## Schedule
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination |  | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays |  | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process
0051 PLK 0054 SZCZ 0056 ZSR 0081 OEBB-I 0079 SZ-I 0083 RFI |  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Rerouting | Train replacement | Delays | Other |  |  | In annual timetable |  |  |  |  | Impact on traffic
51 | 51_5_221 | Gdynia - Maksymilianowo | < > | Gołubie Kaszubskie | Samonino | 2024 | 2026 | 18 | 44 | 2024-04-30 | 0:00 | 2026-11-01 | 24:00 | 323 days | continuous | Others | T | LT | [8 empty] | track, catenary, engineering structures works |  | Y |  | 2025-12-17 | major | [7 empty] | publication | Y
51 | 51_5_2501 | Chorzew - Katowice | > | Radzionków | Nakło Śląskie | 2025 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-20 | 0:00 | 2026-12-19 | 24:00 | 364 | periodical | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | modernization, one track operations, 4 hours total closure at night |  | N |  | 2024-12-17 | high | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_2502 | Chorzew - Katowice | > | Nakło Śląskie | Tarnowskie Góry | 2025 | 2026 | 42 | 9 | 2025-10-08 | 0:00 | 2026-02-25 | 24:00 | 140 | periodical | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | modernization, one track operations, 4 hours total closure at night |  | Y |  | 2024-12-17 | high | [7 empty] | publication | Y
51 | 51_5_2503 | Chorzew - Katowice | > | Nakło Śląskie | Tarnowskie Góry | 2026 | 2027 | 42 | 9 | 2026-10-16 | 0:00 | 2027-03-05 | 24:00 | 140 | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | modernization, one track operations |  | N |  | 2024-12-17 | high | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_2504 | Chorzew - Katowice | < | Kalety | Boronów | 2026 | 2026 | 32 | 47 | 2026-08-05 | 0:00 | 2026-11-22 | 24:00 | 109 | periodical | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | modernization, one track operations, 4 hours total closure at night |  | N |  | 2024-12-17 | high | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_2505 | Chorzew - Katowice | < | Boronów | Kalina | 2025 | 2026 | 42 | 32 | 2025-10-08 | 0:00 | 2026-08-04 | 24:00 | 300 | periodical | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | modernization, one track operations, 4 hours total closure at night |  | Y |  | 2024-12-17 | high | [7 empty] | publication | Y
51 | 51_5_2506 | Maksymilianowo - Chorzew | < > | Inowrocław Rąbinek | Mimowola | 2026 | 2027 | 49 | 28 | 2026-12-03 | 0:00 | 2027-07-13 | 24:00 | 222 | continuous | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | modernization |  | N |  | 2024-12-17 | major | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_161 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < | Chybie | Zebrzydowice | 2025 | 2026 | 17 | 51 | 2025-04-22 | 0:00 | 2026-12-19 | 24:00 | 296 days | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | Y |  | 2024-12-17 | major | [7 empty] | publication | Y
51 | 51_5_223 | Maksymilianowo - Chorzew | > | Nowa Wieś Wielka | Złotniki Kujawskie | 2025 | 2026 | 52 | 44 | 2025-12-28 | 0:00 | 2026-10-29 | 24:00 | 305 | periodical | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | renewal track, traction, facilities |  | N |  | 2024-12-17 | high | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_2507 | Wroclaw - Katowice | < | Szobiszowice | Gliwice Łabędy | 2025 | 2026 | 42 | 11 | 2025-10-14 | 0:00 | 2026-03-13 | 24:00 | 150 | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | modernization |  | Y |  | 2024-07-17 | high | [7 empty] | publication | Y
51 | 51_5_2508 | Wroclaw - Katowice | > | Gliwice Łabędy | Taciszów | 2026 | 2027 | 12 | 2 | 2026-03-21 | 0:00 | 2027-01-14 | 24:00 | 299 | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | modernization |  | N |  | 2024-07-17 | high | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_2302 | Gdynia - Maksymilianowo | < > | Maksymilianowo | Gdańsk Osowo | 2024 | 2027 | 5 | 38 | 2024-01-31 | 0:00 | 2027-09-20 | 24:00 | 1328 | continuous | Others | T | LT | [8 empty] | modernization |  | Y |  | 2024-12-17 | major | [7 empty] | publication | Y
51 | 51_5_2509 | Wroclaw - Katowice | < | Gliwice Łabędy | Pyskowice | 2027 | 2027 | 21 | 35 | 2027-05-25 | 0:00 | 2027-09-03 | 24:00 | 101 | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | modernization, one track operations |  | N |  | 2024-12-17 | high | [7 empty] | planned | Y
51 | 51_5_2510 | Opole - Bohumin | < | Krzyżanowice | Chałupki | 2027 | 2027 | 7 | 52 | 2027-02-15 | 0:00 | 2027-12-31 | 24:00 | 319 | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | modernization, one track operations |  | N |  | 2024-12-17 | high | [7 empty] | planned | Y
0054 | V-005633/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Odb Karviná-Darkov z | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-12 | 0:00 | 2025-05-31 | 23:59 | 40 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-019775/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Brno-Maloměřice | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-03 | 7:00 | 2025-03-24 | 14:00 | 21 days + 7 hours | continuous | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-005180/24 | Ostrava - Breclav | < > | Odb Jezernice A | Drahotuše | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-07 | 0:00 | 2025-08-13 | 23:59 | 7 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005183/24 | Ostrava - Breclav | < > | Odb Jezernice A | Drahotuše | 2025 | 2025 | 37 | 41 | 2025-09-13 | 0:00 | 2025-10-06 | 23:59 | 9 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,3,4,5,6,7
0054 | V-005189/24 | Ostrava - Breclav | < > | Odb Jezernice A | Drahotuše | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-11-02 | 0:00 | 2025-12-12 | 23:59 | 9 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4,5,7
0054 | V-005222/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 0:00 | 2025-11-20 | 23:59 | 4 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4
0054 | V-005226/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-03 | 0:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 5 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 3,4,5,6,7
0054 | V-004799/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 0:00 | 2025-05-15 | 23:59 | 4 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4
0054 | V-004803/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 0:00 | 2025-09-25 | 23:59 | 4 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4
0054 | V-018053/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov os.n. | Nezamyslice | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 7:00 | 2025-02-20 | 14:00 | 8 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02 |  | 3,4
0054 | V-004868/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-26 | 0:00 | 2025-08-07 | 23:59 | 13 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-019332/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Prosenice | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 8:00 | 2025-03-20 | 16:00 | 3 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 2,3,4
0054 | V-005146/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jablunkova | Návsí | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-12 | 0:00 | 2025-06-16 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-018045/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Otrokovice | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 7:00 | 2025-02-18 | 14:00 | 4 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2
0054 | V-003577/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno hl.n. | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 0:00 | 2025-07-28 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-016490/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice St.3 | 2025 | 2025 | 30 | 35 | 2025-07-26 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 33 days | continuous | Switch |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2K + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-016058/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Brno dolní n. | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 | 0:00 | 2025-09-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | zhlaví severní kolejí 20a,22a,30a, jeho část od námezníku výhybek č. 22, 26 a od návěstidla Se206 po námezníky výhybek č. 27, 28, 32. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-016491/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-06-24 | 23:59 | 8 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-003770/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Skalice nad Svitavou | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-25 | 0:00 | 2025-06-30 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. bez TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-004407/24 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Břeclav st.hr. | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 0:00 | 2025-02-05 | 23:59 | 3 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3
0054 | V-008769/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 0:00 | 2025-03-14 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-005905/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Č.Třebová odj.sk. | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 18:00 | 2025-03-07 | 6:00 | 3 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 2,3,4,5
0054 | V-018421/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-17 | 0:00 | 2025-07-25 | 23:59 | 9 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-005113/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letohrad | Jablonné nad Orlicí | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 0:00 | 2025-10-08 | 23:59 | 3 days | continuous | Signal | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-005858/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Č.Třebová odj.sk. | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 0:00 | 2025-01-10 | 23:59 | 4 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 2,3,4,5
0054 | V-003872/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno hl.n. | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 0:00 | 2025-07-23 | 23:59 | 5 x 6 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,6,7
0054 | V-018554/24 | Breclav - Wien | < > | Bernhardsthal | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 8:30 | 2025-02-05 | 15:30 | 3 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. jen TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3
0054 | V-003576/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno hl.n. | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 0:00 | 2025-07-21 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-005238/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Březová nad Svitavou | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-05 | 0:00 | 2025-08-10 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-018420/23 | Ostrava - Breclav | < > | Odb Jezernice A | Drahotuše | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 0:00 | 2025-07-16 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-003079/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov přednádraží | Říkovice | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 0:00 | 2025-07-20 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-017964/24 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín os.n. | Bohumín st.hr. | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-30 | 6:35 | 2025-02-07 | 16:05 | 7 x 10 hours | periodical | Catenary | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4,5
0054 | V-020940/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice St.3 | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-02 | 23:20 | 2025-02-06 | 4:20 | 4 x 5 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2K jen TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4,7
0054 | V-018855/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 8:00 | 2025-02-13 | 13:00 | 2 days + 5 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-018057/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě | Drahotuše | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 7:00 | 2025-02-12 | 16:00 | 3 x 9 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 4. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3
0054 | V-015708/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Staré Město u U.H. | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 8:30 | 2025-01-16 | 17:00 | 4 x 9 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,3,4
0054 | V-004551/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Šakvice | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 2025-09-01 | 0:00 | 2025-09-16 | 23:59 | 16 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-020965/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Bystřice | Návsí | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 20:00 | 2025-02-25 | 4:00 | 3 x 8 hours | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,6,7
0054 | V-020968/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Návsí | Bystřice | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 20:00 | 2025-02-28 | 4:00 | 3 x 8 hours | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 2,3,4,5
0054 | V-004836/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Svitavy | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-06-19 | 23:59 | 3 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02 |  | 2,3,4
0054 | V-004839/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Svitavy | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 0:00 | 2025-10-23 | 23:59 | 3 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02 |  | 2,3,4
0054 | V-003832/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-01 | 0:00 | 2025-10-15 | 23:59 | 15 days | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4 jen TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-004404/24 | Breclav - Wien | < > | Břeclav st.hr. | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 0:00 | 2025-01-30 | 23:59 | 3 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 2,3,4
0054 | V-008770/24 | Ostrava - Breclav | < > | Odb Jezernice A | Drahotuše | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-09 | 0:00 | 2025-09-12 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-003078/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Přerov přednádraží | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-01 | 0:00 | 2025-07-10 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-005167/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 0:00 | 2025-02-21 | 23:59 | 7 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005170/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 10 | 20 | 2025-03-08 | 0:00 | 2025-05-14 | 23:59 | 8 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,6,7
0054 | V-005175/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 15 | 27 | 2025-04-07 | 0:00 | 2025-07-02 | 23:59 | 7 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4,5
0054 | V-018812/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 7:00 | 2025-02-03 | 17:00 | 2 days + 10 hours | continuous | Signal |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. zab. zař. TZZ - 1. TK. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-003877/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno hl.n. | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-24 | 0:00 | 2025-07-28 | 23:59 | 5 x 6 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,4,5,6,7
0054 | V-018813/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 7:00 | 2025-02-06 | 17:00 | 2 days + 10 hours | continuous | Signal |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. zab. zař. TZZ - 2. TK. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-005803/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 1 | 11 | 2025-01-01 | 0:00 | 2025-03-12 | 23:59 | 71 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 201,202,211-222 jen TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-004553/23 | Breclav - Wien | < > | Břeclav st.hr. | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-14 | 0:00 | 2025-04-22 | 23:59 | 9 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-005902/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Č.Třebová odj.sk. | Odb Parník | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 18:00 | 2025-02-17 | 6:00 | 3 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 4 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,5,6,7
0054 | V-019539/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Nedakonice | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 7:00 | 2025-03-06 | 14:00 | 6 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02 |  | 2,3,4
0054 | V-021503/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Otrokovice | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 7:00 | 2025-04-10 | 14:00 | 6 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02 |  | 2,3,4
0054 | V-020718/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 2025-03-12 | 17:00 | 2025-03-31 | 17:00 | 19 days + 0 hours | continuous | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 211-222. jen TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-020609/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 11 | 28 | 2025-03-13 | 8:00 | 2025-07-09 | 17:00 | 118 days + 9 hours | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | zhlaví střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 865A a km 244,411 (úroveň Hraničníku vlečky č. 4137 u výhybky číslo 893) po námezník výhybky číslo 404. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-018805/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 20:00 | 2025-02-17 | 17:00 | 1 days + 21 hours | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-021006/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 11 | 46 | 2025-03-13 | 8:00 | 2025-11-11 | 17:00 | 243 days + 9 hours | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [9 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-020571/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Lichkov | Lichkov st.hr. | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 9:00 | 2025-03-20 | 18:00 | 4 x 9 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová jen TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4
0054 | V-020578/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 9:00 | 2025-03-20 | 18:00 | 8 x 9 hours | periodical | Maintenance | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4
0054 | V-005899/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 18:00 | 2025-03-25 | 6:00 | 3 x 6 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,6,7
0054 | V-005933/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 18:00 | 2025-03-22 | 6:00 | 3 x 6 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 3,4,5,6
0054 | V-021814/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice St.3 | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 8:40 | 2025-04-21 | 16:40 | 4 x 8 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1K jen TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,5,6,7
0054 | V-019698/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Tlumačov | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 8:20 | 2025-03-31 | 15:00 | 3 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,5,7
0054 | V-021574/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Hranice na Moravě | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 7:30 | 2025-04-17 | 15:00 | 2 days + 8 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-016440/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 3:40 | 2025-05-10 | 19:00 | 5 days + 16 hours | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-016439/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 8:25 | 2025-05-10 | 19:00 | 6 days + 11 hours | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-004799/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava pravé n. | Ostrava pravé n. | 2025 | 2025 | 22 | 27 | 2025-06-01 | 0:00 | 2025-06-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 236.,238.,240. bez TV, 224.-238.,240.-250. jen TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-020613/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 7:00 | 2025-03-06 | 13:00 | 2 days + 6 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-023101/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Březová nad Svitavou | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-19 | 4:55 | 2025-05-26 | 19:10 | 7 days + 15 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-023102/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Svitavy | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-27 | 8:40 | 2025-06-03 | 19:10 | 7 days + 11 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-020614/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 7:00 | 2025-03-13 | 13:00 | 2 days + 6 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-015689/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Hulín | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-20 | 8:20 | 2025-01-28 | 17:10 | 4 x 9 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2
0054 | V-015687/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Říkovice | 2025 | 2025 | 2 | 5 | 2025-01-10 | 8:25 | 2025-01-30 | 17:10 | 3 x 9 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 3,4,5
0054 | V-016482/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice St.3 | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 14 | 18 | 2025-04-01 | 8:35 | 2025-04-30 | 16:00 | 29 days + 8 hours | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1K jen TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-017414/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Skalice nad Svitavou | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 8:20 | 2025-01-08 | 13:40 | 3 x 6 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3
0054 | V-017248/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 8:00 | 2025-01-09 | 13:00 | 2 days + 5 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-017238/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-08 | 8:20 | 2025-01-10 | 14:20 | 3 x 6 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 3,4,5
0054 | V-017406/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Svitava | Brno-Maloměřice St.6 | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 8:15 | 2025-01-18 | 16:00 | 3 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,6
0054 | V-017404/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice St.6 | Odb Svitava | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-12 | 8:15 | 2025-01-19 | 16:00 | 3 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 3,7
0054 | V-017249/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 8:00 | 2025-01-15 | 13:00 | 1 days + 5 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-017234/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Opatov | Odb Zádulka | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 7:30 | 2025-01-22 | 14:30 | 3 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3
0054 | V-017231/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Opatov | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 7:30 | 2025-01-29 | 14:30 | 3 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3
0054 | V-016110/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě | Hustopeče nad Bečvou | 2025 | 2025 | 2 | 5 | 2025-01-08 | 7:00 | 2025-01-27 | 14:00 | 5 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02 |  | 1,3
0054 | V-022065/24 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Lanžhot | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-14 | 7:10 | 2025-04-23 | 14:00 | 9 days + 7 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-022066/24 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-23 | 14:00 | 2025-05-02 | 14:15 | 9 days + 1 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-017678/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 7:00 | 2025-01-19 | 17:00 | 4 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 6,7
0054 | V-020888/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nezamyslice | Přerov os.n. | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 7:30 | 2025-04-03 | 14:00 | 3 days + 7 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-018854/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 8:00 | 2025-02-07 | 13:00 | 4 days + 5 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-021003/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Křenovice horní n. | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-17 | 6:30 | 2025-04-17 | 13:30 | 5 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02 |  | 4
0054 | V-016292/24 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Bernhardsthal | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-29 | 8:30 | 2025-01-31 | 15:30 | 3 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | část 1. TK bez TV, od návěstidla 1BL v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 3,4,5
0054 | V-006379/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Brno-Maloměřice | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-03 | 7:00 | 2025-03-24 | 14:00 | 21 days + 7 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-022455/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 7:00 | 2025-04-03 | 13:00 | 1 days + 6 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-022456/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 7:00 | 2025-04-10 | 13:00 | 2 days + 6 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-022457/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 7:00 | 2025-04-16 | 13:00 | 1 days + 6 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-12-17 08:02
0054 | V-014339/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Louky nad Olší | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2025 | 50 | 39 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-09-22 | 23:59 | 281 days + 24 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 0. bez TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-014337/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jabl.st.hr. | Mosty u Jablunkova | 2024 | 2025 | 50 | 36 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-09-01 | 8:00 | 260 days + 8 hours | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-021576/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě | Drahotuše | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 7:30 | 2025-04-24 | 15:00 | 4 days + 8 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-023007/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín-Vrbice | Bohumín-Vrbice st.hr | 2025 | 2025 | 18 | 21 | 2025-05-02 | 6:40 | 2025-05-23 | 7:30 | 21 days + 1 hours | continuous | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-023011/24 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín os.n. | Bohumín st.hr. | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 7:30 | 2025-05-26 | 19:40 | 3 days + 13 hours | continuous | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-005144/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Návsí | Mosty u Jablunkova | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 0:00 | 2025-06-11 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-005787/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 0:00 | 2025-03-23 | 23:59 | 5 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4 jen TV, 101,102,104,106,108,110,112,114 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 3,4,5,6,7
0054 | V-005792/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 0:00 | 2025-11-05 | 23:59 | 4 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4 jen TV, 101,102,104,106,108,110,112,114 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,7
0054 | V-004552/23 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Břeclav st.hr. | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-22 | 0:00 | 2025-04-30 | 23:59 | 9 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02
0054 | V-005698/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Les | Odb Zádulka | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-19 | 18:00 | 2025-01-26 | 6:00 | 7 x 9 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005705/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Les | Odb Zádulka | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 18:00 | 2025-03-12 | 6:00 | 3 x 9 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 08:02 |  | 1,2,3,7
0054 | V-023891/19 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 0:00 | 2026-03-04 | 23:59 | 2 x 2 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 2,3
0054 | V-007193/20 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2026 | 2026 | 15 | 17 | 2026-04-12 | 18:00 | 2026-04-26 | 6:00 | 14 x 3 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 bez TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-017125/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Rohatec | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 0:00 | 2026-04-06 | 23:59 | 4 days | continuous | Others | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1.,2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-007198/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2026 | 2026 | 43 | 48 | 2026-10-20 | 18:00 | 2026-11-27 | 6:00 | 38 x 6 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 1,2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016342/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 0:00 | 2026-09-26 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-023857/19 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2026 | 2026 | 10 | 25 | 2026-03-08 | 0:00 | 2026-06-20 | 23:59 | 105 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-007192/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2026 | 2026 | 30 | 33 | 2026-07-26 | 18:00 | 2026-08-10 | 6:00 | 15 x 3 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 bez TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016341/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 0:00 | 2026-09-20 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-016322/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Rájec-Jestřebí | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-05 | 0:00 | 2026-10-09 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-016321/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Blansko | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 2026-10-12 | 0:00 | 2026-10-16 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-016320/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Adamov | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-28 | 0:00 | 2026-03-01 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-016319/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Blansko | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-21 | 0:00 | 2026-02-22 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-016318/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Odb Svitava | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-14 | 0:00 | 2026-02-15 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-016317/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Svitava | Adamov | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 0:00 | 2026-02-08 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-016316/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Svitava | Brno-Maloměřice St.6 | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-02-11 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-016315/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice St.6 | Odb Svitava | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-04 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-016312/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno jih | Brno jih | 2026 | 2026 | 38 | 42 | 2026-09-14 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 108a bez TV, 104.,106.,108.,110a jen TV, 110b,110c + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-016311/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Černovice | Brno hl.n. přednádr. | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-05 | 0:00 | 2026-11-06 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | traťová + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-023797/19 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2026 | 2026 | 10 | 25 | 2026-03-08 | 0:00 | 2026-06-20 | 23:59 | 105 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-012281/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2026 | 2026 | 47 | 50 | 2026-11-17 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 26 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X |  |  | ,X,X |  |  | 516,516a,518 bez TV, 510a,512 jen TV. zhlaví směr Ostrava-Třebovice, část od hrotu jazyka výh.č.501 po námezník výh.č. 509 a námezník výh.č.511ab. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-012279/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2026 | 2026 | 41 | 47 | 2026-10-10 | 0:00 | 2026-11-16 | 23:59 | 38 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X |  |  | ,X,X |  |  | 510a bez TV, 512 + TV. zhlaví směr Ostrava-Třebovice, část od námezníku výh.č.1 po námezník výh.č. 9 a námezník výh.č.9, část od námezníku výh.č. 4 po námezník výh.č.7, část od námezníku výh.č.2 po námezník výh.č.6. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-018980/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-06-30 | 0:00 | 2026-07-07 | 23:59 | 8 x 4 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005250/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-05 | 0:00 | 2026-08-06 | 23:59 | 2 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 3,4
0054 | V-005252/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 0:00 | 2026-10-21 | 23:59 | 3 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 1,2,3
0054 | V-005255/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-03 | 0:00 | 2026-11-08 | 23:59 | 6 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 2,3,4,5,6,7
0054 | V-015942/23 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov přednádraží | Přerov přednádraží | 2026 | 2026 | 14 | 18 | 2026-04-01 | 0:00 | 2026-04-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 218 bez TV, 20,212-222 jen TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-018473/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 35 | 38 | 2026-08-30 | 0:00 | 2026-09-16 | 23:59 | 18 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-018472/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 2026-03-30 | 0:00 | 2026-04-17 | 23:59 | 19 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-007228/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 0:00 | 2026-03-07 | 23:59 | 7 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-018471/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 28 | 49 | 2026-07-10 | 0:00 | 2026-12-03 | 23:59 | 147 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-018470/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 7 | 28 | 2026-02-14 | 0:00 | 2026-07-09 | 23:59 | 146 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-018468/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-07 | 18:00 | 2026-02-09 | 6:00 | 2 x 6 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 1,6,7
0054 | V-018467/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-13 | 23:59 | 12 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-018423/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-14 | 0:00 | 2026-01-25 | 23:59 | 24 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-015713/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Dlouhá Třebová | Ústí nad Orlicí | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-05 | 0:00 | 2026-07-10 | 23:59 | 6 days | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | traťová + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-015712/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Dlouhá Třebová | Ústí nad Orlicí | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-13 | 0:00 | 2026-07-18 | 23:59 | 6 days | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | traťová + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-015393/24 | Breclav - Wien | < > | Břeclav st.hr. | Břeclav os.n. | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-28 | 0:00 | 2026-05-06 | 23:59 | 9 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-015392/24 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Břeclav st.hr. | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-04-28 | 23:59 | 9 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-015275/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Dlouhá Třebová | Ústí nad Orlicí | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-13 | 0:00 | 2026-07-16 | 23:59 | 4 days | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-015274/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Dlouhá Třebová | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-10 | 23:59 | 5 days | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-006260/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Les | Odb Zádulka | 2026 | 2026 | 49 | 53 | 2026-12-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 23:59 | 27 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-006259/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-14 | 0:00 | 2026-02-20 | 23:59 | 7 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 4 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-006258/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Česká Třebová | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-02-13 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-006249/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2026 | 2026 | 16 | 47 | 2026-04-14 | 0:00 | 2026-11-22 | 23:59 | 223 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 4 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-006248/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Česká Třebová | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 0:00 | 2026-04-16 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-006247/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Zádulka | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-11-30 | 0:00 | 2026-12-04 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-006246/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Česká Třebová | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-25 | 0:00 | 2026-11-29 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-005231/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-02-25 | 0:00 | 2026-03-04 | 23:59 | 8 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005239/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 0:00 | 2026-05-19 | 23:59 | 5 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 1,2,5,6,7
0054 | V-005244/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 2026-06-19 | 0:00 | 2026-06-24 | 23:59 | 6 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 1,2,3,5,6,7
0054 | V-006244/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Les | Odb Zádulka | 2026 | 2026 | 11 | 16 | 2026-03-15 | 0:00 | 2026-04-13 | 23:59 | 30 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-005274/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice A | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-01 | 0:00 | 2026-12-08 | 23:59 | 16 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005269/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-11 | 0:00 | 2026-11-15 | 23:59 | 10 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 3,4,5,6,7
0054 | V-004550/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Hodonín | 2026 | 2026 | 28 | 34 | 2026-07-08 | 0:00 | 2026-08-21 | 23:59 | 45 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 3.,3a,5.,5a,5b,5c,5d,7.,7a,9.,11.,13. jen TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-003902/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno hl.n. | Odb Brno-Židenice z | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-28 | 0:00 | 2026-11-30 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-003901/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno hl.n. | Odb Brno-Židenice z | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-30 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-003899/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 2026-11-21 | 0:00 | 2026-11-23 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X | [6 empty] | 2024-12-17 09:16
0054 | V-003896/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Černov.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 0:00 | 2026-03-09 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-003895/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno hl.n. | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 0:00 | 2026-03-09 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-003674/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Skalice nad Svitavou | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 0:00 | 2026-04-15 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-003673/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Rájec-Jestřebí | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 0:00 | 2026-04-10 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:16
0054 | V-003641/23 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Studénka | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-22 | 18:00 | 2026-02-28 | 6:00 | 6 x 4 hours | periodical | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | záhlaví a zhlaví 1.a 2.TK směr Jistebník. |  |  |  | 2024-12-17 09:16 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016656/24 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2027 | 2027 | 28 | 38 | 2027-07-12 | 0:00 | 2027-09-26 | 23:59 | 145 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016801/24 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-09-26 | 23:59 | 7 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-013311/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2027 | 2027 | 9 | 26 | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-06-30 | 23:59 | 122 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 3,5,5b,7,9,11 jen TV, 5a + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-017129/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2027 | 2027 | 49 | 52 | 2027-12-12 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 20 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-017128/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Les | Odb Zádulka | 2027 | 2027 | 53 | 22 | 2027-01-01 | 0:00 | 2027-06-02 | 23:59 | 153 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-016654/24 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-12 | 18:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 2 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17 |  | 5,6,7
0054 | V-016624/24 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2027 | 2027 | 39 | 43 | 2027-09-27 | 18:00 | 2027-10-27 | 6:00 | 30 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016885/24 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 18:00 | 2027-12-07 | 6:00 | 2 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17 |  | 1,2,7
0054 | V-016808/24 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2027 | 2027 | 17 | 27 | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-07-11 | 23:59 | 77 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016601/24 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2027 | 2027 | 13 | 16 | 2027-04-02 | 18:00 | 2027-04-25 | 6:00 | 23 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016600/24 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-17 | 0:00 | 2027-12-07 | 23:59 | 21 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-016599/24 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2027 | 2027 | 43 | 46 | 2027-10-27 | 0:00 | 2027-11-16 | 23:59 | 21 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-016593/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2027 | 2027 | 17 | 49 | 2027-05-01 | 0:00 | 2027-12-10 | 23:59 | 224 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 3a,5,5a,5b,5c,7,9 jen TV, 1,3 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-016591/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Tlumačov | 2027 | 2027 | 7 | 11 | 2027-02-16 | 0:00 | 2027-03-21 | 23:59 | 34 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-016590/24 | Ostrava - Breclav | < > | Tlumačov | Otrokovice | 2027 | 2027 | 12 | 17 | 2027-03-22 | 0:00 | 2027-04-30 | 23:59 | 40 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-016485/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Rajhrad | Hrušovany u Brna | 2027 | 2027 | 30 | 46 | 2027-08-01 | 0:00 | 2027-11-15 | 23:59 | 107 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-016484/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Rajhrad | Hrušovany u Brna | 2027 | 2027 | 19 | 30 | 2027-05-15 | 0:00 | 2027-07-31 | 23:59 | 78 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-016324/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Skalice nad Svitavou | 2027 | 2027 | 14 | 25 | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-06-26 | 23:59 | 77 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-016323/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2027 | 2027 | 25 | 36 | 2027-06-27 | 0:00 | 2027-09-11 | 23:59 | 77 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-015954/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno hl.n. | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 2027-04-10 | 0:00 | 2027-04-12 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-015925/24 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Suchdol nad Odrou | 2027 | 2027 | 14 | 16 | 2027-04-08 | 0:00 | 2027-04-25 | 23:59 | 18 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-015924/24 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Studénka | 2027 | 2027 | 11 | 14 | 2027-03-21 | 0:00 | 2027-04-07 | 23:59 | 18 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-015391/24 | Breclav - Wien | < > | Břeclav st.hr. | Břeclav os.n. | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-10 | 0:00 | 2027-09-20 | 23:59 | 11 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-015390/24 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Břeclav st.hr. | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-01 | 0:00 | 2027-09-10 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-015331/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Prosenice | 2027 | 2027 | 19 | 22 | 2027-05-14 | 0:00 | 2027-05-31 | 23:59 | 18 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-015330/24 | Ostrava - Breclav | < > | Prosenice | Lipník nad Bečvou | 2027 | 2027 | 17 | 19 | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-05-13 | 23:59 | 18 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-006455/21 | Wroclaw - Breclav | < > | Letohrad | Ústí nad Orlicí | 2027 | 2027 | 35 | 46 | 2027-09-01 | 0:00 | 2027-11-19 | 23:59 | 80 days | continuous | Catenary | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-013538/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2027 | 2027 | 41 | 52 | 2027-10-13 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 80 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 1 jen TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-013529/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2027 | 2027 | 32 | 52 | 2027-08-12 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 142 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 3,5,5a,7,9,11 jen TV, 5b + TV. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0054 | V-013385/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2027 | 2027 | 26 | 29 | 2027-07-01 | 0:00 | 2027-07-21 | 23:59 | 21 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 1,3,5,5b,7,9,11 jen TV, 5a + TV. zhlaví od nám. výh. 18 po nám. výh. 23 a nám. výh. 24. |  |  |  | 2024-12-17 09:17
0056 | 56TT2311011b |  | < > | Bratislava-Rača | Trnava | 2025 | 2026 | 1 | 9 | 2025-01-01 08:00 | 45658.3333 | 2026-02-28 17:00 | 46081.7083 | 371 x 23h 59min every week | periodical | signal | [10 empty] | CRD Trnava + zvýšenie počtu oddielov AH v úseku Rača - Trnava |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056TT2311014 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Nové Košariská | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 46387.7083 |  | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Vybudovanie odb. Ružinov, rozšírenie stanice N. Košariská, AH N. Košariská - Kvetoslavov |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056TT2311013 |  | < > | Bratislava ÚNS | Bratislava-Petržalka | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 46387.7083 |  | periodical | track & rail | [10 empty] | Rekonštrukcia koľají č. 1, 2 (mimo DŽM) |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056TT2311009 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Bratislava ÚNS | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 46387.7083 |  | periodical | track & rail | [10 empty] | KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056ZA2212062 |  | < > | Čadca | Čadca št. hr. | 2024 | 2026 | 9 | 6 | 2024-03-01 08:00 | 45352.3333 | 2025-10-16 | 16:00 |  | periodical | miscellaneous | [10 empty] | 106 |  | N |  | 2023-04-13 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0056 | 056TT2311006 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Podunajské Biskupice | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 08:00 | 45658.3333 | 2025-12-31 17:00 | 17:00 |  | periodical | others | [10 empty] | Výstavba TIOP Vrakuňa |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0056 | 56TT2311011b |  | < > | Bratislava-Rača | Trnava | 2025 | 2026 | 1 | 9 | 2025-01-01 08:00 | 45658.3333 | 2026-02-28 17:00 | 17:00:00 | 371 x 23h 59min every week | periodical | signal | [10 empty] | CRD Trnava + zvýšenie počtu oddielov AH v úseku Rača - Trnava |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
0056 | 056TT2311004 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Dunajská Streda | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 08:00 | 45658.3333 | 2025-12-31 17:00 | 17:00 |  | periodical | bridge | [10 empty] | KR ŽM v km 7,892 |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0056 | 056TT2311003 |  | < > | Bratislava ÚNS | Bratislava-Petržalka | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 08:00 | 45658.3333 | 2025-12-31 17:00 | 17:00:00 |  | periodical | bridge | [10 empty] | Komplexná rekonštrukcia diaľnično-železničného mosta |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0056 | 056TT2311002 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Bratislava ÚNS | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 08:00 | 45658.3333 | 2025-12-31 17:00 | 17:00:00 |  | periodical | track & rail | [10 empty] | KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0056 | 056TT2311005 |  | < > | Nové Košariská | Dunajská Streda | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 08:00 | 45658.3333 | 2025-12-31 17:00 | 17:00:00 |  | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Koľajové úpravy a zariadenia Automatického hradla |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0056 | 056TT2311009 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Bratislava ÚNS | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 17:00 |  | periodical | track & rail | [10 empty] | KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0056 | 056TT2311013 |  | < > | Bratislava ÚNS | Bratislava-Petržalka | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 17:00:00 |  | periodical | track & rail | [10 empty] | Rekonštrukcia koľají č. 1, 2 (mimo DŽM) |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0056 | 56TT2311011b | Bratislava hl.st. - Trnava - Nové Mesto nad Váhom | < > | Bratislava-Rača | Trnava | 2025 | 2026 | 1 | 9 | 2025-01-01 08:00 | 45658.3333 | 2026-02-28 17:00 | 23:59 | 371 x 23h 59min every week | periodical | signal | [10 empty] | CRD Trnava + zvýšenie počtu oddielov AH v úseku Rača - Trnava |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified
0056 | 056TT2311014 | Bratislava hl.st. - Dunajská Streda - Komárno | < > | Bratislava-Nové Mesto | Nové Košariská | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 23:59 |  | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Vybudovanie odb. Ružinov, rozšírenie stanice N. Košariská, AH N. Košariská - Kvetoslavov |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified
0056 | 056TT2311013 | Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka št.hr. | < > | Bratislava ÚNS | Bratislava-Petržalka | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 23:59 |  | periodical | track & rail | [10 empty] | Rekonštrukcia koľají č. 1, 2 (mimo DŽM) |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified
0056 | 056TT2311009 | Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka št.hr. | < > | Bratislava-Nové Mesto | Bratislava ÚNS | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 23:59 |  | periodical | track & rail | [10 empty] | KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified
0056 | A10044.1 | Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova (ČD) | < > | Čadca | Krásno nad Kysucou | 2025 | 2025 | 36 | 44 | 1.9.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 17:00 |  | periodical | track & rail | [10 empty] | Modernizácia trate - Stabilizácia zosuvu trate
0056 | A11108 | Bratislava hl.st. - Dunajská Streda - Komárno | < > | Bratislava Nové Mesto | Dunajská Streda | 2025 | 2025 | 1 | 52 | 01.01.2025 | 08:00 | 31.12.2025 | 23:59 | 365 | continuos | bridge |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v km 7.892 |  |  | A11108 | 03.12.204
0056 | 56TT2311011a | Trnava - Sereď - Galanta | < > | Trnava | Križovany nad Dudváhom | 2026 | 2026 | 1 | 9 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-02-28 17:00 | 23:59 | 371 x 23h 59min every week | periodical | Signal | [10 empty] | CRD Trnava + dispečerizácia Trnava - Križovany |  | Y |  | 2024-12-12 | N
0056 | A12084 | Vrútky - Žilina-Teplička - Žilina | < > | Žilina zr.stanica | Žilina | 2023 | 2026 | 1 | 53 | 01.01.2025 | 00:01 | 31.03.2026 | 23:59 |  | continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia celého železničného uzla |  | Y | A12084 | 2024-12-12 | N
0056 | TC/0056/VY0000003467/00/2025 | Bratislava hl.st. - Petržalka št.hr - Rusovce št.he | < > | Bratislava ústredná nákladná stanica | Bratislava-Nové Mesto | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-02 | 8:00 | 2025-12-13 | 17:00 | 286days | periodical | Miscellaneous |  | LT | S | [5 empty] | D | O | Modernisation |  | Y |  | 2024-12-12 | N
0056 | TC/0056/VY0000003412/00/2025 | Púchov - Lúky pod Makytou | < > | Púchov | Lúky pod Makytou št.hr. | 2025 | 2025 | 44 | 48 | 2025-11-01 | 8:00 | 2025-11-30 | 17:00 | 29days | continuous | Track & Rail | T | LT+ST |  |  |  |  | R |  |  | O | Comprehensive recontruction of the track |  |  |  | 2024-12-12
0056 | 56ZA2212063 | Žilina - Skalité | < > | Žilina | Žilina | 2024 | 2024 | 1 | 35 | 2024-01-01 | 8:00 | 2024-08-31 | 16:00 | 243 days | periodical | Miscellaneous | [10 empty] | 106, 114 |  |  |  | 2022-12-07
0056 | 56TT2311011a | Nové Zámky - Leopoldov | < > | Križovany n/Dudváhom | Trnava | 2025 | 2026 | 1 | 9 | 2025-01-01 | 8:00 | 2026-02-28 | 17:00 | 423 days | periodical | Signal | [10 empty] | CRD Trnava + dispečerizácia |  |  |  | 2024-08-02
0056 | 056ZA2212062 | Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova (ČD) | < | Čadca | Čadca št. hr. | 2025 | 2025 | 22 | 40 | 2025-06-12 | 0:01 | 2025-10-16 | 23:59 | 127 | continuos | miscellaneous | [10 empty] | Modernisation
0056 | 056ZA2212062 | Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova (ČD) | > | Čadca | Čadca št. hr. | 2025 | 2025 | 1 | 37 | 2025-01-01 | 0:01 | 2025-09-11 | 23:59 | 253 | continuos | miscellaneous | [10 empty] | Modernisation
ÖBB Infra | 81-B-78056 | Wien Meidling (in Wbf)=Wiener Neustadt Hbf (in Nb) | < > | Wampersdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 30.08.2025 | 23:15 | 01.09.2025 | 04:45 | 1 day + 5,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Einheben des prov. Fußgängersteges für die Errichtung der Schleife Ebenfurth |  | Y |  | 25.04.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84961 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz Ostbf-Messe | Graz-Süd Graz Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 20.04.2025 | 00:50 | 27.04.2025 | 04:00 | 7 days + 3,2 h | periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Vormontagen OL Ziehen der Spitzen- und Fahrleitungen |  | N |  | 22.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64166 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 08:00 | 21.04.2025 | 15:00 | 2 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage 247/248 (Bauphase 1) |  | N |  | 14.11.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77562 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 19 | 23 | 05.05.2025 | 04:40 | 03.06.2025 | 04:40 | 29 days | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 6/7a/b/c |  | Y |  | 25.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65031 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Fürnitz | Villach Süd Gvbf-West | 2025 | 2025 | 21 | 26 | 25.05.2025 | 00:00 | 27.06.2025 | 24:00 | 34 days | continuous periodically | Others | T | LT | S |  |  | C | R | T | 20 |  | Gleisneulage |  | N | SAB714 | 16.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-76572 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 01.07.2025 | 23:10 | 02.07.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 30.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83547 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Üst Wwb 1 | Wien Hetzendorf | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 04.11.2025 | 23:30 | 05.11.2025 | 04:20 | 4,8 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartungsnacht Schnellbahn Wien |  | N |  | 07.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83569 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf | - | 2025 | 2025 | 24 | 35 | 15.06.2025 | 00:00 | 31.08.2025 | 24:00 | 78 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Oberleitungserneuerung in Bruck a.d. Mur Fbf |  | N |  | 04.10.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-83898 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Unzmarkt | Mariahof-St.Lambrecht | 2025 | 2025 | 29 | 46 | 20.07.2025 | 00:00 | 16.11.2025 | 24:00 | 120 days + 1,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Errichtung ESTW und Migration in die BFZ Villach Bauphase 2025 |  | N |  | 09.10.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84953 | Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz-Süd | Graz Ostbf-Messe | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 28.04.2025 | 21:30 | 16.05.2025 | 04:00 | 17 days + 6,5 h | periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Vormontagen OL Ziehen der Spitzen- und Fahrleitungen |  | N |  | 22.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82347 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Wien Erdbergerlände | Stadlau Fbf - gesamt | 2025 | 2025 | 1 | 5 | 02.01.2025 | 10:00 | 31.01.2025 | 04:30 | 28 days + 18,5 h | periodically | Others | T | LT | S |  |  |  |  | T | 0 |  | Sandstrahlen und Sanierung der Donaubrücke |  | N | 20-187366 | 24.09.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-64820 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Judenburg | - | 2025 | 2025 | 31 | 44 | 01.08.2025 | 00:00 | 27.10.2025 | 24:00 | 88 days + 1,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 10 |  | Neubau der Oberleitung; Bauphase 2025 |  | N |  | 17.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78463 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Felixdorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 30.01.2025 | 00:50 | 31.01.2025 | 03:55 | 1 day + 3,1 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Kabel messen |  | N |  | 01.08.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78218 | Parndorf=Staatsgrenze nächst Kittsee - (Bratislava Petrzalka) | < > | Parndorf | Staatsgrenze nächst Kittsee | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 03.10.2025 | 20:00 | 06.10.2025 | 04:00 | 2 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Sanierung der EK in km 2,595, sowie div. Erhaltungsarbeiten | Affected Border: 56 Affected Ims: Bratislava Petrzalka Deviation Border(s): Devinska Nova Ves | N |  | 19.09.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65787 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Föderlach | Villach Seebach | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 27.11.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 17:00 | 7 days + 9,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Einbau von HiB in Föderlach BfGl 302+BfGl 304 |  | N |  | 16.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82868 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Breitenstein | Semmering | 2026 | 2026 | 7 | 33 | 09.02.2026 | 21:00 | 14.08.2026 | 05:00 | 185 days + 7,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Sanierung Viadukt Kalte Rinne |  | N |  | 28.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76417 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Himberg | - | 2024 | 2025 | 50 | 6 | 15.12.2024 | 00:00 | 08.02.2025 | 23:00 | 55 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Baufeldfreimachung Bgl 4+6) |  | N |  | 03.06.2024 | Unclassified |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77014 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 13.07.2025 | 01:00 | 20.07.2025 | 05:15 | 7 days + 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Juli 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 20.08.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76580 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 02.09.2025 | 23:10 | 03.09.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 30.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77408 | Arnoldstein=Hermagor | < > | Arnoldstein | Hermagor | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 29.03.2025 | 00:00 | 05.04.2025 | 24:00 | 7 days + 23,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Villach - 45101 |  | N |  | 11.12.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78329 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz Ostbf-Messe - gesamt | Graz-Süd Graz Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 03.03.2025 | 23:00 | 21.03.2025 | 04:00 | 17 days + 5,0 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Streckenelektrifizierung Graz Hbf - Graz Ostbf |  | N |  | 22.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77974 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Bernhardsthal Fbf - gesamt | Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf | 2026 | 2026 | 13 | 15 | 28.03.2026 | 00:00 | 07.04.2026 | 04:00 | 10 days + 3,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage mit Planumsverbesserung Strgl1 Bernhardthal Fbf - Staatsgrenze | Affected Border: 54 Affected Ims: Breclav Deviation Border(s): Summerau | N | 23-200958 | 15.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83484 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Üst Wwb 1 | Wien Hetzendorf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 01.04.2025 | 23:30 | 02.04.2025 | 04:20 | 4,8 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartungsnacht Schnellbahn Wien |  | N |  | 04.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82276 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Hohenau | - | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 01.05.2026 | 07:00 | 04.05.2026 | 16:00 | 3 days + 9,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage und Schotterbettreinigung Gl 207,209 Einbau ATs |  | N | SAW146; 20-185303 | 23.07.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82285 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Hohenau | - | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 11.05.2026 | 14:00 | 23.05.2026 | 04:00 | 11 days + 14,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage und Schotterbettreinigung Gl 207,209 |  | N | SAW146; 20-185303 | 23.07.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84650 | Leoben Hbf (in Leb)=Trofaiach, Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Leoben Hbf (in Leb)=Leoben Göss (in Leb) | < > | Leoben Hbf | - | 2025 | 2025 | 5 | 7 | 01.02.2025 | 22:40 | 16.02.2025 | 05:00 | 14 days + 6,3 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | in Leb: Mängelbehebung in div. Weichen |  | N |  | 15.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83890 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Eichberg | Üst Eib 3 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 08.03.2025 | 09:00 | 08.03.2025 | 18:00 | 9,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Brandschutzstreifen |  | N |  | 24.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76446 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Himberg | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 05.02.2025 | 23:15 | 08.02.2025 | 04:40 | 2 days + 5,4 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Vormontage, sowie Rammen und Maststellen) |  | N |  | 25.03.2024 | Medium |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-65417 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 04.08.2025 | 01:10 | 04.08.2025 | 04:20 | 3,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Brückensanierung in km 21,135 und in km 21,538 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82310 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Stadlau Fbf | - | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 20.03.2026 | 20:00 | 26.03.2026 | 17:00 | 5 days + 21,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Hauptarbeiten Gleisneulage Gl 507 |  | N | SAA 116 | 23.07.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77034 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 09.11.2025 | 01:00 | 30.11.2025 | 05:15 | 21 days + 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | November 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 20.08.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-74673 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Hbf | - | 2024 | 2025 | 50 | 36 | 15.12.2024 | 00:00 | 01.09.2025 | 04:30 | 260 days + 3,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Bahnhofsumbau Villach Hbf. Bauphase 3.2 |  | N |  | 15.11.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75583 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 04:20 | 24.04.2025 | 22:00 | 5 days + 17,7 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph01d: Gae: Unterbau Gleise; errichten Entwässerung, Signale, Bahnsteigkante 4 neu inkl. Verlängerung Silberwald: Abtrag Gleis, Einschub Tragwerk, Hilfsbrückenausbau Gleis 1+errichten Gleisrost etc. |  | N |  | 19.11.2024 | Medium |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-62309 | Wien Floridsdorf (in F)=Staatsgrenze nächst Retz - (Satov), Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav), Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw) | < > | Wien Floridsdorf | Wien Meidling | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 01.01.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 347 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Programm Schnellbahn Wien Errichten von Bahnsteiglängen 220m; Stromschiene; ETCS L2; Reinvestitionen |  | N |  | 05.11.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-83502 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Üst Wwb 1 | Wien Hetzendorf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 03.06.2025 | 23:30 | 04.06.2025 | 04:20 | 4,8 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartungsnacht Schnellbahn Wien |  | N |  | 07.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64857 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Arnoldstein | - | 2025 | 2025 | 34 | 39 | 22.08.2025 | 07:00 | 28.09.2025 | 17:00 | 37 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 20 |  | Bauphase: - Gleisneulage mit UGV BGl 6 und 8 - Weichenneulage 23, 24, 30, 54 und 55 und Abtrag W29 - Vorarbeiten ESTW |  | N |  | 16.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82977 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 02.08.2026 | 00:30 | 02.08.2026 | 05:00 | 4,5 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Einhub Übergangssteg Bauphase 5 |  | N | BAT399.74.02 | 30.08.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77025 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 14.09.2025 | 01:00 | 14.09.2025 | 05:15 | 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | September 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 20.08.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84577 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Krieglach | - | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 11.02.2025 | 22:00 | 15.02.2025 | 05:00 | 3 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | in Ke: Mängelbehebung an div. Weichen, keine TFZ Manipulation |  | N |  | 15.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76433 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Himberg | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 29.01.2025 | 00:10 | 31.01.2025 | 04:40 | 2 days + 4,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Vormontage, sowie Rammen und Maststellen) |  | N |  | 25.03.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-75785 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 30.09.2025 | 00:00 | 13.10.2025 | 24:00 | 14 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage in Abschnitten Gl1, km 111,155-114,800 |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65429 | Wulkaprodersdorf=Abzw Bl 1 | < > | Abzw Bl 1 | Neusiedl am See | 2025 | 2025 | 44 | 48 | 27.10.2025 | 05:00 | 24.11.2025 | 05:00 | 28 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Brückensanierung in km 35,057 und in km 37,639 sowie Gleisneulage und Bahnsteigsanierung in der Hst Parndorf Ort |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84684 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Stadlau Fbf | - | 2026 | 2026 | 28 | 31 | 11.07.2026 | 06:00 | 02.08.2026 | 24:00 | 22 days + 18,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | GDA Gleise 523,525,527 |  | N | SAB122 | 15.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82700 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), STRE km 17,800 AB (Awanst)=Launsdorf-Hochosterwitz | < > | Treibach-Althofen | Launsdorf-Hochosterwitz | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 07.08.2026 | 00:00 | 30.08.2026 | 24:00 | 24 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Gründliche Durcharbeitung und Weichenneulagen W2, 3, 4, 6 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76450 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 08.02.2025 | 23:15 | 13.12.2025 | 24:00 | 308 days + 0,8 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg |  | N |  | 29.05.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-65125 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 26.04.2025 | 17:00 | 01.05.2025 | 05:00 | 4 days + 12,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | S | [5 empty] | 0 |  | Nacharbeiten zum Tausch der Brückenhölzer |  | N |  | 24.10.2024 | Minor |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-85475 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wiener Neustadt Hbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 20.04.2025 | 00:40 | 20.04.2025 | 05:30 | 4,8 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Komponententausch bei den Weichen 135+136 |  | N |  | 06.12.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75714 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf | Angern | 2026 | 2026 | 10 | 15 | 02.03.2026 | 02:00 | 06.04.2026 | 02:00 | 34 days + 23,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph 03a: Gae:Rammen und Masten stellen von Gae - Angern bis km 39,000 wechselweise Strgl1 oder Gl2 |  | N |  | 20.11.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-75874 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Üst Mx 2 | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 12.09.2026 | 20:00 | 13.09.2026 | 10:00 | 14,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R | T | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 4b Inbetriebnahme ESTW und Migration in die BFZ V |  | N |  | 27.08.2024 | Minor |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-65786 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Föderlach | Sbl Foe 1 | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 05.12.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 17:00 | 7 days + 9,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 10 |  | Einbau von HiB in Föderlach BfGl 301+BfGl 303 |  | N |  | 16.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-84531 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Werndorf West (in Wr)=Abzww Werndorf Süd (in Wr), Werndorf (in Wr)=Abzw Knoten Weitendorf | < > | Werndorf - gesamt | - | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 09.05.2025 | 22:30 | 10.05.2025 | 06:00 | 7,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Schlauchtausch W58 |  | N |  | 06.11.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76987 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 6 | 8 | 09.02.2025 | 01:00 | 23.02.2025 | 05:15 | 14 days + 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Feber 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 20.08.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-83105 | St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb) | < > | St.Veit a.d.Glan-West | - | 2026 | 2026 | 20 | 23 | 16.05.2026 | 00:00 | 07.06.2026 | 24:00 | 23 days | periodically | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 10 |  | Oberleitung - Mastabtrag |  | N |  | 30.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82715 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Arnoldstein | Thörl-Maglern | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 07.09.2026 | 00:00 | 20.09.2026 | 24:00 | 14 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage StrGl 2 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65829 | Kledering (in Zur)=Wien Zvbf (in Zur), Zentralfriedhof=Wien Zvbf (in Zur) | < > | Zentralfriedhof | Wien Zvbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 11:00 | 3 days + 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage Weiche 281+282 |  | N |  | 04.06.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-83779 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom), Abzww Str 11815 (in Goe)=Mannersdorf (in Goe), Gramatneusiedl=Wampersdorf, Wulkaprodersdorf=Abzw Bl 1, Neusiedl am See=Staatsgrenze nächst Pamhagen | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Wulkaprodersdorf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 19.01.2025 | 01:45 | 19.01.2025 | 03:45 | 2,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Softwaretausch in der BFZ Wien, sowie in den ESTW`s Gramatneusiedl, Götzendorf und Bruck/L. |  | N |  | 27.09.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-79569 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Werndorf | Spielfeld-Straß | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 18.04.2025 | 00:00 | 27.04.2025 | 24:00 | 10 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tausch der Brückenhölzer Kainachbrücke (zw. Wr und Wi) Sulmbrücke (zw. Lei und Rzn) EK Sanierungsarbeiten zw. Wr und Wi und in Wi | Affected Border: 79 Affected Ims: Spielfeld Deviation Border(s): Jesenice | N |  | 13.11.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65028 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), STRE km 17,800 AB (Awanst)=Launsdorf-Hochosterwitz | < > | Launsdorf-Hochosterwitz | - | 2025 | 2025 | 35 | 40 | 25.08.2025 | 00:00 | 03.10.2025 | 24:00 | 40 days | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C | R |  | 10 |  | Weichenneulage W51 - W58 |  | N |  | 16.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82969 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 23 | 29 | 05.06.2026 | 20:15 | 19.07.2026 | 04:15 | 43 days + 8,0 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Errichtung Stiegenturm (westseitig) Bauphase 4 |  | Y | BAT399.74.02 | 30.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84740 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) | < > | Wien Zvbf-Einfgr | - | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 27.01.2025 | 07:00 | 27.01.2025 | 15:30 | 8,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten: Bodenproben W183-184 |  | N |  | 19.11.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78379 | Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Urbas=Abzw Lav 4, Abzww Wiederndorf-Aich Nord (in Wia)=Mittlern West (in Mtl) | < > | St.Paul im Lavanttal | Klagenfurt Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 19.01.2025 | 00:00 | 19.01.2025 | 04:00 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Arbeiten an ETCS Koralmbahn |  | N |  | 03.06.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65139 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 01.09.2025 | 20:30 | 15.09.2025 | 05:00 | 13 days + 8,5 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücken in km 138,287 |  | N |  | 14.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-85523 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 01.06.2025 | 02:00 | 01.06.2025 | 03:30 | 1,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Signalnachahmer 1Z versetzen |  | N |  | 10.12.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75523 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Üst Mx 2 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 01.09.2025 | 04:30 | 10.10.2025 | 17:00 | 39 days + 12,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 1B |  | N |  | 15.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64169 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | - | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 06.09.2025 | 14:00 | 14.09.2025 | 18:00 | 8 days + 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage BGl 110 |  | N |  | 16.09.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76954 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Üst Nb 2 | Sbl Pr 2 | 2025 | 2025 | 6 | 20 | 03.02.2025 | 21:00 | 16.05.2025 | 04:30 | 101 days + 6,5 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Montage der ETCS Balisen im Abschnitt Üst Nb 2 - SBl Pr 2 |  | N |  | 01.06.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65788 | Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Werndorf (in Wr)=Abzw Knoten Weitendorf | < > | Werndorf | Wettmannstätten (in Wtt) - gesamt | 2025 | 2025 | 31 | 50 | 03.08.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 133 days + 1,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Außerbetriebnahme PZB. Nur mehr ETCS Betrieb zwischen Wr und Wtt möglich |  | N |  | 13.11.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64994 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Pörtschach am Wörthersee | - | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 25.10.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 17:00 | 5 days + 11,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 20 |  | Gleisneulage BfGl 201 |  | N |  | 16.08.2024 | Medium |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-78036 | Wien Meidling (in Wbf)=Wiener Neustadt Hbf (in Nb) | < > | Ebenfurth - gesamt | Obereggendorf | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 25.05.2025 | 00:15 | 09.06.2025 | 04:40 | 15 days + 4,4 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Kabel spleißen für die Errichtung der Schleife Ebenfurth |  | Y |  | 15.11.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78084 | Gramatneusiedl=Wampersdorf | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2026 | 2026 | 4 | 11 | 19.01.2026 | 07:00 | 15.03.2026 | 18:00 | 55 days + 11,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Fahrleitungserneuerung |  | N |  | 01.09.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76547 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 04.02.2025 | 23:10 | 05.02.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 04.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64858 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Arnoldstein | - | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 29.09.2025 | 07:00 | 10.10.2025 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Herstellen von Verschieberbahnsteigen neben BGl 6 und 8 |  | N |  | 16.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84506 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom), Gramatneusiedl=Wampersdorf | < > | Himberg | Götzendorf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 16.01.2025 | 23:20 | 18.01.2025 | 04:40 | 1 day + 5,3 h | periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Bahnhofumbau Gramatneusiedl - Fertigstellung |  | N |  | 06.11.2024 | Medium |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-77423 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Wiener Neustadt Hbf (in Nb)=Fehring, Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Gleisdorf=Weiz Bahnhof | < > | Graz Don Bosco | Fehring | 2025 | 2025 | 21 | 40 | 19.05.2025 | 08:00 | 03.10.2025 | 16:00 | 137 days + 8,0 h | continuous periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Graz - 41401 |  | N |  | 09.12.2024 | Major |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-85562 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Hbf | - | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 21.06.2025 | 20:00 | 30.06.2025 | 06:00 | 8 days + 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Montage BlackOut-Trafo |  | N |  | 11.12.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-76576 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 05.08.2025 | 23:10 | 06.08.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 30.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82997 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Vbf | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 10.10.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 07:00 | 2 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Schotterbettreinigung und Weichenaltlage W207 |  | N | AMV699.05.02 | 29.08.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-84916 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf | - | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 08.03.2025 | 00:00 | 09.03.2025 | 24:00 | 2 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Einbau div. AT, Einbau Sp Gl 372 und Tausch div. Iso |  | N |  | 22.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-84583 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Hbf | - | 2025 | 2025 | 36 | 43 | 01.09.2025 | 04:30 | 22.10.2025 | 24:00 | 51 days + 19,5 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Villach Hbf. |  | N |  | 13.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64856 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Arnoldstein | - | 2025 | 2025 | 19 | 31 | 05.05.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 17:00 | 87 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Bauphase: - Gleisneulage mit UGV BGl 10, 12, 14 und 16 - Weichenneulage mit UGV W25, 26, 27, 40, 41, 51, 52 und 53 - Vorarbeiten ESTW (im Bereich BGl 10 bis 16) - Sanierung Nussalleebrücke (Pfeiler 4 - Wiederlager 5) |  | N |  | 16.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75646 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf | - | 2025 | 2025 | 23 | 27 | 08.06.2025 | 00:40 | 30.06.2025 | 04:20 | 22 days + 3,7 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bph01f: Gae: Einbau und schließen Weichenverbindung W4N, W5N; Abtrag und Lückenschluß W2B,W3B; Tausch W57N; OL auflösen vom Querfeld Gl 1-9N; Ferstigstellung Bahnsteigdach Bstg. 3/4; |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-76568 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 03.06.2025 | 23:10 | 04.06.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 29.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-84719 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz-Vbf | Graz-Süd | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 14.02.2025 | 22:30 | 15.02.2025 | 04:00 | 5,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Auftragschweißarbeiten W481 |  | N |  | 18.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82281 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Hohenau | - | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 07.05.2026 | 14:00 | 11.05.2026 | 14:00 | 4 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage und Schotterbettreinigung Gl 207,209 |  | N | SAW146; 20-185303 | 23.07.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75734 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf | Angern | 2026 | 2026 | 27 | 36 | 29.06.2026 | 02:00 | 31.08.2026 | 02:00 | 63 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Bph 03d,ec: Gae: Herstellung Anbindung neu Str. 115; Querungen Str. 115; Weichentausch W 64,67,68,69,70 inkl. geänderter Lage, Anpassung Fahrleitung, |  | N |  | 20.11.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-85591 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf | - | 2024 | 2025 | 50 | 9 | 15.12.2024 | 18:00 | 01.03.2025 | 24:00 | 76 days + 6,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleiswaage in Bk ausser Betrieb |  | N |  | 13.12.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-82302 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Stadlau Fbf | - | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 28.02.2026 | 08:00 | 06.03.2026 | 20:00 | 6 days + 12,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten Gleisneulage Gleis 503 |  | N | SAA 116 | 23.07.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75550 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf | - | 2024 | 2025 | 51 | 5 | 22.12.2024 | 04:20 | 02.02.2025 | 04:20 | 42 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bph00c: Gae: errichten prov. Bahnsteig für Gl8-B; Kabeltröge verlegen und Querungen bauen; |  | N |  | 09.08.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77799 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 34 | 37 | 18.08.2025 | 04:40 | 12.09.2025 | 12:00 | 25 days + 7,3 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 11b |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76564 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 06.05.2025 | 23:10 | 07.05.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 10.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82362 | Stadlau Fbf (in St)=Staatsgrenze nächst Marchegg -(Devinska Nova Ves) | < > | Wien Hirschstetten | Wien Aspern Nord | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 20.01.2025 | 01:00 | 31.01.2025 | 04:20 | 11 days + 3,3 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 3 |  | Schutzgerüstausbau Straßenbahnlinie 27 ~km 4,490 Schutzgerüsteinbau Anschlußstelle West MA 29 ~4,305 |  | N |  | 08.10.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-76594 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 04.11.2025 | 23:10 | 05.11.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 30.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77836 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 22.09.2025 | 04:40 | 26.09.2025 | 22:00 | 4 days + 17,3 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 12a |  | N |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75913 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Semmering | Spital am Semmering | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 29.09.2025 | 22:30 | 30.09.2025 | 05:30 | 7,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Nacharbeiten zur Semmering - Spital am Semmering; Gleisneulage in Abschnitten Gl1, km 106,080-109,105 |  | N |  | 11.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-84928 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf | - | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 15.03.2025 | 00:00 | 23.03.2025 | 24:00 | 9 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | div. Signale versetzen und Tausch div. Iso |  | N |  | 22.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82596 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Gloggnitz | Sbl Glo 1A | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 14.11.2025 | 19:00 | 26.11.2025 | 03:30 | 11 days + 8,5 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Bahnhofsumbau Bf. Gloggnitz Weichenneulagen W56, W66, W67, W68 |  | N |  | 17.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77317 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Üst Bm 2L | Niklasdorf | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 10.10.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 65 days + 1,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung ESTW und Migration BFZV Vorarbeiten - Sondierungen |  | N |  | 23.03.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-76027 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mürzzuschlag | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 29 | 31 | 18.07.2025 | 20:00 | 28.07.2025 | 04:00 | 9 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 10 |  | Ausbau der Hilfsbrücke in km 120,342 |  | N |  | 01.06.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84679 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Semmering | Semmering Unterwerk | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 08.02.2025 | 23:30 | 09.02.2025 | 00:30 | 1,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Begehung Alter Semmeringtunnel |  | N |  | 15.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82903 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2026 | 2026 | 4 | 41 | 23.01.2026 | 20:00 | 11.10.2026 | 04:30 | 260 days + 7,5 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 7 |  | Erneuerung Brücke Feldgasse km 192,144 |  | N | 20-186868 | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77311 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur | Niklasdorf | 2025 | 2025 | 14 | 41 | 31.03.2025 | 09:00 | 09.10.2025 | 14:00 | 192 days + 5,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Leoben - 41301 |  | N |  | 26.09.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82353 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Wien Erdbergerlände | Stadlau Fbf - gesamt | 2025 | 2025 | 5 | 9 | 01.02.2025 | 10:00 | 28.02.2025 | 04:30 | 26 days + 18,5 h | periodically | Others | T | LT | S |  |  | C | R | T | 0 |  | Sandstrahlen und Sanierung der Donaubrücke |  | N | 20-187366 | 24.09.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-76420 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Himberg | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 20.01.2025 | 00:10 | 24.01.2025 | 04:40 | 4 days + 4,5 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Vormontage, sowie Rammen und Maststellen) |  | N |  | 25.03.2024 | Medium |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-64985 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | - | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 03.10.2025 | 20:00 | 17.10.2025 | 17:00 | 13 days + 21,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Einbau Gleisprovisorium und Einbau Gleisbremsen BGl 070 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-83892 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Eichberg | Üst Eib 3 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 15.03.2025 | 09:00 | 15.03.2025 | 18:00 | 9,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Brandschutzstreifen Ersatztermin |  | N |  | 24.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-84778 | Abzw Knoten Hetzendorf=Nußdorf | < > | Oberlaa | - | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 04.02.2025 | 08:00 | 04.02.2025 | 12:00 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Herzauftragsschweißen W52 Manganherz |  | N |  | 19.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82689 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Neumarkt in Steiermark | Üst Nes 1 | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 21.05.2026 | 00:00 | 14.06.2026 | 24:00 | 25 days | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Gleisneulage StrGl 2 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83538 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Üst Wwb 1 | Wien Hetzendorf | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 07.10.2025 | 23:30 | 08.10.2025 | 04:20 | 4,8 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartungsnacht Schnellbahn Wien |  | N |  | 07.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82256 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2025 | 2025 | 19 | 23 | 10.05.2025 | 08:00 | 05.06.2025 | 17:00 | 26 days + 9,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Erneuerung der Oberleitung: Tausch der OL-Kette Arbeiten am Bahnsteigdach in Judendorf-Straßengel Vorarbeiten für Rechtsfahren |  | N |  | 14.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-84716 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom), Wulkaprodersdorf=Abzw Bl 1, Neusiedl am See=Staatsgrenze nächst Pamhagen | < > | Abzw Bl 1 | Neusiedl am See | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 21.02.2025 | 00:15 | 21.02.2025 | 04:00 | 3,8 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Auftragschweißen der Weiche 53 und Roden mittels ZWB |  | N |  | 18.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75840 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2026 | 2026 | 9 | 22 | 27.02.2026 | 22:00 | 30.05.2026 | 22:00 | 91 days + 23,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 3B |  | N |  | 27.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75741 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Arnoldstein=Hermagor | < > | Villach Süd Gvbf-West | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 31.10.2025 | 22:00 | 03.11.2025 | 17:00 | 2 days + 19,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C | R |  | 10 |  | Inbetriebnahme ESTW Dr und Migration Dr und Th in die BFZ Villach | Affected Border: 83 Affected Ims: Tarvis Deviation Border(s): Brenner | N |  | 16.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75828 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2026 | 2026 | 5 | 9 | 31.01.2026 | 22:00 | 27.02.2026 | 17:00 | 26 days + 19,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 3A |  | N |  | 27.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-85008 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) | < > | Kledering | - | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 31.01.2025 | 11:00 | 31.01.2025 | 15:30 | 4,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bodenproben für Gleisneulage Gleis 551 |  | N |  | 26.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84761 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) | < > | Wien Zvbf-Einfgr | - | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 03.02.2025 | 08:00 | 03.02.2025 | 12:00 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Herzauftragsschweißen W183 |  | N |  | 19.11.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-84148 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Gloggnitz | - | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 27.01.2025 | 22:00 | 31.01.2025 | 05:00 | 3 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Rettungszuggleis Gloggnitz |  | N |  | 22.10.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75560 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 5 | 7 | 02.02.2025 | 04:20 | 10.02.2025 | 04:20 | 8 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 2 |  | Bph01a: Gae: Abtrag OL-Mast im Bstg. 3/4, Herstellung Kabelquerung , Silberwald: Betonage Tragwerk Unterführung L3025; Bahnsteigarbeiten, |  | N |  | 21.11.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-77076 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Kapfenberg | Bruck a.d.Mur | 2025 | 2025 | 2 | 26 | 07.01.2025 | 00:00 | 27.06.2025 | 24:00 | 171 days + 23,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL Erneuerung Bruck a.d. Mur Fbf (Bauphase 6 : 07.01.25 - 27.06.25) |  | N |  | 20.08.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-85559 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), Leoben Hbf (in Leb)=Trofaiach, Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm), St.Michael-Ost (in M)=St.Michael (in M), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M), Leoben Hbf (in Leb)=Leoben Göss (in Leb), Bahnhof Leoben Göss, Peggau-Deutschfeistritz=Deutschfeistritz | < > | Bruck a.d.Mur | Kraubath Kapfenberg Üst Pg 2 Leoben Donawitz Leoben Göss Gaishorn | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 30.03.2025 | 00:00 | 30.03.2025 | 05:00 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | SWT Zelle 07 und 08 BFZ Villach |  | N |  | 11.12.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64168 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | - | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 01.09.2025 | 07:00 | 05.09.2025 | 17:00 | 4 days + 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung Sickerschlitz zwischen BGl 110 und 112 |  | N |  | 16.09.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-82982 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 32 | 34 | 07.08.2026 | 20:15 | 23.08.2026 | 04:15 | 15 days + 8,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Errichtung Stiegenturm (westseitig) Bauphase 6 |  | Y | BAT399.74.02 | 30.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-76598 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 02.12.2025 | 23:10 | 03.12.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 30.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65099 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Villach Hbf-Ostbf | - | 2025 | 2025 | 29 | 32 | 19.07.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 17:00 | 16 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage BGl 360 und Abtrag der Entseuchungsplatte |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77415 | St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb) | < > | Feldkirchen in Kärnten | Villach Hbf-Ostbf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 08.08.2025 | 07:30 | 13.08.2025 | 13:30 | 5 days + 6,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Villach - 40801 |  | N |  | 05.10.2024 | Medium |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-78112 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 12.04.2025 | 00:00 | 21.04.2025 | 24:00 | 10 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | ISO Rückbau nach Errichtung ESTW |  | N |  | 04.11.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-83251 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Peggau-Deutschfeistritz=Deutschfeistritz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 07.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 17:00 | 15 days + 10,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 10 |  | Gründliche Durcharbeitung W53, 54 und 57 |  | N |  | 14.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77580 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 08.08.2025 | 23:15 | 14.08.2025 | 22:00 | 5 days + 22,8 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 10e/f |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76551 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 04.03.2025 | 23:10 | 05.03.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 10.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76669 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Frohnleiten - gesamt | Peggau-Deutschfeistritz | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 06.04.2025 | 00:45 | 13.04.2025 | 05:00 | 7 days + 4,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Anbringung von Schwingungssensoren im Kugelsteintunnel |  | N |  | 09.10.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76533 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 07.01.2025 | 23:10 | 08.01.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 30.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76152 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Bruck a.d.Mur | - | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 28.07.2025 | 20:30 | 01.08.2025 | 04:30 | 3 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 1 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage BGl 601 und Verlängerung Bahnsteig 5 auf 420m |  | N |  | 12.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-74254 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2025 | 50 | 34 | 15.12.2024 | 00:00 | 18.08.2025 | 04:00 | 246 days + 3,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C | R |  | 10 |  | Auflassung EK Waidmannsdorf und Errichtung Ersatzbauwerk |  | N |  | 16.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-85011 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Deutsch Wagram | - | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 03.02.2025 | 01:00 | 03.02.2025 | 02:45 | 1,8 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | SWT Deutsch Wagram |  | N |  | 26.11.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77007 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wiener Neustadt Hbf - gesamt | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 08.06.2025 | 01:10 | 29.06.2025 | 05:15 | 21 days + 4,1 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Juni 2025 (IHS Nb-Mz) |  | N |  | 20.08.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82679 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | St.Veit a.d.Glan | Maria Saal | 2026 | 2026 | 10 | 14 | 07.03.2026 | 00:00 | 03.04.2026 | 24:00 | 27 days + 23,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Gleisneulage StrGl 1 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76142 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Bruck a.d.Mur | - | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 30.06.2025 | 20:30 | 05.07.2025 | 04:30 | 4 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 1 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage BGl 601 und Verlängerung Bahnsteig 5 auf 420m |  | N |  | 12.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75816 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 44 | 49 | 31.10.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 17:00 | 32 days + 9,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 2A |  | N |  | 15.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82620 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Kapfenberg | - | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 06.06.2025 | 00:00 | 11.06.2025 | 24:00 | 6 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  | T | 0 |  | Weichenneulage W7 und W8 und Instandhaltungssperre ASC Leoben in Kapfenberg |  | N |  | 24.10.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78924 | Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)=Abzww Ebenfurth Süd (in Ef), Ebenfurth (in Ef)=Grenze ÖBB - ROeEE (-Sopron) | < > | Ebenfurth | - | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 06.12.2025 | 00:00 | 09.12.2025 | 04:40 | 3 days + 4,7 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Fahrleitungsarbeiten an der Sammelschiene, Gleisneulage auf Bgl 103 und Tausch der Weichen 7+8 | Affected Border: GYSEV Affected Ims: Ef G Deviation Border(s): Wul G, Ls G | Y |  | 01.10.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84947 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Thörl-Maglern | Tarvisio Boscoverde | 2026 | 2026 | 34 | 38 | 22.08.2026 | 00:00 | 20.09.2026 | 24:00 | 30 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Tarvisio - Udine Thörl-Maglern Weichenneulagen W1-6 Gleisneuiage Arnoldstein - Thörl-Maglern | Affected Border: 83, 79 Affected Ims: Tarvis Deviation Border(s): Jesenice | N |  | 22.11.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84374 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wartberg im Mürztal | - | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 10.04.2025 | 00:00 | 10.04.2025 | 24:00 | 1 day | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten ISO Ausbau Wartberg |  | N |  | 04.11.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75692 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf | - | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 13.10.2025 | 04:20 | 07.12.2025 | 00:40 | 54 days + 21,3 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph02c: Gae: Abtrag OL-Mast im Bstg. 1/2, Herstellung Kabelquerung , neue Fundamente Abtrag W4B etc, Neulage Weichen gerade Seite; anpassen Fahrleitung, |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-64605 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Werndorf | Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 08.10.2025 | 22:00 | 12.10.2025 | 04:00 | 3 days + 6,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 17.08.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77570 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 25 | 32 | 18.06.2025 | 18:00 | 08.08.2025 | 23:15 | 51 days + 5,2 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 10a/b/c/d |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77065 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | St.Veit a.d.Glan-Süd | Maria Saal | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 15.07.2025 | 00:00 | 23.07.2025 | 24:00 | 9 days | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Erneuerung HOA Zollfeld |  | N | 21-192438 | 13.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-84309 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Leibnitz | Retznei | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 09.03.2025 | 01:00 | 09.03.2025 | 04:00 | 3,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bodenproben Sulmbrücke |  | N |  | 24.10.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75720 | Gänserndorf=Marchegg | < > | Gänserndorf | Angern | 2026 | 2026 | 15 | 17 | 06.04.2026 | 02:00 | 26.04.2026 | 02:00 | 20 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph 03a: Gae:Herstellung Gl1 Str. 115; Querungen Str. 115; Rohrpressung km 32,075 |  | N |  | 06.02.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75883 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2026 | 2026 | 37 | 50 | 13.09.2026 | 10:00 | 12.12.2026 | 23:59 | 90 days + 15,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 5A und 5B |  | N |  | 27.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83933 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Eichberg | Semmering | 2025 | 2025 | 17 | 23 | 26.04.2025 | 07:30 | 07.06.2025 | 17:30 | 42 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Schienentausch |  | N |  | 14.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78322 | Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz-Süd | Graz Ostbf-Messe | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 24.03.2025 | 21:30 | 17.04.2025 | 04:00 | 23 days + 5,5 h | periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Vormontagen OL Ziehen der Spitzen- und Fahrleitungen |  | N |  | 28.11.2024 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76960 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Eichberg | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 26 | 35 | 23.06.2025 | 21:00 | 29.08.2025 | 04:30 | 66 days + 7,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Montage der ECTS Balisen im Abschnitt Eib - Mz |  | N |  | 01.06.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-84380 | Abzw Knoten Hetzendorf=Nußdorf | < > | Oberlaa | - | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 07.01.2025 | 08:00 | 07.01.2025 | 12:00 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Herzauftragschweißen Weiche 6 |  | N |  | 05.11.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75856 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2026 | 2026 | 22 | 37 | 30.05.2026 | 22:00 | 12.09.2026 | 20:00 | 104 days + 22,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 4A |  | N |  | 29.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77029 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 05.10.2025 | 01:00 | 12.10.2025 | 05:15 | 7 days + 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Oktober 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 20.08.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65132 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M) | < > | St.Michael-West | - | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 21.07.2025 | 08:00 | 03.08.2025 | 16:00 | 13 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Erneuerung WHZ St. Michael West |  | N |  | 20.03.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75569 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 7 | 15 | 10.02.2025 | 04:20 | 12.04.2025 | 00:40 | 60 days + 19,3 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bph01b: Gae: Abtrag OL-Mast im Bstg. 3/4, Herstellung Kabelquerung , Silberwald: Betonage Tragwerk Unterführung L3025; Bahnsteigarbeiten, Fundamente errichten, etc. |  | N |  | 22.11.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77950 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Wien Süßenbrunn - gesamt | - | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 04.06.2026 | 00:00 | 08.06.2026 | 24:00 | 5 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Tausch Brückenhölzer |  | N | 23-197522 | 05.09.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78426 | Gramatneusiedl=Wampersdorf | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 07.04.2025 | 08:00 | 09.04.2025 | 16:00 | 2 days + 8,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten |  | Y |  | 12.11.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77497 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 21.02.2025 | 23:15 | 03.03.2025 | 04:40 | 9 days + 5,4 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 3a/b/c |  | Y |  | 01.10.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-79162 | Wien Meidling (in Wbf)=Wiener Neustadt Hbf (in Nb), Gramatneusiedl=Wampersdorf | < > | Wien Blumental | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 18.05.2025 | 01:30 | 18.05.2025 | 05:00 | 3,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Softwaretausch in der BFZ Wien (Zelle 17), sowie in den ESTW`s Münchendorf, Ebreichsdorf und Wampersdorf für die Implementierung AWS 2.0 |  | N |  | 15.11.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82305 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Stadlau Fbf | - | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 06.03.2026 | 20:00 | 12.03.2026 | 17:00 | 5 days + 21,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Hauptarbeiten Gleisneulage Gl503 |  | N | SAA 116 | 23.07.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64806 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Fbf | Graz-Vbf | 2025 | 2025 | 16 | 31 | 19.04.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 17:00 | 103 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 3) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-83168 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Wien Meidling (in Wbf)=Wiener Neustadt Hbf (in Nb) | < > | Obereggendorf | Wiener Neustadt Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 50 | 07.09.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 97 days + 1,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Wr. Neustadt Nordkopf (4-glesigie Einfahrt) |  | N |  | 01.09.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-82721 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Üst Wwb 1 | Wien Hetzendorf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 07.01.2025 | 23:30 | 08.01.2025 | 04:20 | 4,8 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartungsnacht Schnellbahn Wien |  | N |  | 06.09.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77398 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Kapfenberg | - | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 28.06.2025 | 08:00 | 30.06.2025 | 04:00 | 1 day + 20,0 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten in Kapfenberg |  | N |  | 11.12.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-84527 | Wien Meidling (in Wbf)=Wiener Neustadt Hbf (in Nb), W.Mat.-Oswaldgasse (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Altmannsdorf | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 28.01.2025 | 00:00 | 28.01.2025 | 01:00 | 1,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Gleisschleifen |  | N |  | 06.11.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83855 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Semmering | Semmering Unterwerk | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 11.01.2025 | 23:30 | 12.01.2025 | 00:30 | 1,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Begehung Scheiteltunnel Alter Semmering Tunnel |  | N |  | 26.09.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75705 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf | - | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 09.12.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 04:20 | 4 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph 02e: Gae: prov. Gleisanschluß von W63N zur W 64B (Ri Str. 11501). Silberwald: Abtrag prov. Bstg. 2 |  | N |  | 06.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-76992 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 09.03.2025 | 01:00 | 30.03.2025 | 05:15 | 21 days + 3,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | März 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 20.08.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65129 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Üst Bm 2L | Niklasdorf | 2026 | 2026 | 28 | 32 | 10.07.2026 | 20:30 | 03.08.2026 | 04:30 | 23 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Errichtung Widerlager für Straßenbrücke in km 9,182 (EK-Auflassung) |  | N |  | 27.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-74951 | St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Hbf | - | 2026 | 2026 | 28 | 37 | 11.07.2026 | 00:00 | 11.09.2026 | 04:00 | 62 days + 4,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Bahnhofsumbau Villach Hbf. Bauphase 3.5 + 3.6 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65127 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Knittelfeld | - | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 22.11.2025 | 07:00 | 05.12.2025 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenaltlage W54, 61, 64 und 65 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76983 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 12.01.2025 | 01:00 | 12.01.2025 | 05:15 | 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Jänner 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 16.08.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75655 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 27 | 31 | 30.06.2025 | 04:20 | 01.08.2025 | 04:20 | 32 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph01d: Gae: Unterbau Gleise; errichten Entwässerung, Signale, Bahnsteigkante 4 neu inkl. Verlängerung Verlängerung der Eisenbahnbrücke Str. 115, errichten prov. Bahnsteig neben Gleis 5N Silberwald: Abtrag Gleis, Einschub Tragwerk, Hilfsbrückenausbau Gleis 1+errichten Gleisrost etc. |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-82718 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Thörl-Maglern | - | 2026 | 2026 | 34 | 36 | 23.08.2026 | 00:00 | 06.09.2026 | 24:00 | 15 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Weichenneulagen W1-W6 | Affected Border: 83, 79 Affected Ims: Tarvis Deviation Border(s): Jesenice, Spielfeld | N |  | 30.08.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-83161 | Wien Meidling (in Wbf)=Wiener Neustadt Hbf (in Nb), Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)=Abzww Ebenfurth Süd (in Ef) | < > | Wampersdorf | Obereggendorf | 2026 | 2026 | 5 | 50 | 26.01.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 321 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Errichtung Schleife Ebenfurth (Teil Pottendorferlinie) |  | N |  | 01.09.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-64859 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Arnoldstein | - | 2025 | 2025 | 45 | 50 | 04.11.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 39 days + 17,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bauphase: - Gleisneulage mit UGV BGl 3 und 3a - Weichenneulage W1A, 1L und 1 |  | N |  | 16.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84995 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) | < > | Wien Zvbf-Einfgr | - | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 17.01.2025 | 07:00 | 17.01.2025 | 13:00 | 6,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vormessung mit EM Sat für Qualitätsstopfen |  | N |  | 26.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-83925 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Semmering | Semmering Unterwerk | 2025 | 2025 | 2 | 5 | 07.01.2025 | 21:00 | 31.01.2025 | 05:00 | 23 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erhaltungsarbeiten Neuer Semmeringtunnel |  | N |  | 11.10.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-73599 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Kindberg | - | 2025 | 2025 | 19 | 35 | 05.05.2025 | 00:00 | 29.08.2025 | 24:00 | 117 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R |  | 15 |  | Neubau Randbahnsteig neben BGl 8 |  | N |  | 14.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64738 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 26.10.2025 | 21:00 | 27.10.2025 | 05:30 | 8,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage in Abschnitten Gl1, km 111,155-114,800 |  | N |  | 26.11.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65418 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 07.08.2025 | 01:10 | 07.08.2025 | 04:20 | 3,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Brückensanierung in km 21,135 und in km 21,538 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64618 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Deutsch Wagram | - | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 01.02.2025 | 00:20 | 02.02.2025 | 04:20 | 1 day + 4,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Im Bf. Deutsch-Wagram Abtrag Stütze L13 |  | N |  | 23.07.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75678 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 01.08.2025 | 04:20 | 31.08.2025 | 24:00 | 30 days + 19,7 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph02a: Gae: Abtrag OL-Mast im Bstg. 1/2, Herstellung Kabelquerung , neue Fundamente, Silberwald: Montage Stahlkonstruktion Bstgdach, Bahnsteigbelag, Fahrleitung |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-77294 | Klagenfurt Hbf (in Kt)=Weizelsdorf, Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Unzmarkt | Klagenfurt Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 13.01.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 16:00 | 334 days + 8,0 h | periodically | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Klagenfurt - 413-01 |  | N |  | 31.10.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-65407 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Kalsdorf | - | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 11.08.2025 | 07:00 | 22.08.2025 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Sanierung Randbalken Brücke in km 224,040 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-82838 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Wiener Neustadt Hbf (in Nb)=Abzww Ne (in Nb) | < > | Wiener Neustadt Hbf | Neunkirchen N.Ö. | 2026 | 2026 | 7 | 26 | 09.02.2026 | 22:00 | 28.06.2026 | 05:00 | 138 days + 6,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | VzG Anpassung / Blockverdichtung Nb-Nek Kabelarbeiten / Tröge etc. |  | N |  | 28.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-83410 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Wien Stadlau | Wien Erdbergerlände | 2026 | 2026 | 1 | 9 | 01.01.2026 | 09:30 | 28.02.2026 | 04:00 | 57 days + 18,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 2 |  | Umsetzen Gerüst und Einhausung Donaustrom -Brücken ; grundsätzlich eingleisige Teil1 Nachtsperren |  | N |  | 06.09.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-64984 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | - | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 31.03.2025 | 07:00 | 06.04.2025 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Einbau Gleisprovisorium und Ausbau Gleisbremsen 070 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77518 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 03.03.2025 | 04:40 | 07.04.2025 | 04:40 | 34 days + 23,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 4a/b/c |  | Y |  | 28.10.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77479 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 6 | 8 | 08.02.2025 | 23:15 | 21.02.2025 | 23:15 | 13 days | periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 2a/b/c/d |  | Y |  | 28.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65463 | St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb) | < > | Feldkirchen in Kärnten | St.Veit a.d.Glan | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 18.08.2025 | 04:00 | 29.08.2025 | 22:00 | 11 days + 18,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Erneuerung- und Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf: - Neubau OL in St. Martin Sittich |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77795 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Himberg | - | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 19.01.2025 | 04:40 | 13.12.2025 | 24:00 | 328 days + 19,3 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg |  | N |  | 30.07.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75826 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 05.12.2025 | 20:30 | 11.12.2025 | 04:30 | 5 days + 8,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 2B |  | N |  | 15.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75934 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mürzzuschlag | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 04.07.2025 | 20:00 | 14.07.2025 | 04:00 | 9 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 10 |  | Einbau Hilfsbrücke in km 120,342 |  | N |  | 14.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77840 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 26.09.2025 | 22:00 | 29.09.2025 | 04:40 | 2 days + 6,7 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 12b |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64807 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | - | 2025 | 2025 | 32 | 35 | 04.08.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | 27 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | S | [5 empty] | 5 |  | Einbau Erschütterungsschutz |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65415 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 31.07.2025 | 22:00 | 05.08.2025 | 02:00 | 4 days + 4,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 30 |  | Brückensanierung in km 21,135 und in km 21,538 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-84816 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) | < > | Kledering | - | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 27.02.2025 | 08:00 | 27.02.2025 | 13:00 | 5,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Hzv Tausch W566 Linke Zv |  | N |  | 20.11.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76959 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mürzzuschlag | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 21 | 25 | 19.05.2025 | 21:00 | 20.06.2025 | 04:30 | 31 days + 7,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Montage der ECTS Balisen im Abschnitt Mz - SBl Mz 1 |  | N |  | 01.06.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82671 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Üst Bm 2L | Niklasdorf | 2026 | 2026 | 14 | 21 | 30.03.2026 | 00:00 | 24.05.2026 | 24:00 | 56 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Sanierung Brücke km 8,951 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-74961 | St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Hbf | - | 2026 | 2026 | 44 | 50 | 27.10.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 47 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau Villach Hbf. Bauphase 5.1 |  | N |  | 30.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75491 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Üst Mx 2 | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 08.02.2025 | 00:00 | 24.02.2025 | 24:00 | 17 days | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofumbau Mixnitz-B.; Bauphase 0C |  | N |  | 19.09.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-84810 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom), Kledering (in Zur)=Wien Zvbf (in Zur), Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur), Wien Zvbf-Ost (in Zur)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur), Wien Zvbf-Ost (in Zur)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur), Wien Zvbf-Ost (in Zur)=Kaiserebersdorf (in Kls) | < > | Wien Zvbf-Ost | Lanzendorf-Rannersdorf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 19.02.2025 | 10:00 | 19.02.2025 | 14:30 | 4,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Befahrung zur Kontrolle der Oberleitungsanlage Zvbf Ostschleife + div. Instandsetzungsarbeiten. |  | N |  | 20.11.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-74948 | St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Hbf | - | 2025 | 2026 | 50 | 28 | 14.12.2025 | 00:00 | 11.07.2026 | 24:00 | 209 days + 23,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau Villach Hbf. |  | N |  | 30.08.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78399 | Parndorf=Staatsgrenze nächst Kittsee - (Bratislava Petrzalka) | < > | Parndorf | Staatsgrenze nächst Kittsee | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 05.05.2025 | 07:50 | 09.05.2025 | 12:30 | 4 days + 4,7 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten | Affected Border: 56 Affected Ims: Bratislava Petrzalka Deviation Border(s): Devinska Nova Ves | Y |  | 25.11.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-83002 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 19.03.2026 | 00:00 | 27.03.2026 | 24:00 | 9 days | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Schotterbettreinigung und Weichenneulage W 271,272,273 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65414 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 26 | 31 | 28.06.2025 | 12:00 | 31.07.2025 | 22:00 | 33 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 30 |  | Gleisneulage mit UGV |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77323 | Leoben Hbf (in Leb)=Trofaiach, Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Leoben Hbf (in Leb)=Leoben Göss (in Leb) | < > | Leoben Hbf | - | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 03.03.2025 | 00:00 | 12.04.2025 | 24:00 | 40 days + 23,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung Glasabsturzsicherungen - Personenabgänge an den Bahnsteigen 2/3 und 4/5 |  | N |  | 20.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75776 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 13.10.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 06:00 | 12 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 15 |  | Hauptarbeiten zur Gleisneulage in Abschnitten Gl1, km 111,155-114,800 |  | N |  | 10.07.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77077 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Kapfenberg | Bruck a.d.Mur | 2025 | 2025 | 26 | 39 | 29.06.2025 | 00:00 | 26.09.2025 | 24:00 | 90 days | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 20 |  | OL Erneuerung Bruck a.d. Mur Fbf (Bauphase 7 : 29.06.25 - 26.09.25) |  | N |  | 21.03.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-83415 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Stadlau Fbf - gesamt | Wien Süßenbrunn - gesamt | 2026 | 2026 | 14 | 23 | 30.03.2026 | 07:00 | 01.06.2026 | 02:00 | 62 days + 19,0 h | continuous | Others |  | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Fahrleitungsreinvestitionen und Kettentausch |  | N | SAS115 | 06.09.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-75698 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf | - | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 06.12.2025 | 23:40 | 09.12.2025 | 04:20 | 2 days + 4,7 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R | T | 0 |  | Bph Softwaretausch 02d: Gae: SWT im Bf. Gänderndorf (Inbetriebnahme neue Weichenverbindungen) |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-83770 | Wien Meidling (in Wbf)=Wiener Neustadt Hbf (in Nb), Oberlaa=Wien Blumental (in Id), Abzw Knoten Hetzendorf=Nußdorf | < > | Oberlaa | Abzw Knoten Hetzendorf W.Mat.-Altmannsdorf Achau | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 12.01.2025 | 02:10 | 12.01.2025 | 04:10 | 2,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Softwaretausch in der BFZ Wien (Zelle 19 Blumental) |  | N |  | 05.11.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75812 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 41 | 44 | 11.10.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 04:30 | 19 days + 21,5 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 1C |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-82684 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Friesach | Treibach-Althofen | 2026 | 2026 | 17 | 19 | 20.04.2026 | 00:00 | 04.05.2026 | 24:00 | 15 days | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage StrGl 2 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-74702 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Arnoldstein | - | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 14.12.2025 | 00:00 | 14.12.2025 | 17:00 | 17,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bauphase: - Gleisneulage mit UGV BGl 3 und 3a - Weichenneulage W1A, 1L und 1 |  | N |  | 16.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-65765 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2025 | 2025 | 43 | 48 | 22.10.2025 | 00:00 | 29.11.2025 | 24:00 | 39 days + 1,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 10 |  | Gleisneulage mit UGV |  | N |  | 16.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82694 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Treibach-Althofen | Launsdorf-Hochosterwitz | 2026 | 2026 | 26 | 37 | 22.06.2026 | 20:30 | 13.09.2026 | 04:30 | 82 days + 8,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage StrGl 1,2 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82279 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Hohenau | - | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 04.05.2026 | 16:00 | 07.05.2026 | 14:00 | 2 days + 22,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage und Schotterbettreinigung Gl 207,209 |  | N | SAW146; 20-185303 | 23.07.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64808 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Kalsdorf (in Kal)=Kalsdorf-Terminal (in Kal) | < > | Graz Puntigam | Werndorf | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 12.07.2025 | 21:30 | 17.08.2025 | 04:30 | 35 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Oberleitungsumbau Bf. Kalsdorf Errichtung Schaltgerüst NEU (Bauphase 1) |  | N |  | 11.03.2024 | Unclassified |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77002 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wiener Neustadt Hbf - gesamt | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 25.05.2025 | 01:10 | 25.05.2025 | 05:00 | 3,8 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Mai 2025 (IHS Nb-Mz) |  | N |  | 20.08.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76997 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 27.04.2025 | 01:00 | 27.04.2025 | 05:15 | 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | April 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 20.08.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77223 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wiener Neustadt Hbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 31.10.2025 | 20:10 | 03.11.2025 | 05:00 | 2 days + 8,8 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Auflassung und Abtrag der EK in km 49,834 |  | N |  | 21.03.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82307 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Stadlau Fbf | - | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 16.03.2026 | 20:00 | 20.03.2026 | 04:20 | 3 days + 8,3 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten für Gleisneulage Gl507 |  | N | SAA 116 | 23.07.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75922 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Semmering | Spital am Semmering | 2025 | 2025 | 35 | 37 | 30.08.2025 | 22:30 | 14.09.2025 | 05:30 | 14 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Vorarbeiten Semmering - Spital am Semmering; Gleisneulage in Abschnitten Gl1, km 106,080-109,105 |  | N |  | 01.06.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75727 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf | Angern | 2026 | 2026 | 17 | 27 | 26.04.2026 | 02:00 | 30.06.2026 | 02:00 | 65 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Bph 03b,c: Gae:Herstellung Gl1 Str. 115; Querungen Str. 115; Rohrpressung km 32,075; Unterbausanierung Strgl 1 ab W66B-km32,950, Neubau W71N; Signale setzen , |  | N |  | 20.11.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-84713 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Spital am Semmering | - | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 14.02.2025 | 07:00 | 14.02.2025 | 13:00 | 6,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Befahrung, Mängelbehebung und Ausholzen der OL in Sps |  | N |  | 18.11.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78933 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mödling | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 09.09.2025 | 00:55 | 12.09.2025 | 04:20 | 3 days + 3,4 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Kabel messen |  | Y |  | 20.05.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82664 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Zeltweg | Judenburg | 2026 | 2026 | 40 | 50 | 29.09.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 75 days + 1,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Durchlasserneuerung km 237,624 + km 239,127 |  | N |  | 22.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78026 | Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)=Abzww Ebenfurth Süd (in Ef), Ebenfurth (in Ef)=Grenze ÖBB - ROeEE (-Sopron) | < > | Ebenfurth | - | 2025 | 2025 | 2 | 9 | 12.01.2025 | 00:15 | 24.02.2025 | 04:40 | 43 days + 4,4 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Fahrleitungsumbau für die Errichtung der Schleife Ebenfurth |  | Y |  | 23.07.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75638 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 27.05.2025 | 00:00 | 08.06.2025 | 00:40 | 12 days + 0,7 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph01e1: Gae: Unterbau Gleise; errichten Entwässerung, Signale, Bahnsteigkante 4 neu; Einbau W1N Silberwald: Fertigstellung und Restarbeiten |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-82675 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Kraubath | Üst Kra 1 | 2026 | 2026 | 6 | 13 | 02.02.2026 | 00:00 | 29.03.2026 | 24:00 | 55 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Sanierung Pregbachbrücke km 213,644 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76560 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 01.04.2025 | 23:10 | 02.04.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 10.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82378 | Stadlau Fbf (in St)=Staatsgrenze nächst Marchegg -(Devinska Nova Ves) | < > | Wien Hirschstetten | Wien Aspern Nord | 2025 | 2025 | 7 | 10 | 11.02.2025 | 01:00 | 07.03.2025 | 04:20 | 24 days + 3,3 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 3 |  | Schutzgerüstausbau Straßenbahnlinie 27 ~km 4,490 Schutzgerüsteinbau Anschlußstelle West MA 29 ~4,305 |  | N |  | 08.10.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-78455 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Kledering (in Zur)=Felixdorf | < > | Leobersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 21.01.2025 | 00:45 | 29.01.2025 | 04:00 | 8 days + 3,2 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Kabel messen |  | N |  | 01.08.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-83069 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2026 | 2026 | 32 | 34 | 08.08.2026 | 08:00 | 23.08.2026 | 17:00 | 15 days + 9,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Graz Hbf Errichtung UF (Josef-Huber-Gasse) Phase 1.3 |  | N |  | 29.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77587 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 14.08.2025 | 22:00 | 18.08.2025 | 04:40 | 3 days + 6,7 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 11a |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64734 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Semmering | Spital am Semmering | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 14.09.2025 | 08:00 | 29.09.2025 | 04:00 | 14 days + 20,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 15 |  | Hauptarbeiten zur Semmering - Spital am Semmering; Gleisneulage in Abschnitten Gl1, km 106,080-109,105 |  | N |  | 14.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76051 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 27.10.2025 | 07:00 | 03.11.2025 | 04:00 | 6 days + 21,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücken in km 138,287 |  | N |  | 14.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77847 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2026 | 50 | 46 | 14.12.2025 | 00:00 | 14.11.2026 | 04:40 | 335 days + 4,7 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg |  | N |  | 29.05.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-85530 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) | < > | Wien Zvbf | - | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 02.06.2025 | 00:00 | 27.06.2025 | 24:00 | 26 days | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleineulage Bgl 355+356 |  | N |  | 11.12.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-83447 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Üst Wwb 1 | Wien Hetzendorf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 04.03.2025 | 23:30 | 05.03.2025 | 04:20 | 4,8 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartungsnacht Schnellbahn Wien |  | N |  | 04.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-85546 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Kapfenberg | - | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 30.03.2025 | 08:00 | 30.03.2025 | 16:00 | 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Kapfenberg Iso Tausch, Auftragschweißen und Befahrung OL |  | N |  | 11.12.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82789 | St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Hbf | - | 2026 | 2026 | 37 | 43 | 11.09.2026 | 04:00 | 23.10.2026 | 17:00 | 42 days + 13,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau Villach Hbf. Bauphase 4.1 |  | N |  | 30.08.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-83010 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2026 | 2026 | 13 | 15 | 27.03.2026 | 20:00 | 06.04.2026 | 04:00 | 9 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Schotterbettreinigung und Weichenneulagen W272,W273 |  | N |  | 30.08.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-85361 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Villach Hbf - gesamt | - | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 16.02.2025 | 00:00 | 16.02.2025 | 24:00 | 1 day | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | LS Umschalten USV Anlage im ESTW Villach Hbf |  | N |  | 04.12.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77858 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 03.06.2025 | 04:40 | 10.06.2025 | 04:40 | 7 days | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 8a/b |  | Y |  | 25.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75575 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 12.04.2025 | 00:40 | 19.04.2025 | 04:20 | 7 days + 3,7 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph01c: Gae: Unterbau Gleise; errichten Entwässerung, Signale, Bahnsteigkante 4 neu inkl. Verlängerung Silberwald: Abtrag Gleis, Einschub Tragwerk, Hilfsbrückenausbau Gleis 1+errichten Gleisrost etc. |  | N |  | 19.11.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-65741 | Gramatneusiedl=Wampersdorf | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 27.10.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 47 days + 17,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Fahrleitungserneuerung |  | N |  | 03.06.2024 | Major |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64783 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Bruck a.d.Mur | - | 2025 | 2025 | 28 | 31 | 07.07.2025 | 07:00 | 28.07.2025 | 04:30 | 20 days + 21,5 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 1 |  | Hauptarbeiten zur Gleisneulage BGl 601 und Verlängerung Bahnsteig 5 auf 420m |  | N |  | 19.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-73988 | Wien Floridsdorf (in F)=Staatsgrenze nächst Retz - (Satov), Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Wien Floridsdorf | Wien Meidling | 2024 | 2025 | 50 | 26 | 15.12.2024 | 00:00 | 27.06.2025 | 24:00 | 194 days + 23,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | S | [5 empty] | 0 |  | Bauphase 3: Programm Schnellbahn Wien Errichten von Bahnsteiglängen 220m; Stromschiene; ETCS L2; Reinvestitionen |  | N |  | 08.08.2024 | Major |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75498 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 30 | 36 | 21.07.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 04:30 | 41 days + 20,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 1A |  | N |  | 15.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83438 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Üst Wwb 1 | Wien Hetzendorf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 04.02.2025 | 23:30 | 05.02.2025 | 04:20 | 4,8 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartungsnacht Schnellbahn Wien |  | N |  | 25.09.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75794 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 03.11.2025 | 08:00 | 10.11.2025 | 04:00 | 6 days + 20,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 15 |  | Hauptarbeiten zur Gleisneulage, Gl 2, km 111,101-111,755 |  | N |  | 03.06.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-78044 | Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)=Abzww Ebenfurth Süd (in Ef), Ebenfurth (in Ef)=Grenze ÖBB - ROeEE (-Sopron) | < > | Ebenfurth | - | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 15.06.2025 | 00:15 | 16.06.2025 | 04:40 | 1 day + 4,4 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Kabel spleißen für die Errichtung der Schleife Ebenfurth |  | Y |  | 15.11.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84770 | Abzw Knoten Hetzendorf=Nußdorf | < > | Oberlaa | - | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 03.02.2025 | 08:00 | 03.02.2025 | 14:00 | 6,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | W3 in Ola: U-Fehler beheben Passstück 10m |  | N |  | 19.11.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82710 | St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Hbf-Ostbf | - | 2026 | 2026 | 39 | 43 | 24.09.2026 | 00:00 | 23.10.2026 | 24:00 | 30 days | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulagen W11-W16 und Gleisneulage Gl 20 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83493 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Üst Wwb 1 | Wien Hetzendorf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 06.05.2025 | 23:30 | 07.05.2025 | 04:20 | 4,8 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartungsnacht Schnellbahn Wien |  | N |  | 04.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-84549 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | Üst Bm 2L | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 02.05.2025 | 00:00 | 13.05.2025 | 06:00 | 11 days + 6,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL Arbeiten Überfahrtsbrücke km 9,158 Ni-Üst Bm2L |  | N |  | 20.11.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-78938 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Bad Vöslau | - | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 14.08.2025 | 22:00 | 18.08.2025 | 04:30 | 3 days + 6,5 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage Weiche 9 |  | N |  | 20.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77890 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 10.06.2025 | 04:40 | 18.06.2025 | 18:00 | 8 days + 13,3 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 9a/b/c |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75649 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf | - | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 07.06.2025 | 23:40 | 08.06.2025 | 04:20 | 4,7 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  |  | R | T | 0 |  | Bph Softwaretausch 01f: Gae: SWT im Bf. Gänderndorf (Inbetriebnahme neue Weichenverbindungen) |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82947 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 6 | 8 | 08.02.2026 | 08:00 | 21.02.2026 | 20:00 | 13 days + 12,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  |  | 0 |  | Nahverkehrsdrehscheibe Flughafen Graz-Feldkirchen Bauphase 1 |  | N | BAT399.74.02 | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78270 | Parndorf=Staatsgrenze nächst Kittsee - (Bratislava Petrzalka) | < > | Parndorf | Staatsgrenze nächst Kittsee | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 19.10.2025 | 00:20 | 19.10.2025 | 05:00 | 4,7 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Migration der ESTW Gattendorf und Kittsee in die BFZ Wien | Affected Border: 56 Affected Ims: Bratislava Petrzalka Deviation Border(s): Devinska Nova Ves | N |  | 28.05.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-83520 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Üst Wwb 1 | Wien Hetzendorf | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 05.08.2025 | 23:30 | 06.08.2025 | 04:20 | 4,8 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartungsnacht Schnellbahn Wien |  | N |  | 07.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83060 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 25.05.2026 | 08:00 | 08.06.2026 | 05:00 | 13 days + 21,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Graz Hbf Errichtung UF (Josef-Huber-Gasse) Phase 1.2 |  | N |  | 29.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65433 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Stadlau Fbf | - | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 03.02.2025 | 22:30 | 24.02.2025 | 04:30 | 20 days + 6,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten Weichentausch W118 GDA mit Gleisneulage Gl 505 |  | N | SAA116 | 14.11.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-85461 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | - | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 03.02.2025 | 00:00 | 24.02.2025 | 24:00 | 22 days | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Logistikgleise für Bau der OL Pernegg - Mixnitz-B. |  | N |  | 05.12.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-82311 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Stadlau Fbf | - | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 28.03.2026 | 19:00 | 29.03.2026 | 05:00 | 9,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Nacharbeiten und Einsatz SSM Gl 503,507 |  | N | SAA 116 | 23.07.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82961 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 17.04.2026 | 20:15 | 31.05.2026 | 04:15 | 43 days + 8,0 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Errichtung Stiegenturm (ostseitig) Bauphase 3 |  | Y | BAT399.74.02 | 30.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84672 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Stadlau Fbf | - | 2025 | 2025 | 12 | 15 | 21.03.2025 | 19:00 | 07.04.2025 | 04:30 | 16 days + 8,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | GDA mit Gleisneulage Gl 505 |  | N | SAA116 | 15.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77019 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 03.08.2025 | 01:00 | 31.08.2025 | 05:15 | 28 days + 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | August 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 20.08.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82954 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 13 | 16 | 28.03.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 20:00 | 20 days + 11,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  |  | 0 |  | Nahverkehrsdrehscheibe Flughafen Graz-Feldkirchen Bauphase 2 |  | N | BAT399.74.02 | 22.11.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77554 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 15 | 19 | 07.04.2025 | 04:40 | 05.05.2025 | 04:40 | 28 days | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 5a/b |  | Y |  | 28.10.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75685 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf | - | 2025 | 2025 | 36 | 42 | 01.09.2025 | 00:00 | 13.10.2025 | 04:20 | 42 days + 4,3 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph02b: Gae: Abtrag OL-Mast im Bstg. 1/2, Herstellung Kabelquerung , neue Fundamente Abtrag W4B etc, Neulage Weichen gerade Seite; anpassen Fahrleitung, |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-64787 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Üst Pg 2 | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 15 | 26 | 12.04.2025 | 00:00 | 23.06.2025 | 24:00 | 73 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 8 |  | Neubau Brücke / Durchlass in km 196,521 |  | N | BAI0.AMW007.01.01.PPI // AMB005 | 06.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84890 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Stadlau Fbf | - | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 14.02.2025 | 00:20 | 14.02.2025 | 04:40 | 4,3 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Ein/Ausfahrt in PR-Sto-Stadlau nicht möglich |  | N |  | 21.11.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65126 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 14.07.2025 | 20:30 | 20.07.2025 | 04:30 | 5 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Sanierung Durchlass in km 206,497 und km 206,672 |  | N |  | 30.09.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-83993 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw) | < > | Wien Meidling | Üst Wwb 1 | 2025 | 2025 | 17 | 26 | 22.04.2025 | 01:55 | 28.06.2025 | 03:55 | 67 days + 2,0 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | SBW Vorarbeiten |  | N |  | 25.11.2024 | Major |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75590 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 24.04.2025 | 00:00 | 28.05.2025 | 00:00 | 34 days | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph01e: Gae: Unterbau Gleise; errichten Entwässerung, Signale, Bahnsteigkante 4 neu inkl. Verlängerung; Verkabelungen+LS Einrichtungen; Einbau Weichen 2N+3N inkl. Oberleitung Silberwald: Errichten LSW Reinvest Strgl 2 mit AHM, SUZ, |  | N |  | 26.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84596 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Hbf | - | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 23.10.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 52 days + 1,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau Villach Hbf. - Bauphase 3.4 |  | N |  | 13.11.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77811 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 12.09.2025 | 12:00 | 22.09.2025 | 04:40 | 9 days + 16,7 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 11c/d/e |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65828 | Kledering (in Zur)=Wien Zvbf (in Zur) | < > | Wien Zvbf | - | 2025 | 2025 | 39 | 43 | 27.09.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 18:00 | 29 days + 11,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichen- und Gleisneulage der Weichen 372 bis 387 in der gesamten Tfz-Harfe |  | N |  | 27.03.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77350 | St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb) | < > | St.Veit a.d.Glan-West | Feldkirchen in Kärnten | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 06.08.2025 | 08:00 | 07.08.2025 | 15:45 | 1 day + 7,8 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Klagenfurt - 40801 |  | N |  | 25.03.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82802 | St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Hbf-Ostbf | - | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 14.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisaltlage BfGl 363 |  | N |  | 30.08.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-76584 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 07.10.2025 | 23:10 | 08.10.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 30.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75803 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 27.10.2025 | 00:00 | 03.11.2025 | 24:00 | 8 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage, Gl 2, km 111,101-111,755 |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-83529 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Üst Wwb 1 | Wien Hetzendorf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 02.09.2025 | 23:30 | 03.09.2025 | 04:20 | 4,8 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartungsnacht Schnellbahn Wien |  | N |  | 07.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-74629 | Gramatneusiedl=Wampersdorf | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 14.12.2025 | 00:00 | 15.12.2025 | 17:00 | 1 day + 17,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Fahrleitungserneuerung |  | N |  | 28.02.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78323 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Wiener Neustadt Hbf (in Nb)=Fehring, Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Gleisdorf=Weiz Bahnhof | < > | Graz-Süd | Staatsgrenze nächst Jennersdorf | 2026 | 2026 | 23 | 38 | 01.06.2026 | 21:20 | 14.09.2026 | 04:30 | 104 days + 7,2 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Streckenelektrifizierung Graz Hbf - Staatsgrenze nächst Jennersdorf |  | N |  | 29.08.2024 | Major |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65827 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) | < > | Wien Zvbf | Kledering | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 25.10.2025 | 08:00 | 02.11.2025 | 18:00 | 8 days + 11,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage Weiche 440 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78102 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Knittelfeld | Sbl Kd 1 | 2026 | 2026 | 31 | 38 | 29.07.2026 | 00:00 | 20.09.2026 | 24:00 | 54 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau Bf. Knittelfeld |  | N |  | 14.09.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-79585 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 07:00 | 26.04.2025 | 17:00 | 7 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Tausch der Brückenhölzer, Hauptarbeiten |  | N |  | 24.10.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84797 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Frohnleiten Süd | Peggau-Deutschfeistritz | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 10.02.2025 | 00:00 | 10.02.2025 | 06:00 | 6,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Periodische Kontrolle Kugelsteintunnel |  | N |  | 19.11.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64617 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Deutsch Wagram | - | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 25.01.2025 | 00:20 | 26.01.2025 | 04:20 | 1 day + 4,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Im Bf. Deutsch-Wagram Abtrag Stütze L13 |  | N |  | 23.07.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82704 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Föderlach | Sbl Foe 1 | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 23.11.2026 | 08:00 | 26.11.2026 | 16:00 | 3 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Ausbau von HiB in Föderlach BfGl 302+BfGl 304 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82668 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2026 | 2026 | 19 | 22 | 09.05.2026 | 08:00 | 25.05.2026 | 08:00 | 16 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Graz Hbf Errichtung UF (Josef-Huber-Gasse) Phase 1.1 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65830 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) | < > | Wien Zvbf-Einfgr | Abzww Zur | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 07:00 | 25.04.2025 | 15:00 | 6 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichen- und Gleisneulage Weiche 177+178, sowie Bgl 273 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-84012 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Fbf | - | 2025 | 2025 | 7 | 41 | 11.02.2025 | 09:00 | 08.10.2025 | 16:00 | 239 days + 6,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartung Wagenwaschanlage |  | N |  | 18.11.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-84443 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Payerbach-Reichenau | - | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 26.04.2025 | 21:00 | 30.04.2025 | 06:00 | 3 days + 9,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Oberleitungsarbeiten Payerbach-Reichenau Abstellgruppe |  | N |  | 05.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-76038 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mürzzuschlag | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 14.07.2025 | 04:00 | 18.07.2025 | 20:00 | 4 days + 16,0 h | continuous | Others |  | LT | S | [5 empty] | 0 |  | SCHUTZ-LA Hilfsbrücken |  | N |  | 11.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64499 | Spielfeld-Straß=Bad Radkersburg | < > | Spielfeld-Straß | Bad Radkersburg | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 22.10.2025 | 08:00 | 01.11.2025 | 14:00 | 10 days + 7,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  | L=null |  | C |  | T | 0 |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten im Streckenverlauf (Schwellenwechsel, Schlägerungsarbeiten |  | N |  | 17.08.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64771 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 03.03.2025 | 00:00 | 24.03.2025 | 24:00 | 22 days | continuous periodically | Others | T | LT | S |  |  | C | R |  | 10 |  | Neubau Brücke Meierhofstraße in km 152,6; Einbau HiB Gl 1+2 |  | N |  | 30.10.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76441 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 01.02.2025 | 23:15 | 03.02.2025 | 04:40 | 1 day + 5,4 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Weichenverbindung auflegen) |  | Y |  | 15.07.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65416 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 05.08.2025 | 02:00 | 08.08.2025 | 20:00 | 3 days + 18,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 30 |  | Brückensanierung in km 21,135 und in km 21,538 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78275 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom), Abzww Str 11815 (in Goe)=Mannersdorf (in Goe), Gramatneusiedl=Wampersdorf, Wulkaprodersdorf=Abzw Bl 1, Neusiedl am See=Staatsgrenze nächst Pamhagen | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Wulkaprodersdorf | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 19.10.2025 | 00:40 | 19.10.2025 | 04:00 | 3,3 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Softwaretausch in der BFZ Wien für die Migration der ESTW Gattendorf und Kittsee |  | N |  | 28.05.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-83707 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Kapfenberg | - | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 12.01.2025 | 01:00 | 12.01.2025 | 05:00 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Einbau AT BfGl 102 in Kapfenberg |  | N |  | 16.09.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82806 | St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2026 | 2026 | 43 | 46 | 19.10.2026 | 00:00 | 12.11.2026 | 24:00 | 25 days + 1,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Gleisneulage StrGl 2 inkl. UGV Vorarbeiten |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-73824 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | Graz Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 14 | 15.12.2024 | 00:00 | 31.03.2025 | 24:00 | 106 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 2) |  | N |  | 13.11.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-83036 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Arnoldstein=Hermagor | < > | Arnoldstein | - | 2026 | 2026 | 10 | 14 | 02.03.2026 | 07:00 | 04.04.2026 | 17:00 | 33 days + 9,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bf-Umbau Arnoldstein (Bauphase 10) |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64167 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 07.06.2025 | 08:00 | 09.06.2025 | 18:00 | 2 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage W251/252 und 247/248 (Bauphase 2) |  | N |  | 17.06.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-83511 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Üst Wwb 1 | Wien Hetzendorf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 01.07.2025 | 23:30 | 02.07.2025 | 04:20 | 4,8 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartungsnacht Schnellbahn Wien |  | N |  | 07.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82707 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Föderlach | Sbl Foe 1 | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 27.11.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 16:00 | 3 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Ausbau von HiB in Föderlach BfGl 301+BfGl 303 |  | N |  | 30.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82367 | Stadlau Fbf (in St)=Staatsgrenze nächst Marchegg -(Devinska Nova Ves) | < > | Wien Hirschstetten | Wien Aspern Nord | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 03.02.2025 | 01:00 | 10.02.2025 | 04:00 | 7 days + 3,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Schutzgerüstausbau Straßenbahnlinie 27 ~km 4,490 Schutzgerüsteinbau Anschlußstelle West MA 29 ~4,305 |  | N |  | 08.10.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-79591 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 15.04.2025 | 21:45 | 19.04.2025 | 07:00 | 3 days + 9,2 h | continuous periodically | Others | T | LT | S | P=null |  |  |  |  | 0 |  | Vorarbeiten zum Tausch der Brückenhölzer |  | N |  | 24.10.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78237 | Parndorf=Staatsgrenze nächst Kittsee - (Bratislava Petrzalka) | < > | Kittsee | - | 2025 | 2025 | 40 | 50 | 03.10.2025 | 20:00 | 12.12.2025 | 17:00 | 69 days + 22,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | S | [5 empty] | 0 |  | Bahnsteigneuerrichtung neben Gleis 1 |  | N |  | 07.05.2024 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83556 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw), Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Üst Wwb 1 | Wien Hetzendorf | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 02.12.2025 | 23:30 | 03.12.2025 | 04:20 | 4,8 h | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartungsnacht Schnellbahn Wien |  | N |  | 07.10.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-79256 | Wien Hütteldorf (in Hf)=Wien Praterstern (in Nw) | < > | Wien Meidling | Üst Wwb 1 | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 15.12.2024 | 01:50 | 13.12.2025 | 03:55 | 363 days + 2,1 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | grundsätzliche Einschränkungen an X |  | N |  | 28.05.2024 | Major |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84689 | W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)=Laa a.d.Thaya | < > | Stadlau Fbf | - | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 03.08.2026 | 00:00 | 06.08.2026 | 16:00 | 3 days + 16,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Nacharbeiten auf den Gl 521,523,525 |  | N | SAB122 | 15.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-65029 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Mariahof-St.Lambrecht | Neumarkt in Steiermark | 2025 | 2025 | 31 | 36 | 28.07.2025 | 00:00 | 05.09.2025 | 24:00 | 40 days | continuous periodically | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 10 |  | Gleisneulage |  | N |  | 16.08.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77273 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Üst Mx 2 | Frohnleiten | 2025 | 2025 | 17 | 25 | 26.04.2025 | 08:30 | 17.06.2025 | 15:30 | 52 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Aufbau von Schutzgerüsten: • DL km 182,002 • DL km 182,069 Versetzen des DVS z32 • Errichtung Signalfundament, Kabeltrog * Versetzen DVS und Inbetriebnahme |  | N | BAI0.AMW007.01.01.PPI // AMB005 | 07.11.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-76428 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 25.01.2025 | 23:15 | 27.01.2025 | 04:40 | 1 day + 5,4 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Rammen und Maststellen) |  | Y |  | 15.07.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64742 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 10.11.2025 | 21:00 | 11.11.2025 | 05:00 | 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage, Gl 2, km 111,101-111,755 |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-83997 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Gloggnitz | - | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 02.01.2025 | 23:15 | 05.01.2025 | 04:25 | 2 days + 5,2 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Holzschlägerung Kreinerwand |  | N |  | 16.10.2024 | Medium |  | 31-50%
0079 | 7901 | Ljubljana - Celje | < > | Sava | Litija | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-28 | 21:00 | 8 days + 12 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-05-05 | 7:00 | 2025-05-09 | 20:00 | 4 days 13 h | continuous | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Postojna | Prestranek | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-06-19 | 7:00 | 2025-06-24 | 22:00 | 5 days + 13 h 0 min | continuous | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Verd | Logatec | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 7:00 | 2025-10-17 | 22:00 | 7 days + 15 h 0 min | continuous | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Pivka | Gornje Ležeče | 2025 | 2025 | 27 | 31 | 2025-07-05 | 8:00 | 2025-08-10 | 20:00 | 36 days + 12 h 0 min | continuous | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Koper | Divača | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-30 | 7:00 | 2025-03-31 | 16:00 | 1 days + 9 h 59 min | continuous | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Koper | Divača | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 7:00 | 2025-05-26 | 19:00 | 1 days + 12 h 0 min | continuous | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Koper | Divača | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-12 | 8:00 | 2025-10-13 | 17:00 | 1 days + 9 h 59 min | continuous | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Koper | Divača | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 9:00 | 2025-11-10 | 18:00 | 1 days + 9 h 59 min | continuous | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Ljubljana | Brezovica | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 7:00 | 2025-03-14 | 17:00 | 4 days 10h | continuous | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Ljubljana - Celje | < > | Litija | Litija | 2025 | 2025 | 1 | 4 | 2025-01-01 | 7:00 | 2025-01-26 | 19:00 | 25 days 12h | continuous | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Ljubljana - Celje | < > | Laze | Ljubljana Zalog | 2025 | 2025 | 24 | 29 | 2025-06-15 | 7:00 | 2025-07-14 | 19:00 | 29 days + 12 h 0 min | continuous | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Ljubljana - Celje | < > | Litija | Kresnice | 2026 | 2026 | 18 | 22 | 2026-05-01 | 10:00 | 2026-05-30 | 19:00 | 29 days + 9 h 59 min | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Ljubljana - Celje | < > | Zagorje | Sava | 2026 | 2026 | 23 | 27 | 2026-06-01 | 11:00 | 2026-06-30 | 20:00 | 29 days + 9 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 9 | 19 | 2026-03-01 | 12:00 | 2026-05-05 | 21:00 | 65 days + 9 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 19 | 28 | 2026-05-06 | 13:00 | 2026-07-10 | 22:00 | 65 days + 9 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 28 | 40 | 2026-07-11 | 14:00 | 2026-09-30 | 23:00 | 81 days + 9 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 40 | 51 | 2026-10-01 | 15:00 | 2026-12-15 | 24:00 | 75 days + 9 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | maintenance |  | N |  | 2024-12-05
0079 | 7901 | Koper - Ljubljana | < > | Ljubljana | Brezovica | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 0:00 | 2025-04-21 | 4:00 | 3 days 4h | continuous | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2025-12-10
0079 | 7901 | Koper-Ljubljana | < > | Ljubljana | Ljubljana | 2023 | 2026 | 45 | 52 | 2024-11-10 | 7:00 | 2026-12-31 | 19:00 | 781 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [5 empty] | C |  | B |  |  | maintenance |  | N |  | 2025-12-10
0079 | 7901 | Ljubljana - Dobova | < > | Krško | Krško | 2025 | 2025 | 24 | 52 | 2025-06-15 | 8:00 | 2025-12-31 | 20:00 | 199 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | maintenance |  | N |  | 2025-12-10
0079 | 7901 | Ljubljana - Dobova | < > | Sava | Litija | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 9:00 | 2025-05-07 | 21:00 | 4 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2025-12-10
0079 | 7901 | Pragersko-Hodoš | < > | Ivanjkovci | Ljutomer | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 7:00 | 2025-09-14 | 19:00 | 1 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2025-12-10
0079 | 7901 | Pragersko-Hodoš | < > | Ivanjkovci | Ljutomer | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 8:00 | 2025-09-21 | 20:00 | 1 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2025-12-10
0079 | 7901 | Pragersko-Hodoš | < > | Ivanjkovci | Ljutomer | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 9:00 | 2025-09-28 | 21:00 | 1 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2025-12-10
0079 | 7901 | Koper-Ljubljana | < > | Postojna | Prestranek | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 7:00 | 2025-11-12 | 21:00 | 4 days + 14 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2025-12-10
0079 | 7901 | Ljubljana - Jesenice | < > | Medvode | Škofja Loka | 2026 | 2026 | 23 | 25 | 2026-06-01 | 7:00 | 2026-06-15 | 19:00 | 14 days 12 h 0 min | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2025-12-10
83 | RFI-2025-23 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2024 | 2025 | 52 | 1 | 2024-12-27 |  | 2025-01-03 |  | 1 x 72h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h (ePIR ID TS-25-18) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-25 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 300' | periodical continuous | Others | T | [7 empty] | 60 |  | From Mo/Tu to Sun/Mo - late trains for the direction North-South at Tarvisio station for activities of others Ims must arrive to Trieste Campo Marzio before the 11:00 p.m. in order to respect this important works (ePIR ID 181_2025) | 79,80,81 | Y |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-02 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 240' - 300' | periodical | Others | T | ST | [6 empty] | 120 |  | total closure of 240' ' Fri/Sat to Tue/Wed; station renewal (ePIR ID 182_2025) | 79 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-01 | Udine - Treviso | < > | Udine | Basiliano | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [5 empty] | R |  | 60 |  | single track Mon/Tue to Fri/Sat total closure of 240' Mon/Tue to Fri/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia | 80, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-08 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Carnia | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 8:00 | 2025-12-13 | 11:00 | 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 30 |  | single closure of 240' + total closure of 180' Mon - Fri; LDP, LDF pre/post timetable | 80, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-71 | Tarvisio - Venezia | > | Casarsa | Pordenone | 2024 | 2025 | 50 | 18 | 2024-12-15 |  | 2025-04-30 |  | 240' - 300' | periodical continuous | Others |  | ST | [8 empty] | Upgrade stazioni (ePIR ID 187_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-14 | Villach - Udine | < > | Carnia | Gemona del Friuli | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 7:30 | 2025-12-13 | 12:30 | 25x240' | periodical | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | From Monday to Friday in daytime with interruption of the adjacent track for 270' | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-01 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Thörl-Maglern | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-13 |  | 120x180' | periodical | Others | T | [9 empty] | line closures for activities in Galleria Leila (ePIR ID TS-25-01) |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-VE-25-31 | Bologna - Padova | < > | Occhiobello | Monselice | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-13 |  | 345x270' | periodical | Others | T | [9 empty] | with track closure of 300' - works for ACC-M |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-83 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi del L. Sud | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-27 |  | 2024-12-29 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID TS-25-22) + Tecnological upgrade of the line (ePIR ID TS-25-23) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-25-03 | Villach - Udine | < | Udine | Udine | 2025 | 2025 | 14 | 50 | 15/12/2024 01/04/2025 |  | 2025-12-13 |  | 120 140 days | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | track interruptions for phases for station renewal (ePIR ID TS-25-03) |  |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-BO-25-01 | Bologna - Padova | < > | Castelmaggiore | Occhiobello | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-13 |  | 345x270' | periodical | Others | T | [9 empty] | with track closure of 300' - works for ACC-M |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-69 | Tarvisio - Venezia | < > | Spresiano | Conegliano | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 |  | 2025-03-31 |  | 60X300' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Track closure of 360' (ePIR ID VE-25-27) |  | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-09 | Udine - Treviso | < > | Sacile | Sacile | 2025 | 2025 | 2 | 13 | 2025-01-07 | 23:30 | 2025-03-08 | 4:00 | 35x270' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | 270´ total closure (with 300' of track closure) in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-VE-25-32 | Bologna - Padova | < > | Polesella | Polesella | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2025-01-07 |  | 2025-09-30 |  | 190x270' | periodical | Others |  | ST | S | [7 empty] | with track closure of 300' - works for PRG of Polesella (ID ePIR VE-25-32 e VE-25-33) |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-42 | Udine - Treviso | < | Gemona del Friuli | Gemona del Friuli | 2025 | 2025 | 2 | 52 | 2025-01-08 | 07.30 | 31/12/2025 | 12.30 | 35 x 240' | periodical continuous | Switch |  |  | S | [5 empty] | 120 |  | 240' of track closure LDP, LDF (ePIR ID TS-25-02) | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-43 | Villach - Udine | < > | Udine | Udine Parco | 2025 | 2025 | 2 | 30 | 2025-01-09 | 8:30 | 2025-07-24 | 11:30 | 120x180' | periodical continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 120 |  | ACC Udine - fase 0: From Monday to Friday | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-44 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi del L. Sud | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 |  | 2025-01-12 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID TS-25-22) + Tecnological upgrade of the line (ePIR ID TS-25-23) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-20 | Villach - Udine | < > | P.M. Vat | Gemona del Friuli | 2025 | 2025 | 3 | 17 | 2025-01-13 | 7:30 | 2025-04-24 | 12:30 | 60 x 240' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 120 |  | Track closure of 300' from Monday to Friday (ePIR ID 177_2025) | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-45 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi del L. Sud | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 |  | 2025-01-19 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID TS-25-22) + Tecnological upgrade of the line (ePIR ID TS-25-23) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-VE-25-34 | Bologna - Padova | < > | S. Elena | S. Elena | 2025 | 2025 | 5 | 9 | 2025-02-01 |  | 2025-03-01 |  | 20x300' | periodical | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | track renewal |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-49 | Venezia - Trieste | < > | Portogruaro C. | Quarto D'Altino | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-02-01 |  | 2025-12-13 |  | 2x48 h | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 2 x 48 of line interruption from May to September + 300' of track/line interruption in nightime (ePIR ID VE-25-16 & VE-25-18) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-47 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 |  | 2025-02-09 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | Tecnological upgrade of the line (ePIR ID VE-25-20) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-48 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 |  | 2025-02-16 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | Tecnological upgrade of the line (ePIR ID VE-25-20) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-VE-25-07 | Bologna - Padova | < > | Occhiobello | Padova | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-15 |  | 2025-03-30 |  | 12 x 240' | periodical | Switch | T |  | S | [7 empty] | nocturnal interruptions with track closure of 300' for Switch renewal (ID ePIR VE-25-07) |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-VE-25-07b | Bologna - Padova | < | Padova | Padova | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-15 |  | 2025-03-30 |  | 7 days | periodical | Switch |  | LT | S |  |  | C | R |  |  |  | switch inibition of 7 days for Switch renewal (ID ePIR VE-25-07) |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2025-03 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. | Pontebba | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-01 | 8:00 | 2025-03-25 | 11:00 | 2 x 52 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF (ePIR ID 178_2025) | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-04 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. | Pontebba | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-01 | 8:00 | 2025-03-25 | 11:00 | 6 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF (ePIR ID 178_2025) | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-51 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 |  | 2025-03-09 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | Tecnological upgrade of the line (ePIR ID VE-25-20) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-35 | Udine - Treviso | < > | Udine | Udine | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-08 | 23:30 | 2025-03-30 | 4:30 | 20x270' | periodical continuous | Track & Rail | T | LT+ST |  |  |  | C |  |  |  |  | With track closure of 300' (ePIR ID 186_2025) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-39 | Venezia - Trieste | < > | Trieste C.le | Trieste C.le | 2025 | 2025 | 11 | 18 | 2025-03-10 |  | 2025-04-30 |  | 240´-300´ | periodical | Others | T | ST | [8 empty] | Nightime interruption in Triste C.le Station (ePIR ID TS-25-24) |  | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-52 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 |  | 2025-03-16 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | Tecnological upgrade of the line (ePIR ID VE-25-20) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-76 | Bologna - Padova | < > | Ferrara | Ferrara | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 |  | 2025-03-30 |  | 12h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID BO-25-02) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-TS-25-05 | Villach - Udine | < > | Udine | Bivio Cargnacco | 2025 | 2025 | 14 | 20 | 2025-03-31 |  | 2025-05-17 |  | 30X270' | periodical | Switch | T |  | S | [7 empty] | with track closure of 300' for switch renewal (ePIR ID TS-25-05) |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-06 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza V. | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-21 |  | 2025-05-30 |  | 10x360' | periodical | Switch | T | [9 empty] | works for PC Aupa activation (ePIR ID TS-25-06) | 81 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-06b | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza V. | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-21 |  | 2025-05-30 |  | 19x180' | periodical | Switch | T | [9 empty] | works for PC Aupa activation (ePIR ID TS-25-06) | 81 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-07 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 07:00 | 2025-05-30 | 12:00 | 20x300' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | Y |  | daytime closures for track reneweal (ePIR ID TS-25-07) | 80, 81 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-08 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 07:00 | 2025-05-30 | 12:00 | 20x300' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | Y |  | daytime closures for switch reneweal (ePIR ID TS-25-08) | 80, 81 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-17a | Brennero - Verona | < > | Verona Quadrante Europa | Verona Quadrante Europa | 2025 | 2025 | 31 | 35 22 | 2025-05-01 |  | 30/09/2025 01/06/2025 |  | 15 days of interruption of some track | continuous | Others | [5 empty] | C |  |  | Y |  | with nocturnal disalimentation (ePIR_VR-25-24) | 80, 81 | N |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-40 | Milano - Venezia | < > | Venezia Marghera Scalo | Venezia Marghera Scalo | 2025 | 2025 | 19 | 44 | 2025-05-05 |  | 2025-10-31 |  | 240'/300' | periodical continuous | Others | [10 empty] | Upgrade station - phase 1 (ePIR VE-25-22) |  | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-50 | Ferrara - Rimini | < > | Portomaggiore | Argenta | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-08 |  | 2025-05-12 |  | 1x77h | continuous | Bridge | T | [9 empty] | line interruption of 48h (ePIR ID BO-25-26) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-25-09 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-17 |  | 2025-05-18 |  | 12h | continuous | Switch | T | [9 empty] | preliminar works for PC Aupa activation | 81 |  |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-75 | Bologna - Padova | < > | Ferrara | Poggio Renatico | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 |  | 2025-05-25 |  | 48h | continuous | Bridge | T | [9 empty] | (ePIR ID BO-25-03) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-25-09b | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 |  | 30/05/2025 31/05/2025 |  | 4h 8h | continuous | Switch | T | [9 empty] | preliminar works for PC Aupa activation | 81 |  |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-13 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2025 | 2025 | 22 | 36 | 2025-05-30 | 8:00 | 2025-08-11 | 11:00 | 70 days (35 days even tracks and 35 days odd tracks) | continuous | Track & Rail |  |  | S | [5 empty] | 60 |  | 70 days track interruption part of traffic (ca. 15-20 trains per day) has to be re-routed via Brennero (ePIR ID 179_2025) | 80, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2025-14 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza V. | 2025 | 2025 | 22 | 36 | 2025-05-30 | 8:00 | 2025-08-11 | 12:00 | 70 x 240´ | periodical | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | IPA track renewal (ePIR ID 179_2025) | 80, 81 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-67 | Padova - Castelfranco | < > | Vigodarzere | Vigodarzere | 2025 | 2026 | 22 | 5 | 2025-06-01 |  | 2026-01-31 |  | 82x330' | periodical continuous | Bridge | T | [9 empty] | Line closure of 240' - (ePIR ID 175_2025) |  | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-62 | Milano - Venezia | < > | Venezia Mestre | Venezia Mestre | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-16 |  | 2025-12-13 |  | Station tracks interruption with different phases | continuous | Bridge |  | ST | [8 empty] | Station tracks interruption with different phases and different duration for each phases. This TCR impact only the passenger trains (regional and long distance trains also international trains) (ePIR ID VE-25-25) | 79, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-TS-25-15 | Udine - Trieste | < > | Cormons | Gorizia C.le | 2025 | 2025 | 31 | 50 | 2025-08-01 |  | 2025-12-13 |  | 60x240' | periodical | Others | T | [9 empty] | with track closure of 370' - works for the new stop Mossa |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-56 | Venezia - Trieste | < > | Bivio D'Aurisina | Bivio D'Aurisina | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 |  | 2025-08-17 |  | 1 x 30 h | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Bv. Viadotto (ePIR ID 183_2025) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-24 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 | 0:00 | 2025-08-17 | 23:59 | 1 x 72h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h (ePIR ID 181_2025) | 79,80,81 | N |  | 2023-07-11 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-53 | Villach - Udine | < > | Udine Parco | Udine Parco | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 |  | 2025-10-03 |  | 8h | continuous | Switch | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Renewal switches of Udine Parco - Bv Pradamano - (ePIR ID 187_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2025-54 | Villach - Udine | < > | Udine Parco | Udine Parco | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 |  | 2025-10-03 |  | 15 x 270' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | 270' of total closure with 300' of track closure - Bv. Pradamano (ePIR ID 187_2025) | 79, 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-12 | Villach - Udine | < | Tarcento | PM Vat | 2025 | 2025 | 36 | 46 | 2025-09-01 |  | 2025-11-14 |  | 42x270' | continous | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | track renewal, times are still to be specified | 80, 81 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-BO-25-24 | Castelbolognese - Ravenna | < > | Russi | Ravenna | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-01 |  | 2025-12-14 |  | 75x330-360' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | nocturnal line interruptions of 300-360' |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-BO-25-25 | Faenza - Ravenna | < > | Russi | Ravenna | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-01 |  | 2025-12-14 |  | 75x330-360' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | nocturnal line interruptions of 300-360' |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2025-17b | Brennero - Verona | < > | Verona Quadrante Europa | Verona Quadrante Europa | 2025 | 2025 | 36 | 42 | 2025-09-01 |  | 2025-10-15 |  | 45 days of interruption of some track | continuous | Others | [5 empty] | C |  |  | Y |  | with nocturnal disalimentation (ePIR_VR-25-24) | 80, 81 | N |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-25 | Venezia - Trieste | < | Cervignano Sm. | Cervignano Sm. | 2025 | 2025 | 37 | 43 | 2025-09-08 |  | 2025-10-25 |  | 35x300' | periodical | Switch |  | ST | S | [7 empty] | track interruption for switch renewal |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-70 | Aurisina - Villa Opicina | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-26 |  | 2025-12-14 |  | 50x 240'-300' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | PRG + ACC Villa Opicina (ePIR ID 97_2025) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-77 | Villach - Udine | < > | Udine | Udine Parco | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-11-01 |  | 2025-12-13 |  | 20X270' | periodical | Others | T | LT | [8 empty] | ACC Udine - fase 0: From Monday to Friday (ePIR ID TS-25-14) | 81 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-15 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 8:00 | 2025-11-30 | 11:00 | 2 x 52 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF (ePIR ID TS-25-13) | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-16 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 8:00 | 2025-11-30 | 11:00 | 10 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF (ePIR ID TS-25-13) | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-43 | Villach - Udine | < > | Udine | Udine Parco | 2025 | 2025 | 44 48 | 50 48 | 01/11/2025 28/11/2025 |  | 13/12/2025 29/11/2025 |  | 2X 36h Interruption of some Station tracks (simultaneously of Udine and Udine Parco) | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 120 |  | ACC Udine - fase 0: From Monday to Friday (ePIR ID TS-25-14) | 81 | N |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-74 | Bologna - Padova | < > | S. Pietro in C. | Occhiobello | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 |  | 2025-11-30 |  | 24h | continuous | Others | T | [9 empty] | ACC-M (ePIR ID BO-25-04) |  | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-60 | Venezia - Trieste | < > | Portogruaro C. | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 |  | 2025-11-30 |  | 48h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID 190_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-02 | Udine - Treviso | < > | Udine | Basiliano | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-12-12 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [5 empty] | R |  | 60 |  | IPO: single track Mon/Tue to Fri/Sat total closure of 240' Mon/Tue to Fri/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia | 80, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-03 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Carnia | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 8:00 | 2026-12-12 | 11:00 | 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 30 |  | IPO: single closure of 240' + total closure of 180' Mon - Fri; LDP, LDF pre/post timetable | 80, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-BO-26-16 | Faenza - Ravenna | < > | Russi | Ravenna | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 |  | 2025-12-19 |  | 5x330-360' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | nocturnal line interruptions of 300-360' |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-BO-26-18 | Castelbolognese - Ravenna | < > | Lugo | Russi | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 |  | 2025-12-19 |  | 5x330-360' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | nocturnal line interruptions of 300-360' |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2026-08 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2026 | 50 | 31 | 2025-12-14 | 0:00 | 27/04/2026 01/08/2026 | 4:00 | 26 170x270' | periodical | Others | T | [9 empty] | UPGRADING LINEA VILLA OPICINA - BIVIO D AURISINA (ePIR_ID 92_2026) | 79, 81 | N |  | 2024-12-20 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-12 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 23:00 | 17/10/2026 12/12/2026 | 4:00 | 300' 240' | periodical continuous | Others | T | [7 empty] | 60 |  | From Mo/Tu to Sun/Mo - late trains for the direction North-South at Tarvisio station for activities of others Ims must arrive to Trieste Campo Marzio before the 11:00 p.m. in order to respect this important works (PRG E ACC TRIESTE CAMPO MARZIO ePIR_ID 94_2026) | 79, 81 | Y |  | 2024-12-20 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-41 | Villach - Udine | > | Udine | Udine | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 |  | 2026-12-12 |  | 150x300' | periodical continuous | Others |  | ST | [8 empty] | Periodical closure of track in station (ePIR_ID 105_2026) |  |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-26-18 | Villach - Udine | < | Udine | Udine | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 |  | 03/07/2026 |  | immobilisation of a switch | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | impacts on trains to Basiliano and Bivio Cargnacco ACC Udine - fase 0 |  |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-34 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2026 | 50 | 2 | 2025-12-15 |  | 2026-01-09 |  | 15x270' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 95_2026) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-35 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2026 | 52 | 1 | 31/12/2025 27/12/2025 |  | 2026-01-03 |  | 30h | continuous | Others | T | [9 empty] | Switch renewal at Bivio Galleria (ePIR_ID TS-26-21) | 79 | N |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-26-04 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2025 | 52 | 52 | 2025-12-28 |  | 2025-12-31 |  | 72h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | Y |  | PRG Trieste Campo Marzio - phase 4 | 81 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-55 | Venezia - Trieste | < > | Bivio D'Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 |  | 2026-12-15 |  | 12 x 270' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | 270' of total closure with 360' of track closure - Bv. Viadotto (ePIR ID 183_2025) | 79 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-46 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. | Pontebba | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-08 |  | 2026-12-12 |  | 180x180' | periodical | Others | T | [9 empty] | GALLERIA SAN LEOPOLDO - POSA FO PER REALIZZAZIONE STES |  |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-16 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Ugovizza V. | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-08 | 7:30 | 2026-12-12 | 12:30 | 20 x 240' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 120 |  | 300´ track closure in Mon - Fri LDP, LDF | 80, 81 | N |  | 2024-12-20 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-17 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano Sm. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 3 | 8 | 02/02/2026 12/01/2026 |  | 12/03/2026 19/02/2026 |  | 30x240' | periodical | Bridge | T |  | S | [7 empty] | Maintenance of Cervignano viaduct (ePIR ID TS-26-22) | 79, 81 |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-18 | Venezia - Trieste | < > | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 3 | 8 | 02/02/2026 12/01/2026 |  | 12/03/2026 19/02/2026 |  | 30x240' | periodical | Bridge | T |  | S | [7 empty] | Maintenance of Cervignano viaduct (ePIR ID TS-26-22) | 79, 81 |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-47 | Villach - Udine | < > | Udine | Pontebba | 2026 | 2026 | 5 | 14 | 2026-02-01 |  | 2026-03-31 |  | 40x240' | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | RINCALZATURA SISTEMATICA BINARI (ID TS-26-13) |  |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-05 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2026 | 2026 | 8 | 14 | 2026-02-16 | 8:00 | 2026-03-30 | 11:00 | 10 56 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF (ePIR ID TS-26-12) | 80, 81 | N |  | 2024-12-20 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-21 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-18 |  | 2026-02-19 |  | 6h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 94_2026) | 79, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-13 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano Sm. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 8 | 13 | 12/03/2026 19/02/2026 |  | 15/04/2026 25/03/2026 |  | 1 x 30 days | continuous | Bridge | T |  | S | [5 empty] | 120 |  | Maintenance of Cervignano viaduct (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2024-12-20 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-19 | Venezia - Trieste | < | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 8 | 13 | 12/03/2026 19/02/2026 |  | 15/04/2026 25/03/2026 |  | 30x240' | periodical continuous | Bridge | T |  | S | [5 empty] | 120 |  | Maintenance of Cervignano viaduct (ePIR ID TS-26-22) | 79, 81 |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-04 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2026 | 2026 | 9 | 13 | 16/02/2026 28/02/2026 | 8:00 | 30/03/2026 23/03/2026 | 11:00 | 2 x 52 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF (ePIR ID TS-26-01) | 80, 81 | N |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-BO-26-13 | Bologna - Padova | < | Ferrara | Ferrara | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 |  | 2026-03-22 |  | 24h | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | tecnological upgrade |  |  |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-25-19 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2025 2026 | 2025 2026 | 31 9 | 34 17 | 01/08/2025 01/03/2026 |  | 20/08/2025 26/04/2026 |  | 12h | continuous | Others | T | [9 empty] | works on overpass to eliminate level crossing near Prosecco |  |  |  | 2024-12-20 | Medium |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-24 | Venezia - Trieste | < | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 13 | 19 | 15/04/2026 25/03/2026 |  | 30/05/2026 09/05/2026 |  | 45 days | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Even track interruption - FASE 2 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2024-12-20 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-24b | Venezia - Trieste | < | Cervignano Sm. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 13 | 19 | 2026-03-25 |  | 2026-05-09 |  | 45 days | continuous | Bridge | T | [9 empty] | Even track interruption - FASE 2 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2024-12-20 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-25 | Venezia - Trieste | > | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 13 | 19 | 15/04/2026 25/03/2026 |  | 30/05/2026 09/05/2026 |  | 45x240' | periodical continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Even track interruption - FASE 2 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-32 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-25 |  | 2026-04-27 |  | 1x36h | continuous | Others | T | [9 empty] | PRG + ACC Villa Opicina (ePIR_ID 93_2026) | 79 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-26-16 | Venezia - Trieste | < | Cervignano Sm. | Cervignano Sm. | 2026 | 2026 | 14 | 18 | 2026-04-02 |  | 2026-04-30 |  | 65x240' | periodical | Others |  | ST | [8 empty] | ACC CERVIGNANO SMISTAMENTO FACIO ARRIVI E FASCIO ESTRAZIONI |  |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-26-19 | Udine - Trieste | < > | Cormons | Gorizia C.le | 2026 | 2026 | 16 | 20 | 2026-04-13 |  | 2026-05-11 |  | 25x270' | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | renewal of the even track |  |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-38 | Villach - Udine | < > | Carnia | Carnia | 2026 | 2026 | 18 | 28 | 01/01/2026 01/05/2026 |  | 12/12/2026 10/07/2026 |  | 35x270' | periodical continuous | Switch | T |  |  |  |  | C |  |  | Y |  | Carnia - rinnovo deviatoi (ePIR_ID 98_2026) | 81 | N |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-15 | Venezia - Trieste | < | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 19 | 24 | 30/05/2026 09/05/2026 |  | 30/06/2026 09/06/2026 |  | 30 days | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Odd track interruption - FASE 3 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2024-12-20 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-26 | Venezia - Trieste | > | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 19 | 24 | 30/05/2026 09/05/2026 |  | 30/06/2026 09/06/2026 |  | 30x240' | periodical continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Odd track interruption - FASE 3 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-27 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano Sm. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 19 | 24 | 30/05/2026 09/05/2026 |  | 30/06/2026 09/06/2026 |  | 30x240' | periodical continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Single track interruption - FASE 3 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-47 | Villach - Udine | < | Udine | Udine | 2026 | 2026 | 25 | 27 | 2026-06-15 |  | 2026-07-02 |  | 20x270' | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | with track closure of 300' ACC Udine - fase 0 |  |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-43 | Bologna - Padova | < > | S. Pietro in C. | Castelmaggiore | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-13 |  | 2026-06-14 |  | 20h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID BO-26-14) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-43b | Villach - Udine | < > | Udine | Udine Parco | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-19 |  | 2026-06-21 |  | 36h Interruption of some Station tracks (simultaneously of Udine and Udine Parco) | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 120 |  | ACC Udine - fase 0: From Monday to Friday (ePIR ID TS-26-17) | 81 | N |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-20 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina Villa Opicina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 25/04/2026 26/06/2026 |  | 27/04/2026 28/06/2026 |  | 36h 40h | continuous | Others | T | ST | [8 empty] | PRG E ACC VILLA OPICINA - ATTIVAZIONE FASE 2 (ePIR_ID TS-25-20) | 79, 81 | N |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-66 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-26 | 0:00 | 2026-06-28 | 4:00 | 1x40h | periodical | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID TS-25-20) | 79 | N |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-26-11 | Villach - Udine | < > | Udine | Udine Parco | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 27/12/2025 03/07/2026 |  | 29/12/2025 05/07/2026 |  | 48h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  | Y |  | 48h total closure of Udine and Udine Parco stations: ACC di Udine fase 0 - Activation (ePIR ID TS-26-17) | 81 | N |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-45 | Bologna - Padova | < > | Ferrara | Poggio Renatico | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-04 |  | 2026-07-06 |  | 48h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID BO-26-15) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-26-20 | Villach - Udine | < | Udine | Udine | 2026 | 2026 | 28 | 34 | 2026-07-06 |  | 2026-08-23 |  | 48 days | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | Interruption of 2 tracks in Udine station fo works on the elevators |  |  |  | 2024-12-20 | Major |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-VE-26-34 | Bologna - Padova | < > | Padova Campo Marte | Monselice | 2026 | 2026 | 28 | 35 | 2026-07-06 |  | 23/08/2026 |  | 40x270' | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | except for the period of the Verona-Vicenza closure from 1 to 15 august. Track renewal - with track closure of 300' |  |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-72 | Bologna - Padova | < > | Rovigo | Occhiobello | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 17/01/2026 11/07/2026 |  | 18/01/2026 12/07/2026 |  | 24h | continuous | Others | T | [9 empty] | ACC (ePIR ID VE-26-18) |  | N |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-42 | Bologna - Padova | < > | Rovigo | Monselice Occhiobello | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 05/12/2026 11/07/2026 |  | 06/12/2026 12/07/2026 |  | 24h | continuous | Others | T | [9 empty] | ACC-M Activation (ePIR_ID VE-26-18) |  | N |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-VR-26-09 | Brennero - Verona | < | Verona Quadrante Europa | Verona Quadrante Europa | 2026 | 2026 | 28 | 33 | 01/10/2026 11/07/2026 |  | 30/11/2026 11/08/2026 |  | 60 30 days | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C | R |  | Y |  | Switch and track renewal - track interruptions for phases (ID TS-26-09 e TS-26-32) interruption of III, IV, V FASCIO TERMINAL | 80 |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-VE-26-35 | Bologna - Padova | < > | Padova Campo Marte | Monselice | 2026 | 2026 | 33 | 40 | 2026-08-10 |  | 2026-10-04 |  | 40x270' | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | Track renewal - with track closure of 300' |  |  |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-22 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 17/10/2026 14/08/2026 |  | 18/10/2026 16/08/2026 |  | 6h 72h | continuous | Others | T | [9 empty] | PRG e ACC Trieste CM (ePIR_ID TS-26-04) |  | N |  | 2024-12-20 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-29 | Camposampiero - Vigodarzere | < > | Camposampiero | Vigodarzere | 2026 | 2026 | 34 | 36 | 2026-08-20 |  | 2026-09-03 |  | 14 days | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID VE-26-06) |  | N |  | 2023-12-14 | High |  | >50%
83 | RFI-2025-59 | Padova - Castelfranco | < > | Vigodarzere | Padova | 2026 | 2026 | 34 | 36 | 2026-08-20 |  | 2026-09-03 |  | 15 days | continuous | Bridge | T | [9 empty] | total closure for 15 days - Bridge over Brenta (ePIR ID VE-26-06) |  | N |  | 2024-07-15 | High |  | >50%
83 | RFI-2026-40 | Villach - Udine | < > | P.M. Vat | Udine Tarcento | 2026 | 2026 | 34 | 38 | 01/07/2026 22/08/2026 |  | 12/12/2026 20/09/2026 |  | 40x270' 240' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Track closure of 300' (ePIR_ID 101_2026) | 81 | N |  | 2024-12-20 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-01 | Villach - Udine | < > | Carnia | Tarvisio Boscoverde | 2026 | 2026 | 34 | 38 | 2026-08-22 |  | 2026-09-20 |  | 30 days | continuous | Others | T |  | S |  |  |  | R |  |  |  | Re-routed Brennero and Slovenia (ePIR_ID 102_2026) (ePIR_ID 103_2026) | 80, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-36 | Venezia - Trieste | < > | Monfalcone | Trieste C.M. (e) | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-26 |  | 2026-09-27 |  | 10h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR_ID TS-26-08) | 79 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-TS-26-08 | Venezia - Trieste | < > | Monfalcone | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-26 |  | 2026-09-27 |  | 10h | continuous | Others | T | [9 empty] | Line interruption including Bivio d'Aurisina - ERTMS (ePIR_ID TS-26-08) | 79 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2026-37 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-26 |  | 2026-09-27 |  | 12h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR_ID 96_2026) | 79 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2026-31 | Tarvisio - Venezia | < > | Treviso | Spresiano | 2026 | 2026 | 36 | 39 | 01/07/2026 01/09/2026 |  | 12/12/2026 25/09/2026 |  | 21x240' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | Track closure of 300' (ePIR_ID VE-26-07) SOSTITUZIONE SOTTOVIA KM 24+170 |  | N |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-30 | Tarvisio - Venezia | < > | Treviso | Spresiano | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 01/07/2026 26/09/2026 |  | 12/12/2026 2709/2026 |  | 48h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID VE-26-07) |  | N |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-BO-26-28 | Ferrara - Ravenna | < > | Lavezzola | Ravenna | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 01/07/2026 26/09/2026 |  | 12/12/2026 2709/2026 |  | 48h | continuous | Bridge | T | [9 empty] | maintenance works on a bridge KM 56+014 |  |  |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-39 | Villach - Udine | < > | Gemona del Friuli | Gemona del Friuli | 2026 | 2026 | 40 | 48 | 07/01/2026 28/09/2026 |  | 31/03/2026 27/11/2026 |  | 40x270' | periodical continuous | Switch | T | [9 empty] | Gemona del Friuli switch renewal (ePIR_ID 99_2026) with track closure of 300' | 81 | N |  | 2024-12-20 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-BO-26-27 | Ferrara - Ravenna | < > | Lavezzola | Ravenna | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-10-03 |  | 2026-10-05 |  | 48h | continuous | Bridge | T | [9 empty] | maintenance works on a bridge KM 51+450 |  |  |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-06 | Villach - Udine | < > | Ugovizza | Pontebba | 2026 | 2026 | 43 | 49 | 2026-10-19 | 8:00 | 2026-11-30 | 11:00 | 2 x 52 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | Resinatura piaste IPA (ID TS-26-03) 2 weekends; LDP, LDF | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-07 | Villach - Udine | < > | Ugovizza | Pontebba | 2026 | 2026 | 43 | 49 | 2026-10-19 | 8:00 | 2026-11-30 | 11:00 | 10 56 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | Resinatura piaste IPA (ID TS-26-14) 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF | 80, 81 | N |  | 2024-12-20 | Minor |  | <10%
83 | RFI-VE-26-19 | Bologna - Padova | < | S. Elena | Rovigo | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 18/07/2026 24/10/2026 |  | 19/07/2026 25/10/2026 |  | 48h | continuous | Bridge |  | LT | S | [7 empty] | Adige bridge |  |  |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-26-09 | Venezia - Trieste | < > | Portogruaro C. | Ronchi dei L. Sud | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 25/04/2026 27/11/2026 |  | 27/04/2026 29/11/2026 |  | 36h 48h | continuous | Others | T | [9 empty] | tecnological upgrade of the line |  |  |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-27-06 | Udine - Trieste | < > | Cervignano Sm. | Cervignano Sm. | 2027 | 2027 | 1 | 1 | 2027-01-09 |  | 2027-01-10 |  | 48h | continuous | Others | T | [9 empty] | ACC CERVIGNANO SMISTAMENTO FASCIO ARRIVI E FASCIO ESTRAZIONI - Activation |  |  |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-27-03 | Villach - Udine | < | Pontebba | Carnia | 2027 | 2027 | 7 | 12 | 2027-02-15 |  | 2027-03-28 |  | 2x52h | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | Resinatura piastre IPA |  |  |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2027-01 | Udine - Trieste | < > | Gorizia | Redipuglia | 2027 | 2027 | 11 | 11 | 2027-03-19 |  | 2027-03-21 |  | 48h | continuous | Others | T | [9 empty] | Lunetta di Gorizia |  |  |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-33 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 26/06/2026 26/03/2027 |  | 28/06/2026 28/03/2027 |  | 1x40h | continuous | Others | T | ST | [8 empty] | PRG + ACC Villa Opicina (ePIR_ID TS-27-08) | 79 | N |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-BO-27-13 | Bologna - Padova | < > | Pontelagoscuro | Ferrara | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-10 |  | 2027-04-11 |  | 55h | continuous | Bridge | T | [9 empty] | Seismic adjustments on a bridge km 50+125 |  |  |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-27-04 | Villach - Udine | < > | Pontebba | Carnia | 2027 | 2027 | 21 | 27 | 2027-05-26 |  | 2027-07-09 |  | 45 days | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  | Y |  | works on the Zuc dal Bor tunnel - re-routing via Brennero and Villa Opicina | 79 |  |  | 2024-12-20 | Major |  | >50%
83 | RFI-VE-27-01 | Bologna - Padova | < | Terme Euganee | Monselice | 2027 | 2027 | 22 | 39 | 2027-06-01 |  | 2027-09-30 |  | 120 days | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | odd track closure for works on Catajo tunnel |  |  |  | 2024-12-20 | Major |  | >50%
83 | RFI-TS-27-05 | Villach - Udine | < | Ugovizza V. | Pontebba | 2027 | 2027 | 42 | 47 | 2027-10-18 |  | 2027-11-28 |  | 2x52h | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | Resinatura piastre IPA |  |  |  | 2024-12-20 | Medium |  | >50%
Map
Show all
New
Changed/Modified
Deleted/ will not be implemented
Published in e-PIR for RFI
Capacity restrictions due to rerouting from other TCRs
Note on T3: ST = Station Track LT = Line Track