## Schedule
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination |  | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays |  | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process
0051 PLK 0054 SZCZ 0056 ZSR 0081 OEBB-I 0079 SZ-I 0083 RFI |  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Rerouting | Train replacement | Delays | Other |  |  | In annual timetable |  |  |  |  | Impact on traffic
51 | 51_5_221 | Gdynia - Maksymilianowo | < > | Gołubie Kaszubskie | Samonino | 2025 | 2027 | 43 | 15 | 2025-09-02 | 0:00 | 2027-05-04 | 24:00 | 609 | continuous | Others | T | LT | [8 empty] | track, catenary, engineering structures works |  | N |  | 2024-07-17 | major | [6 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_61 | Maksymilianowo - Chorzew | < | Rusiec Łódzki | Chociw Łaski | 2023 | 2024 | 43 | 21 | 2023-10-16 | 0:00 | 2024-06-20 | 24:00 | 248 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | track, catenary, engineering structures works |  | Y |  | 2024-07-17 | unclassified | [6 empty] | cancelled |  | Y
51 | 51_5_146 | Chorzew - Katowice | > | Chorzów Stary | Bytom | 2024 | 2025 | 43 | 42 | 2024-09-11 | 0:00 | 2025-03-31 | 24:00 | 201 | continuous | Miscellaneous |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | Y |  | 2024-07-17 | unclassified | [6 empty] | publication |  | Y
51 | 51_5_153 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | > | Zebrzydowice | granica państwa | 2026 | 2027 | 25 | 51 | 2026-01-06 | 0:00 | 2027-10-18 | 24:00 | 650 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | N |  | 2024-07-17 | unclassified | [6 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_161 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < | Chybie | Pruchna | 2026 | 2027 | 42 | 33 | 2026-09-23 | 0:00 | 2027-10-18 | 24:00 | 390 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | N |  | 2024-07-17 | unclassified | [6 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_162 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | > | Chybie | Pruchna | 2025 | 2026 | 51 | 42 | 2025-04-22 | 0:00 | 2026-02-19 | 24:00 | 303 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | modernization |  | N |  | 2024-07-17 | unclassified | [6 empty] | cancelled |  | Y
51 | 51_5_163 | Chorzew - Katowice | < | Chorzów Stary | Bytom | 2024 | 2025 | 14 | 35 | 2024-06-01 | 0:00 | 2025-04-30 | 24:00 | 333 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | track, engineering structures works |  | Y |  | 2024-07-17 | unclassified | [6 empty] | publication |  | Y
51 | 51_5_222 | Maksymilianowo - Chorzew | > | Szadek | Otok | 2025 | 2026 | 7 | 35 | 2025-06-22 | 0:00 | 2026-01-09 | 24:00 | 201 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | renewal track, traction, facilities |  | N |  | 2024-07-17 | unclassified | [6 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_223 | Maksymilianowo - Chorzew | > | Bydgoszcz Emilianowo | Nowa Wieś Wielka | 2027 | 2027 | 43 | 12 | 2027-04-27 | 0:00 | 2027-09-23 | 24:00 | 149 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | renewal track, traction, facilities |  | N |  | 2024-12-17 | unclassified | [6 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_224 | Maksymilianowo - Chorzew | < | Bydgoszcz Emilianowo | Nowa Wieś Wielka | 2025 | 2026 | 12 | 38 | 2025-12-28 | 0:00 | 2026-06-25 | 24:00 | 179 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | renewal track, traction, facilities |  | N |  | 2024-07-17 | unclassified | [6 empty] | cancelled |  | Y
51 | 51_5_2301 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | > | Zabrzeg | Bronów | 2026 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-04 | 0:00 | 2027-06-14 | 24:00 | 192 | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | modernization |  | N |  | 2024-07-17 | unclassified | [6 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_2302 | Gdynia - Maksymilianowo | < > | Wierzchucin | Lipowa Tucholska | 2026 | 2027 | 31 | 47 | 2026-06-20 | 0:00 | 2027-02-14 | 24:00 | 239 | continuous | Others | T | LT | [8 empty] | modernization |  | N |  | 2023-12-17 | major | [6 empty] | planned |  | Y
51 | 51_5_165 | Wroclaw - Katowice | > | Szobiszowice | Gliwice Łabędy | 2024 | 2025 | 3 | 31 | 2024-10-17 | 0:00 | 2025-03-16 | 24:00 | 150 | continuous | Others |  | LT | S | [7 empty] | renewal track, traction, facilities |  | Y |  | 2024-07-17 | unclassified | [6 empty] | cancelled |  | Y
0054 | V-011934/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Opatov | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-29 | 6:30 | 2024-10-29 | 13:30 | 2 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-004774/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2024 | 2024 | 26 | 33 | 2024-06-30 | 18:00 | 2024-08-13 | 18:00 | 44 days + 0 hours | continuous | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-006970/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Otrokovice | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-13 | 7:00 | 2024-08-14 | 14:00 | 2 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 2,3
0054 | V-007092/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Tlumačov | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-08 | 8:10 | 2024-08-08 | 13:10 | 1 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 166,720. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-007093/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Hulín | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-15 | 8:15 | 2024-08-15 | 13:15 | 1 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 169,909. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-007095/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Říkovice | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-06 | 8:15 | 2024-08-06 | 14:50 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-007098/24 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-14 | 8:00 | 2024-08-14 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-007096/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Hulín | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-07 | 8:00 | 2024-08-07 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-007097/24 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-13 | 8:00 | 2024-08-13 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-007099/24 | Ostrava - Breclav | < > | Tlumačov | Otrokovice | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-20 | 8:15 | 2024-08-20 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-007100/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Hulín | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-08 | 8:10 | 2024-09-08 | 11:50 | 1 x 4 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X |  |  | ,X,X |  |  | celá jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-007101/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Hulín | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-17 | 8:10 | 2024-08-17 | 14:45 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-007102/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Tlumačov | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-18 | 8:10 | 2024-08-18 | 14:45 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-007105/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín os.n. | Bohumín os.n. | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-01 | 7:30 | 2024-08-04 | 19:30 | 4 x 12 hours | periodical | Switch |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 3.,5.,11.,13.,25a,25b jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4,5,6,7
0054 | V-007110/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín os.n. | Bohumín os.n. | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 7:30 | 2024-08-08 | 19:30 | 4 x 12 hours | periodical | Switch |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 3.,5.,7.,9.,9a,11.,13.,25a,25b jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4
0054 | V-007115/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-15 | 7:00 | 2024-08-21 | 17:00 | 6 days + 10 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-007116/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Louky nad Olší | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-22 | 7:00 | 2024-08-28 | 17:00 | 6 days + 10 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-007118/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-29 | 7:00 | 2024-08-29 | 12:00 | 1 x 5 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-007119/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Louky nad Olší | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-29 | 12:00 | 2024-08-29 | 17:00 | 2 x 5 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-007120/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Louky nad Olší | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 31 | 35 | 2024-08-01 | 7:00 | 2024-08-29 | 17:00 | 28 days + 10 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 328,679 (P8290). |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-007194/24 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-07 | 5:00 | 2024-08-07 | 13:00 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-007195/24 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-09 | 5:00 | 2024-08-09 | 13:00 | 1 x 8 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-007258/24 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Dluhonice | Přerov os.n. | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-09 | 8:00 | 2024-08-09 | 13:00 | 1 x 5 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-007259/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov os.n. | Výh Dluhonice | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-10 | 8:00 | 2024-08-10 | 13:00 | 1 x 5 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-007260/24 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Dluhonice | Prosenice | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-11 | 8:00 | 2024-08-11 | 13:00 | 1 x 5 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2S + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-007316/24 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 4:00 | 2024-08-03 | 11:00 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-007322/24 | Ostrava - Breclav | < > | Tlumačov | Hulín | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-04 | 8:15 | 2024-08-04 | 13:45 | 1 x 6 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-007486/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín os.n. | Bohumín os.n. | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-14 | 7:00 | 2024-08-15 | 16:00 | 1 days + 9 hours | continuous | Others |  | ST |  |  | X |  |  | ,X,X |  |  | 4.,6b + TV. zhlaví od nám. výh. č. 43 po nám. výh. č. 47. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-007490/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín os.n. | Bohumín os.n. | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-06 | 14:00 | 2024-11-07 | 16:00 | 1 days + 2 hours | continuous | Others |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 4.,6.,6a,6b,8. + TV. zhlaví od nám. výh. č. 43 po nám. výh. č. 47. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-007733/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-25 | 7:30 | 2024-08-25 | 17:30 | 1 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 6.,8. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-007734/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-11 | 7:30 | 2024-08-11 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-007735/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-11 | 7:30 | 2024-08-11 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-007916/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Třebovice v Čechách | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-02 | 8:30 | 2024-08-02 | 11:30 | 1 x 3 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-007917/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Třebovice v Čechách | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-02 | 11:40 | 2024-08-02 | 14:40 | 1 x 3 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-007918/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Třebovice v Čechách | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 8:30 | 2024-08-05 | 15:30 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-007936/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-09 | 8:30 | 2024-08-09 | 15:30 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-007937/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Dlouhá Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 15:00 | 1 x 6 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-007939/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Č.Třebová odj.sk. | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-12 | 8:00 | 2024-08-12 | 15:30 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 3. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-007940/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Č.Třebová odj.sk. | Odb Parník | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-13 | 8:00 | 2024-08-13 | 15:30 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 4. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-007952/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Opatov | Odb Zádulka | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-29 | 0:00 | 2024-08-29 | 4:00 | 1 x 4 hours | periodical | Catenary | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-007954/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Opatov | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-26 | 6:30 | 2024-08-26 | 13:30 | 2 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-007957/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Zádulka | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-06 | 8:30 | 2024-08-06 | 15:30 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-007958/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Les | Odb Zádulka | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-06 | 8:30 | 2024-08-06 | 11:30 | 1 x 3 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 3. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-007959/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-07 | 8:30 | 2024-08-07 | 13:30 | 1 x 5 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 4. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-007960/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Les | Odb Zádulka | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-07 | 13:45 | 2024-08-07 | 15:45 | 1 x 2 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 3. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-007992/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Šakvice | Zaječí | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-19 | 7:10 | 2024-08-21 | 13:35 | 3 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3
0054 | V-008016/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice St.3 | 2024 | 2024 | 33 | 35 | 2024-08-16 | 9:10 | 2024-08-27 | 16:50 | 11 days + 8 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2K + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-008018/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice St.3 | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 2024-08-03 | 9:10 | 2024-08-16 | 9:10 | 13 days + 0 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1K + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-008055/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-01 | 0:20 | 2024-08-02 | 4:20 | 4 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4,5
0054 | V-008058/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-08-03 | 0:20 | 2024-08-03 | 4:20 | 2 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-008063/24 | Ostrava - Breclav | < > | Odb Jezernice A | Drahotuše | 2024 | 2024 | 32 | 50 | 2024-08-06 | 8:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 130 days + 16 hours | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-008067/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-08 | 0:20 | 2024-08-09 | 4:20 | 2 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4,5
0054 | V-008069/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-10 | 0:20 | 2024-08-11 | 4:20 | 2 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6,7
0054 | V-008071/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-12 | 7:00 | 2024-08-18 | 17:00 | 7 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-008078/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 7:00 | 2024-08-30 | 17:00 | 7 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-008130/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-21 | 17:00 | 2024-08-22 | 7:00 | 0 days + 14 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 1. traťové koleje. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-008131/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Louky nad Olší | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-28 | 17:00 | 2024-08-29 | 7:00 | 0 days + 14 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2. traťové koleje. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-008468/24 | Ostrava - Breclav | < > | Prosenice | Přerov os.n. | 2024 | 2024 | 16 | 38 | 2024-04-18 | 8:00 | 2024-09-19 | 13:00 | 3 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájení kabelového vedení 6 kV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-008674/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín-Vrbice | Bohumín-Vrbice st.hr | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 6:40 | 2024-09-27 | 16:40 | 5 x 10 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | traťová + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5
0054 | V-008694/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Třinec | Bystřice | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 7:00 | 2024-09-09 | 20:00 | 1 x 13 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-008695/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Bystřice | Třinec | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 6:00 | 2024-09-10 | 17:00 | 1 x 11 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-008699/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Návsí | Mosty u Jablunkova | 2024 | 2024 | 17 | 37 | 2024-04-26 | 7:20 | 2024-09-11 | 17:00 | 2 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3,5
0054 | V-008792/24 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 8:00 | 2024-10-16 | 19:45 | 1 x 12 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-008793/24 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 7:00 | 2024-09-30 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-008814/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Ostrava hl.n. | Bohumín-Vrbice | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 7:00 | 2024-09-02 | 13:00 | 1 x 6 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-008887/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Louky nad Olší | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 7:00 | 2024-09-26 | 17:00 | 4 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3,4
0054 | V-008889/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Louky nad Olší | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 7:00 | 2024-09-27 | 15:00 | 2 x 8 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-009025/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Tlumačov | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 8:10 | 2024-09-16 | 14:50 | 1 x 7 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-009096/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Tlumačov | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-20 | 8:15 | 2024-09-20 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-009097/24 | Ostrava - Breclav | < > | Tlumačov | Otrokovice | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-29 | 8:15 | 2024-09-29 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-009100/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Nedakonice | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 7:30 | 2024-09-10 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-009103/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-22 | 10:00 | 2024-09-22 | 16:30 | 2 x 7 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | sudá jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-009104/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-21 | 7:45 | 2024-09-21 | 14:45 | 2 x 7 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | lichá jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-009105/24 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-14 | 7:40 | 2024-09-14 | 14:10 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-009106/24 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 8:30 | 2024-09-15 | 12:20 | 1 x 4 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X |  |  | ,X,X |  |  | celá jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-009107/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Hulín | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 8:10 | 2024-09-06 | 14:50 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-009196/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Hodonín | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 7:00 | 2024-09-29 | 14:00 | 2 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6,7
0054 | V-009207/24 | Ostrava - Breclav | < > | Bzenec přívoz | Moravský Písek | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 6:00 | 2024-09-24 | 14:15 | 2 x 9 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2
0054 | V-009212/24 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Bzenec přívoz | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 6:10 | 2024-09-27 | 12:00 | 2 x 6 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4,5
0054 | V-009197/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Lužice | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 7:00 | 2024-09-29 | 20:00 | 4 x 13 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,7
0054 | V-009215/24 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Hodonín | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 12:00 | 2024-09-28 | 22:10 | 2 x 11 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5,6
0054 | V-009198/24 | Ostrava - Breclav | < > | Bzenec přívoz | Moravský Písek | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-21 | 15:00 | 2024-09-21 | 21:50 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-009205/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Bzenec přívoz | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-22 | 15:00 | 2024-09-22 | 21:50 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-009213/24 | Ostrava - Breclav | < > | Bzenec přívoz | Rohatec | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 14:15 | 2024-09-26 | 22:15 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-009217/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Rohatec | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 6:10 | 2024-09-28 | 15:10 | 1 x 9 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-009265/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 7:00 | 2024-09-26 | 14:00 | 4 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4
0054 | V-009336/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-20 | 7:10 | 2024-09-20 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-009342/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Louky nad Olší | Odb Karviná-Darkov z | 2024 | 2024 | 38 | 50 | 2024-09-20 | 7:10 | 2024-12-14 | 23:59 | 85 days + 17 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 0. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-009344/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Odb Karviná-Darkov z | Louky nad Olší | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-20 | 17:00 | 2024-09-21 | 6:00 | 0 days + 13 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. vypnutí TZZ 1. traťové koleje. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-009354/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Hodonín | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 8:00 | 2024-10-01 | 14:00 | 1 x 6 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-009360/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Lužice | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 14:00 | 2024-10-01 | 20:00 | 1 x 6 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-009365/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Lužice | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 7:50 | 2024-10-03 | 14:00 | 2 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3,4
0054 | V-009373/24 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Hrušky | Moravská Nová Ves | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-29 | 7:50 | 2024-10-30 | 21:00 | 2 x 14 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2,3
0054 | V-009366/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Moravská Nová Ves | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 14:00 | 2024-10-03 | 20:00 | 2 x 6 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3,4
0054 | V-009375/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Výh Hrušky | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-29 | 14:00 | 2024-10-29 | 20:00 | 1 x 6 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-009379/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Výh Hrušky | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-30 | 13:50 | 2024-10-30 | 21:00 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-009380/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Výh Hrušky | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-01 | 7:50 | 2024-11-01 | 21:00 | 1 x 14 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-009381/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Výh Hrušky | Břeclav přednádraží | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-01 | 13:50 | 2024-11-01 | 21:00 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-009510/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Podivín | Břeclav přednádraží | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-24 | 7:30 | 2024-10-24 | 23:30 | 1 x 16 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-009511/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Podivín | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 7:30 | 2024-10-23 | 23:30 | 1 x 16 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-009512/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Podivín | Břeclav přednádraží | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-10 | 7:10 | 2024-10-17 | 14:30 | 5 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2,3,4,5
0054 | V-009527/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Šakvice | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-20 | 8:00 | 2024-10-20 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-009530/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Šakvice | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-02 | 8:00 | 2024-11-03 | 15:00 | 2 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6,7
0054 | V-009513/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Podivín | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-11 | 14:10 | 2024-10-17 | 21:30 | 4 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2,3,4,5
0054 | V-009528/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Šakvice | Vranovice | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-20 | 15:00 | 2024-10-20 | 22:00 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-009531/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Šakvice | Vranovice | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-02 | 15:00 | 2024-11-03 | 22:00 | 2 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6,7
0054 | V-009525/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Zaječí | Šakvice | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-10 | 14:10 | 2024-10-10 | 21:10 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-009760/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov os.n. | Výh Dluhonice | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-08 | 8:00 | 2024-09-08 | 16:00 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-009766/24 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Dluhonice | Přerov os.n. | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 8:40 | 2024-09-07 | 16:45 | 1 x 9 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-009771/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov os.n. | Prosenice | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 8:00 | 2024-09-09 | 16:00 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-009774/24 | Ostrava - Breclav | < > | Prosenice | Přerov os.n. | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 8:00 | 2024-09-10 | 16:00 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-009792/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nezamyslice | Přerov os.n. | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 7:00 | 2024-09-25 | 14:00 | 2 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 2,3
0054 | V-009794/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nezamyslice | Přerov os.n. | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 7:00 | 2024-09-27 | 14:00 | 2 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 4,5
0054 | V-009799/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Nedakonice | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 7:00 | 2024-09-19 | 14:00 | 6 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 2,3,4
0054 | V-009805/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-12 | 7:00 | 2024-09-20 | 17:00 | 9 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-011809/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 7:00 | 2024-10-06 | 17:00 | 6 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2,3,4,5,6,7
0054 | V-009816/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov os.n. | Prosenice | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-21 | 6:40 | 2024-09-21 | 18:25 | 1 x 12 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-009817/24 | Ostrava - Breclav | < > | Prosenice | Přerov os.n. | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-22 | 6:40 | 2024-09-22 | 18:25 | 1 x 12 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-009821/24 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot | Břeclav os.n. | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 7:50 | 2024-09-07 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 1.,2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-010100/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-31 | 8:40 | 2024-09-06 | 17:40 | 6 days + 9 hours | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-010101/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-10 | 8:40 | 2024-09-16 | 17:40 | 6 days + 9 hours | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-010133/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Hulín | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-04 | 8:00 | 2024-09-04 | 13:00 | 1 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájení 6 kV pro indikátor horkoběžnosti v km 173,000. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-010134/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Hulín | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-11 | 8:00 | 2024-09-11 | 13:00 | 1 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 174,234. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-010135/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov os.n. | Říkovice | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 8:00 | 2024-09-18 | 13:00 | 1 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 178,455. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-010152/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov os.n. | Říkovice | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-15 | 8:00 | 2024-10-15 | 13:00 | 1 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 178,455. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-010137/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Hulín | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 8:15 | 2024-10-14 | 13:15 | 1 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 172,409. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-010143/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Hulín | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-18 | 8:15 | 2024-10-18 | 13:15 | 1 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 169,909. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-010167/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Choceň | 2024 | 2024 | 36 | 39 | 2024-09-04 | 7:00 | 2024-09-26 | 13:00 | 3 x 6 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 3,4
0054 | V-010170/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 7:00 | 2024-09-18 | 13:00 | 1 x 6 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-010171/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 7:00 | 2024-09-25 | 13:00 | 1 x 6 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-010168/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 8:00 | 2024-09-13 | 13:00 | 4 days + 5 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26
0054 | V-010184/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Bezpráví | Ústí nad Orlicí | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 7:00 | 2024-09-28 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-010189/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Odb Bezpráví | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-14 | 7:00 | 2024-09-14 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-010223/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-04 | 7:00 | 2024-09-09 | 18:00 | 6 x 11 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,3,4,5,6,7
0054 | V-010235/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 7:00 | 2024-09-11 | 18:00 | 2 x 11 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2,3
0054 | V-010240/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-19 | 7:00 | 2024-09-26 | 18:00 | 8 x 11 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-010251/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Opatov | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 7:00 | 2024-09-06 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-010252/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Opatov | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-07 | 7:00 | 2024-09-15 | 17:00 | 9 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-010261/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Opatov | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 7:00 | 2024-09-16 | 22:00 | 1 x 15 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-010262/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Opatov | Odb Zádulka | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-21 | 7:00 | 2024-09-21 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-012025/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Opatov | Odb Zádulka | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 7:00 | 2024-10-01 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-010263/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Opatov | Odb Zádulka | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 7:00 | 2024-09-29 | 17:00 | 8 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-010271/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Opatov | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 7:00 | 2024-09-30 | 22:00 | 1 x 15 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-010272/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Les | Odb Zádulka | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-15 | 7:00 | 2024-09-15 | 14:00 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 3. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-010371/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-17 | 8:00 | 2024-10-17 | 13:00 | 1 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájecího kabelového vedení 6 kV . |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-010372/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 8:00 | 2024-10-22 | 13:00 | 1 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájecího kabelového vedení 6 kV . |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-010373/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Prosenice | 2024 | 2024 | 15 | 43 | 2024-04-11 | 8:00 | 2024-10-24 | 13:00 | 2 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájení 6 kV pro PZS P6491 v km 194,724. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-010578/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jabl.st.hr. | Mosty u Jablunkova | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-22 | 8:00 | 2024-11-02 | 17:00 | 11 days + 9 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-010579/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Nedakonice | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-10 | 7:30 | 2024-09-10 | 16:30 | 1 x 9 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-010582/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Louky nad Olší | Karviná hl.n. | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 7:00 | 2024-10-09 | 17:00 | 3 x 10 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3
0054 | V-010585/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Louky nad Olší | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-10 | 7:00 | 2024-10-12 | 16:15 | 3 x 10 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4,5,6
0054 | V-010627/24 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Studénka nákl.n. | 2024 | 2024 | 17 | 43 | 2024-04-23 | 7:00 | 2024-10-26 | 16:45 | 3 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2,6
0054 | V-010630/24 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka nákl.n. | Suchdol nad Odrou | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-20 | 7:30 | 2024-10-25 | 16:50 | 2 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5,7
0054 | V-010631/24 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Jistebník | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 7:00 | 2024-10-23 | 13:45 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-010632/24 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Studénka | 2024 | 2024 | 16 | 43 | 2024-04-21 | 7:10 | 2024-10-21 | 13:45 | 2 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,7
0054 | V-010638/24 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín os.n. | Dětmarovice | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-30 | 6:40 | 2024-10-30 | 16:40 | 1 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-010641/24 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín os.n. | Bohumín st.hr. | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 7:00 | 2024-10-24 | 19:00 | 5 days + 12 hours | continuous | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-010642/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín-Vrbice | Bohumín-Vrbice st.hr | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-25 | 7:00 | 2024-10-29 | 19:00 | 4 days + 12 hours | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | traťová + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-010643/24 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín os.n. | Bohumín st.hr. | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-07 | 6:40 | 2024-11-07 | 16:00 | 1 x 10 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | traťová + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-010696/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín-Vrbice | Ostrava hl.n. | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-31 | 7:30 | 2024-10-31 | 14:30 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-010735/24 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Dluhonice | Prosenice | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-30 | 8:00 | 2024-10-31 | 16:00 | 2 x 8 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2S + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3,4
0054 | V-010745/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Bzenec | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-06 | 12:00 | 2024-08-07 | 12:00 | 1 days + 0 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-010774/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Hulín | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 8:15 | 2024-10-09 | 15:00 | 2 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2,3
0054 | V-010780/24 | Ostrava - Breclav | < > | Tlumačov | Otrokovice | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 8:20 | 2024-10-23 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-010776/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Říkovice | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-10 | 8:15 | 2024-10-11 | 15:00 | 2 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4,5
0054 | V-010779/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Tlumačov | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-24 | 8:20 | 2024-10-24 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-010777/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Říkovice | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-06 | 8:20 | 2024-10-06 | 12:10 | 1 x 4 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | celá jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-010782/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Tlumačov | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 8:20 | 2024-10-16 | 17:00 | 1 x 9 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-010785/24 | Ostrava - Breclav | < > | Tlumačov | Otrokovice | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-17 | 8:20 | 2024-10-17 | 17:00 | 1 x 9 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-010788/24 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Otrokovice | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 8:20 | 2024-10-21 | 17:00 | 1 x 9 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-010789/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Napajedla | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 8:20 | 2024-10-22 | 17:00 | 1 x 9 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-010856/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Výh Hrušky | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-22 | 7:50 | 2024-10-22 | 15:10 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-010866/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 8:00 | 2024-10-12 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-010867/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 15:00 | 2024-10-12 | 22:00 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-010870/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Rajhrad | Hrušovany u Brna | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 16:05 | 2024-10-13 | 14:40 | 2 x -1 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,7
0054 | V-010871/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Odb Rajhrad | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-13 | 14:40 | 2024-10-13 | 21:45 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-010874/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Hrušovany u Brna | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 8:00 | 2024-10-05 | 20:15 | 1 x 13 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-010875/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Modřice | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-06 | 7:45 | 2024-10-06 | 19:50 | 1 x 13 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-010879/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | H.Heršpice modř.zhl. | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 9:00 | 2024-10-07 | 15:50 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-010927/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Rohatec | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 7:45 | 2024-10-12 | 17:30 | 6 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5,6
0054 | V-010933/24 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Hodonín | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 7:45 | 2024-10-18 | 17:30 | 6 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5,7
0054 | V-011048/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jabl.st.hr. | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 13:20 | 2024-10-09 | 15:50 | 1 x 3 hours | periodical | Tunnel | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | část 1. TK bez TV, od km 288,400 po náv. 1L |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-011049/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín-Vrbice | Bohumín-Vrbice st.hr | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-08 | 6:40 | 2024-11-08 | 14:40 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | traťová + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-011336/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 8:25 | 2024-10-24 | 14:50 | 2 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3,4
0054 | V-011762/24 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 13:00 | 1 x 4 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-011779/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov přednádraží | Říkovice | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-13 | 22:55 | 2024-09-15 | 1:50 | 2 x 3 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5,6,7
0054 | V-011781/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov přednádraží | Říkovice | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-14 | 2:55 | 2024-09-15 | 5:45 | 2 x 3 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6,7
0054 | V-011787/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Otrokovice | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 7:00 | 2024-10-23 | 14:00 | 2 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-011788/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Otrokovice | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-24 | 7:00 | 2024-10-25 | 14:00 | 4 x 7 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 4,5
0054 | V-011870/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 41 | 43 | 2024-10-07 | 8:10 | 2024-10-21 | 14:00 | 14 days + 6 hours | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-011936/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 7:00 | 2024-10-02 | 13:00 | 1 x 6 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-011938/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 7:00 | 2024-10-23 | 13:00 | 1 x 6 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-011937/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-20 | 7:00 | 2024-11-20 | 13:00 | 1 x 6 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-011939/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 8:00 | 2024-10-11 | 13:00 | 3 days + 5 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26
0054 | V-011941/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Choceň | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-30 | 7:00 | 2024-10-30 | 13:00 | 2 x 6 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-011943/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Třebovice v Čechách | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-08 | 0:15 | 2024-11-09 | 4:00 | 2 x 4 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5,6
0054 | V-011945/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Zádulka | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-08 | 0:15 | 2024-11-09 | 4:00 | 2 x 4 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5,6
0054 | V-011947/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 0:10 | 2024-10-13 | 4:00 | 2 x 4 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6,7
0054 | V-011952/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Opatov | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 7:00 | 2024-10-07 | 14:00 | 1 x 7 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-011955/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Č.Třebová náv. NS | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 7:00 | 2024-10-28 | 14:00 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 3. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-011990/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Bezpráví | Ústí nad Orlicí | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 20:00 | 2024-10-02 | 4:00 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2,3
0054 | V-012001/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Brandýs nad Orlicí z | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 20:00 | 2024-10-03 | 4:00 | 1 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3,4
0054 | V-012035/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 7:00 | 2024-10-08 | 18:00 | 1 x 11 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-012036/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 7:00 | 2024-10-09 | 18:00 | 1 x 11 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-012050/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Šakvice | Vranovice | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-21 | 8:00 | 2024-09-21 | 16:00 | 1 x 8 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-012125/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letohrad | Týniště nad Orlicí | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-31 | 8:00 | 2024-10-31 | 18:00 | 1 x 10 hours | periodical | Signal |  | LT | [8 empty] | sděl. zař. základní rádiové spojení SRD. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-012282/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-04 | 23:50 | 2024-09-06 | 4:15 | 6 x 5 hours | periodical | Signal | T | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3,4,5
0054 | V-012295/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Letovice | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-09 | 3:30 | 2024-09-17 | 1:10 | 7 days + 22 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 209,734 (P6821). |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-012296/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Letovice | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 1:10 | 2024-09-09 | 3:30 | 1 x 3 hours | periodical | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 1. a 2.traťové koleje. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-012297/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Letovice | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 1:10 | 2024-09-17 | 3:30 | 1 x 3 hours | periodical | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 1. a 2.traťové koleje. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-012326/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Lichkov | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-04 | 7:00 | 2024-09-04 | 15:00 | 1 x 8 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-012330/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Lichkov | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-19 | 7:00 | 2024-09-19 | 15:00 | 1 x 8 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-012333/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-27 | 8:00 | 2024-08-27 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájecího kabelového vedení 6 kV . |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-012335/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-29 | 8:00 | 2024-08-29 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájecího kabelového vedení 6 kV . |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-012364/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Bystřice | Návsí | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 20:00 | 2024-10-26 | 4:00 | 5 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5,6
0054 | V-012374/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Český Těšín | Albrechtice u Č.T. | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-27 | 7:00 | 2024-09-27 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-012375/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Český Těšín | Albrechtice u Č.T. | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 | 7:00 | 2024-09-28 | 19:30 | 1 x 13 hours | periodical | Switch |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-012377/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Albrechtice u Č.T. | Odb Chotěbuz | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-29 | 7:00 | 2024-09-29 | 19:30 | 1 x 13 hours | periodical | Switch |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-012458/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-01 | 8:00 | 2024-11-01 | 17:00 | 1 x 9 hours | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 10.,12. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-012483/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 8:00 | 2024-11-05 | 17:00 | 1 days + 9 hours | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 10.,12. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-012485/24 | Ostrava - Breclav | < > | Tlumačov | Hulín | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-29 | 8:15 | 2024-11-29 | 14:50 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-012486/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Tlumačov | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 8:10 | 2024-11-19 | 14:50 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-012512/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Český Těšín | Albrechtice u Č.T. | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-09 | 7:00 | 2024-11-09 | 15:00 | 1 x 8 hours | periodical | Others |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-012513/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Albrechtice u Č.T. | Odb Chotěbuz | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-10 | 7:00 | 2024-11-10 | 15:00 | 1 x 8 hours | periodical | Others |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-012535/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 8:00 | 2024-10-17 | 13:00 | 1 days + 5 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26
0054 | V-012555/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jablunkova | Návsí | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-25 | 7:20 | 2024-11-29 | 14:00 | 5 x 7 hours | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5
0054 | V-012564/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Karviná hl.n. | Dětmarovice | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 7:10 | 2024-11-19 | 13:00 | 1 x 6 hours | periodical | Switch | T | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-012565/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Dětmarovice | Dětmarovice | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-01 | 7:10 | 2024-11-01 | 13:00 | 1 x 6 hours | periodical | Maintenance |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 1a bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-012567/24 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 14:00 | 2024-11-16 | 20:00 | 1 x 6 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-012569/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 7:00 | 2024-11-16 | 14:00 | 1 x 7 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-012571/24 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-17 | 14:00 | 2024-11-17 | 20:00 | 1 x 6 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-012572/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-17 | 7:00 | 2024-11-17 | 14:00 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-012581/24 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Hranice na Moravě | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-22 | 8:30 | 2024-11-22 | 14:30 | 1 x 6 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-012626/24 | Ostrava - Breclav | < > | Huštěnovice | Napajedla | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-06 | 8:00 | 2024-11-06 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-012628/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Staré Město u U.H. | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-21 | 8:00 | 2024-11-23 | 15:00 | 2 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4,6
0054 | V-012627/24 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Huštěnovice | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-09 | 8:00 | 2024-11-09 | 15:00 | 2 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-012629/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Nedakonice | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-24 | 8:10 | 2024-11-24 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-012631/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Moravský Písek | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-20 | 8:10 | 2024-11-20 | 15:00 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-012653/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava vjezd.výh. | Ostrava-Svinov | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 7:00 | 2024-11-13 | 20:00 | 4 days + 13 hours | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-012683/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Hulín | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-13 | 8:00 | 2024-11-13 | 13:00 | 1 x 5 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | zab. zař. napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 174,234. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-012727/24 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot st.hr. | Břeclav os.n. | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-12 | 7:00 | 2024-11-15 | 13:00 | 16 x 6 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 2,3,4,5
0054 | V-012731/24 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Lanžhot | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-27 | 8:15 | 2024-10-27 | 13:15 | 1 x 5 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-012732/24 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot | Břeclav os.n. | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-27 | 13:20 | 2024-10-27 | 18:20 | 1 x 5 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-012733/24 | Breclav - Wien | < > | Bernhardsthal | Břeclav os.n. | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-07 | 8:15 | 2024-12-07 | 15:45 | 1 x 8 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 1. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-012734/24 | Breclav - Wien | < > | Bernhardsthal | Břeclav os.n. | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-08 | 8:15 | 2024-12-08 | 15:45 | 1 x 8 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-012741/24 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Břeclav os.n. | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-30 | 7:45 | 2024-11-30 | 15:45 | 1 x 8 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 1.,1a,1b,2.,3.,3a,3b,3c,3d,3e,4.,5.,5a,5b,5c,7.,7a,7b,7c,7d,9a,11.,11a,13.,509. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-012735/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 8:15 | 2024-11-16 | 15:45 | 1 x 8 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 201.,203.,205.,205a,207.,207a,209.,211.,213.,215. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-012736/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-17 | 8:15 | 2024-11-17 | 15:45 | 1 x 8 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 201.,202.,202a,204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420.,420a,420b,420c,422.,424.,426.,428.,430.,432.,434.,436.,438.,440.,442.,444. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-012742/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-12-01 | 7:45 | 2024-12-01 | 15:45 | 1 x 8 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 201.,202.,202a,204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420.,420a,420b,420c,422.,424.,426.,428.,430.,432.,434.,436.,438.,440.,442.,444. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-012737/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Podivín | Břeclav přednádraží | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-14 | 7:30 | 2024-12-14 | 12:25 | 1 x 5 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-012738/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Podivín | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-14 | 12:55 | 2024-12-14 | 16:30 | 1 x 4 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-012739/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Výh Hrušky | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-12-01 | 7:45 | 2024-12-01 | 15:05 | 1 x 8 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-012740/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Výh Hrušky | Břeclav přednádraží | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 7:45 | 2024-11-05 | 15:05 | 1 x 8 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-012743/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Zaječí | Zaječí | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-17 | 23:30 | 2024-11-18 | 4:30 | 1 x 5 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | celá jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,7
0054 | V-012744/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Podivín | Podivín | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-24 | 23:30 | 2024-11-25 | 4:30 | 1 x 5 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | celá jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,7
0054 | V-012745/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Vranovice | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-27 | 23:30 | 2024-11-28 | 4:30 | 1 x 5 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | celá jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3,4
0054 | V-012746/24 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-31 | 19:00 | 2024-11-02 | 3:00 | 2 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4,5,6
0054 | V-012774/24 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Hrušky | Moravská Nová Ves | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-13 | 8:00 | 2024-11-22 | 14:00 | 9 days + 6 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 1. traťové koleje. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-012775/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Výh Hrušky | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-25 | 8:00 | 2024-12-04 | 14:00 | 9 days + 6 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2. traťové koleje. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-012776/24 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Hrušky | Moravská Nová Ves | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-22 | 8:00 | 2024-11-22 | 14:00 | 1 x 6 hours | periodical | Signal |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-012778/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Výh Hrušky | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-04 | 8:00 | 2024-12-04 | 14:00 | 1 x 6 hours | periodical | Signal |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-012779/24 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Hrušky | Moravská Nová Ves | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-13 | 8:00 | 2024-11-22 | 14:00 | 9 days + 6 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. ETCS v 1. traťové koleji. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-012780/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Výh Hrušky | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-25 | 8:00 | 2024-12-04 | 14:00 | 9 days + 6 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. ETCS ve 2. traťové koleji. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-012871/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov os.n. | Prosenice | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-04 | 8:40 | 2024-11-04 | 12:40 | 1 x 4 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-012943/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Březová nad Svitavou | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-06 | 23:30 | 2024-11-07 | 3:30 | 1 x 4 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | celá jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3,4
0054 | V-012945/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Letovice | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 0:20 | 2024-11-11 | 3:30 | 1 x 4 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | celá jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-012982/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Šakvice | Zaječí | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-07 | 7:10 | 2024-11-07 | 13:35 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-013294/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Napajedla | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 8:20 | 2024-10-07 | 17:10 | 1 x 9 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-013297/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Skalice nad Svitavou | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-01 | 0:25 | 2024-11-01 | 2:05 | 1 x 2 hours | periodical | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5
0054 | V-013299/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Skalice nad Svitavou | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-09 | 0:25 | 2024-11-09 | 2:05 | 1 x 2 hours | periodical | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-013342/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Třebovice v Čechách | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-07 | 7:30 | 2024-11-07 | 14:30 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-013346/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-01 | 0:20 | 2024-11-04 | 4:20 | 4 x 4 hours | periodical | Others | T | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,5,6,7
0054 | V-013350/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 2024-11-10 | 0:20 | 2024-11-22 | 4:20 | 13 x 4 hours | periodical | Others | T | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-013363/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-26 | 7:00 | 2024-11-26 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-013365/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-27 | 7:00 | 2024-11-30 | 17:00 | 4 x 10 hours | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3,4,5,6
0054 | V-013371/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Opatov | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 7:30 | 2024-11-20 | 14:30 | 3 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3
0054 | V-013375/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Dlouhá Třebová | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 21:00 | 2024-11-13 | 3:00 | 2 x 6 hours | periodical | Switch |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3
0054 | V-013382/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Dlouhá Třebová | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 7:30 | 2024-11-05 | 17:30 | 1 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-013388/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Dlouhá Třebová | Česká Třebová | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-06 | 7:30 | 2024-11-06 | 14:30 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-013435/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-05 | 8:00 | 2024-11-06 | 13:00 | 1 days + 5 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26
0054 | V-013439/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-12 | 8:00 | 2024-11-13 | 13:00 | 1 days + 5 hours | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26
0054 | V-013447/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Choceň | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-27 | 7:00 | 2024-11-27 | 13:00 | 2 x 6 hours | periodical | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-013459/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letohrad | Lanšperk | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-06 | 8:20 | 2024-11-15 | 17:20 | 9 days + 9 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ v km 0,788 (P5193). |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-013460/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letohrad | Lanšperk | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-06 | 8:20 | 2024-11-15 | 17:20 | 9 days + 9 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ v km 1,432 (P5194). |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-013463/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letohrad | Lanšperk | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-06 | 8:20 | 2024-11-15 | 17:20 | 9 days + 9 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ v km 2,167 (P5195). |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-013465/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letohrad | Lanšperk | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-06 | 8:20 | 2024-11-15 | 17:20 | 9 days + 9 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ v km 2,899 (P5196). |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-013466/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letohrad | Lanšperk | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-06 | 8:20 | 2024-11-08 | 23:10 | 2 days + 15 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ v km 3,520 (P5197). |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-013467/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-09 | 7:00 | 2024-11-10 | 17:00 | 2 x 10 hours | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6,7
0054 | V-013469/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-23 | 7:00 | 2024-11-23 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-013471/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 7:00 | 2024-11-17 | 17:00 | 2 x 10 hours | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6,7
0054 | V-013473/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-24 | 7:00 | 2024-11-24 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-013474/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letohrad | Lanšperk | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-06 | 8:20 | 2024-11-15 | 17:20 | 9 days + 9 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-013486/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Opatov | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-21 | 7:30 | 2024-11-22 | 14:30 | 2 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4,5
0054 | V-013488/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Opatov | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-25 | 7:30 | 2024-11-25 | 14:30 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-013490/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-02 | 7:30 | 2024-11-02 | 17:30 | 1 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-013491/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-03 | 7:30 | 2024-11-03 | 17:30 | 1 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-013496/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Rájec-Jestřebí | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-10 | 8:55 | 2024-11-10 | 13:45 | 1 x 5 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-013497/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Skalice nad Svitavou | 2024 | 2024 | 45 | 45 | 2024-11-10 | 13:45 | 2024-11-10 | 18:35 | 1 x 5 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-013500/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Březová nad Svitavou | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 8:40 | 2024-11-16 | 14:40 | 1 x 6 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-013502/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Skalice nad Svitavou | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-17 | 14:35 | 2024-11-17 | 20:40 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-013503/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-17 | 8:20 | 2024-11-17 | 14:35 | 1 x 7 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-013539/24 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 | 7:30 | 2024-11-16 | 17:30 | 1 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6
0054 | V-013540/24 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-17 | 7:30 | 2024-11-17 | 17:30 | 1 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 7
0054 | V-013541/24 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 7:30 | 2024-11-18 | 15:30 | 1 x 8 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1
0054 | V-013543/24 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-19 | 7:30 | 2024-11-19 | 17:30 | 1 x 10 hours | periodical | Others |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-013544/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě | Polom | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-20 | 7:30 | 2024-11-20 | 17:30 | 1 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3
0054 | V-013548/24 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-21 | 7:30 | 2024-11-21 | 11:30 | 1 x 4 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-013550/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě | Polom | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-21 | 12:00 | 2024-11-21 | 16:00 | 1 x 4 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4
0054 | V-013560/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Březová nad Svitavou | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-07 | 14:00 | 2024-12-13 | 14:00 | 6 days + 0 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 1. traťové koleje. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-013757/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Svitavy | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-11-30 | 8:40 | 2024-12-07 | 14:00 | 7 days + 6 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-013852/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Návsí | Mosty u Jablunkova | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 7:00 | 2024-10-01 | 17:00 | 1 x 10 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 2
0054 | V-013950/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Přerov přednádraží | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-05 | 8:00 | 2024-12-06 | 17:00 | 2 x 9 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 4,5
0054 | V-013952/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov přednádraží | Říkovice | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-07 | 8:00 | 2024-12-08 | 17:00 | 2 x 9 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 6,7
0054 | V-014581/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 370 days + 24 hours | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ost. zař.: ETCS. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-014821/23 | Ostrava - Breclav | < > | Napajedla | Tlumačov | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 370 days + 24 hours | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. ETCS. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-014975/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Odb Karviná-Darkov z | Louky nad Olší | 2023 | 2024 | 49 | 38 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-09-20 | 17:00 | 285 days + 17 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-018523/23 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jabl.st.hr. | 2023 | 2024 | 49 | 43 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-10-22 | 8:00 | 317 days + 8 hours | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | 1. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-004342/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-09-01 | 7:00 | 2024-09-03 | 18:00 | 3 x 11 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,7
0054 | V-004346/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-30 | 7:00 | 2024-08-31 | 18:00 | 2 x 11 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 5,6
0054 | V-004349/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-14 | 7:00 | 2024-08-16 | 18:00 | 3 x 11 hours | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 3,4,5
0054 | V-004352/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-17 | 7:00 | 2024-08-23 | 18:00 | 7 x 11 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-003212/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě | Hranice na Moravě | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-10 | 8:00 | 2024-11-15 | 17:00 | 5 days + 9 hours | continuous | Maintenance |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 9.,11. bez TV, 9.,11.,13.,15.,17.,21a jen TV, výh.: 21a/b - od námezníku po námezník, 23 od hrotu jazyka po námezník. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-006078/23 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Hodonín | 2024 | 2024 | 31 | 33 | 2024-07-29 | 7:45 | 2024-08-14 | 4:25 | 15 days + 21 hours | continuous | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-006082/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Rohatec | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-12 | 22:30 | 2024-08-14 | 4:25 | 2 x 6 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 1. jen TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26 |  | 1,2,3
0054 | V-006095/23 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Moravský Písek | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-26 | 8:00 | 2024-09-06 | 15:00 | 11 days + 7 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 126,305 (P8157) a v km 126,755 (P8158). |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-007997/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Skalice nad Svitavou | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-01 | 2:05 | 2024-11-09 | 0:25 | 7 days + 23 hours | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 198,602 (P6812). |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-017758/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-24 | 8:25 | 2024-11-29 | 16:25 | 5 days + 8 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-018538/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Letovice | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-18 | 8:25 | 2024-11-23 | 16:25 | 5 days + 8 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-018539/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Svitavy | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 8:40 | 2024-11-15 | 16:00 | 4 days + 8 hours | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-11 10:26
0054 | V-007789/22 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2025 | 2025 | 7 | 17 | 2025-02-16 | 18:00 | 2025-04-26 | 6:00 | 69 x 4 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-007165/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2025 | 2025 | 39 | 46 | 2025-09-26 | 18:00 | 2025-11-10 | 6:00 | 45 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-018142/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 0:00 | 2025-04-14 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS km 195,975 (P6811). |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-018067/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-19 | 0:00 | 2025-08-25 | 23:59 | 7 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-007781/22 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 0:00 | 2025-07-16 | 23:59 | 6 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,5,6,7
0054 | V-019858/21 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2025 | 2025 | 29 | 39 | 2025-07-19 | 0:00 | 2025-09-25 | 23:59 | 69 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-012062/24 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Studénka | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 2025-10-11 | 0:00 | 2025-10-24 | 23:59 | 14 x 4 hours | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | celá jen TV. záhlaví a zhlaví 1., 2.TK směr Jistebník. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005850/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 0:00 | 2025-12-31 | 23:59 | 365 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ost. zař.: ETCS. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005849/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-07-29 | 0:00 | 2025-08-28 | 23:59 | 31 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | zab. a sděl. zař. SZZ - zhlaví směr Třebovice v Č. a Odb Zádulka. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-018066/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-11 | 0:00 | 2025-08-18 | 23:59 | 8 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-018065/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Hrušovany u Brna | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-22 | 0:00 | 2025-04-28 | 23:59 | 7 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-018064/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Hrušovany u Brna | Vranovice | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-14 | 0:00 | 2025-04-21 | 23:59 | 8 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005847/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-08 | 18:00 | 2025-11-09 | 6:00 | 1 x 12 hours | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | zhlaví SK 1-9, 2-16 směr Třebovice v Č. a Odb Zádulka jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 6,7
0054 | V-005846/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 26 | 28 | 2025-06-24 | 0:00 | 2025-07-09 | 23:59 | 16 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | zab. a sděl. zař. aktivace MPZZ v rozsahu St. 039. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005845/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 18:00 | 2025-02-11 | 6:00 | 1 x 6 hours | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 1,2,3a,4a,5,6,8,12,14 jen TV, 16,18 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2
0054 | V-007780/22 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2025 | 2025 | 17 | 28 | 2025-04-25 | 0:00 | 2025-07-10 | 23:59 | 77 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005804/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 19 | 28 | 2025-05-06 | 0:00 | 2025-07-09 | 23:59 | 65 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | zhlaví SK 210,211,212,213,214 směr Č. Třebová odj. skupina. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005803/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 1 | 11 | 2025-01-01 | 0:00 | 2025-03-12 | 23:59 | 71 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 201,202,211-222 jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005802/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 1 | 28 | 2025-01-01 | 0:00 | 2025-07-09 | 23:59 | 190 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 301-306 bez TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-023795/19 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2025 | 2025 | 48 | 51 | 2025-11-30 | 0:00 | 2025-12-20 | 23:59 | 21 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-023794/19 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-09 | 0:00 | 2025-11-29 | 23:59 | 21 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-007133/22 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Opava východ | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-04 | 0:00 | 2025-06-13 | 23:59 | 10 days | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | zab. zař. vypnutí počítačů náprav po úsecích. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005798/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-22 | 0:00 | 2025-03-07 | 23:59 | 14 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005777/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-13 | 0:00 | 2025-02-22 | 23:59 | 10 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4 jen TV, 101,102,104,106,108,110,112,114 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005787/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 0:00 | 2025-03-23 | 23:59 | 5 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4 jen TV, 101,102,104,106,108,110,112,114 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 3,4,5,6,7
0054 | V-005792/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 0:00 | 2025-11-05 | 23:59 | 4 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4 jen TV, 101,102,104,106,108,110,112,114 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,7
0054 | V-005796/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-02 | 0:00 | 2025-12-03 | 23:59 | 2 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4 jen TV, 101,102,104,106,108,110,112,114 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 2,3
0054 | V-017551/22 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-10 | 0:00 | 2025-09-19 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-017550/22 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Lanžhot | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 0:00 | 2025-09-10 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-016494/23 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 0:00 | 2025-10-29 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-016493/23 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-17 | 0:00 | 2025-04-21 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-016491/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-06-24 | 23:59 | 8 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-016490/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice St.3 | 2025 | 2025 | 30 | 35 | 2025-07-26 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 33 days | continuous | Switch |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2K + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-016488/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice St.3 | 2025 | 2025 | 18 | 23 | 2025-05-01 | 0:00 | 2025-06-02 | 23:59 | 33 days | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2K jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-016483/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice St.3 | 2025 | 2025 | 20 | 23 | 2025-05-14 | 0:00 | 2025-06-02 | 23:59 | 20 days | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 2K jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-016482/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice St.3 | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 14 | 18 | 2025-04-01 | 0:00 | 2025-04-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1K + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-016464/23 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Rohatec | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-11 | 0:00 | 2025-08-18 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 11,536 (P8155). |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-016440/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 0:00 | 2025-04-20 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-016439/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 0:00 | 2025-04-26 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-016438/23 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Studénka | 2025 | 2025 | 32 | 35 | 2025-08-08 | 0:00 | 2025-08-29 | 23:59 | 22 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 102. jen TV, 104.,104a + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005722/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-12 | 18:00 | 2025-03-24 | 6:00 | 12 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-016058/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno dolní n. | Brno dolní n. | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 | 0:00 | 2025-09-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | zhlaví severní kolejí 20a,22a,30a, jeho část od námezníku výhybek č. 22, 26 a od návěstidla Se206 po námezníky výhybek č. 27, 28, 32. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-015939/23 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov přednádraží | Přerov přednádraží | 2025 | 2025 | 14 | 18 | 2025-04-01 | 0:00 | 2025-04-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 216 bez TV, 20,212-224 jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-015891/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 0:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 4 x 10 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 6,7
0054 | V-015890/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 0:00 | 2025-03-01 | 23:59 | 2 x 6 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 6
0054 | V-015878/22 | Ostrava - Breclav | < > | Prosenice | Prosenice | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-01 | 0:00 | 2025-01-11 | 23:59 | 11 days | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | 1 bez TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005721/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Odb Zádulka | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 0:00 | 2025-02-21 | 23:59 | 8 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | zab. a sděl. zař. aktivace MPZZ . |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005719/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 0:00 | 2025-01-28 | 23:59 | 2 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2
0054 | V-006855/22 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Moravská Nová Ves | 2025 | 2025 | 23 | 27 | 2025-06-02 | 0:00 | 2025-07-01 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005713/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 0:00 | 2025-12-31 | 23:59 | 365 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ost. zař.: ETCS. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005698/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Les | Odb Zádulka | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-19 | 18:00 | 2025-01-26 | 6:00 | 7 x 9 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005705/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Les | Odb Zádulka | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 18:00 | 2025-03-12 | 6:00 | 3 x 9 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,7
0054 | V-006379/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Modřice | Brno-Maloměřice | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-03 | 0:00 | 2025-03-24 | 23:59 | 22 days | continuous | Maintenance |  | LT | [12 empty] | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005622/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Odb Karviná-Darkov z | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-25 | 0:00 | 2025-04-04 | 23:59 | 22 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005633/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Odb Karviná-Darkov z | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-12 | 0:00 | 2025-05-31 | 23:59 | 40 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005653/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Odb Karviná-Darkov z | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-14 | 0:00 | 2025-10-18 | 23:59 | 10 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 2,3,4,5,6
0054 | V-005697/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Třebovice v Čechách | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 7
0054 | V-005696/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Třebovice v Čechách | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 0:00 | 2025-12-31 | 23:59 | 365 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ost. zař.: ETCS. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005607/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Odb Karviná-Darkov z | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 0:00 | 2025-03-24 | 23:59 | 20 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005617/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Karviná hl.n. | Odb Karviná-Darkov z | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-09 | 0:00 | 2025-10-13 | 23:59 | 10 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,4,5,6,7
0054 | V-008770/24 | Ostrava - Breclav | < > | Odb Jezernice A | Drahotuše | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-09 | 0:00 | 2025-09-12 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-008769/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 0:00 | 2025-03-14 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-008723/18 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2025 | 2025 | 22 | 35 | 2025-06-01 | 0:00 | 2025-08-29 | 23:59 | 90 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 2.,4. bez TV, 2.,4a,4. jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005972/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Svitavy | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-07 | 0:00 | 2025-08-12 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví a zhlaví TK směr Květná. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005933/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 18:00 | 2025-03-22 | 6:00 | 3 x 6 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 3,4,5,6
0054 | V-005908/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 18:00 | 2025-03-17 | 6:00 | 10 x 6 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT |  |  | X |  |  | ,X,X |  |  | 1,2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005918/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-28 | 18:00 | 2025-04-12 | 6:00 | 15 x 6 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT |  |  | X |  |  | ,X,X |  |  | 1,2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005465/24 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Jistebník | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-18 | 0:00 | 2025-06-27 | 23:59 | 10 days | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | 2.,4.,6. jen TV, výh.: 10,12,13. záhlaví a zhlaví ze směru Studénka od náv.2S po nám. výh.10. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005442/24 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Jistebník | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-11 | 0:00 | 2025-06-18 | 23:59 | 8 days | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | 1.,3. jen TV, výh.: 9,11,14. záhlaví a zhlaví ze směru Studénka od náv.1S po nám. výh.9. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005435/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jablunkova | Návsí | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 0:00 | 2025-06-16 | 23:59 | 10 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. vypnutí ETCS. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005433/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jablunkova | Návsí | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 0:00 | 2025-06-16 | 23:59 | 10 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. vypnutí PZS v km 295,599 (P8271) a jeho dočasné zrušení. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-012106/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Staré Město u U.H. | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-19 | 0:00 | 2025-03-25 | 23:59 | 7 days | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | 1.,1a,3.,3V + TV. zhlaví směr Huštěnovice, jeho část od námezníku výh.č.14 po náv. Se6. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-012105/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Staré Město u U.H. | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-27 | 0:00 | 2025-04-04 | 23:59 | 9 days | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | 1b,3b,101b,103,103a + TV. zhlaví střední mezi Sc 103a - Se 26 a Sc 101 - Se 29. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-007227/20 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-04 | 0:00 | 2025-10-19 | 23:59 | 16 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005366/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Březová nad Svitavou | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-12 | 0:00 | 2025-05-19 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 209,380 (P6820). |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-003833/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno hl.n. | 2025 | 2025 | 15 | 18 | 2025-04-08 | 18:00 | 2025-05-02 | 6:00 | 24 x 4 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005238/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Březová nad Svitavou | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-05 | 0:00 | 2025-08-10 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005236/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Březová nad Svitavou | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 | 0:00 | 2025-08-16 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2,2a,4,4a,4b + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005235/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Březová nad Svitavou | Březová nad Svitavou | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 0:00 | 2025-08-13 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1,1a,3,3a,3,3c + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005231/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Letovice | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-06-19 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2,4 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004922/24 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín os.n. | Bohumín os.n. | 2025 | 2025 | 1 | 31 | 2025-01-01 | 0:00 | 2025-07-31 | 23:59 | 212 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 355,357,359,361 bez TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005180/24 | Ostrava - Breclav | < > | Odb Jezernice A | Drahotuše | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-07 | 0:00 | 2025-08-13 | 23:59 | 7 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005183/24 | Ostrava - Breclav | < > | Odb Jezernice A | Drahotuše | 2025 | 2025 | 37 | 41 | 2025-09-13 | 0:00 | 2025-10-06 | 23:59 | 9 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,3,4,5,6,7
0054 | V-005189/24 | Ostrava - Breclav | < > | Odb Jezernice A | Drahotuše | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-11-02 | 0:00 | 2025-12-12 | 23:59 | 9 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,7
0054 | V-005222/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 0:00 | 2025-11-20 | 23:59 | 4 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4
0054 | V-005226/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-03 | 0:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 5 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 3,4,5,6,7
0054 | V-005230/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Letovice | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 0:00 | 2025-06-16 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1,3 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005228/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2025 | 2025 | 25 | 35 | 2025-06-16 | 0:00 | 2025-08-31 | 23:59 | 77 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005227/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Skalice nad Svitavou | 2025 | 2025 | 14 | 25 | 2025-04-01 | 0:00 | 2025-06-16 | 23:59 | 77 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005226/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Blansko | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 0:00 | 2025-11-05 | 23:59 | 4 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | sudá jen TV, 2a + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005225/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Blansko | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-29 | 0:00 | 2025-11-01 | 23:59 | 4 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | lichá jen TV, 1a + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-003832/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-01 | 0:00 | 2025-10-15 | 23:59 | 15 days | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4 jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-003773/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Lužice | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-15 | 0:00 | 2025-04-22 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 99,689 (P8153). |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-003770/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Skalice nad Svitavou | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-25 | 0:00 | 2025-06-30 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. bez TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-006598/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 0:00 | 2025-04-01 | 23:59 | 3 x 10 hours | periodical | Catenary |  | LT |  |  | X | [5 empty] | 4 jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,7
0054 | V-004588/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Svitavy | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 0:00 | 2025-08-23 | 23:59 | 6 days | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | 2,4,6,8 jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005167/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 0:00 | 2025-02-21 | 23:59 | 7 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005170/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 10 | 20 | 2025-03-08 | 0:00 | 2025-05-14 | 23:59 | 8 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,6,7
0054 | V-005175/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 15 | 27 | 2025-04-07 | 0:00 | 2025-07-02 | 23:59 | 7 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5
0054 | V-005209/24 | Ostrava - Breclav | < > | Odb Jezernice B | Lipník nad Bečvou | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 0:00 | 2025-07-06 | 23:59 | 2 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 6,7
0054 | V-004869/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 0:00 | 2025-12-31 | 23:59 | 365 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ost. zař.: ETCS. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004585/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Svitavy | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-13 | 0:00 | 2025-08-15 | 23:59 | 3 days | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | 5.,7.,9. + TV, výh.: 23. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004868/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-26 | 0:00 | 2025-08-07 | 23:59 | 13 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004867/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice B | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-18 | 0:00 | 2025-07-23 | 23:59 | 4 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 3,5
0054 | V-004580/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Svitavy | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-07 | 0:00 | 2025-08-12 | 23:59 | 6 days | continuous | Switch |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | 5,7 + TV, výh.: 20,21. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004854/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 0:00 | 2025-03-04 | 23:59 | 18 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-004857/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-18 | 0:00 | 2025-06-21 | 23:59 | 8 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 3,4,5,6
0054 | V-004861/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 0:00 | 2025-07-12 | 23:59 | 12 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6
0054 | V-005190/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-01 | 0:00 | 2025-12-08 | 23:59 | 283 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005905/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Č.Třebová odj.sk. | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 18:00 | 2025-03-07 | 6:00 | 3 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 2,3,4,5
0054 | V-004847/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 0:00 | 2025-07-15 | 23:59 | 4 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2
0054 | V-004848/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 0:00 | 2025-07-30 | 23:59 | 4 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 2,3
0054 | V-004850/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 0:00 | 2025-08-05 | 23:59 | 8 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,6,7
0054 | V-004833/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 33 | 43 | 2025-08-11 | 0:00 | 2025-10-26 | 23:59 | 16 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-004838/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 37 | 46 | 2025-09-13 | 0:00 | 2025-11-12 | 23:59 | 4 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 3,6
0054 | V-004839/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 38 | 47 | 2025-09-17 | 0:00 | 2025-11-17 | 23:59 | 4 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,3
0054 | V-004840/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 42 | 48 | 2025-10-19 | 0:00 | 2025-11-25 | 23:59 | 8 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,7
0054 | V-004841/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-13 | 0:00 | 2025-12-18 | 23:59 | 12 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,6,7
0054 | V-004553/23 | Breclav - Wien | < > | Břeclav st.hr. | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-14 | 0:00 | 2025-04-22 | 23:59 | 9 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004836/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Svitavy | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-06-19 | 23:59 | 3 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-07-10 07:39 |  | 2,3,4
0054 | V-004839/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Letovice | Svitavy | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 0:00 | 2025-10-23 | 23:59 | 3 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-07-10 07:39 |  | 2,3,4
0054 | V-005902/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Č.Třebová odj.sk. | Odb Parník | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 18:00 | 2025-02-17 | 6:00 | 3 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 4 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,5,6,7
0054 | V-005898/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 18:00 | 2025-02-08 | 6:00 | 1 x 6 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 5,6
0054 | V-005899/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 18:00 | 2025-03-25 | 6:00 | 3 x 6 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,6,7
0054 | V-005882/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Č.Třebová odj.sk. | Odb Parník | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-11 | 0:00 | 2025-01-24 | 23:59 | 14 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 4 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005896/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Č.Třebová odj.sk. | Odb Parník | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 0:00 | 2025-03-27 | 23:59 | 2 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 4 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 3,4
0054 | V-004552/23 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Břeclav st.hr. | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-22 | 0:00 | 2025-04-30 | 23:59 | 9 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004551/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Vranovice | Šakvice | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 2025-09-01 | 0:00 | 2025-09-16 | 23:59 | 16 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004548/23 | Ostrava - Breclav | < > | Břeclav přednádraží | Břeclav přednádraží | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-01 | 0:00 | 2025-04-15 | 23:59 | 15 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 211,213 bez TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004799/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 0:00 | 2025-05-15 | 23:59 | 4 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4
0054 | V-004803/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice | Letovice | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 0:00 | 2025-09-25 | 23:59 | 4 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4
0054 | V-005880/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Č.Třebová odj.sk. | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-12 | 18:00 | 2025-01-14 | 6:00 | 2 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3,4 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,7
0054 | V-005878/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 18:00 | 2025-01-12 | 6:00 | 2 x 5 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 5,6,7
0054 | V-004487/22 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Hrušky | Moravská Nová Ves | 2025 | 2025 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 0:00 | 2025-10-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004799/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava pravé n. | Ostrava pravé n. | 2025 | 2025 | 22 | 27 | 2025-06-01 | 0:00 | 2025-06-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 236.,238.,240. bez TV, 224.-238.,240.-250. jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004783/23 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot st.hr. | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 0:00 | 2025-04-25 | 23:59 | 16 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-07-10 07:39 |  | 2,3,4,5
0054 | V-004787/23 | Breclav - Wien | < > | Lanžhot st.hr. | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 0:00 | 2025-09-11 | 23:59 | 16 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4
0054 | V-005153/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Louky nad Olší | Odb Karviná-Darkov z | 2025 | 2025 | 1 | 39 | 2025-01-01 | 0:00 | 2025-09-22 | 23:59 | 265 days | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | 0. bez TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005150/24 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín-Vrbice | Bohumín-Vrbice st.hr | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 0:00 | 2025-06-11 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | traťová + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005149/24 | Opole - Bohumin | < > | Bohumín os.n. | Bohumín st.hr. | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 0:00 | 2025-06-06 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | traťová + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005858/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Č.Třebová odj.sk. | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 0:00 | 2025-01-10 | 23:59 | 4 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 2,3,4,5
0054 | V-005862/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Č.Třebová odj.sk. | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-29 | 0:00 | 2025-02-09 | 23:59 | 12 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005874/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Č.Třebová odj.sk. | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 0:00 | 2025-03-14 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 5
0054 | V-005875/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Č.Třebová odj.sk. | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 0:00 | 2025-03-18 | 23:59 | 2 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2
0054 | V-005877/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Č.Třebová odj.sk. | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 0:00 | 2025-04-04 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 5
0054 | V-004407/24 | Breclav - Wien | < > | Břeclav os.n. | Břeclav st.hr. | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 0:00 | 2025-02-05 | 23:59 | 3 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3
0054 | V-004404/24 | Breclav - Wien | < > | Břeclav st.hr. | Břeclav os.n. | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 0:00 | 2025-01-30 | 23:59 | 3 x 8 hours | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 2,3,4
0054 | V-005146/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Mosty u Jablunkova | Návsí | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-12 | 0:00 | 2025-06-16 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005144/24 | Detmarovice - Cadca | < > | Návsí | Mosty u Jablunkova | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 0:00 | 2025-06-11 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005856/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 18:00 | 2025-01-09 | 6:00 | 2 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 2,3,4
0054 | V-003577/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno hl.n. | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 0:00 | 2025-07-28 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-003576/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno hl.n. | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 0:00 | 2025-07-21 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005854/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-05 | 18:00 | 2025-01-07 | 6:00 | 2 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,7
0054 | V-004231/23 | Czechowice Dziedzice - Ostrava | < > | Bohumín-Vrbice | Bohumín-Vrbice | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-17 | 0:00 | 2025-09-24 | 23:59 | 8 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 624.,622 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004196/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Svitavy | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-01 | 0:00 | 2025-10-15 | 23:59 | 15 days | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | 5,7 bez TV, 5,7,9 jen TV, výh.: 16,18,20,21,23. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004096/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Svitavy | Svitavy | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 0:00 | 2025-08-06 | 23:59 | 6 days | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | 5,7.,9. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-005852/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-05 | 0:00 | 2025-01-06 | 23:59 | 2 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,7
0054 | V-005851/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Česká Třebová | 2025 | 2025 | 35 | 39 | 2025-08-29 | 0:00 | 2025-09-27 | 23:59 | 30 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | zab. a sděl. zař. SZZ - zhlaví směr Odb Parník. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-003081/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hulín | Hulín | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-21 | 0:00 | 2025-05-30 | 23:59 | 10 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 8.,10.,12.,14. bez TV, výh.: 35,36,39. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-003079/24 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov přednádraží | Říkovice | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 0:00 | 2025-07-20 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-003078/24 | Ostrava - Breclav | < > | Říkovice | Přerov přednádraží | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-01 | 0:00 | 2025-07-10 | 23:59 | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004008/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Rohatec | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 0:00 | 2025-09-23 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 2
0054 | V-004749/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Popice z | Modřice | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-16 | 0:00 | 2025-04-17 | 23:59 | 10 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-07-10 07:39 |  | 3,4
0054 | V-004756/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Popice z | Modřice | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 0:00 | 2025-09-02 | 23:59 | 10 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2
0054 | V-004758/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Popice z | Modřice | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 0:00 | 2025-10-02 | 23:59 | 20 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4
0054 | V-004007/24 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Hodonín | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 0:00 | 2025-09-22 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1
0054 | V-003991/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Nedakonice | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-24 | 0:00 | 2025-10-24 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 5
0054 | V-003992/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Nedakonice | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-30 | 0:00 | 2025-10-30 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 4
0054 | V-003993/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Nedakonice | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 0:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 7
0054 | V-003963/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Nedakonice | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-21 | 0:00 | 2025-09-21 | 23:59 | 1 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 7
0054 | V-003979/24 | Ostrava - Breclav | < > | Staré Město u U.H. | Nedakonice | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 0:00 | 2025-10-28 | 23:59 | 2 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2
0054 | V-003961/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Staré Město u U.H. | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 0:00 | 2025-09-20 | 23:59 | 1 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 6
0054 | V-003976/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Staré Město u U.H. | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-25 | 0:00 | 2025-10-26 | 23:59 | 2 x 10 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 6,7
0054 | V-003968/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Staré Město u U.H. | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-23 | 0:00 | 2025-10-23 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 4
0054 | V-003969/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Staré Město u U.H. | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-29 | 0:00 | 2025-10-29 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 3
0054 | V-003970/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Staré Město u U.H. | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 0:00 | 2025-11-01 | 23:59 | 1 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 6
0054 | V-002902/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Zaječí | Zaječí | 2025 | 2025 | 27 | 31 | 2025-07-01 | 0:00 | 2025-07-31 | 23:59 | 31 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví záhlaví traťové koleje ze směru Velké Pavlovice |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-002779/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Lichkov | Lichkov | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 0:00 | 2025-05-29 | 23:59 | 4 days | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | 9 bez TV, výh.: 9,10. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-004752/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Popice z | Modřice | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 0:00 | 2025-05-22 | 23:59 | 20 x 7 hours | periodical | Catenary |  | LT | [12 empty] | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4
0054 | V-003894/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 14 | 52 | 2025-04-01 | 0:00 | 2025-12-22 | 23:59 | 266 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | ost. zař.: most v km 157,872 přes ul. Bubeníčkova, jeho část. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-003891/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 0:00 | 2025-09-02 | 23:59 | 3 x 5 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,7
0054 | V-003888/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno hl.n. | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-28 | 18:00 | 2025-08-31 | 6:00 | 3 x 5 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 4,5,6,7
0054 | V-003882/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 0:00 | 2025-08-03 | 23:59 | 12 x 6 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 2,3,4,5,6,7
0054 | V-003877/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno hl.n. | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-24 | 0:00 | 2025-07-28 | 23:59 | 5 x 6 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,4,5,6,7
0054 | V-003872/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno hl.n. | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 0:00 | 2025-07-23 | 23:59 | 5 x 6 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,6,7
0054 | V-003857/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-09 | 0:00 | 2025-04-23 | 23:59 | 30 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-018815/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-19 | 0:00 | 2025-07-19 | 23:59 | 1 x 3 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 6
0054 | V-018547/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 0:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 7 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | zhlaví 2.,4.,6 staniční koleje směr Skalice and Svitavou, jeho část od návěstidel L2, L4,Se12 po návěstidlo Se16. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-018545/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Skalice nad Svitavou | 2025 | 2025 | 31 | 33 | 2025-08-03 | 0:00 | 2025-08-17 | 23:59 | 15 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 3a,5,5a,5b bez TV, lichá jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-018542/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 2025-07-05 | 0:00 | 2025-07-16 | 23:59 | 12 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2.,2a,2b + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-018541/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Odb Brno-Židenice z | 2025 | 2025 | 29 | 31 | 2025-07-17 | 0:00 | 2025-08-02 | 23:59 | 17 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1.,1a,1b + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-018421/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-17 | 0:00 | 2025-07-25 | 23:59 | 9 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-018420/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 0:00 | 2025-07-16 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39
0054 | V-018371/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 0:00 | 2025-01-18 | 23:59 | 10 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 2,3,4,5,6
0054 | V-018376/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 0:00 | 2025-01-26 | 23:59 | 6 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 5,6,7
0054 | V-018379/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 0:00 | 2025-02-07 | 23:59 | 6 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 3,4,5
0054 | V-018382/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 0:00 | 2025-02-14 | 23:59 | 10 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:39 |  | 1,2,3,4,5
0054 | V-023891/19 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 0:00 | 2026-03-04 | 23:59 | 2 x 2 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 2,3
0054 | V-007193/20 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2026 | 2026 | 15 | 17 | 2026-04-12 | 18:00 | 2026-04-26 | 6:00 | 14 x 3 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 bez TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-007198/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2026 | 2026 | 43 | 48 | 2026-10-20 | 18:00 | 2026-11-27 | 6:00 | 38 x 6 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT |  |  | X | [5 empty] | 1,2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-023857/19 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2026 | 2026 | 10 | 25 | 2026-03-08 | 0:00 | 2026-06-20 | 23:59 | 105 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-007192/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2026 | 2026 | 30 | 33 | 2026-07-26 | 18:00 | 2026-08-10 | 6:00 | 15 x 3 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 bez TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005274/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Odb Jezernice A | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-01 | 0:00 | 2026-12-08 | 23:59 | 16 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-023797/19 | Ostrava - Breclav | < > | Polom | Suchdol nad Odrou | 2026 | 2026 | 10 | 25 | 2026-03-08 | 0:00 | 2026-06-20 | 23:59 | 105 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-005269/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-11 | 0:00 | 2026-11-15 | 23:59 | 10 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 3,4,5,6,7
0054 | V-013651/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě | Odb Skalka | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-09 | 0:00 | 2026-11-13 | 23:59 | 5 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,2,3,4,5
0054 | V-013646/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě | Odb Skalka | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-04 | 0:00 | 2026-11-08 | 23:59 | 5 x 8 hours | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 3,4,5,6,7
0054 | V-005250/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-06-30 | 0:00 | 2026-07-07 | 23:59 | 8 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005258/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-05 | 0:00 | 2026-08-06 | 23:59 | 2 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 3,4
0054 | V-005260/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 0:00 | 2026-10-21 | 23:59 | 3 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,2,3
0054 | V-005263/24 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-03 | 0:00 | 2026-11-08 | 23:59 | 6 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 2,3,4,5,6,7
0054 | V-013562/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hranice na Moravě | Drahotuše | 2026 | 2026 | 47 | 53 | 2026-11-16 | 0:00 | 2026-12-31 | 23:59 | 46 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 4. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-012281/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2026 | 2026 | 47 | 50 | 2026-11-17 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 26 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X |  |  | ,X,X |  |  | 516,516a,518 bez TV, 6,8,8a,10,510a,512 jen TV. zhlaví směr Ostrava-Třebovice, část od hrotu jazyka výh.č.501 po námezník výh.č. 509 a námezník výh.č.511ab. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-012280/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 2026-11-17 | 0:00 | 2026-11-23 | 23:59 | 7 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | 514,516,516a,518 bez TV, 2,4,4a6,8,8a,10,510a jen TV, 512 + TV, výh.: 2. zhlaví směr Ostrava-Třebovice, část od hrotu jazyka výh.č.501 po námezník výh.č. 509 a námezník výh.č.511ab. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-012279/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2026 | 2026 | 41 | 47 | 2026-10-10 | 0:00 | 2026-11-16 | 23:59 | 38 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X |  |  | ,X,X |  |  | 510a bez TV, 6,8,8a,10 jen TV, 512 + TV. zhlaví směr Ostrava-Třebovice, část od námezníku výh.č.1 po námezník výh.č. 9 a námezník výh.č.9, část od námezníku výh.č. 4 po námezník výh.č.7, část od námezníku výh.č.2 po námezník výh.č.6. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-012278/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-08 | 0:00 | 2026-10-09 | 23:59 | 2 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X |  |  | ,X,X |  |  | 514,516,516a,518 bez TV, 6,512 + TV. zhlaví směr Ostrava-Třebovice, část od námezníku výh.č.1 po námezník výh.č. E1 a námezník výh.č.9, část od námezníku výh.č. 4 po námezník výh.č.7, část od námezníku výh.č.2 po námezník výh.č.6. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-012277/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-10 | 0:00 | 2026-10-07 | 23:59 | 28 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 12 bez TV, 6,8,8a,10,12 jen TV. zhlaví směr Ostrava-Třebovice, část od námezníku výh.č.1 po námezník výh.č. E1, část od námezníku výh.č. 5 po námezník výh.č.16, část od námezníku výh.č.12 po námezník výh.č.19. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-012275/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-05 | 0:00 | 2026-09-09 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X |  |  | ,X,X |  |  | 12,14,16,16a,18 bez TV, 6,8,8a,10,12 jen TV. zhlaví směr Ostrava-Třebovice, část od námezníku výh.č.1 po námezník výh.č. 5 a E1, část od námezníku výh.č. 4 po námezník výh.č.7, část od námezníku výh.č.2 po námezník výh.č.6. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-012274/24 | Ostrava - Breclav | < > | Ostrava-Svinov | Ostrava-Svinov | 2026 | 2026 | 27 | 36 | 2026-07-01 | 0:00 | 2026-09-04 | 23:59 | 66 days | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 12,14,16,16a,18 bez TV, 6,8,8a,10,12 jen TV. zhlaví směr Ostrava-Třebovice, část od námezníku výh.č.1 po námezník výh.č. E1 - směr vlečka č. 6079, část od námezníku výh.č. 4 po námezník výh.č.7, část od námezníku výh.č.2 po námezník výh.č.6. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-005231/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-02-25 | 0:00 | 2026-03-04 | 23:59 | 8 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-005239/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 0:00 | 2026-05-19 | 23:59 | 5 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,2,5,6,7
0054 | V-005244/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 2026-06-19 | 0:00 | 2026-06-24 | 23:59 | 6 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,2,3,5,6,7
0054 | V-007272/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-28 | 0:00 | 2026-11-01 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-007270/24 | Ostrava - Breclav | < > | Otrokovice | Otrokovice | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 0:00 | 2026-04-07 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-007228/20 | Ostrava - Breclav | < > | Suchdol nad Odrou | Polom | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 0:00 | 2026-03-07 | 23:59 | 7 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004550/23 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Hodonín | 2026 | 2026 | 19 | 25 | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-06-17 | 23:59 | 45 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 3.,3a,5.,5a,5b,5c,5d,7.,7a,9.,11.,13. jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004067/24 | Ostrava - Breclav | < > | Výh Hrušky | Břeclav os.n. | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-01 | 0:00 | 2026-05-04 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004066/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Výh Hrušky | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 0:00 | 2026-05-08 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK . |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-018473/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 48 | 51 | 2026-11-28 | 0:00 | 2026-12-14 | 23:59 | 17 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-018472/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-10 | 0:00 | 2026-11-27 | 23:59 | 18 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-018471/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 26 | 46 | 2026-06-26 | 0:00 | 2026-11-09 | 23:59 | 137 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-018470/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 7 | 26 | 2026-02-14 | 0:00 | 2026-06-25 | 23:59 | 132 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-018468/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-07 | 18:00 | 2026-02-09 | 6:00 | 2 x 6 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,6,7
0054 | V-004064/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravská Nová Ves | Výh Hrušky | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-10 | 0:00 | 2026-05-13 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK . |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004063/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Moravská Nová Ves | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 0:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK PZZ P8152. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004061/24 | Ostrava - Breclav | < > | Lužice | Moravská Nová Ves | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 0:00 | 2026-05-22 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK PZZ P8152. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004060/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Lužice | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 0:00 | 2026-05-26 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK PZZ P8153. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004058/24 | Ostrava - Breclav | < > | Hodonín | Lužice | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-28 | 0:00 | 2026-06-03 | 23:59 | 7 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK PZZ P8153. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004056/24 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Hodonín | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-04 | 0:00 | 2026-06-10 | 23:59 | 7 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004054/24 | Ostrava - Breclav | < > | Rohatec | Hodonín | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 0:00 | 2026-06-15 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004053/24 | Ostrava - Breclav | < > | Bzenec přívoz | Rohatec | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 0:00 | 2026-06-19 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK . |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004051/24 | Ostrava - Breclav | < > | Bzenec přívoz | Rohatec | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 2026-06-21 | 0:00 | 2026-06-24 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK . |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004050/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Bzenec přívoz | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-25 | 0:00 | 2026-06-28 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK PZZ P8156. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004048/24 | Ostrava - Breclav | < > | Moravský Písek | Bzenec přívoz | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-06-30 | 0:00 | 2026-07-03 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK PZZ P8156. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-004047/24 | Ostrava - Breclav | < > | Nedakonice | Moravský Písek | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-04 | 0:00 | 2026-07-07 | 23:59 | 4 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ 2.,1. TK PZZ P8159, P8158, P8157. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-018467/23 | Ostrava - Breclav | < > | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-13 | 23:59 | 12 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-003902/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno hl.n. | Odb Brno-Židenice z | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-28 | 0:00 | 2026-11-30 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-003901/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno hl.n. | Odb Brno-Židenice z | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-30 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-003899/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno-Maloměřice | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 2026-11-21 | 0:00 | 2026-11-23 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-018423/23 | Ostrava - Breclav | < > | Drahotuše | Odb Jezernice A | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-14 | 0:00 | 2026-01-25 | 23:59 | 24 x 4 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2,1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-006260/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Les | Odb Zádulka | 2026 | 2026 | 49 | 53 | 2026-12-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 23:59 | 27 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-006259/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Parník | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-14 | 0:00 | 2026-02-20 | 23:59 | 7 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 4 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-006258/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Parník | Česká Třebová | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-02-13 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-006250/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Odb Zádulka | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 0:00 | 2026-11-22 | 23:59 | 7 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | zab. a sděl. zař. aktivace. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-006249/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Č.Třebová vjezd.sk. | 2026 | 2026 | 16 | 47 | 2026-04-14 | 0:00 | 2026-11-22 | 23:59 | 223 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 4 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-006248/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Česká Třebová | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 0:00 | 2026-04-16 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-003896/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 0:00 | 2026-03-09 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-003895/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Brno-Židenice z | Brno hl.n. | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 0:00 | 2026-03-09 | 23:59 | 3 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-006247/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Česká Třebová | Odb Zádulka | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-11-30 | 0:00 | 2026-12-04 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-006246/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Zádulka | Česká Třebová | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-25 | 0:00 | 2026-11-29 | 23:59 | 5 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-006244/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Les | Odb Zádulka | 2026 | 2026 | 11 | 16 | 2026-03-15 | 0:00 | 2026-04-13 | 23:59 | 30 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 3 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-003674/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Skalice nad Svitavou | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-16 | 0:00 | 2026-10-21 | 23:59 | 6 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-003673/24 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Rájec-Jestřebí | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 2026-10-12 | 0:00 | 2026-10-16 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-003655/23 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Studénka | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-30 | 23:59 | 5 days | continuous | Signal |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | zab. zař. TZZ TK 1 a 2. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-003641/23 | Ostrava - Breclav | < > | Studénka | Studénka | 2026 | 2026 | 9 | 11 | 2026-02-23 | 18:00 | 2026-03-09 | 6:00 | 14 x 4 hours | periodical | Bridge |  | ST |  |  | X | [5 empty] | celá jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 1,2,3,4,5,6,7
0054 | V-003640/23 | Ostrava - Breclav | < > | Jistebník | Studénka | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-09 | 0:00 | 2026-03-16 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | zab. zař. TZZ TK 1 a 2. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-018256/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Skalice nad Svitavou | Letovice | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-05-11 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS km 199,369 (P6813). |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-018141/22 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Skalice nad Svitavou | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-06 | 0:00 | 2026-04-13 | 23:59 | 8 days | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 188,870 (P6807). |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-016322/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Rájec-Jestřebí | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 0:00 | 2026-11-10 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-016321/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Rájec-Jestřebí | Blansko | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-02 | 0:00 | 2026-11-06 | 23:59 | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-016320/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Blansko | Adamov | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-28 | 0:00 | 2026-03-01 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-016319/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Blansko | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-21 | 0:00 | 2026-02-22 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-016318/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Adamov | Odb Svitava | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-14 | 0:00 | 2026-02-15 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-016317/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Svitava | Adamov | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 0:00 | 2026-02-08 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-016316/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb Svitava | Brno-Maloměřice St.6 | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-02-11 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-016315/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno-Maloměřice St.6 | Odb Svitava | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-04 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-016312/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Brno jih | Brno jih | 2026 | 2026 | 38 | 42 | 2026-09-14 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 108a bez TV, 104.,106.,108.,110a jen TV, 110b,110c + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-015942/23 | Ostrava - Breclav | < > | Přerov přednádraží | Přerov přednádraží | 2026 | 2026 | 14 | 18 | 2026-04-01 | 0:00 | 2026-04-30 | 23:59 | 30 days | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  | X | [5 empty] | 218 bez TV, 20,212-222 jen TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0054 | V-015894/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Odb Brno-Židenice z | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 0:00 | 2026-11-22 | 23:59 | 4 x 12 hours | periodical | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40 |  | 6,7
0054 | V-015893/23 | Wroclaw - Breclav | < > | Odb B.-Čern.zhl.Táb. | Brno dolní n. | 2026 | 2026 | 9 | 49 | 2026-02-28 | 0:00 | 2026-12-04 | 23:59 | 280 days | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  |  |  | 2024-07-10 07:40
0056 | 056KE2212135 |  | < > | Vydrník | Poprad-Tatry | 2024 | 2026 | 1 | 14 | 2024-01-01 08:00 | 45292.3333 | 2026-03-31 16:00 | 46112.6667 |  | periodical | miscellaneous | [10 empty] | 105 |  | N |  | 2022-12-07 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056KE2212135 |  | < > | Vydrník | Poprad-Tatry | 2024 | 2026 | 14 | 31 | 2024-04-01 08:00 | 45383.3333 | 2026-07-31 16:00 | 46234.6667 |  | periodical | miscellaneous | [10 empty] | 105, TK 1/2, Modernizácia |  | N |  | 2023-11-22 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056KE2306001 |  | < > | Prešov | Strážske | 2024 | 2028 | 27 | 5 | 2024-07-01 08:00 | 45474.3333 | 2028-01-31 16:00 | 46783.6667 |  | periodical | signal | [10 empty] | 107 |  | N |  | 2023-06-23 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056KE2212134 |  | < > | Spišská Nová Ves | Vydrník | 2024 | 2026 | 31 | 31 | 2024-08-01 08:00 | 45505.3333 | 2026-07-31 16:00 | 46234.6667 |  | periodical | miscellaneous | [10 empty] | 105 |  | N |  | 2023-06-23 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056KE2212132 |  | < > | Nižná Myšľa | Ruskov | 2024 | 2026 | 35 | 18 | 2024-09-01 08:00 | 45536.3333 | 2026-04-30 16:00 | 46142.6667 |  | periodical | miscellaneous | [10 empty] | 101 |  | N |  | 2023-06-23 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 56TT2311011b |  | < > | Bratislava-Rača | Trnava | 2025 | 2026 | 1 | 9 | 2025-01-01 08:00 | 45658.3333 | 2026-02-28 17:00 | 46081.7083 | 371 x 23h 59min every week | periodical | signal | [10 empty] | CRD Trnava + zvýšenie počtu oddielov AH v úseku Rača - Trnava |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056KE2306001 |  | < > | Prešov | Strážske | 2025 | 2027 | 1 | 52 | 2025-01-01 08:00 | 45658.3333 | 2027-12-31 16:00 | 46752.6667 |  | periodical | signal | [10 empty] | 107, DOZZ |  | N |  | 2023-11-22 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056KE2212131 |  | < > | Veľký Horeš | Streda nad Bodrogom | 2025 | 2026 | 18 | 27 | 2025-05-01 08:00 | 45778.3333 | 2026-06-30 16:00 | 46203.6667 |  | periodical | miscellaneous | [10 empty] | 101 |  | N |  | 2023-11-22 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056TT2311012 |  | < > | Kúty št. hr. | Devínska Nová Ves | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 46387.7083 |  | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056TT2311007 |  | < > | Dvory nad Žitavou | Dvory nad Žitavou | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 46387.7083 |  | periodical | switch | [10 empty] | Rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056TT2311008 |  | < > | Šelpice | Boleráz | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 46387.7083 |  | periodical | track & rail | [10 empty] | KRŽZ koľ. č.1 |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056TT2311014 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Nové Košariská | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 46387.7083 |  | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Vybudovanie odb. Ružinov, rozšírenie stanice N. Košariská, AH N. Košariská - Kvetoslavov |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056TT2311010 |  | < > | Malacky | Kúty | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 46387.7083 |  | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR + DOZZ, ETCS |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 56TT2311011a |  | < > | Trnava | Križovany nad Dudváhom | 2026 | 2026 | 1 | 9 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-02-28 17:00 | 46081.7083 | 371 x 23h 59min every week | periodical | signal | [10 empty] | CRD Trnava + dispečerizácia Trnava - Križovany |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056TT2311013 |  | < > | Bratislava ÚNS | Bratislava-Petržalka | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 46387.7083 |  | periodical | track & rail | [10 empty] | Rekonštrukcia koľají č. 1, 2 (mimo DŽM) |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
0056 | 056TT2311009 |  | < > | Bratislava-Nové Mesto | Bratislava ÚNS | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 08:00 | 46023.3333 | 2026-12-31 17:00 | 46387.7083 |  | periodical | track & rail | [10 empty] | KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
ÖBB Infra | 81-B-77025 |  | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 14.09.2025 | 01:00 | 14.09.2025 | 05:15 | 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | September 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 01.06.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78056 | Wien Meidling (in Wbf)=Wiener Neustadt Hbf (in Nb) | < > | Wampersdorf | Abzww Ebenfurth Nord | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 30.08.2025 | 23:15 | 01.09.2025 | 04:45 | 1 day + 5,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Einheben des prov. Fußgängersteges für die Errichtung der Schleife Ebenfurth |  | Y |  | 25.04.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64806 |  | < > | Graz-Fbf | Graz-Vbf | 2025 | 2025 | 16 | 31 | 19.04.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 17:00 | 103 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 3) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76551 | Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 04.03.2025 | 23:10 | 05.03.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 14.05.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65133 |  | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 14.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 04:00 | 7 days + 21,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 10 |  | Gründliche Durcharbeitung W53, 54 und 57 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65031 |  | < > | Fürnitz | Villach Süd Gvbf-West | 2025 | 2025 | 21 | 26 | 25.05.2025 | 00:00 | 27.06.2025 | 24:00 | 34 days | continuous periodically | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 10 |  | Gleisneulage |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76099 |  | < > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 02.06.2025 | 00:00 | 14.06.2025 | 24:00 | 13 days | continuous | Miscellaneous | T | ST |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Bahnsteigverlängerung Bahnsteig 2 und 3 |  | N |  | 11.02.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77398 |  | < > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 28.06.2025 | 08:00 | 30.06.2025 | 04:00 | 1 day + 20,0 h | continuous | Maintenance | T | ST | [6 empty] | 15 |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten in Kapfenberg |  | N |  | 03.06.2024 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78329 | Wiener Neustadt Hbf (in Nb)=Fehring, Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Gleisdorf=Weiz Bahnhof | < > | Graz-Süd | Staatsgrenze nächst Jennersdorf | 2025 | 2025 | 10 | 30 | 03.03.2025 | 23:00 | 27.07.2025 | 14:00 | 145 days + 14,0 h | periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Streckenelektrifizierung Graz Hbf - Staatsgrenze nächst Jennersdorf |  | N |  | 03.07.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76568 | Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 03.06.2025 | 23:10 | 04.06.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 14.05.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76992 |  | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 09.03.2025 | 01:00 | 30.03.2025 | 05:15 | 21 days + 3,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | März 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 01.06.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64820 |  | < > | Judenburg |  | 2025 | 2025 | 31 | 44 | 01.08.2025 | 00:00 | 27.10.2025 | 24:00 | 88 days + 1,0 h | continuous periodically | Others | T | ST |  |  |  | C | R | T | 10 |  | Neubau der Oberleitung; Bauphase 2025 |  | N |  | 18.04.2024 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75705 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf |  | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 09.12.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 04:20 | 4 days | continuous | Miscellaneous | T | ST |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph 02e: Gae: prov. Gleisanschluß von W63N zur W 64B (Ri Str. 11501). Silberwald: Abtrag prov. Bstg. 2 |  | N |  | 06.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-76441 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 01.02.2025 | 23:15 | 03.02.2025 | 04:40 | 1 day + 5,4 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Weichenverbindung auflegen) |  | Y |  | 25.03.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65127 |  | < > | Knittelfeld |  | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 22.11.2025 | 07:00 | 05.12.2025 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Weichenaltlage W54, 61, 64 und 65 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75655 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 27 | 31 | 30.06.2025 | 04:20 | 01.08.2025 | 04:20 | 32 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph01d: Gae: Unterbau Gleise; errichten Entwässerung, Signale, Bahnsteigkante 4 neu inkl. Verlängerung Verlängerung der Eisenbahnbrücke Str. 115, errichten prov. Bahnsteig neben Gleis 5N Silberwald: Abtrag Gleis, Einschub Tragwerk, Hilfsbrückenausbau Gleis 1+errichten Gleisrost etc. |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-78218 | Parndorf=Staatsgrenze nächst Kittsee - (Bratislava Petrzalka) | < > | Parndorf | Staatsgrenze nächst Kittsee | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 03.10.2025 | 20:00 | 06.10.2025 | 05:00 | 2 days + 9,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Sanierung der EK in km 2,595, sowie div. Erhaltungsarbeiten | Affected Border: 56 Affected Ims: Bratislava Petrzalka Deviation Border(s): Devinska Nova Ves | N |  | 07.05.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64859 |  | < > | Arnoldstein |  | 2025 | 2025 | 45 | 50 | 04.11.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 39 days + 17,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Bauphase: - Gleisneulage mit UGV BGl 3 und 3a - Weichenneulage W1A, 1L und 1 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65787 |  | < > | Föderlach | Sbl Foe 1 | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 15.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 17:00 | 7 days + 9,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Einbau von HiB in Föderlach BfGl 301+BfGl 303 + Aufbau ATWS für Gleisneulage |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78463 |  | < > | Felixdorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 30.01.2025 | 00:50 | 31.01.2025 | 03:55 | 1 day + 3,1 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Kabel messen |  | N |  | 14.05.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76417 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Himberg |  | 2024 | 2025 | 50 | 6 | 15.12.2024 | 00:00 | 08.02.2025 | 23:00 | 55 days + 23,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Baufeldfreimachung Bgl 4+6) |  | N |  | 03.06.2024 | Unclassified |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-73599 |  | < > | Kindberg |  | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 364 days | continuous | Miscellaneous | T | ST | S |  |  | C | R |  | 15 |  | Neubau Randbahnsteig neben BGl 8 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77029 |  | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 05.10.2025 | 01:00 | 12.10.2025 | 05:15 | 7 days + 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Oktober 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 01.06.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64738 |  | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 26.10.2025 | 22:30 | 27.10.2025 | 05:30 | 7,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage in Abschnitten Gl1, km 111,155-114,800 |  | N |  | 11.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65418 |  | < > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 07.08.2025 | 01:10 | 07.08.2025 | 04:20 | 3,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Brückensanierung in km 21,135 und in km 21,538 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75550 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf |  | 2024 | 2025 | 51 | 5 | 22.12.2024 | 04:20 | 02.02.2025 | 04:20 | 42 days | continuous | Miscellaneous | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Bph00c: Gae: errichten prov. Bahnsteig für Gl8-B; Kabeltröge verlegen und Querungen bauen; |  | N |  | 01.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75678 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 01.08.2025 | 04:20 | 31.08.2025 | 24:00 | 30 days + 19,7 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph02a: Gae: Abtrag OL-Mast im Bstg. 1/2, Herstellung Kabelquerung , neue Fundamente, Silberwald: Montage Stahlkonstruktion Bstgdach, Bahnsteigbelag, Fahrleitung |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-65407 |  | < > | Kalsdorf |  | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 11.08.2025 | 07:00 | 22.08.2025 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Sanierung Randbalken Brücke in km 224,040 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64984 |  | < > | Graz-Vbf |  | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 31.03.2025 | 07:00 | 06.04.2025 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Einbau Gleisprovisorium und Ausbau Gleisbremsen 070 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77294 | Klagenfurt Hbf (in Kt)=Weizelsdorf | < > | Unzmarkt | Klagenfurt Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 13.01.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 16:00 | 334 days + 8,0 h | continuous periodically | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Klagenfurt - 413-01 |  | N |  | 25.03.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77497 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 21.02.2025 | 23:15 | 03.03.2025 | 04:40 | 9 days + 5,4 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 3a/b/c |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76446 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Himberg | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 05.02.2025 | 23:15 | 08.02.2025 | 04:40 | 2 days + 5,4 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Vormontage, sowie Rammen und Maststellen) |  | N |  | 25.03.2024 | Medium |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-65463 |  | < > | Feldkirchen in Kärnten | St.Veit a.d.Glan | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 18.08.2025 | 04:00 | 29.08.2025 | 22:00 | 11 days + 18,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Erneuerung- und Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf: - Neubau OL in St. Martin Sittich |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65417 |  | < > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 04.08.2025 | 01:10 | 04.08.2025 | 04:20 | 3,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Brückensanierung in km 21,135 und in km 21,538 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78026 | Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)=Abzww Ebenfurth Süd (in Ef), Ebenfurth=Grenze ÖBB - ROeEE (-Sopron) | < > | Ebenfurth |  | 2025 | 2025 | 2 | 9 | 12.01.2025 | 00:15 | 24.02.2025 | 04:40 | 43 days + 4,4 h | periodically | Others | T | ST |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Fahrleitungsumbau für die Errichtung der Schleife Ebenfurth |  | Y |  | 25.04.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77795 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Himberg |  | 2025 | 2025 | 23 | 39 | 03.06.2025 | 04:40 | 22.09.2025 | 04:40 | 111 days | continuous | Miscellaneous | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg |  | N |  | 29.05.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75560 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 5 | 7 | 02.02.2025 | 04:20 | 10.02.2025 | 04:20 | 8 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph01a: Gae: Abtrag OL-Mast im Bstg. 3/4, Herstellung Kabelquerung , Silberwald: Betonage Tragwerk Unterführung L3025; Bahnsteigarbeiten, |  | N |  | 01.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-62309 | Wien Floridsdorf (in F)=Staatsgrenze nächst Retz - (Satov), Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Wien Floridsdorf | Wien Meidling | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 01.01.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 347 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Programm Schnellbahn Wien Errichten von Bahnsteiglängen 220m; Stromschiene; ETCS L2; Reinvestitionen |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75826 |  | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 06.12.2025 | 20:30 | 11.12.2025 | 04:30 | 4 days + 8,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 2B |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76547 | Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 04.02.2025 | 23:10 | 05.02.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 14.05.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75934 |  | < > | Mürzzuschlag | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 04.07.2025 | 20:00 | 14.07.2025 | 04:00 | 9 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 10 |  | Einbau Hilfsbrücke in km 120,342 |  | N |  | 11.02.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77019 |  | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 03.08.2025 | 01:00 | 31.08.2025 | 05:15 | 28 days + 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | August 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 01.06.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64857 |  | < > | Arnoldstein |  | 2025 | 2025 | 34 | 39 | 22.08.2025 | 07:00 | 28.09.2025 | 17:00 | 37 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 20 |  | Bauphase: - Gleisneulage mit UGV BGl 6 und 8 - Weichenneulage 23, 24, 30, 54 und 55 und Abtrag W29 - Vorarbeiten ESTW |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76598 | Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 02.12.2025 | 23:10 | 03.12.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 14.05.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77840 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 26.09.2025 | 22:00 | 29.09.2025 | 04:40 | 2 days + 6,7 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 12b |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64807 |  | < > | Graz-Vbf Nord |  | 2025 | 2025 | 32 | 35 | 04.08.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | 27 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | S | [5 empty] | 5 |  | Einbau Erschütterungsschutz |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65415 |  | < > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 31.07.2025 | 22:00 | 05.08.2025 | 02:00 | 4 days + 4,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 30 |  | Brückensanierung in km 21,135 und in km 21,538 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76959 |  | < > | Mürzzuschlag | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 21 | 25 | 19.05.2025 | 21:00 | 20.06.2025 | 04:30 | 31 days + 7,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Montage der ECTS Balisen im Abschnitt Mz - SBl Mz 1 |  | N |  | 01.06.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65432 |  | < > | Stadlau Fbf |  | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 10.03.2025 | 08:00 | 03.04.2025 | 16:00 | 24 days + 7,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | GN und Schotterbettreinigung Gl 523,525,527 Vorarbeiten 08.03.2025 - 09.03.2025 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76572 | Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 01.07.2025 | 23:10 | 02.07.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 14.05.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76433 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Himberg | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 29.01.2025 | 00:10 | 31.01.2025 | 04:40 | 2 days + 4,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Vormontage, sowie Rammen und Maststellen) |  | N |  | 25.03.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-77007 |  | < > | Wiener Neustadt Hbf | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 08.06.2025 | 01:10 | 29.06.2025 | 05:15 | 21 days + 4,1 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Juni 2025 (IHS Nb-Mz) |  | N |  | 01.06.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75491 |  | < > | Pernegg | Üst Mx 2 | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 08.02.2025 | 00:00 | 24.02.2025 | 24:00 | 17 days | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofumbau Mixnitz-B.; Bauphase 0C |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75785 |  | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 30.09.2025 | 00:00 | 13.10.2025 | 24:00 | 14 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage in Abschnitten Gl1, km 111,155-114,800 |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65429 |  | < > | Abzw Bl 1 | Neusiedl am See | 2025 | 2025 | 44 | 48 | 27.10.2025 | 05:00 | 24.11.2025 | 05:00 | 28 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Brückensanierung in km 35,057 und in km 37,639 sowie Gleisneulage und Bahnsteigsanierung in der Hst Parndorf Ort |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76450 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 08.02.2025 | 23:15 | 13.12.2025 | 24:00 | 308 days + 0,8 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg |  | N |  | 29.05.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-77002 |  | < > | Wiener Neustadt Hbf | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 25.05.2025 | 01:00 | 25.05.2025 | 05:00 | 4,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Mai 2025 (IHS Nb-Mz) |  | N |  | 01.06.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65786 |  | < > | Föderlach | Sbl Foe 1 | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 05.12.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 17:00 | 7 days + 9,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Einbau von HiB in Föderlach |  | N |  | 23.04.2024 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76594 | Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 04.11.2025 | 23:10 | 05.11.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 14.05.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75569 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 7 | 15 | 10.02.2025 | 04:20 | 12.04.2025 | 00:40 | 60 days + 19,3 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bph01b: Gae: Abtrag OL-Mast im Bstg. 3/4, Herstellung Kabelquerung , Silberwald: Betonage Tragwerk Unterführung L3025; Bahnsteigarbeiten, Fundamente errichten, etc. |  | N |  | 02.02.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-79569 |  | < > | Werndorf | Spielfeld-Straß | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 18.04.2025 | 00:00 | 27.04.2025 | 24:00 | 10 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tausch der Brückenhölzer Kainachbrücke (zw. Wr und Wi) Sulmbrücke (zw. Lei und Rzn) EK Sanierungsarbeiten zw. Wr und Wi und in Wi | Affected Border: 79 Affected Ims: Spielfeld Deviation Border(s): Jesenice | N |  | 05.06.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77423 | Wiener Neustadt Hbf (in Nb)=Fehring, Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Gleisdorf=Weiz Bahnhof | < > | Graz Don Bosco | Fehring | 2025 | 2025 | 21 | 40 | 19.05.2025 | 08:00 | 03.10.2025 | 16:00 | 137 days + 8,0 h | continuous periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Graz - 41401 |  | N |  | 03.06.2024 | Major |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65414 |  | < > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 26 | 31 | 28.06.2025 | 12:00 | 31.07.2025 | 22:00 | 33 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 30 |  | Gleisneulage mit UGV |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77323 |  | < > | Leoben Hbf |  | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 03.03.2025 | 00:00 | 12.04.2025 | 24:00 | 40 days + 23,0 h | continuous periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung Glasabsturzsicherungen - Personenabgänge an den Bahnsteigen 2/3 und 4/5 |  | N |  | 24.03.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75776 |  | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 13.10.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 06:00 | 12 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 15 |  | Hauptarbeiten zur Gleisneulage in Abschnitten Gl1, km 111,155-114,800 |  | N |  | 10.07.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77077 |  | < > | Kapfenberg | Bruck a.d.Mur | 2025 | 2025 | 26 | 39 | 29.06.2025 | 00:00 | 26.09.2025 | 24:00 | 90 days | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 20 |  | OL Erneuerung Bruck a.d. Mur Fbf (Bauphase 7 : 29.06.25 - 26.09.25) |  | N |  | 21.03.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75698 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf |  | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 06.12.2025 | 23:40 | 09.12.2025 | 04:20 | 2 days + 4,7 h | continuous | Miscellaneous | T | ST | S |  |  | C | R | T | 0 |  | Bph Softwaretausch 02d: Gae: SWT im Bf. Gänderndorf (Inbetriebnahme neue Weichenverbindungen) |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65829 | Kledering (in Zur)=Wien Zvbf (in Zur), Zentralfriedhof=Wien Zvbf (in Zur) | < > | Zentralfriedhof | Wien Zvbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 11:00 | 3 days + 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage Weiche 281+282 |  | N |  | 04.06.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65433 |  | < > | Stadlau Fbf |  | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 03.02.2025 | 22:30 | 24.02.2025 | 04:30 | 20 days + 6,0 h | continuous periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten Weichentausch W118 GDA mit Gleisneulage Gl 505 |  | N |  | 12.03.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78044 | Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)=Abzww Ebenfurth Süd (in Ef), Ebenfurth=Grenze ÖBB - ROeEE (-Sopron) | < > | Ebenfurth |  | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 15.06.2025 | 00:15 | 16.06.2025 | 04:40 | 1 day + 4,4 h | periodically | Others | T | ST |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Kabel spleißen für die Errichtung der Schleife Ebenfurth |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75812 |  | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 41 | 44 | 11.10.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 04:30 | 19 days + 21,5 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 1C |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65028 | STRE km 17,800 AB (Awanst)=Launsdorf-Hochosterwitz | < > | Launsdorf-Hochosterwitz |  | 2025 | 2025 | 35 | 40 | 25.08.2025 | 00:00 | 03.10.2025 | 24:00 | 40 days | continuous | Others | T | ST | S |  |  | C | R |  | 10 |  | Weichenneulage W51 - W58 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-73548 |  | < > | Breitenstein | Semmering | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 364 days |  | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Sanierung Viadukt Kalte Rinne |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-74702 |  | < > | Arnoldstein |  | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 14.12.2025 | 00:00 | 14.12.2025 | 17:00 | 17,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Bauphase: - Gleisneulage mit UGV BGl 3 und 3a - Weichenneulage W1A, 1L und 1 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65032 |  | < > | Thörl-Maglern |  | 2025 | 2025 | 12 | 18 | 18.03.2025 | 00:00 | 30.04.2025 | 24:00 | 43 days + 23,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 10 |  | Weichenneulage W1 bis W6 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78379 | Urbas=Abzw Lav 4, Abzww Wiederndorf-Aich Nord (in Wia)=Mittlern West (in Mtl) | < > | St.Paul im Lavanttal | Klagenfurt Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 19.01.2025 | 00:00 | 19.01.2025 | 04:00 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Arbeiten an ETCS Koralmbahn |  | N |  | 03.06.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65765 |  | < > | Föderlach | Villach Hbf-Ostbf | 2025 | 2025 | 43 | 48 | 22.10.2025 | 00:00 | 29.11.2025 | 24:00 | 39 days + 1,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 10 |  | Gleisneulage mit UGV |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78388 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Abzw Gu 2 | Villach Hbf-Draubrücke | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 05.07.2025 | 00:00 | 13.07.2025 | 24:00 | 9 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 10 |  | Schwellenneulage |  | N |  | 03.06.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65134 |  | < > | Peggau-Deutschfeistritz |  | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 21.04.2025 | 01:00 | 21.04.2025 | 04:00 | 3,0 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C | R | T | 10 |  | Maschineneinsatz bei der Gründliche Durcharbeitung W53, 54 und 57 |  | N |  | 28.03.2024 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65139 |  | < > | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 01.09.2025 | 20:30 | 15.09.2025 | 05:00 | 13 days + 8,5 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 5 |  | Einbau der Hilfsbrücken in km 138,287 |  | N |  | 11.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77562 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 19 | 23 | 05.05.2025 | 04:40 | 03.06.2025 | 04:40 | 29 days | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 6/7a/b/c |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77311 |  | < > | Bruck a.d.Mur | Unzmarkt | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 01.03.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 288 days | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Leoben - 41301 |  | N |  | 25.03.2024 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75523 |  | < > | Pernegg | Üst Mx 2 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 01.09.2025 | 04:30 | 10.10.2025 | 17:00 | 39 days + 12,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 1B |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64169 |  | < > | Graz-Vbf |  | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 06.09.2025 | 14:00 | 14.09.2025 | 18:00 | 8 days + 4,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage BGl 110 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76954 |  | < > | Üst Nb 2 | Sbl Pr 2 | 2025 | 2025 | 6 | 20 | 03.02.2025 | 21:00 | 16.05.2025 | 04:30 | 101 days + 6,5 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Montage der ETCS Balisen im Abschnitt Üst Nb 2 - SBl Pr 2 |  | N |  | 01.06.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65788 | Werndorf (in Wr)=Abzw Knoten Weitendorf | < > | Werndorf | Wettmannstätten | 2025 | 2025 | 31 | 50 | 03.08.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 133 days + 1,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Außerbetriebnahme PZB. Nur mehr ETCS Betrieb zwischen Wr und Wtt möglich |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64808 | Kalsdorf (in Kal)=Kalsdorf-Terminal (in Kal) | < > | Graz Puntigam | Werndorf | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 12.07.2025 | 21:30 | 17.08.2025 | 04:30 | 35 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Oberleitungsumbau Bf. Kalsdorf Errichtung Schaltgerüst NEU (Bauphase 1) |  | N |  | 11.03.2024 | Unclassified |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64019 |  | < > | Wien Stadlau | Wien Erdbergerlände | 2025 | 2025 | 3 | 8 | 14.01.2025 | 09:00 | 21.02.2025 | 04:30 | 28x 19,5 h | periodically | Others | T | LT | S |  |  | C |  |  | 2 |  | Umsetzen Gerüst und Einhausung Donaukanal und Donaustrom -Brücken Teil1; grundsätzlich eingleisige Nachtsperren |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77223 |  | < > | Wiener Neustadt Hbf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 31.10.2025 | 20:10 | 03.11.2025 | 05:00 | 2 days + 8,8 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Auflassung und Abtrag der EK in km 49,834 |  | N |  | 21.03.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64994 |  | < > | Pörtschach am Wörthersee |  | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 25.10.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 17:00 | 5 days + 11,0 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C | R | T | 10 |  | Gleisneulage BGl 201 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76576 | Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 05.08.2025 | 23:10 | 06.08.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 14.05.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77273 |  | < > | Üst Mx 2 | Frohnleiten | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 26.04.2025 | 08:30 | 15.06.2025 | 15:30 | 50 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Aufbau von Schutzgerüsten: • DL km 182,002 • DL km 182,069 Versetzen des DVS z32 • Errichtung Signalfundament, Kabeltrog * Versetzen DVS und Inbetriebnahme |  | N |  | 21.03.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64787 |  | < > | Üst Pg 2 | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 15 | 26 | 12.04.2025 | 00:00 | 23.06.2025 | 24:00 | 73 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 8 |  | Neubau Brücke / Durchlass in km 196,521 |  | N |  | 23.04.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75922 |  | < > | Semmering | Spital am Semmering | 2025 | 2025 | 35 | 37 | 30.08.2025 | 22:30 | 14.09.2025 | 05:30 | 14 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Vorarbeiten Semmering - Spital am Semmering; Gleisneulage in Abschnitten Gl1, km 106,080-109,105 |  | N |  | 01.06.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78933 |  | < > | Mödling | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 09.09.2025 | 00:55 | 12.09.2025 | 04:20 | 3 days + 3,4 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Kabel messen |  | Y |  | 20.05.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64858 |  | < > | Arnoldstein |  | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 29.09.2025 | 07:00 | 10.10.2025 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 5 |  | Herstellen von Verschieberbahnsteigen neben BGl 6 und 8 |  | N |  | 23.04.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75638 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 27.05.2025 | 00:00 | 08.06.2025 | 00:40 | 12 days + 0,7 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph01e1: Gae: Unterbau Gleise; errichten Entwässerung, Signale, Bahnsteigkante 4 neu; Einbau W1N Silberwald: Fertigstellung und Restarbeiten |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-79413 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Villach Hbf |  | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 21.06.2025 | 00:00 | 03.07.2025 | 24:00 | 13 days | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Schwellenneulage BfGl 354 |  | N |  | 03.06.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64856 |  | < > | Arnoldstein |  | 2025 | 2025 | 19 | 31 | 05.05.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 17:00 | 87 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 10 |  | Bauphase: - Gleisneulage mit UGV BGl 10, 12, 14 und 16 - Weichenneulage mit UGV W25, 26, 27, 40, 41, 51, 52 und 53 - Vorarbeiten ESTW (im Bereich BGl 10 bis 16) - Sanierung Nussalleebrücke (Pfeiler 4 - Wiederlager 5) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75646 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf |  | 2025 | 2025 | 23 | 27 | 08.06.2025 | 00:40 | 30.06.2025 | 04:20 | 22 days + 3,7 h | continuous | Miscellaneous | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Bph01f: Gae: Einbau und schließen Weichenverbindung W4N, W5N; Abtrag und Lückenschluß W2B,W3B; Tausch W57N; OL auflösen vom Querfeld Gl 1-9N; Ferstigstellung Bahnsteigdach Bstg. 3/4; |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-77587 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 14.08.2025 | 22:00 | 18.08.2025 | 04:40 | 3 days + 6,7 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 11a |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-74673 | Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Hbf |  | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 364 days | continuous | Miscellaneous | T | ST | [6 empty] | 5 |  | Bahnhofsumbau Villach Hbf. |  | N |  | 23.03.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64734 |  | < > | Semmering | Spital am Semmering | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 14.09.2025 | 08:00 | 29.09.2025 | 04:00 | 14 days + 20,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 15 |  | Hauptarbeiten Vorarbeiten zur Semmering - Spital am Semmering; Gleisneulage in Abschnitten Gl1, km 106,080-109,105 |  | N |  | 03.04.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78426 | Gramatneusiedl=Wampersdorf | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 07.04.2025 | 08:00 | 09.04.2025 | 16:00 | 2 days + 8,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten |  | Y |  | 23.05.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76051 |  | < > | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 27.10.2025 | 07:00 | 03.11.2025 | 04:00 | 6 days + 21,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücken in km 138,287 |  | N |  | 11.02.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77799 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 34 | 37 | 18.08.2025 | 04:40 | 12.09.2025 | 12:00 | 25 days + 7,3 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 11b |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77836 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 22.09.2025 | 04:40 | 26.09.2025 | 22:00 | 4 days + 17,3 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 12a |  | N |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65131 |  | < > | Leoben Hbf | St.Michael-Ost | 2025 | 2025 | 5 | 9 | 27.01.2025 | 22:00 | 28.02.2025 | 04:30 | 31 days + 6,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung Handlauf und Tunnelfunk |  | N |  | 20.03.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77408 | Arnoldstein=Hermagor | < > | Arnoldstein | Hermagor | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 29.03.2025 | 00:00 | 05.04.2025 | 24:00 | 7 days + 23,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Villach - 45101 |  | N |  | 25.03.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77847 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2026 | 50 | 46 | 14.12.2025 | 00:00 | 14.11.2026 | 04:40 | 335 days + 4,7 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg |  | N |  | 29.05.2024 | High |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-79162 | Wien Meidling (in Wbf)=Wiener Neustadt Hbf (in Nb), Gramatneusiedl=Wampersdorf | < > | Wien Blumental | Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 18.05.2025 | 01:30 | 18.05.2025 | 05:00 | 3,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Softwaretausch in der BFZ Wien (Zelle 17), sowie in den ESTW`s Münchendorf, Ebreichsdorf und Wampersdorf für die Implementierung AWS 2.0 |  | N |  | 28.05.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75913 |  | < > | Semmering | Spital am Semmering | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 29.09.2025 | 22:30 | 30.09.2025 | 05:30 | 7,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Nacharbeiten zur Semmering - Spital am Semmering; Gleisneulage in Abschnitten Gl1, km 106,080-109,105 |  | N |  | 11.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76584 | Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 07.10.2025 | 23:10 | 08.10.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 14.05.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76580 | Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 02.09.2025 | 23:10 | 03.09.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 14.05.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65741 | Gramatneusiedl=Wampersdorf | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 27.10.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 47 days + 17,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Fahrleitungserneuerung |  | N |  | 03.06.2024 | Major |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64783 |  | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 07.07.2025 | 07:00 | 27.07.2025 | 04:30 | 19 days + 21,5 h | continuous periodically | Others | T | ST |  |  |  | C |  |  | 1 |  | Hauptarbeiten zur Gleisneulage BGl 601 und Verlängerung Bahnsteig 5 auf 420m |  | N |  | 12.02.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77858 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 03.06.2025 | 04:40 | 10.06.2025 | 04:40 | 7 days | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 8a/b |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77479 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 6 | 8 | 08.02.2025 | 23:15 | 21.02.2025 | 23:15 | 13 days | periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 2a/b/c/d |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77317 |  | < > | Üst Bm 2L | Niklasdorf | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 10.10.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 65 days + 1,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung ESTW und Migration BFZV Vorarbeiten - Sondierungen |  | N |  | 23.03.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-76027 |  | < > | Mürzzuschlag | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 29 | 31 | 18.07.2025 | 20:00 | 28.07.2025 | 04:00 | 9 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 10 |  | Ausbau der Hilfsbrücke in km 120,342 |  | N |  | 01.06.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-73988 | Wien Floridsdorf (in F)=Staatsgrenze nächst Retz - (Satov), Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Wien Floridsdorf | Wien Meidling | 2024 | 2025 | 50 | 26 | 15.12.2024 | 00:00 | 27.06.2025 | 24:00 | 194 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | S | [5 empty] | 0 |  | Bauphase 3: Programm Schnellbahn Wien Errichten von Bahnsteiglängen 220m; Stromschiene; ETCS L2; Reinvestitionen |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75498 |  | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 30 | 36 | 21.07.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 04:30 | 41 days + 20,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 1A |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76560 | Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 01.04.2025 | 23:10 | 02.04.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 14.05.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76420 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Himberg | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 20.01.2025 | 00:10 | 24.01.2025 | 04:40 | 4 days + 4,5 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Vormontage, sowie Rammen und Maststellen) |  | N |  | 25.03.2024 | Medium |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-75794 |  | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 03.11.2025 | 08:00 | 10.11.2025 | 04:00 | 6 days + 20,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 15 |  | Hauptarbeiten zur Gleisneulage, Gl 2, km 111,101-111,755 |  | N |  | 03.06.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64985 |  | < > | Graz-Vbf |  | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 03.10.2025 | 20:00 | 17.10.2025 | 17:00 | 13 days + 21,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Einbau Gleisprovisorium und Einbau Gleisbremsen BGl 070 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76533 | Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 07.01.2025 | 23:10 | 08.01.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 14.05.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78399 | Parndorf=Staatsgrenze nächst Kittsee - (Bratislava Petrzalka) | < > | Parndorf | Staatsgrenze nächst Kittsee | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 05.05.2025 | 07:50 | 09.05.2025 | 12:30 | 4 days + 4,7 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten | Affected Border: 56 Affected Ims: Bratislava Petrzalka Deviation Border(s): Devinska Nova Ves | Y |  | 23.05.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78938 |  | < > | Bad Vöslau |  | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 14.08.2025 | 22:00 | 18.08.2025 | 04:30 | 3 days + 6,5 h | continuous periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage Weiche 9 |  | N |  | 20.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77890 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 10.06.2025 | 04:40 | 18.06.2025 | 18:00 | 8 days + 13,3 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 9a/b/c |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75649 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf |  | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 07.06.2025 | 23:40 | 08.06.2025 | 04:20 | 4,7 h | continuous | Miscellaneous | T | ST | S |  |  | C | R | T | 0 |  | Bph Softwaretausch 01f: Gae: SWT im Bf. Gänderndorf (Inbetriebnahme neue Weichenverbindungen) |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78270 | Parndorf=Staatsgrenze nächst Kittsee - (Bratislava Petrzalka) | < > | Parndorf | Staatsgrenze nächst Kittsee | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 19.10.2025 | 00:20 | 19.10.2025 | 05:00 | 4,7 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Migration der ESTW Gattendorf und Kittsee in die BFZ Wien | Affected Border: 56 Affected Ims: Bratislava Petrzalka Deviation Border(s): Devinska Nova Ves | N |  | 28.05.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77034 |  | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 09.11.2025 | 01:00 | 30.11.2025 | 05:15 | 21 days + 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | November 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 01.06.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77609 | Peggau-Deutschfeistritz=Deutschfeistritz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 14.04.2025 | 08:00 | 22.04.2025 | 05:00 | 7 days + 21,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | GDA W53, W54, W57 inkl. Zwischengleise, km 190,950-191,470 |  | N |  | 28.03.2024 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78036 | Wien Meidling (in Wbf)=Wiener Neustadt Hbf (in Nb) | < > | Ebenfurth | Obereggendorf | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 25.05.2025 | 00:15 | 09.06.2025 | 04:40 | 15 days + 4,4 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Kabel spleißen für die Errichtung der Schleife Ebenfurth |  | Y |  | 25.04.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75741 | Arnoldstein=Hermagor | < > | Villach Süd Gvbf-West | Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 31.10.2025 | 22:00 | 03.11.2025 | 17:00 | 2 days + 19,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C | R |  | 10 |  | Inbetriebnahme ESTW Dr und Migration Dr und Th in die BFZ Villach | Affected Border: 83 Affected Ims: Tarvis Deviation Border(s): Brenner | N |  | 06.02.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-79585 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 18.04.2025 | 07:00 | 27.04.2025 | 23:59 | 9 days + 17,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Tausch der Brückenhölzer |  | N |  | 05.06.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76997 |  | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 27.04.2025 | 01:00 | 27.04.2025 | 05:15 | 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | April 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 01.06.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75685 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf |  | 2025 | 2025 | 36 | 42 | 01.09.2025 | 00:00 | 13.10.2025 | 04:20 | 42 days + 4,3 h | continuous | Miscellaneous | T | ST |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph02b: Gae: Abtrag OL-Mast im Bstg. 1/2, Herstellung Kabelquerung , neue Fundamente Abtrag W4B etc, Neulage Weichen gerade Seite; anpassen Fahrleitung, |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-77076 |  | < > | Kapfenberg | Bruck a.d.Mur | 2025 | 2025 | 2 | 26 | 07.01.2025 | 00:00 | 27.06.2025 | 24:00 | 171 days + 23,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL Erneuerung Bruck a.d. Mur Fbf (Bauphase 6 : 07.01.25 - 27.06.25) |  | N |  | 21.03.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-65126 |  | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 14.07.2025 | 20:30 | 20.07.2025 | 04:30 | 5 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Sanierung Durchlass in km 206,497 und km 206,672 |  | N |  | 21.03.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65125 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 28.04.2025 | 22:00 | 30.04.2025 | 05:00 | 1 day + 7,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | S | [5 empty] | 0 |  | Nacharbeiten zum Tausch der Brückenhölzer |  | N |  | 05.06.2024 | Minor |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75583 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 00:40 | 24.04.2025 | 22:00 | 5 days + 21,3 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph01d: Gae: Unterbau Gleise; errichten Entwässerung, Signale, Bahnsteigkante 4 neu inkl. Verlängerung Silberwald: Abtrag Gleis, Einschub Tragwerk, Hilfsbrückenausbau Gleis 1+errichten Gleisrost etc. |  | N |  | 24.06.2024 | Medium |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-64168 |  | < > | Graz-Vbf |  | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 01.09.2025 | 07:00 | 05.09.2025 | 17:00 | 5x 10,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Errichtung Sockerschlitz zwischen BGl 110 und 112 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65099 |  | < > | Villach Hbf-Ostbf |  | 2025 | 2025 | 29 | 32 | 19.07.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 17:00 | 16 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage BGl 360 und Abtrag der Entseuchungsplatte |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77415 |  | < > | Feldkirchen in Kärnten | Villach Hbf-Ostbf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 08.08.2025 | 07:30 | 15.08.2025 | 15:30 | 7 days + 8,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Villach - 40801 |  | N |  | 25.03.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75590 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 24.04.2025 | 22:00 | 27.05.2025 | 00:00 | 32 days + 2,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph01e: Gae: Unterbau Gleise; errichten Entwässerung, Signale, Bahnsteigkante 4 neu inkl. Verlängerung; Verkabelungen+LS Einrichtungen; Einbau Weichen 2N+3N inkl. Oberleitung Silberwald: Errichten LSW Reinvest Strgl 2 mit AHM, SUZ, |  | N |  | 02.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-77811 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 12.09.2025 | 12:00 | 22.09.2025 | 04:40 | 9 days + 16,7 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 11c/d/e |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77072 |  | < > | Leoben Hbf | St.Michael-Ost | 2025 | 2025 | 16 | 35 | 14.04.2025 | 22:00 | 29.08.2025 | 04:30 | 136 days + 6,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung Handlauf und Tunnelfunk |  | N |  | 20.03.2024 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65828 | Kledering (in Zur)=Wien Zvbf (in Zur) | < > | Wien Zvbf |  | 2025 | 2025 | 39 | 43 | 27.09.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 18:00 | 29 days + 11,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Weichen- und Gleisneulage der Weichen 372 bis 387 in der gesamten Tfz-Harfe |  | N |  | 27.03.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77350 |  | < > | St.Veit a.d.Glan-West | Feldkirchen in Kärnten | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 06.08.2025 | 08:00 | 07.08.2025 | 15:45 | 1 day + 7,8 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Klagenfurt - 40801 |  | N |  | 25.03.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77580 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 08.08.2025 | 23:15 | 14.08.2025 | 22:00 | 5 days + 22,8 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 10e/f |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77518 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 03.03.2025 | 04:40 | 07.04.2025 | 04:40 | 34 days + 23,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 4a/b/c |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77554 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 15 | 19 | 07.04.2025 | 04:40 | 05.05.2025 | 04:40 | 28 days | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 5a/b |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75803 |  | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 27.10.2025 | 00:00 | 03.11.2025 | 24:00 | 8 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage, Gl 2, km 111,101-111,755 |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64618 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Deutsch Wagram |  | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 01.02.2025 | 00:20 | 02.02.2025 | 04:20 | 2x 4,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Im Bf. Deutsch-Wagram Abtrag Stütze L13 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-73626 |  | < > | Kapfenberg |  | 2025 | 2025 | 13 | 22 | 30.03.2025 | 07:00 | 01.06.2025 | 17:00 | 63 days + 10,0 h | continuous | Miscellaneous | T | ST |  |  |  | C |  |  | 5 |  | Bahnsteigverlängerung Bahnsteig 1 |  | N |  | 11.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76152 |  | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 28.07.2025 | 20:30 | 01.08.2025 | 04:30 | 3 days + 8,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 1 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage BGl 601 und Verlängerung Bahnsteig 5 auf 420m |  | N |  | 12.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-74254 |  | < > | Klagenfurt Hbf | Krumpendorf | 2024 | 2025 | 50 | 34 | 15.12.2024 | 00:00 | 18.08.2025 | 04:00 | 246 days + 3,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C | R |  | 10 |  | Auflassung EK Waidmannsdorf und Errichtung Ersatzbauwerk |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-74629 | Gramatneusiedl=Wampersdorf | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 14.12.2025 | 00:00 | 15.12.2025 | 17:00 | 1 day + 17,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Fahrleitungserneuerung |  | N |  | 28.02.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76428 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 25.01.2025 | 23:15 | 27.01.2025 | 04:40 | 1 day + 5,4 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Vorarbeiten für Bahnhofumbau Himberg (Rammen und Maststellen) |  | Y |  | 10.07.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77014 |  | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 13.07.2025 | 01:00 | 20.07.2025 | 05:15 | 7 days + 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Juli 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 01.06.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76669 |  | < > | Frohnleiten | Peggau-Deutschfeistritz | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 06.04.2025 | 00:45 | 13.04.2025 | 05:00 | 7 days + 4,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Anbringung von Schwingungssensoren im Kugelsteintunnel |  | N |  | 11.03.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65827 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) | < > | Wien Zvbf | Kledering | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 25.10.2025 | 08:00 | 02.11.2025 | 18:00 | 8 days + 11,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage Weiche 440 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76142 |  | < > | Bruck a.d.Mur |  | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 30.06.2025 | 20:30 | 05.07.2025 | 04:30 | 4 days + 8,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 1 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage BGl 601 und Verlängerung Bahnsteig 5 auf 420m |  | N |  | 12.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75816 |  | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 44 | 49 | 31.10.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 17:00 | 32 days + 9,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 2A |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75575 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Strasshof | Gänserndorf | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 12.04.2025 | 00:40 | 19.04.2025 | 00:40 | 7 days | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph01d: Gae: Unterbau Gleise; errichten Entwässerung, Signale, Bahnsteigkante 4 neu inkl. Verlängerung Silberwald: Abtrag Gleis, Einschub Tragwerk, Hilfsbrückenausbau Gleis 1+errichten Gleisrost etc. |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-76564 | Wien Hetzendorf (in Wbf)=Wien Meidling (in Wbf) | < > | Wien Hetzendorf | Wien Atzgersdorf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 06.05.2025 | 23:10 | 07.05.2025 | 04:10 | 5,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten (Wartungsnacht SB) |  | N |  | 14.05.2024 | Minor |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65830 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) | < > | Wien Zvbf-Einfgr | Abzww Zur | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 07:00 | 25.04.2025 | 15:00 | 6 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichen- und Gleisneulage Weiche 177+178, sowie Bgl 273 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78924 | Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)=Abzww Ebenfurth Süd (in Ef), Ebenfurth=Grenze ÖBB - ROeEE (-Sopron) | < > | Ebenfurth |  | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 06.12.2025 | 00:00 | 09.12.2025 | 24:00 | 4 days | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Fahrleitungsarbeiten an der Sammelschiene, Gleisneulage auf Bgl 103 und Tausch der Weichen 7+8 | Affected Border: GYSEV Affected Ims: Ef G Deviation Border(s): Wul G, Ls G | Y |  | 20.05.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76038 |  | < > | Mürzzuschlag | Üst Mz 2 | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 14.07.2025 | 04:00 | 18.07.2025 | 20:00 | 4 days + 16,0 h | continuous | Others |  | LT | S | [5 empty] | 0 |  | SCHUTZ-LA Hilfsbrücken |  | N |  | 11.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64771 |  | < > | St.Marein-St.Lorenzen | Kapfenberg | 2025 | 2025 | 10 | 49 | 03.03.2025 | 00:00 | 06.12.2025 | 24:00 | 279 days | continuous periodically | Others | T | LT | S |  |  | C | R |  | 10 |  | Neubau Brücke Meierhofstraße in km 152,6 |  | N |  | 21.03.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75692 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Gänserndorf |  | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 13.10.2025 | 04:20 | 07.12.2025 | 00:40 | 54 days + 21,3 h | continuous | Miscellaneous | T | ST |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bph02c: Gae: Abtrag OL-Mast im Bstg. 1/2, Herstellung Kabelquerung , neue Fundamente Abtrag W4B etc, Neulage Weichen gerade Seite; anpassen Fahrleitung, |  | N |  | 05.02.2024 |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-64605 |  | < > | Werndorf | Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 08.10.2025 | 22:00 | 12.10.2025 | 04:00 | 4x 6,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 29.02.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64499 | Spielfeld-Straß=Bad Radkersburg | < > | Spielfeld-Straß | Bad Radkersburg | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 22.10.2025 | 08:00 | 01.11.2025 | 14:00 | 9x 6,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungs- und Instansetzungsarbeiten im Streckenverlauf (Schwellenwechsel, Schlägerungsarbeiten |  | N |  | 29.02.2024 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77570 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom) | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Gramatneusiedl | 2025 | 2025 | 25 | 32 | 18.06.2025 | 18:00 | 08.08.2025 | 23:15 | 51 days + 5,2 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bahnhof Himberg Phase 10a/b/c/d |  | Y |  | 29.05.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65416 |  | < > | Üst Md 2 | Pfaffstätten | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 05.08.2025 | 02:00 | 08.08.2025 | 20:00 | 3 days + 18,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 30 |  | Brückensanierung in km 21,135 und in km 21,538 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77065 |  | < > | St.Veit a.d.Glan-Süd | Maria Saal | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 15.07.2025 | 00:00 | 20.07.2025 | 24:00 | 6 days | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Erneuerung HOA Zollfeld |  | N |  | 03.06.2024 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78357 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), St.Michael-Ost (in M)=St.Michael (in M), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M) | < > | St.Michael |  | 2025 | 2025 | 38 | 50 | 15.09.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 89 days + 17,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | ST |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Bahnhofsumbau St. Michael Barrierefreiheit Bauphase 1 |  | N |  | 11.05.2024 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76987 |  | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 6 | 8 | 09.02.2025 | 01:00 | 23.02.2025 | 05:15 | 14 days + 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Feber 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 01.06.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64166 |  | < > | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 08:00 | 21.04.2025 | 18:00 | 2 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage W251/252 und 247/248 (Bauphase 1) |  | N |  | 17.06.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78275 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyeshalom), Abzww Str 11815 (in Goe)=Mannersdorf (in Goe), Gramatneusiedl=Wampersdorf, Neusiedl am See=Staatsgrenze nächst Pamhagen | < > | Lanzendorf-Rannersdorf | Abzw Bl 1 | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 19.10.2025 | 00:40 | 19.10.2025 | 04:00 | 3,3 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Softwaretausch in der BFZ Wien für die Migration der ESTW Gattendorf und Kittsee |  | N |  | 28.05.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64617 | Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - (Breclav) | < > | Deutsch Wagram |  | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 25.01.2025 | 00:20 | 26.01.2025 | 04:20 | 2x 4,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Im Bf. Deutsch-Wagram Abtrag Stütze L13 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-73824 |  | < > | Graz-Vbf | Graz Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 14 | 15.12.2024 | 00:00 | 31.03.2025 | 24:00 | 106 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 2) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64167 |  | < > | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 07.06.2025 | 08:00 | 09.06.2025 | 18:00 | 2 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage W251/252 und 247/248 (Bauphase 2) |  | N |  | 17.06.2024 | Unclassified |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65705 |  | < > | Maxing | Wien Meidling | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 26.04.2025 | 01:30 | 26.05.2025 | 01:30 | 30 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Sanierung Gleis 4 und 6 (Tunnelbereiche) Gleis4: 5,090-6,060, 6,300-6,800 Gleis6: 5,127-6,060, 6,300-6,800 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-79591 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 14.04.2025 | 22:00 | 17.04.2025 | 05:00 | 2 days + 7,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | S | P=null |  |  |  |  | 0 |  | Vorarbeiten zum Tausch der Brückenhölzer |  | N |  | 05.06.2024 | Medium |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78237 | Parndorf=Staatsgrenze nächst Kittsee - (Bratislava Petrzalka) | < > | Kittsee |  | 2025 | 2025 | 40 | 50 | 03.10.2025 | 20:00 | 12.12.2025 | 17:00 | 69 days + 22,0 h | continuous periodically | Others | T | ST | S | [5 empty] | 0 |  | Bahnsteigneuerrichtung neben Gleis 1 |  | N |  | 07.05.2024 |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76983 |  | < > | Payerbach-Reichenau | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 12.01.2025 | 01:00 | 12.01.2025 | 05:15 | 4,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Jänner 2025 (IHS Pr-Mz) |  | N |  | 01.06.2024 | Minor |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-79256 |  | < > | Wien Meidling | Üst Wwb 1 | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 15.12.2024 | 01:50 | 13.12.2025 | 03:55 | 363 days + 2,1 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | grundsätzliche Einschränkungen an X |  | N |  | 28.05.2024 | Major |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65029 |  | < > | Mariahof-St.Lambrecht | Neumarkt in Steiermark | 2025 | 2025 | 31 | 36 | 28.07.2025 | 00:00 | 05.09.2025 | 24:00 | 40 days | continuous periodically | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 10 |  | Gleisneulage |  | N |  | 19.12.2023 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78455 | Kledering (in Zur)=Felixdorf | < > | Leobersdorf | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 21.01.2025 | 00:45 | 29.01.2025 | 04:00 | 8 days + 3,2 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Kabel messen |  | N |  | 14.05.2024 | High |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64742 |  | < > | Spital am Semmering | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 10.11.2025 | 21:00 | 11.11.2025 | 05:00 | 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 15 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage, Gl 2, km 111,101-111,755 |  | N |  | 07.02.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76960 |  | < > | Eichberg | Mürzzuschlag | 2025 | 2025 | 26 | 35 | 23.06.2025 | 21:00 | 29.08.2025 | 04:30 | 66 days + 7,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Montage der ECTS Balisen im Abschnitt Eib - Mz |  | N |  | 01.06.2024 | Medium |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78112 |  | < > | Wartberg im Mürztal | Kindberg | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 12.04.2025 | 00:00 | 21.04.2025 | 24:00 | 10 days | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | ISO Rückbau nach Errichtung ESTW |  | N |  | 06.05.2024 |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-65132 | St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M) | < > | St.Michael-West |  | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 21.07.2025 | 08:00 | 03.08.2025 | 16:00 | 13 days + 8,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 5 |  | Erneuerung WHZ St. Michael West |  | N |  | 20.03.2024 |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78358 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), St.Michael-Ost (in M)=St.Michael (in M), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M) | < > | St.Michael |  | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 15.12.2025 | 08:00 | 19.12.2025 | 17:00 | 4 days + 9,0 h | continuous | Miscellaneous | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau St. Michael Barrierefreiheit Errichtung des provisorischen Bahnsteiges neben BfGl 508 |  | N |  | 11.05.2024 |  |  | 11-30%
79 | 791001 | Ljubljana - Maribor | < > | Ponikva | Ponikva | 2024 | 2024 | 13 | 18 | 2024-03-26 | 7:00 | 2024-05-04 | 19:00 | 39 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N |  | 2023-11-17 | Minor
79 | 79000 | Ljubljana - Maribor | < > | Rače | Hoče | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-18 | 7:00 | 2024-10-20 | 19:00 | 2 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2023-11-18 | Minor
79 | 790001 | Ljubljana - Maribor | < > | Rače | Hoče | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-25 | 7:00 | 2024-10-27 | 19:00 | 2 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2023-11-19 | Minor
79 | 791002 | Ljubljana - Maribor | < > | Litija | Litija | 2024 | 2024 | 16 | 50 | 2024-03-15 | 7:00 | 2024-12-15 | 7:00 | 275 days | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N |  | 2023-11-20 | Minor
79 | 791003 | Ljubljana - Maribor | < > | Laze | Laze | 2024 | 2024 | 3 | 17 | 2024-01-19 | 7:00 | 2024-04-25 | 19:00 | 97 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N |  | 2023-11-21 | Minor
79 | 791004 | Ljubljana - Maribor | < > | Laze | Ljubljana Zalog | 2025 | 2025 | 27 | 33 | 2025-07-05 | 8:00 | 2025-08-17 | 20:00 | 43 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2023-11-22 | Minor
79 | 793002 | Ljubljana - Maribor | < > | Dolga Gora | Poljčane | 2024 | 2024 | 17 | 44 | 2024-04-26 | 7:00 | 2024-11-03 | 19:00 | 191 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | right or left track closed |  | N |  | 2023-11-23 | Minor
79 | 795001 | Koper-Ljubljana | < > | Brezovica | Borovnica | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 7:00 | 2025-04-06 | 19:00 | 95 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail |  | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | left track closed |  | N |  | 2023-11-24 | Medium
79 | 795002 | Koper-Ljubljana | < > | Logatec | Rakek | 2024 | 2024 | 31 | 45 | 2024-08-03 | 7:00 | 2024-11-10 | 19:00 | 99 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | right or left track closed |  | N |  | 2023-11-25 | Minor
79 | 796001 | Koper-Ljubljana | < > | Divača | Koper | 2024 | 2024 | 1 | 52 | 2024-01-01 | 7:00 | 2024-12-31 | 19:00 | 365 days + 12 h 59 min | periodical | Maintenance | T | [9 empty] | 2x every month |  | N |  | 2023-11-26 | Medium
79 | 795003 | Koper-Ljubljana | < > | Brezovica | Brezovica | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 7:00 | 2025-04-06 | 19:00 | 95 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N |  | 2023-11-27 | Medium
79 | 795004 | Koper-Ljubljana | < > | Preserje | Preserje | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 7:00 | 2025-04-06 | 19:00 | 95 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal |  | N |  | 2023-11-28 | Minor
79 | 795005 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-07 | 7:00 | 2024-09-18 | 19:00 | 11 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST | [8 empty] | left or right closed |  | N |  | 2023-11-29 | Medium
79 | 795006 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 7:00 | 2025-08-20 | 19:00 | 5 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | Y |  | 2023-11-30 | High
79 | 795007 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 7:00 | 2025-08-25 | 19:00 | 3 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2023-12-01 | Medium
79 | 795008 | Koper-Ljubljana | < > | Postojna | Prestranek | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-16 | 7:00 | 2025-09-22 | 19:00 | 6 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance
79 | 795008 | Koper-Ljubljana | < > | Verd | Logatec | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 7:00 | 2025-05-05 | 19:00 | 5 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance
79 | 795006 | Koper-Ljubljana | < > | Pivka | Gornje Ležeče | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 2024-08-01 | 7:00 | 2024-08-31 | 19:00 | 30 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT | [8 empty] | maintenance
79 | 795007 | Koper-Ljubljana | < > | Pivka | Gornje Ležeče | 2025 | 2025 | 27 | 31 | 2025-07-01 | 7:00 | 2025-07-29 | 19:00 | 28 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | ST | [8 empty] | maintenance
79 | 791001 | Koper-Ljubljana | < > | Ljubljana | Ljubljana | 2023 | 2025 | 50 | 48 | 2023-12-10 | 7:00 | 2025-11-30 | 19:00 | 721 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [10 empty] | station renewal
83 | RFI-2024-01 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Carnia | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 8:00 | 2024-12-14 | 11:00 | 180' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | IPO: single closure of 240' + total closure of 180' Mon - Fri; LDP, LDF pre/post timetable | 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-07 | Udine - Treviso | < > | Udine | Basiliano | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-14 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [9 empty] | IPO: single track Mon/Tue to Fri/Sat total closure of 240' Mon/Tue to Fri/Sat from May to Aug; LDP, LDF re-routing via Gorizia | 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-61 | Villach - Udine | < > | P.M. Vat | Udine Parco | 2024 | 2024 | 2 | 35 | 2023-12-15 | 07.30 | 2024-09-01 | 12.30 | 85' - 240' | periodical continuous | Track & Rail | T | LT | [6 empty] | 120 |  | Line interruption for 85' and punctual interruptions of 240' from Monday to Friday (ePIR ID 149_2024) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-06 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-12-14 | 4:00 | 300' - 360' | periodical | Others | T | [7 empty] | 120 |  | total closure of 300' - 360' station renewal | 79 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-60 | Bologna - Padova | < > | Rovigo | Occhiobello | 2024 | 2024 | 1 | 49 | 2024-01-01 |  | 2024-12-07 |  | 270' | periodical | Others | T | LT | [8 empty] | Total closure of 270' with track interruption of 300' from su/mo to thu/fr (excluding the period from 9 june - 8 september) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-23 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza V. | 2024 | 2024 | 24 | 40 | 2024-06-10 | 7:30 | 2024-10-04 | 13.30 | 15 x 300' | periodical continuous | Switch | T |  | S |  |  | C |  |  | 120 |  | works for PC AUPA activation 300' total closure with track closure of 360' Mon-Fri (ePIR ID 142_2024) | 81 | N |  | 2023-04-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-82 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza | 2024 | 2024 | 24 | 26 | 2024-06-10 |  | 2024-10-04 |  | 80x180' | periodical continuous | Switch | T |  | S |  |  | C |  |  | 120 |  | works for PC AUPA activation 180' total closure with track closure of 240' Mon-Fri (ePIR ID 142_2024) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-30 | Villach - Udine | < > | Ugovizza | Ugovizza | 2024 | 2024 | 27 | 32 | 01/07/2024 | 7:30 | 09/08/2024 | 12:30 | 30 x 270' | periodical | Track & Rail |  |  | S | [7 empty] | From Monday to Friday - with 300' di track interruption | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-68 | Padova - Calalzo | < > | Padova | Vigodarzere | 2024 | 2024 | 27 | 50 | 2024-07-01 |  | 2024-12-14 |  | 50 x 300' | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | 300' of total closure from Mo/Tue to Thu/Fri for infrastructural upgrade (Bridge over Brenta) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-69 | Vicenza - Treviso | < > | Castelfranco Veneto | Istrana | 2024 | 2024 | 31 | 44 | 2024-08-01 |  | 2024-10-31 |  | 35 x 300' | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | 300' of total closure with track closure of 360' |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-44 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2024-08-14 | 0:00 | 2024-08-17 | 23:59 | 1 x 72h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h (ePIR ID 154_2024) | 80 | N |  | 2023-07-11 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-71 | Venezia - Trieste | < > | Quarto d'Altino | Latisana | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 |  | 2024-09-08 |  | 1x30 h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 136_2024) ERTMS (ePIR ID 152_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-64 | Bologna - Padova | < > | Padova Campo Marte | Padova Campo Marte | 2024 | 2024 | 37 | 45 | 2024-09-10 |  | 2024-11-10 |  | 300' | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | 300' of total closure with track closure of 360' |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-38 | Udine - Treviso | < > | Sacile | Sacile | 2024 | 2024 | 37 | 50 | 2024-09-11 | 23:10 | 2024-12-14 | 4:10 | 30x300' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | 300' of total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia (ePIR ID 148_2024) |  | N |  | 2023-04-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-37 | Udine - Treviso | < > | Pordenone | Pordenone | 2024 | 2024 | 37 | 50 | 2024-09-11 | 23:10 | 2024-12-14 | 4:10 | 30 x 300' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | 300' of total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia (ePIR ID 148_2024) |  | N |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-39 | Udine - Treviso | < > | Casarsa | Casarsa | 2024 | 2024 | 37 | 50 | 2024-09-11 | 23:10 | 2024-12-14 | 4:10 | 15x300' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | 300' of total closure in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia (ePIR ID 148_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-70 | Ferrara - Rimini | < > | Portomaggiore | Argenta | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-28 |  | 2024-09-29 |  | 1x48h | continuous | Bridge | T | LT | S |  |  | C | R |  |  |  | 1 total closure 48 h (ePIR ID 160_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-40 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza V. | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 07.30 | 2024-10-04 | 13.30 | 5 x 300' | periodical continuous | Switch | T |  | S |  |  | C |  |  | 120 |  | works for PC AUPA activation 300' total closure with track closure of 360' Mon-Fri (ePIR ID 142_2024) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-72 | Ferrara - Rimini | < > | Ravenna | Mezzano | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 |  | 2024-10-20 |  | 1x48h | continuous | Bridge | T | LT |  |  |  | C | R |  |  |  | 1 total closure 48 h (ePIR ID 161_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-73 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | San Giorgio di Nogaro | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 |  | 2024-10-20 |  | 1x30 h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 136_2024) ERTMS (ePIR ID 152_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-74 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Torviscosa | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-26 |  | 2024-10-27 |  | 1x30 h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 136_2024) ERTMS (ePIR ID 152_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-25 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-10-28 | 8:00 | 2024-11-30 | 11:00 | 2 x 51 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF | 81 | N |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-26 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2024 | 2024 | 44 | 48 | 2024-10-28 | 8:00 | 2024-11-30 | 11:00 | 6 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF | 81 | N |  | 2023-04-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-75 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi del L. Sud | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-16 |  | 2024-11-17 |  | 1x30 h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 136_2024) ERTMS (ePIR ID 152_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-76 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi del L. Sud | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-23 |  | 2024-11-24 |  | 1x30 h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 136_2024) ERTMS (ePIR ID 152_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-77 | Bologna - Padova | < > | Bologna | Castelmaggiore | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-30 |  | 2024-12-01 |  | 1x48h | continuous | Bridge | T | LT |  |  |  | C | R |  |  |  | 1 total closure 48 h (ePIR ID 157_2024) |  | N |  | 2023-07-11 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-79 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Quarto d'Altino | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-21 |  | 2024-12-22 |  | 1x30 h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  |  |  | ERTMS (ePIR ID 136_2024) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-23 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2024 | 2025 | 52 | 1 | 31/12/2024 27/12/2024 |  | 2025-01-03 |  | 1 x 72h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h (ePIR ID 181_2025) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-25 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 300' | periodical continuous | Others | T | [7 empty] | 60 |  | From Mo/Tu to Sun/Mo - late trains for the direction North-South at Tarvisio station for activities of others Ims must arrive to Trieste Campo Marzio before the 11:00 p.m. in order to respect this important works (ePIR ID 181_2025) | 79,80,81 | Y |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-02 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-14 | 4:00 | 240' - 300' | periodical | Others | T | ST | [6 empty] | 120 |  | total closure of 240' ' Fri/Sat to Tue/Wed; station renewal (ePIR ID 182_2025) | 79 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-66 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2024 | 2025 | 50 | 52 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-14 | 4:00 | 14x240' | periodical | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID 182_2025) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-66 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2024 | 2025 | 50 44 | 52 44 | 25/10/2025 30/10/2025 | 0:00 | 26/10/2025 01/11/2025 | 4:00 | 1x40h | periodical | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID 182_2025) | 79 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-01 | Udine - Treviso | < > | Udine | Basiliano | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-14 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [5 empty] | R |  | 60 |  | single track Mon/Tue to Fri/Sat total closure of 240' Mon/Tue to Fri/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia | 80, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-08 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Carnia | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 8:00 | 2025-12-14 | 11:00 | 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 30 |  | single closure of 240' + total closure of 180' Mon - Fri; LDP, LDF pre/post timetable | 80, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-71 | Tarvisio - Venezia | > | Casarsa | Pordenone | 2024 | 2025 | 50 | 18 | 2024-12-15 |  | 2025-04-30 |  | 240' - 300' | periodical continuous | Others |  | ST | [8 empty] | Upgrade stazioni (ePIR ID 184_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-14 | Villach - Udine | < > | Carnia | Gemona del Friuli | 2025 2024 | 2025 | 18 50 | 22 50 | 28/04/2025 15/12/2024 | 7:30 | 30/05/2025 13/12/2025 | 12:30 | 12x 300' 25x240' | periodical | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | From Monday to Friday in daytime with interruption of the adjacent track for 270' | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-01 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Thörl-Maglern | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-14 |  | 120x180' | periodical | Others | T | [9 empty] | line closures for activities in Galleria Leila (ePIR ID TS-25-01) |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-VE-25-31 | Bologna - Padova | < > | Occhiobello | Monselice | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-14 |  | 345x270' | periodical | Others | T | [9 empty] | with track closure of 300' - works for ACC-M |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2024-83 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi del L. Sud | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-27 |  | 2024-12-29 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID TS-25-22) + Tecnological upgrade of the line (ePIR ID TS-25-23) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-25-03 | Villach - Udine | < | Udine | Udine | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-14 |  | 120 days | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | track interruptions for phases for station renewal (ePIR ID TS-25-03) |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-BO-25-01 | Bologna - Padova | < > | Castelmaggiore | Occhiobello | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-14 |  | 345x270' | periodical | Others | T | [9 empty] | with track closure of 300' - works for ACC-M |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-69 | Tarvisio - Venezia | < > | Spresiano | Conegliano | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 |  | 2025-03-31 |  | 70x240' 60X300' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Track closure of 360' (ePIR ID VE-25-27) |  | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-09 | Udine - Treviso | < > | Sacile | Sacile | 2025 | 2025 | 2 | 13 | 2025-01-07 | 23:30 | 2025-03-08 | 4:00 | 35x270' | periodical continuous | Switch | T |  | S | [5 empty] | 45 |  | 270´ total closure (with 300' of track closure) in nighttime Mo/Tue - Fr/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-VE-25-32 | Bologna - Padova | < > | Polesella | Polesella | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2025-01-07 |  | 2025-09-30 |  | 190x270' | periodical | Others |  | ST | S | [7 empty] | with track closure of 300' - works for PRG of Polesella (ID ePIR VE-25-32 e VE-25-33) |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-42 | Udine - Treviso | < | Gemona del Friuli | Gemona del Friuli | 2025 | 2025 | 2 | 52 | 2025-01-08 | 07.30 | 31/12/2025 | 12.30 | 35 x 240' | periodical continuous | Switch |  |  | S | [5 empty] | 120 |  | 240' of track closure LDP, LDF (ePIR ID TS-25-02) | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-20 | Villach - Udine | < > | P.M. Vat | Gemona del Friuli | 2025 | 2025 | 2 3 | 22 17 | 08/01/2025 13/01/2025 | 7:30 | 31/05/2025 24/04/2025 | 12:30 | 60 x 240' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 120 |  | Track closure of 300' from Monday to Friday (ePIR ID 177_2025) | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-43 | Villach - Udine | < > | Udine | Udine Parco | 2025 | 2025 | 2 | 30 | 2025-01-09 | 8:30 | 2025-07-24 | 11:30 | 120x180' | periodical continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 120 |  | ACC Udine - fase 0: From Monday to Friday | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-44 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi del L. Sud | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 11/01/2025 10/01/2025 |  | 2025-01-12 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID TS-25-22) + Tecnological upgrade of the line (ePIR ID TS-25-23) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-45 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi del L. Sud | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 |  | 2025-01-19 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID TS-25-22) + Tecnological upgrade of the line (ePIR ID TS-25-23) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-VE-25-34 | Bologna - Padova | < > | S. Elena | S. Elena | 2025 | 2025 | 5 | 9 | 2025-02-01 |  | 2025-03-01 |  | 20x300' | periodical | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | track renewal |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-49 | Trieste - Venezia | < > | Portogruaro C. | San Donà di Piave Quarto D'Altino | 2025 | 2025 | 9 5 | 40 50 | 01/03/2025 01/02/2025 |  | 30/10/2025 13/12/2025 |  | 2x36 48 h | continuous | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 2 x 48 of line interruption from May to September + 300' of track/line interruption in nightime (ePIR ID VE-25-16 & VE-25-18) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-47 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 08/02/2025 07/02/2025 |  | 2025-02-09 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | Tecnological upgrade of the line (ePIR ID VE-25-20) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-48 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 15/02/2025 14/02/2025 |  | 2025-02-16 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | Tecnological upgrade of the line (ePIR ID VE-25-20) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-VE-25-07 | Bologna - Padova | < > | Occhiobello | Padova | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-15 |  | 2025-03-30 |  | 12 x 240' | periodical | Switch | T |  | S | [7 empty] | nocturnal interruptions with track closure of 300' for Switch renewal (ID ePIR VE-25-07) |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-VE-25-07b | Bologna - Padova | < | Padova | Padova | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-15 |  | 2025-03-30 |  | 7 days | periodical | Switch |  | LT | S |  |  | C | R |  |  |  | switch inibition of 7 days for Switch renewal (ID ePIR VE-25-07) |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2025-03 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. | Pontebba | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-02 | 8:00 | 2025-03-25 | 11:00 | 2 x 52 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF (ePIR ID 178_2025) | 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-04 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. | Pontebba | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-02 | 8:00 | 2025-03-25 | 11:00 | 10 6 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF (ePIR ID 178_2025) | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-51 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 08/03/2025 07/03/2025 |  | 2025-03-09 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | Tecnological upgrade of the line (ePIR ID VE-25-20) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-35 | Udine - Treviso | < > | Udine | Udine | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-08 | 23:30 | 2025-03-30 | 4:30 | 20x270' | periodical continuous | Track & Rail | T | LT+ST |  |  |  | C |  |  |  |  | With track closure of 300' (ePIR ID 186_2025) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-39 | Trieste - Venezia | < > | Trieste C.le | Trieste C.le | 2025 | 2025 | 1 11 | 51 18 | 01/01/2025 10/03/2025 |  | 31/12/2025 30/04/2025 |  | 240´-300´ | periodical | Others | T | ST | [8 empty] | Nightime interruption in Triste C.le Station (ePIR ID TS-25-24) |  | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-52 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 15/03/2025 14/03/2025 |  | 2025-03-16 |  | 1x30 h | continuous | Others | T | [9 empty] | Tecnological upgrade of the line (ePIR ID VE-25-20) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2024-36 | Udine - Treviso | < > | Udine | Udine | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-28 |  | 2025-03-30 |  | 36 hours track I, II, III | periodical continuous | Switch | T | LT+ST |  |  |  | C |  |  |  |  | (ePIR ID 186_2025) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-76 | Bologna - Padova | < > | Ferrara | Ferrara | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 |  | 2025-03-30 |  | 12h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR ID BO-25-02) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-TS-25-05 | Villach - Udine | < > | Udine | Bivio Cargnacco | 2025 | 2025 | 14 | 20 | 2025-03-31 |  | 2025-05-17 |  | 30X270' | periodical | Switch | T |  | S | [7 empty] | with track closure of 300' for switch renewal (ePIR ID TS-25-05) |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-06 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza V. | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-21 |  | 2025-05-30 |  | 10x360' | periodical | Switch | T | [9 empty] | works for PC Aupa activation (ePIR ID TS-25-06) | 81 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-06b | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza V. | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-21 |  | 2025-05-30 |  | 19x180' | periodical | Switch | T | [9 empty] | works for PC Aupa activation (ePIR ID TS-25-06) | 81 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-07 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 07:00 | 2025-05-30 | 12:00 | 20x300' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | Y |  | daytime closures for track reneweal (ePIR ID TS-25-07) | 80, 81 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-08 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 07:00 | 2025-05-30 | 12:00 | 20x300' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | Y |  | daytime closures for switch reneweal (ePIR ID TS-25-08) | 80, 81 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-68 | Venezia - Trieste | < > | Venezia Mestre | Quarto d'Altino | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 |  | 2025-03-31 |  | 12h | continuous | Others | T | [9 empty] | Upgrade tecnologico - (ePIR ID 165_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-73 | Bologna - Padova | < > | Monselice | Padova | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 |  | 2025-06-30 |  | 300' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Track closure of 360' - (ePIR ID 195_2025) |  |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-67 | Padova - Castelfranco | < > | Vigodarzere | Padova Vigodarzere | 2025 | 2026 | 14 22 | 5 | 02/04/2025 01/06/2025 |  | 2026-01-31 |  | 240' 82x330' | periodical continuous | Bridge | T | [9 empty] | Line closure of 240' - (ePIR ID 175_2025) |  | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-17 | Brennero - Verona | < > | Verona Quadrante Europa | Verona Quadrante Europa | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 01/08/2025 01/05/2025 |  | 30/08/2025 30/09/2025 |  | 6h of interruption some track for phases | continuous | Others | [10 empty] | with nocturnal disalimentation (ePIR_VR-25-24) | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-40 | Milano - Venezia | < > | Venezia Marghera Scalo | Venezia Marghera Scalo | 2024 2025 | 2025 | 50 19 | 2 44 | 15/12/2024 05/05/2025 |  | 11/02/2025 31/10/2025 |  | 58 x 240'/300' | periodical continuous | Others | [10 empty] | Upgrade station - phase 1 (ePIR VE-25-22) |  | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-50 | Ferrara - Rimini | < > | Portomaggiore | Argenta | 2025 | 2025 | 10 19 | 10 20 | 08/03/2025 08/05/2025 |  | 09/03/2025 12/05/2025 |  | 1x48 77h | continuous | Bridge | T | [9 empty] | line interruption of 48h (ePIR ID BO-25-26) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-25-09 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-17 |  | 2025-05-18 |  | 12h | continuous | Switch | T | [9 empty] | works for PC Aupa activation | 81 |  |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-25-09b | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | 4h | continuous | Switch | T | [9 empty] | works for PC Aupa activation | 81 |  |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-13 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba | 2025 | 2025 | 22 | 36 | 2025-05-30 | 8:00 | 2025-08-11 | 11:00 | 70 days (35 days even tracks and 35 days odd tracks) | continuous | Track & Rail |  |  | S | [5 empty] | 60 |  | 70 days track interruption part of traffic (ca. 15-20 trains per day) has to be re-routed via Brennero (ePIR ID 179_2025) | 80, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2025-14 | Villach - Udine | < > | Carnia | Ugovizza V. | 2025 | 2025 | 22 | 36 | 2025-05-30 | 8:00 | 2025-08-11 | 12:00 | 75 70 x 240´ | periodical | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | IPA track renewal (ePIR ID 179_2025) | 80, 81 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-75 | Bologna - Padova | < > | Ferrara | Poggio Renatico | 2025 | 2025 | 25 21 | 25 21 | 21/06/2025 24/05/2025 |  | 22/06/2025 25/05/2025 |  | 48h | continuous | Bridge | T | [9 empty] | (ePIR ID BO-25-03) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-63 | Tarvisio - Venezia | < > | Mogliano Veneto | Bivio Marocco | 2026 | 2026 | 27 | 43 | 2026-06-29 |  | 2026-10-25 |  | 21x 240' | continuous | Bridge | T | [9 empty] | Bridge over river Zero (ePIR ID 89_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-62 | Milano - Venezia | < > | Venezia Mestre | Venezia Mestre | 2025 | 2025 | 2 25 | 50 | 31/01/2025 16/06/2025 |  | 2025-12-13 |  | Station tracks interruption with different phases | continuous | Bridge |  | ST | [8 empty] | Station tracks interruption with different phases and different duration for each phases. This TCR impact only the passenger trains (regional and long distance trains also international trains) (ePIR ID VE-25-25) | 79, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-TS-25-15 | Udine - Trieste | < > | Cormons | Gorizia C.le | 2025 | 2025 | 31 | 50 | 2025-08-01 |  | 2025-12-13 |  | 60x240' | periodical | Others | T | [9 empty] | with track closure of 370' - works for the new stop Mossa |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-19 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2025 | 31 | 34 | 2025-08-01 |  | 2025-08-20 |  | 12h | continuous | Others | T | [9 empty] | works on overpass to eliminate level crossing near Prosecco |  |  |  | 2024-07-15 | Medium |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-56 | Venezia - Trieste | < > | Bivio D'Aurisina | Bivio D'Aurisina | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 |  | 2025-08-17 |  | 1 x 30 h | continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Bv. Viadotto (ePIR ID 183_2025) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-29 | Brennero - Verona | < > | Verona Quadrante Europa | Verona Quadrante Europa | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-12 |  | 2025-08-18 |  | 72 h of interruption of some track | continuous | Others | [10 empty] | swith renewal with 72 hours of interruption of track IV - V - VI | 80, 81 | N |  | 2023-07-11 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-24 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 | 0:00 | 2025-08-17 | 23:59 | 1 x 72h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 72 h (ePIR ID 181_2025) | 79,80,81 | N |  | 2023-07-11 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-65 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-23 |  | 2025-08-23 |  | 10h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 total closure 10 h (ePIR ID 181_2025) | 79,80,81 | N |  | 2023-07-11 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2025-61 | Udine - Trieste | < > | Gorizia C.le | Redipuglia | 2026 | 2026 | 36 | 40 | 2026-09-01 |  | 2026-09-30 |  | 1x48 h | continuous | Others | T | [9 empty] | Lunetta di Gorizia (ePIR ID 91_2026) | 79.81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-53 | Villach - Udine | < > | Udine Parco | Udine Parco | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 |  | 2025-10-03 |  | 8h | continuous | Switch | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Renewal switches of Udine Parco - Bv Pradamano - (ePIR ID 187_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2025-54 | Villach - Udine | < > | Udine Parco | Udine Parco | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 |  | 2025-10-03 |  | 15 x 270' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | 270' of total closure with 300' of track closure - Bv. Pradamano (ePIR ID 187_2025) | 79, 80, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-25-12 | Villach - Udine | < | Tarcento | PM Vat | 2025 | 2025 | 36 | 46 | 2025-09-01 |  | 2025-11-14 |  | 42x270' | continous | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | track renewal, times are still to be specified | 80, 81 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-BO-25-24 | Castelbolognese - Ravenna | < > | Russi | Ravenna | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-01 |  | 2025-12-14 |  | 75x330-360' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | nocturnal line interruptions of 300-360' |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-BO-25-25 | Faenza - Ravenna | < > | Russi | Ravenna | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-01 |  | 2025-12-14 |  | 75x330-360' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | nocturnal line interruptions of 300-360' |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-TS-25-25 | Venezia - Trieste | < | Cervignano Sm. | Cervignano Sm. | 2025 | 2025 | 37 | 43 | 2025-09-08 |  | 2025-10-25 |  | 35x300' | periodical | Switch |  | ST | S | [7 empty] | track interruption for switch renewal |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-70 | Aurisina - Villa Opicina | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-26 |  | 2025-12-14 |  | 50x 240'-300' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | PRG + ACC Villa Opicina (ePIR ID 97_2025) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-77 | Villach - Udine | < > | Udine | Udine Parco | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-11-01 |  | 2025-12-13 |  | 20X270' | periodical | Others | T | LT | [8 empty] | ACC Udine - fase 0: From Monday to Friday (ePIR ID TS-25-14) | 81 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-43 | Villach - Udine | < > | Udine | Udine Parco | 2025 | 2025 | 22 44 | 27 50 | 01/06/2025 01/11/2025 |  | 30/06/2025 13/12/2025 |  | 2X 36h Interruption of some Station tracks (simultaneously of Udine and Udine Parco) | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 120 |  | ACC Udine - fase 0: From Monday to Friday (ePIR ID TS-25-14) | 81 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-15 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba Ugovizza | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 8:00 | 2025-11-30 | 11:00 | 2 x 52 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF (ePIR ID 180_2025) | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-16 | Villach - Udine | < > | Carnia | Pontebba Ugovizza | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 8:00 | 2025-11-30 | 11:00 | 10 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF (ePIR ID 180_2025) | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-74 | Bologna - Padova | < > | S. Pietro in C. | Occhiobello | 2025 | 2025 | 24 48 | 24 48 | 14/06/2025 29/11/2025 |  | 15/06/2025 30/11/2025 |  | 20 24h | continuous | Others | T | [9 empty] | ACC-M (ePIR ID BO-25-04) |  | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-60 | Venezia - Trieste | < > | Portogruaro C. | Ronchi dei L. Sud | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 |  | 2025-11-30 |  | 48h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR ID 190_2025) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-02 | Udine - Treviso | < > | Udine | Basiliano | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-12-12 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [5 empty] | R |  | 60 |  | IPO: single track Mon/Tue to Fri/Sat total closure of 240' Mon/Tue to Fri/Sat LDP, LDF re-routing via Gorizia | 80, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-03 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Carnia | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 8:00 | 2026-12-12 | 11:00 | 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 30 |  | IPO: single closure of 240' + total closure of 180' Mon - Fri; LDP, LDF pre/post timetable | 80, 81 | Y |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-BO-26-16 | Faenza - Ravenna | < > | Russi | Ravenna | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 |  | 2025-12-19 |  | 5x330-360' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | nocturnal line interruptions of 300-360' |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-BO-26-18 | Castelbolognese - Ravenna | < > | Lugo | Russi | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 |  | 2025-12-19 |  | 5x330-360' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [7 empty] | nocturnal line interruptions of 300-360' |  |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-TS-26-04 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2025 | 52 | 52 | 2025-12-28 |  | 2025-12-31 |  | 72h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | Y |  | PRG Trieste Campo Marzio - phase 4 | 81 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-55 | Venezia - Trieste | < > | Bivio D'Aurisina | Bivio D'Aurisina Villa Opicina | 2025 | 2025 2026 | 32 50 | 34 50 | 04/08/2025 14/12/2025 |  | 22/08/2025 15/12/2026 |  | 12 x 270' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | 270' of total closure with 360' of track closure - Bv. Viadotto (ePIR ID 183_2025) | 79 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2025-64 | Tarvisio - Venezia | < > | Mogliano Veneto | Bivio Marocco | 2026 | 2026 | 1 | 22 | 2026-01-01 |  | 2026-05-31 |  | 2x6h | periodical continuous | Bridge | T | [9 empty] | Bridge over river Zero (ePIR ID 89_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2024-16 | Villach - Udine | < > | Tarvisio | Ugovizza V. | 2025 2026 | 2025 2026 | 2 | 52 50 | 08/01/2025 08/01/2026 | 7:30 | 31/12/2025 12/12/2026 | 12:30 | 20 x 240' | periodical | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 120 |  | 300´ track closure in Mon - Fri LDP, LDF | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2025-72 | Bologna - Padova | < > | Rovigo | Occhiobello | 2025 2026 | 2025 2026 | 40 3 | 40 3 | 04/10/2025 17/01/2026 |  | 05/10/2025 18/01/2026 |  | 20 24h | continuous | Others | T | [9 empty] | ACC (ePIR ID VE-26-18) |  | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-04 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. Carnia | Pontebba | 2026 | 2026 | 10 8 | 14 | 02/03/2026 16/02/2026 | 8:00 | 2026-03-30 | 11:00 | 2 x 52 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF (ePIR ID 100_2026) | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-05 | Villach - Udine | < > | Ugovizza V. Carnia | Pontebba | 2026 | 2026 | 10 8 | 14 | 02/03/2026 16/02/2026 | 8:00 | 2026-03-30 | 11:00 | 10 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF (ePIR ID 100_2026) | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-08 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2026 | 50 | 18 | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-04-27 | 4:00 | 26x270' | periodical | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 92_2026) | 79, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-12 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2025 | 2026 | 50 | 42 | 2025-12-14 | 23:00 | 2026-10-17 | 4:00 | 240' 300' | periodical continuous | Others | T | [7 empty] | 60 |  | From Mo/Tu to Sun/Mo - late trains for the direction North-South at Tarvisio station for activities of others Ims must arrive to Trieste Campo Marzio before the 11:00 p.m. in order to respect this important works (ePIR_ID 94_2026) | 79, 81 | Y |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-29 | Camposampiero - Vigodarzere | < > | Camposampiero | Vigodarzere | 2026 | 2026 | 34 | 36 | 2026-08-20 |  | 2026-09-03 |  | 14 days | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 86_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | High |  | >50%
83 | RFI-2026-29 | Camposampiero - Vigodarzere | < > | Camposampiero | Vigodarzere | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 |  | 2026-12-12 |  | 40x240' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 86_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-41 | Villach - Udine | > | Udine | Udine | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 |  | 2026-12-12 |  | 150x300' | periodical continuous | Others |  | ST | [8 empty] | Periodical closure of track in station (ePIR_ID 105_2026) |  |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-34 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2026 | 50 | 2 | 2025-12-15 |  | 2026-01-09 |  | 15x270' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 95_2026) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-TS-26-11 | Villach - Udine | < > | Udine | Udine | 2025 | 2025 | 52 | 52 | 2025-12-27 |  | 2025-12-29 |  | 48h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  | Y |  | ACC di Udine fase 0 (184_2025_ed.dec.23) | 81 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-35 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio Aurisina | Villa Opicina | 2025 | 2026 | 1 | 1 | 2025-12-31 |  | 2026-01-03 |  | 30h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 95_2026) | 79 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-38 | Villach - Udine | < > | Carnia | Carnia | 2026 | 2026 | 38 1 | 44 50 | 15/09/2026 01/01/2026 |  | 30/10/2026 12/12/2026 |  | 23 35x270' | periodical continuous | Switch | T |  |  |  |  | C |  |  | Y |  | Carnia - rinnovo deviatoi (ePIR_ID 98_2026) | 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-39 | Villach - Udine | < > | Gemona del Friuli | Gemona del Friuli | 2026 | 2026 | 2 | 14 | 2026-01-07 |  | 2026-03-31 |  | 60x330' 40x270' | periodical continuous | Switch | T | [9 empty] | Gemona del Friuli switch renewal (ePIR_ID 99_2026) with track closure of 300' | 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-17 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano Sm. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-02 |  | 2026-03-12 |  | 240' | periodical | Bridge | T |  | S | [7 empty] | FASE 0 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-18 | Venezia - Trieste | < > | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-02 |  | 2026-03-12 |  | 240' | periodical | Bridge | T |  | S | [7 empty] | FASE 0 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-21 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-18 |  | 2026-02-19 |  | 6h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 94_2026) | 79, 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-13 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano Sm. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 11 | 16 | 2026-03-12 |  | 2026-04-15 |  | 1 x 30 days | continuous | Bridge | T |  | S | [5 empty] | 120 |  | FASE 1 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-19 | Venezia - Trieste | < | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 11 | 16 | 2026-03-12 |  | 2026-04-15 |  | 240' | periodical continuous | Bridge |  |  | S | [5 empty] | 120 |  | FASE 1 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-BO-26-13 | Bologna - Padova | < | Ferrara | Ferrara | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 |  | 2026-03-22 |  | 24h | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | tecnological upgrade |  |  |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-23 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano Sm. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-15 |  | 2026-05-30 |  | 45 days | continuous | Bridge | T | [9 empty] | FASE 2 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-24 | Venezia - Trieste | < | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-15 |  | 2026-05-30 |  | 45 days | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Even track interruption - FASE 2 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-25 | Venezia - Trieste | > | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-15 |  | 2026-05-30 |  | 240' | periodical continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Even track interruption - FASE 2 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-20 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-25 |  | 2026-04-27 |  | 36h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 92_2026) | 79, 81 | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-32 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 42 17 | 46 17 | 12/10/2026 25/04/2026 |  | 15/11/2026 27/04/2026 |  | 2 1x36h | continuous | Others | T | [9 empty] | PRG + ACC Villa Opicina (ePIR_ID 93_2026) | 79 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-TS-26-09 | Venezia - Trieste | < > | Portogruaro C. | Ronchi dei L. Sud | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-25 |  | 2026-04-27 |  | 36h | continuous | Others | T | [9 empty] | tecnological upgrade of the line |  |  |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-15 | Venezia - Trieste | < | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 22 | 27 | 2026-05-30 |  | 2026-06-30 |  | 30 days | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Odd track interruption - FASE 3 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2026-26 | Venezia - Trieste | > | Torviscosa | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 22 | 27 | 2026-05-30 |  | 2026-06-30 |  | 240' | periodical continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Odd track interruption - FASE 3 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-27 | Venezia - Trieste | < > | Cervignano Sm. | Cervignano A.G. | 2026 | 2026 | 22 | 27 | 2026-05-30 |  | 2026-06-30 |  | 240' | periodical continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | Single track interruption - FASE 3 (ePIR ID TS-26-10) | 79, 81 |  |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-43 | Bologna - Padova | < > | S. Pietro in C. | Castelmaggiore | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-13 |  | 2026-06-14 |  | 20h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID BO-26-14) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-30 | Tarvisio - Venezia | < > | Treviso | Spresiano | 2026 | 2026 | 27 | 44 50 | 2026-07-01 |  | 30/10/2026 12/12/2026 |  | 48h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID VE-26-07) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-31 | Tarvisio - Venezia | < > | Treviso | Spresiano | 2026 | 2026 | 27 | 44 50 | 2026-07-01 |  | 30/10/2026 12/12/2026 |  | 240' | periodical continuous | Others | T | [9 empty] | Track closure of 300' (ePIR_ID VE-26-07) |  | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-40 | Villach - Udine | < > | P.M. Vat | Udine | 2026 | 2026 | 27 | 50 | 2026-07-01 |  | 2026-12-12 |  | 40x270' | periodical continuous | Track & Rail | T | [9 empty] | Track closure of 300' (ePIR_ID 101_2026) | 81 | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-45 | Bologna - Padova | < > | Ferrara | Poggio Renatico | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-04 |  | 2026-07-06 |  | 48h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID BO-26-15) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-VE-26-19 | Bologna - Padova | < | S. Elena | Rovigo | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-18 |  | 2026-07-19 |  | 48h | continuous | Bridge |  | LT | S | [7 empty] | Adige bridge |  |  |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2025-46 | Padova - Castelfranco | < > | Vigodarzere | Padova | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 |  | 2026-03-06 |  | 5 15 days | continuous | Bridge | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | 5 days of line interruption - Bridge over Brenta (ePIR ID VE-26-06) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-01 | Villach - Udine | < > | Carnia | Tarvisio Boscoverde | 2026 | 2026 | 34 | 38 | 2026-08-22 |  | 2026-09-20 |  | 30 days | continuous | Others | T |  | S |  |  |  | R |  |  |  | Re-routed Brennero and Slovenia (ePIR_ID 102_2026) (ePIR_ID 103_2026) | 80, 81 |  |  | 2023-12-14 | Major |  | >50%
83 | RFI-2025-59 | Padova - Castelfranco | < > | Vigodarzere | Padova | 2026 | 2026 | 34 | 36 | 2026-08-20 |  | 2026-09-03 |  | 14 15 days | continuous | Bridge | T | [9 empty] | total closure for 15 days - Bridge over Brenta (ePIR ID VE-26-06) |  | N |  | 2024-07-15 | High |  | >50%
83 | RFI-2026-36 | Venezia - Trieste | < > | Latisana Monfalcone | Trieste C.M. (e) | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-26 |  | 2026-09-27 |  | 10h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR_ID TS-26-08) | 79 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-TS-26-08 | Venezia - Trieste | < > | Monfalcone | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-26 |  | 2026-09-27 |  | 10h | continuous | Others | T | [9 empty] | Line interruption including Bivio d'Aurisina - ERTMS (ePIR_ID TS-26-08) | 79 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2026-37 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-26 |  | 2026-09-27 |  | 10 12h | continuous | Others | T | [9 empty] | ERTMS (ePIR_ID 96_2026) | 79 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 30% e 50%
83 | RFI-2026-33 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 42 22 | 46 22 | 12/10/2026 26/06/2026 |  | 15/11/2026 28/06/2026 |  | 2x36h 1x40h | continuous | Others | T | [9 empty] | PRG + ACC Villa Opicina (ePIR_ID 93_2026) | 79 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-VR-26-09 | Brennero - Verona | < | Verona Quadrante Europa | Verona Quadrante Europa | 2026 | 2026 | 40 | 49 | 2026-10-01 |  | 2026-11-30 |  | 60 days | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C | R |  | Y |  | Switch and track renewal - track interruptions for phases | 80 |  |  | 2024-07-15 | Minor |  | Tra 10% e 30%
83 | RFI-2026-22 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 2026-10-17 |  | 2026-10-18 |  | 6h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 94_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-06 | Villach - Udine | < > | Carnia Ugovizza | Pontebba | 2026 | 2026 | 45 43 | 49 | 02/11/2026 19/10/2026 | 8:00 | 2026-11-30 | 11:00 | 2 x 52 hours | periodical continuous | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | 120 |  | 2 weekends; LDP, LDF | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-07 | Villach - Udine | < > | Carnia Ugovizza | Pontebba | 2026 | 2026 | 45 43 | 49 | 02/11/2026 19/10/2026 | 8:00 | 2026-11-30 | 11:00 | 10 x 180' | periodical continuous | Track & Rail | T |  | S | [5 empty] | 40 |  | 2 x weekends Sa/Sun/Mon; LDP, LDF | 80, 81 | N |  | 2024-07-15 | Minor |  | <10%
83 | RFI-2026-28 | Venezia - Trieste | < > | Quarto d'Altino | S. Donà di Piave | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-28 |  | 2026-11-29 |  | 20h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 84_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-44 | Bologna - Padova | < > | Bologna C.le | Castelmaggiore | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 |  | 2026-12-06 |  | 20h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID 108_2026) |  | N |  | 2023-12-14 | Medium |  | >50%
83 | RFI-2026-42 | Bologna - Padova | < > | Rovigo | Monselice | 2026 | 2026 | 28 49 | 28 49 | 11/07/2026 05/12/2026 |  | 12/07/2026 06/12/2026 |  | 20 24h | continuous | Others | T | [9 empty] | (ePIR_ID VE-26-20) |  | N |  | 2024-07-15 | Medium |  | >50%
Formulas:
Week = WEEKNUM([Period from],2)
Map
Show all
New
Changed/Modified
Deleted/ will not be implemented
Published in e-PIR for RFI
Capacity restrictions due to rerouting from other TCRs
Note on T3: ST = Station Track LT = Line Track