## Schedule
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last updated | Classification | Weekdays | Interval | Affected Estimated Travel Volume | Affected Border | Deviation Location | Deviation Border | Status | Selected Days | Additional Information | Automatic process
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
ProRail | L005463-2502 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad overloopw. | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 1:00 | 2025-01-06 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsliggers, * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008421-2501 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 1:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2504 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 1:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2504-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2502 |  | > | Amsterdam Coenhaven | Amsterdam Coenhaven | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 1:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, dwarsligger, spoorstaven, overweg, wegaansluiting. conserveren kunstwerk Koelwaterkanaal * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z9HN001-2503 |  | > | Hoorn aansl. | Hoorn aansl. | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-08 | 1:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | PPP werkzaamheden perronspoor 1 en 2 (vernieuwen/stellen keerwanden en bestrating en outillage) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9HN001-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9HN001 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005336-2503 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-10 | 1:00 | 2025-01-14 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | TVP 2503 100uur, saneren wissels 1047A/B en 1083A/B. Voor volgordelijkheid deze TVP bij voorkeur voor TVP2507 (12-03) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005429-2504 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 1:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Amsterdam Muiderpoort; bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005429-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005429 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2505 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 1:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Voorbereidende stap voor stap 1j (januari 2025) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2505-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT06 |  | > | Waddinxveen Triangel | Waddinxveen Triangel | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 1:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen inspectiepad, overgangsconstructie, ballast, dwarsliggers, broekbalken, * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT06-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2512 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 1:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak en overweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2513 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 1:00 | 2025-01-18 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2513-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005443-2501 |  | > | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 23:30 | 2025-01-19 | 23:00 | 0d 23:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren tankinstallatie WGM * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005443-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005443 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005336-2501 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 1:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | TVP 2501 52uur nieuwe tunnel. Vernieuwen sps R3 en R4 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT09 |  | > | Schiedam Centrum | Schiedam Centrum | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen wissels en spoortak * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT09-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2501 |  | > | IJsselmonde | IJsselmonde | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster IE-14 + IE-17 + IE-20 (saneren 2x GW en 3x EW, incl. vernieuwen ca. 1515m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004917-2501 |  | > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3HRB01-TP8 |  | > | Schiedam Centrum | Schiedam Centrum | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | TVP 8 PHS Rtd Sdm DS5 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3HRB01-TP8-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3HRB01 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2506 |  | > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z907021-2501 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907021-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R537600-G270 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ombouw Gvc (faseringsstap Gvc 270) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G270-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005336-2502 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | TVP 2502 52uur nieuwe tunnel. Vernieuwen sps 124 en wissel 1079 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2511 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 17:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 1d 12:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 279 A/B en 283 A/B door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2511-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2510 |  | > | Amsterdam Westhaven Goederen | Amsterdam Westhaven Goederen | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, spoorstaven en overweg. saneren harmelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2503 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad overloopw. | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen wissels en spoorstaafbevestigingen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2503-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B1 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope uitvoeren in blauwdrukweekend * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B1-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R594400-2503 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2501 |  | > | Maasvlakte aansl. | Maasvlakte aansl. | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2511 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2511-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005163-2501 |  | > | Sassenheim | Leiden Centraal | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen E en W installatie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005163-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005163 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2502 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:00 | 2025-02-03 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2502-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2506 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (botlektunnel) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005336-2504 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Onttrekking 2504 plaatsen balken spoor RB1. Samen met MKS kader V-D20166-2502 in feb 2025 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2507 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-02 | 23:00 | 1d 00:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 2371 A/B, 2375, 2395 A/B, 2397 A/B en 2399 A/B door de NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2507-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008109-2501 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2550 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2550-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2517 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 20:00 | 2025-02-05 | 0:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster ER-14 (ca. 409m sps) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2517-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2502 |  | > | Wierden | Wierden | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2506 |  | > | Oldenzaal Grens | Oldenzaal Grens | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2514 |  | > | Muiderberg aansl. | Muiderberg aansl. | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | vernieuwen spoorstaafbevestiging, dwarsliggers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2514-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2515 |  | > | Muiderberg aansl. | Muiderberg aansl. | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | vernieuwen spoorstaafbevestiging, dwarsliggers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2515-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2505 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-09 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WR-07 + WR-08 (1x 1:9 GW en ca. 202m spoor + OVW) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT18 |  | > | Gouda | Gouda | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-09 | 17:00 | 1d 16:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven, spoortak, overwegbevloering, wissel. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT18-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004966-2503 |  | > | Rilland-Bath | Rilland-Bath | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden tussen Bergen op Zoom (Bgn) en Goes (Gs) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005336-2507 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Onttrekking 2507 plaatsen balken spoor HB. Voorkeur Q4 2025 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2512 |  | > | Rotterdam Westelijke Splitsing | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 1:00 | 2025-02-10 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 173 A/B, 199, 211 A/B, 251 A/B en 293A * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R359600-2501 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Vechtbrug - bij Weesp | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Het realiseren van een geluidscherm bij station Naarden Bussum tussen km 22,2 en km 22,3 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-359600-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-359600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2503 |  | > | Wierden | Snippeling aansl. | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | BBV en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2511 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2511-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2504 |  | > | Amsterdam Coenhaven | Amsterdam Coenhaven | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 1:00 | 2025-02-16 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoorstaven, dwarsliggers en wegaansluiting * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005443-2502 |  | > | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 23:30 | 2025-02-16 | 23:00 | 0d 23:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren tankinstallatie WGM * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005443-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005443 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2506 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 1:00 | 2025-02-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | TVP tbv inbrengen van kabels in kabelkoker derde perron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003180-2503 |  | > | Beilen | VAM aansl. - bij Wijster | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 1:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | FW-scope te Beilen (geocode 012) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003180-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003180 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2506 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad overloopw. | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 1:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen wissels en spoortakken. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2506-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2502 |  | > | Rotterdam Stadion | Rotterdam Stadion | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 1:00 | 2025-02-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Cluster IE-20 + IE-23 (ca. 826m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z230012-25A6 |  | > | Beilen | VAM aansl. - bij Wijster | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 1:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren van de dateq in de kast en realiseren van DOSS 1.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-230012-25A6-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-230012 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z907021-2503 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 1:00 | 2025-02-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907021-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R537600-G300 |  | > | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-22 | 1:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ombouw Gvc (faseringsstap Gvc 300-1 t/m Gvc 300-5) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G300-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2501 |  | > | Moordrecht aansl. Zuid | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 1:00 | 2025-02-23 | 21:00 | 0d 20:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wissel 135A en 135B van EBI naar NSE * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2504 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad overloopw. | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 1:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen wissels en spoortakken. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005320-2501 |  | > | Uitgeest | Santpoort Noord | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 1:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen bovenleiding balken, slopen en plaatsen palen+fundaties en plaatsen AEL-armen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005320-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005320 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z907021-2502 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 1:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907021-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z907021-2504 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 1:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907021-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2502 |  | > | Den Haag Ypenburg | Den Haag Ypenburg | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 1:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers 427A, 427B, 431A, 431B, 433A, 433B en 443 van EBI naar NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005308-2504 |  | > | Uitgeest | Heemskerk | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 1:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van bevestigingsmiddelen te Uitgeest - Beverwijk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005449-2505 |  | > | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 1:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van wissels en bevestigingsmiddelen tussen Haarlem en Zandvoort * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z9HDRZ1-2401 |  | > | Koegras, brug o/h Noordhollands kanaal | Koegras, brug o/h Noordhollands kanaal | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 16d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Jukkenperron door nieuw. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9HDRZ1-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9HDRZ1 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005334-2501 |  | > | Schagen | Schagen | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren brug Hoepsloot en aanbrengen duiker ter plaatse. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005334-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005334 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004966-2501 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-09 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden tussen Roosendaal (Rsd) en Bergen op Zoom (Bgn) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R537600-G310 |  | > | Den Haag Laan van NOI | Den Haag Laan van NOI | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-03 | 5:00 | 2025-03-12 | 5:00 | 9d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ombouw Gvc (faseringsstap Gvc 300-6 t/m Gvc 300-10) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G310-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005429-2505 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Amsterdam Muiderpoort; bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005429-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005429 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004954-GO03 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO03-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2512 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004897-FL02 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren van spoorviaduct in 3 perioden van 52u * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004897-FL02-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004897 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003182-2501 |  | > | Zuidbroek | Zuidbroek | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse BBV werkzaamheden tussen Winschoten en Bad Nieuweschans. Werkzaamheden voorafgaand aan de Wunderline (R-487500) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003182-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003182 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2501 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen sps (L+R) bij overweg Willem Dreesweg en vernieuwen spoortak kopspoor bij grens België * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005473-2502 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vern ballast, dwl, terreinverharding, aanpassen baanlichaam, vern sps bevestiging op spoordragend kw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005473-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005473 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005270-2501 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen directe spoorstaafbevestigingen op de Kattenburgerstraat. Sporen MY MZ. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005270-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005270 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2504 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Voorbereidende stap voor stap 1j * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2510 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2505 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen wissel, spoortak en paden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2507 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 8:00 | 2025-03-17 | 12:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WR-18 (OVW 21m en ca. 31m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R429000-2405 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Realisatie perronconstructie Brittenpassage perron 1 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2405-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z907021-2509 |  | > | Den Haag HS | Den Haag HS | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907021-2509-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2507 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005336-2505 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-12 | 1:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 15d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Onttrekking 2505 saneren wissel oude tunnel. In overleg met CM en NS op 29-6 aanvraag icm Asdz kader 2405 12-3 27-3 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004954-G04 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-G04-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2541 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2541-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2502 |  | > | Stroe | Hoevelaken | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen EV en wisselverwarming * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2530 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 1:00 | 2025-03-14 | 9:00 | 4d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2530-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2533 |  | > | Amersfoort Goederen | Amersfoort Goederen | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2533-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2510 |  | > | Utrecht Maliebaan | Utrecht Maliebaan | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 18:00 | 2025-03-18 | 6:00 | 1d 12:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005360-25BB |  | > | Utrecht Maliebaan | Utrecht Maliebaan | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 19:00 | 2025-03-18 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | ST | [8 empty] | Conserveren Minstroombrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005360-25BB-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005360 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2504 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Railpads en ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2504-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2507 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2507-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2503 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WE-19 (1x 1:9 EW, 2x 1:9 GW en ca. 60m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2503-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005228-2501 |  | > | Koegras, brug o/h Noordhollands kanaal | Koegras, brug o/h Noordhollands kanaal | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoudswerkzaamheden Koegrasbrug, * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005228-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005228 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2501 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-29 | 1:00 | 6d 00:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Inbouwen nieuw wissel voor TVP stap 1J. Betreft wissel 2555 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R481000-2501 |  | > | Schagen | Schagen | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-18 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 6d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | ophef van overweg Zuidtangent, aanleg onderdoorgang en RIP, enkele aanpassing aan station Heerhugowaard. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-481000-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-481000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R487500-2501 |  | > | Zuidbroek | Zuidbroek | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-17 | 5:00 | 2025-03-29 | 1:00 | 11d 20:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | FW; snelheidsverhoging Sda Ws aanpassingen wissels en sporen. Direct aansluitend op D-003182. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-487500-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-487500 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2530 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen wissel 955 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2530-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2551 |  | > | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren emplacement Terneuzen, spoor 22 Sas van Gent en spoor 4 Sluiskil * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2551-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005470-001 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad opstel. | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 9:00 | 2025-03-17 | 21:00 | 0d 12:00 | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | Vervangen 1 op 1 rijdraad 19, 20 & 21 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005470-001-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005470 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005470-1352 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad opstel. | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 9:00 | 2025-03-18 | 21:00 | 0d 12:00 | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | Vervangen 1 op 1 rijdraad 19, 20 & 21 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005470-1352-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005470 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005470-1353 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad opstel. | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 9:00 | 2025-03-19 | 21:00 | 0d 12:00 | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | Vervangen 1 op 1 rijdraad 19, 20 & 21 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005470-1353-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005470 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005304-2501 |  | > | Schagen | Schagen | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | wisselverwarming ombouwen van gas naar elektrisch * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005304-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005304 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2503 |  | > | Wierden | Wierden | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2508 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 2d 05:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WR-19 + WR-22 (3x 1:9 GW en ca. 442m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2508-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2504 |  | > | HSL Viaduct Bleijswijk | Rotterdam HSL aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 7:30 | 2d 06:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2509 |  | > | Rotterdam Westelijke Splitsing | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 2d 05:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 255A, 259A, 271, 273B en 277A/B * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2509-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT04 |  | > | Rotterdam Noord goed. West | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 2d 05:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen spoortak, overwegbevloering, inspectiepad, regelbare bevestiging, blokkenspoor, overgangsconstructie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT04-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005470-5061 |  | > | Amersfoort goed. aansl. | Amersfoort goed. aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 1:00 | 2025-03-30 | 14:00 | 0d 13:00 | continuous | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 op 1 vervangen diverse rijdraden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005470-5061-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005470 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005470-5062 |  | > | Amersfoort goed. aansl. | Amersfoort goed. aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 13:00 | 2025-03-31 | 1:00 | 0d 12:00 | continuous | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 op 1 vervangen diverse rijdraden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005470-5062-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005470 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003180-2504 |  | > | Beilen | VAM aansl. - bij Wijster | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 2d 05:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | FW-scope te Beilen (geocode 012) BBV-scope Assen-Hoogeveen (geocode 012) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003180-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003180 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2571 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 3d 05:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2571-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2504 |  | > | Wierden | Snippeling aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | BBv en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2531 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 1:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2531-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2522 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 1:00 | 2025-03-30 | 18:00 | 0d 17:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2522-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2502 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-28 | 1:00 | 2025-04-07 | 6:00 | 10d 05:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Sporen over flyover dijksgracht en aanpassen BVL/ Bouwstap 1J * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R552900-2501 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-04-21 | 6:00 | 23d 05:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden aan Fietsenstalling onder de sporen. Vrijdragend maken van het 4de perron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-552900-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-552900 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008421-2502 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse BBV werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2507 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen spoorstaven incl. raildraagplaat. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2510 |  | > | Botlek | Botlek | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 8:00 | 2025-04-07 | 12:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster BR-02 (1x 1:9 GW) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2510-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R537600-G350 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ombouw Gvc (faseringsstap Gvc 350) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G350-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005308-2507 |  | > | Uitgeest | Heemskerk | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van bevestigingsmiddelen te Uitgeest - Beverwijk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2507-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2514 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2514-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R528800-2501 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 10:00 | 2025-04-06 | 23:00 | 1d 13:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct Rijkswaterstaat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528800-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2521 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2521-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005494-2503 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 1:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | conserveren ARK brug (Noordzijde) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005494-2503-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005494 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003257-2518 |  | > | Wolvega | Wolvega | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2518-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003124-2510 |  | > | Winterswijk | Varsseveld | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 1:00 | 2025-04-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Gerichte TB vervangen (AzL 90 door AZLM, 1:1 vervangen PSSSL, Encoders vervangen ATB-NG en 1:1 vervangen van IB kabels). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005494-2504 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | conserveren ARK brug (Noordzijde) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005494-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005494 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008718-TP01 |  | > | Maasvlakte West | Maasvlakte West | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 8:00 | 2025-04-17 | 8:00 | 10d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Herstellen/in dienst stellen van tankplaat spoor 870 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008718-TP01-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008718 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005222-2510 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI-switches * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2515 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-12 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | aanleggen paden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2515-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2516 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-12 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | aanleggen paden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2516-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2514 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-13 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | baanlichaam herprofileren, aanleggen paden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2514-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005113-2501 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Omgega seinen door NG seinen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005113-2501-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005113 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z9UTZL1-2504 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor lichten, bovenleidingswerkz, perronkeerwanden herplaatsen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9UTZL1-2504-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9UTZL1 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008125-2503 |  | > | Zoeterwoude West | Rijn-Schiekanaalbrug Leiden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | brug onderhoud (Rijn- Schiekanaalbrug) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008125-2503-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008125 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005449-2503 |  | > | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 1:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van wissels en bevestigingsmiddelen tussen Haarlem en Zandvoort * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2503 |  | > | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwingen (spoortakken, overwegbevloeringen, dwarsliggers + ballast, wissels, wisselverwarm.) en aanleggen drainage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2501 |  | > | Hengelo Gezondheidspark | Zutphen Twentekanaal aansl. | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2510 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2507 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen spoorstaven + bevestigingsmiddelen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2507-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z9ZV001-Zv03 |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen keerwanden en bestrating spoor 2 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ZV001-Zv03-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9ZV001 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B2 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 7:00 | 2025-04-21 | 11:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B2-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2512 |  | > | Botlek | Botlek | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 8:00 | 2025-04-21 | 8:00 | 2d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster BR-20 (2x OVW 9,6m en ca. 55m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2512-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2502 |  | > | Maasvlakte aansl. | Maasvlakte aansl. | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2520 |  | > | Maasvlakte Europahaven zuid | Maasvlakte Europahaven zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Cluster MR-04 (ca. 438 spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2520-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R594400-2501 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2519 |  | > | Maasvlakte Europahaven zuid | Maasvlakte Europahaven zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-25 | 19:00 | 5d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Cluster ME-13 (1x 1:9 EW, 6x 1:9 GW en ca. 153m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2519-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2512 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 23:00 | 2025-04-22 | 3:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2512-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3GZN01-2502 |  | > | Meteren Betuweroute aansluiting Zuid | Meteren Betuweroute aansluiting Zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Plaatsen grondkering t.b.v. steunpunt toekomstig kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN01-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN01 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R577400-2502 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-20 | 7:00 | 0d 12:00 | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | electrificering (aanpassen bovenleiding) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-577400-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-577400 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2505 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (Botlektunnel) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2504 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 3569, 3623, 3633, 3635 en 3769 door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2504-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005449-2502 |  | > | Sassenheim | Leiden Centraal | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van spoorstaven en spoortakken; verwijderen van ballastbed op kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2502-00-8&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005318-2531 |  | > | Sassenheim | Leiden Centraal | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | aanpassen baanlichaam en talud. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005318-2531-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005318 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008109-2502 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2509 |  | > | Moerdijk | Moerdijk | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen spoortakken en 3 wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2509-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K006136-5BWP |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-17 | 8:00 | 2025-04-18 | 16:00 | 1d 08:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | BWK test 2025 Pankan tunnel LET OP: Niet tegelik met BWK Sophiatunnel en niet tegelijk met TTI plannen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006136-5BWP-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006136 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R573900-2501 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Geluidscherm Almere Poort (noordzijde spoordijk) en verleggen K&L-ProRail. BVL-SPL groepen 2802, 2803, 2804, 2805 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-573900-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-573900 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2551 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2551-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004863-2502 |  | > | Roosendaal | Roosendaal | 2025 | 2025 | 17 | 39 | 2025-04-24 | 7:00 | 2025-09-23 | 7:00 | 151d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Tankplaat verplaatsen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004863-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004863 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2552 |  | > | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 1:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden Sas van Gent, Sluiskul en Sas van Gent - Terneuzen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2552-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z907372-2501 |  | > | Meppel aansl. | Meppel aansl. | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907372-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907372 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3GZN01-2501 |  | > | Zaltbommel | Zaltbommel | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Plaatsen grondkering t.b.v. steunpunt toekomstig kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN01-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN01 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004966-2507 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-03 | 21:00 | 0d 20:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraad, keramische isolatoren en zwanenhals tussen Roosendaal (Rsd) en Breda (Bd) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005449-2508 |  | > | Spaarnebrug - bij Haarlem | Spaarnebrug - bij Haarlem | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 1:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van spoorstaven, spoortakken en bevestigingsmiddelen tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2508-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2595 |  | > | Maastricht racc. Beatrixhaven | Maastricht racc. Beatrixhaven | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 1:00 | 2025-04-30 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen overweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2595-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2572 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2572-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004931-FL01 |  | > | Oud Zaltbommel | Oud Zaltbommel | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Werkzaamheden aan spoorviaduct ed Kweldam km 40.6 en spoorviaduct de Empelsche Sluis km 42.8 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004931-FL01-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004931 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2516 |  | > | Singelgracht aansl. | Singelgracht aansl. | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-04 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsliggers en bevestigingsmiddelen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2516-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2503 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Railpads en ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2511 |  | > | Lekbrug aansl. | Lekbrug aansl. | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen sps en railpads * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2512 |  | > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 5:00 | 2025-05-05 | 4:30 | 0d 23:30 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen sps en railpads * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2512-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2508 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 1:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2508-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003257-2527 |  | > | Steenwijk | Steenwijk | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers Mp * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2527-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2507 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005316-2501 |  | > | Zaandam | Zaandam | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | 1-op-1 vervanging verlichting tunnelbuis TL en TK- Hemtunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005316-2501-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005316 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M005051-2501 |  | > | Valkenburg | Valkenburg | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-11 | 13:00 | 1d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | CTK diverse herstel werkzaamheden ZO 2025 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-005051-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-005051 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K008125-2501 |  | > | Voorschoten | Voorschoten | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | brug onderhoud (Vinkbrug) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008125-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008125 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K008113-2501 |  | > | Voorschoten | Voorschoten | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen seinkabels Vinkbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008113-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008113 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R537600-G360 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ombouw Gvc (faseringsstap Gvc 360) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G360-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2507 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | TVP tbv inbrengen van kabels in kabelkoker derde perron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R562500-2401 |  | > | Zwolle Raccordement Zuid | Zwolle West Overloop | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse wijzigen op het baanvak Zwolle-Wierden en emplacement Wierden t.b.v. versnellen IC Zl-Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-562500-2401-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-562500 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2550 |  | > | Valkenburg | Valkenburg | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2550-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2513 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsligger, spoorstaven, bevestigingsmiddelen en spoorstaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2513-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R528800-2502 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct Rijkswaterstaat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528800-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003257-2526 |  | > | Leeuwarden | Leeuwarden | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor/-wisselvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2526-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2510 |  | > | Utrecht Zuid aansluiting | Utrecht Zuid aansluiting | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Herstel damwanden bij station Houten * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2510-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2507 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-11 | 21:00 | 2025-05-12 | 9:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Werkzaamheden aan KW Noordzeeweg in lang nachtgat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT07 |  | > | Boskoop | Boskoop | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen inspectiepad, gietmassa, spoorstaven, broekbalken, dwarsliggers, spoortakken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT07-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008421-2503 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse BBV werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2511 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsligger en spoorstaven. aanpassen railinzetplaats * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2511-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z230012-25A5 |  | > | Onnen Zuid | Onnen Zuid | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren van de dateq in de kast en realiseren van DOSS 1.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-230012-25A5-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-230012 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z907021-2510 |  | > | Den Haag HS | Den Haag HS | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907021-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005308-2510 |  | > | Koegras, brug o/h Noordhollands kanaal | Koegras, brug o/h Noordhollands kanaal | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van bevestigingsmiddelen en ballastbed te Den Helder - Anna Paulowna * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005449-2504 |  | > | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van wissels en bevestigingsmiddelen tussen Haarlem en Zandvoort * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2504-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003180-2502 |  | > | Waterhuizen aansl. | Waterhuizen aansl. | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-werkzaamheden tussen Groningen en Assen (geocode 010 en 011) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003180-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003180 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2512 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003257-2520 |  | > | Sauwerd | Sauwerd | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 1:00 | 2025-05-17 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor/-wisselvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2520-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003173-2501 |  | > | Onnen Zuid | Onnen Zuid | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveringswerken (Schilderwerk). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003173-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003173 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2515 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2515-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R438700-25B |  | > | Reitdiep, brug o/h - bij Groningen | Zuidhorn | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 1:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Stap D10/D20 - ombouwen Groningen naar eindsituatie, inbrengen bustunnel, terugplaatsen perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-25B-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R438700-25A |  | > | Groningen | Groningen | 2025 | 2025 | 20 | 27 | 2025-05-16 | 1:00 | 2025-07-06 | 0:00 | 50d 23:00 | continuous | Tunnel |  | LT | [8 empty] | Stap D10/D20 - ombouwen Groningen naar eindsituatie, inbrengen bustunnel, terugplaatsen perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-25A-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | Major | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005482-TVP1 |  | > | Zuidelijke splitsing (Haarlem) | Voorhout | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen bovenleiding balken Op OVS brengen 35 velden BVL * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005482-TVP1-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005482 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003257-2522 |  | > | Onnen Noord | Onnen Noord | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-17 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen wisselstellers Groningen Losplaats * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2522-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R595300-2501 |  | > | Sauwerd | Sauwerd | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 1:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | verleggen TB kabels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-595300-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-595300 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2509 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | HSL breda grens overloop | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-05-26 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2509-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT12 |  | > | Rotterdam Westelijke Splitsing | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen ballast, regelbare bevestiging, broekbalken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT12-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2501 |  | > | Zwolle Opstel | Wijhe | 2025 | 2025 | 21 | 23 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-06-02 | 1:00 | 8d 00:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen bovenleidingsportalen en rijdraden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005417-2510 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Afwerken Ij-viaduct * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005417-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005417 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007206-25AA |  | > | Willemstunnel Zuid | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Indienstellen nieuwe IXL Rotterdam * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007206-25AA-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007206 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE042-2501 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 1:00 | 2025-05-26 | 0:50 | 0d 23:50 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden stijgpunten perrons * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE042-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE042 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008125-2504 |  | > | Woerden Molenvliet | Woerden Molenvliet | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | brug onderhoud (Dubbele Wiericke brug) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008125-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008125 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005429-2501 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-30 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV met bevestigingsmiddelen te A'dam Zuid * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005429-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005429 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005308-2508 |  | > | Uitgeest | Uitgeest | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van spoorstaven en bevestigingsmiddelen te Alkmaar - Uitgeest * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2508-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003122-2501 |  | > | Leeuwarden | Harlingen Haven | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-06-01 | 1:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | SIT-1 elementen plaatsen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003122-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003122 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2517 |  | > | Amsterdam Zaanstraat | Amsterdam Zaanstraat | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-30 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen sporen en wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2517-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2540 |  | > | Amersfoort racc. Pon | Amersfoort racc. Pon | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Spoor 5, wissel 1 en 2 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2540-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2553 |  | > | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2553-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2505 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Railpads en ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2505-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2508 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2508-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R429000-2501 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenleiding aanpassen naar nieuwe portalen en draadconfiguratie voor gedeelte Brittenpassage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z907436-2501 |  | > | Uitgeest | Uitgeest | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | De huidige perronkap wordt verwijderd met een hijskraan vanaf de naastgelegen parkeerplaats. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907436-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907436 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R506000-2509 |  | > | Venray | Meerlo-Tienray | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouwstap NM1 voorbereiden 9 daagse keervoorzieningen & bouwlogistiek, vervangen duiker Sambeekse uitwatering * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2509-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004954-GO02 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO02-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2504 |  | > | Woerden Molenvliet | Woerden Molenvliet | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-06-01 | 1:00 | 2025-06-01 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Onderhoud vrije kruising t vinkje * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2505 |  | > | Woerden Overloop | Woerden Overloop | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-06-01 | 13:00 | 2025-06-02 | 1:00 | 0d 12:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud aan KW stadstunnel Woerden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2505-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003257-2501 |  | > | Wijmertsbrug - tussen IJlst en Workum | Workum | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-06-01 | 1:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor/wissel-vernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003048-2507 |  | > | Oldenzaal | Oldenzaal | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen leidingonderbrekers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2504 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2505 |  | > | Oldenzaal Grens | Oldenzaal Grens | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2509 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Cluster BE-27 + BE-28 + BE-29 (1x 1:9 EW, 2x 1:9 GW en ca. 44m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2509-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2507 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-08 | 17:00 | 1d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B3 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 7:00 | 2025-06-09 | 11:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B3-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2514 |  | > | Botlek Theemsweg aansl. | Botlek Theemsweg aansl. | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-10 | 11:00 | 2d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Cluster ER-05 + ER-06 (2x OVW 21m en ca. 235m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2514-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2521 |  | > | Maasvlakte West | Maasvlakte West | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Cluster MR-06 + MR-07 + MR-08 (2x 1:9 GW en ca. 256 spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2521-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R594400-2502 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005468-2501 |  | > | Naarden-Bussum | Naarden-Bussum | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-07 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Wpa-Hvs: km 19.570 R; plateau aanleggen d.m.v. aanvullen grond en een keerwandje. Bovenlaag rondom kast egaliseren met z * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005468-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005468 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005468-2502 |  | > | Naarden-Bussum | Naarden-Bussum | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-08 | 1:00 | 2025-06-08 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Wpa-Hvs: km 19.570 R; plateau aanleggen d.m.v. aanvullen grond en een keerwandje. Bovenlaag rondom kast egaliseren met z * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005468-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005468 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R577400-2501 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-10 | 3:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | electrificering (aanpassen bovenleiding) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-577400-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-577400 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R537600-G400 |  | > | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ombouw Gvc (faseringsstap Gvc 400) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G400-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2504 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI Botlektunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2504-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3HRB01-TP13 |  | > | Rijswijk | Rijswijk | 2025 | 2025 | 23 | 33 | 2025-06-04 | 21:00 | 2025-08-16 | 1:00 | 72d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | PHS Rsw - Sdm TVP 10a in dienst stellen tunnel technische installaties en TESTEN en OTO (Opleiden Trainen en OefenenOHD) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3HRB01-TP13-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3HRB01 | 2024-01-04 | Major | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2510 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 2371 A/B, 2375, 2395 A/B, 2397 A/B en 2399 A/B door de NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2510-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT19 |  | > | Rotterdam Noord goed. West | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen spoortak, overwegbevloering, inspectiepad, regelbare bevestiging, blokkenspoor, overgangsconstructie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT19-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2511 |  | > | Weert | Weert | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 7:00 | 2025-06-04 | 19:00 | 1d 12:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven in overwegen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2511-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2511 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsligger, spoorstaven, bevestigingsmiddelen en spoorstaven en bouwen RIP * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2511-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008109-2503 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2501 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Vechtbrug - bij Weesp | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud Kunstwerk Bussumergrintweg nabij station Bussum Zuid * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005473-2507 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Vechtbrug - bij Weesp | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vern schouwpad, vern sps bevestigingsmiddelen, op kw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005473-2507-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005473 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2503 |  | > | Maasvlakte aansl. | Maasvlakte aansl. | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2513 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2513-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005473-2510 |  | > | Centraal Magazijn Bovenbouw | Centraal Magazijn Bovenbouw | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | verv EW1:9 hergebruik * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005473-2510-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005473 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R550090-2501 |  | > | Putten | Putten | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Onderdoorgang Nunspeet * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-550090-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-550090 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2552 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2552-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT17 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 1:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen spoortak, overwegbevloering, dwarsliggers, ballast, * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT17-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R548400-2402 |  | > | Ressen aansl. | Ressen aansl. | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 1:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Plaatsing Geluidschermen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-548400-2402-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-548400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2542 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 1:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2542-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2545 |  | > | Heerlen | Heerlen | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 2:00 | 2025-06-15 | 10:00 | 1d 08:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen wissel 45 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2545-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R429000-2502 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 1:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenleiding aanpassen naar nieuwe portalen en draadconfiguratie voor gedeelte Brittenpassage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R438700-25D |  | > | Reitdiep, brug o/h - bij Groningen | Zuidhorn | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-15 | 1:00 | 2025-06-17 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Stap D10/D20 - ombouwen Groningen naar eindsituatie, inbrengen bustunnel, terugplaatsen perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-25D-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005415-2506 |  | > | Zuidelijke splitsing (Haarlem) | Zuidelijke splitsing (Haarlem) | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-19 | 1:00 | 2025-06-23 | 9:00 | 4d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Vervangen Oude keerwand, langs kopspoor 14. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005415-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005415 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004966-2502 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden tussen Roosendaal (Rsd) en Bergen op Zoom (Bgn) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K008125-2505 |  | > | Zoeterwoude West | Rijn-Schiekanaalbrug Leiden | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | brug onderhoud (Galgenwaterbrug) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008125-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008125 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005449-2506 |  | > | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van spoorstaven, spoortakken en bevestigingsmiddelen tussen Haarlem en Leiden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2532 |  | > | Amersfoort Goederen | Amersfoort Goederen | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2532-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2502 |  | > | Roosendaal | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwingen (spoortakken, overwegbevloeringen, dwarsliggers + ballast, wissels, wisselverwarm.) en aanleggen drainage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004897-FL03 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren van spoorviaduct in 3 perioden van 52u * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004897-FL03-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004897 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R438700-25E |  | > | Groningen | Groningen | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-17 | 1:00 | 2025-07-01 | 1:00 | 13d 00:00 | continuous | Tunnel |  | ST | [8 empty] | Stap D10/D20 - ombouwen Groningen naar eindsituatie, inbrengen bustunnel, terugplaatsen perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-25E-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R438700-2502 |  | > | Reitdiep, brug o/h - bij Groningen | Reitdiep, brug o/h - bij Groningen | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-17 | 1:00 | 2025-07-01 | 1:00 | 13d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Kader valt samen met kader 25E Kader vormt een cluster met de kaders 25A t/m 25G * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3GZN02-2501 |  | > | Vught aansl. | Vught aansl. | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Fot B3: inbrengen hulpwerk voor hulpbrug N65, fundatie lift, bvl en inbrengen tijdelijke lob gr 2818 tbv fot B4. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN02 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2509 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2509-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005222-2502 |  | > | Hoofddorp opstel. | Hoofddorp opstel. | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 1:00 | 2025-06-30 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI-switches met NSE-stellers van 6 wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2501 |  | > | HSL Viaduct Bleijswijk | Rotterdam HSL aansl. | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 1:00 | 2025-06-30 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2515 |  | > | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 1:00 | 2025-06-29 | 23:00 | 0d 22:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers 171A, 171B, 173, 183A, 183B EBI door NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2515-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005449-2501 |  | > | Sassenheim | Leiden Centraal | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 1:00 | 2025-06-30 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van spoorstaven en spoortakken; verwijderen van ballastbed op kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2501-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2580 |  | > | Maastricht Randwijck | Maastricht Randwijck | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 1:00 | 2025-06-30 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2580-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R580900-2501 |  | > | Sassenheim | Leiden Centraal | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 1:00 | 2025-06-29 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | Testen bediening beweegbare brug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-580900-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-580900 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005417-2511 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 1:00 | 2025-06-30 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Afwerken Ij-viaduct * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005417-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005417 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2508 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 8:00 | 2025-07-05 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2508-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2510 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-06 | 2:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 1d 03:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 221 A/B en 243 A door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2510-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005308-2501 |  | > | Uitgeest | Zaandijk Zaanse Schans | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van spoorstaven en bevestigingsmiddelen te Krommenie-Assendelft, Wormerveer en Zaandam Kogerveld * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003261-2501 |  | > | Winsum | Winsum | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 1:00 | 2025-07-04 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-scope tussen Groningen en Warfum (geocode 006, 007 en 600) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003261-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003261 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003180-2501 |  | > | Onnen Zuid | Onnen Zuid | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 3:00 | 2025-07-06 | 0:00 | 2d 21:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-werkzaamheden tussen Groningen en Assen (geocode 010 en 011) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003180-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003180 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2554 |  | > | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-08 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2554-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2502 |  | > | Wijchen | Rosmalen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwingen: spoorstaven en dwarsliggers incl. ballast (incl. bevestigingsmiddelen) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2520 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2520-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2512 |  | > | Wijchen | Wijchen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2512-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R528800-2503 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 10:00 | 2025-07-05 | 23:00 | 0d 13:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct Rijkswaterstaat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528800-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3SUN04-2501 |  | > | Wijchen | Wijchen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Sporen en bovenleiding aanpassen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3SUN04-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3SUN04 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R438700-25F |  | > | Reitdiep, brug o/h - bij Groningen | Zuidhorn | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 1:00 | 2025-07-06 | 0:00 | 4d 23:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Stap D10/D20 - ombouwen Groningen naar eindsituatie, inbrengen bustunnel, terugplaatsen perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-25F-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R438700-25G |  | > | Waterhuizen aansl. | Waterhuizen aansl. | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 3:00 | 2025-07-06 | 0:00 | 2d 21:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Stap D10/D20 - ombouwen Groningen naar eindsituatie, inbrengen bustunnel, terugplaatsen perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-25G-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008410-2506 |  | > | Nederlandse Gist Fabriek aansl. - bij Delft | Nederlandse Gist Fabriek aansl. - bij Delft | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen ventilatoren. (tunnel Delft) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004954-GO06 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO06-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R429000-2503 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouw kapconstructie Brittenpassage perron 1 o.b.v. prefab elementen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2510 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsligger en spoorstaven. aanpassen railinzetplaats * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005228-2503 |  | > | Uitgeest | Uitgeest | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoudswerkzaamheden Bolbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005228-2503-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005228 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2507 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 8:00 | 2025-07-12 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 West) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005308-2503 |  | > | Noordhollands kanaal, brug o/h - bij Alkmaar | Noordhollands kanaal, brug o/h - bij Alkmaar | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van spoorstaven en bevestigingsmiddelen tussen Heerhugowaard en Alkmaar * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2503-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003122-2502 |  | > | Wijmertsbrug - tussen IJlst en Workum | Workum | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | testwerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003122-2502-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003122 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004907-2501 |  | > | Landgraaf | Landgraaf | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Aanbrengen veiligheidsvoorzieningen kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004907-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004907 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z906136-2502 |  | > | Leeuwarden | Leeuwarden | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Verplaatsen van stootjukken en verwijderen LO's * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906136-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906136 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005222-2511 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI switches * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z9UTZL1-2505 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor lichte, bovenleidingswerkz. en perronkeerwanden stellen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9UTZL1-2505-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9UTZL1 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005113-2502 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Omega seinen door NG seinen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005113-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005113 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2509 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 8:00 | 2025-07-19 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 West) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2509-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005185-2502 |  | > | Den Dolder | Den Dolder | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-19 | 13:00 | 2025-07-20 | 5:00 | 0d 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Indienststelling IB-kabel tussen Den Dolder - Amersfoort * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005185-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005185 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2506 |  | > | Den Haag Ypenburg | Den Haag Ypenburg | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-20 | 1:00 | 2025-07-20 | 21:00 | 0d 20:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen wisselsteller 63 en 65 EBI naar NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2506-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005318-2501 |  | > | Uitgeest | Uitgeest | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Herprofileren baanlichaam en schouwpad herstellen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005318-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005318 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003180-2505 |  | > | Beilen | VAM aansl. - bij Wijster | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-18 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | FW-scope te Beilen (geocode 012) BBV-scope Assen-Hoogeveen (geocode 012) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003180-2505-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003180 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z907436-2502 |  | > | Uitgeest | Uitgeest | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-18 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | De nieuwe perronkap wordt (in delen) het perron op gehesen met een hijskraan vanaf de naastgelegen parkeerplaats. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907436-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907436 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003124-2511 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-17 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Assenteller installatie Hgl - Esg Vervangen IB kabel RH Hgl - Baan - RH Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R429000-2599 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-14 | 1:00 | 2025-07-23 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse werkzaamheden Minervapassage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2599-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R522742-2501 |  | > | Uitgeest | Uitgeest | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | Bouwen onderdoorgang thv Kuillaan, de bouw van een voetgangersbrug thv Stetslaan, saneren 3 nabo's. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522742-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522742 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008421-2511 |  | > | Sliedrecht Baanhoek | Sliedrecht Baanhoek | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 1:00 | 2025-07-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse werkzaamheden op verschillende locaties tussen Gorinchem en Dordrecht. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2511-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008421-2510 |  | > | Sliedrecht Baanhoek | Sliedrecht Baanhoek | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-23 | 1:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse werkzaamheden op verschillende locaties tussen Gorinchem en Dordrecht. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2511 |  | > | Zetten-Andelst | Tiel | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 1:00 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2511-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005415-2505 |  | > | Halfweg-Zwanenburg | Halfweg-Zwanenburg | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-21 | 1:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Aanbrengen en vervangen van keerwanden langs spoor (lange damwanden). Vernieuwen schouwpaden en plaatsen hekwerken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005415-2505-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005415 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2513 |  | > | Zevenaar Oost | Zevenaar Oost | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-21 | 8:00 | 2025-07-26 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 oost) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2513-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003122-2503 |  | > | Wijmertsbrug - tussen IJlst en Workum | Workum | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-22 | 1:00 | 2025-07-26 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | kabelwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003122-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003122 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003257-2513 |  | > | Wijmertsbrug - tussen IJlst en Workum | Workum | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-22 | 1:00 | 2025-07-26 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | spoor/-wisselvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2513-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R429000-2504 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 1:00 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Afbouw perronkap P2 Brittenpassage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2504-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2530 |  | > | Kesteren | Wadenoijen | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 1:00 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven in overweg en perronsporen Tiel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2530-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005482-0853 |  | > | Zuidelijke splitsing (Haarlem) | Voorhout | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 1:00 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen bovenleiding balken Op OVS brengen 35 velden BVL * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005482-0853-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005482 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT13 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-28 | 1:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen wissels, bevestigingsmiddelen, spoortak, overwegbvloering Saneren wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT13-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2515 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 8:00 | 2025-08-04 | 0:00 | 1d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster ER-09 + ER-10 (OVW 26,4m en ca. 150m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2515-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B4 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope uitvoeren in blauwdrukweekend * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B4-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R594400-2404 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2404-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2506 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 1:00 | 2025-08-04 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2503 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (Botlektunnel) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2508 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 1:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | TVP tbv inbrengen van kabels in kabelkoker derde perron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2508-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2514 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-03 | 23:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 3311, 3313, 3315, 3317, 3319, 3321 en 3237A door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2514-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2519 |  | > | Kijfhoek aansluiting noord | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-03 | 23:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2519-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2505 |  | > | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-03 | 1:00 | 2025-08-03 | 21:00 | 0d 20:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers 187A, 187B, EBI door NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2505-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008109-2504 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2581 |  | > | Maastricht Randwijck | Maastricht Randwijck | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 1:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2581-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K006136-5BWS |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BWK testen 2025 Sophiatunnel LET OP: Niet tegelijk met BWK Pankan tunnel en niet tegelijk met TTI plannen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006136-5BWS-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006136 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008410-2502 |  | > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-03 | 15:00 | 0d 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen pompen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2504 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2504-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2514 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2514-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003122-2510 |  | > | Leeuwarden Camminghaburen | Leeuwarden Camminghaburen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-28 | 1:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | realiseren kritisch kabelwerk ENL incl. spoorkruisingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003122-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003122 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003257-2504 |  | > | Leeuwarden Camminghaburen | Leeuwarden Camminghaburen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-28 | 1:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor/-wisselvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2504-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2553 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2553-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005492-2501 |  | > | Swifterbant - Dronten | Hattemerbroek Aansl. | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 1:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | herstellen doelstracé * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005492-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005492 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2508 |  | > | Lelystad Centrum | Lelystad Centrum | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-07 | 1:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen ingegoten spoortaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2508-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005507-2504 |  | > | Veenendaal West Overloopwissels | Maarn | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 1:00 | 2025-08-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Div BBV werkzaamheden: ballast, dwarsliggers, spoorstaven, schouwpaden e.d. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005507-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005507 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005507-2501 |  | > | Veenendaal West Overloopwissels | Maarn | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-06 | 1:00 | 2025-08-19 | 5:00 | 13d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Div BBV werkzaamheden: ballast, dwarsliggers, spoorstaven, schouwpaden e.d. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005507-2501-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005507 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005308-2509 |  | > | Where, brug o/d - bij Purmerend | Zaandam Kogerveld | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van bevestigingsmiddelen te Zaandam - Hoorn * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2509-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2555 |  | > | Axel aansl. | Axel aansl. | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2555-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005185-2501 |  | > | Veenendaal West Overloopwissels | Utrecht Zuid aansluiting | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-08-14 | 5:00 | 5d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen Relaishuis Maarn. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005185-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005185 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003173-2502 |  | > | Emmen Zuid | Emmen Zuid | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveringswerken (Schilderwerk). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003173-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003173 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R506000-2510 |  | > | Venray | Meerlo-Tienray | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouw-/IDS Stap NM2 Mook Molenhoek (excl.)-Blerick (excl.) Keervoorziening en Bouwlogistiek * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2510-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003048-2501 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 32 | 38 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-09-20 | 1:00 | 41d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R429000-2598 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-06 | 1:00 | 2025-08-13 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse werkzaamheden Minervapassage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2598-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z907372-2502 |  | > | Meppel | Meppel | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907372-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907372 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z9ZV001-Zv02 |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen keerwanden en bestrating spoor 2 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ZV001-Zv02-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9ZV001 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2508 |  | > | Amsterdam Westhaven Goederen | Amsterdam Westhaven Goederen | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-17 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2508-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3HRB01-TP14 |  | > | Rijswijk | Rijswijk | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | PHS Rsw - Sdm TVP 14 in dienst stellen tunnel technische installaties Redundant maken van Voeding systeem. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3HRB01-TP14-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3HRB01 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2560 |  | > | Valkenburg | Valkenburg | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV Werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2560-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003048-2502 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R429000-2505 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Afbouw kapconstructie Brittenpassage perron 1 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2505-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | VD20168-2501 |  | > | Maastricht Lijnwerkplaats | Maastricht Lijnwerkplaats | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Ontkoppelen Maastricht - Lanaken (verwijderen wissel, aanpassen bovenleiding en beveiliging). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-D20168-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-D20168 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2516 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 20:00 | 2025-08-20 | 0:00 | 1d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Cluster ER-14 (ca. 409m sps) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2516-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K008421-2512 |  | > | Merwedekanaalbrug - bij Arkel | Merwedekanaalbrug - bij Arkel | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-22 | 1:00 | 2025-08-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integraal onderhoud / projectmatige werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2510 |  | > | Zevenaar Oost | Zevenaar Oost | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 8:00 | 2025-08-23 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003180-2506 |  | > | Beilen | VAM aansl. - bij Wijster | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 1:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-scope Assen-Hoogeveen (geocode 012) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003180-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003180 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005482-TVP2 |  | > | Zuidelijke splitsing (Haarlem) | Voorhout | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 1:00 | 2025-08-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen bovenleiding balken Op OVS brengen 35 velden BVL * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005482-TVP2-00-8&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005482 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z906294-2501 |  | > | Velp | Velp | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 1:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906294-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906294 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004917-2503 |  | > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 1:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2504 |  | > | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-31 | 1:00 | 2025-08-31 | 23:00 | 0d 22:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers 171A, 171B, 173, 183A, 183B EBI door NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R389800-2501 |  | > | Velp | Velp | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 1:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Het vervangen van een NABO door een beveiligde overweg voor langzaam verkeer. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-389800-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-389800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005222-2512 |  | > | Maarssen | Maarssen | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI-switches * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2512-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005113-2503 |  | > | Maarssen | Maarssen | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Omega seinen door NG seinen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005113-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005113 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2508 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2508-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005318-2520 |  | > | Uitgeest | Zaandijk Zaanse Schans | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Herstel schouwpaden en talud. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005318-2520-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005318 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005308-2502 |  | > | Uitgeest | Zaandijk Zaanse Schans | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van spoorstaven en bevestigingsmiddelen te Krommenie-Assendelft, Wormerveer en Zaandam Kogerveld * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2513 |  | > | Almelo racc. Bedrijvenpark NW Twente | Almelo racc. Bedrijvenpark NW Twente | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-05 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2513-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R528800-2504 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 10:00 | 2025-09-07 | 23:00 | 1d 13:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct Rijkswaterstaat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528800-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3GZN02-2502 |  | > | Vught aansl. | Vught aansl. | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Fot B4: inbrengen hulpwerk voor hulpbrug N65, fundatie lift, bvl en inbrengen tijdelijke lob gr 2818. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN02 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008410-2503 |  | > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 23:00 | 2025-09-07 | 15:00 | 0d 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen pompen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003048-2504 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3AE042-2502 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-04 | 1:00 | 2025-09-05 | 0:50 | 0d 23:50 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden stijgpunten perrons * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE042-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE042 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2506 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | verniewen, wissel, ballast, spoortak en paden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2506-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z906301-2501 |  | > | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren/ dakdekken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906301-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906301 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005316-2502 |  | > | Zaandam | Zaandam | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | 1-op-1 vervanging verlichting tunnelbuis TJ en TK- Hemtunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005316-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005316 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT15 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen sporen 21m, 22m, 23m, 25m, 26m * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT15-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R579600-2501 |  | > | Tilburg aansl. | Tilburg aansl. | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | wijzigen overweg Kapelweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-579600-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-579600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2512 |  | > | Singelgracht aansl. | Singelgracht aansl. | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 17:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 1d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsligger, spoorstaven, bevestigingsmiddelen en spoorstaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2512-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2502 |  | > | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008410-2501 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen pompen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008410-2505 |  | > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-14 | 11:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen ventilatoren. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2508 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 21:00 | 2025-09-14 | 9:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Werkzaamheden aan KW Noordzeeweg in lang nachtgat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2508-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R551400-2501 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Aansluiten nieuwe opstelsporen en vernieuwen sporen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-551400-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-551400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003164-2501 |  | > | Onnen Zuid | Onnen Zuid | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 2025-09-10 | 9:00 | 2025-09-29 | 16:00 | 19d 07:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Spoorwerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003164-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003164 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B5 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope uitvoeren in blauwdrukweekend * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B5-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R594400-2505 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2502 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (Botlek) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2503 |  | > | HSL Viaduct Bleijswijk | Rotterdam HSL aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2507 |  | > | Rotterdam Westelijke Splitsing | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 173 A/B, 199, 211 A/B, 251 A/B en 293A * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2511 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-21 | 4:00 | 2025-09-22 | 4:00 | 0d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 2327, 3531, 2325 A/B, 2329 A/B en 2331A/B door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2511-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2505 |  | > | Wierden | Snippeling aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBv en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2505-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2515 |  | > | Singelgracht aansl. | Singelgracht aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-21 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Aanpassen talud, vervangen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2515-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2556 |  | > | Axel aansl. | Axel aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2556-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K008109-2505 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2502 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Vechtbrug - bij Weesp | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud Kunstwerk Bussumergrintweg nabij station Bussum Zuid * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003048-2506 |  | > | Oldenzaal Grens | Oldenzaal Grens | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005473-2501 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vern ballast, dwl, terreinverharding, aanpassen baanlichaam, vern sps bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005473-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005473 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008423-2501 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-25 | 23:00 | 5d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Ombouw VPI naar nieuwe interlocking * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008423-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008423 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2505 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-23 | 3:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2505-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2515 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2515-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005473-2506 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vern 2 wissels, wisselliggers + ballast 2 wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005473-2506-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005473 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2554 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2554-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT14 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen wissels 295A, 295B en 297, vernieuwen overwegbevloering, vernieuwen sporen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT14-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2509 |  | > | Amsterdam Westhaven Goederen | Amsterdam Westhaven Goederen | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, spoorstaven, overweg, en wegaansluiting * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2509-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2505 |  | > | Lelystad Centrum | Almere Parkwijk | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsliggers+spoorstaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2505-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005415-2507 |  | > | Haarlem | Haarlem | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vervangen Oude keerwand, langs kopspoor 14. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005415-2507-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005415 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005449-2507 |  | > | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van spoorstaven, spoortakken en bevestigingsmiddelen tussen Haarlem en Leiden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2507-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003261-2503 |  | > | Loppersum | Loppersum | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-10-02 | 5:00 | 5d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-scope tussen Loppersum en Delfzijl Stamlijn (geocode 201) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003261-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003261 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2540 |  | > | Valkenburg | Valkenburg | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2540-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2501 |  | > | Vleuten | Vleuten | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 1:00 | 2025-09-28 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van bevestigingsmiddelen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R506000-2511 |  | > | Nijmegen Heyendaal | Nijmegen Heyendaal | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouwstap NM3: Sloop bestaand KW Heumensebaan en divers Grondwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2511-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R582500-sp45 |  | > | Landgraaf | Landgraaf | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vervangen perronbestrating * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-582500-sp45-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-582500 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2503 |  | > | Amsterdam Coenhaven | Amsterdam Coenhaven | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 1:00 | 2025-10-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, overweg en wegaansluiting * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2516 |  | > | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-05 | 1:00 | 2025-10-05 | 21:00 | 0d 20:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers 191A, 191B , EBI door NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2516-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005308-2506 |  | > | Uitgeest | Heemskerk | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 1:00 | 2025-10-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van bevestigingsmiddelen te Uitgeest - Beverwijk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003261-2504 |  | > | Loppersum | Loppersum | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 1:00 | 2025-10-09 | 5:00 | 5d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-scope tussen Loppersum en Delfzijl Stamlijn (geocode 201) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003261-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003261 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R528800-2505 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-06 | 5:00 | 2d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct Rijkswaterstaat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528800-2505-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3GZN02-2503 |  | > | Oss West | Vught aansl. | 2025 | 2025 | 40 | 43 | 2025-10-04 | 1:00 | 2025-10-20 | 5:00 | 16d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | In dienst stellen tijdelijke sporen Vught. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2503-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN02 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005316-2503 |  | > | Zaandam | Zaandam | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | 1-op-1 vervanging verlichting tunnelbuis TJ en TK- Hemtunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005316-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005316 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004966-2504 |  | > | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden tussen Bergen op Zoom (Bgn) en Goes (Gs) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008125-2502 |  | > | Voorschoten | Voorschoten | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | brug onderhoud (Vinkbrug) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008125-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008125 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008113-2502 |  | > | Voorschoten | Voorschoten | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen seinkabels Vinkbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008113-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008113 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2508 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-12 | 9:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 0d 20:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers van 237 en 291 B door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2508-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2517 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 1:00 | 2025-10-19 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Spoorvernieuwingen en aanbrengen wisselverwarming * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2517-00-8&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004897-FL04 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren van spoorviaduct in 3 perioden van 52u * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004897-FL04-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004897 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2513 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2513-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2511 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 1:00 | 2025-10-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen wissel, spoorstaven, dwarsliggers en spoortak * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2501 |  | > | Swifterbant - Dronten | Lelystad Opstelterrein Aansl. | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-19 | 1:00 | 2025-10-22 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van railpads, kraagbouten en ringen, W14 veren. Vernieuwen dwarsliggers + spoorstaven. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005507-2502 |  | > | Veenendaal West Overloopwissels | Maarn | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-18 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 9d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Div BBV werkzaamheden: ballast, dwarsliggers, spoorstaven, schouwpaden e.d. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005507-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005507 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005415-2504 |  | > | Halfweg-Zwanenburg | Halfweg-Zwanenburg | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-16 | 19:00 | 2025-10-23 | 23:00 | 7d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Aanbrengen en vervangen van keerwanden langs spoor (lange damwanden). Vernieuwen schouwpaden en plaatsen hekwerken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005415-2504-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005415 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2507 |  | > | Kampen Zuid - Hattemerbroek Aansl. | Zwolle West Overloop | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-18 | 1:00 | 2025-10-27 | 0:00 | 8d 23:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2508 |  | > | Roosendaal | Roosendaal | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-14 | 13:00 | 2025-10-16 | 17:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2508-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005163-2502 |  | > | Spaarnebrug - bij Haarlem | Spaarnebrug - bij Haarlem | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 1:00 | 2025-10-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen E en W installaties * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005163-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005163 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R553500-2501 |  | > | Wolfheze | Wolfheze | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 1:00 | 2025-10-21 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Voorbereidende werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-553500-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-553500 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2509 |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2509-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z9ZV001-Zv01 |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen keerwanden en bestrating spoor 1 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ZV001-Zv01-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9ZV001 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005492-2502 |  | > | Swifterbant - Dronten | Hattemerbroek Aansl. | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 5:00 | 2025-10-27 | 8:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | herstellen doelstracé * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005492-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005492 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2509 |  | > | Swifterbant - Dronten | Lelystad overloopw. | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-22 | 1:00 | 2025-10-27 | 0:00 | 4d 23:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen ingegoten spoortaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2509-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004917-2502 |  | > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z230012-25A4 |  | > | Zevenaar | Zevenaar | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-26 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 1d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren Dateq en realiseren DOSS 1.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-230012-25A4-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-230012 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2510 |  | > | Weert | Weert | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-28 | 4:00 | 3d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2503 |  | > | Kampen Zuid Overloopw. West | Kampen Zuid Overloopw. West | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud drontermeertunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003257-2503 |  | > | Hoogkerk aansl. | Zuidhorn | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 7d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | spoor/-wisselvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003122-2511 |  | > | Hoogkerk aansl. | Zuidhorn | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 7d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | realisatie kritisch kabelwerk ENL incl. spoorkruisingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003122-2511-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003122 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004974-2570 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2570-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2511 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-30 | 8:00 | 2025-11-02 | 16:00 | 3d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 West) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2511-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2512 |  | > | Zevenaar Oost | Zevenaar Oost | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 8:00 | 2025-10-30 | 16:00 | 3d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 oost) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2512-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2505 |  | > | HSL Viaduct Bleijswijk | Rotterdam HSL aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2508 |  | > | Zutphen goed. empl. aansl. | Zutphen goed. empl. aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 8:00 | 2025-11-02 | 20:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2508-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2514 |  | > | Singelgracht aansl. | Singelgracht aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2514-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R506000-2512 |  | > | Nijmegen Heyendaal | Nijmegen Heyendaal | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouwstap NM Nijmegen (excl.)-Cuijk (excl.) Diverse werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2512-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003124-2512 |  | > | Hengelo Gezondheidspark | Zutphen Twentekanaal aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-28 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 6d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen assenteller installatie Vervangen IB kabel Realisatie gereed voor Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2512-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2506 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Herstel kabelkokers op KW Hemboog. Periode nodig om materiaal via RIP aan te voeren. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2506-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2505 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2505-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R551400-2502 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Aansluiten nieuwe opstelsporen en vernieuwen sporen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-551400-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-551400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | VD20166-2503 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 3:00 | 2025-11-03 | 7:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Realiseren stijgpunt naar busplatform. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-D20166-2503-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-D20166 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005433-2501 |  | > | Schiphol Airport | Schiphol Airport | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Opbouw nieuw TTI besturingssysteem in tunnel, aanbrengen tijdelijke voorzieningen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005433-2501-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005433 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE042-2503 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 1:00 | 2025-11-03 | 0:50 | 0d 23:50 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden stijgpunten perrons * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE042-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE042 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | RFK0021-2501 |  | > | Zwolle | Dalfsen | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Uitbreiden onbewaakte fietsenstalling op maaiveld te station Dalfsen incl. plaatsen keerwanden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-FK0021-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-FK0021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2506 |  | > | Wierden | Snippeling aansl. | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBv en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2534 |  | > | Amersfoort Goederen | Amersfoort Goederen | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2534-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2520 |  | > | Amersfoort racc. Pon | Amersfoort racc. Pon | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-09 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2520-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R522750-2501 |  | > | Ommen | Dalfsen | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | NABO’s te Dalfsen, de aanleg van twee vee tunnels i.p.v. twee niet actief beveiligde overwegen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522750-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522750 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007206-25BB |  | > | Willemstunnel Zuid | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Indienstellen nieuwe IXL Rotterdam * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007206-25BB-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007206 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004899-2501 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 1:00 | 2025-11-08 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging besturingsinstallatie westbuis + neveninstallaties. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004899-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004899 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005336-2506 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 46 | 49 | 2025-11-15 | 1:00 | 2025-12-06 | 5:00 | 21d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren Asbest. In overleg met Change team programmeren in Q4 2025 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z9CL001-2502 |  | > | Lekbrug aansl. | Lekbrug aansl. | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 1:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Transfermaatregelen station Culemborg. Verbreden perron 1. Wachtruimte vernieuwen incl. Outilage. Trapopgang verruimen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9CL001-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9CL001 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2501 |  | > | Zaltbommel | Zaltbommel | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-16 | 1:00 | 2025-11-17 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Railpads en ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R506000-2515 |  | > | Nijmegen Heyendaal | Nijmegen Heyendaal | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 1:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouwstap NM3: Inbrengen nieuw brugdek KW Heumensebaan en divers Grondwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2515-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R543900-2501 |  | > | Haanrade | Haanrade | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-10 | 1:00 | 2025-12-10 | 1:00 | 29d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | plaatsen seinen, verplaatsen wissel/spoortakken, emplacement CBG maken. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-543900-2501-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-543900 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R528300-2502 |  | > | Uitgeest | Santpoort Noord | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 1:00 | 2025-11-22 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Aanpassen beveiliging, plaatsen en saneren overweg, kopsporen inkorten, RIP verplaatsen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528300-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528300 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2501 |  | > | Amsterdam Coenhaven | Amsterdam Coenhaven | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, overwegen, wegaansluiting, dwarliggers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2511 |  | > | Botlek | Botlek | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-22 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Cluster BR-13 (ca. 12m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2511-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z906301-2502 |  | > | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren/ dakdekken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906301-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906301 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005308-2505 |  | > | Uitgeest | Heemskerk | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van bevestigingsmiddelen te Uitgeest - Beverwijk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2505-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004954-GO01 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO01-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2509 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2509-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R506000-2514 |  | > | Venlo | Venlo | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 0:00 | 2025-12-01 | 4:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Indienststellingsstap ombouw Venlo. Ombouw Emplacement Venlo. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2514-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R506000-2513 |  | > | Venray | Meerlo-Tienray | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouwstap NM3 Venray (excl.) - Blerick (excl.) divers grondwerk-plaatsen draagconstructie bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2513-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2501 |  | > | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008410-2504 |  | > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 1:00 | 2025-11-23 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen ventilatoren. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R528800-2506 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:00 | 2025-11-22 | 23:00 | 0d 13:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | slopen viaduct Rijkswaterstaat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528800-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2510 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | HSL breda grens overloop | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2511 |  | > | Utrecht Maliebaan | Utrecht Maliebaan | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-30 | 18:00 | 2025-12-02 | 6:00 | 1d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2511-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2518 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2518-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2509 |  | > | Utrecht Overvecht | Utrecht Overvecht | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-30 | 1:00 | 2025-12-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Herstel aan KW vrije kruising Blauwkapel en KW Zwarte Water * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2509-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003261-2505 |  | > | Usquert | Usquert | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-werkzaamheden tussen Usquert - Roodeschool, vernieuwen station Uithuizermeeden, FW-scope te Uithuizermeeden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003261-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003261 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004954-GO05 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO05-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004864-2502 |  | > | Vlissingen Souburg | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen waterinstallatie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004864-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004864 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z907116-2501 |  | > | Vlissingen Souburg | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Integraal project station Middelburg, o.a. P76, perronkaprenovatie en aanpassen stationstunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907116-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907116 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2510 |  | > | Zutphen | Zutphen | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 1:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z906294-2502 |  | > | Velp | Velp | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 1:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906294-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906294 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B6 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | VB29-scope uitvoeren in blauwdrukweekend * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B6-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R594400-2506 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2506-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2518 |  | > | Europoort West | Europoort West | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-07 | 8:00 | 2025-12-08 | 12:00 | 1d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Cluster ER-16 (1x 1:9 GW en ca. 20m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2518-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005507-2503 |  | > | Veenendaal West Overloopwissels | Utrecht Zuid aansluiting | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 1:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Div BBV werkzaamheden: ballast, dwarsliggers, spoorstaven, schouwpaden e.d. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005507-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005507 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004966-2506 |  | > | Arnemuiden | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-08 | 1:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden Tussen Goes (Gs) en Vlissingen (Vs) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2506-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2501 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2518 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-07 | 23:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 3331, 3333, 3335, 3337, 3339 en 3341 door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2518-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2510 |  | > | Sloehaven empl. | Sloehaven empl. | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 6:00 | 2025-12-06 | 18:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K008109-2506 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R569600-2501 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | aanpassen Sophiatunnel ivm capaciteitsvergroting * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-569600-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-569600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R584600-2501 |  | > | Arnemuiden | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-04 | 1:00 | 2025-12-08 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Verbeteren van de verlichting voor de gebruiker (NS) van het emplacement. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-584600-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-584600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z907116-2502 |  | > | Arnemuiden | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-04 | 1:00 | 2025-12-08 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Integraal project station Middelburg, o.a. P76, perronkaprenovatie en aanpassen stationstunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907116-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907116 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004864-2501 |  | > | Arnemuiden | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-04 | 1:00 | 2025-12-08 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen waterleidingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004864-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004864 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2506 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2506-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2516 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2516-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005433-2502 |  | > | Schiphol Airport | Schiphol Airport | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 0:00 | 2025-12-08 | 4:30 | 2d 04:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Installatie werkzaamheden TTI besturingssysteem, aanbrengen tijdelijke voorzieningen, pré SAT * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005433-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005433 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2555 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2555-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003122-2504 |  | > | Wijmertsbrug - tussen IJlst en Workum | Workum | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-11 | 1:00 | 2025-12-19 | 1:00 | 7d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Kabelwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003122-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003122 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003257-2514 |  | > | Wijmertsbrug - tussen IJlst en Workum | Workum | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-11 | 1:00 | 2025-12-19 | 1:00 | 7d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor/-wisselvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2514-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R523134-25zz |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-12 | 1:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Watergraafsmeer Oostzijde, realiseren nieuwe oosterlijke toegang * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-523134-25zz-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-523134 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2503 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-12 | 1:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Stap 1k * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2503-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
Infrabel | 30829 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.0069 | 2025-03-17 | 45275.1806 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht Schellebelle niet in |  |  | 30829 | 2023-07-03 | Medium | 5,6
Infrabel | 30830 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 45275.0069 | 2025-03-24 | 45275.1806 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P93-werken en perron Kwatrecht schellebelle niet inbegrepen |  |  | 30830 | 2023-08-08 | Medium | 5,6
Infrabel | 30839 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.9965 | 2025-03-21 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 30839 | 2023-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 30840 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9965 | 2025-03-28 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 30840 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 47436 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.9965 | 2025-04-04 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 47436 | 2023-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 51835 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 45275.9583 | 2025-03-24 | 45275.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien + Renouvellement de rails |  |  | 51835 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 51836 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.25 | 2025-04-07 | 45275.2083 | 2d, 23:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien + Renouvellement de rails + Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 51836 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 51838 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 45275.9583 | 2025-10-06 | 45275.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | entretien |  |  | 51838 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 51839 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 45275.25 | 2025-09-29 | 45275.2083 | 2d, 23:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | entretien |  |  | 51839 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 55214 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | GLONS | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 45275.9583 | 2025-05-19 | 45275.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Glons, Bassenge, Visé-Haut Entretien manuel et mécanisés de la voie courante |  |  | 55214 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 55923 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-07 | 45474.9965 | 2025-08-24 | 45474.9167 | 48d, 22:05h | Continuous |  | T | [9 empty] | Massification: Ré-électrification du tunnel de Gt Gilles Entretien général des installations caténaires Renouvellement de fils de contact Rectification du profil en long V pour drainage et renouvellement du soutènement VB Dossier de concertation oc |  |  | 55923 | 2024-01-18 | 3 | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 57826 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | GEEL | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 2025-03-10 | 45275.1667 | 7d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | IDS, buitendienststelling IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals + IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 57826 | 2023-12-04 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 57974 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 45275.0007 | 2025-04-28 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwarsliggers |  |  | 57974 | 2023-06-27 | Medium | 5,6
Infrabel | 57975 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.0007 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwarsliggers |  |  | 57975 | 2023-06-27 | Medium | 5,6
Infrabel | 57976 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 45275.0007 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers |  |  | 57976 | 2023-09-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 57977 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275.0007 | 2025-05-19 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwarsliggers |  |  | 57977 | 2023-08-23 | Medium | 5,6
Infrabel | 57978 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.25 | 2025-05-26 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers |  |  | 57978 | 2023-08-23 | Medium | 5,6
Infrabel | 57979 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.0007 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers |  |  | 57979 | 2023-09-25 | Medium | 5,6
Infrabel | 57980 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 45275.25 | 2025-06-10 | 45275.1667 | 3d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers |  |  | 57980 | 2023-05-11 | Medium | 5,6
Infrabel | 57981 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 45275.0208 | 2025-03-24 | 45275.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 57981 | 2023-09-13 | Medium | 5,6
Infrabel | 57982 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.0007 | 2025-03-17 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 57982 | 2022-12-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 57983 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.0007 | 2025-04-07 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 57983 | 2022-12-20 | Medium | 5,6
Infrabel | 57984 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 45275.0007 | 2025-04-14 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 57984 | 2022-12-20 | Medium | 5,6
Infrabel | 57985 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0007 | 2025-01-20 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) --> COLT 57981 Voorbereidingsweekend |  |  | 57985 | 2022-12-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 57986 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-08 | 45275.0007 | 2025-11-17 | 45275.1667 | 9d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | * Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) * Afschaffen overwegen (Tuc) * Vernieuwen OW39A * Onderhoud / kleinere vernieuwingswerken / uitbraak OW |  |  | 57986 | 2023-11-28 | High | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 57987 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.0007 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 57987 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 57988 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.0007 | 2025-10-20 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 57988 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 57989 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 45275.0007 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 57989 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 57990 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.25 | 2025-10-20 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 57990 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 58108 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.9931 | 2025-09-19 | 45275.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW 38 + 39 +43 |  |  | 58108 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 58109 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.9931 | 2025-10-04 | 45275.1875 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW39 + 38 + 43 |  |  | 58109 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 58110 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 45275.9931 | 2025-09-22 | 45275.1875 | 2d, 04:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW 38 + 39 + 43 |  |  | 58110 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 58111 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 45275.9931 | 2025-10-06 | 45275.1875 | 2d, 04:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW 38 + 39 + 43 |  |  | 58111 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 58114 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.9931 | 2025-09-26 | 45275.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW39 + 38 + 43 |  |  | 58114 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 58116 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 45275.9931 | 2025-09-29 | 45275.1875 | 2d, 04:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW 38 |  |  | 58116 | 2023-09-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 58703 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 45275.0007 | 2025-01-27 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58703 | 2022-12-22 | Medium | 5,6
Infrabel | 58704 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 45275.0007 | 2025-07-07 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58704 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 58705 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 45275.0007 | 2025-10-06 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58705 | 2023-05-09 | Medium | 5,6
Infrabel | 58706 | Mechelen - Montzen | < > | Y.HAREN-NORD | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 45275.0007 | 2025-06-23 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58706 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 58707 | Mechelen - Montzen | < > | Y.HAREN-NORD | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 45275.0007 | 2025-10-13 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58707 | 2023-08-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 58738 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0347 | 2025-01-20 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug Spoor A L25 tot sein E-J zie schets 'expl L25' met impact L25N (tabblad schetsen Mechelen) |  |  | 58738 | 2023-10-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 58746 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 45275.9583 | 2025-08-23 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u |  |  | 58746 | 2022-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 58747 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 45275.9583 | 2025-08-30 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u |  |  | 58747 | 2022-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 58748 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9583 | 2025-09-05 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u |  |  | 58748 | 2022-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 59078 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 45275.0417 | 2025-11-11 | 45275.1667 | 3d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Inbouwen van nieuwe wissels te Bellem Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken |  |  | 59078 | 2023-02-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 59135 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 45275.0139 | 2025-10-06 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2.1: Afbraak brugdeel 5 gedeelte boven L25/L27/BL36 |  |  | 59135 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 59350 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE | AALST | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.0278 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 03:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | Instandhouding Y Schellebelle + Wissels Rooster Schellebelle + wissels rooster Aalst Y Melle NIET IN Aalst SP IV-V-VI-VII inbegrepen rooster Aalst kant Schellebelle inbegrepen geval 29755+29754 NIET inbegrepen |  |  | 59350 | 2023-07-07 | Medium | 5,6
Infrabel | 59456 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 45275.0417 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 59456 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 59531 | Antwerp - Montzen | > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 34 | 39 | 2025-08-24 | 45474.9167 | 2025-09-28 | 45474.9167 | 35d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | ART 3min Massification L34 Dossier de concertation octobre 2022 |  |  | 59531 | 2023-04-21 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 59751 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 45275.9931 | 2025-12-20 | 45275.1875 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: afwerking plaatsing brugdeel 4 gedeelte boven L25/L27/BL36 |  |  | 59751 | 2022-06-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 62036 | Mechelen - Montzen | > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.9792 | 2025-09-27 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: voorbereidende werken afbraak brugdeel 6 |  |  | 62036 | 2023-09-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 62037 | Mechelen - Montzen | > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.9792 | 2025-10-04 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: werken afbraak brugdeel 6 |  |  | 62037 | 2023-09-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 62038 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.9792 | 2025-10-03 | 45275.1875 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: nachtwerken afbraak brugdeel 5 TLO L25 vanaf 23u30, overige sporen BUV vanaf 00u20 |  |  | 62038 | 2023-09-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 62065 | Antwerp - Montzen | > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 12 | 16 | 2025-03-17 | 45275.1667 | 2025-04-14 | 45275.1667 | 28d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS L15 stabilisatie sp A+B Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 62065 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 62703 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 45275.0417 | 2025-07-07 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62703 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 62704 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 45275.0417 | 2025-07-14 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62704 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 62705 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 45275.0417 | 2025-07-21 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62705 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 62707 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 45275.0417 | 2025-07-28 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62707 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 62709 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 45275.0417 | 2025-08-04 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62709 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 62710 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-NEKKERSPOEL | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 45275.0417 | 2025-08-11 | 45275.2014 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62710 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 62711 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 45275.0417 | 2025-08-18 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62711 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 62721 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | MECHELEN | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2025-08-30 | 45275.0417 | 61d, 21:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62721 | 2023-10-12 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 64519 | Antwerp - Montzen | < > | Y.SCHIJN | Y.EKERSEDIJK | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 45275.25 | 2025-06-09 | 45275.9167 | 3d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen wissel 201B/202 |  |  | 64519 | 2023-05-26 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 64873 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-29 | 45275.9583 | 2025-09-01 | 45275.2292 | 2d, 06:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons WE finitions |  |  | 64873 | 2023-07-03 | Medium | 5,6
Infrabel | 64874 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-17 | 45275.3333 | 2025-08-25 | 45275.2292 | 8d, 21:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons |  |  | 64874 | 2023-07-03 | High | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 64876 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 45275.9792 | 2025-08-29 | 45275.2292 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons Semaine 1 bourrage de révision, contraintes et finitions |  |  | 64876 | 2023-07-03 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 64877 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9792 | 2025-09-06 | 45275.2292 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons Semaine 2 contraintes et finitions |  |  | 64877 | 2023-07-03 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 64878 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.9792 | 2025-09-13 | 45275.2292 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons Semaine 3 contraintes et finitions |  |  | 64878 | 2023-07-03 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 64926 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-24 | 45275 | 2025-08-24 | 45275.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 2,5 uur te bepalen tussen 22.00 uur en 06.00 uur Update EBP release to last version R-447108 |  |  | 64926 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 64927 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.ZONHOVEN | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275 | 2025-09-07 | 45275.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 2,5 uur te bepalen tussen 22.00 uur en 06.00 uur Update EBP release to last version R-447109 |  |  | 64927 | 2023-09-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 64928 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275 | 2025-09-07 | 45275.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 2,5 uur te bepalen tussen 22.00 uur en 06.00 uur Update EBP release to last version R-447110 |  |  | 64928 | 2023-04-19 | Minor | 5,6
Infrabel | 64934 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.3125 | 2025-03-23 | 45275.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447116 |  |  | 64934 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 64935 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.3125 | 2025-06-22 | 45275.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447118 |  |  | 64935 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 64936 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 45275.3125 | 2025-09-28 | 45275.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447120 |  |  | 64936 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 64937 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 45275.3125 | 2025-11-23 | 45275.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447121 |  |  | 64937 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 64947 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 45275.25 | 2025-03-02 | 45275.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z1-2.42 Entretien manuel et mécanisé AW + Voies courantes pour les postes 4221 pour L24, 24/2, Gares de Visé-Haut |  |  | 64947 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 64948 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-08 | 45275.25 | 2025-11-09 | 45275.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z1-2.42 Entretien manuel et mécanisé AW + Voies courantes pour les postes 4221 pour L24, 24/2, Gares de Visé-Haut |  |  | 64948 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 64957 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 45275.25 | 2025-02-16 | 45275.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z3.42 Entretien manuel et mécanisé AW + Voies courantes pour les postes 4221 et 4222 pour Berneau, fouron, Rémersdael, Montzen N et tête faisc 63-64" travaux dans le tunnel + Coupe d'arbres et peignage rochers |  |  | 64957 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 64958 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 45275.25 | 2025-11-16 | 45275.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Maintenance Z3.42 Entretien manuel et mécanisé AW + Voies courantes pour les postes 4221 et 4222 pour Berneau, fouron, Rémersdael, Montzen N et tête faisc 63-64" travaux dans le tunnel Coupe d'arbres et peignage rochers |  |  | 64958 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 65015 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 45275.9896 | 2025-01-27 | 45275.1806 | 2d, 04:35h | Continuous |  | T | [9 empty] | P-werf Y Melle BD L50 SP B van Schellebelle SP I naar Melle SP I L50 SP A van sein CX-W.6 tot H-T.6 BS 29128 - 29130 - 29129 - 29131 |  |  | 65015 | 2023-09-22 | Medium | 5,6
Infrabel | 65252 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 45275.0069 | 2025-04-12 | 45275.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw ( bijkomende buitendienststelling tijdens de nachten tussen eerste en laatste reizigerstrein) |  |  | 65252 | 2023-05-11 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65253 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 45275.0069 | 2025-04-18 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw ( bijkomende buitendienststelling tijdens de nachten tussen eerste en laatste reizigerstrein) Nacht R5-R6 opgenomen in weekend TLO ( colt 65084) |  |  | 65253 | 2023-04-03 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65432 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 45275.0069 | 2025-03-10 | 45275.1806 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht Schellebele niet in |  |  | 65432 | 2023-08-22 | Medium | 5,6
Infrabel | 65433 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9965 | 2025-03-07 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 65433 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65645 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 45275.0208 | 2025-05-12 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + Kabels ingraven Y Meulewijk *Gent SP X-XI-XII inbegrepen Cf Escalade Head Of nov |  |  | 65645 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 65646 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.MEULEWIJK | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.0208 | 2025-05-26 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 65646 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 65647 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.MEULEWIJK | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-02 | 45275.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 65647 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 65648 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 45275.0208 | 2025-10-13 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + Kabels ingraven Y Meulewijk *Gent SP X-XI-XII inbegrepen *R5/R6 in WE TLO |  |  | 65648 | 2023-10-09 | Medium | 5,6
Infrabel | 65649 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 45275.0208 | 2025-05-09 | 45275.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + ingraven Kabels Y Meulewijk * Gent Sint Pieters SP X-XI-XII inbegrepen * R5 |  |  | 65649 | 2023-04-18 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65650 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 45275.0208 | 2025-05-16 | 45275.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + ingraven Kabels Y Meulewijk * Gent Sint Pieters SP X-XI-XII inbegrepen |  |  | 65650 | 2023-11-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65651 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.MEULEWIJK | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 45275.0208 | 2025-05-23 | 45275.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 |  |  | 65651 | 2023-04-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65652 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-16 | 45275.0208 | 2025-09-19 | 45275.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + ingraven Kabels Y Meulewijk Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP |  |  | 65652 | 2023-12-14 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65653 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 45275.0208 | 2025-09-27 | 45275.1875 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + ingraven Kabels Y Meulewijk Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP |  |  | 65653 | 2023-12-14 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65659 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.25 | 2025-02-24 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | P206 Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken + onderhoud rooster Gent L50A6 SP B tot sein C-K.6 L50A6 SP A tot AW 17BK niet inbegrepen * Spoor I en II in doodspoor (Perrons beschikbaar voor reizigersverkeer) * Bundel L/M niet toe |  |  | 65659 | 2023-06-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 65714 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 45275.3333 | 2025-05-18 | 45275.7083 | 1d, 09:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z18.41 P4+ Maintenance AI41 |  |  | 65714 | 2023-04-21 | Medium | 5,6
Infrabel | 65958 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 45275.9965 | 2025-03-14 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 65958 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 66114 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 45275.25 | 2025-09-08 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | P206 Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken + Onderhoud rooster Gent * Gent Sint Pieters SP X-XI-XII inbegrepen Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 66114 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 66115 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 45275.25 | 2025-01-13 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | P206 Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken |  |  | 66115 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 66404 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.MEULEWIJK | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 45275.0208 | 2025-06-07 | 45275.1875 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 |  |  | 66404 | 2023-04-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 66545 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0139 | 2025-01-20 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud |  |  | 66545 | 2023-07-07 | Medium | 5,6
Infrabel | 66546 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 45275.0139 | 2025-07-14 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud |  |  | 66546 | 2023-04-17 | Medium | 5,6
Infrabel | 66567 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 45275.25 | 2025-10-06 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | P206 Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken + onderhoud rooster Gent L50A6 SP B tot op Perron I-II L50A6 SP A tot AW 17BK niet inbegrepen * Gent Sint Pieters SP I-II inbegrepen * Bundel L/M niet toegankelijk |  |  | 66567 | 2023-04-18 | Medium | 5,6
Infrabel | 66568 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.MEULEWIJK | GENT-SINT-PIETERS | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 45275.941 | 2025-06-08 | 45275.2222 | 1d, 06:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | In dienst stelling ETCS Gent Sint Pieters +/-8u buiten dienst Samenwerken niet mogelijk - Station Gent St Pieters - L50A FGSP – Y.Meulewijk 22u35 tot 05u20 - L50A FGSP – Aalter (bereikbaar van Brugge)22u45 tot 05u05 - L58 Dampoort (vrij) – Led |  |  | 66568 | 2023-09-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 66717 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.0139 | 2025-02-17 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding +P221 Goederen coriddors Dendermonde |  |  | 66717 | 2023-10-20 | Medium | 5,6
Infrabel | 66718 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.0139 | 2025-02-24 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding+P221 Goederencorridors Dendermmonde |  |  | 66718 | 2023-10-20 | Medium | 5,6
Infrabel | 67170 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.2917 | 2025-05-16 | 45275.6667 | 5d, 09:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau lun à vend (5 prestations) de 6h minimum en SAVU VB Lié avec CTL 67655 |  |  | 67170 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 67173 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.2917 | 2025-05-30 | 45275.6667 | 5d, 09:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau lun à vend (5 prestations) de 6h minimum en SAVU VB Lié avec CTL 67656 |  |  | 67173 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 67268 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 35 | 37 | 2025-08-25 | 45275.2083 | 2025-09-11 | 45275.2292 | 17d, 00:30h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | ART 2min Stabilisation Criblage |  |  | 67268 | 2023-07-03 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 67354 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 45275.0417 | 2025-08-25 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 67354 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 67355 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 45275.0417 | 2025-09-01 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 67355 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 67643 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 45275.9965 | 2025-03-31 | 45275.2222 | 2d, 05:25h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoudswerken (+ kleine vernieuwingswerken) + BVL 24u rijdraadvernieuwing + Ombouw elektrische sectionering TR16/2 te Ternat. |  |  | 67643 | 2023-05-10 | Medium | 5,6
Infrabel | 67644 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 45275.9965 | 2025-10-13 | 45275.2222 | 2d, 05:25h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoudswerken (+ kleine vernieuwingswerken) + Bovenleiding 24u vernieuwen rijdraad ternat |  |  | 67644 | 2023-06-20 | Medium | 5,6
Infrabel | 67651 | Antwerp - Montzen | < > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 45275.2917 | 2025-03-30 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau dim 07h-15h en CTL (/24/1 en CTL) |  |  | 67651 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 67652 | Antwerp - Montzen | < > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.2917 | 2025-06-22 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau dim 07h-15h en CTL (/24/1 en CTL) |  |  | 67652 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 67655 | Antwerp - Montzen | < > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 45275.2917 | 2025-05-11 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau dim 07h-15h en CTL (/24/1 en CTL) |  |  | 67655 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 67656 | Antwerp - Montzen | < > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 45275.2917 | 2025-05-25 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau dim 07h-15h en CTL (/24/1 en CTL) |  |  | 67656 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 67695 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 45275.9896 | 2025-01-24 | 45275.1806 | 1d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | P93 - Y Melle BD L50 SP B van Schellebelle SP I naar Melle SP I L50 SP A van sein CX-W.6 tot H-T.6 BS 29128 - 29130 - 29129 - 29131 R5/R6 in WE TLO gevolgen; L50SP B tot 01AT buiten spanning! L53 SP A ontoegankelijk tss Dendermonde en Y |  |  | 67695 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 67838 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 45474.9965 | 2025-12-08 | 45474.2083 | 2d, 05:05h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renouvellement de la passerelle du Baneux UPM 488091 |  |  | 67838 | 2024-01-05 | 1 | 5,6
Infrabel | 67982 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 45275.9583 | 2025-10-13 | 45275.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Suppression des PN 14A et 15A. |  |  | 67982 | 2023-04-25 | Medium | 5,6
Infrabel | 68061 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 45275.0139 | 2025-11-10 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud |  |  | 68061 | 2023-04-17 | Medium | 5,6
Infrabel | 68062 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 45275.0069 | 2025-01-17 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | P208 Waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in R5/R6 in WE TLO |  |  | 68062 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68063 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 45275.0069 | 2025-01-25 | 45275.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | P208 Waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in |  |  | 68063 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68064 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 45275.0069 | 2025-11-07 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | P208 Waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in R5/R6 in WE TLO |  |  | 68064 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68065 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-11 | 45275.0069 | 2025-11-15 | 45275.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | P208 Waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in R5/R6 in WE TLO |  |  | 68065 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68075 | Gent - Mechelen | > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 45275.9167 | 2025-01-26 | 45275.25 | 1d, 08:00h | Periodical | [11 empty] | Onderhoud BVL 1 SP 22u-06u 2de SP 23.55 - 05.20 |  |  | 68075 | 2023-04-17 | Minor | 5,6
Infrabel | 68076 | Gent - Mechelen | > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-25 | 45275.9167 | 2025-10-26 | 45275.25 | 1d, 08:00h | Periodical | [11 empty] | Onderhoud BVL 1 SP 22u-06u 2de SP 23.55 - 05.20 |  |  | 68076 | 2023-08-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68079 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-19 | 45275.0208 | 2025-01-19 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68079 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68084 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-02 | 45275.0208 | 2025-03-02 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68084 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68085 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 45275.0208 | 2025-03-09 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68085 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68087 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.0208 | 2025-03-23 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68087 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68089 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-06 | 45275.0208 | 2025-04-06 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68089 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68096 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 45275.0208 | 2025-06-15 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68096 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68097 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.0208 | 2025-06-22 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68097 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68098 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-06 | 45275.0208 | 2025-07-06 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68098 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68099 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-13 | 45275.0208 | 2025-07-13 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68099 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68100 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-20 | 45275.0208 | 2025-07-20 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68100 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68107 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275.0208 | 2025-09-07 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68107 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68109 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-05 | 45275.0208 | 2025-10-05 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68109 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68112 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 45275.0208 | 2025-12-14 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68112 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68113 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-21 | 45275.0208 | 2025-12-21 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68113 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68118 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.25 | 2025-02-17 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen + Kleine vernieuwingen aan wissels en sporen |  |  | 68118 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68119 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 45275.25 | 2025-03-30 | 45275.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68119 | 2023-06-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68123 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 45275.25 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68123 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68129 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 45275.9653 | 2025-09-29 | 45275.1667 | 2d, 04:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen + kleine vernieuwingswerken en uitbraak overwegen na Spartacus project + Kleine vernieuwingen Wissels en sporen Tongeren |  |  | 68129 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68130 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 45275.0208 | 2025-05-02 | 45275.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + ingraven Kabels Y Meulewijk * Gent Sint Pieters SP X-XI-XII inbegrepen *R5/ |  |  | 68130 | 2023-04-18 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68131 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.0208 | 2025-05-05 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + Kabels ingraven Y Meulewijk *Gent SP X-XI-XII inbegrepen Cf Escalade Head Of nov |  |  | 68131 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68136 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.25 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68136 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68139 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 45275.25 | 2025-11-17 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68139 | 2023-09-25 | Medium | 5,6
Infrabel | 68140 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 45275.25 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68140 | 2023-09-25 | Medium | 5,6
Infrabel | 68141 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-28 | 45275.9653 | 2025-12-01 | 45275.1667 | 2d, 04:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68141 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68142 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 45275.9653 | 2025-12-12 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | 142309 afschaffen van 7 overwegen. |  |  | 68142 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68146 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.DIEST | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 45275.9931 | 2025-03-14 | 45275.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud volgens CBP map 3 |  |  | 68146 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68158 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 45275.0007 | 2025-12-01 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 68158 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68159 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.25 | 2025-02-24 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68159 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68186 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 45275.9653 | 2025-11-14 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen 7 overwegen Bilzen + L34 OW39A vernieuwen overweg |  |  | 68186 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68188 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.DIEST | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen OW71A Strail te Herk-de-Stad |  |  | 68188 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68191 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.DIEST | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9792 | 2025-05-23 | 45275.1875 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingswerken |  |  | 68191 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68198 | Zeebrügge - Gent | > | ANDERLECHT-GRIL OUEST | Y.WELLE | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.0347 | 2025-02-17 | 45275.1875 | 2d, 03:40h | Continuous | [11 empty] | Onderhoud weegbrug Buiten dienst R5/R6 00.50 - R6 05.20 L50A TLO L50C TLO R6 05.20 - R6/R7 00.20 SP B L50A rooster Anderlecht West - Y Welle, beide NIET IN SP B L50C Denderleeuw - rooster Anderlecht West, beide NIET IN R6/R7 00.20 - R7 05.30 |  |  | 68198 | 2023-04-19 | Minor | 5,6
Infrabel | 68203 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 45275.25 | 2025-01-27 | 45275.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingswerken + Vernieuwen brug zwartebeek kp 81.415 |  |  | 68203 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 68278 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 45275.0208 | 2025-04-21 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT (vernieuwen sporen en dwarsliggers) Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 68278 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
Infrabel | 68281 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 45275.0208 | 2025-05-12 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 |  |  | 68281 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
Infrabel | 68282 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 45275.0208 | 2025-07-22 | 45275.1875 | 3d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 88 |  |  | 68282 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 68283 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 45275.0208 | 2025-07-07 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 88 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68283 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68284 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 45275.0208 | 2025-07-14 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 88 |  |  | 68284 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 68291 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | TONGEREN | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 45474.9861 | 2025-06-06 | 45474.1875 | 3d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux caténaires |  |  | 68291 | 2024-03-15 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68294 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | TONGEREN | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 45474.9861 | 2025-06-03 | 45474.1875 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux caténaires |  |  | 68294 | 2024-03-15 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68295 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.25 | 2025-06-22 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Campagne de meulage avec train meuleur pour l'AI 42 |  |  | 68295 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68314 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | OLEN | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 45275.0208 | 2025-05-28 | 45275.2083 | 2d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | L15 OW88 H vernieuwen overweg |  |  | 68314 | 2023-09-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68315 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | ZOLDER-KRUISSPOREN | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 45275.9583 | 2025-04-28 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwingswerken wissel 02L |  |  | 68315 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
Infrabel | 68320 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 45275.9583 | 2025-10-20 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 |  |  | 68320 | 2023-09-05 | Medium | 5,6
Infrabel | 68321 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 45275.9583 | 2025-10-13 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 |  |  | 68321 | 2023-09-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68322 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.9583 | 2025-10-10 | 45275.25 | 4d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 |  |  | 68322 | 2023-09-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68325 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 45275.0208 | 2025-03-24 | 45275.2014 | 3d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 87 |  |  | 68325 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68327 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 45275.0208 | 2025-03-28 | 45275.2014 | 4d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 82 |  |  | 68327 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68395 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.0007 | 2025-02-17 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weekends 7+8 ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997). |  |  | 68395 | 2023-07-14 | Medium | 5,6
Infrabel | 68396 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.0007 | 2025-02-24 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weekend 7+8 ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997) |  |  | 68396 | 2023-08-29 | Medium | 5,6
Infrabel | 68397 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45275.9792 | 2025-02-14 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weeknachten ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997) |  |  | 68397 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68398 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 45275.9792 | 2025-02-21 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weeknachten ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997) |  |  | 68398 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68399 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.0007 | 2025-03-01 | 45275.1667 | 6d, 03:59h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weeknachten ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997) |  |  | 68399 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68400 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 45275.9792 | 2025-04-25 | 45275.2083 | 3d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwarsliggers. WEEKNACHTEN |  |  | 68400 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68401 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 45275.9792 | 2025-05-02 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwarsliggers. WEEKNACHTEN |  |  | 68401 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68402 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 45275.9792 | 2025-05-09 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwarsliggers. WEEKNACHTEN |  |  | 68402 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68493 | Antwerp - Montzen | > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.HOLLAND | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 45275.0417 | 2025-02-02 | 45275.2917 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Curatief slijpen met slijptrein op L27A spoor B buiten dienst. |  |  | 68493 | 2023-09-01 | Minor | 5,6
Infrabel | 68516 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.25 | 2025-01-20 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 |  |  | 68516 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
Infrabel | 68517 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 45275.25 | 2025-01-13 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 |  |  | 68517 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
Infrabel | 68520 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 45275.375 | 2025-02-23 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68520 | 2023-11-02 | Minor | 5,6
Infrabel | 68521 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 45275.25 | 2025-09-01 | 45275.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingswerken + Vernieuwen brug zwartebeek kp 81.415 + Werken station Diest voor B-ST |  |  | 68521 | 2023-12-08 | Medium | 5,6
Infrabel | 68524 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 45275.375 | 2025-11-02 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68524 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68525 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 45275.25 | 2025-08-18 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68525 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68541 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 45275.375 | 2025-02-02 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 06h minimum Rq 333 : Propo -1 we |  |  | 68541 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68542 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-18 | 45275.375 | 2025-05-18 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 06h minimum |  |  | 68542 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68544 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-12 | 45275.375 | 2025-01-12 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68544 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68548 | Antwerp - Montzen | < > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 52 | 52 | 2025-12-28 | 45275.3333 | 2025-12-28 | 45275.5833 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 05h30 minimum |  |  | 68548 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68549 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 45275.2917 | 2025-04-20 | 45275.5417 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68549 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68550 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-30 | 45275.3333 | 2025-11-30 | 45275.5833 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Voies 037, 038 et CDS 680 comprises L.39 comprise Prestation de 05h30 minimum |  |  | 68550 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68551 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-18 | 45275.3333 | 2025-05-18 | 45275.5833 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 06h minimum |  |  | 68551 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68552 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-19 | 45275.3333 | 2025-10-19 | 45275.5833 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 06h minimum |  |  | 68552 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68553 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | TONGEREN | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 45275.9931 | 2025-02-23 | 45275.2083 | 1d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68553 | 2023-11-02 | Minor | 5,6
Infrabel | 68554 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | TONGEREN | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 45275.9583 | 2025-05-25 | 45275.2083 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons CTL L.24 Y.Glons --> Bassenge compris Prestation de 05h minimum Rq333 : massification avec 55214 (weekend 20) ? |  |  | 68554 | 2023-11-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 68555 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | TONGEREN | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 45275.9583 | 2025-11-02 | 45275.2083 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons CTL L.24 Y.Glons --> Bassenge compris |  |  | 68555 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68559 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.2917 | 2025-03-23 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons CTL L.24/2 compris Voie 511 Visé comprise VB L.24/1 compris Prestation de 05h30 minimum |  |  | 68559 | 2023-11-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 68568 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9653 | 2025-03-28 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68568 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68569 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.9653 | 2025-05-16 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68569 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68570 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 45275.9653 | 2025-06-06 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68570 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68571 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 45275.9653 | 2025-08-22 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68571 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68572 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 45275.9653 | 2025-12-12 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68572 | 2023-05-03 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68586 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 45275.3889 | 2025-01-17 | 45275.6458 | 5d, 06:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 68586 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68600 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 45275.375 | 2025-01-24 | 45275.6181 | 5d, 05:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 68600 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68619 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.375 | 2025-04-04 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire Prestation de 05h30 minimum Rq333 : Proposition semaine 14 |  |  | 68619 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68621 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 45275.4167 | 2025-08-08 | 45275.6667 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire rq 333 : Propo sem 32 |  |  | 68621 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68633 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.3958 | 2025-09-19 | 45275.625 | 5d, 05:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire Rq 333 : +1 semaine cf visites |  |  | 68633 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68634 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 45275.375 | 2025-11-07 | 45275.625 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire Prestation de 05h30 minimum Rq 333 : Ok mais 4 jours cf visites le lundi |  |  | 68634 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68739 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.375 | 2025-03-21 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire Prestation de 05h30 minimum Rq 333 : propo sem 12 |  |  | 68739 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68741 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45275.9375 | 2025-02-15 | 45275.2292 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien caténaire Maintenance Z18.41 |  |  | 68741 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68744 | Antwerp - Montzen |  | LIERS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-25 | 45474.9583 | 2025-11-29 | 45474.2083 | 4d, 06:00h | Periodical | [11 empty] | Entretien caténaire Z17.41 |  |  | 68744 | 2024-04-03 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68750 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 45275.25 | 2025-08-25 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | TUC: 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 CIV: Voor Provincie inschuiven tunnels Wilsele L35 km 102,400 + Wezemaal L35 km 97,400 + voor Leuven: renovatie OVB Aarschotsesteenweg km 104,672: Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68750 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68751 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 45275.25 | 2025-08-11 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | TUC: 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 CIV: Voor Provincie inschuiven tunnels: Wilsele L35 km 102,400 + Wezemaal L35 km 97,400 + voor Leuven: renovatie OVB Aarschotsesteenweg km 104,672: Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68751 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68767 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 45275.0208 | 2025-01-06 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68767 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68769 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 45275.0208 | 2025-01-13 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68769 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68770 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0208 | 2025-01-20 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68770 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68771 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 45275.0208 | 2025-02-10 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68771 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68772 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.0208 | 2025-02-24 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal + Onderhoud seininrichting (SIG) + civiele onderhoudswerken NZ-verbinding Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68772 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68779 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 45275.0208 | 2025-10-25 | 45275.1875 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud noord-zuid verbinding. CIV |  |  | 68779 | 2023-05-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68783 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.0208 | 2025-10-20 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud seininrichting (SIG) + civiele onderhoudswerken NZ-verbinding |  |  | 68783 | 2023-09-13 | Medium | 5,6
Infrabel | 68785 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 45275.9931 | 2025-04-22 | 45275.1944 | 2d, 04:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 68785 | 2023-09-22 | Medium | 5,6
Infrabel | 68786 | Gent - Mechelen | > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.9931 | 2025-04-07 | 45275.1944 | 1d, 04:50h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 68786 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 68787 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 45275.9931 | 2025-09-22 | 45275.2222 | 2d, 05:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renovatie Kanaalbrug-Zennebrug |  |  | 68787 | 2023-09-27 | Medium | 5,6
Infrabel | 68788 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 45275.9931 | 2025-09-29 | 45275.2222 | 2d, 05:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renovatie Kanaalbrug-Zennebrug |  |  | 68788 | 2023-09-27 | Medium | 5,6
Infrabel | 68816 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.WEERDE | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 45275.0007 | 2025-09-08 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renovatie BX L27/L25. |  |  | 68816 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
Infrabel | 68846 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 45275.0347 | 2025-01-27 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug Spoor A L25 tot sein E-J zie schets 'expl L25' met impact L25N (tabblad schetsen Mechelen) |  |  | 68846 | 2023-10-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 68847 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 45275.0347 | 2025-04-14 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug + Voorbereidingsweekend TFSK's + Herelektrificatie tussen Nekkerspoel en Kontich |  |  | 68847 | 2023-10-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 68848 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 45275.0347 | 2025-04-21 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68848 | 2023-12-14 | Medium | 5,6
Infrabel | 68851 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 45275.0347 | 2025-09-08 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68851 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
Infrabel | 68852 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.0347 | 2025-10-20 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Herzieningsweekend renovatie vaartbrug |  |  | 68852 | 2023-10-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68853 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 45275.0347 | 2025-12-01 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68853 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 68854 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-13 | 45275.0347 | 2025-12-15 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68854 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 68855 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-02 | 45275.0347 | 2025-09-05 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68855 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68856 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-14 | 45275.0347 | 2025-10-17 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68856 | 2023-05-11 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68857 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-25 | 45275.0347 | 2025-11-28 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68857 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68858 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-09 | 45275.0347 | 2025-12-12 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68858 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68861 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 45275.0347 | 2025-01-17 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68861 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68862 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 45275.9931 | 2025-01-24 | 45275.2014 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68862 | 2023-10-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68863 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN-DIJKSTRAAT | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.9861 | 2025-01-31 | 45275.2083 | 4d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug + Onderhoud |  |  | 68863 | 2023-11-29 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68864 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45275.0347 | 2025-04-04 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68864 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68865 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 45275.0347 | 2025-04-11 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68865 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68866 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 45275.0347 | 2025-04-18 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68866 | 2023-09-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68867 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 45275.9965 | 2025-05-09 | 45275.2049 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68867 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68868 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.9965 | 2025-05-16 | 45275.2049 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68868 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68869 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 45275.0347 | 2025-06-06 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68869 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68871 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 45275.9896 | 2025-02-03 | 45275.1806 | 2d, 04:35h | Continuous |  | T | [9 empty] | P-werf Y Melle BD L50 SP B van Schellebelle SP I naar Melle SP I L50 SP A van sein CX-W.6 tot H-T.6 BS 29128 - 29130 - 29129 - 29131 |  |  | 68871 | 2023-08-21 | Medium | 5,6
Infrabel | 68872 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 45275.25 | 2025-02-10 | 45275.1806 | 2d, 22:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | P-werf Y Melle BD L50 SP B van Schellebelle SP I naar Melle SP I L50 SP A van sein CX-W.6 tot H-T.6 BS 29128 - 29130 - 29129 - 29131 |  |  | 68872 | 2023-08-21 | Medium | 5,6
Infrabel | 68888 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 45275.25 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. (alternatief voor weekends februari) Weekends 7+8 ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997). |  |  | 68888 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 68889 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.0007 | 2025-10-20 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. (alternatief voor weekends februari) |  |  | 68889 | 2023-11-14 | Medium | 5,6
Infrabel | 68890 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 45275.0007 | 2025-10-27 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. (alternatief voor weekends februari) Weekends 7+8 ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997). |  |  | 68890 | 2023-09-13 | Medium | 5,6
Infrabel | 68891 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 45275.25 | 2025-01-06 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 |  |  | 68891 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
Infrabel | 68894 | Antwerp - Montzen | < > | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-26 | 45275.25 | 2025-01-26 | 45275.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Slijpwerken met SPENO op spoor A (planning per mail gekregen op 28/04/2023 van De Kempeneer David) |  |  | 68894 | 2023-05-26 | Medium | 5,6
Infrabel | 68895 | Antwerp - Montzen | < > | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 45275.25 | 2025-02-02 | 45275.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Slijpwerken met SPENO op spoor B (planning per mail gekregen op 28/04/2023 van De Kempeneer David) |  |  | 68895 | 2023-05-26 | Medium | 5,6
Infrabel | 68928 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 45275.9792 | 2025-04-11 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L53 |  |  | 68928 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68929 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 45275.9792 | 2025-04-18 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L53 |  |  | 68929 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68930 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9792 | 2025-09-05 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L53 |  |  | 68930 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68931 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.9792 | 2025-09-12 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L53 |  |  | 68931 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68932 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.9792 | 2025-09-19 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L53 |  |  | 68932 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68933 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.9792 | 2025-10-10 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L53 |  |  | 68933 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68961 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DIEST | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Perronwerken Diest (B-ST): perronverhoging en bouwen luifels en aanpassen BVL |  |  | 68961 | 2023-09-11 | Medium | 5,6
Infrabel | 68962 | Antwerp - Montzen | < > | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 45275.25 | 2025-06-09 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Perronwerken Diest (B-ST): perronverhoging en bouwen luifels en aanpassen BVL + vernieuwen OW71A Strail te Herk-de-Stad |  |  | 68962 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68979 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | MECHELEN | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275.0208 | 2025-09-07 | 45275.2222 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | In dienst stelling ETCS Meewerken niet mogelijk L53 Mechelen (v) - Y Schellebelle (v) 00.30 tot 05.20 L54 Y Heike - Sint Niklaas 00.30 tot 06.30 L57 Dendermonde - Lokeren 23.35 tot 06.40 L59 Y Melsele - Beervelde L60 Dendermonde - Asse |  |  | 68979 | 2023-07-04 | Minor | 5,6
Infrabel | 68980 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | JETTE | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-16 | 45275.0035 | 2025-11-16 | 45275.2083 | 1d, 04:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | In dienst stelling ETCS Meewerken niet mogelijk Station Denderleeuw L50C Y West Anderlecht - Denderleeuw 23.40-05.50 L50A3 Denderleeuw - Y Welle (v) 00.05-05.00 L90 Denderleeuw - Y Nederboelare (v) 22.30-06.20 L89 Denderleeuw - Burst (v) 00.05-05. |  |  | 68980 | 2023-07-03 | Minor | 5,6
Infrabel | 69086 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 45275.0417 | 2025-06-23 | 45275.2014 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug L25 Y Abeelstraat- Mechelen + Onderhoud en kleine vernieuwingswerken |  |  | 69086 | 2023-12-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 69087 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 45275.0139 | 2025-09-22 | 45275.1667 | 2d, 03:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2025. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbegrepen) Bijkomend aftakkingen van L28(1) tussen Y Laken en Y Pannenhuis (niet inbegrepen) en v |  |  | 69087 | 2023-09-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 69119 | Antwerp - Montzen | > | ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 45275.0035 | 2025-09-01 | 45275.1667 | 2d, 03:55h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud wissels en sporen te Anwerpen Schijnpoort inrit bundel E. |  |  | 69119 | 2023-08-31 | Minor | 5,6
Infrabel | 69120 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-31 | 45275.25 | 2025-08-31 | 45275.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels en sporen te Anwerpen Schijnpoort inrit bundel E. Periodiciteit: 1 keer / jaar, TLO van 48u; met inbegrip van bundelkop van bundel C (G-N.12 - F-N.12) en bundel E (H-H.12 - E-N.12) + L27A sp A zo 0:00u tot ma 5:00u, L27A Sp |  |  | 69120 | 2023-05-26 | Minor | 5,6
Infrabel | 69128 | Antwerp - Montzen | > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 45275.9583 | 2025-10-13 | 45275.2083 | 6d, 06:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | ART 2min Entretien |  |  | 69128 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69129 | Antwerp - Montzen | > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 45275.2083 | 2025-04-14 | 45275.2083 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | ART 2min Entretien |  |  | 69129 | 2023-06-26 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69131 | Antwerp - Montzen | > | Y.DIEST | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2025 | 2025 | 22 | 25 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-16 | 45275.1667 | 16d, 22:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS --> vernieuwen OW71A Strail te Herk-de-Stad 2weken BTS 40km/h --> vertraging R= 2,07' G=1,85' |  |  | 69131 | 2023-08-31 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69132 | Antwerp - Montzen | > | HASSELT | DIEPENBEEK | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-17 | 45275.0007 | 2025-12-01 | 45275.1667 | 14d, 03:59h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS --> Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 69132 | 2023-09-15 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69137 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | DIEST | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.9792 | 2025-03-22 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud volgens CBP map 3 |  |  | 69137 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69138 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9792 | 2025-03-08 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud volgens CBP map 3 |  |  | 69138 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69139 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9792 | 2025-05-29 | 45275.1875 | 3d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud volgens CBP map 3 |  |  | 69139 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69140 | Antwerp - Montzen | > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-16 | 45275.25 | 2025-08-31 | 45275.1944 | 15d, 22:40h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS (enkel voor Wilsele en Wezemaal): Voor reizigersvervoer: 1,6’ per locatie Voor goederenvervoer: 4’ per locatie Dit maakt dus samen voor AP 102.400 en AP 104.672: Voor reizigersvervoer: 3,2’ Voor goederenvervoer: 8’ |  |  | 69140 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69141 | Antwerp - Montzen | > | HEIST-OP-DEN-BERG | BEGIJNENDIJK | 2025 | 2025 | 38 | 42 | 2025-09-19 | 45275.9931 | 2025-10-13 | 45275.1875 | 23d, 04:40h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS - vernieuwing OW 38 + 39 +43 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69141 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69293 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 45275 | 2025-09-07 | 45275.9167 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Lantis Oosterweelverbinding RO |  |  | 69293 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
Infrabel | 69312 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 45275.375 | 2025-05-02 | 45275.625 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 69312 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69313 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.375 | 2025-09-26 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 69313 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69346 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-09 | 45275.0208 | 2025-02-09 | 45275.25 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossen rails vernieuwingswerken april/mei 2025 |  |  | 69346 | 2023-07-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 69347 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 45275.9931 | 2025-02-23 | 45275.2083 | 1d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossen rails vernieuwingswerken april/mei 2025 |  |  | 69347 | 2023-08-29 | Minor | 5,6
Infrabel | 69348 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 45275.9931 | 2025-03-02 | 45275.2083 | 1d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossen rails vernieuwingswerken april/mei 2025 |  |  | 69348 | 2023-08-29 | Minor | 5,6
Infrabel | 69357 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 45275.25 | 2025-12-08 | 45275.2014 | 2d, 22:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel + Vernieuwing spoorstaven tussen Y Liersesteenweg en Y Krijgsbaan. |  |  | 69357 | 2023-09-26 | Medium | 5,6
Infrabel | 69360 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 45275.25 | 2025-06-08 | 45275.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Lantis Oosterweelverbinding RO |  |  | 69360 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 69392 | Antwerp - Montzen | > | VERB.HESSENATIE-AUTOTRANSPORT | BILZEN | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-08 | 45275.0007 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 16d, 03:59h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS Onderdoorgang Tongeren ihkv zuidoostelijke omleidingsweg Tongeren Werken AWV. |  |  | 69392 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69396 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ROOIERWEG | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 45275.0007 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | HERZIENING + SPANNINGSREGELING + OPKUIS Onderdoorgang Tongeren ihkv zuidoostelijke omleidingsweg Tongeren Werken AWV. |  |  | 69396 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 69422 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.0007 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken onderdelen SIG, Wissels Y Arendstraat en Antwerpen Centraal -1. Periodiciteit: 1 keer / jaar, TLO van 48u, Voorkeur Week 47 (za 22 en zo 23-11) --> ander WE ! beveiliging L25 (Y Arendstraat): s'nachts door buitendienststelling, overdag doo |  |  | 69422 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 69426 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 45275.0007 | 2025-03-10 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -1 Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69426 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 69427 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 45275.0007 | 2025-04-21 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -1 Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69427 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 69428 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.0007 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -1 Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69428 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 69440 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.25 | 2025-05-26 | 45275.2014 | 2d, 22:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing spoorstaven tussen Y Liersesteenweg en Y Krijgsbaan. Buitendienststelling van L27 Kontich tot L27A Y Zuid Groenenhoek. |  |  | 69440 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69441 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.9583 | 2025-05-26 | 45275.2014 | 2d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing spoorstaven tussen Y Liersesteenweg en Y Krijgsbaan. Buitendienststelling van L27 Kontich tot L27A Y Zuid Groenenhoek 2 TLO Weekenden van +48u nodig --> L27 enkel tijdens nachten ingevoerd voorkeur 17-18/05/2025 en 24-25/05/202 --> hor |  |  | 69441 | 2023-08-31 | Minor | 5,6
Infrabel | 69446 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 45275.9583 | 2025-10-25 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudsweek NZ-verbiding. Contractueel gebonden. Maximale uren! |  |  | 69446 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69471 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.9931 | 2025-03-01 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69471 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69472 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9931 | 2025-03-08 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69472 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69473 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 45275.9931 | 2025-02-22 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69473 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69474 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45275.9931 | 2025-02-15 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69474 | 2023-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69475 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.9931 | 2025-10-11 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69475 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69477 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9931 | 2025-10-18 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69477 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69480 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 45275.25 | 2025-11-23 | 45275.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Lantis Oosterweelverbinding RO |  |  | 69480 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 69481 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | HERENTALS | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 45275.0208 | 2025-07-22 | 45275.1667 | 3d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen ONB Molennete 3WE BTS tussen WE2 en WE3 van 1'HKV (dichtbij station Herentals) |  |  | 69481 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69482 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | HERENTALS | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 45275.0208 | 2025-07-07 | 45275.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen ONB Molennete 3WE BTS tussen WE2 en WE3 van 1'HKV (dichtbij station Herentals) |  |  | 69482 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69484 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | HERENTALS | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 45275.0208 | 2025-07-14 | 45275.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen ONB Molennete 3WE BTS tussen WE2 en WE3 van 1'HKV (dichtbij station Herentals) |  |  | 69484 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69496 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.ANTWERPEN-OOST | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275.25 | 2025-09-07 | 45275.6667 | 1d, 10:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69496 | 2023-09-01 | Minor | 5,6
Infrabel | 69500 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 45275.9792 | 2025-02-03 | 45275.1667 | 2d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69500 | 2023-08-29 | Minor | 5,6
Infrabel | 69511 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.9792 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 2d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69511 | 2023-10-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 69512 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 45275.0208 | 2025-05-11 | 45275.7083 | 2d, 16:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69512 | 2023-08-30 | Minor | 5,6
Infrabel | 69515 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 45275.0833 | 2025-09-28 | 45275.6667 | 2d, 14:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69515 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 69524 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 45275.25 | 2025-02-10 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 50 Buitendienststelling tussen Albertkanaal- Y Nazareth |  |  | 69524 | 2023-07-14 | Medium | 5,6
Infrabel | 69527 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.9583 | 2025-02-22 | 45275.2083 | 7d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW50 |  |  | 69527 | 2023-07-17 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69536 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 45275.25 | 2025-10-27 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 51 Buitendienststelling tussen Albertkanaal- Y Nazareth |  |  | 69536 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 69539 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.9583 | 2025-11-08 | 45275.2083 | 7d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 51 Buitendienststelling tussen Albertkanaal- Y Nazareth |  |  | 69539 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69545 | Antwerp - Montzen | > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-10 | 45275.1667 | 2025-02-22 | 45275.1667 | 12d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS: Vernieuwen OW 50 HKV:0,86min HKM:2,45 min 60 km/h t.e.m laatste nacht |  |  | 69545 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69546 | Antwerp - Montzen | > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 45275.1667 | 2025-11-08 | 45275.1667 | 12d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS: Vernieuwen OW 51 HKV:0,86min HKM:2,45 min 60 km/h t.e.m laatste nacht |  |  | 69546 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69561 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275 | 2025-05-19 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! |  |  | 69561 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69562 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275 | 2025-05-26 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69562 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69563 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69563 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69564 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 45275 | 2025-06-09 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69564 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69565 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 45275 | 2025-06-16 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69565 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69566 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 45275 | 2025-06-23 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69566 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69567 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 45275 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69567 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69568 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275 | 2025-05-16 | 45275.2083 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossen wissels. Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69568 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69570 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9583 | 2025-05-23 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69570 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69571 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9583 | 2025-05-30 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69571 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69572 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 45275.9583 | 2025-06-06 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69572 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69573 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 45275.9583 | 2025-06-13 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69573 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69574 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.9583 | 2025-06-20 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69574 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69575 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 45275.9583 | 2025-06-27 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69575 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69577 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 45275.2083 | 2025-07-04 | 45275.2083 | 5d, 00:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69577 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69592 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2025 | 2 | 10 | 2025-01-06 | 45275 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 56d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 3: Bundel C2-N |  |  | 69592 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69593 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 2025-04-07 | 45275.1667 | 35d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 4: Bundel N |  |  | 69593 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69594 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2025 | 15 | 20 | 2025-04-07 | 45275.1667 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 35d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 5: Kruisingscomplex 607X |  |  | 69594 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69595 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2025 | 20 | 40 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 2025-09-29 | 45275.1667 | 140d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 6: C1 Noord |  |  | 69595 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69596 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2026 | 40 | 6 | 2025-09-29 | 45275.1667 | 2026-02-02 | 45275.1667 | 126d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 7: C1 Zuid |  |  | 69596 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69628 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.9792 | 2025-10-11 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: nachtwerken afbraak brugdeel 5 TLO L25+161 vanaf 23u30, overige sporen BUV 00u20-04u05 |  |  | 69628 | 2023-09-22 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69629 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9792 | 2025-10-18 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: nachtwerken afbraak brugdeel 5 TLO L25 + L27 + BL36 FSR sp 3-4-5-6-7-9-11 BDS+BSS |  |  | 69629 | 2023-09-22 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69638 | Antwerp - Montzen | > | MOL | ZOLDER-KRUISSPOREN | 2025 | 2025 | 17 | 20 | 2025-04-27 | 45275 | 2025-05-12 | 45275 | 15d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS voor vernieuwing wissel 02L HKV 2min HKM 5min |  |  | 69638 | 2023-08-30 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69642 | Antwerp - Montzen | > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 41 | 44 | 2025-10-07 | 45275 | 2025-10-27 | 45275.25 | 20d, 06:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS werken overweg 120 HKV 2min HKM 5min |  |  | 69642 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69644 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9583 | 2025-10-18 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 weeknachten aansluitend op weekends! |  |  | 69644 | 2023-05-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69645 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 45275.9583 | 2025-10-25 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 weeknachten aansluitend op weekends! |  |  | 69645 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69651 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.0208 | 2025-03-17 | 45275.2014 | 2d, 04:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 87 (beide weekends combineren met lange TLO NIET mogelijk --> er moet verkeer over voor stabilisatie) |  |  | 69651 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
Infrabel | 69652 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 45275.0208 | 2025-03-15 | 45275.2014 | 6d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 87 - weeknachten |  |  | 69652 | 2023-08-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69653 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.0208 | 2025-03-22 | 45275.2014 | 6d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 87 - weeknachten |  |  | 69653 | 2023-08-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69660 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275.0208 | 2025-05-19 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | -Vernieuwen overwegen 92 en 93 - Fietstunnel OW94 (Rauwelkoven) |  |  | 69660 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69661 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.0208 | 2025-05-26 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | - Vernieuwen overwegen 92 en 93 - Fietstunnel Rauwelkoven OW94 |  |  | 69661 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69662 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 45275.9583 | 2025-05-09 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 - weeknachten |  |  | 69662 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69663 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.9583 | 2025-05-16 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 - weeknachten |  |  | 69663 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69664 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9583 | 2025-05-23 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 - weeknachten |  |  | 69664 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69665 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9583 | 2025-05-30 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 - weeknachten |  |  | 69665 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69666 | Antwerp - Montzen | > | GEEL | OLEN | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-12 | 45275.0035 | 2025-05-31 | 45275.1875 | 19d, 04:25h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS voor vernieuwen overwegen 92 en 93 + fietstunnel OW94 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69666 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69667 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9583 | 2025-09-06 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 weeknachten |  |  | 69667 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69668 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-05 | 45275.9583 | 2025-09-08 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 |  |  | 69668 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
Infrabel | 69669 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.9583 | 2025-09-13 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 weeknachten |  |  | 69669 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69670 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.9583 | 2025-09-20 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 weeknachten |  |  | 69670 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69671 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 45275.9583 | 2025-09-15 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 |  |  | 69671 | 2023-09-27 | Medium | 5,6
Infrabel | 69672 | Antwerp - Montzen | > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 2025-09-04 | 45275 | 2025-09-20 | 45275.1667 | 16d, 04:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS Vernieuwen overweg 119 HKV 2min HKM 5min |  |  | 69672 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69678 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 45275.0208 | 2025-07-12 | 45275.2083 | 6d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | - L15 OW88 Harmelen vernieuwen (weeknachten) - vernieuwen ONB Molennete |  |  | 69678 | 2023-08-31 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69679 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | HERENTALS | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 45275.0208 | 2025-07-05 | 45275.2083 | 6d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | - L15 OW88 Harmelen vernieuwen (weeknachten) - vernieuwen ONB Molennete |  |  | 69679 | 2023-08-31 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69680 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | HERENTALS | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 45275.0208 | 2025-06-28 | 45275.2083 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | - L15 OW88 Harmelen vernieuwen (weeknachten) - vernieuwen ONB Molennete |  |  | 69680 | 2023-09-23 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69681 | Antwerp - Montzen | > | GEEL | HERENTALS | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-07 | 45275.0208 | 2025-07-21 | 45275.1875 | 14d, 04:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS voor vernieuwen overwegen 88 + ONB Molennete Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69681 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69692 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.9931 | 2025-10-04 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Voorbereidingen indienststelling TFSK |  |  | 69692 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69693 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.9931 | 2025-09-27 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Voorbereidingen indienststelling TFSK |  |  | 69693 | 2023-10-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69703 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.25 | 2025-11-03 | 45275.2014 | 2d, 22:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - 1x WE indienststelling: 25/10/2023 (samenwerkingen NIET mogelijk) van L27 sein W-Q.5, VX-Q.5 tot L27 VX-N.5, V-N.5 en L27B GX-J.5, F-J.5 |  |  | 69703 | 2023-10-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 69704 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9583 | 2025-10-18 | 45275.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - min. 2 weken WN voor indienststelling (in maand ervoor) niet gecoordineerd |  |  | 69704 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69705 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 45275.9583 | 2025-06-28 | 45275.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - min. 2 weken WN voor indienststelling (in maand ervoor) |  |  | 69705 | 2023-10-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69706 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 45275.9583 | 2025-07-05 | 45275.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - min. 1 week WN na indienststelling |  |  | 69706 | 2023-10-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69712 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.9931 | 2025-06-21 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - min. 2 weken WN voor indienststelling (in maand ervoor) |  |  | 69712 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69714 | Antwerp - Montzen | > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 45275.0208 | 2025-03-29 | 45275.2014 | 19d, 04:20h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS voor Vernieuwen OW 87 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69714 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69727 | Gent - Mechelen | > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 45275.1875 | 2025-03-28 | 45275.1875 | 18d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS na Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 69727 | 2023-06-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69733 | Gent - Mechelen | > | KWATRECHT | Y.MELLE-WEST | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-06 | 45275.1875 | 2025-03-24 | 45275.1875 | 18d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS na Vernieuwen Y Melle |  |  | 69733 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69735 | Gent - Mechelen | > | BAASRODE-ZUID | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 45275.2014 | 2025-01-26 | 45275.2014 | 6d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS na P221 goederencorridors BTS 1: 14.700-15.100 |  |  | 69735 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69736 | Gent - Mechelen | > | BAASRODE-ZUID | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 45275.2014 | 2025-07-20 | 45275.2014 | 6d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS na P221 goederencorridors BTS 2: 14.850-15.300 |  |  | 69736 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69737 | Gent - Mechelen | > | BAASRODE-ZUID | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 45275.2014 | 2025-11-16 | 45275.2014 | 6d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS na P221 goederencorridors BTS 3: 15.250-15.650 |  |  | 69737 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69744 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 45275.25 | 2025-01-06 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | demontage trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69744 | 2023-10-11 | Medium | 5,6
Infrabel | 69745 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 45275.9792 | 2025-01-25 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69745 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69746 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.9792 | 2025-02-01 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69746 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69747 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 45275.9792 | 2025-02-08 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69747 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69749 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 45275.25 | 2025-03-31 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69749 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 69750 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.25 | 2025-04-07 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69750 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 69754 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.25 | 2025-03-17 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69754 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
Infrabel | 69756 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.25 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69756 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 69757 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 45275.25 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69757 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
Infrabel | 69758 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275.25 | 2025-05-19 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69758 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69759 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.25 | 2025-05-26 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69759 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69760 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69760 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69763 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 45275.25 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69763 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69764 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 45275.25 | 2025-08-04 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69764 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69765 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 45275.25 | 2025-08-11 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69765 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69766 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 45275.25 | 2025-08-18 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69766 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69769 | Mechelen - Montzen | > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 45275.9792 | 2025-08-09 | 45275.25 | 5d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | sporen 4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69769 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69770 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 45275.9792 | 2025-08-30 | 45275.25 | 5d, 06:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69770 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69771 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9931 | 2025-09-06 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 (L25 staat in CBP) 5 tem 10 mogelijk. Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69771 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69772 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.9792 | 2025-09-13 | 45275.25 | 5d, 06:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69772 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69792 | Zeebrügge - Gent | > | JABBEKE | BRUGGE | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 45275.1667 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS stabilisatie na Herstellingen KP 97 Brug KP 96550 tot KP 96650 |  |  | 69792 | 2023-06-13 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69800 | Antwerp - Montzen | > | Y.DIEST | DIEST | 2025 | 2025 | 4 | 8 | 2025-01-25 | 45275.25 | 2025-02-22 | 45275.1667 | 28d, 22:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Perronvernieuwing Diest (B-ST) KP 74.155 en KP 75.326 60 km/u vertraging reizigers: 1,45 min vertraging goederen 2.04 min contact: Guy Van Gyseghem - Karolien Herbos CR2023-381 |  |  | 69800 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69801 | Antwerp - Montzen | > | Y.DIEST | DIEST | 2025 | 2025 | 22 | 26 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-28 | 45275.1667 | 28d, 22:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Perronvernieuwing Diest (B-ST) KP 74.155 en KP 75.326 60 km/u vertraging reizigers: 1,45 min vertraging goederen 2.04 min contact: Guy Van Gyseghem - Karolien Herbos CR2023-381 |  |  | 69801 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69985 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0139 | 2025-01-20 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingswerken + onderhoud |  |  | 69985 | 2023-07-14 | Medium | 5,6
Infrabel | 70045 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45474.9549 | 2025-03-29 | 45474.1771 | 5d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z11.41 + Z17.41 - Principe 3 maintenance AI41 |  |  | 70045 | 2023-09-19 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70046 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45474.9549 | 2025-05-24 | 45474.1771 | 5d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z11.41 + Z17.41 - Principe 3 maintenance AI41 |  |  | 70046 | 2024-01-18 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70047 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45474.9549 | 2025-09-20 | 45474.1771 | 5d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z11.41 + Z17.41 - Principe 3 maintenance AI41 |  |  | 70047 | 2024-01-18 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70048 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | LIERS | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 45474.9549 | 2025-10-25 | 45474.1771 | 5d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Z11.41 + Z17.41 - Principe 3 maintenance AI41 |  |  | 70048 | 2024-02-16 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70090 | Antwerp - Montzen | > | BILZEN | TONGEREN | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 45275.0007 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 7d, 03:59h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS OW39A (Bilzen) BTS 40 km/u (vertraging 90 km/u (60km/u) naar 40 km/u over 100m beide sporen) R 1,1 min G 0,76 min |  |  | 70090 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 70102 | Gent - Mechelen | > | HAMBOS | Y.DIJLEBRUG | 2025 | 2025 | 18 | 24 | 2025-04-28 | 45275.0007 | 2025-06-09 | 45275.1667 | 42d, 03:59h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS voor vernieuwing Ballast & Dwarsliggers Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 70102 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 70106 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 45474.0312 | 2025-01-18 | 45474.2292 | 1d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 70106 | 2024-01-17 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70107 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | LIERS | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 45474.3889 | 2025-01-09 | 45474.6111 | 1d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie VU CTL entre Glons et Liers |  |  | 70107 | 2024-05-13 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70127 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 45275.9931 | 2025-04-11 | 45275.2083 | 4d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie/schilderen Zennebrug |  |  | 70127 | 2023-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70128 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 45275.9931 | 2025-04-18 | 45275.2083 | 4d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie/schilderen Zennebrug |  |  | 70128 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70129 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 45275.9931 | 2025-04-25 | 45275.2083 | 3d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie/schilderen Zennebrug |  |  | 70129 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70176 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 45275.25 | 2025-02-23 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70176 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 70177 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-13 | 45275.25 | 2025-04-13 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70177 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 70178 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 45275.25 | 2025-05-04 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70178 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 70179 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-08 | 45275.25 | 2025-06-08 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70179 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 70181 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-24 | 45275.25 | 2025-08-24 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70181 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 70182 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 45275.25 | 2025-09-14 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70182 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 70183 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-12 | 45275.25 | 2025-10-12 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70183 | 2023-11-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 70184 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-09 | 45275.25 | 2025-11-09 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70184 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 70188 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | GLONS | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 45474.9583 | 2025-05-10 | 45474.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien du PN 22A |  |  | 70188 | 2024-01-18 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70405 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-08 | 45275.3819 | 2025-01-08 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 70405 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70407 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 45275.375 | 2025-02-21 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70407 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70408 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 45275.375 | 2025-01-10 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70408 | 2023-10-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70409 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 45275.375 | 2025-01-09 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70409 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70410 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 45275.375 | 2025-02-20 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70410 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70420 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 45275.3333 | 2025-01-28 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70420 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70427 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-30 | 45275.3333 | 2025-01-30 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 70427 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70534 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.ARENDSTRAAT | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9896 | 2025-05-24 | 45275.1979 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud lopend spoor en spoortoestellen HKV |  |  | 70534 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70540 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 45275.25 | 2025-09-14 | 45275.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingen lopend spoor en wissels |  |  | 70540 | 2023-09-04 | Minor | 5,6
Infrabel | 70836 | Gent - Mechelen | > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 45275.9931 | 2025-04-14 | 45275.1944 | 1d, 04:50h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 70836 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 70838 | Gent - Mechelen | > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.9931 | 2025-05-05 | 45275.1944 | 1d, 04:50h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 70838 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 70839 | Gent - Mechelen | > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 45275.9931 | 2025-05-12 | 45275.1944 | 2d, 04:50h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 70839 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 70840 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 45275.9583 | 2025-03-29 | 45275.2083 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien caténaire et maintenance des liaisons |  |  | 70840 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70880 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.9583 | 2025-01-31 | 45275.2049 | 4d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, voorkeur voor P- Werf |  |  | 70880 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70903 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 45275.9583 | 2025-07-19 | 45275.1944 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.02 L53 FCB-FDR FDR SP I tem IV inbegrepen Y FCB vrij |  |  | 70903 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70923 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9583 | 2025-10-17 | 45275.2049 | 4d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, voorkeur voor P- Werf |  |  | 70923 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70942 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | DENDERLEEUW | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 45275.9583 | 2025-01-04 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z70.33 L50 A+B L50C SP B Jette I en II + Denderleeuw I, II, III en IV inbegrepen Opgelet, SP IV reeds voorzien in stationsvernieuwing van B-Stations. SP IV uit zone halen! |  |  | 70942 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70945 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-29 | 45275.3819 | 2025-01-29 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 70945 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70946 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.3333 | 2025-04-04 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70946 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70947 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 45275.3333 | 2025-04-11 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation avec protection sur la voie contiguë MHS : 3 jours VB et 2 jours A selon les besoins (après le MT) Pour la MHS de la VA : Nous nous arrêterons à Visé-Haut ald Berneau --> Le ra |  |  | 70947 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70948 | Antwerp - Montzen | > | Y.VISE-HAUT | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.4167 | 2025-02-28 | 45275.6806 | 5d, 06:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70948 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70950 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.375 | 2025-05-23 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection de la voie contiguë |  |  | 70950 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70951 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 45275.3333 | 2025-04-11 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë Avec amplitude de 07h00 |  |  | 70951 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70953 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 45275.0208 | 2025-03-31 | 45275.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 70953 | 2023-09-13 | Medium | 5,6
Infrabel | 70956 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 45275.4375 | 2025-02-07 | 45275.6667 | 5d, 05:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70956 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70957 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45275.3889 | 2025-02-14 | 45275.6806 | 5d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70957 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70962 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL N | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 45275.3333 | 2025-07-04 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70962 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70965 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 45275.3333 | 2025-03-23 | 45275.6667 | 2d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien des faisceaux 63-64 et voies 037, 038 de Montzen Faisc 63-64 et voies 037 et 038 inaccessibles Le nouveau faisceau 61 permet garer et de rejoindre L39 à L24 en contournant le faisceau 63-64 Rq 333 : Incompatible -> Propo : s'intégrer CTL 2 |  |  | 70965 | 2023-11-17 | Minor | 5,6
Infrabel | 70966 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 45275.3333 | 2025-08-14 | 45275.6667 | 4d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70966 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70967 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 45275.4167 | 2025-08-22 | 45275.6667 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70967 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70970 | Antwerp - Montzen | > | Y.VISE-HAUT | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.3958 | 2025-10-17 | 45275.6458 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70970 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70971 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 45275.3333 | 2025-07-11 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70971 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70973 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 45275.375 | 2025-11-14 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70973 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70974 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 45275.3333 | 2025-04-25 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë Avec amplitude de 07h00 MHS : 3 jours VA et 2 jours B selon les besoins (après le MT) |  |  | 70974 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70975 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 45275.375 | 2025-06-27 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70975 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70976 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 45275.4167 | 2025-11-28 | 45275.6667 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70976 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70979 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 45275.375 | 2025-03-14 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Entretien du faisceau 63-64 avec les AW |  |  | 70979 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70981 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL N | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-30 | 45275.3958 | 2025-10-03 | 45275.6458 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70981 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70982 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL N | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 45275.3958 | 2025-10-31 | 45275.6458 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70982 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70983 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-20 | 45275.375 | 2025-11-21 | 45275.625 | 2d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation et protection de la voie contiguë Avec amplitude de 07h00 Rq 333 : Propo 20 et 21/11 AVec visites en R4 sur le même tronçon |  |  | 70983 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70985 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 45275.375 | 2025-03-25 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Entretien du faisceau 63-64 avec les AW Avec amplitude de 07h00 |  |  | 70985 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70986 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 45275.375 | 2025-12-02 | 45275.625 | 2d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Entretien du faisceau 63-64 avec les AW |  |  | 70986 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70987 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 45275.3958 | 2025-04-18 | 45275.6875 | 5d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection de la voie contiguë |  |  | 70987 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70988 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 45275.375 | 2025-06-13 | 45275.625 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection de la voie contiguë Amplitude de 07h00 |  |  | 70988 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70989 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.3958 | 2025-09-05 | 45275.6458 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection de la voie contiguë |  |  | 70989 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70991 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-07 | 45275.25 | 2025-12-07 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70991 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 70992 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 45275.375 | 2025-12-12 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70992 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71298 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 45275.3819 | 2025-02-19 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71298 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71299 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 45275.3819 | 2025-03-26 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71299 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71300 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 45275.3819 | 2025-05-07 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71300 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71301 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-18 | 45275.3819 | 2025-06-18 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71301 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71302 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-30 | 45275.3819 | 2025-07-30 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71302 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71303 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-10 | 45275.3819 | 2025-09-10 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71303 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71304 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-22 | 45275.3819 | 2025-10-22 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71304 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71305 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-03 | 45275.3819 | 2025-12-03 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71305 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71306 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 45275.375 | 2025-03-28 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 71306 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71307 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 45275.375 | 2025-06-20 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 71307 | 2023-10-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71308 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-12 | 45275.375 | 2025-09-12 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 71308 | 2023-10-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71309 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 45275.375 | 2025-12-05 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 71309 | 2023-10-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71516 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 45275.0007 | 2025-03-08 | 45275.1986 | 5d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKM enkel L25 (L27 niet mogelijk wegens CBP in combinatie met zone 01.23) HKV |  |  | 71516 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71517 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.9965 | 2025-05-17 | 45275.2049 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + kleine vernieuwingen HKV |  |  | 71517 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71520 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9792 | 2025-03-08 | 45275.1979 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV |  |  | 71520 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71521 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 45275.0833 | 2025-05-17 | 45275.125 | 5d, 01:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71521 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71523 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.9826 | 2025-03-22 | 45275.1979 | 5d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV |  |  | 71523 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71553 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.3333 | 2025-01-27 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 71553 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71645 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 45275.25 | 2025-02-10 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 71645 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 71646 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 45275.25 | 2025-01-13 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | demontage trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 71646 | 2023-10-11 | Medium | 5,6
Infrabel | 71678 | Mechelen - Montzen | > | MECHELEN | MECHELEN | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-27 | 45275.9792 | 2025-06-28 | 45275.3125 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Om te bovenleiding te verwijderen op L25 voor start renovatie vaartbrug tijdens weekend coupure 59456 heeft men voor een periode van 8 uren het nevenliggend spoor B op L27 ook BD nodig. |  |  | 71678 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 71679 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | DENDERLEEUW | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 45275.0035 | 2025-04-25 | 45275.1944 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z70.33 HKM L50 A+B L50C SP B Jette I en II + Denderleeuw I, II, III en IV inbegrepen R5 niet inbegrepen wegens conflict MP FDD |  |  | 71679 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71680 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | DENDERLEEUW | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9583 | 2025-09-05 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z70.33 L50 A+B L50C SP B Jette I en II + Denderleeuw I, II, III en IV inbegrepen R5 niet inbegrepen, conflict technische trein |  |  | 71680 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71682 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | DENDERLEEUW | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 45275.9583 | 2025-11-29 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z70.33 L50 A+B L50C SP B Jette I en II + Denderleeuw I, II, III en IV inbegrepen R5 niet inbegrepen, conflict WE MP FGSP |  |  | 71682 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71683 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | DENDERLEEUW | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 45275.9583 | 2025-12-12 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z70.33 L50 A+B L50C SP B Jette I en II + Denderleeuw I, II, III en IV inbegrepen R5 niet inbegrepen, conflict WE nieuwe treindienst |  |  | 71683 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71684 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | DENDERLEEUW | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9583 | 2025-05-29 | 45275.2083 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z70.33 L50 A+B L50C SP B Jette I en II + Denderleeuw I, II, III en IV inbegrepen R4/R5+R5/R6 niet inbegrepen, conflict lang weekend FBND |  |  | 71684 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71703 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 45275.9583 | 2025-02-08 | 45275.1944 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.02 L53 FCB-FDR FDR SP I tem IV inbegrepen Y FCB vrij |  |  | 71703 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71713 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.9792 | 2025-04-04 | 45275.191 | 4d, 05:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.02 HKM L53 FCB-FDR FDR SP I tem IV inbegrepen Y FCB vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict CBP (L53 blauw voor werken FBND) |  |  | 71713 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71717 | Mechelen - Montzen | > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 45275.0347 | 2025-07-04 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71717 | 2023-10-23 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71718 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-08 | 45275.0347 | 2025-07-12 | 45275.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71718 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71719 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-15 | 45275.0347 | 2025-07-18 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71719 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71720 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-22 | 45275.0347 | 2025-07-25 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71720 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71721 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 45275.0347 | 2025-08-01 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71721 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71722 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-05 | 45275.0347 | 2025-08-08 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71722 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71723 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 45275.0347 | 2025-08-16 | 45275.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71723 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71724 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 45275.0347 | 2025-08-22 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71724 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71725 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 45275.0347 | 2025-08-29 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71725 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71726 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.9826 | 2025-03-01 | 45275.2083 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L25 HKV |  |  | 71726 | 2023-11-29 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71727 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.9583 | 2025-03-22 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKM (combi met zone 03.23) |  |  | 71727 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71801 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 45275.9931 | 2025-01-11 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV 23u50-4u50 |  |  | 71801 | 2023-11-29 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71802 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9583 | 2025-03-29 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKM |  |  | 71802 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71803 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 45275.9931 | 2025-04-30 | 45275.2014 | 2d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + kleine vernieuwingen HKV |  |  | 71803 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71822 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.BERCHEM-STADION | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 45275.9931 | 2025-01-18 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L25 HKV L27 (spoor A) HKM |  |  | 71822 | 2023-11-29 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71823 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.BERCHEM-STADION | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9931 | 2025-03-29 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71823 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71843 | Mechelen - Montzen | < > | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9583 | 2025-05-24 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71843 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71869 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 45275.0139 | 2025-08-15 | 45275.1806 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33 HKM L53 FDR, SP I tem IV inbegrepen, Y FCB inbegrepen L50 FLST SP II+III inbegrepen tot Y Melle vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict FGSP |  |  | 71869 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71870 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 45275.0139 | 2025-10-24 | 45275.1806 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33 HKM L53 FDR, SP I tem IV inbegrepen, Y FCB inbegrepen L50 FLST SP II+III inbegrepen tot Y Melle vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict L50 |  |  | 71870 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71871 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 45275.0139 | 2025-11-07 | 45275.1806 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33 HKM L53 FDR, SP I tem IV inbegrepen, Y FCB inbegrepen L50 FLST SP II+III inbegrepen tot Y Melle vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict FGSP |  |  | 71871 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71872 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 45275.0139 | 2025-11-21 | 45275.1806 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33 HKM L53 FDR, SP I tem IV inbegrepen, Y FCB inbegrepen L50 FLST SP II en III inbegrepen tot Y Melle vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict FGSP/Melle |  |  | 71872 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71894 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9792 | 2025-05-24 | 45275.1979 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV |  |  | 71894 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71895 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9965 | 2025-05-29 | 45275.2049 | 3d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + kleine vernieuwingen HKV |  |  | 71895 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71899 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | Y.SINT-KATELIJNE-WAVER | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 45275.0417 | 2025-06-21 | 45275.1979 | 5d, 03:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71899 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71903 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 45275.0347 | 2025-02-08 | 45275.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKM |  |  | 71903 | 2023-11-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71904 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 45275.9931 | 2025-02-22 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71904 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71905 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.9931 | 2025-06-21 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV |  |  | 71905 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71909 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 45275.9896 | 2025-02-08 | 45275.1944 | 5d, 04:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud impact HKV |  |  | 71909 | 2023-11-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71911 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.0035 | 2025-06-21 | 45275.1667 | 6d, 03:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71911 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71981 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 45275.0243 | 2025-03-21 | 45275.1736 | 4d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 L5 |  |  | 71981 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71982 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 45275.0243 | 2025-05-24 | 45275.1736 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 L5 |  |  | 71982 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71983 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 45275.0243 | 2025-06-07 | 45275.1736 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 |  |  | 71983 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72016 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 45275.0243 | 2025-08-02 | 45275.1736 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 |  |  | 72016 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72017 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-05 | 45275.0243 | 2025-08-09 | 45275.1736 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 L5 |  |  | 72017 | 2023-11-10 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72088 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 45275.0069 | 2025-03-08 | 45275.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen |  |  | 72088 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72090 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 45275.0069 | 2025-08-15 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, conflict feestdag |  |  | 72090 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72092 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 45275.0069 | 2025-10-24 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, conflict Merelbeke |  |  | 72092 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72093 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-28 | 45275.0069 | 2025-10-31 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, conflict Y Schellebelle |  |  | 72093 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72094 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 45275.0069 | 2025-11-21 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, conflict Merelbeke |  |  | 72094 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72117 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 45275 | 2025-11-12 | 45275.1667 | 4d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | werken AWV - tunnel Tongeren 4d continu alternatief voor geweigerde TLO 10d nog in bespreking met AWV BTS in aparte aanvraag |  |  | 72117 | 2023-10-19 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 72252 | Antwerp - Montzen | > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 45275.25 | 2025-02-01 | 45275.9792 | 2d, 17:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72252 | 2023-10-19 | Minor | 5,6
Infrabel | 72253 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 45275.9792 | 2025-02-03 | 45275.1667 | 1d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72253 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 72255 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.9792 | 2025-02-17 | 45275.1667 | 1d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72255 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 72256 | Antwerp - Montzen | > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 45275.25 | 2025-02-15 | 45275.9792 | 2d, 17:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72256 | 2023-10-19 | Minor | 5,6
Infrabel | 72257 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 45275.9792 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 1d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72257 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 72258 | Antwerp - Montzen | > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 45275.25 | 2025-03-01 | 45275.9792 | 2d, 17:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72258 | 2023-10-19 | Minor | 5,6
Infrabel | 72370 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUXELLES-PETITE-ILE | Y.WELLE | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 45275.9653 | 2025-01-11 | 45275.2083 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z87.33 L50A SP A+ B FBKI - Y Welle L50C SP B 23.35 tot 4.45 |  |  | 72370 | 2023-11-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72372 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUXELLES-PETITE-ILE | Y.WELLE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-09 | 45275.0347 | 2025-09-12 | 45275.1979 | 4d, 03:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z87.33 HKM L50A SP A+ B FBKI - FDD L50C SP B |  |  | 72372 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72406 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 45275.375 | 2025-03-27 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72406 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72452 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 45275.25 | 2025-09-08 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde Change Request nog op te maken/aan te vullen zoals besproken tijdens meeting met B-ST en B-PT.4 CR 2025- |  |  | 72452 | 2023-10-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 72453 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 45275.25 | 2025-10-13 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde Change Request nog op te maken/aan te vullen zoals besproken tijdens meeting met B-ST en B-PT.4 CR 2025- |  |  | 72453 | 2023-10-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 72454 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 45275.25 | 2025-10-27 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde Change Request nog op te maken/aan te vullen zoals besproken tijdens meeting met B-ST en B-PT.4 CR 2025- |  |  | 72454 | 2023-10-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 72455 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.25 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde Change Request nog op te maken/aan te vullen zoals besproken tijdens meeting met B-ST en B-PT.4 CR 2025- |  |  | 72455 | 2023-10-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 72461 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-19 | 45275.375 | 2025-06-19 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72461 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72462 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-11 | 45275.375 | 2025-09-11 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72462 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72463 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-04 | 45275.375 | 2025-12-04 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72463 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72464 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 45275.375 | 2025-05-08 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72464 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72465 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-31 | 45275.375 | 2025-07-31 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72465 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72466 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-23 | 45275.375 | 2025-10-23 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72466 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72467 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 45275.375 | 2025-05-09 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72467 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72468 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-01 | 45275.375 | 2025-08-01 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72468 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72469 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-24 | 45275.375 | 2025-10-24 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72469 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72470 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 45275.3333 | 2025-03-11 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72470 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72471 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 45275.3333 | 2025-04-22 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72471 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72472 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 45275.3333 | 2025-06-03 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72472 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72473 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-15 | 45275.3333 | 2025-07-15 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72473 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72474 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 45275.3333 | 2025-08-26 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72474 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72475 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 45275.3333 | 2025-10-07 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72475 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72476 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 45275.3333 | 2025-11-18 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72476 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72477 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 45275.3333 | 2025-03-10 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72477 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72478 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 45275.3819 | 2025-03-12 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72478 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72479 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 45275.3333 | 2025-03-13 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72479 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72480 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 45275.3819 | 2025-06-04 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72480 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72481 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 45275.3819 | 2025-04-23 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72481 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72482 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 45275.3819 | 2025-07-16 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72482 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72483 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 45275.3819 | 2025-08-27 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72483 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72484 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-08 | 45275.3819 | 2025-10-08 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72484 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72485 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-19 | 45275.3819 | 2025-11-19 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72485 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72486 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 45275.3333 | 2025-04-24 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72486 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72487 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 45275.3333 | 2025-06-05 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW + Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation et protection de la voie contiguë |  |  | 72487 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72488 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-17 | 45275.3333 | 2025-07-17 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72488 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72489 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-28 | 45275.3333 | 2025-08-28 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72489 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72500 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-09 | 45275.3333 | 2025-10-09 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72500 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72501 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-20 | 45275.3333 | 2025-11-20 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72501 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72502 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 45275.3333 | 2025-04-21 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72502 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72503 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 45275.3333 | 2025-06-02 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72503 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72504 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 45275.3333 | 2025-07-14 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72504 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72505 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 45275.3333 | 2025-08-25 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72505 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72506 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.3333 | 2025-10-06 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72506 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72507 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 45275.3333 | 2025-11-17 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72507 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72635 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 45275.0069 | 2025-01-24 | 45275.1944 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.01 HKM L50 TLO + Aalst SP II en III inbegrepen L50 Y. Schellebelle niet inbegrepen R5 niet inbegrepen vanwege WE TLO L50 |  |  | 72635 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72636 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 45275.0069 | 2025-03-14 | 45275.1944 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.01 HKM L50 TLO + Aalst SP II en III inbegrepen L50 Y. Schellebelle niet inbegrepen R5 niet inbegrepen vanwege WE TLO L50 |  |  | 72636 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72674 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 45275.9931 | 2025-04-19 | 45275.2222 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_15 Area CE volgens onderhoudskalender 2025. Sporen A en B L50 buiten dienst en bijkomend sporen A en B L28/1 (Y Pannenhuis en Y Laken blijven open) |  |  | 72674 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72675 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 45275.9931 | 2025-01-11 | 45275.2222 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_15 Area CE volgens onderhoudskalender 2025. Sporen A en B L50 buiten dienst en bijkomend sporen A en B L28/1 (Y Pannenhuis en Y Laken blijven open) |  |  | 72675 | 2023-11-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72801 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | Y.HAREN-NORD | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.3958 | 2025-04-04 | 45275.625 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FSR_10 Area CE volgens onderhoudskalender 2025 Buitendienststelling L27 Y Groep G overdag buiten de spitsuren voor onderhoudswerken. |  |  | 72801 | 2023-11-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72864 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 45275.0139 | 2025-05-03 | 45275.1944 | 5d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2025. Buitendienststelling van L50 tussen FBN rooster F en Y Bockstael (niet inbegrepen) Bijkomend aftakkingen van L28(1) tussen Y Laken en Y Pannenhuis (niet inbegrepen) en van de L26B |  |  | 72864 | 2023-12-14 | Minor | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 71A9-001 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen Hbf Obn | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 71A9-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 71A9-007 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen Hbf Obo | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 72F0-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Voerde Üst | Wesel | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 23:59 | 2025-12-13 | 23:59 | 111d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 72F0-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Wesel | Wesel | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 23:59 | 2025-12-13 | 23:59 | 111d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 71A9-012 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Oberhausen-Osterfeld West | Oberhausen-Sterkrade | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 73BE-001 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | > | Oberhausen Mathilde | Oberhausen Hbf Obn | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 13:00 | 2025-06-15 | 21:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 73BE-002 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhausen West Oro | Oberhausen Mathilde | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 13:00 | 2025-06-15 | 21:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 71A9-020 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 73BE-004 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | > | Oberhausen Mathilde | Oberhausen Hbf Obn | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-02 | 14:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 22d, 15h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 73BE-005 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhausen West Oro | Oberhausen Mathilde | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-02 | 14:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 22d, 15h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 7489-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Oberhausen-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 23:59 | 1d, 23h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 7489-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Oberhausen-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 23:59 | 1d, 23h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 7489-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Oberhausen-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 0d, 23h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 7489-004 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Oberhausen-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 0d, 23h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 7489-005 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Oberhausen-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-04-28 | 23:59 | 0d, 23h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 7489-006 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Oberhausen-Sterkrade | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-04-28 | 23:59 | 0d, 23h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 7489-007 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Oberhausen-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 0:00 | 2025-04-29 | 23:59 | 0d, 23h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 7489-008 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Oberhausen-Sterkrade | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 0:00 | 2025-04-29 | 23:59 | 0d, 23h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 7489-009 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Oberhausen-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 23:59 | 1d, 23h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 7489-010 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Oberhausen-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 23:59 | 1d, 23h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 7489-011 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Oberhausen-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 0d, 23h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 7489-012 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Oberhausen-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 0d, 23h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 76BA-001 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-01 | 0:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 13d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76BA-002 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 25 | 2025-04-13 | 23:00 | 2025-06-19 | 4:00 | 66d, 5h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76BA-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 35 | 2025-06-23 | 4:00 | 2025-08-25 | 4:00 | 63d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76BA-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 34 | 44 | 2025-08-24 | 23:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 63d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Opladen Mitte | Tiefenbroich | 2025 | 2025 | 24 | 45 | 2025-06-14 | 5:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 146d, 17h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-008 | Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn | < > | Düsseldorf-Gerresheim | Düsseldorf Hardt | 2025 | 2025 | 37 | 42 | 2025-09-13 | 5:00 | 2025-10-17 | 21:00 | 34d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-009 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Düsseldorf Hardt | Düsseldorf Fortuna | 2025 | 2025 | 37 | 42 | 2025-09-13 | 5:00 | 2025-10-17 | 21:00 | 34d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7C9E-001 | Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro | < > | Oberhausen Hbf | Oberhausen Mathilde | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 5:00 | 2025-04-04 | 21:00 | 6d, 15h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 779D-003 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen Hbf Obo | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 779D-009 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Oberhausen-Osterfeld West | Oberhausen-Sterkrade | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-010 | Hilden - Solingen Hbf, 28W76 | < > | Solingen Hbf | Hilden | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 44d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-011 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Hilden | Düsseldorf-Eller | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 44d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-012 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 44d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-013 | Hilden - Solingen Hbf, 28W76 | < > | Solingen Hbf | Hilden | 2025 | 2025 | 11 | 17 | 2025-03-10 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 45d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 76B8-014 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Hilden | Düsseldorf-Eller | 2025 | 2025 | 11 | 17 | 2025-03-10 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 45d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 76B8-015 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 11 | 17 | 2025-03-10 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 45d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 76B8-017 | Hilden - Solingen Hbf, 28W76 | < > | Solingen Hbf | Hilden | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 196d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-018 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Hilden | Düsseldorf-Eller | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 196d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-019 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 196d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-022 | Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402 | < > | Düsseldorf-Eller | Düsseldorf Sturm | 2025 | 2025 | 36 | 42 | 2025-09-06 | 5:00 | 2025-10-17 | 21:00 | 41d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-024 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Tiefenbroich | Opladen Mitte | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 86d, 9h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-18 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 779D-018 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-18 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 79E9-002 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen Hbf Obo | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 79E9-004 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen Hbf Obn | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 79E9-007 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Oberhausen-Osterfeld West | Oberhausen-Sterkrade | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7B04-001 | Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn) | < | Köln Bonntor | Köln Süd | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-24 | 5:00 | 10d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7B04-002 | Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn) | < | Köln Bonntor | Köln Süd | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 21:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 79E9-019 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-22 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7C61-001 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Duisburg Lotharstraße | Duisburg Ruhrtal | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7C9E-002 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhausen Hbf Obo | Oberhausen Mathilde | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 5:00 | 2025-04-04 | 21:00 | 6d, 15h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7C61-003 | Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14 | < > | Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof | Duisburg Sigle | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 5:00 | 2025-11-21 | 21:00 | 6d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7C61-006 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Duisburg Ruhrtal | Duisburg-Duissern | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 5:00 | 2025-11-21 | 21:00 | 6d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7D46-014 | Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62 | < > | Eichmühle | Groß-Gerau-Dornberg | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7E1F-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Graben-Neudorf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 21:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 779D-019 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen Hbf Obn | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7DE2-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leverkusen Morsbroich | Köln-Kalk Nord Einf. Gr. | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-17 | 21:00 | 10d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 779D-021 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-24 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7E71-001 | Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn - | > | Köln Eifeltor Enf | Köln Bonntor | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 7:00 | 2025-04-18 | 17:00 | 4d, 10h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 7E71-004 | Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn - | > | Köln Eifeltor Enf | Köln Bonntor | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 7:00 | 2025-04-22 | 17:00 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 79E9-021 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7F45-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7F45-012 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen Hbf Obo | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7F45-014 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen West Oro | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7F45-015 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Oberhausen-Osterfeld West | Oberhausen-Sterkrade | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7F45-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7FBC-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7FBC-012 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen Hbf Obo | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7FBC-014 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen Hbf Obn | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7FBC-015 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Oberhausen-Osterfeld West | Oberhausen-Sterkrade | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7FBC-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7C61-007 | Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg-Ruhrort Hafen, W 374 | < > | Duisburg Ruhrtal | Duisburg-Ruhrort Hafen | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 5:00 | 2025-11-21 | 21:00 | 6d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 802D-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 802D-012 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen Hbf Obo | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 802D-014 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen Hbf Obn | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 802D-015 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Oberhausen-Osterfeld West | Oberhausen-Sterkrade | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 802D-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8122-001 | Köln-Mülheim, W 238 - Köln-Kalk Nord, W 54 - G-Bahn | < > | Köln-Kalk Nord Einf. Gr. | Köln-Kalk Nord Knf | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-22 | 21:00 | 8d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8122-003 | Köln-Mülheim, W 238 - Köln-Kalk Nord, W 54 - G-Bahn | < > | Köln-Kalk Nord Einf. Gr. | Köln-Kalk Nord Knf | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-12 | 21:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 8127-004 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | Köln-Kalk Nord Ksf | Köln-Kalk Nord Ksf | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-28 | 21:00 | 16d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8159-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Ratingen West | Düsseldorf-Rath | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8159-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Ratingen West | Ratingen West | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8159-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Ratingen West | Düsseldorf-Rath | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-15 | 5:00 | 2025-09-26 | 21:00 | 11d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 8159-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Ratingen West | Ratingen West | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-15 | 5:00 | 2025-09-26 | 21:00 | 11d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 8159-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Ratingen West | Düsseldorf-Rath | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 5:00 | 2025-11-04 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 81CC-002 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Bruchsal | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 22:00 | 2025-10-23 | 4:30 | 5d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,5 | 1
DB InfraGO | 81CC-005 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Bruchsal | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 22:00 | 2025-10-23 | 4:30 | 5d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,5 | 1
DB InfraGO | 81CC-008 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-23 | 22:00 | 2025-10-31 | 4:30 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 81CC-009 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-07 | 22:00 | 2025-11-17 | 4:30 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 81CC-010 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 22:00 | 2025-11-21 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 81CC-014 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 22:00 | 2025-11-21 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 824C-001 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8247-001 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Duisburg-Wedau | Duisburg-Wedau | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 16d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8247-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Duisburg-Wedau | Tiefenbroich | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 16d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8247-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Duisburg-Wedau | Duisburg-Wedau Entenfang | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 2:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 8247-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Duisburg-Wedau | Duisburg-Wedau Entenfang | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-15 | 0:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 8247-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Duisburg-Wedau | Duisburg-Wedau Entenfang | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 5:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 824C-002 | Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402 | < > | Düsseldorf-Eller | Düsseldorf Sturm | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 2025-09-05 | 5:00 | 2025-09-15 | 21:00 | 10d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8247-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Duisburg-Wedau | Duisburg-Wedau Bissingheim | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-19 | 5:00 | 2025-11-21 | 21:00 | 2d, 16h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-04-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO | 824C-004 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-09-15 | 21:00 | 10d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 824C-005 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 38 | 43 | 2025-09-15 | 21:00 | 2025-10-25 | 21:00 | 40d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7971-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Ötigheim | Rastatt | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-05 | 22:30 | 2025-11-07 | 5:10 | 1d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 82E0-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 21:30 | 2025-09-25 | 5:30 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,5 | 1
DB InfraGO | 82E0-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 21:30 | 2025-09-25 | 5:30 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,5 | 1
DB InfraGO | 82E0-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-25 | 21:30 | 2025-10-10 | 5:30 | 14d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 82E0-005 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < | Schwetzingen | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-25 | 21:30 | 2025-09-29 | 5:30 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 82E0-006 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < > | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-25 | 21:30 | 2025-09-29 | 5:30 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 82E0-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < | Schwetzingen | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 21:30 | 2025-10-08 | 5:30 | 8d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 82E0-008 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Mannheim Ziehbrunnen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 21:30 | 2025-10-08 | 5:30 | 8d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 82E0-009 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < | Schwetzingen | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 21:30 | 2025-10-10 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 82E0-010 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 21:30 | 2025-10-10 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 82E0-011 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-25 | 21:30 | 2025-09-29 | 5:30 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 82E0-012 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 21:30 | 2025-10-10 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 8247-007 | Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 | < > | Tiefenbroich | Strw 2404/2405 | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-09 | 13:00 | 1d, 14h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8400-001 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 21:00 | 2025-10-24 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8400-002 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 21:00 | 2025-10-24 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8400-003 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 22:00 | 2025-10-31 | 6:00 | 6d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8400-004 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 22:00 | 2025-10-31 | 6:00 | 6d, 9h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8400-005 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8400-006 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-12 | 7:00 | 2025-05-24 | 17:00 | 12d, 10h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-12 | 7:00 | 2025-05-24 | 17:00 | 12d, 10h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Karlsruhe-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:00 | 2025-05-23 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe-Hagsfeld | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:00 | 2025-05-23 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:00 | 2025-05-23 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe-Hagsfeld | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:00 | 2025-05-23 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 22:00 | 2025-05-25 | 10:00 | 1d, 12h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 4:30 | 2025-05-23 | 0:01 | 5d, 19h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 4:30 | 2025-05-23 | 0:01 | 5d, 19h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-014 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 0:01 | 2025-05-23 | 4:30 | 6d, 4h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 0:01 | 2025-05-23 | 4:30 | 6d, 4h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-016 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 0:01 | 2025-05-23 | 4:30 | 6d, 4h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-017 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 0:01 | 2025-05-23 | 4:30 | 6d, 4h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 84AD-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 0:01 | 2025-05-17 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 84AD-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 0:01 | 2025-05-23 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 72F0-005 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Voerde Üst | Wesel | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 23:59 | 2025-12-13 | 23:59 | 111d, 1h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 824C-007 | Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402 | < > | Düsseldorf-Eller | Düsseldorf Sturm | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-08 | 5:00 | 2025-10-17 | 21:00 | 9d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 82E0-013 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 21:30 | 2025-09-25 | 5:30 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,5 | 1
DB InfraGO | 82E0-015 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 21:30 | 2025-10-08 | 5:30 | 8d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 8A1E-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rhein) | Neuwied | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 8A1E-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rhein) | Neuwied | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-07-16 | 21:00 | 5d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8A1E-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied | Leutesdorf (Rhein) | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 5:00 | 2025-07-19 | 5:00 | 3d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 8A1E-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rhein) | Neuwied | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 5:00 | 2025-07-19 | 5:00 | 3d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 8A44-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 8A44-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 21:00 | 2025-06-22 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 8A44-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 21:00 | 2025-06-29 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 8A44-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 21:00 | 2025-07-06 | 13:00 | 0d, 16h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 8A44-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bendorf (Rhein) | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-09 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 8A60-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 30 | 36 | 2025-07-25 | 0:00 | 2025-09-04 | 23:59 | 41d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8A44-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Vallendar | Vallendar | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-09 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 8A60-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 30 | 36 | 2025-07-25 | 0:00 | 2025-09-04 | 23:59 | 41d, 23h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8A44-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 21:00 | 2025-09-14 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 8A44-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 21:00 | 2025-09-21 | 13:00 | 0d, 16h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 8A60-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 30 | 36 | 2025-07-25 | 0:00 | 2025-09-04 | 23:59 | 41d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8A44-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 21:00 | 2025-11-29 | 13:00 | 0d, 16h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 8A44-010 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 13:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 1d, 16h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 8A60-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 31 | 36 | 2025-07-29 | 0:00 | 2025-09-04 | 23:59 | 37d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8A60-017 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 31 | 36 | 2025-07-29 | 0:00 | 2025-09-04 | 23:59 | 37d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8A60-018 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 31 | 36 | 2025-07-29 | 0:00 | 2025-09-04 | 23:59 | 37d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8A60-019 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 31 | 36 | 2025-07-29 | 0:00 | 2025-09-04 | 23:59 | 37d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8A60-020 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 31 | 36 | 2025-07-29 | 0:00 | 2025-09-04 | 23:59 | 37d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8A99-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 5:00 | 2025-08-05 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 8A99-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Oftersheim | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 5:00 | 2025-08-05 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 8A99-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 5:00 | 2025-08-05 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 8A99-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-05 | 5:00 | 2025-08-06 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 8A99-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 5:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 8A99-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 5:00 | 2025-08-13 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 8A99-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 5:00 | 2025-08-19 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 8A99-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 5:00 | 2025-08-20 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 8A99-010 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 5:00 | 2025-08-26 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 8A99-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 5:00 | 2025-08-27 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 8A99-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 5:00 | 2025-09-02 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 8A99-013 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-02 | 5:00 | 2025-09-03 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 8C99-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Muggensturm | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 0:00 | 2025-04-17 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 8C99-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Ötigheim | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 0:00 | 2025-04-17 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 8C99-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 0:00 | 2025-04-17 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 8C99-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Rastatt | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 0:00 | 2025-04-17 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 8CB8-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Koblenz-Ehrenbreitstein | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-09-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 8CB8-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlst Strw | Niederlahnstein Nord | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-09-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 8CB8-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Koblenz-Ehrenbreitstein | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-16 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 8CB8-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlst Strw | Niederlahnstein Nord | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-16 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 8CB8-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Koblenz-Ehrenbreitstein | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 2025-09-08 | 5:00 | 2025-10-01 | 21:00 | 23d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8CB8-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Niederlst Strw | Niederlahnstein | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 2025-09-08 | 5:00 | 2025-10-01 | 21:00 | 23d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8C99-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Muggensturm | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 0:00 | 2025-04-25 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO | 8C99-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Ötigheim | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 0:00 | 2025-04-25 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO | 8C99-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 0:00 | 2025-04-25 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO | 8C99-021 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Rastatt | Rastatt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 0:00 | 2025-04-25 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO | 8CB8-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Niederlst Strw | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-02 | 5:00 | 2025-10-10 | 20:00 | 8d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8CB8-008 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Niederlahnstein Nord | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-02 | 5:00 | 2025-10-10 | 20:00 | 8d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8D0F-002 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32 | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-02 | 0:00 | 2025-10-07 | 23:59 | 5d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8D0F-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Bad Krozingen Nord | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-06 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8D0F-007 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-06 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8D0F-008 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg (Breisgau) Gbf | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 1:00 | 2025-10-08 | 1:00 | 2d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 8D0F-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Leutersberg | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 1:00 | 2025-10-08 | 1:00 | 2d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 8D0F-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 4:30 | 2025-10-10 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 8D0F-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 21:00 | 2025-10-13 | 1:00 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8D0F-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 1:00 | 2025-10-15 | 1:00 | 2d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 8D63-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Appenweier | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-04 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 8D63-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Appenweier | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-04 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 8DF1-001 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32 | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 35 | 2025-07-07 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 51d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8DF1-002 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32 | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 35 | 2025-07-07 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 51d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8DC0-002 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Ostseite | Mainz-Bischofsheim Ostseite | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 5:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 6d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8DF1-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-07-16 | 4:30 | 4d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8DF1-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-07-16 | 4:30 | 4d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8DF1-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-12 | 0:00 | 2025-07-12 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 8DF1-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-12 | 0:00 | 2025-07-12 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 8DF1-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 0:30 | 2025-07-16 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 8DF1-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 0:30 | 2025-07-16 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 8DF1-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Gundelfingen | Leutersberg | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-12 | 0:00 | 2025-07-12 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 8DEF-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-16 | 4:30 | 2025-07-25 | 21:00 | 9d, 16h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8DEF-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 4:30 | 2025-07-17 | 17:00 | 1d, 12h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 8DEF-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 4:30 | 2025-07-17 | 17:00 | 1d, 12h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 8DEF-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-17 | 4:30 | 2025-07-25 | 21:00 | 8d, 16h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8DEF-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 0:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 8DEF-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-27 | 17:00 | 1d, 20h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8DEF-009 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32 | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 21:00 | 2025-08-06 | 4:30 | 4d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8DEF-010 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32 | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 0:00 | 2025-08-02 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 8DEF-011 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32 | > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg-Wiehre | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 0:00 | 2025-08-02 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 8DEF-012 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 312 - Breisach | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg Neue Messe/Universität | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 0:00 | 2025-08-02 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 8DEF-013 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32 | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-06 | 0:00 | 2025-08-06 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 8DEF-014 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32 | > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg-Wiehre | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-06 | 0:00 | 2025-08-06 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 8DEF-015 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 312 - Breisach | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg Neue Messe/Universität | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-06 | 0:00 | 2025-08-06 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 8DEF-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-06 | 11:00 | 2025-08-16 | 7:00 | 9d, 20h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8DEF-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-06 | 13:30 | 2025-08-06 | 17:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 8DEF-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 13:30 | 2025-08-15 | 17:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 8DEF-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Denzlingen | Leutersberg | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 0:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 8DF1-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 0:30 | 2025-07-16 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 8DF1-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 0:30 | 2025-07-16 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 8FE1-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FCE-001 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Westseite | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 15d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FDB-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 8FCE-002 | Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136 | < > | Mainz-Bischofsheim Westseite | Mainz-Bischofsheim Ostseite | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-23 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-005 | Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis) | < > | Schwetzingen | Oftersheim | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 31 | 36 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 30d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-01 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-009 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-010 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Hockenheim | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 23:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 23:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 23:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-013 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 23:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-014 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Waghäusel | Hockenheim | 2025 | 2025 | 33 | 36 | 2025-08-15 | 23:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 16d, 6h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-015 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 33 | 36 | 2025-08-15 | 23:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 16d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-016 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 33 | 36 | 2025-08-15 | 23:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 16d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-018 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-29 | 23:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FCE-003 | Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136 | < > | Mainz-Bischofsheim Westseite | Mainz-Bischofsheim Westseite | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-23 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-019 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-29 | 23:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FDB-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-07-16 | 21:00 | 5d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FDB-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-17 | 4:00 | 2025-07-21 | 10:00 | 4d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FDB-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rheinbrohl | Bad Hönningen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-17 | 4:00 | 2025-07-21 | 10:00 | 4d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FDB-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-19 | 21:00 | 2025-07-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 8FDB-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rheinbrohl | Bad Hönningen | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-19 | 21:00 | 2025-07-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 8FCE-004 | Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136 | < > | Mainz-Bischofsheim Westseite | Mainz-Bischofsheim Pbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FDB-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Leutesdorf (Rhein) | Bad Hönningen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-20 | 21:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 8FDB-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-20 | 21:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 8FCE-005 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Westseite | Mainz-Bischofsheim Mitte | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FCE-006 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Westseite | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 21:00 | 2025-04-10 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FDB-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 21:00 | 2025-08-19 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 8FDB-010 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rheinbrohl | Bad Hönningen | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 21:00 | 2025-08-19 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 8FDB-011 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Leutesdorf (Rhein) | Bad Hönningen | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 21:00 | 2025-08-20 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 8FDB-012 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 21:00 | 2025-08-20 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 8CB8-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Niederlst Strw | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 6:00 | 2025-10-31 | 20:00 | 18d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8CB8-010 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Niederlahnstein Nord | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 6:00 | 2025-10-31 | 20:00 | 18d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8CB8-011 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Niederlst Strw | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 6:00 | 2025-11-11 | 21:00 | 8d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8CB8-012 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Niederlahnstein Nord | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 6:00 | 2025-11-11 | 21:00 | 8d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-021 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FDB-013 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Linz (Rhein) | Leutesdorf (Rhein) | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-20 | 23:00 | 2025-08-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 8FDB-014 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rheinbrohl | Bad Hönningen | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-20 | 23:00 | 2025-08-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 8FDB-015 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Rheinbrohl | Linz (Rhein) | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-21 | 23:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 8FDB-016 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Hönningen | Bad Hönningen | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-21 | 23:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 8FCE-007 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | > | Kostheim | Mainz-Bischofsheim Westseite | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 23:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 8FCE-008 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Westseite | Mainz-Bischofsheim Mitte | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FCE-009 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Westseite | Mainz-Bischofsheim Pbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-17 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 7d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FCE-010 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Pbf | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-21 | 21:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FCE-011 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Westseite | Mainz-Bischofsheim Ostseite | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-28 | 21:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 91FE-001 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < | Kostheim | Mainz-Mombach | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 20:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 1d, 9h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9205-001 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | > | Mainz-Mombach | Kostheim | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 20:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 1d, 9h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 92E0-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Königswinter | 2025 | 2025 | 24 | 28 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 23d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92EF-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-14 | 20:00 | 9d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92EF-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-14 | 20:00 | 9d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92EF-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-25 | 20:00 | 10d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92FF-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-14 | 20:00 | 9d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92FF-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-25 | 20:00 | 10d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bonn-Beuel | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 24 | 32 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-08-04 | 4:00 | 51d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9321-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Muggensturm | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-25 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9321-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Muggensturm Badesee | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-25 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-027 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Opladen Mitte | Tiefenbroich | 2025 | 2025 | 45 | 49 | 2025-11-07 | 5:00 | 2025-12-05 | 22:30 | 28d, 17h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 938B-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 21:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 938B-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 21:00 | 2025-07-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 938B-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-08 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 938B-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 938B-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 21:00 | 2025-07-18 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 938B-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-18 | 21:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 93BC-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 21:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 93BC-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 21:00 | 2025-07-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 93BC-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 21:00 | 2025-08-15 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 93BC-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 93BC-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 93D0-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 21:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 93D0-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 21:00 | 2025-07-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 93D0-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-08 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 93D0-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-08 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 93D0-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 93D0-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 21:00 | 2025-07-18 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 93D0-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-18 | 21:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 93D0-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 20d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 93D0-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 20d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bonn-Beuel | Königswinter | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-16 | 5:00 | 2025-07-04 | 21:00 | 18d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9456-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-25 | 5:00 | 2025-08-08 | 21:00 | 14d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9456-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9456-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9456-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9456-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-08 | 21:00 | 5d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9456-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 2025-10-08 | 21:00 | 2025-10-24 | 21:00 | 16d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9456-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 2025-10-08 | 21:00 | 2025-10-24 | 21:00 | 16d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9456-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-10-31 | 5:00 | 6d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9456-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-10-31 | 5:00 | 6d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9456-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 20d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9456-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 20d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9456-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 21:00 | 2025-12-12 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9456-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 21:00 | 2025-12-12 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 95A7-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Opladen Mitte | Leverkusen Morsbroich | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 6:00 | 2025-06-29 | 20:00 | 1d, 14h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 95A7-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Opladen Mitte | Leverkusen Morsbroich | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 9d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 95A7-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Opladen Mitte | Leverkusen Morsbroich | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 7:00 | 2025-11-07 | 19:00 | 11d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 95A7-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Werkstätte | Opladen Mitte | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 6:00 | 2025-06-29 | 20:00 | 1d, 14h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 95A7-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Werkstätte | Opladen Mitte | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 9d, 9h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 95A7-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Werkstätte | Opladen Mitte | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 7:00 | 2025-11-07 | 19:00 | 11d, 12h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 92E0-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Niederdollendorf | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 5:00 | 2025-07-11 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9618-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-08-08 | 5:00 | 13d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bonn-Beuel | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 5:00 | 2025-07-11 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9618-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 92E0-010 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Königswinter | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-08-22 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9618-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 21:00 | 2025-08-29 | 5:00 | 10d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9618-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9618-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 2025-10-06 | 21:00 | 2025-10-24 | 21:00 | 18d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9618-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-10-31 | 5:00 | 6d, 9h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9618-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 20d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9618-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 21:00 | 2025-12-12 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9661-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 21:00 | 2025-08-15 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9661-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-16 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9661-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-29 | 5:00 | 2025-08-30 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9661-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9661-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Kleinkems | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9661-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-08 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9661-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 5:00 | 2025-11-29 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9699-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 21:00 | 2025-08-15 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9699-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-16 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9699-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-29 | 5:00 | 2025-08-30 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9699-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9699-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9699-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9699-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-08 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9699-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 5:00 | 2025-11-29 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 96D8-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-14 | 20:00 | 9d, 12h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 96D8-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-14 | 20:00 | 9d, 12h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 96D8-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-25 | 20:00 | 10d, 12h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 96D8-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-25 | 20:00 | 10d, 12h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-013 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Niederdollendorf | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 86d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9879-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Heitersheim | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:45 | 2025-03-17 | 4:45 | 1d, 5h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 9879-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:45 | 2025-03-17 | 4:45 | 1d, 5h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 9879-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Heitersheim | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 23:45 | 2025-03-24 | 4:45 | 1d, 5h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 9879-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 23:45 | 2025-03-24 | 4:45 | 1d, 5h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 98C1-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Bad Krozingen Nord | Lahr (Schwarzw) | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 1:30 | 2025-06-15 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 98C1-002 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32 | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg-Wiehre | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 1:30 | 2025-06-15 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 98C1-003 | Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1 | < > | Denzlingen | Buchholz (Baden) | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 1:30 | 2025-06-15 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 98C1-004 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 312 - Breisach | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg Neue Messe/Universität | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 1:30 | 2025-06-15 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 98C1-005 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Gundelfingen | Leutersberg | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 1:30 | 2025-06-15 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9920-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-04 | 23:00 | 2025-08-16 | 4:30 | 11d, 5h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9920-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Rheinweiler Nord | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 23:30 | 2025-08-24 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9920-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 23:30 | 2025-08-24 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9920-004 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Neuenburg (Baden) Gbf | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 23:30 | 2025-08-24 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-01-08 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9920-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Rheinweiler Nord | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-17 | 22:30 | 2025-08-25 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9920-006 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-17 | 22:30 | 2025-08-25 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9920-007 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Neuenburg (Baden) Gbf | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-17 | 22:30 | 2025-08-25 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-01-08 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9930-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 38 | 41 | 2025-09-15 | 23:00 | 2025-10-11 | 5:00 | 25d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9930-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Schliengen | Schliengen | 2025 | 2025 | 38 | 41 | 2025-09-15 | 23:00 | 2025-10-11 | 5:00 | 25d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9930-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 38 | 41 | 2025-09-15 | 23:00 | 2025-10-11 | 5:00 | 25d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 994A-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rheinweiler Nord | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 5d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 994A-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 5d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 994A-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Schliengen | Schliengen | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 5d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 994A-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 1,2,3,5,7 | 1
DB InfraGO | 994A-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,5,7 | 1
DB InfraGO | 994A-006 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 23:30 | 2025-04-20 | 7:30 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 994A-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler Nord | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 23:30 | 2025-04-20 | 7:30 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 994A-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler Nord | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:30 | 2025-05-04 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 994A-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:30 | 2025-05-04 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 994A-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-27 | 22:30 | 2025-05-05 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 994A-011 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-27 | 22:30 | 2025-05-05 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 994A-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Haltingen | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 23:30 | 2025-05-05 | 4:30 | 1d, 5h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 994A-013 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 23:30 | 2025-05-05 | 4:30 | 1d, 5h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 994A-014 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 23:30 | 2025-05-05 | 4:30 | 1d, 5h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 994A-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rheinweiler | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 20:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 994A-016 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 20:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 994A-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Schliengen | Schliengen | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 20:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 994F-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Heitersheim | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 23:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 4,5,7 | 1
DB InfraGO | 994F-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 23:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 4,5,7 | 1
DB InfraGO | 994F-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Heitersheim | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 23:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 4,5,7 | 1
DB InfraGO | 994F-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 23:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 4,5,7 | 1
DB InfraGO | 994F-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 23:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 4,5,7 | 1
DB InfraGO | 994F-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Heitersheim | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-06-01 | 0:30 | 2025-06-01 | 5:30 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 994F-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-06-01 | 0:30 | 2025-06-01 | 5:30 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 994F-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Heitersheim | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-06-01 | 0:30 | 2025-06-01 | 5:30 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 994F-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler Nord | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-06-01 | 0:30 | 2025-06-01 | 5:30 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 994F-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-06-01 | 0:30 | 2025-06-01 | 5:30 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 994F-011 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 2:30 | 2025-06-04 | 4:30 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 994F-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rheinweiler | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 20:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 8d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 994F-013 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 20:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 8d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 994F-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Schliengen | Schliengen | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 20:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 8d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 994F-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Heitersheim | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 0:30 | 2025-06-15 | 5:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 994F-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Heitersheim | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 0:30 | 2025-06-15 | 5:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 994F-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 0:30 | 2025-06-15 | 5:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 994F-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 0:30 | 2025-06-15 | 5:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 994F-019 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 0:30 | 2025-06-15 | 5:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Heitersheim | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-08 | 23:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 9946-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-08 | 23:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 9946-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Heitersheim | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-08 | 23:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 9946-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-08 | 23:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 9946-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-08 | 23:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 9946-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Leutersberg | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 1:30 | 2025-06-15 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-007 | Bad Krozingen - KrozingenDB/SWEG | < > | Bad Krozingen | KrozingenDB/SWEG | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 1:30 | 2025-06-15 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 1:30 | 2025-06-15 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-009 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Neuenburg (Baden) Gbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 1:30 | 2025-06-15 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Lahr (Schwarzw) | Lauchringen | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-013 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Neuenburg (Baden) Gbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-014 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Gundelfingen | Leutersberg | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-015 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf (Gr C) | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-016 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32 | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg-Wiehre | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-018 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-019 | Bad Krozingen - KrozingenDB/SWEG | < > | Bad Krozingen | KrozingenDB/SWEG | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-020 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Riehen | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-023 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Haltingen | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-024 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2022-12-28 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-025 | Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1 | < > | Denzlingen | Buchholz (Baden) | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-026 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-027 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | < > | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-06-20 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-029 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 312 - Breisach | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg Neue Messe/Universität | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-030 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 2:30 | 2025-06-15 | 3:30 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9946-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 2:30 | 2025-06-18 | 4:30 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 9946-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Haltingen | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-16 | 4:30 | 2025-06-26 | 4:30 | 10d, 0h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9946-036 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-16 | 4:30 | 2025-06-26 | 4:30 | 10d, 0h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9946-037 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Neuenburg (Baden) Gbf | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-16 | 4:30 | 2025-06-26 | 4:30 | 10d, 0h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9946-038 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Leutersberg | Haltingen | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-16 | 4:30 | 2025-07-01 | 4:30 | 15d, 0h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9946-039 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-16 | 4:30 | 2025-07-01 | 4:30 | 15d, 0h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9946-040 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Neuenburg (Baden) Gbf | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-16 | 4:30 | 2025-07-01 | 4:30 | 15d, 0h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9946-041 | Bad Krozingen - KrozingenDB/SWEG | < > | Bad Krozingen | KrozingenDB/SWEG | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-16 | 4:30 | 2025-07-01 | 4:30 | 15d, 0h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 99DD-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-21 | 9:00 | 2025-08-03 | 17:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 99DD-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-15 | 9:00 | 2025-09-28 | 17:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 99DD-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-10 | 9:00 | 2025-11-23 | 17:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A03-003 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 8:00 | 2025-07-06 | 16:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-001 | Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw) | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 13 | 2025-02-21 | 0:00 | 2025-03-30 | 23:59 | 37d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A03-019 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 28 | 50 | 2025-07-12 | 8:00 | 2025-12-13 | 16:00 | 154d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-002 | Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw) | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 7:00 | 2025-02-28 | 19:00 | 4d, 12h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9A23-003 | Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw) | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 7:00 | 2025-02-28 | 19:00 | 4d, 12h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9A23-004 | Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw) | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 22:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 9A23-005 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 22:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 9A23-007 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Ladenburg | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-008 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-009 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-011 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Ladenburg | Heddesheim/Hirschberg | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-012 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heddesheim/Hirschberg | Heddesheim/Hirschberg | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-013 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-014 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Heddesheim/Hirschberg | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 12d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-015 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 12d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-016 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 28d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-017 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 28d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-018 | Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw) | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 9 | 19 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 68d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-019 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Ladenburg | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-021 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-022 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-023 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Ladenburg | Heddesheim/Hirschberg | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-024 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heddesheim/Hirschberg | Heddesheim/Hirschberg | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A23-025 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Heddesheim/Hirschberg | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 7d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A8F-005 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 7:40 | 2025-09-14 | 17:40 | 1d, 10h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A8F-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 1:00 | 2025-09-28 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9A8F-014 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 1:00 | 2025-09-28 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9A8F-016 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 1:00 | 2025-09-28 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9A8F-017 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf (Gr C) | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 1:00 | 2025-09-28 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9A8F-019 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 1:00 | 2025-09-28 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9A8F-020 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 1:00 | 2025-09-28 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9A8F-022 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 4:00 | 2025-09-28 | 9:00 | 0d, 5h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9B66-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Achern | Offenburg | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2023-01-02 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 9B66-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Offenburg | Ottersweier | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 9B66-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Achern | Achern | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 9B66-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Appenweier | Appenweier | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 9B66-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 92E0-015 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Troisdorf | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 5:00 | 2025-09-12 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9B66-007 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Ottersweier | Offenburg | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 9B74-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Lorch (Rh) Üst | Kaub | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 23:00 | 2025-07-30 | 7:00 | 3d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | 9B66-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Appenweier | Appenweier | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 9B74-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Kaub | Lorch (Rh) Üst | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-30 | 7:00 | 2025-08-04 | 1:00 | 4d, 18h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9B66-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 9B74-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Lorch (Rh) Üst | Kaub | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-30 | 7:00 | 2025-08-04 | 1:00 | 4d, 18h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9B66-013 | Appenweier, W 222 - Bad Griesbach | < > | Appenweier Nord | Oberkirch | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 9B74-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Kaub | Lorch (Rh) Üst | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 0:30 | 2025-09-27 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 92E0-016 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Troisdorf | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 5:00 | 2025-09-12 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9B74-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Lorch (Rh) Üst | Kaub | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 0:30 | 2025-09-28 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 92E0-017 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Königswinter | 2025 | 2025 | 24 | 28 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 23d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-018 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Niederdollendorf | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9B81-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Rüdesheim (Rhein) | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 23:00 | 2025-08-02 | 5:00 | 6d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9B94-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Wiesbaden Ost Gbf | Wiesbaden Ost Gbf | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9B94-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Wiesbaden Ost Gbf | Wiesbaden Ost Gbf | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-019 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Troisdorf | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-18 | 5:00 | 2025-12-05 | 21:00 | 17d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9B94-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Wiesbaden Ost Gbf | Wiesbaden Ost Gbf | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-020 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Troisdorf | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-18 | 5:00 | 2025-12-05 | 21:00 | 17d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9B94-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Wiesbaden Ost Gbf | Wiesbaden Ost Gbf | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-021 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Niederdollendorf | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 86d, 9h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-022 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Bonn-Beuel | Troisdorf | 2025 | 2025 | 38 | 46 | 2025-09-15 | 5:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 60d, 17h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-02-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 92E0-024 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Bonn-Beuel | Troisdorf | 2025 | 2025 | 38 | 46 | 2025-09-15 | 5:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 60d, 17h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 92E0-025 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bonn-Beuel | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 38 | 46 | 2025-09-15 | 5:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 60d, 17h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 92E0-027 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | < > | Köln Steinstraße (Abzw) | Willroth | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 0:00 | 2025-08-04 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 92E0-029 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < > | Köln Steinstraße (Abzw) | Köln Flughafen Nordost | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 0:00 | 2025-08-04 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 92E0-030 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Unkel | Niederdollendorf | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 0:00 | 2025-08-04 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 92E0-031 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Gremberg N | Menden (Rheinl) | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 0:00 | 2025-08-04 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 92E0-032 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 5:00 | 2025-06-18 | 5:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 92E0-035 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-036 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rhöndorf | Königswinter | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-037 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rhöndorf | Königswinter | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-01 | 21:00 | 2025-08-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9BF8-009 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | > | Wiesbaden Ost Gbf (B) | Wiesbaden Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 0:00 | 2025-06-14 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9BF8-010 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | > | Wiesbaden Ost Gbf (B) | Wiesbaden Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 2:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 92E0-033 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Königswinter | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-08-22 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9C7D-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Ottersweier | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 0:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9C7D-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 0:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9C7D-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 0:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9C7D-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Ottersweier | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 4:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 1h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 9C7D-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Ottersweier | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 4:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 1h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-005 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heddesheim/Hirschberg | Heddesheim/Hirschberg | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 7d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9C7D-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Baden-Baden | Ottersweier | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 4:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 1h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-006 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9C7D-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 4:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 1h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 9C7D-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Ottersweier | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 0:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9A89-008 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 12 | 19 | 2025-03-21 | 0:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 51d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9C7D-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 0:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9C7D-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 0:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9A89-009 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 12 | 19 | 2025-03-21 | 0:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 51d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-010 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Ladenburg | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-011 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-012 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-013 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Ladenburg | Heddesheim/Hirschberg | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-014 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heddesheim/Hirschberg | Heddesheim/Hirschberg | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-015 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-016 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Heddesheim/Hirschberg | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-017 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-018 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Heddesheim/Hirschberg | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-019 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-022 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-023 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-034 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Königswinter | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-08-22 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9A89-024 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 8:00 | 2025-04-05 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 9CF4-001 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Windschläg | Offenburg | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-038 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Königswinter | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-12 | 0:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 41d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9CF4-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Offenburg | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9CF4-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Offenburg | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CBD-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Kamp-Bornhofen | Loreley | 2025 | 2025 | 28 | 31 | 2025-07-09 | 21:00 | 2025-08-01 | 21:00 | 23d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-005 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CBD-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Loreley | Kamp-Bornhofen | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-26 | 22:00 | 2025-09-28 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9CFB-006 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CF4-004 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Gengenbach | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9CF4-005 | Appenweier, W 222 - Bad Griesbach | < > | Appenweier Nord | Oberkirch | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9CBD-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Kamp-Bornhofen | Loreley | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 21:00 | 2025-10-10 | 20:00 | 10d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CBD-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Kamp-Bornhofen | Loreley | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 6:00 | 2025-10-31 | 20:00 | 18d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CBD-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Kamp-Bornhofen | Loreley | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 6:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 4d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9CF4-006 | Appenweier-Muhrhaag, W 236 - Appenweier Kurve, W 263 | < > | Appenweier-Muhrhaag | Appenweier Kurve | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9CBD-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Loreley | Kamp-Bornhofen | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 22:00 | 2025-11-09 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9CF4-007 | Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze) | < > | Appenweier Nord | Kork | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9CF4-008 | Achern, W 541 - DB/SWEG (Ottenhöfen) | < > | Achern | Achern DB/SWEG | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9CF4-009 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf Gr A | Offenburg | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9D17-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Kamp-Bornhofen | Oberlahnstein Gbf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-15 | 22:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9D17-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Oberlahnstein Gbf | Kamp-Bornhofen | 2025 | 2025 | 25 | 31 | 2025-06-16 | 5:00 | 2025-08-01 | 21:00 | 46d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-007 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9D17-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Oberlahnstein Gbf | Kamp-Bornhofen | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-26 | 21:00 | 2025-10-10 | 20:00 | 13d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-008 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9D17-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Oberlahnstein Gbf | Kamp-Bornhofen | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 6:00 | 2025-10-31 | 20:00 | 18d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CF4-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Orschweier Nord | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 20:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 42d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9D17-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Oberlahnstein Gbf | Kamp-Bornhofen | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 6:00 | 2025-11-06 | 20:00 | 3d, 14h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 9CF4-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Baden-Baden | Offenburg | 2025 | 2025 | 20 | 23 | 2025-05-12 | 20:30 | 2025-06-03 | 4:30 | 21d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 9D17-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Kamp-Bornhofen | Oberlahnstein Gbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 0:00 | 2025-11-23 | 6:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-009 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-010 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-011 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-012 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 16d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CE3-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Offenburg | 2025 | 2025 | 20 | 23 | 2025-05-13 | 2:00 | 2025-06-03 | 4:00 | 21d, 2h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 9CFB-014 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-22 | 23:45 | 2025-05-02 | 5:00 | 9d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CE3-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < | Offenburg | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-09 | 20:30 | 2025-06-17 | 4:30 | 7d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 9CFB-016 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-017 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-018 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CE3-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Offenburg | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-09 | 20:30 | 2025-06-17 | 4:30 | 7d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 9CFB-019 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-020 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-021 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-022 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-023 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CFB-024 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CE3-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Rastatt | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-10 | 2:00 | 2025-06-17 | 4:00 | 7d, 2h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 9CE3-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-10 | 2:00 | 2025-06-17 | 4:00 | 7d, 2h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 9CE3-006 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Offenburg | Windschläg | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-10 | 2:00 | 2025-06-17 | 4:00 | 7d, 2h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 9CE3-007 | Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze) | < > | Appenweier Nord | Kork | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-10 | 2:00 | 2025-06-17 | 4:00 | 7d, 2h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 9D43-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Gremberg N | Gremberg N | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-16 | 22:00 | 2025-08-17 | 0:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9CE3-008 | Appenweier-Muhrhaag, W 236 - Appenweier Kurve, W 263 | < > | Appenweier-Muhrhaag | Appenweier Kurve | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-10 | 2:00 | 2025-06-17 | 4:00 | 7d, 2h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 9CE3-009 | Appenweier, W 222 - Bad Griesbach | < > | Appenweier Nord | Oberkirch | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-10 | 2:00 | 2025-06-17 | 4:00 | 7d, 2h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 9CE3-011 | Achern, W 541 - DB/SWEG (Ottenhöfen) | < > | Achern | Achern DB/SWEG | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-10 | 2:00 | 2025-06-17 | 4:00 | 7d, 2h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 9D43-002 | Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn | < > | Gremberg N | Gremberg N | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-16 | 23:30 | 2025-08-17 | 0:30 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9D43-003 | Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn | < > | Köln Südbrücke | Gremberg N | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-16 | 22:00 | 2025-08-17 | 0:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9CF1-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Ötigheim | Ottersweier | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CF1-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Ottersweier | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CF1-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Rastatt-Süd | Ottersweier | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CF1-004 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 0:30 | 2025-04-23 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CF1-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Muggensturm | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 0:30 | 2025-04-23 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | 9D43-004 | Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn | < > | Köln-Kalk Nord Ksf | Gremberg N | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 0:30 | 2025-08-17 | 3:30 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9D43-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Gremberg N | Köln Südbrücke | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 0:30 | 2025-08-17 | 3:30 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9CF1-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 0:30 | 2025-04-23 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | 9D43-007 | Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn | < > | Gremberg N | Gremberg N | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 4:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9CF1-007 | Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2 | < > | Rastatt | Rastatt DB/AVG | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 0:30 | 2025-04-23 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | 9CF1-008 | Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt | < > | Rastatt | Rastatt Industrie-Stammgl | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 0:30 | 2025-04-23 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | 9D43-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Gremberg N | Gremberg N | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 4:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9CF1-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Orschweier Nord | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 19 | 25 | 2025-05-10 | 23:30 | 2025-06-22 | 7:30 | 42d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9DAB-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Windschläg | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DAB-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Appenweier-Muhrhaag | Offenburg | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DAB-006 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | > | Windschläg | Offenburg Gbf Gr A | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-12-07 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DAB-007 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Gengenbach | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DAB-009 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf Gr A | Offenburg | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9D43-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Gremberg S | Porz (Rhein) | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-17 | 22:00 | 2025-08-18 | 1:30 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9D43-011 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Gremberg S | Porz (Rhein) | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 2:00 | 2025-08-18 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 9D43-012 | Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn | > | Gremberg S | Porz (Rhein) | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 2:00 | 2025-08-18 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 9DCC-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Eltville Ost | Eltville Ost | 2025 | 2025 | 18 | 34 | 2025-04-30 | 21:00 | 2025-08-23 | 5:00 | 114d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DCE-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Königswinter | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DCC-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Wiesbaden-Biebrich | Hattenheim | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-21 | 23:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 9DAB-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Appenweier-Muhrhaag | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 4:30 | 2025-04-24 | 4:30 | 5d, 0h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DAB-013 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Appenweier-Muhrhaag | Offenburg | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 4:30 | 2025-04-24 | 4:30 | 5d, 0h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DAB-014 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 4:30 | 2025-04-24 | 4:30 | 5d, 0h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DCE-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Niederdollendorf | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DCC-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Eltville | Eltville | 2025 | 2025 | 35 | 39 | 2025-08-25 | 5:00 | 2025-09-25 | 21:00 | 31d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DCE-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Königswinter | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 21:00 | 2025-10-31 | 21:00 | 4d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9DCC-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Hattenheim | Wiesbaden Ost Gbf | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-26 | 21:00 | 2025-10-10 | 20:00 | 13d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DCE-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Königswinter | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-03 | 5:00 | 2025-11-21 | 21:00 | 18d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DCE-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Königswinter | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-21 | 21:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DCE-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Königswinter | Königswinter | 2025 | 2025 | 44 | 49 | 2025-11-01 | 13:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 33d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DCC-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Hattenheim | Wiesbaden Ost Gbf | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 6:00 | 2025-10-31 | 20:00 | 18d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DCC-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Hattenheim | Wiesbaden Ost Gbf | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 6:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 11d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DCC-007 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Wiesbaden-Biebrich | Hattenheim | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 0:00 | 2025-11-22 | 6:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9DA8-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Windschläg | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 1:30 | 2025-04-20 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9DA8-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Appenweier-Muhrhaag | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 1:30 | 2025-04-20 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9DA8-004 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf Gr A | Offenburg | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 1:30 | 2025-04-20 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9DA8-005 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Gengenbach | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 1:30 | 2025-04-20 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9DF4-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Hattenheim | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 22:30 | 2025-06-25 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 9DA8-006 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | > | Windschläg | Offenburg Gbf Gr E | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 1:30 | 2025-04-20 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9DF4-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Hattenheim | Geisenheim | 2025 | 2025 | 26 | 30 | 2025-06-25 | 21:00 | 2025-07-25 | 21:00 | 30d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DF4-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Oestrich-Winkel | Geisenheim | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-08-01 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DF4-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Oestrich-Winkel | Geisenheim | 2025 | 2025 | 31 | 34 | 2025-08-01 | 21:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 20d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 9DF4-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Oestrich-Winkel | Geisenheim | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-08 | 21:00 | 2025-09-26 | 5:00 | 17d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 9DF4-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Geisenheim | Oestrich-Winkel | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 5:00 | 2025-10-10 | 20:00 | 11d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DF4-007 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Geisenheim | Oestrich-Winkel | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 6:00 | 2025-10-27 | 5:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DF4-008 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Hattenheim | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 22:30 | 2025-10-28 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 9E0D-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Unkel | Königswinter | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9E0D-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Unkel | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9E0D-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Unkel | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9E0D-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Unkel | Königswinter | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-06-29 | 17:00 | 1d, 20h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9E0D-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Königswinter | Unkel | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 17:00 | 2025-06-30 | 5:00 | 0d, 12h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9E0D-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Rhöndorf | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 5:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 39d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9E0D-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Honnef (Rh) | Königswinter | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 5:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 39d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9E0D-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Unkel | Königswinter | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-17 | 21:00 | 2025-10-27 | 5:00 | 9d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9E0D-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Unkel | Königswinter | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 21:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 38d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,7 | 1
DB InfraGO | 9E0D-010 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rhöndorf | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 43 | 46 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 25d, 17h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9E0D-011 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Königswinter | Unkel | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9E0D-012 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Rhöndorf | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 46 | 49 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-12-05 | 21:00 | 21d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9E0D-013 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Rhöndorf | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9E0D-014 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Rhöndorf | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 43 | 46 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 25d, 17h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9E9F-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Windschläg | 2025 | 2025 | 26 | 50 | 2025-06-29 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 161d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9E9F-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Appenweier-Muhrhaag | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 26 | 50 | 2025-06-29 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 161d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9E9F-003 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Gengenbach | 2025 | 2025 | 26 | 50 | 2025-06-29 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 161d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9E9F-004 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | > | Windschläg | Offenburg Gbf Gr A | 2025 | 2025 | 26 | 50 | 2025-06-29 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 161d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9E93-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Mainz-Kastel | Flörsheim (Main) | 2025 | 2025 | 24 | 29 | 2025-06-11 | 21:00 | 2025-07-16 | 5:00 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 32,32,32 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 9E9F-006 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf Gr A | Offenburg | 2025 | 2025 | 26 | 50 | 2025-06-29 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 161d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9E9F-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Appenweier-Muhrhaag | Offenburg | 2025 | 2025 | 27 | 41 | 2025-06-30 | 23:45 | 2025-10-10 | 4:45 | 101d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 9E9F-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Appenweier-Muhrhaag | Offenburg | 2025 | 2025 | 27 | 41 | 2025-06-30 | 23:45 | 2025-10-10 | 4:45 | 101d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 9E9F-011 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 42 | 50 | 2025-10-13 | 23:45 | 2025-12-12 | 4:45 | 59d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 9E9F-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 42 | 50 | 2025-10-13 | 23:45 | 2025-12-12 | 4:45 | 59d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 9E9F-013 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Offenburg nördl. Esig | Offenburg | 2025 | 2025 | 42 | 50 | 2025-10-13 | 23:45 | 2025-12-12 | 4:45 | 59d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 9EEF-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9EEF-004 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9EEF-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 20d, 4h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 9EEF-006 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 20d, 4h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 9EEF-007 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 23:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 21d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9EEF-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 23:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 21d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9EEF-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 1:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9EEF-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 1:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9EEF-011 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | > | Offenburg Ülp südl Esig | Gengenbach | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 1:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9EEF-014 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Offenburg Gbf Gr A | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 1:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9EEF-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-30 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9EEF-017 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | > | Offenburg Ülp südl Esig | Gengenbach | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-30 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9EEF-018 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-30 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9EEF-019 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Offenburg Gbf Gr A | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-30 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-001 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 8:00 | 2025-01-11 | 16:00 | 1d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9FAA-002 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 16:00 | 2025-01-13 | 0:00 | 1d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FD0-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 26 | 31 | 2025-06-29 | 23:00 | 2025-07-28 | 4:00 | 28d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9FD0-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 26 | 31 | 2025-06-29 | 23:00 | 2025-07-28 | 4:00 | 28d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9FD0-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 23:00 | 2025-05-22 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 9FD0-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 23:00 | 2025-05-22 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | A0ED-001 | Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3 | < > | Lorsch | Bensheim | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 6:00 | 2025-03-22 | 6:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | A0ED-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Bensheim | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 6:00 | 2025-03-22 | 6:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | A0ED-003 | Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3 | < > | Lorsch | Bensheim | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:30 | 2025-03-21 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | A0ED-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Bensheim | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:30 | 2025-03-21 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | A0ED-005 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Bensheim | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:30 | 2025-03-21 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | A0ED-006 | Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3 | < > | Lorsch | Bensheim | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 21:30 | 2025-09-23 | 1:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | A0ED-007 | Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3 | < > | Lorsch | Bensheim | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 1:00 | 2025-09-23 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 2 | 1
DB InfraGO | A0ED-008 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim-Auerbach | Heppenheim (Bergstr) | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 1:00 | 2025-09-23 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 2 | 1
DB InfraGO | A0ED-009 | Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3 | < > | Lorsch | Bensheim | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 4:00 | 2025-09-23 | 5:30 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 9FAA-004 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 16:00 | 2025-01-13 | 0:00 | 1d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-005 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 16:00 | 2025-01-13 | 0:00 | 1d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-006 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-01-14 | 8:00 | 1d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 9FAA-007 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-01-14 | 8:00 | 1d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 9FAA-008 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-01-14 | 8:00 | 1d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 9FAA-009 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 9 | 2025-01-15 | 22:00 | 2025-02-26 | 4:00 | 41d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-010 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 9 | 2025-01-15 | 22:00 | 2025-02-26 | 4:00 | 41d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-011 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 9 | 2025-01-15 | 22:00 | 2025-02-26 | 4:00 | 41d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-012 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 9 | 2025-01-15 | 22:00 | 2025-02-26 | 4:00 | 41d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-013 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 15 | 2025-02-27 | 6:00 | 2025-04-10 | 4:00 | 41d, 21h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-014 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 15 | 2025-02-27 | 6:00 | 2025-04-10 | 4:00 | 41d, 21h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-015 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 15 | 2025-02-27 | 6:00 | 2025-04-10 | 4:00 | 41d, 21h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-016 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 15 | 2025-02-27 | 6:00 | 2025-04-10 | 4:00 | 41d, 21h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-017 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 16:00 | 2025-05-03 | 4:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9FAA-018 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 16:00 | 2025-05-03 | 4:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9FAA-019 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 16:00 | 2025-05-03 | 4:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9FAA-020 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 4:00 | 2025-05-03 | 16:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9FAA-021 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 4:00 | 2025-05-03 | 16:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9FAA-022 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 4:00 | 2025-05-03 | 16:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9FAA-024 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 16:00 | 2025-05-04 | 4:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-025 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 16:00 | 2025-05-04 | 4:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-026 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 16:00 | 2025-05-04 | 4:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-027 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 4:00 | 2025-05-04 | 12:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-028 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 4:00 | 2025-05-04 | 12:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-029 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 4:00 | 2025-05-04 | 12:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 7 | 1
DB InfraGO | A1FA-008 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | < | Köln West Ws | Köln Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 21:00 | 2025-07-04 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | A1FA-009 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < | Köln-Ehrenfeld Pbf | Köln Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 21:00 | 2025-07-04 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | A1FA-019 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | > | Köln Hbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-20 | 21:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | A204-011 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | > | Köln Hbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 21:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | A23D-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Oestrich-Winkel | Rüdesheim (Rhein) | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 23:00 | 2025-07-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | A23D-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Rüdesheim (Rhein) | Assmannshausen | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-30 | 23:00 | 2025-07-31 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | A23D-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Assmannshausen | Geisenheim | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-31 | 23:00 | 2025-08-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | A23D-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rhein) | Assmannshausen | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 23:00 | 2025-10-22 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | A23D-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Assmannshausen | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-22 | 23:00 | 2025-10-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | A23D-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Assmannshausen | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-23 | 23:00 | 2025-10-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | A23D-007 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Assmannshausen | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 23:00 | 2025-10-30 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-030 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 12:00 | 2025-05-04 | 20:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 7 | 1
DB InfraGO | A23D-008 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Assmannshausen | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-30 | 23:00 | 2025-10-31 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 9FAA-031 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 12:00 | 2025-05-04 | 20:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-032 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 12:00 | 2025-05-04 | 20:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 7 | 1
DB InfraGO | A23D-009 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Assmannshausen | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 23:00 | 2025-11-07 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | A23D-010 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rhein) | Oestrich-Winkel | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-14 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-034 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 20:00 | 2025-05-05 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-035 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 20:00 | 2025-05-05 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-036 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 20:00 | 2025-05-05 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-037 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-06-28 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 9FAA-040 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 4:00 | 2025-06-28 | 20:00 | 0d, 16h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9FAA-041 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 4:00 | 2025-06-28 | 20:00 | 0d, 16h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9FAA-042 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 4:00 | 2025-06-28 | 20:00 | 0d, 16h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9FAA-043 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 4:00 | 2025-06-28 | 20:00 | 0d, 16h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 9FAA-048 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 21:00 | 2025-06-29 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-049 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 21:00 | 2025-06-29 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-050 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 21:00 | 2025-06-29 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-051 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 9:00 | 2025-06-29 | 21:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-054 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 21:00 | 2025-06-30 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-055 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 21:00 | 2025-06-30 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-056 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 21:00 | 2025-06-30 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-058 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 9:00 | 2025-06-30 | 21:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 9FAA-059 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 9:00 | 2025-06-30 | 21:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 9FAA-060 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 9:00 | 2025-06-30 | 21:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 9FAA-061 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 21:00 | 2025-07-01 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | A2FD-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rhein) | Rüdesheim (Rhein) | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 21:00 | 2025-06-21 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A2FD-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rhein) | Rüdesheim (Rhein) | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 21:00 | 2025-06-24 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | A2FD-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rhein) | Rüdesheim (Rhein) | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-24 | 21:00 | 2025-06-30 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-064 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-01 | 21:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 9FAA-065 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-01 | 21:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 9FAA-066 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-01 | 21:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 9FAA-068 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 21:00 | 2025-07-02 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 9FAA-069 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 21:00 | 2025-07-02 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 9FAA-070 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 21:00 | 2025-07-02 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | A3F5-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlst Strw | Oberlahnstein | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 21:00 | 2025-11-29 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A3F5-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlst Strw | Oberlahnstein | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 21:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A52A-001 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | > | Köln Hbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A52A-008 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | > | Köln Hbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-02 | 0:30 | 2025-09-03 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | A58D-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Darmstadt Hbf | Darmstadt-Arheilgen | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | A58D-002 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | A58D-003 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Darmstadt Hbf | Weiterstadt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 21,21,21 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | A58D-004 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < | Darmstadt-Kranichstein | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 23:00 | 2025-04-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A58D-005 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 12:00 | 2025-04-26 | 22:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A58D-006 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 22:00 | 2025-04-30 | 6:00 | 3d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | A58D-007 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 22:00 | 2025-04-27 | 1:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A58D-008 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 1:00 | 2025-04-30 | 3:00 | 3d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO | A58D-009 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 3:00 | 2025-04-30 | 6:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 3 | 1
DB InfraGO | A58D-010 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Darmstadt Hbf | Darmstadt-Arheilgen | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | A58D-011 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Darmstadt Hbf | Weiterstadt | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 21,21,21 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A58D-012 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < | Darmstadt-Kranichstein | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 23:00 | 2025-05-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | A58D-013 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 23:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | A58D-014 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Darmstadt Hbf | Weiterstadt | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 23:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 21,21,21 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | A58D-015 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Darmstadt Hbf | Darmstadt-Arheilgen | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 23:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | A5CD-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 23:00 | 2025-04-12 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-006 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-011 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 23:00 | 2025-04-26 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-071 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-01 | 21:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 2 | 1
DB InfraGO | A5CD-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-072 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 21:00 | 2025-06-30 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-016 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-073 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 12:00 | 2025-05-04 | 20:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-074 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 4:00 | 2025-05-03 | 16:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A5CD-017 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | 9FAA-075 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 16:00 | 2025-01-13 | 0:00 | 1d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-018 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-020 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-021 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-08 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-023 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-08 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-024 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-08 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-08 | 22:00 | 2025-05-12 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A64C-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A64C-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A64C-003 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A64C-004 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A64C-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A64C-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 1:00 | 2025-02-22 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A64C-009 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 1:00 | 2025-02-22 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A64C-010 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf (Gr C) | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 1:00 | 2025-02-22 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A64C-012 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 1:00 | 2025-02-22 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A64C-013 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 1:00 | 2025-02-22 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A5CF-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-24 | 22:00 | 2025-08-28 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 23:00 | 2025-09-05 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 23:00 | 2025-09-05 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A64C-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 17 | 2025-02-22 | 4:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 59d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-007 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 23:00 | 2025-09-05 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 23:00 | 2025-09-05 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A64C-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 17 | 2025-02-22 | 4:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 59d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A64C-016 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 17 | 2025-02-22 | 4:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 59d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A64C-017 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 17 | 2025-02-22 | 4:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 59d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A64C-019 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 8 | 17 | 2025-02-22 | 4:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 59d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A622-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 20:00 | 2025-02-24 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A622-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 20:00 | 2025-02-24 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A622-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 20:00 | 2025-02-24 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A622-004 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 20:00 | 2025-02-24 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A622-005 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 20:00 | 2025-02-24 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A6CD-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Bensheim-Auerbach | Bensheim | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-14 | 5:00 | 0d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A6CA-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied | Neuwied | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 5:00 | 2025-08-15 | 21:00 | 35d, 16h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A6CD-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Bensheim | Bensheim-Auerbach | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-14 | 23:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 0d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 7 | 1
DB InfraGO | A6CA-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Niederlst Strw | Bendorf (Rhein) | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 5:00 | 2025-08-15 | 21:00 | 35d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A622-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 0:01 | 2025-02-24 | 4:00 | 1d, 3h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A6CA-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlahnstein Nord | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 5:00 | 2025-08-15 | 21:00 | 35d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A622-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 0:01 | 2025-02-24 | 4:00 | 1d, 3h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A622-009 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 0:01 | 2025-02-24 | 4:00 | 1d, 3h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A6CA-006 | Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Abzw Horchheimerbrücke, W 301 | < > | Koblenz-Pfaffendorf | Koblenz Horchheimer Brücke | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 5:00 | 2025-08-15 | 21:00 | 35d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A622-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 0:01 | 2025-02-24 | 4:00 | 1d, 3h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A622-011 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 0:01 | 2025-02-24 | 4:00 | 1d, 3h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A622-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 0:01 | 2025-02-24 | 4:00 | 1d, 3h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A622-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 23:00 | 2025-02-27 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | A622-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 23:00 | 2025-02-27 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | A622-017 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 9 | 15 | 2025-02-24 | 23:00 | 2025-04-13 | 5:30 | 47d, 5h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A622-018 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 9 | 15 | 2025-02-24 | 23:00 | 2025-04-13 | 5:30 | 47d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-03-01 | 23:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-17 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-17 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-17 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-17 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-17 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-17 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-03-01 | 23:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-03-01 | 23:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 23:00 | 2025-09-05 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 21:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-011 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 21:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 21:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 12 | 14 | 2025-03-22 | 23:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 8d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 22:00 | 2025-09-12 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | A61F-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 12 | 14 | 2025-03-22 | 23:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 8d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 12 | 14 | 2025-03-22 | 23:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 8d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 20:00 | 2025-04-07 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 20:00 | 2025-04-07 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 20:00 | 2025-04-07 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-19 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-017 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 20:00 | 2025-04-07 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-19 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-016 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-19 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-018 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 20:00 | 2025-04-07 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-017 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-19 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-018 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-19 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 23:00 | 2025-04-17 | 4:00 | 9d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A61F-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 23:00 | 2025-04-17 | 4:00 | 9d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A61F-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A61F-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A748-001 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-13 | 23:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 8d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A748-002 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-13 | 23:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 8d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A5D0-013 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 22:00 | 2025-11-11 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A5D0-014 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 22:00 | 2025-11-11 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A748-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 10:00 | 2025-04-19 | 1:00 | 0d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A748-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-19 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A748-006 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf (Gr C) | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-19 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A748-007 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-19 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A748-008 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-19 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A748-010 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-19 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A748-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-19 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A748-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 4:00 | 2025-04-19 | 14:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A748-014 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 4:00 | 2025-04-19 | 14:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A748-015 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 4:00 | 2025-04-19 | 14:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A748-017 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 4:00 | 2025-04-19 | 14:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A748-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 14:00 | 2025-04-20 | 14:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A748-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 14:00 | 2025-04-20 | 14:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A748-020 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 14:00 | 2025-04-20 | 14:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A748-021 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 14:00 | 2025-04-20 | 14:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A748-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 14:00 | 2025-04-20 | 14:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A748-024 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 14:00 | 2025-04-20 | 14:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A76D-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Bensheim | Heppenheim (Bergstr) | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 23:00 | 2025-09-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | A6CA-012 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Neuwied Gbf | Bendorf (Rhein) | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 6:00 | 2025-08-15 | 10:00 | 35d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A76D-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Heppenheim Nord | Bensheim | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-16 | 23:00 | 2025-09-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | A6CA-013 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied Gbf | Vallendar | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 10:00 | 2025-08-15 | 18:00 | 35d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A6CA-014 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Neuwied Gbf | Bendorf (Rhein) | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 18:00 | 2025-08-15 | 22:00 | 35d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A7BF-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 14:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 0d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A7BF-002 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 14:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 0d, 15h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A7BF-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 14:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 0d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A7BF-005 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 14:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 0d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A7C4-001 | Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157 | < > | Darmstadt Bergschneise | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 22:00 | 2025-09-07 | 7:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A6CA-015 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied Gbf | Vallendar | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 22:00 | 2025-08-15 | 6:00 | 34d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A7BF-006 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 14:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 0d, 15h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A7BF-007 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 14:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 0d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A7BF-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 21:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | A7BF-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-04-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | A7BF-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-04-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | A7BF-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 23:00 | 2025-04-26 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A7BF-013 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 23:00 | 2025-04-26 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A7BF-014 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 23:00 | 2025-04-26 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A831-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 2025-04-22 | 5:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 50d, 0h | continuous | Catenary |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A831-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 20:00 | 2025-04-27 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A7C4-002 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < | Darmstadt-Kranichstein | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 22:00 | 2025-09-07 | 7:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A831-003 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 20:00 | 2025-04-27 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A831-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 20:00 | 2025-04-27 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A831-005 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 20:00 | 2025-04-27 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A831-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 20:00 | 2025-04-27 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A831-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-04-27 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A831-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-04-27 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A831-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 20 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A831-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 20 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A831-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 17 | 20 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A831-014 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 17 | 20 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A831-015 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 20 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A831-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 18d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A831-018 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 18d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A831-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 18d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A831-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 32d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A831-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 32d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A831-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 32d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A831-024 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 32d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A831-025 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 32d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 7992-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Karlsruhe Hbf | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 21:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 7992-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Karlsruhe-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | A7EE-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 1:00 | 2025-05-04 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 7 | 1
DB InfraGO | A7EE-027 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 1:00 | 2025-05-04 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 7 | 1
DB InfraGO | A7EE-028 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf (Gr C) | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 1:00 | 2025-05-04 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 7 | 1
DB InfraGO | A7EE-029 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 1:00 | 2025-05-04 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 7 | 1
DB InfraGO | A7EE-030 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 1:00 | 2025-05-04 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 7 | 1
DB InfraGO | A7EE-032 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 1:00 | 2025-05-04 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 7 | 1
DB InfraGO | A7EE-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 1d, 8h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 1d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 23:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-037 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 23:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-038 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 23:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-039 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 23:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-040 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 23:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-041 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 23:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-042 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 23:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-044 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | A7EE-045 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | A7EE-046 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | A7EE-047 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | A7EE-048 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | A7EE-049 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-050 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-051 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-052 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A7EE-053 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-004 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-005 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 32 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-08-09 | 4:00 | 50d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A8C8-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 32 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-08-09 | 4:00 | 50d, 5h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A8C8-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 32 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-08-09 | 4:00 | 50d, 5h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A8C8-010 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 32 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-08-09 | 4:00 | 50d, 5h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A8C8-011 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 25 | 32 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-08-09 | 4:00 | 50d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A8C8-013 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 23:00 | 2025-06-28 | 5:30 | 4d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A8C8-014 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 23:00 | 2025-06-28 | 5:30 | 4d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A8C8-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 26 | 30 | 2025-06-28 | 21:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 22d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-016 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 26 | 30 | 2025-06-28 | 21:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 22d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8E7-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Oberlahnstein Gbf | Koblenz-Ehrenbreitstein | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 23:00 | 2025-07-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A8E7-002 | Wetzlar, W 75 - Koblenz | < > | Niederlahnstein Nord | Niederlahnstein | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 23:00 | 2025-07-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A8E7-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Niederlahnstein Nord | Oberlahnstein Gbf | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-27 | 23:00 | 2025-07-29 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A8F9-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Bensheim | Heppenheim (Bergstr) | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 23:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | A8F9-004 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 6:00 | 2025-04-14 | 18:00 | 17d, 11h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A8F9-005 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Bensheim | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 6:00 | 2025-04-14 | 18:00 | 17d, 11h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-26 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8F9-006 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim-Auerbach | Bensheim-Auerbach | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 6:00 | 2025-04-14 | 18:00 | 17d, 11h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-020 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-26 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8F9-007 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenheim Nord | Heppenheim (Bergstr) | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 6:00 | 2025-04-14 | 18:00 | 17d, 11h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A8E7-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlahnstein Nord | Oberlahnstein | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-26 | 23:00 | 2025-10-07 | 5:00 | 10d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A8F9-008 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Heppenheim Nord | Bensheim | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-29 | 5:00 | 2025-04-13 | 21:00 | 15d, 15h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-021 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-26 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-022 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-26 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8F9-009 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Heppenheim Nord | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 16d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A8E7-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlahnstein Nord | Oberlahnstein | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 23:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | A8E7-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlahnstein Nord | Oberlahnstein | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-13 | 23:00 | 2025-10-20 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-04 | 23:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-024 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-04 | 23:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8C8-025 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-04 | 23:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A920-003 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-18 | 8:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 8d, 21h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A920-004 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-18 | 8:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 8d, 21h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 794B-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Gundelfingen | Leutersberg | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-13 | 22:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 794A-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Schliengen | Haltingen | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 22:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A99D-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A99D-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A99D-003 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A99D-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 20:00 | 2025-06-23 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A99D-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 20:00 | 2025-06-23 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A99D-006 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 20:00 | 2025-06-23 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A99D-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 20:00 | 2025-06-23 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A99D-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 23:00 | 2025-06-24 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | A99E-003 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 21:00 | 2025-06-29 | 10:00 | 0d, 13h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A9DC-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Efringen-Kirchen | Haltingen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 23:00 | 2025-11-07 | 4:00 | 10d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A9DC-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 23:00 | 2025-11-03 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A9DC-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A9DC-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < | Haltingen | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A9DC-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A9DC-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Haltingen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 23:00 | 2025-11-07 | 4:00 | 10d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A9DC-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | A9DC-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | A9DC-014 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | A9DC-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | A9DC-017 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | A9DC-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Haltingen | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 5:00 | 2025-11-11 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | A9DC-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 23:00 | 2025-11-15 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A9DC-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 23:00 | 2025-11-15 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | A9DC-028 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < | Haltingen | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 23:00 | 2025-11-15 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AA2E-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 23:00 | 2025-11-17 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 23:00 | 2025-11-17 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 23:00 | 2025-11-17 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-004 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 23:00 | 2025-11-17 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Haltingen | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 23:00 | 2025-11-29 | 4:00 | 11d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Efringen-Kirchen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 23:00 | 2025-11-29 | 4:00 | 11d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 21:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 21:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < | Haltingen | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 21:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-015 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AA2E-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Efringen-Kirchen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 23:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AA2E-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Haltingen | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 23:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AA56-001 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-11 | 23:30 | 2025-11-12 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | AA56-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-11 | 23:30 | 2025-11-12 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | AA56-004 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-12 | 21:30 | 2025-11-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-16 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | AA56-005 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-12 | 21:30 | 2025-11-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-16 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | AA56-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-13 | 22:00 | 2025-11-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | A8F9-010 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Heppenheim (Bergstr) | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 14d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | AA56-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 22:00 | 2025-11-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | AA56-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 22:00 | 2025-11-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | AA56-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 21:00 | 2025-11-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8F9-011 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Heppenheim Nord | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 16d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | AA56-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 21:00 | 2025-11-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AA56-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-16 | 21:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | AA56-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-16 | 21:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | A8F9-012 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenheim (Bergstr) | Bensheim | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 0:00 | 2025-03-29 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | AA56-014 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | AA56-015 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | A8F9-013 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenheim (Bergstr) | Bensheim | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 2:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1 | 1
DB InfraGO | AA56-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 23:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | A8F9-014 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenheim (Bergstr) | Bensheim | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 0:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A8F9-015 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenheim (Bergstr) | Bensheim | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-13 | 23:00 | 2025-04-14 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 7989-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 4d, 8h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 7989-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-16 | 21:00 | 2025-09-23 | 5:00 | 6d, 8h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 798C-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Heppenheim (Bergstr) | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 4d, 8h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 798C-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Heppenheim (Bergstr) | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-16 | 21:00 | 2025-09-23 | 5:00 | 6d, 8h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A8F9-016 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenheim (Bergstr) | Bensheim | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 3:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | A8F9-017 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenheim (Bergstr) | Bensheim | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-13 | 21:00 | 2025-04-13 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | AAEC-001 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 8:00 | 2025-05-03 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AAEC-002 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 8:00 | 2025-05-11 | 16:00 | 8d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AAEC-003 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-10 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 79AF-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Hemsbach | Heddesheim/Hirschberg | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-14 | 21:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | AAEC-004 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 8:00 | 2025-05-17 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AAEC-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 8:00 | 2025-05-25 | 16:00 | 8d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AAEC-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 8:00 | 2025-05-25 | 16:00 | 8d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8F9-018 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenheim Nord | Bensheim | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 5:00 | 2025-04-14 | 20:00 | 0d, 15h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1 | 1
DB InfraGO | A8F9-019 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenheim Nord | Bensheim | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 20:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 1d, 9h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | A8F9-022 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Bensheim | Heppenheim (Bergstr) | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 23:00 | 2025-04-17 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | A8F9-023 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Bensheim | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-27 | 12:00 | 2025-06-30 | 16:00 | 3d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A8F9-024 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Heppenheim Nord | Bensheim | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 22:00 | 2025-06-29 | 2:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A8F9-025 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Hemsbach | Bensheim | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 2:00 | 2025-06-29 | 6:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | AAEC-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 8:00 | 2025-05-24 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AAEC-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 8:00 | 2025-05-24 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AAEC-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 8:00 | 2025-05-31 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AAEC-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 8:00 | 2025-06-01 | 16:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AAEC-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 8:00 | 2025-06-07 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AAEC-014 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | AAEC-015 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | AAEC-017 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | AAEC-018 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-09 | 4:00 | 1d, 5h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | AAEC-019 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-09 | 4:00 | 1d, 5h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | AAEC-020 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | < > | Basel Gr/Muttenz | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | AAEC-021 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | AAEC-022 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 2025-06-08 | 22:00 | 2025-06-23 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | AAEC-023 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 2025-06-08 | 22:00 | 2025-06-23 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO | AAEC-025 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 2025-06-08 | 22:00 | 2025-06-23 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | AAEC-026 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 2025-06-08 | 22:00 | 2025-06-23 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | AAEC-027 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | < > | Basel Gr/Muttenz | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 2025-06-08 | 22:00 | 2025-06-23 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO | AAEC-028 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 8:00 | 2025-06-14 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AB51-001 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | > | Basel Gr/Muttenz | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 23:00 | 2025-06-16 | 4:00 | 1d, 5h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | AB51-002 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 23:00 | 2025-06-16 | 4:00 | 1d, 5h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | AB51-003 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 8:00 | 2025-06-28 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AB51-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 8:00 | 2025-06-29 | 16:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AB51-005 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 8:00 | 2025-07-05 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AB51-006 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 8:00 | 2025-07-13 | 16:00 | 8d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AB51-007 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 8:00 | 2025-06-29 | 16:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AB51-008 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 8:00 | 2025-06-21 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AB51-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 8:00 | 2025-07-11 | 16:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AB51-010 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 8:00 | 2025-07-11 | 16:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AB51-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 8:00 | 2025-07-11 | 16:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AB51-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 8:00 | 2025-07-11 | 16:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AB51-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 8:00 | 2025-07-11 | 16:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AB51-017 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 8:00 | 2025-07-11 | 16:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AAEC-029 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 8:00 | 2025-06-01 | 16:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 23:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 23:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 23:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-004 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | ABCB-005 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | ABCB-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-09 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-011 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-09 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-012 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-09 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 22:00 | 2025-06-09 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 22:00 | 2025-06-09 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 22:00 | 2025-06-09 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-017 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 23:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | ABCB-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 23:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | ABCB-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-11 | 23:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | ABCB-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-11 | 23:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | ABCB-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-11 | 23:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | ABCB-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 23:00 | 2025-06-16 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 23:00 | 2025-06-16 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 23:00 | 2025-06-16 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 799C-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 23:00 | 2025-06-16 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 23:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-028 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 23:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | ABCB-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 23:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | A6CA-032 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied | Neuwied | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 | 5:00 | 2025-08-17 | 23:00 | 3d, 18h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | AC2A-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-15 | 22:00 | 2025-06-16 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | AC2A-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-15 | 22:00 | 2025-06-16 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | AC2A-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-15 | 22:00 | 2025-06-16 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | AC2A-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 23:00 | 2025-06-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | AC2A-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 23:00 | 2025-06-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | AC2A-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 23:00 | 2025-06-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | AC38-001 | Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen | > | Köln Steinstraße (Abzw) | Blankenberg (Sieg) | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | AC2A-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-06-28 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AC2A-008 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-06-28 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AC2A-009 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-06-28 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AC2A-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-06-28 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AC2A-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-30 | 4:00 | 8d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AC2A-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-30 | 4:00 | 8d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AC2A-015 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf -Gr L- | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-30 | 4:00 | 8d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AC2A-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-30 | 4:00 | 8d, 5h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | AC2A-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-30 | 4:00 | 8d, 5h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A6CA-033 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rhein) | Engers | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 23:00 | 2025-08-19 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7999-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A6CA-034 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Leutesdorf (Rhein) | Neuwied | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 5:00 | 2025-08-20 | 23:00 | 2d, 18h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 797F-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | > | Mannheim Ziehbrunnen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 6d, 8h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | A6CA-035 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rhein) | Neuwied | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 23:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | A6CA-036 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Neuwied | Engers | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-21 | 5:00 | 2025-08-22 | 23:00 | 1d, 18h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 79B5-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 21:00 | 2025-11-05 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO | 79A4-001 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | > | Philippsburg Molzau | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 21:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 7994-001 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 79B1-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-21 | 23:00 | 2025-09-26 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-27 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 7997-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-06 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 7997-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 23:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 88A2-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-21 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 88A2-002 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-21 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 88A2-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-21 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 7993-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt-Süd | Muggensturm | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 7993-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt-Süd | Muggensturm | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 7993-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt-Süd | Muggensturm | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 88A2-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-21 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 7993-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Muggensturm | Rastatt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 88A2-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 22:00 | 2025-09-22 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 88A2-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 22:00 | 2025-09-22 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 88A2-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 22:00 | 2025-09-22 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 88A2-011 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 22:00 | 2025-09-22 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 88A2-014 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 8:00 | 2025-09-26 | 16:00 | 3d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 7993-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 7993-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 7993-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Rastatt | Rastatt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 7993-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Ötigheim | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 79A6-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Oftersheim | Philippsburg Molzau | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 21:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 79A5-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 21:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 79A1-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Philippsburg Molzau | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-29 | 21:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 799B-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Ötigheim | Rastatt | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-06-01 | 22:00 | 2025-06-03 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 799B-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Ötigheim | Rastatt | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 22:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 799B-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Rastatt | Rastatt | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 22:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 799B-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 22:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 799B-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Ötigheim | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 22:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 88A2-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 23:00 | 2025-10-18 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 88A2-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 23:00 | 2025-10-18 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 88A2-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 23:00 | 2025-10-18 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 88A2-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 23:00 | 2025-10-18 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 88A2-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-18 | 23:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 8d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 88A2-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-18 | 23:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 8d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 88A2-022 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 23:00 | 2025-10-25 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 88A2-023 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 23:00 | 2025-10-25 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 79A7-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim-Rheinau | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 22:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 88A2-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 23:00 | 2025-10-25 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 79A7-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-02 | 22:00 | 2025-09-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 88A2-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 23:00 | 2025-10-25 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 889F-001 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 31 | 38 | 2025-07-31 | 4:00 | 2025-09-15 | 4:00 | 46d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 889F-002 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 31 | 38 | 2025-07-31 | 4:00 | 2025-09-15 | 4:00 | 46d, 0h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 79A7-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mhm-Neckarau | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 22:00 | 2025-08-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 79A7-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim-Rheinau | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-03 | 22:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 889F-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 22:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 889F-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 22:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 889F-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 22:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 79A0-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Hockenheim | Waghäusel | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 22:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 79A0-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Hockenheim | Waghäusel | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-16 | 22:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 79A0-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Waghäusel | Hockenheim | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-17 | 22:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 79A0-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Waghäusel | Hockenheim | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 22:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 889F-006 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf -Gr L- | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 22:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 889F-008 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf -Gr L- | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 22:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 889F-009 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf -Gr L- | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 22:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 889F-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-10 | 21:00 | 2025-08-18 | 4:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 889F-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-10 | 21:00 | 2025-08-18 | 4:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 889F-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-10 | 21:00 | 2025-08-18 | 4:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 889F-018 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf -Gr L- | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-10 | 21:00 | 2025-08-18 | 4:00 | 7d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 889F-019 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf -Gr L- | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-10 | 21:00 | 2025-08-18 | 4:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 889F-020 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf -Gr L- | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-10 | 21:00 | 2025-08-18 | 4:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 889F-023 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | > | Basel Gr/Muttenz | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 23:00 | 2025-08-23 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 889F-024 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 23:00 | 2025-08-23 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 889F-025 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 4:00 | 1d, 7h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 889F-026 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | > | Basel Gr/Muttenz | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 4:00 | 1d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 889F-027 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Basel Grenze | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 4:00 | 1d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 889F-028 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 4:00 | 1d, 7h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 889F-029 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 23:00 | 2025-08-30 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 889F-030 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 23:00 | 2025-08-30 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AF27-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-09 | 8:00 | 2025-09-19 | 16:00 | 10d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AF27-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 23:00 | 2025-11-15 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AF27-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 23:00 | 2025-11-15 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AF27-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Grenzach | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 23:00 | 2025-11-22 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AF27-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 23:00 | 2025-11-22 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AF27-007 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Riehen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 23:00 | 2025-11-22 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AF27-008 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 23:00 | 2025-11-22 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AF27-009 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-24 | 23:00 | 2025-12-06 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AF27-010 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-24 | 23:00 | 2025-12-06 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | AF27-011 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-24 | 23:00 | 2025-12-06 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 79B2-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Sandweier | Ottersweier | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-21 | 21:55 | 2025-09-26 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | B217-001 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Nord | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 6:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | B13F-012 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-30 | 22:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B13F-019 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-20 | 20:59 | 13d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B13F-020 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B13F-025 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Gundelfingen | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B13F-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Denzlingen | Gundelfingen | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B31E-002 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-17 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7931-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Leutersberg | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7931-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Leutersberg | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-04 | 22:00 | 2025-09-12 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B217-002 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Weiterstadt Stockschneise | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 6:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | B3B9-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Groß-Gerau Ost | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-19 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B38D-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Bad Krozingen | Müllhm (Bd) Nord | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-06 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B38D-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Heitersheim | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-06 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7933-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 7933-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-03 | 22:00 | 2025-10-17 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B41C-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 23:00 | 2025-02-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | B41C-002 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 23:00 | 2025-02-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | B41C-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 23:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | B41C-005 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 23:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | B41C-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | B41C-007 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | B41C-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 23:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | B41C-010 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 23:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | B41C-011 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-10 | 4:00 | 3d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B41C-012 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-10 | 4:00 | 2025-06-23 | 4:00 | 13d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-06-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B41C-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 23:00 | 2025-06-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | B41C-015 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 23:00 | 2025-06-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | B41C-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 23:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | B41C-018 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 23:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | B41C-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-10 | 23:00 | 2025-08-11 | 2:00 | 0d, 3h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 7 | 1
DB InfraGO | B41C-020 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-10 | 23:00 | 2025-08-11 | 2:00 | 0d, 3h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 7 | 1
DB InfraGO | B41C-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 2:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 0d, 3h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1 | 1
DB InfraGO | B41C-023 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 2:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 0d, 3h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1 | 1
DB InfraGO | B563-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 23:30 | 2025-03-08 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | B563-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Niederschopfheim | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:30 | 2025-03-18 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | B57B-001 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | > | Darmstadt Hbf | Darmstadt-Kranichstein | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 20:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | B563-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:30 | 2025-03-18 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | B563-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:30 | 2025-03-18 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | B563-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:30 | 2025-03-18 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO | B563-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg Ülp südl Esig | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 23:30 | 2025-03-21 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | B563-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 23:30 | 2025-03-21 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | B563-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 23:30 | 2025-03-21 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | B563-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 23:30 | 2025-04-11 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | B563-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 20:59 | 2d, 23h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B563-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Niederschopfheim | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 23:30 | 2025-07-03 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | B563-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 23:30 | 2025-07-03 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | B563-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 23:30 | 2025-07-03 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | B563-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 23:30 | 2025-07-03 | 4:30 | 1d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | B563-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg Ülp südl Esig | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 23:30 | 2025-07-05 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | B563-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 23:30 | 2025-07-05 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | B563-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 23:30 | 2025-07-05 | 4:30 | 1d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO | B563-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Niederschopfheim | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 23:30 | 2025-11-26 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | B563-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 23:30 | 2025-11-26 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | B563-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 23:30 | 2025-11-26 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | B563-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 23:30 | 2025-11-26 | 4:30 | 1d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | B563-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenburg Ülp südl Esig | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 23:30 | 2025-11-28 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | B563-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 23:30 | 2025-11-28 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | B563-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 23:30 | 2025-11-28 | 4:30 | 1d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO | B563-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 23:30 | 2025-12-06 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | B67D-007 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 6:00 | 2025-09-14 | 14:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 7 | 1
DB InfraGO | B67D-012 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Haltingen | Basel Bad Rbf (Gr C) | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 6:00 | 2025-09-14 | 14:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 7 | 1
DB InfraGO | B67D-021 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | B67D-024 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Haltingen | Basel Bad Rbf (Gr C) | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | B7A2-002 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 5:00 | 2025-09-25 | 6:00 | 5d, 1h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | B7A2-009 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-25 | 0:01 | 2025-09-25 | 6:00 | 0d, 5h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 4 | 1
DB InfraGO | B3C4-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 22:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | B7A2-010 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Haltingen | Basel Bad Rbf (Gr C) | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-25 | 0:01 | 2025-09-25 | 6:00 | 0d, 5h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 4 | 1
DB InfraGO | B3C4-002 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 22:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-003 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 22:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-004 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Pbf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 22:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 7 | 1
DB InfraGO | B7A2-017 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf (Gr A) | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 6:00 | 2025-09-28 | 14:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | B7A2-021 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Haltingen | Basel Bad Rbf (Gr C) | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 6:00 | 2025-09-28 | 14:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-005 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 22:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 24,24,24 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | B8AC-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 23:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | B8AC-002 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Groß-Gerau | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 23:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,20,20 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | BA03-001 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | > | Aachen West Pbf | Rheydt Pbf | 2025 | 2025 | 25 | 29 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-07-18 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | B9DA-005 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 23:00 | 2025-04-21 | 4:00 | 9d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B9DA-006 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 23:00 | 2025-04-21 | 4:00 | 9d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B9DA-009 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 23:00 | 2025-04-21 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B9DA-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 8:00 | 2025-05-02 | 18:00 | 2d, 10h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO | B9DA-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 0:30 | 2025-05-07 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 3 | 1
DB InfraGO | BAB1-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Opladen Mitte | Köln-Kalk Nord Einf. Gr. | 2025 | 2025 | 1 | 3 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BABF-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Opladen Mitte | Köln-Kalk Nord Einf. Gr. | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 5:00 | 2025-11-28 | 21:00 | 6d, 16h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B8AC-003 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Nauheim (b Groß-Gerau) | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 23:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | B9DA-019 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-07 | 0:30 | 2025-05-23 | 4:30 | 16d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B9DA-020 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-07 | 0:30 | 2025-05-23 | 4:30 | 16d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B9DA-021 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 0:30 | 2025-05-07 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 3 | 1
DB InfraGO | B9DA-023 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 0:30 | 2025-05-07 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 3 | 1
DB InfraGO | B9DA-025 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-07 | 0:30 | 2025-05-23 | 4:30 | 16d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BB81-003 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 0:30 | 2025-05-12 | 4:30 | 2d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | BB81-004 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 0:30 | 2025-05-12 | 4:30 | 2d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | BB81-007 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 0:30 | 2025-05-19 | 4:30 | 2d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | BB81-008 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 0:30 | 2025-05-19 | 4:30 | 2d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | BB81-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 0:30 | 2025-05-23 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 5 | 1
DB InfraGO | BB81-012 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 0:30 | 2025-05-23 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 5 | 1
DB InfraGO | BB81-014 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 0:30 | 2025-05-23 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 5 | 1
DB InfraGO | BBB2-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Opladen Mitte | Köln-Kalk Nord Einf. Gr. | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BBB2-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Opladen Mitte | Köln-Kalk Nord Einf. Gr. | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 5:00 | 2025-11-24 | 16:00 | 2d, 11h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | BBB2-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Opladen Mitte | Köln-Kalk Nord Einf. Gr. | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2023-02-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BBB2-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Opladen Mitte | Köln-Kalk Nord Einf. Gr. | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-25 | 5:00 | 2025-11-28 | 16:00 | 3d, 11h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2023-02-28 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | BC4E-001 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BC4E-002 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BC4E-003 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | BC4E-004 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | BC4E-005 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 21:00 | 2025-06-24 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO | BC4E-006 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 5:00 | 2025-06-26 | 13:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | BC4E-007 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 21:00 | 2025-08-12 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | BC4E-008 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 1:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 2 | 1
DB InfraGO | BC88-001 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BC88-002 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BC88-003 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | BC88-005 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 21:00 | 2025-06-24 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO | BC88-006 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 5:00 | 2025-06-26 | 13:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | BC88-007 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 21:00 | 2025-08-12 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | BC88-008 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 1:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 2 | 1
DB InfraGO | BC99-001 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstraße (Abzw) | Willroth | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:15 | 2025-03-21 | 4:15 | 6d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-006 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Überltg I | Mainz-Bischofsheim Pbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 22:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | B3C4-007 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | B3C4-008 | Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528 | < | Mainz-Bischofsheim Pbf | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | B3C4-009 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Nauheim (b Groß-Gerau) | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | B3C4-010 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A5CD-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-027 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-028 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 23:00 | 2025-04-12 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-030 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-032 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-033 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 23:00 | 2025-04-26 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-035 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-08 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-037 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-08 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-038 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-08 | 22:00 | 2025-05-12 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-011 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 22:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-012 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Nauheim (b Groß-Gerau) | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 22:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-013 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 22:00 | 2025-03-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | B3C4-014 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 22:00 | 2025-03-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-015 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 22:00 | 2025-03-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | B3C4-016 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Überltg I | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 22:00 | 2025-03-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | B3C4-017 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Überltg I | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 22:00 | 2025-03-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | B3C4-018 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim (b Groß-Gerau) | Mainz-Bischofsheim Pbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 22:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | A5CF-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-020 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-24 | 22:00 | 2025-08-28 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 23:00 | 2025-09-05 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-023 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 23:00 | 2025-09-05 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-019 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Überltg I | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 22:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | A5CF-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 21:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-025 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 21:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 22:00 | 2025-09-12 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | B3C4-020 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 22:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A5CD-039 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CD-040 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-19 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5CF-028 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-19 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO | A5D0-018 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 22:00 | 2025-11-11 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | BD87-001 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | < | Willroth | Köln Steinstraße (Abzw) | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 23:15 | 2025-05-09 | 4:15 | 6d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-021 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 22:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | BD65-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Lahr (Schwarzw) | Herbolzheim (Breisgau) Nord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:15 | 9d, 2h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-022 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 12 | 16 | 2025-03-23 | 22:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 21d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-023 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim (b Groß-Gerau) | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 22:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | B3C4-024 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim (b Groß-Gerau) | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 12 | 16 | 2025-03-23 | 22:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 21d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2024-03-05 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | BD65-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Orschweier | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:15 | 9d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-025 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 12 | 16 | 2025-03-23 | 22:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 21d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | BD65-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Orschweier | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:15 | 9d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-026 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 22:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | B3C4-027 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 22:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | B3C4-028 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim (b Groß-Gerau) | Mainz-Bischofsheim Pbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-26 | 22:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 5d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,3,4 | 1
DB InfraGO | BD65-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Orschweier Nord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:15 | 9d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BD65-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Orschweier Nord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:15 | 9d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BD65-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Orschweier | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 20:15 | 2025-04-28 | 23:15 | 1d, 3h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | BD65-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Orschweier | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 20:15 | 2025-04-28 | 23:15 | 1d, 3h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | BD65-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier | Orschweier Nord | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 23:15 | 2025-04-30 | 23:15 | 2d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | BD65-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier | Orschweier Nord | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 23:15 | 2025-04-30 | 23:15 | 2d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | BE39-001 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | > | Duisburg-Wedau | Duisburg Ruhrtal | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 5:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 6d, 16h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BE39-002 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | > | Duisburg-Wedau | Duisburg Ruhrtal | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 8:00 | 2025-10-31 | 16:00 | 6d, 9h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BEBC-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | > | Köln-Ehrenfeld Gbf | Aachen Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 3 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BEC8-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | > | Köln-Ehrenfeld Gbf | Aachen Hbf | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BEEE-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < | Köln-Ehrenfeld Pbf | Köln Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BEEE-002 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < | Köln-Ehrenfeld Pbf | Köln Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 23:00 | 2025-06-20 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | BFF7-001 | Hilden - Solingen Hbf, 28W76 | > | Solingen Hbf | Hilden | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-029 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim (b Groß-Gerau) | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-02 | 22:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 12d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | B3C4-030 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Überltg I | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 12 | 16 | 2025-03-23 | 22:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 22d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-03-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-031 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Überltg I | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 22:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | B3C4-032 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-26 | 22:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 5d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,3,4 | 1
DB InfraGO | B3C4-033 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 22:00 | 2025-04-20 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | B3C4-034 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 22:00 | 2025-04-20 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | B3C4-035 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Nauheim (b Groß-Gerau) | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-15 | 22:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 11d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-036 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Groß-Gerau | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-15 | 22:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 11d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-037 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Eichmühle | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 22:00 | 2025-08-05 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-038 | Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22 | < > | Groß-Gerau-Dornberg | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 22:00 | 2025-08-05 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 21,21,21 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-039 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim (b Groß-Gerau) | Mainz-Bischofsheim Pbf | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 22:00 | 2025-08-05 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-040 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Eichmühle | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-05 | 22:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-041 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim (b Groß-Gerau) | Mainz-Bischofsheim Pbf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-05 | 22:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-042 | Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22 | < > | Groß-Gerau-Dornberg | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-05 | 22:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 21,21,21 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-043 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mainz-Bischofsheim Überltg I | Nauheim (b Groß-Gerau) | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-05 | 22:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | B3C4-044 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Nauheim (b Groß-Gerau) | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-05 | 22:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BFF7-002 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < | Hilden | Düsseldorf-Eller | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2023-02-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BFF7-003 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2023-02-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BD65-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Kenzingen | Kenzingen Nord | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 14:45 | 2025-04-28 | 1:45 | 9d, 11h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BD65-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Herbolzheim (Breisgau) | Herbolzheim (Breisgau) | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 14:45 | 2025-04-28 | 1:45 | 9d, 11h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | C348-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Wiesbaden Ost Gbf | Niederlst Strw | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2023-02-08 |  | 7 | 1
DB InfraGO | C45C-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Niederlst Strw | Unkel | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2023-02-08 |  | 7 | 1
DB InfraGO | C562-001 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Langen (Hess) | Darmstadt Gbf | 2024 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 23:30 | 2025-12-13 | 3:30 | 347d, 4h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-02-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | C63B-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Denzlingen | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-05 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | C63B-008 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Gundelfingen | Freiburg (Breisgau) Gbf | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-05 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | C63B-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Freiburg (Breisgau) Hbf | Denzlingen | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-07-04 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | C63B-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Gundelfingen | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-07-04 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | C63B-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Freiburg (Breisgau) Hbf | Denzlingen | 2025 | 2025 | 26 | 28 | 2025-06-28 | 0:30 | 2025-07-07 | 4:30 | 9d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | C63B-022 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Freiburg (Breisgau) Gbf | Gundelfingen | 2025 | 2025 | 26 | 28 | 2025-06-28 | 0:30 | 2025-07-07 | 4:30 | 9d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | C63B-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Gundelfingen | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 21:00 | 2025-07-07 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | CA00-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mainz-Bischofsheim Pbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | Y |  | 2023-02-13 |  | 2 | 1
DB InfraGO | CA0E-001 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | > | Mainz-Mombach | Mainz-Bischofsheim Pbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-02-13 |  | 7 | 1
DB InfraGO | CA92-001 | Abzw Stockschneise, W 503 - Darmstadt-Kranichstein, G-Bahn | > | Weiterstadt Stockschneise | Darmstadt-Kranichstein | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | Y |  | 2023-02-14 |  | 4 | 1
DB InfraGO | CAA0-001 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | > | Darmstadt Hbf | Aschaffenburg Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | Y |  | 2023-02-14 |  | 3 | 1
DB InfraGO | CB42-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Neu-Isenburg | Hemsbach | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2023-02-14 |  | 7 | 1
DB InfraGO | DAA2-003 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | < > | Köln Hbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | DAA2-004 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < > | Köln Hbf | Köln-Ehrenfeld Pbf | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | DAA2-015 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln Bbf | Köln West Wf | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 28d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | DAA2-016 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln Bbf | Köln West Wf | 2025 | 2025 | 46 | 49 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 16d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | DABC-003 | Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn) | < > | Köln Süd | Köln Bonntor | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | DABC-008 | Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn | < > | Köln West Wf | Köln-Nippes (Abzw) | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | DABC-009 | Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn | < > | Köln-Ehrenfeld Pbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | DABC-011 | Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn | < > | Köln West Ws | Hürth-Kalscheuren | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | DABC-012 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln Bbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | DABC-013 | Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn | < > | Köln Süd Abzw | Köln Bonntor | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | DAD7-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < > | Köln Hbf | Düren Vorbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | DAD7-003 | Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn | < > | Köln West Wf | Köln-Ehrenfeld Gbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | DAD7-005 | Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn | < > | Köln-Nippes (Abzw) | Köln-Ehrenfeld Pbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | DAD7-006 | Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601 | < > | Horrem | Strw 2581/2601 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | DAD7-012 | Horrem, 32W11 - 32W82 | < > | Horrem | Horrem Ubergabebf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | DAD7-013 | Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn | < > | Köln-Ehrenfeld Gbf | Köln-Ehrenfeld Gbf Westkopf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | DAD7-014 | Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn) | < > | Köln Hansaring | Düren Pbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | DAD7-016 | Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43 | < > | Köln-Ehrenfeld Gbf | Grevenbroich Erftwerk | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | DAE8-003 | Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn) | < > | Köln Hansaring | Köln-Ehrenfeld Pbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-19 | 21:00 | 2025-11-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | DE66-004 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstraße (Abzw) | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | DE66-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbahnhof | Friedrich-Wilhelms-Hütte | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | DE66-012 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | DE66-014 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstraße (Abzw) | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 0:00 | 2025-06-23 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | DE66-016 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbahnhof | Friedrich-Wilhelms-Hütte | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 0:00 | 2025-06-23 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | DE66-022 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 0:00 | 2025-06-23 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | DE71-001 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstraße (Abzw) | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-14 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | DE71-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbahnhof | Friedrich-Wilhelms-Hütte | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | DE71-009 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-14 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | DE71-011 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstraße (Abzw) | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 0:00 | 2025-09-21 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | DE71-013 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbahnhof | Friedrich-Wilhelms-Hütte | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 0:00 | 2025-09-21 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | DE71-019 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 0:00 | 2025-09-21 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | DE7F-001 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstraße (Abzw) | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 21:00 | 2025-10-19 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | DE7F-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbahnhof | Friedrich-Wilhelms-Hütte | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 21:00 | 2025-10-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | DE7F-010 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 21:00 | 2025-10-19 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | DE7F-012 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstraße (Abzw) | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-25 | 0:00 | 2025-10-26 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | DE7F-014 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbahnhof | Friedrich-Wilhelms-Hütte | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 0:00 | 2025-10-27 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-16 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | DE7F-020 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-25 | 0:00 | 2025-10-26 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | DE8A-001 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstraße (Abzw) | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-09 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | DE8A-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbahnhof | Friedrich-Wilhelms-Hütte | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-09 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | DE8A-009 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-09 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 92E0-039 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Troisdorf | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 21:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 92E0-040 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bonn-Beuel | Troisdorf | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 21:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8C99-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Muggensturm | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 0:00 | 2025-04-22 | 4:00 | 4d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8C99-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 0:00 | 2025-04-22 | 4:00 | 4d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8C99-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Muggensturm | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-22 | 4:00 | 3d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8C99-025 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Rastatt | Ötigheim | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-23 | 0:00 | 4d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8C99-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Muggensturm | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 4:00 | 2025-04-23 | 0:00 | 0d, 20h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 8C99-030 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Rastatt | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-23 | 0:00 | 4d, 3h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8247-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Tiefenbroich | Tiefenbroich | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 13:00 | 2025-11-10 | 13:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-024 | Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis) | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-022 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 31 | 36 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 30d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-13 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8FE1-023 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-29 | 23:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 8DEF-028 | Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32 | < > | Freiburg (Breisgau) Hbf | Freiburg (Breisgau) Hbf | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-16 | 4:30 | 2025-07-25 | 21:00 | 9d, 16h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BC4E-009 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-09-05 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | BC88-010 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | A831-026 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 18d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | B41C-025 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-10 | 4:00 | 2025-06-23 | 4:00 | 13d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-06-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | AA56-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-12 | 21:30 | 2025-11-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-24 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | AA56-018 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-13 | 22:00 | 2025-11-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-24 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | AA56-019 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 22:00 | 2025-11-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-24 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | AA56-020 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-24 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | AA56-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-24 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 84AD-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:00 | 2025-05-23 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1377E-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Lauchringen | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 23:00 | 2025-09-29 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 13D3F-001 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 23:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 13D3F-003 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 23:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 13D3F-004 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 23:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 171F3-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Gundelfingen | Freiburg (Breisgau) Gbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 23:10 | 2025-02-13 | 1:55 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 171F3-007 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Gundelfingen | Freiburg (Breisgau) Gbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 0:10 | 2025-02-13 | 1:55 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 171F3-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Denzlingen | Gundelfingen | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 0:10 | 2025-02-13 | 1:55 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 171F3-010 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Gundelfingen | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 1:00 | 2025-02-13 | 4:20 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 171F3-014 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Freiburg (Breisgau) Gbf | Gundelfingen | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 2:45 | 2025-02-13 | 4:20 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 171F3-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Gundelfingen | Denzlingen | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 2:45 | 2025-02-13 | 4:20 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 171F3-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Leutersberg | Freiburg (Breisgau) Gbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 23:10 | 2025-02-14 | 1:55 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 171F3-022 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 0:10 | 2025-02-14 | 1:35 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 171F3-024 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg (Breisgau) Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 1:35 | 2025-02-14 | 4:20 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 171F3-030 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Leutersberg | Freiburg (Breisgau) Gbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 2:30 | 2025-02-14 | 4:20 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 174F4-006 | Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn | < > | Karlsruhe Brunnenstück | Karlsruhe Gbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-09 | 21:20 | 2025-02-09 | 22:35 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 174F4-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Bashaide | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 0:05 | 2025-02-10 | 1:05 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 174F4-015 | Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn | > | Karlsruhe Gbf | Karlsruhe Brunnenstück | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 1:25 | 2025-02-10 | 2:30 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 174F4-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Karlsruhe Hbf | Forchheim (b Karlsruhe) | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 3:55 | 2025-02-10 | 5:00 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 17722-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim-Rheinau | Philippsburg Molzau | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 21:10 | 2025-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 17722-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Oftersheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 22:05 | 2025-03-05 | 23:15 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 17722-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 22:05 | 2025-03-05 | 23:15 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 17722-010 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Schwetzingen | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 22:05 | 2025-03-05 | 23:15 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 17722-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 23:15 | 2025-03-06 | 0:30 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 17722-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Waghäusel | Waghäusel | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 23:15 | 2025-03-06 | 0:30 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 17722-014 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Schwetzingen | Waghäusel | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 23:15 | 2025-03-06 | 0:30 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 17722-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Waghäusel | Waghäusel | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 0:30 | 2025-03-06 | 1:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 17722-016 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Philippsburg Molzau | Philippsburg Molzau | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 0:30 | 2025-03-06 | 1:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 17722-017 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | < | Philippsburg Molzau | Oberhausen | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 0:30 | 2025-03-06 | 1:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 17722-018 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Waghäusel | Philippsburg Molzau | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 0:30 | 2025-03-06 | 1:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 17722-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 1:45 | 2025-03-06 | 3:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 17722-020 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Schwetzingen | Waghäusel | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 1:45 | 2025-03-06 | 3:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 17722-021 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Waghäusel | Waghäusel | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 1:45 | 2025-03-06 | 3:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 17722-023 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 3:00 | 2025-03-06 | 4:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 17722-025 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Schwetzingen | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 3:00 | 2025-03-06 | 4:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 17722-026 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Oftersheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 3:00 | 2025-03-06 | 4:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 1772F-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim-Rheinau | Philippsburg Molzau | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:05 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 1772F-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 22:00 | 2025-03-06 | 23:10 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 1772F-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Oftersheim | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 22:00 | 2025-03-06 | 23:10 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 1772F-010 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Hockenheim | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 22:00 | 2025-03-06 | 23:10 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 1772F-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 2:55 | 2025-03-07 | 4:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1772F-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Hockenheim | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 2:55 | 2025-03-07 | 4:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1772F-013 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Oftersheim | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 2:55 | 2025-03-07 | 4:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1772F-014 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 23:10 | 2025-03-07 | 0:10 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 1772F-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Waghäusel | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 23:10 | 2025-03-07 | 0:10 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 1772F-016 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 1:55 | 2025-03-07 | 2:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1772F-017 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Waghäusel | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 1:55 | 2025-03-07 | 2:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1772F-018 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Philippsburg Molzau | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 0:10 | 2025-03-07 | 1:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1772F-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Waghäusel | Waghäusel | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 0:10 | 2025-03-07 | 1:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1772F-020 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | < | Philippsburg Molzau | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 0:10 | 2025-03-07 | 1:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 17740-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 21:10 | 2025-03-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 17740-003 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Philippsburg Molzau | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 21:30 | 2025-03-09 | 23:15 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 17740-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Philippsburg Molzau | Philippsburg Molzau | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 21:30 | 2025-03-09 | 23:15 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 17740-005 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | < | Philippsburg Molzau | Waghäusel | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 21:30 | 2025-03-09 | 23:15 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 17740-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 21:30 | 2025-03-09 | 23:15 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 17740-008 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < | Graben-Neudorf | Bruchsal | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 21:30 | 2025-03-09 | 23:15 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 17740-014 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 23:25 | 2025-03-10 | 0:35 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-01-08 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 17740-015 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | > | Graben-Neudorf | Blankenloch | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 23:25 | 2025-03-10 | 0:35 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 17740-018 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 1:20 | 2025-03-10 | 2:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 17740-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Blankenloch | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 1:20 | 2025-03-10 | 2:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 17740-020 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Karlsruhe-Hagsfeld | Karlsruhe Gbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 1:20 | 2025-03-10 | 2:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 17740-023 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 3:30 | 2025-03-10 | 4:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-01-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 17740-024 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | > | Graben-Neudorf | Blankenloch | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 3:30 | 2025-03-10 | 4:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1775E-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Graben-Neudorf | Forchheim (b Karlsruhe) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 21:05 | 2025-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1775E-002 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 21:05 | 2025-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1775E-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Blankenloch | Blankenloch | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 21:25 | 2025-03-10 | 22:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1775E-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 21:25 | 2025-03-10 | 22:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1775E-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Graben-Neudorf | Blankenloch | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 21:25 | 2025-03-10 | 22:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1775E-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Blankenloch | Blankenloch | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 22:45 | 2025-03-11 | 0:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1775E-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Karlsruhe Hbf | Blankenloch | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 22:45 | 2025-03-11 | 0:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1775E-010 | Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn | < | Karlsruhe Gbf | Karlsruhe-Hagsfeld | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 22:45 | 2025-03-11 | 0:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1775E-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Bashaide | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 0:30 | 2025-03-11 | 1:35 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 1775E-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Blankenloch | Blankenloch | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 2:05 | 2025-03-11 | 3:20 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 1775E-016 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Karlsruhe Hbf | Blankenloch | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 2:05 | 2025-03-11 | 3:20 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 1775E-017 | Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn | < | Karlsruhe Gbf | Karlsruhe-Hagsfeld | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 2:05 | 2025-03-11 | 3:20 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 1775E-018 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Blankenloch | Blankenloch | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 3:20 | 2025-03-11 | 4:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 1775E-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 3:20 | 2025-03-11 | 4:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 1775E-020 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Graben-Neudorf | Blankenloch | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 3:20 | 2025-03-11 | 4:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 177AE-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe-Hagsfeld | Rastatt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 21:30 | 2025-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 177AE-026 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Durmersheim | Rastatt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 2:30 | 2025-03-12 | 4:40 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 177AE-028 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Durmersheim | Rastatt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 2:30 | 2025-03-12 | 4:40 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 177E8-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf Bft Südeinfahrt | Rastatt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 22:45 | 2025-03-13 | 4:20 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 177E8-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Rastatt | Rastatt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 1:30 | 2025-03-13 | 2:35 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 177E8-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Ötigheim | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 1:30 | 2025-03-13 | 2:35 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 177E8-013 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Durmersheim | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 1:30 | 2025-03-13 | 2:35 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 13,13,13 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 177E8-017 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Rastatt | Rastatt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 3:00 | 2025-03-13 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 177E8-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Durmersheim | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 3:00 | 2025-03-13 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 13,13,13 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 177E8-020 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Ötigheim | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 3:00 | 2025-03-13 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 18950-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 23:30 | 2025-04-01 | 4:30 | 7d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 18950-002 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 23:30 | 2025-04-01 | 4:30 | 7d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 18950-003 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 23:30 | 2025-04-01 | 4:30 | 7d, 4h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-08-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 18950-004 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 23:30 | 2025-04-01 | 4:30 | 7d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 18950-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 23:30 | 2025-04-01 | 4:30 | 7d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 18950-007 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 23:30 | 2025-04-01 | 4:30 | 7d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 190CC-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Achern (F) | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 23:45 | 2025-03-28 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 190CC-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Önsbach | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 23:45 | 2025-03-28 | 2:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 190CC-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Baden-Baden | Ottersweier | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 0:05 | 2025-03-28 | 1:30 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 190CC-007 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Bühl (Baden) F | Ottersweier | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 0:05 | 2025-03-28 | 1:30 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 190CC-013 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Önsbach | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 2:15 | 2025-03-28 | 5:00 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 190CC-014 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < | Önsbach | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 2:30 | 2025-03-28 | 3:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 190CC-015 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 2:30 | 2025-03-28 | 3:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 190D1-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 190D1-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 190D1-004 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 190D1-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ottersweier | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 190D1-006 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < | Appenweier Nord | Önsbach | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:20 | 2025-03-28 | 22:20 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 190D1-007 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Appenweier | Appenweier Nord | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:20 | 2025-03-28 | 22:20 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 190D1-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < | Önsbach | Ottersweier | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 22:55 | 2025-03-29 | 0:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 190D3-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Ottersweier | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 190D3-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Offenburg | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 190D3-004 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Ottersweier | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 190D3-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < | Önsbach | Appenweier Nord | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:20 | 2025-03-29 | 22:20 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 190D3-007 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Ottersweier | Önsbach | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 22:55 | 2025-03-30 | 0:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 190D3-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Achern (F) | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 22:55 | 2025-03-30 | 0:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 190D3-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Önsbach | Offenburg | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 0:35 | 2025-03-30 | 3:10 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 190D3-011 | Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze) | < > | Appenweier Nord | Appenweier Kurve | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 0:35 | 2025-03-30 | 3:10 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 190D3-012 | Appenweier-Muhrhaag, W 236 - Appenweier Kurve, W 263 | < > | Appenweier Kurve | Appenweier-Muhrhaag | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 0:35 | 2025-03-30 | 3:10 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 190D3-013 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Appenweier Nord | Appenweier-Muhrhaag | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 0:35 | 2025-03-30 | 3:10 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 190D3-015 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Appenweier-Muhrhaag | Offenburg | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 1:10 | 2025-03-30 | 3:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 190D3-027 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 1:45 | 2025-03-30 | 4:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 76B8-041 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Opladen Mitte | Tiefenbroich | 2025 | 2025 | 37 | 45 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-11-06 | 22:30 | 55d, 2h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 76B8-044 | Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn | < > | Düsseldorf-Gerresheim | Düsseldorf Hardt | 2025 | 2025 | 37 | 49 | 2025-09-12 | 5:00 | 2025-12-01 | 22:30 | 80d, 18h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-045 | Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn | < > | Düsseldorf-Gerresheim | Düsseldorf Hardt | 2025 | 2025 | 38 | 49 | 2025-09-16 | 5:00 | 2025-12-04 | 22:30 | 79d, 18h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 76B8-046 | Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn | < > | Düsseldorf-Gerresheim | Düsseldorf Hardt | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 5:00 | 2025-12-05 | 22:30 | 0d, 17h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 76B8-047 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Düsseldorf Hardt | Düsseldorf Fortuna | 2025 | 2025 | 37 | 49 | 2025-09-12 | 5:00 | 2025-12-01 | 22:30 | 80d, 18h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 76B8-048 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Düsseldorf Hardt | Düsseldorf Fortuna | 2025 | 2025 | 38 | 49 | 2025-09-16 | 5:00 | 2025-12-04 | 22:30 | 79d, 18h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 76B8-049 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Düsseldorf Hardt | Düsseldorf Fortuna | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 5:00 | 2025-12-05 | 22:30 | 0d, 17h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 76B8-056 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Opladen Mitte | Tiefenbroich | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-09-05 | 22:30 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-20 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 76B8-059 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Opladen Mitte | Tiefenbroich | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 21:00 | 2025-09-08 | 22:30 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-20 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1B2F5-001 | Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk | < > | Duisburg-Beeck Gbf | Oberhausen Mathilde | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 23:00 | 2025-01-29 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-27 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO | BC88-017 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BC88-018 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BC88-019 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 21:00 | 2025-06-24 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO | BC88-020 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 5:00 | 2025-06-26 | 13:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | BC4E-016 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BC4E-017 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | BC4E-018 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 5:00 | 2025-06-26 | 13:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | BC4E-019 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 21:00 | 2025-06-24 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DAB-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 20:59 | 2d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 9DAB-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Offenburg Ülp südl Esig | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 20:59 | 2d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 29288-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlahnstein | Niederlahnstein | 2024 | 2025 | 50 | 14 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-04-03 | 2:00 | 109d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 2AB73-001 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-20 | 23:59 | 5d, 23h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-17 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 2B153-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Mainz-Kastel | Mainz-Kastel | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-20 | 23:59 | 5d, 23h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-17 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 2D30C-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < > | Dorsfeld | Düren Vorbf | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 1:00 | 2024-12-17 | 4:35 | 0d, 3h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 2D30C-002 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < > | Dorsfeld | Düren Vorbf | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 1:00 | 2024-12-17 | 4:35 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 31D81-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < | Aachen-Rothe Erde Pbf | Aachen-Rothe Erde Pbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 31D81-002 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < | Aachen-Rothe Erde Pbf | Aachen-Rothe Erde Pbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
SBB | 000000070506 |  | < > | Rynächt Ueberholgleisanlage | Faido SMF | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-12 22:00 | 45669.9167 | 2025-01-25 06:00 | 45682.25 | 12d + 08h 00min | continuous | maintenance | [5 empty] | X,, | ,X, |  | ,60, |  | Gotthard Base Tunnel: so-called Langintervalle in north or central part |  | N | 1392 | 2024-08-16 13:59 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  | 5201 |  | publication
SBB | 000000025715 |  | < > | Brig | Staz. della Galleria Sempione | 2025 | 2025 | 6 | 30 | 2025-02-03 | 45691 | 2025-07-27 | 45865 | 173d + 23h 00min | continuous | tunnel |  | LT+ST |  |  |  | X,X,X |  |  | 30,, |  | track and roof renewal | 0083 | Y | 1941 | 2024-08-16 13:59 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
SBB | 000000089372 |  | < > | Uttigen | Thun | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 2025-06-03 22:00 | 45811.9167 | 2025-06-23 05:00 | 45831.2083 | 19d + 07h 00min | continuous | track & rail |  | ST |  |  |  | X,,X | X,, | ,,X | 30,, |  | track renewal |  | Y |  | 2024-08-16 13:59 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 33 |  |  |  | publication
SBB | 000000021570 |  | < > | Paradiso (c bin) | Maroggia-Melano | 2025 | 2025 | 29 | 35 | 2025-07-20 | 45858 | 2025-08-31 | 45900 | 42d + 00h 00min | continuous | track & rail |  | ST | X |  |  | X,,X |  |  |  |  | FbE testata sud | 0083 | Y | 2157 | 2024-08-16 13:59 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 33 |  |  |  | cancelled
SBB | 000000062169 |  | < > | Lugano | Melide | 2025 | 2025 | 30 | 36 | 2025-07-27 23:45 | 45865.9896 | 2025-09-01 05:00 | 45901.2083 | 35d + 05h 15min | continuous | miscellaneous |  | ST |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | Lugano: platforms 2+3: Disability Discrimination Act and construction underpass Genzana Melide: track renewal on north part and constrcution of motorway bridge | 0083 | Y | 2156 | 2024-08-16 13:59 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 | 5307 |  |  | publication
SBB | 000000087833 |  | < > | Sisikon | Gruonbach (Spw) | 2025 | 2026 | 50 | 8 | 2025-12-14 20:00 | 46005.8333 | 2026-02-16 06:00 | 46069.25 | 63d + 10h 00min | continuous | tunnel |  | LT |  |  |  | X,,X | X,, | ,,X | 60,, |  | tunnel bottom renewal | 0083 | Y |  | 2024-08-16 13:59 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 40 | 5307, 15419 |  |  | coordination
SBB | 0081361/8136 |  | < > | Sedrun SMF | Faido SMF | 2025 | 2025 | 52 | 1 | 2025-12-26 20:00 | 46017.8333 | 2025-12-29 06:00 | 46020.25 | 02d + 10h 00min | continuous | tunnel |  | LT |  |  |  | X,X, |  |  | 120,, |  | annual maintenance days | 0083 | Y |  | 2024-08-16 13:59 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 75 | 5307, 15419 |  |  | publication
SBB | 81361/81365/ |  | < > | Sedrun SMF | Faido SMF | 2025 | 2026 | 1 | 1 | 2025-12-31 20:00 | 46022.8333 | 2026-01-04 06:00 | 46026.25 | 03d + 10h 00min | continuous | tunnel |  | LT |  |  |  | X,X, | X,, |  | 120,, |  | annual maintenance days | 0083 | Y |  | 2024-08-16 13:59 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 75 | 5307, 15419 |  |  | publication
RFI | MI-25-19 | ISELLE DI TRASQUERA - DOMODOSSOLA | < > | ISELLE DI TRASQUERA | DOMODOSSOLA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:30 | 2025-12-13 | 13:30 | 3h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2024-08-21 | Minor | 1.2
RFI | RFI-2025-1 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | DOMODOSSOLA | BIVIO/PC VALLE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:25 | 2025-12-13 | 14:50 | 4h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-2 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | DOMO II | BIVIO/PC VALLE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:30 | 2025-12-13 | 15:00 | 4h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | IPO MI-25-23 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | ARONA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 3h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | IPO MI-25-30 | ARONA-MILANO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:55 | 2025-12-13 | 5:10 | 5h 15min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-6 | ARONA-MILANO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 11:20 | 2025-12-13 | 12:40 | 1h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | IPO MI-25-31 | ARONA-MILANO | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:20 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO + RINNOVO DEVIATOI SESTO CALENDE |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-8 | ARONA-MILANO | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 11:40 | 2025-12-13 | 12:10 | 0h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | IPO MI-25-22 | ARONA-MILANO | < > | GALLARATE | RHO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:10 | 2025-12-13 | 4:30 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO + RINNOVO DEVIATOI GALLARATE |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | IPO MI-25-03 MI-25-05 | ARONA-MILANO | < > | RHO | MILANO CERTOSA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:30 | 2025-12-13 | 5:00 | 5h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2025-11 | MILANO CERTOSA-TRIPLO BIVIO/PC SEVESO-MILANO LAMBRATE | < > | MILANO CERTOSA | MILANO LAMBRATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:30 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2025-12 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO LAMBRATE | MILANO SMISTAMENTO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:30 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2025-13 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO SMISTAMENTO | MILANO ROGOREDO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:00 | 2h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | MI-25-37 | LUINO-PINO TRONZANO | < > | LUINO | PINO TRONZANO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:15 | 2025-12-13 | 12:15 | 2h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO - excluded Thursday and Friday from 15/06/2025 to 15/09/2025 |  | Y |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,4,5
RFI | MI-25-38 | LUINO-PINO TRONZANO | < > | LUINO | PINO TRONZANO | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 |  | 2025-05-24 |  | 5x6h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO - daytime |  | Y |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-14 | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | LAVENO MOMBELLO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:00 | 2025-12-13 | 13:00 | 3h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-15 | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | LAVENO MOMBELLO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:20 | 2025-12-13 | 4:55 | 5h 35min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2025-16 | LAVENO MOMBELLO-SESTO CALENDE | < > | LAVENO MOMBELLO | SESTO CALENDE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:25 | 2025-12-13 | 12:30 | 2h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-17 | LAVENO MOMBELLO-SESTO CALENDE | < > | LAVENO MOMBELLO | SESTO CALENDE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 6:30 | 7h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2025-18 | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:40 | 2025-12-13 | 13:10 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-19 | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:05 | 2025-12-13 | 5:10 | 6h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2025-20 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | SESTO CALENDE | OLEGGIO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:00 | 2025-12-13 | 12:25 | 3h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-21 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | SESTO CALENDE | OLEGGIO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:20 | 2025-12-13 | 5:30 | 6h 10min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2025-22 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | ARONA | OLEGGIO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:20 | 2025-12-13 | 13:20 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-23 | OLEGGIO-VIGNALE | < > | OLEGGIO | VIGNALE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:30 | 2025-12-13 | 12:15 | 2h 45min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-24 | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | VIGNALE | BORGOMANERO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:35 | 2025-12-13 | 13:30 | 3h 55min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-25 | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | BORGOMANERO | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:10 | 2025-12-13 | 13:00 | 3h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-26 | PREMOSELLO CHIOVENDA-DOMODOSSOLA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | DOMODOSSOLA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:00 | 2025-12-13 | 12:30 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-27 | CHIASSO-COMO S. GIOVANNI-BIVIO/PC ROSALES | < > | CHIASSO | BIVIO/PC ROSALES | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:35 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-28 | CHIASSO-MONZA | < > | CHIASSO | MONZA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:05 | 2025-12-13 | 4:10 | 4h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-29 | MONZA-MILANO GRECO PIRELLI | < > | MONZA | MILANO GRECO PIRELLI | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:40 | 2025-12-13 | 4:45 | 5h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | IPO MI-25-89 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:45 | 4h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO + QUADRUPLICAMENTO MILANO ROGOREDO - PIEVE EMANUELE MACROFASE 1 |  | Y |  | 2024-08-21 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-31 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:20 | 2025-12-13 | 11:30 | 1h 10min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2025-32 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | PAVIA | VOGHERA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:00 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-33 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | PAVIA | VOGHERA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:30 | 2025-12-13 | 11:10 | 0h 40min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2025-34 | VOGHERA-TORTONA | < > | VOGHERA | TORTONA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:40 | 2025-12-13 | 4:10 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-35 | VOGHERA-TORTONA | < > | VOGHERA | TORTONA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:35 | 2025-12-13 | 11:00 | 1h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-36 | TORTONA-ARQUATA SCRIVIA | < > | TORTONA | ARQUATA SCRIVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:55 | 2025-12-13 | 3:45 | 2h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-37 | ARQUATA SCRIVIA-GENOVA PIAZZA PRINCIPE (via GRANAROLO) | < > | ARQUATA SCRIVIA | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:40 | 2025-12-13 | 3:30 | 3h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-38 | ARQUATA SCRIVIA-GENOVA BOLZANETO (via BUSALLA) | < > | ARQUATA SCRIVIA | GENOVA BOLZANETO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:15 | 5h 45min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | IPO TO-25-38 TO-25-42 | NOVARA-MORTARA | < > | NOVARA | MORTARA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-13 |  | 5h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | IPO + ERTMS (diurna) + RINNOVO TE |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | IPO TO-25-39 TO-25-43 | MORTARA-ALESSANDRIA | < > | MORTARA | ALESSANDRIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 6h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | IPO + ERTMS + MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA VALENZA |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-41 | MORTARA-ALESSANDRIA | < > | MORTARA | VALENZA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:55 | 2025-12-13 | 11:20 | 1h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | IPO GE-25-27 | ALESSANDRIA-ARQUATA SCRIVIA | < > | ALESSANDRIA | ARQUATA SCRIVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-13 |  | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO + TERZO VALICO DEI GIOVI - INNESTO SU LINEA STORICA TORINO-GENOVA ¦ BARRIERE ANTIRUMORE |  | Y |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | IPO GE-25-32 | ALESSANDRIA-OVADA | < > | ALESSANDRIA | OVADA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO + POTENZIAMENTO LINEA ACQUI TERME/ALESSANDRIA-OVADA-GENOVA ¦ PRG CAMPO LIGURE, PRG MELE, REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE STAZIONE DI PRASCO CREMOLINO + PRG |  | Y |  | 2024-08-21 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2025-45 | GENOVA BORZOLI-GENOVA VOLTRI (via PP CORVI) | < > | GENOVA BORZOLI | GENOVA VOLTRI | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2025-46 | GENOVA VOLTRI | < > | GENOVA VOLTRI | GENOVA VOLTRI | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:40 | 2025-12-13 | 4:40 | 4h | periodical | Maintenance | X | ST | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | IPO TO-25-25 | ALESSANDRIA SMISTAMENTO-ALESSANDRIA | < > | ALESSANDRIA SMISTAMENTO | ALESSANDRIA SMISTAMENTO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-13 |  | 4h | periodical | Maintenance | X | ST | [8 empty] | IPO + MANUTENZIONE ORDINARIA |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | GE-25-17 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-17 | 0:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 30d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | POTENZIAMENTO GENOVA VOLTRI - GENOVA BRIGNOLE ¦ QUADRUPLICAMENTO |  | N |  | 2024-08-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | GE-25-18 | BIVIO FEGINO-BIVIO POLCEVERA | < > | BIVIO FEGINO | BIVIO POLCEVERA | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-17 | 0:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 30d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | POTENZIAMENTO GENOVA VOLTRI - GENOVA BRIGNOLE ¦ QUADRUPLICAMENTO |  | N |  | 2024-08-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | GE-25-21 | BIVIO FEGINO-BIVIO SUCCURSALE | < > | BIVIO FEGINO | BIVIO SUCCURSALE | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-21 | 0:00 | 2025-07-29 | 23:59 | 9d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,X,X |  |  |  | TERZO VALICO DEI GIOVI ¦ MACROFASE 4 BIVIO FEGINO |  | N |  | 2024-08-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | GE-25-34 GE-25-35 GE-25-36 | OVADA-GENOVA BORZOLI | < > | OVADA | GENOVA BORZOLI | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-17 | 0:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 30d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X |  |  |  |  | POTENZIAMENTO LINEA ACQUI TERME/ALESSANDRIA-OVADA-GENOVA ¦ IMPIANTO DI MELE: REALIZZAZIONE GALLERIA ARTIFICIALE MELE + RIPRISTINO DOPPIO BINARIO + SOPPRESSIONE P.L. KM 22+147 |  | N |  | 2024-08-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | GE-25-33 | ALESSANDRIA-OVADA | < > | ALESSANDRIA | OVADA | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-17 | 0:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 30d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X |  |  |  |  | RINNOVO E RISANO BINARI |  | N |  | 2024-08-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | GE-25-16 | GENOVA SAMPIERDARENA SMISTAMENTO-GENOVA MARITTIMA | < > | GENOVA SAMPIERDARENA SMISTAMENTO | GENOVA MARITTIMA | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-17 | 0:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 30d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,, |  |  |  |  | BACINO PORTUALE DI SAMPIERDARENA INTERVENTI PARCO FUORIMURO ¦ ACC FUORIMURO + PRG E MODIFICHE ALLA LINEA SOMMERGIBILE |  | N |  | 2024-08-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | TO-25-28 | TORINO-GENOVA | < > | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-17 |  | 2025-06-15 |  | 16x7h | periodical | maintenance | X | ST | [8 empty] | RINNOVO TE RADICE EST ALESSANDRIA |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | GE-25-26 GE-25-28 | NOVI LIGURE-ARQUATA SCRIVIA | < > | NOVI LIGURE | SERRAVALLE SCRIVIA | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-09 | 0:00 | 2025-05-23 | 23:59 | 15d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,X,X |  |  |  | TERZO VALICO DEI GIOVI - INNESTO SU LINEA STORICA TORINO-GENOVA ¦ BARRIERE ANTIRUMORE |  | N |  | 2024-08-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | GE-25-12 | BUSALLA - BIVIO RIVAROLO | < > | GENOVA BOLZANETO | QUADRIVIO TORBELLA | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-01 |  | 2025-01-13 |  | 21x48h | continuous | Others | X | [5 empty] | X,, |  |  |  | RIPRISTINO ITINERARIO CAMPASSO |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 6.7
RFI | GE-25-11 | BIVIO/PC FEGINO - BIVIO POLCEVERA | < > | BIVIO FEGINO | BIVIO POLCEVERA | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-01 |  | 2025-01-13 |  | 10x48h | continuous | Others | X | [5 empty] | X,,X |  |  |  | RIPRISTINO ITINERARIO CAMPASSO |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 6.7
RFI | GE-25-13 | BUSALLA - BIVIO RIVAROLO | < > | BIVIO RIVAROLO | QUADRIVIO TORBELLA | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-02 |  | 2025-01-06 |  | 5d | continuous | Others | X |  |  |  |  | X,, | X,,X |  |  |  | RIPRISTINO ITINERARIO CAMPASSO |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | GE-25-22 | BIVIO RIVAROLO-QUADRIVIO TORBELLA | < > | BIVIO RIVAROLO | QUADRIVIO TORBELLA | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-09 |  | 2025-08-22 |  | 14d | continuous | Others | X | LT | [8 empty] | RIPRISTINO ITINERARIO CAMPASSO |  | N |  | 2024-08-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | GE-25-24 | BIVIO/PC FEGINO - BIVIO POLCEVERA | < > | BIVIO FEGINO | BIVIO POLCEVERA | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-11-02 |  | 2025-11-16 |  | 15d | continuous | Others | X | LT |  |  |  |  | X,,X |  |  |  | RIPRISTINO ITINERARIO CAMPASSO |  | N |  | 2024-08-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | GE-25-30 | BUSALLA - BIVIO RIVAROLO | < | BUSALLA | BUSALLA | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-17 | 0:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 30d | continuous | Others | X | ST | [8 empty] | INTERVENTI DI ACCESSIBILITÀ IN STAZIONE DI BUSALLA (PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO) |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | GE-25-25 | BIVIO/PC FEGINO - BIVIO POLCEVERA | < > | BIVIO FEGINO | BIVIO POLCEVERA | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 0:00 | 2025-11-16 | 23:59 | 2d | continuous | Others | X | LT |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  | RICONFIGURAZIONE ACC BIVIO FEGINO |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 5,6,7
RFI | GE-25-04 | BUSALLA - BIVIO RIVAROLO | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2024 | 2025 | 50 | 19 | 2024-12-15 |  | 2025-05-10 |  | 4/5h | periodical | Others | X | ST |  |  |  | x,, |  |  |  |  | QUADRUPLICAMENTO |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | TO-25-35 | NOVARA-VIGNALE | < > | NOVARA | VIGNALE | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-23 | 0:00 | 2025-07-27 | 23:59 | 5d | continuous | Bridge | X | LT |  |  |  | ,,X | X,, |  |  |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE KM 65+566 |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 3,4,5,6,7
RFI | TO-25-36 | ARONA-OLEGGIO | < > | ARONA | OLEGGIO | 2025 | 2025 | 26 | 30 | 2025-06-28 | 0:00 | 2025-07-27 | 23:59 | 30d | continuous | Others | X | LT |  |  |  |  | X,, |  |  |  | ERTMS |  | N |  | 2024-08-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | TO-25-37 | NOVARA-ALESSANDRIA | < > | NOVARA | MORTARA | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 |  | 2025-01-26 |  | 2d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | ,,X | X,, |  |  |  | ERTMS |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 5,6,7
RFI | MI-25-96 | MILANO - GENOVA | < > | SAN MARTINO CAVA MANARA | BRESSANA BOTTARONE | 2025 | 2025 | 30 | 35 | 2025-07-21 | 0:00 | 2025-08-29 | 23:59 | 40d | continuous | Bridge | X | LT |  |  |  | ,X,X | X,X,X | ,X,X |  |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PO |  | N |  | 2024-08-21 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | MI-25-88 | MILANO - GENOVA | < > | SAN MARTINO CAVA MANARA | BRESSANA BOTTARONE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-13 |  | 5h 30' | periodical | Bridge | X | LT | [8 empty] | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PO During the night |  | Y |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | MI-25-23 | PREMOSELLO CHIOVENDA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:50 | 2025-12-13 | 14:50 | 5h | periodical | Others | X | LT |  |  |  | X,X, | X,, | ,,X |  |  | REALIZZAZIONE SISTEMA ACCM, ERTMS, GSMR PC80 LINEA MILANO - DOMODOSSOLA LAVORAZIONI ACC STRESA LAVORAZIONI ACC BELGIRATE |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | MI-25-28 | PREMOSELLO CHIOVENDA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2025 | 2025 | 23 | 30 | 2025-06-08 | 0:00 | 2025-07-27 | 23:59 | 49d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | line interruption of 60 days for PC80 working phases + ERTMS interventions (PIR_ed.12/23_ID=79) |  | Y |  | 2023-08-29 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | MI-25-29 | SESTO CALENDE-ARONA | < | SESTO CALENDE | ARONA | 2025 | 2025 | 23 | 30 | 2025-06-08 | 0:00 | 2025-07-27 | 23:59 | 49d | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVATA KM 43+316 SESTO CALENDE |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | MI-25-26 | PREMOSELLO CHIOVENDA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 |  | 2024-04-27 |  | 72h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | PC80 LINEA MILANO - DOMODOSSOLA REALIZZAZIONE SISTEMA ACCM, ERTMS, GSMR |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 5,6,7
RFI | MI-25-10 | RHO-MILANO CERTOSA | < | MILANO CERTOSA | RHO | 2025 | 2025 | 24 | 37 | 2025-06-15 | 0:00 | 2025-09-14 | 23:59 | 90d | continuous | Others |  | LT |  |  |  | ,X,X | X,, | ,,X |  |  | REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE MILANO MIND |  | N |  | 2024-08-21 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | MI-25-14 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO SMISTAMENTO | MILANO SMISTAMENTO | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-09 | 0:00 | 24/08/2025 | 23:59 | 17d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | X,, |  |  |  |  | RINNOVO DEVIATOI MI SMISTAMENTO FASCIO SEGRATE DEVIATOI: 809, 801A, 812, 802A, 811, 803-802B, 805, 810, 817, 808A, 804, 806A, 801B |  | N |  | 2024-08-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | MI-25-01 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO SMISTAMENTO | MILANO SMISTAMENTO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | Track interruption | continuous | Others |  | ST |  |  |  | X,, |  |  |  |  | LAVORI MILANO SMISTAMENTO TERALP: INDISPONIBILITÀ BINARI XVII-XVIII-XIX-XX-XXI-XXII FASCIO ARRIVI DA OTTOBRE 2024 A DICEMBRE 2025 + INDISPONIBILITÀ BINARI XIII-XIV-XV-XVI FASCIO ARRIVI PER 15 GIORNI A DICEMBRE 2025 |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,8
RFI | MI-25-24 | DOMODOSSOLA-MILANO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 |  | 2025-01-12 |  | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | ERTMS |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 5,6,7
RFI | MI-26-16 | GALLARATE-BUSTO ARSTIZIO | < > | GALLARATE | RHO | 2025 | 2026 | 52 | 2 | 2025-12-26 | 0:00 | 2026-01-06 | 23:59 | 11d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | 11-days line interruption for quadruple of the Rho line + PRG of Rho station - continues in 2026 (PIR_ed.12/23_ID=80) |  | N |  | 2023-12-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | MI-25-18 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO LAMBRATE | MILANO SMISTAMENTO | 2025 | 2025 | 49 | 52 | 2025-12-01 |  | 2025-12-31 |  | 10h | continuous | Others | X | LT | [8 empty] | REALIZZAZIONE ERTMS L1 CON RADIO INFILL A MILANO CENTRALE, MILANO LAMBRATE E MILANO SMISTAMENTO: ATTIVAZIONE |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 6.7
RFI | MI-25-27 | SESTO CALENDE-GALLARATE | < > | SOMMA LOMBARDO | GALLARATE | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 |  | 2025-05-04 |  | 96h | continuous | Maintenance | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | REALIZZAZIONE SISTEMA ACCM, ERTMS, GSMR MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOVIA KM. 25+143 |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 4,5,6,7
RFI | MI-25-36 | SESTO CALENDE-GALLARATE | < > | SOMMA LOMBARDO | SOMMA LOMBARDO | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 |  | 10h | continuous | Others | X | ST | [8 empty] | Attivazione ACC (PIR_ed.12/23_ID=81) |  | N |  | 2023-12-21 | Minor | 6.7
RFI | MI-25-40 | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | LAVENO MOMBELLO | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 |  | 2025-05-18 |  | 72h | continuous | Maintenance | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | SOSTITUZIONE TRAVATA LUINO 50+014 REALIZZAZIONE SISTEMA ACCM, ERTMS, GSMR |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 5,6,7
RFI | MI-25-41 | SESTO CALENDE-LAVENO MOMBELLO | < > | SESTO CALENDE | LAVENO MOMBELLO | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-03 |  | 2025-10-06 |  | 96h | continuous | Maintenance | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | REALIZZAZIONE SISTEMA ACCM, ERTMS, GSMR MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOVIA - KM. 15,928 |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 4,5,6,7
RFI | MI-25-46 | SEREGNO-MONZA | < > | SEREGNO | SEREGNO | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-01 |  | 2025-12-13 |  | 30d Interruption track VI and VII | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | Realizzazione percorso a raso su sottopasso di stazione (PIR_ed.12/23_ID=86) |  | N |  | 2023-12-21 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | MI-25-45 | SEREGNO-MONZA | < > | CAMNAGO LENTATE | SEREGNO | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-16 |  | 2025-08-17 |  | 52h | continuous | Others | X | ST |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | RADDOPPIO LINEA FNM SEVESO-MEDA |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 4,5,6,7
RFI | MI-25-74 | MILANO LAMBRATE-MELZO SCALO | < > | PIOLTELLO LIMITO | MILANO LAMBRATE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 |  | 2025-01-26 |  | 56h | continuous | Maintenance | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA SERRAVALLE A51 TANGENZIALE EST |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 4,5,6,7
RFI | MI-25-75 | MILANO LAMBRATE-MELZO SCALO | < > | PIOLTELLO LIMITO | MILANO LAMBRATE | 2025 | 2025 | 31 | 34 | 2025-07-28 |  | 2025-08-24 |  | 28d | continuous | Maintenance | X | LT |  |  |  | ,,X | X,, |  |  |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA MORANDI (PONTE DEGLI SPECCHIETTI): INTERRUZIONE DI LINEA DI 7 GIORNI DELLA LINEA VENEZIA LL (28 LUG - 03 AGO) + INTERRUZIONE DI LINEA DI 7 GIORNI DELLA LINEA MERCI (04-10 AGO) + INTERRUZIONE DI LINEA DI 7 GIORNI DELLA LINEA VENEZIA DD (11-17 AGO) + INTERRUZIONE DI LINEA DI 7 GIORNI DELLA LINEA VENEZIA LL (18-24 AGO) |  | N |  | 2024-08-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | MI-25-92 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 |  | 2025-04-30 |  | 5d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,X,X |  |  |  | QUADRUPLICAMENTO MI ROGOREDO - PIEVE EMANUELE: MACROFASE 2 |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 4,5,6,7,1
RFI | MI-25-90 MI-25-93 MI-25-98 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-13 |  | 7x8h | continuous | Others | X | LT | [8 empty] | QUADRUPLICAMENTO MI ROGOREDO - PIEVE EMANUELE: MACROFASE 2 |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 6.7
RFI | MI-25-91 MI-25-94 | VOGHERA-TORTONA | < | TORTONA | TORTONA | 2025 | 2025 | 1 | 22 | 2025-01-01 |  | 2025-05-31 |  | 1x54h 1x24h | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | PRG E ACC TORTONA ¦ FASE 0 ¦ ROGGIA |  | N |  | 2024-08-21 | Medium | 4,5,6,7
RFI | MI-25-95 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | PAVIA | VOGHERA | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 |  | 2025-05-31 |  | 10h | continuous | Others | X | LT | [8 empty] | REALIZZAZIONE ERTMS L2 SOVRAPPOSTO BP – CORRIDOIO RENO ALPI – TRATTA MILANO-TORTONA-RIVALTA – FASE 1_A PAVIA(E) - VOGHERA(E). ATTIVAZIONE |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 6.7
RFI | MI-25-07 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO LAMBRATE | MILANO LAMBRATE | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-15 |  | 2025-04-30 |  | 2d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ATTIVAZIONE NUOVO ACC MILANO LAMBRATE FASE ANTE 0B |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 6.7
RFI | MI-25-20 | ISELLE DI TRASQUERA - DOMODOSSOLA | < > | ISELLE DI TRASQUERA | DOMODOSSOLA | 2025 | 2025 | 9 | 21 | 2025-03-01 |  | 2025-05-19 |  | 10x6h | periodical | Maintenance |  | LT | [8 empty] | UPGRADE STAZIONE DI ISELLE |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | MI-25-21 | ISELLE DI TRASQUERA - DOMODOSSOLA | < > | ISELLE DI TRASQUERA | DOMODOSSOLA | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-24 |  | 2025-05-19 |  | 40x4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIE ELICOIDALI |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | MI-25-25 MI-25-32 MI-25-33 MI-25-34 MI-25-35 | ARONA-RHO | < > | ARONA | RHO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-13 |  | 5x10h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | ACC DI GALLARATE ¦ ATTIVAZIONE CORSE PROVA ED ATTIVAZIONE LAVORAZIONI ACC STRESA + BELGIRATE ACC ARONA - ATTIVAZIONE QUADRUPLICAMENTO RHO - PARABIAGO: FASE 2 |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 6.7
RFI | MI-25-39 | LUINO-PINO TRONZANO | < > | PINO TRONZANO | PINO TRONZANO | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-09 |  | 2025-05-19 |  | 10d - track I | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | ACC PINO TRONZANO |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | MI-25-42 MI-25-43 | LUINO-GALLARATE | < > | PORTO VALTRAVAGLIA | GALLARATE | 2025 | 2025 | 9 | 31 | 2025-03-01 |  | 2025-05-31 |  | 2x10h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | ACC PORTO VALTRAVAGLIA ERTMS |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 6.7
RFI | TO-25-40 TO-25-41 | NOVARA-ALESSANDRIA | < > | NOVARA | ALESSANDRIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 |  | 2025-12-13 |  | 2x10h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | PASSERELLA PEDONALE DI VESPOLATE E VALLE LOMELLINA |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 6.7
RFI | TO-25-32 TO-25-33 TO-25-34 | NOVARA-DOMODOSSOLA | < > | CRESSA FONTANETO | CRESSA FONTANETO | 2025 | 2025 | 18 | 27 | 2025-04-30 |  | 2025-06-30 |  | 4x10h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | ACC BARAGGE + MODULO 750M CRESSA FONTANETO + ERTMS |  | N |  | 2024-08-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
ProRail | K007022-2515 |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 23:00 | 45920.9583 | 2025-09-22 07:00 | 45922.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 2024-04-19 10:01 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtahn-Mvtnwa, Mvtaho-Mvtahz, Mvtahw-Mvtahz, Mvtena-M ... | N |  | 00
ProRail | R551400-2502 |  | < > | Moerdijk | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 01:00 | 45962.0417 | 2025-11-03 05:00 | 45964.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Capaciteitsvergroting emplacement Moerdijk |  | N | R-551400 | 2024-04-19 10:00 | Medium | [7 empty] | Mdk-Zlw | N |  | 00
ProRail | ER50008-2505 |  | < > | Moerdijk | Oosterhout West stad | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 01:00 | 45962.0417 | 2025-11-03 05:00 | 45964.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 2024-04-19 10:00 | Medium | [7 empty] | Mdk-Zlw, Otw-Zlw | N |  | 00
ProRail | ER50008-2515 |  | < > | Dordrecht | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 01:00 | 45794.0417 | 2025-05-19 05:00 | 45796.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 2024-04-19 10:00 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zlw | N |  | 00
ProRail | M004987-2512 |  | < > | Dordrecht | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 01:00 | 45794.0417 | 2025-05-19 05:00 | 45796.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW Zeeland 2025 |  | N | M-004987 | 2024-04-19 10:00 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zlw | N |  | 00
ProRail | M004987-2510 |  | < > | Lewedorp | Sloehaven empl. | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 06:00 | 45997.25 | 2025-12-06 18:00 | 45997.75 | 0d, 12h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW Zeeland 2025 |  | N | M-004987 | 2024-04-19 10:00 | Minor | [7 empty] | Lwd-Sloe | N |  | 00
ProRail | K008421-2502 |  | < > | Dordrecht | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 01:00 | 45752.0417 | 2025-04-07 05:00 | 45754.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZHZ, BBV Ddr eo en MLL 25-26 |  | N | K-008421 | 2024-04-19 09:59 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zlw | N |  | 00
ProRail | K008421-2503 |  | < > | Dordrecht | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 01:00 | 45794.0417 | 2025-05-19 05:00 | 45796.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZHZ, BBV Ddr eo en MLL 25-26 |  | N | K-008421 | 2024-04-19 09:59 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zlw | N |  | 00
ProRail | K007022-2516 |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 23:00 | 45997.9583 | 2025-12-09 03:00 | 46000.125 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 2024-04-19 09:58 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtahn-Mvtnwa, Mvtaho-Mvtahz, Mvtahw-Mvtahz, Mvtena-M ... | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2505 |  | < > | Amsterdam Centraal | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 01:00 | 45668.0417 | 2025-01-13 05:00 | 45670.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | PHS Amsterdam Infra cluster |  | N | R-3AE032 | 2024-04-19 09:58 | Medium | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda, Asdmw-Wgm, Chv-Chv | N |  | 00
ProRail | L005429-2504 |  | > | Amsterdam Centraal | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 01:00 | 45668.0417 | 2025-01-13 05:00 | 45670.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV Asd-Dgr-Asdm-Dvd en Zuidtak 2024/25 |  | N | L-005429 | 2024-04-19 09:58 | Medium | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda, Asdmw-Wgm | N |  | 00
ProRail | L005270-2501 |  | < > | Amsterdam Centraal | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 01:00 | 45724.0417 | 2025-03-10 05:00 | 45726.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Bijdrage aan project R-3AE030 (PHS Asd) |  | N | L-005270 | 2024-04-19 09:58 | Medium | [7 empty] | Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda, Asdmw-Wgm | N |  | 00
ProRail | L005429-2505 |  | > | Amsterdam Centraal | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 01:00 | 45724.0417 | 2025-03-10 05:00 | 45726.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV Asd-Dgr-Asdm-Dvd en Zuidtak 2024/25 |  | N | L-005429 | 2024-04-19 09:58 | Medium | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda | N |  | 00
ProRail | R594400-2503 |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 23:00 | 45689.9583 | 2025-02-03 07:00 | 45691.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Alexiaviaduct |  | N | R-594400 | 2024-04-19 09:58 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B1 |  | > | Europoort | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 23:00 | 45689.9583 | 2025-02-03 07:00 | 45691.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Infra op orde BBV 2024-2026 |  | N | K-X00010 | 2024-04-19 09:58 | Unclassified | [7 empty] | Erp-Erpw, Erpw-Mvta, Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtahn-Mvtnwa, Mvtaho-Mvtahz, Mv ... | N |  | 00
ProRail | K007022-2511 |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 23:00 | 45689.9583 | 2025-02-03 07:00 | 45691.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 2024-04-19 09:58 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtahn-Mvtnwa, Mvtaho-Mvtahz, Mvtahw-Mvtahz, Mvtena-M ... | N |  | 00
ProRail | K007022-2512 |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 23:00 | 45766.9583 | 2025-04-22 03:00 | 45769.125 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 2024-04-19 09:57 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtahn-Mvtnwa, Mvtaho-Mvtahz, Mvtahw-Mvtahz, Mvtena-M ... | N |  | 00
ProRail | K007022-2503 |  | < > | Botlek racc.Theemsweg | Maasvlakte aansl. | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 19:00 | 45815.7917 | 2025-06-09 23:00 | 45817.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 2024-04-19 09:56 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Botth-Bottha, Erp-Erpw, Erpw-Mvta | N |  | 00
ProRail | K007022-2513 |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 19:00 | 45815.7917 | 2025-06-09 23:00 | 45817.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 2024-04-19 09:56 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtahn-Mvtnwa, Mvtaho-Mvtahz, Mvtahw-Mvtahz, Mvtena-M ... | N |  | 00
ProRail | KX00010-2521 |  | > | Maasvlakte Europahaven zuid | Maasvlakte West | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 19:00 | 45815.7917 | 2025-06-09 23:00 | 45817.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Infra op orde BBV 2024-2026 |  | N | K-X00010 | 2024-04-19 09:56 | Unclassified | [7 empty] | Mvtez-Mvtw | N |  | 00
ProRail | R594400-2502 |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 19:00 | 45815.7917 | 2025-06-09 23:00 | 45817.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Alexiaviaduct |  | N | R-594400 | 2024-04-19 09:56 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn | N |  | 00
ProRail | KX00010-2514 |  | > | Botlek racc.Theemsweg | Botlek Theemsweg aansl. | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 19:00 | 45815.7917 | 2025-06-10 11:00 | 45818.4583 | 2d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Infra op orde BBV 2024-2026 |  | N | K-X00010 | 2024-04-19 09:56 | Unclassified | [7 empty] | Botth-Bottha | N |  | 00
ProRail | R594400-2501 |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 19:00 | 45766.7917 | 2025-04-21 23:00 | 45768.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Alexiaviaduct |  | N | R-594400 | 2024-04-19 09:56 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn | N |  | 00
ProRail | K007022-2504 |  | < > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Europoort | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 23:00 | 45871.9583 | 2025-08-04 07:00 | 45873.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 2024-04-19 09:56 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Ps-Rscwa, Rscwa-Whzaz, Rscw-Rscwa | N |  | 00
ProRail | K007022-2514 |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 23:00 | 45871.9583 | 2025-08-04 07:00 | 45873.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 2024-04-19 09:56 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtahn-Mvtnwa, Mvtaho-Mvtahz, Mvtahw-Mvtahz, Mvtena-M ... | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B4 |  | > | Europoort | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 23:00 | 45871.9583 | 2025-08-04 07:00 | 45873.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Infra op orde BBV 2024-2026 |  | N | K-X00010 | 2024-04-19 09:56 | Unclassified | [7 empty] | Erp-Erpw, Erpw-Mvta, Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtahn-Mvtnwa, Mvtaho-Mvtahz, Mv ... | N |  | 00
ProRail | R594400-2404 |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 23:00 | 45871.9583 | 2025-08-04 07:00 | 45873.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Alexiaviaduct |  | N | R-594400 | 2024-04-19 09:56 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B5 |  | < > | Europoort | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 23:00 | 45920.9583 | 2025-09-22 07:00 | 45922.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Infra op orde BBV 2024-2026 |  | N | K-X00010 | 2024-04-19 09:56 | Medium | [7 empty] | Erp-Erpw, Erpw-Mvta, Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtahn-Mvtnwa, Mvtaho-Mvtahz, Mv ... | N |  | 00
ProRail | K007022-2505 |  | < > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Maasvlakte West | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 23:00 | 45920.9583 | 2025-09-23 03:00 | 45923.125 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 2024-04-19 09:56 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Botth-Bottha, Erp-Erpw, Erpw-Mvta, Mvta- ... | N |  | 00
ProRail | R594400-2505 |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 23:00 | 45920.9583 | 2025-09-22 07:00 | 45922.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Alexiaviaduct |  | N | R-594400 | 2024-04-19 09:56 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn | N |  | 00
ProRail | R594400-2506 |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 23:00 | 45997.9583 | 2025-12-08 07:00 | 45999.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Alexiaviaduct |  | N | R-594400 | 2024-04-19 09:56 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn | N |  | 00
ProRail | K007022-2506 |  | < > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Europoort | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 23:00 | 45997.9583 | 2025-12-08 07:00 | 45999.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 2024-04-19 09:55 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Ps-Rscwa, Rscwa-Whzaz, Rscw-Rscwa | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2504 |  | < > | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 01:00 | 45724.0417 | 2025-03-10 05:00 | 45726.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | PHS Amsterdam Infra cluster |  | N | R-3AE032 | 2024-04-19 09:54 | Medium | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda, Asdmw-Wgm, Gpda-Wgm | N |  | 00
ProRail | ER50008-2514 |  | < > | Dordrecht | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 01:00 | 45752.0417 | 2025-04-07 05:00 | 45754.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 2024-04-19 09:53 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zlw | N |  | 00
ProRail | K008423-2501 |  | < > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Rail Service Center Waalhaven aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 23:00 | 45920.9583 | 2025-09-25 23:00 | 45925.9583 | 5d, 0h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Midlife update VPI |  | N | K-008423 | 2024-04-19 09:52 | Medium | [7 empty] | Rscwa-Whzaz, Whzan-Whzaz, Whz-Whz, Whz-Whzan, Whz-Whzaz | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2502 |  | < > | Amsterdam Bijlmer ArenA | Singelgracht Aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-28 01:00 | 45744.0417 | 2025-04-07 06:00 | 45754.25 | 10d, 5h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | PHS Amsterdam Infra cluster |  | N | R-3AE032 | 2024-04-19 09:52 | High | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda, Asdmw-Wgm, Asd-Sgra, Gpda-Wgm | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2503 |  | < > | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | Amsterdam Westhaven | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-12 01:00 | 46003.0417 | 2025-12-15 05:00 | 46006.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | PHS Amsterdam Infra cluster |  | N | R-3AE032 | 2024-04-19 09:52 | Medium | [7 empty] | Aeg-Sgra, Asb-Asdmw, Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda, Asdmw-Wgm, Asd-Sgra, Ass-Sgra, Awhv-Sgra | N |  | 00
ProRail | K008421-2501 |  | < > | Dordrecht | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 01:00 | 45661.0417 | 2025-01-06 05:00 | 45663.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZHZ, BBV Ddr eo en MLL 25-26 |  | N | K-008421 | 2024-04-19 09:52 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zlw | N |  | 00
BLS | 000006383583 |  | < > | Frutigen | Brig | 2025 | 2025 | 2 | 13 | 2025-01-07 21:10 | 45664.8819 | 2025-03-30 05:20 | 45746.2222 | 77 x 23h 59min every week | periodical | tunnel |  | ST |  |  |  |  | X,, |  | 15,, |  | Maintainance and Preparatory works for LBT extension: temporary closure / single track operations basetunnel linie (partly rerouting via Mountain line) |  | Y |  | 2022-11-16 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 02
BLS | 000006379372 |  | < > | Frutigen | Brig | 2025 | 2025 | 14 | 51 | 2025-03-31 01:00 | 45747.0417 | 2025-12-19 05:00 | 46010.2083 |  | periodical | miscellaneous | X | [5 empty] | X,, |  | 15,, |  | Total closure Mountain-line for Clustering of Works in Nights Tu/We to Sa/So for 4 hours. Re-routing via Base Line |  | Y |  | 2022-11-16 | high | 3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication |  |  | 001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111 | 00
Infrabel | 73437 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.3958 | 2025-02-26 | 45275.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 73437 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73438 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 45275.3958 | 2025-02-28 | 45275.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservering Onderhoud dagdienst zone 4 L50 SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50 SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 73438 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73441 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.3958 | 2025-05-27 | 45275.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 73441 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73442 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-28 | 45275.3958 | 2025-05-30 | 45275.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservering Onderhoud dagdienst zone 4 L50 SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50 SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 73442 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73443 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.3958 | 2025-09-10 | 45275.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 73443 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73444 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 45275.3958 | 2025-11-25 | 45275.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 73444 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73445 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-11 | 45275.3958 | 2025-09-12 | 45275.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservering Onderhoud dagdienst zone 4 L50 SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50 SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 73445 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73446 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 45275.3958 | 2025-11-28 | 45275.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservering Onderhoud dagdienst zone 4 L50 SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50 SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 73446 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73482 | Antwerp - Montzen | < > | Y.AUBRY | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 45275.0278 | 2025-09-28 | 45275.2083 | 1d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | IDS ETCS L2-IL_NO_P028_L15_L29_Lier - Herentals - Turnhout_ETCS meewerken niet mogelijk |  |  | 73482 | 2023-11-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 73500 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | AARSCHOT | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-07 | 45275.0312 | 2025-12-07 | 45275.2083 | 1d, 04:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | IDS ETCS L2-IL_NO_P027_L35_Aarschot - Hasselt_ETCS meewerken niet mogelijk |  |  | 73500 | 2023-11-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 73503 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 45275.0139 | 2025-05-10 | 45275.2014 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reserveren Onderhoud FGSP werkveld 8 L50 SP A + B tss Y Melle West vrij en FGSP Rooster FGSP L50 + SP VIII en IX inbegrepen |  |  | 73503 | 2023-11-21 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73509 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 45275.0139 | 2025-04-26 | 45275.2014 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reserveren Onderhoud FGSP werkveld 8 L50 SP A + B tss Y Melle West vrij en FGSP Rooster FGSP L50 + SP VIII en IX inbegrepen |  |  | 73509 | 2023-11-21 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73648 | Antwerp - Montzen | > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 20 | 29 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 2025-07-14 | 45275.1667 | 63d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS L15 stabilisatie sp A+B 120 km/u naar 60 km/u Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 73648 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 74098 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 45275.9965 | 2025-01-26 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74098 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 74099 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 45275.9965 | 2025-03-02 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74099 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 74100 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 45275.9965 | 2025-04-06 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74100 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 74101 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 45275.9965 | 2025-06-15 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74101 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 74102 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 45275.9965 | 2025-07-06 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74102 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 74103 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-23 | 45275.9965 | 2025-08-24 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74103 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 74104 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-25 | 45275.9965 | 2025-10-26 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74104 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 74105 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 45275.9965 | 2025-12-07 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74105 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 74106 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 45275.9965 | 2025-09-21 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74106 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 74107 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 45275.9965 | 2025-02-09 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74107 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 74109 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 45275.3333 | 2025-01-14 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74109 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74202 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 45275.3333 | 2025-03-11 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74202 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74203 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 45275.3333 | 2025-05-06 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74203 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74204 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 45275.3333 | 2025-07-01 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74204 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74205 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 45275.3333 | 2025-08-26 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74205 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74206 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 45275.3333 | 2025-10-21 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74206 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74207 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 45275.3333 | 2025-12-16 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74207 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74208 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 45275.3333 | 2025-01-16 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74208 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74209 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 45275.3333 | 2025-03-13 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74209 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74210 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 45275.3333 | 2025-05-08 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74210 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74211 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 45275.3333 | 2025-07-03 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74211 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74212 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-28 | 45275.3333 | 2025-08-28 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74212 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74213 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-23 | 45275.3333 | 2025-10-23 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74213 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74214 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 45275.3333 | 2025-12-18 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74214 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74237 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 45275.0417 | 2025-01-31 | 45275.1944 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74237 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74239 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 45275.0417 | 2025-02-08 | 45275.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74239 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74240 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 45275.0417 | 2025-02-14 | 45275.1944 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74240 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74241 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 45275.0417 | 2025-02-21 | 45275.1944 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74241 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74243 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 45275.0417 | 2025-02-28 | 45275.1944 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74243 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74244 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-19 | 45275.5833 | 2025-01-19 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74244 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 74245 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 45275.5833 | 2025-02-23 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74245 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 74247 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.5833 | 2025-03-23 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74247 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 74248 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-13 | 45275.5833 | 2025-04-13 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74248 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 74249 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 45275.5833 | 2025-05-25 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74249 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 74251 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.5833 | 2025-06-22 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74251 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 74252 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 45275.5833 | 2025-09-14 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74252 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 74253 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-19 | 45275.5833 | 2025-10-19 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74253 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 74254 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 45275.5833 | 2025-11-23 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74254 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 74255 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-21 | 45275.5833 | 2025-12-21 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74255 | 2023-12-15 | Minor | 5,6
Infrabel | 74258 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 45275.0417 | 2025-08-23 | 45275.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74258 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74259 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 45275.0417 | 2025-08-30 | 45275.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74259 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74260 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 45275.0417 | 2025-10-11 | 45275.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74260 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74261 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-25 | 45275.0417 | 2025-11-28 | 45275.1944 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74261 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74262 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-02 | 45275.0417 | 2025-12-06 | 45275.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74262 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74263 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-09 | 45275.0417 | 2025-12-12 | 45275.1944 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74263 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74267 | Zeebrügge - Gent | > | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 45275.3333 | 2025-05-05 | 45275.6458 | 1d, 07:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R1 08.00-16.00 - Bundel CHZ zone nr. 122: bundel volledig ter beschikking er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Zeebrugge voorhaven West blijft bereikbaar - Spooraansluiting M |  |  | 74267 | 2023-12-14 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74269 | Zeebrügge - Gent | > | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.3333 | 2025-09-15 | 45275.6458 | 1d, 07:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R1 08.00-16.00 - Bundel CHZ zone nr. 122: bundel volledig ter beschikking er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Zeebrugge voorhaven West blijft bereikbaar - Spooraansluiting M |  |  | 74269 | 2023-12-14 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74287 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-19 | 45275.4167 | 2025-01-19 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74287 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 74288 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.4167 | 2025-03-23 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74288 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 74290 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 45275.4167 | 2025-05-11 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74290 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 74291 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-31 | 45275.4167 | 2025-08-31 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74291 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 74292 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-12 | 45275.4167 | 2025-10-12 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74292 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 74293 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 45275.4167 | 2025-12-14 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74293 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 74990 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 45474.0312 | 2025-02-15 | 45474.2292 | 1d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 74990 | 2024-01-17 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74991 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 45474.0312 | 2025-03-15 | 45474.2292 | 1d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 74991 | 2024-01-17 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74992 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 45474.0312 | 2025-04-12 | 45474.2292 | 1d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 74992 | 2024-01-17 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74993 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 45474.0312 | 2025-05-10 | 45474.2292 | 1d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 74993 | 2024-01-17 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74994 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 45474.0312 | 2025-06-07 | 45474.2292 | 1d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 74994 | 2024-01-17 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74995 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 45474.0312 | 2025-07-05 | 45474.2292 | 1d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 74995 | 2024-01-17 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74996 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-30 | 45474.0312 | 2025-08-30 | 45474.2292 | 1d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 74996 | 2024-01-17 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74997 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 45474.0312 | 2025-09-27 | 45474.2292 | 1d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 74997 | 2024-01-17 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74999 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 45474.0312 | 2025-11-22 | 45474.2292 | 1d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 74999 | 2024-01-17 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 75000 | Antwerp - Montzen | < > | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-20 | 45474.0312 | 2025-12-20 | 45474.2292 | 1d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie tunnel L34 AI41 |  |  | 75000 | 2024-01-17 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 75008 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | LIEGE-SAINT-LAMBERT | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 45474.375 | 2025-02-02 | 45474.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie |  |  | 75008 | 2024-01-18 | 0 | 5,6
Infrabel | 75009 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | LIEGE-SAINT-LAMBERT | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 45474.375 | 2025-02-01 | 45474.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie |  |  | 75009 | 2024-01-18 | 0 | 5,6
Infrabel | 75010 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | LIEGE-SAINT-LAMBERT | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-16 | 45474.375 | 2025-03-16 | 45474.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie |  |  | 75010 | 2024-01-18 | 0 | 5,6
Infrabel | 75011 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | LIEGE-SAINT-LAMBERT | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 45474.375 | 2025-03-15 | 45474.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie |  |  | 75011 | 2024-01-18 | 0 | 5,6
Infrabel | 75012 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | LIEGE-SAINT-LAMBERT | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 45474.375 | 2025-04-19 | 45474.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie |  |  | 75012 | 2024-01-18 | 0 | 5,6
Infrabel | 75013 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | LIEGE-SAINT-LAMBERT | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 45474.375 | 2025-04-20 | 45474.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie |  |  | 75013 | 2024-01-18 | 0 | 5,6
Infrabel | 75014 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | LIEGE-SAINT-LAMBERT | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 45474.375 | 2025-05-31 | 45474.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie |  |  | 75014 | 2024-01-18 | 0 | 5,6
Infrabel | 75015 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | LIEGE-SAINT-LAMBERT | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-06-01 | 45474.375 | 2025-06-01 | 45474.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie |  |  | 75015 | 2024-01-18 | 0 | 5,6
Infrabel | 75021 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | LIEGE-SAINT-LAMBERT | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 45474.375 | 2025-10-04 | 45474.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie |  |  | 75021 | 2024-01-18 | 0 | 5,6
Infrabel | 75022 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | LIEGE-SAINT-LAMBERT | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-05 | 45474.375 | 2025-10-05 | 45474.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie |  |  | 75022 | 2024-01-18 | 0 | 5,6
Infrabel | 75023 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | LIEGE-SAINT-LAMBERT | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-16 | 45474.375 | 2025-11-16 | 45474.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie |  |  | 75023 | 2024-01-18 | 0 | 5,6
Infrabel | 75024 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | LIEGE-SAINT-LAMBERT | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 45474.375 | 2025-11-15 | 45474.6458 | 1d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie |  |  | 75024 | 2024-01-18 | 0 | 5,6
Infrabel | 76803 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45474.9375 | 2025-02-15 | 45474.2292 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z18.41 + Z7.42 |  |  | 76803 | 2024-05-30 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 77598 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | LIERS | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 45474.3889 | 2025-02-20 | 45474.6111 | 1d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie VU CTL entre Glons et Liers |  |  | 77598 | 2024-04-12 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 77599 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | LIERS | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 45474.3889 | 2025-04-03 | 45474.6111 | 1d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie VU CTL entre Glons et Liers |  |  | 77599 | 2024-04-12 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 77976 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | LIERS | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 45474.25 | 2025-11-24 | 45474.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien Z01.42 avec MHT |  |  | 77976 | 2024-04-03 | 1 | 5,6
Infrabel | 78179 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | LIERS | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 45474.3889 | 2025-05-15 | 45474.6111 | 1d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie VU CTL entre Glons et Liers |  |  | 78179 | 2024-04-12 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78180 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | LIERS | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 45474.3889 | 2025-07-03 | 45474.6111 | 1d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie VU CTL entre Glons et Liers |  |  | 78180 | 2024-04-12 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78181 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | LIERS | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-25 | 45474.3889 | 2025-09-25 | 45474.6111 | 1d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie VU CTL entre Glons et Liers |  |  | 78181 | 2024-04-12 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78182 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | LIERS | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-06 | 45474.3889 | 2025-11-06 | 45474.6111 | 1d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie VU CTL entre Glons et Liers |  |  | 78182 | 2024-04-12 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78183 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | LIERS | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 45474.3889 | 2025-12-18 | 45474.6111 | 1d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Visite de voie VU CTL entre Glons et Liers |  |  | 78183 | 2024-04-12 | 0 | 1,2,3,4,5