## Schedule
| IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last updated | Classification | Weekdays | Interval | Affected Estimated Travel Volume | Affected Border | Deviation Location | Deviation Border | Status | Selected Days | Additional Information | Automatic process
[5 empty] | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
| ProRail | L005463-2502 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad overloopw. | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 1:00 | 2025-01-06 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsliggers, * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008421-2501 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 1:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2504 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 1:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2504-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2502 |  | > | Amsterdam Coenhaven | Amsterdam Coenhaven | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 1:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, dwarsligger, spoorstaven, overweg, wegaansluiting. conserveren kunstwerk Koelwaterkanaal * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z9HN001-2503 |  | > | Hoorn aansl. | Hoorn aansl. | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-08 | 1:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | PPP werkzaamheden perronspoor 1 en 2 (vernieuwen/stellen keerwanden en bestrating en outillage) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9HN001-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9HN001 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005336-2503 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-10 | 1:00 | 2025-01-14 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | TVP 2503 100uur, saneren wissels 1047A/B en 1083A/B. Voor volgordelijkheid deze TVP bij voorkeur voor TVP2507 (12-03) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005429-2504 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 1:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Amsterdam Muiderpoort; bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005429-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005429 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3AE032-2505 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 1:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Voorbereidende stap voor stap 1j (januari 2025) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2505-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008401-RT06 |  | > | Waddinxveen Triangel | Waddinxveen Triangel | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 1:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen inspectiepad, overgangsconstructie, ballast, dwarsliggers, broekbalken, * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT06-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2512 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 1:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak en overweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2513 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 1:00 | 2025-01-18 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2513-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005443-2501 |  | > | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 23:30 | 2025-01-19 | 23:00 | 0d 23:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren tankinstallatie WGM * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005443-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005443 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005336-2501 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 1:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | TVP 2501 52uur nieuwe tunnel. Vernieuwen sps R3 en R4 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008401-RT09 |  | > | Schiedam Centrum | Schiedam Centrum | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen wissels en spoortak * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT09-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2501 |  | > | IJsselmonde | IJsselmonde | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster IE-14 + IE-17 + IE-20 (saneren 2x GW en 3x EW, incl. vernieuwen ca. 1515m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004917-2501 |  | > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R3HRB01-TP8 |  | > | Schiedam Centrum | Schiedam Centrum | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | TVP 8 PHS Rtd Sdm DS5 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3HRB01-TP8-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3HRB01 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2506 |  | > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | Z907021-2501 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907021-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R537600-G270 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ombouw Gvc (faseringsstap Gvc 270) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G270-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005336-2502 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | TVP 2502 52uur nieuwe tunnel. Vernieuwen sps 124 en wissel 1079 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2511 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 17:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 1d 12:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 279 A/B en 283 A/B door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2511-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2510 |  | > | Amsterdam Westhaven Goederen | Amsterdam Westhaven Goederen | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, spoorstaven en overweg. saneren harmelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005463-2503 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad overloopw. | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen wissels en spoorstaafbevestigingen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2503-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-25B1 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope uitvoeren in blauwdrukweekend * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B1-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R594400-2503 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007022-2501 |  | > | Maasvlakte aansl. | Maasvlakte aansl. | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007022-2511 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2511-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005163-2501 |  | > | Sassenheim | Leiden Centraal | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen E en W installatie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005163-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005163 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006108-2502 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:00 | 2025-02-03 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2502-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2506 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (botlektunnel) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005336-2504 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Onttrekking 2504 plaatsen balken spoor RB1. Samen met MKS kader V-D20166-2502 in feb 2025 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007208-2507 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-02 | 23:00 | 1d 00:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 2371 A/B, 2375, 2395 A/B, 2397 A/B en 2399 A/B door de NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2507-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008109-2501 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2550 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2550-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2517 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 20:00 | 2025-02-05 | 0:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster ER-14 (ca. 409m sps) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2517-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2502 |  | > | Wierden | Wierden | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2506 |  | > | Oldenzaal Grens | Oldenzaal Grens | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005463-2514 |  | > | Muiderberg aansl. | Muiderberg aansl. | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | vernieuwen spoorstaafbevestiging, dwarsliggers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2514-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005463-2515 |  | > | Muiderberg aansl. | Muiderberg aansl. | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | vernieuwen spoorstaafbevestiging, dwarsliggers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2515-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2505 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-09 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WR-07 + WR-08 (1x 1:9 GW en ca. 202m spoor + OVW) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K008401-RT18 |  | > | Gouda | Gouda | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-09 | 17:00 | 1d 16:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven, spoortak, overwegbevloering, wissel. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT18-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004966-2503 |  | > | Rilland-Bath | Rilland-Bath | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden tussen Bergen op Zoom (Bgn) en Goes (Gs) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005336-2507 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Onttrekking 2507 plaatsen balken spoor HB. Voorkeur Q4 2025 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2512 |  | > | Rotterdam Westelijke Splitsing | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 1:00 | 2025-02-10 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 173 A/B, 199, 211 A/B, 251 A/B en 293A * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R359600-2501 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Vechtbrug - bij Weesp | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Het realiseren van een geluidscherm bij station Naarden Bussum tussen km 22,2 en km 22,3 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-359600-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-359600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003227-2503 |  | > | Wierden | Snippeling aansl. | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | BBV en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2511 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2511-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2504 |  | > | Amsterdam Coenhaven | Amsterdam Coenhaven | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 1:00 | 2025-02-16 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoorstaven, dwarsliggers en wegaansluiting * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005443-2502 |  | > | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 23:30 | 2025-02-16 | 23:00 | 0d 23:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren tankinstallatie WGM * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005443-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005443 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3AE032-2506 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 1:00 | 2025-02-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | TVP tbv inbrengen van kabels in kabelkoker derde perron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003180-2503 |  | > | Beilen | VAM aansl. - bij Wijster | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 1:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | FW-scope te Beilen (geocode 012) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003180-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003180 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005463-2506 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad overloopw. | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 1:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen wissels en spoortakken. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2506-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2502 |  | > | Rotterdam Stadion | Rotterdam Stadion | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 1:00 | 2025-02-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Cluster IE-20 + IE-23 (ca. 826m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z230012-25A6 |  | > | Beilen | VAM aansl. - bij Wijster | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 1:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren van de dateq in de kast en realiseren van DOSS 1.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-230012-25A6-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-230012 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z907021-2503 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 1:00 | 2025-02-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907021-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R537600-G300 |  | > | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-22 | 1:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ombouw Gvc (faseringsstap Gvc 300-1 t/m Gvc 300-5) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G300-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2501 |  | > | Moordrecht aansl. Zuid | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 1:00 | 2025-02-23 | 21:00 | 0d 20:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wissel 135A en 135B van EBI naar NSE * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005463-2504 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad overloopw. | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 1:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen wissels en spoortakken. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005320-2501 |  | > | Uitgeest | Santpoort Noord | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 1:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen bovenleiding balken, slopen en plaatsen palen+fundaties en plaatsen AEL-armen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005320-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005320 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z907021-2502 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 1:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907021-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z907021-2504 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 1:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907021-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2502 |  | > | Den Haag Ypenburg | Den Haag Ypenburg | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 1:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers 427A, 427B, 431A, 431B, 433A, 433B en 443 van EBI naar NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005308-2504 |  | > | Uitgeest | Heemskerk | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 1:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van bevestigingsmiddelen te Uitgeest - Beverwijk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005449-2505 |  | > | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 1:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van wissels en bevestigingsmiddelen tussen Haarlem en Zandvoort * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z9HDRZ1-2401 |  | > | Koegras, brug o/h Noordhollands kanaal | Koegras, brug o/h Noordhollands kanaal | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 16d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Jukkenperron door nieuw. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9HDRZ1-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9HDRZ1 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005334-2501 |  | > | Schagen | Schagen | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren brug Hoepsloot en aanbrengen duiker ter plaatse. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005334-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005334 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004966-2501 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-09 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden tussen Roosendaal (Rsd) en Bergen op Zoom (Bgn) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R537600-G310 |  | > | Den Haag Laan van NOI | Den Haag Laan van NOI | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-03 | 5:00 | 2025-03-12 | 5:00 | 9d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ombouw Gvc (faseringsstap Gvc 300-6 t/m Gvc 300-10) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G310-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005429-2505 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Amsterdam Muiderpoort; bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005429-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005429 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004954-GO03 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO03-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2512 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004897-FL02 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren van spoorviaduct in 3 perioden van 52u * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004897-FL02-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004897 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003182-2501 |  | > | Zuidbroek | Zuidbroek | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse BBV werkzaamheden tussen Winschoten en Bad Nieuweschans. Werkzaamheden voorafgaand aan de Wunderline (R-487500) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003182-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003182 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2501 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen sps (L+R) bij overweg Willem Dreesweg en vernieuwen spoortak kopspoor bij grens België * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005473-2502 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vern ballast, dwl, terreinverharding, aanpassen baanlichaam, vern sps bevestiging op spoordragend kw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005473-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005473 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005270-2501 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen directe spoorstaafbevestigingen op de Kattenburgerstraat. Sporen MY MZ. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005270-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005270 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3AE032-2504 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Voorbereidende stap voor stap 1j * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2510 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2505 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen wissel, spoortak en paden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2507 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 8:00 | 2025-03-17 | 12:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WR-18 (OVW 21m en ca. 31m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R429000-2405 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Realisatie perronconstructie Brittenpassage perron 1 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2405-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z907021-2509 |  | > | Den Haag HS | Den Haag HS | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907021-2509-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006108-2507 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005336-2505 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-12 | 1:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 15d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Onttrekking 2505 saneren wissel oude tunnel. In overleg met CM en NS op 29-6 aanvraag icm Asdz kader 2405 12-3 27-3 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004954-G04 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-G04-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2541 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2541-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003227-2502 |  | > | Stroe | Hoevelaken | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen EV en wisselverwarming * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005346-2530 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 1:00 | 2025-03-14 | 9:00 | 4d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2530-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005346-2533 |  | > | Amersfoort Goederen | Amersfoort Goederen | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2533-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005346-2510 |  | > | Utrecht Maliebaan | Utrecht Maliebaan | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 18:00 | 2025-03-18 | 6:00 | 1d 12:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005360-25BB |  | > | Utrecht Maliebaan | Utrecht Maliebaan | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 19:00 | 2025-03-18 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | ST | [8 empty] | Conserveren Minstroombrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005360-25BB-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005360 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2504 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Railpads en ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2504-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2507 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2507-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2503 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WE-19 (1x 1:9 EW, 2x 1:9 GW en ca. 60m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2503-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005228-2501 |  | > | Koegras, brug o/h Noordhollands kanaal | Koegras, brug o/h Noordhollands kanaal | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoudswerkzaamheden Koegrasbrug, * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005228-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005228 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3AE032-2501 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-29 | 1:00 | 6d 00:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Inbouwen nieuw wissel voor TVP stap 1J. Betreft wissel 2555 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R481000-2501 |  | > | Schagen | Schagen | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-18 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 6d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | ophef van overweg Zuidtangent, aanleg onderdoorgang en RIP, enkele aanpassing aan station Heerhugowaard. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-481000-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-481000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R487500-2501 |  | > | Zuidbroek | Zuidbroek | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-17 | 5:00 | 2025-03-29 | 1:00 | 11d 20:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | FW; snelheidsverhoging Sda Ws aanpassingen wissels en sporen. Direct aansluitend op D-003182. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-487500-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-487500 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2530 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen wissel 955 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2530-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2551 |  | > | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren emplacement Terneuzen, spoor 22 Sas van Gent en spoor 4 Sluiskil * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2551-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005470-001 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad opstel. | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 9:00 | 2025-03-17 | 21:00 | 0d 12:00 | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | Vervangen 1 op 1 rijdraad 19, 20 & 21 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005470-001-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005470 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005470-1352 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad opstel. | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 9:00 | 2025-03-18 | 21:00 | 0d 12:00 | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | Vervangen 1 op 1 rijdraad 19, 20 & 21 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005470-1352-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005470 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005470-1353 |  | > | Lelystad opstel. | Lelystad opstel. | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 9:00 | 2025-03-19 | 21:00 | 0d 12:00 | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | Vervangen 1 op 1 rijdraad 19, 20 & 21 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005470-1353-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005470 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005304-2501 |  | > | Schagen | Schagen | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | wisselverwarming ombouwen van gas naar elektrisch * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005304-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005304 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2503 |  | > | Wierden | Wierden | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2508 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 2d 05:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WR-19 + WR-22 (3x 1:9 GW en ca. 442m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2508-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006108-2504 |  | > | HSL Viaduct Bleijswijk | Rotterdam HSL aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 7:30 | 2d 06:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2509 |  | > | Rotterdam Westelijke Splitsing | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 2d 05:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 255A, 259A, 271, 273B en 277A/B * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2509-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008401-RT04 |  | > | Rotterdam Noord goed. West | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 2d 05:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen spoortak, overwegbevloering, inspectiepad, regelbare bevestiging, blokkenspoor, overgangsconstructie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT04-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005470-5061 |  | > | Amersfoort goed. aansl. | Amersfoort goed. aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 1:00 | 2025-03-30 | 14:00 | 0d 13:00 | continuous | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 op 1 vervangen diverse rijdraden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005470-5061-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005470 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005470-5062 |  | > | Amersfoort goed. aansl. | Amersfoort goed. aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 13:00 | 2025-03-31 | 1:00 | 0d 12:00 | continuous | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 op 1 vervangen diverse rijdraden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005470-5062-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005470 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003180-2504 |  | > | Beilen | VAM aansl. - bij Wijster | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 2d 05:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | FW-scope te Beilen (geocode 012) BBV-scope Assen-Hoogeveen (geocode 012) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003180-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003180 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2571 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 3d 05:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2571-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003227-2504 |  | > | Wierden | Snippeling aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | BBv en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005346-2531 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 1:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2531-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005346-2522 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 1:00 | 2025-03-30 | 18:00 | 0d 17:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2522-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3AE032-2502 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-28 | 1:00 | 2025-04-07 | 6:00 | 10d 05:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Sporen over flyover dijksgracht en aanpassen BVL/ Bouwstap 1J * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R552900-2501 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-04-21 | 6:00 | 23d 05:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden aan Fietsenstalling onder de sporen. Vrijdragend maken van het 4de perron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-552900-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-552900 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008421-2502 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse BBV werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2507 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen spoorstaven incl. raildraagplaat. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2510 |  | > | Botlek | Botlek | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 8:00 | 2025-04-07 | 12:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster BR-02 (1x 1:9 GW) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2510-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R537600-G350 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ombouw Gvc (faseringsstap Gvc 350) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G350-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005308-2507 |  | > | Uitgeest | Heemskerk | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van bevestigingsmiddelen te Uitgeest - Beverwijk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2507-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2514 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2514-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R528800-2501 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 10:00 | 2025-04-06 | 23:00 | 1d 13:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct Rijkswaterstaat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528800-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005346-2521 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2521-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005494-2503 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 1:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | conserveren ARK brug (Noordzijde) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005494-2503-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005494 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003257-2518 |  | > | Wolvega | Wolvega | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2518-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003124-2510 |  | > | Winterswijk | Varsseveld | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 1:00 | 2025-04-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Gerichte TB vervangen (AzL 90 door AZLM, 1:1 vervangen PSSSL, Encoders vervangen ATB-NG en 1:1 vervangen van IB kabels). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005494-2504 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | conserveren ARK brug (Noordzijde) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005494-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005494 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008718-TP01 |  | > | Maasvlakte West | Maasvlakte West | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 8:00 | 2025-04-17 | 8:00 | 10d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Herstellen/in dienst stellen van tankplaat spoor 870 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008718-TP01-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008718 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005222-2510 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI-switches * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2515 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-12 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | aanleggen paden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2515-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2516 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-12 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | aanleggen paden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2516-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2514 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-13 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | baanlichaam herprofileren, aanleggen paden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2514-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005113-2501 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Omgega seinen door NG seinen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005113-2501-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005113 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z9UTZL1-2504 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor lichten, bovenleidingswerkz, perronkeerwanden herplaatsen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9UTZL1-2504-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9UTZL1 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008125-2503 |  | > | Zoeterwoude West | Rijn-Schiekanaalbrug Leiden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | brug onderhoud (Rijn- Schiekanaalbrug) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008125-2503-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008125 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005449-2503 |  | > | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 1:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van wissels en bevestigingsmiddelen tussen Haarlem en Zandvoort * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2503 |  | > | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwingen (spoortakken, overwegbevloeringen, dwarsliggers + ballast, wissels, wisselverwarm.) en aanleggen drainage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2501 |  | > | Hengelo Gezondheidspark | Zutphen Twentekanaal aansl. | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2510 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005463-2507 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen spoorstaven + bevestigingsmiddelen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2507-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z9ZV001-Zv03 |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen keerwanden en bestrating spoor 2 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ZV001-Zv03-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9ZV001 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-25B2 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 7:00 | 2025-04-21 | 11:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B2-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2512 |  | > | Botlek | Botlek | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 8:00 | 2025-04-21 | 8:00 | 2d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster BR-20 (2x OVW 9,6m en ca. 55m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2512-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007022-2502 |  | > | Maasvlakte aansl. | Maasvlakte aansl. | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2520 |  | > | Maasvlakte Europahaven zuid | Maasvlakte Europahaven zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Cluster MR-04 (ca. 438 spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2520-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R594400-2501 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2519 |  | > | Maasvlakte Europahaven zuid | Maasvlakte Europahaven zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-25 | 19:00 | 5d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Cluster ME-13 (1x 1:9 EW, 6x 1:9 GW en ca. 153m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2519-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007022-2512 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 23:00 | 2025-04-22 | 3:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2512-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3GZN01-2502 |  | > | Meteren Betuweroute aansluiting Zuid | Meteren Betuweroute aansluiting Zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Plaatsen grondkering t.b.v. steunpunt toekomstig kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN01-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN01 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R577400-2502 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-20 | 7:00 | 0d 12:00 | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | electrificering (aanpassen bovenleiding) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-577400-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-577400 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2505 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (Botlektunnel) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007208-2504 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 3569, 3623, 3633, 3635 en 3769 door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2504-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005449-2502 |  | > | Sassenheim | Leiden Centraal | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van spoorstaven en spoortakken; verwijderen van ballastbed op kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2502-00-8&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005318-2531 |  | > | Sassenheim | Leiden Centraal | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | aanpassen baanlichaam en talud. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005318-2531-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005318 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008109-2502 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2509 |  | > | Moerdijk | Moerdijk | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen spoortakken en 3 wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2509-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K006136-5BWP |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-17 | 8:00 | 2025-04-18 | 16:00 | 1d 08:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | BWK test 2025 Pankan tunnel LET OP: Niet tegelik met BWK Sophiatunnel en niet tegelijk met TTI plannen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006136-5BWP-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006136 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R573900-2501 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Geluidscherm Almere Poort (noordzijde spoordijk) en verleggen K&L-ProRail. BVL-SPL groepen 2802, 2803, 2804, 2805 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-573900-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-573900 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2551 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2551-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004863-2502 |  | > | Roosendaal | Roosendaal | 2025 | 2025 | 17 | 39 | 2025-04-24 | 7:00 | 2025-09-23 | 7:00 | 151d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Tankplaat verplaatsen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004863-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004863 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2552 |  | > | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 1:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden Sas van Gent, Sluiskul en Sas van Gent - Terneuzen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2552-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | Z907372-2501 |  | > | Meppel aansl. | Meppel aansl. | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907372-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907372 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R3GZN01-2501 |  | > | Zaltbommel | Zaltbommel | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Plaatsen grondkering t.b.v. steunpunt toekomstig kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN01-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN01 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004966-2507 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-03 | 21:00 | 0d 20:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraad, keramische isolatoren en zwanenhals tussen Roosendaal (Rsd) en Breda (Bd) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005449-2508 |  | > | Spaarnebrug - bij Haarlem | Spaarnebrug - bij Haarlem | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 1:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van spoorstaven, spoortakken en bevestigingsmiddelen tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2508-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2595 |  | > | Maastricht racc. Beatrixhaven | Maastricht racc. Beatrixhaven | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 1:00 | 2025-04-30 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen overweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2595-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2572 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2572-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004931-FL01 |  | > | Oud Zaltbommel | Oud Zaltbommel | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Werkzaamheden aan spoorviaduct ed Kweldam km 40.6 en spoorviaduct de Empelsche Sluis km 42.8 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004931-FL01-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004931 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005509-2516 |  | > | Singelgracht aansl. | Singelgracht aansl. | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-04 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsliggers en bevestigingsmiddelen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2516-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2503 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Railpads en ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2511 |  | > | Lekbrug aansl. | Lekbrug aansl. | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen sps en railpads * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2512 |  | > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 5:00 | 2025-05-05 | 4:30 | 0d 23:30 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen sps en railpads * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2512-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2508 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 1:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2508-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003257-2527 |  | > | Steenwijk | Steenwijk | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers Mp * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2527-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2507 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005316-2501 |  | > | Zaandam | Zaandam | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | 1-op-1 vervanging verlichting tunnelbuis TL en TK- Hemtunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005316-2501-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005316 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M005051-2501 |  | > | Valkenburg | Valkenburg | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-11 | 13:00 | 1d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | CTK diverse herstel werkzaamheden ZO 2025 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-005051-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-005051 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K008125-2501 |  | > | Voorschoten | Voorschoten | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | brug onderhoud (Vinkbrug) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008125-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008125 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K008113-2501 |  | > | Voorschoten | Voorschoten | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen seinkabels Vinkbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008113-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008113 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R537600-G360 |  | > | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ombouw Gvc (faseringsstap Gvc 360) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G360-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3AE032-2507 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | TVP tbv inbrengen van kabels in kabelkoker derde perron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R562500-2401 |  | > | Zwolle Raccordement Zuid | Zwolle West Overloop | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse wijzigen op het baanvak Zwolle-Wierden en emplacement Wierden t.b.v. versnellen IC Zl-Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-562500-2401-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-562500 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2550 |  | > | Valkenburg | Valkenburg | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2550-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005509-2513 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsligger, spoorstaven, bevestigingsmiddelen en spoorstaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2513-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R528800-2502 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct Rijkswaterstaat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528800-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003257-2526 |  | > | Leeuwarden | Leeuwarden | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor/-wisselvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2526-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005467-2510 |  | > | Utrecht Zuid aansluiting | Utrecht Zuid aansluiting | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Herstel damwanden bij station Houten * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2510-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005467-2507 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-11 | 21:00 | 2025-05-12 | 9:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Werkzaamheden aan KW Noordzeeweg in lang nachtgat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008401-RT07 |  | > | Boskoop | Boskoop | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen inspectiepad, gietmassa, spoorstaven, broekbalken, dwarsliggers, spoortakken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT07-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008421-2503 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse BBV werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005463-2511 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsligger en spoorstaven. aanpassen railinzetplaats * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2511-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z230012-25A5 |  | > | Onnen Zuid | Onnen Zuid | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren van de dateq in de kast en realiseren van DOSS 1.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-230012-25A5-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-230012 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z907021-2510 |  | > | Den Haag HS | Den Haag HS | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907021-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005308-2510 |  | > | Koegras, brug o/h Noordhollands kanaal | Koegras, brug o/h Noordhollands kanaal | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van bevestigingsmiddelen en ballastbed te Den Helder - Anna Paulowna * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005449-2504 |  | > | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van wissels en bevestigingsmiddelen tussen Haarlem en Zandvoort * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2504-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003180-2502 |  | > | Waterhuizen aansl. | Waterhuizen aansl. | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-werkzaamheden tussen Groningen en Assen (geocode 010 en 011) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003180-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003180 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2512 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003257-2520 |  | > | Sauwerd | Sauwerd | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 1:00 | 2025-05-17 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor/-wisselvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2520-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003173-2501 |  | > | Onnen Zuid | Onnen Zuid | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveringswerken (Schilderwerk). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003173-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003173 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2515 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2515-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R438700-25B |  | > | Reitdiep, brug o/h - bij Groningen | Zuidhorn | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 1:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Stap D10/D20 - ombouwen Groningen naar eindsituatie, inbrengen bustunnel, terugplaatsen perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-25B-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R438700-25A |  | > | Groningen | Groningen | 2025 | 2025 | 20 | 27 | 2025-05-16 | 1:00 | 2025-07-06 | 0:00 | 50d 23:00 | continuous | Tunnel |  | LT | [8 empty] | Stap D10/D20 - ombouwen Groningen naar eindsituatie, inbrengen bustunnel, terugplaatsen perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-25A-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | Major | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005482-TVP1 |  | > | Zuidelijke splitsing (Haarlem) | Voorhout | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen bovenleiding balken Op OVS brengen 35 velden BVL * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005482-TVP1-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005482 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003257-2522 |  | > | Onnen Noord | Onnen Noord | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-17 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen wisselstellers Groningen Losplaats * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2522-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R595300-2501 |  | > | Sauwerd | Sauwerd | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 1:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | verleggen TB kabels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-595300-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-595300 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006108-2509 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | HSL breda grens overloop | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-05-26 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2509-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008401-RT12 |  | > | Rotterdam Westelijke Splitsing | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen ballast, regelbare bevestiging, broekbalken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT12-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003227-2501 |  | > | Zwolle Opstel | Wijhe | 2025 | 2025 | 21 | 23 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-06-02 | 1:00 | 8d 00:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen bovenleidingsportalen en rijdraden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005417-2510 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Afwerken Ij-viaduct * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005417-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005417 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007206-25AA |  | > | Willemstunnel Zuid | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Indienstellen nieuwe IXL Rotterdam * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007206-25AA-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007206 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3AE042-2501 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 1:00 | 2025-05-26 | 0:50 | 0d 23:50 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden stijgpunten perrons * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE042-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE042 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008125-2504 |  | > | Woerden Molenvliet | Woerden Molenvliet | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | brug onderhoud (Dubbele Wiericke brug) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008125-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008125 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005429-2501 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-30 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV met bevestigingsmiddelen te A'dam Zuid * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005429-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005429 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005308-2508 |  | > | Uitgeest | Uitgeest | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van spoorstaven en bevestigingsmiddelen te Alkmaar - Uitgeest * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2508-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003122-2501 |  | > | Leeuwarden | Harlingen Haven | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-06-01 | 1:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | SIT-1 elementen plaatsen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003122-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003122 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005509-2517 |  | > | Amsterdam Zaanstraat | Amsterdam Zaanstraat | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-30 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen sporen en wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2517-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005346-2540 |  | > | Amersfoort racc. Pon | Amersfoort racc. Pon | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Spoor 5, wissel 1 en 2 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2540-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2553 |  | > | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2553-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2505 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Railpads en ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2505-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2508 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2508-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R429000-2501 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenleiding aanpassen naar nieuwe portalen en draadconfiguratie voor gedeelte Brittenpassage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z907436-2501 |  | > | Uitgeest | Uitgeest | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | De huidige perronkap wordt verwijderd met een hijskraan vanaf de naastgelegen parkeerplaats. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907436-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907436 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R506000-2509 |  | > | Venray | Meerlo-Tienray | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouwstap NM1 voorbereiden 9 daagse keervoorzieningen & bouwlogistiek, vervangen duiker Sambeekse uitwatering * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2509-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004954-GO02 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO02-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005467-2504 |  | > | Woerden Molenvliet | Woerden Molenvliet | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-06-01 | 1:00 | 2025-06-01 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Onderhoud vrije kruising t vinkje * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005467-2505 |  | > | Woerden Overloop | Woerden Overloop | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-06-01 | 13:00 | 2025-06-02 | 1:00 | 0d 12:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud aan KW stadstunnel Woerden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2505-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003257-2501 |  | > | Wijmertsbrug - tussen IJlst en Workum | Workum | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-06-01 | 1:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor/wissel-vernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003048-2507 |  | > | Oldenzaal | Oldenzaal | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen leidingonderbrekers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2504 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2505 |  | > | Oldenzaal Grens | Oldenzaal Grens | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2509 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Cluster BE-27 + BE-28 + BE-29 (1x 1:9 EW, 2x 1:9 GW en ca. 44m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2509-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2507 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-08 | 17:00 | 1d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-25B3 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 7:00 | 2025-06-09 | 11:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B3-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2514 |  | > | Botlek Theemsweg aansl. | Botlek Theemsweg aansl. | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-10 | 11:00 | 2d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Cluster ER-05 + ER-06 (2x OVW 21m en ca. 235m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2514-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2521 |  | > | Maasvlakte West | Maasvlakte West | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Cluster MR-06 + MR-07 + MR-08 (2x 1:9 GW en ca. 256 spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2521-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R594400-2502 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005468-2501 |  | > | Naarden-Bussum | Naarden-Bussum | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-07 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Wpa-Hvs: km 19.570 R; plateau aanleggen d.m.v. aanvullen grond en een keerwandje. Bovenlaag rondom kast egaliseren met z * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005468-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005468 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005468-2502 |  | > | Naarden-Bussum | Naarden-Bussum | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-08 | 1:00 | 2025-06-08 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Wpa-Hvs: km 19.570 R; plateau aanleggen d.m.v. aanvullen grond en een keerwandje. Bovenlaag rondom kast egaliseren met z * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005468-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005468 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R577400-2501 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-10 | 3:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | electrificering (aanpassen bovenleiding) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-577400-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-577400 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R537600-G400 |  | > | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ombouw Gvc (faseringsstap Gvc 400) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-537600-G400-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-537600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2504 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI Botlektunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2504-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3HRB01-TP13 |  | > | Rijswijk | Rijswijk | 2025 | 2025 | 23 | 33 | 2025-06-04 | 21:00 | 2025-08-16 | 1:00 | 72d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | PHS Rsw - Sdm TVP 10a in dienst stellen tunnel technische installaties en TESTEN en OTO (Opleiden Trainen en OefenenOHD) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3HRB01-TP13-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3HRB01 | 2024-01-04 | Major | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007208-2510 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 2371 A/B, 2375, 2395 A/B, 2397 A/B en 2399 A/B door de NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2510-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008401-RT19 |  | > | Rotterdam Noord goed. West | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen spoortak, overwegbevloering, inspectiepad, regelbare bevestiging, blokkenspoor, overgangsconstructie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT19-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2511 |  | > | Weert | Weert | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 7:00 | 2025-06-04 | 19:00 | 1d 12:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven in overwegen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2511-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005509-2511 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsligger, spoorstaven, bevestigingsmiddelen en spoorstaven en bouwen RIP * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2511-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008109-2503 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005467-2501 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Vechtbrug - bij Weesp | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud Kunstwerk Bussumergrintweg nabij station Bussum Zuid * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005473-2507 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Vechtbrug - bij Weesp | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vern schouwpad, vern sps bevestigingsmiddelen, op kw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005473-2507-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005473 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007022-2503 |  | > | Maasvlakte aansl. | Maasvlakte aansl. | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007022-2513 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2513-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005473-2510 |  | > | Centraal Magazijn Bovenbouw | Centraal Magazijn Bovenbouw | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | verv EW1:9 hergebruik * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005473-2510-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005473 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R550090-2501 |  | > | Putten | Putten | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Onderdoorgang Nunspeet * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-550090-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-550090 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2552 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2552-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008401-RT17 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 1:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen spoortak, overwegbevloering, dwarsliggers, ballast, * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT17-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R548400-2402 |  | > | Ressen aansl. | Ressen aansl. | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 1:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Plaatsing Geluidschermen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-548400-2402-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-548400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2542 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 1:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2542-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2545 |  | > | Heerlen | Heerlen | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 2:00 | 2025-06-15 | 10:00 | 1d 08:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen wissel 45 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2545-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R429000-2502 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 1:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenleiding aanpassen naar nieuwe portalen en draadconfiguratie voor gedeelte Brittenpassage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R438700-25D |  | > | Reitdiep, brug o/h - bij Groningen | Zuidhorn | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-15 | 1:00 | 2025-06-17 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Stap D10/D20 - ombouwen Groningen naar eindsituatie, inbrengen bustunnel, terugplaatsen perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-25D-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005415-2506 |  | > | Zuidelijke splitsing (Haarlem) | Zuidelijke splitsing (Haarlem) | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-19 | 1:00 | 2025-06-23 | 9:00 | 4d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Vervangen Oude keerwand, langs kopspoor 14. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005415-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005415 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004966-2502 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden tussen Roosendaal (Rsd) en Bergen op Zoom (Bgn) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K008125-2505 |  | > | Zoeterwoude West | Rijn-Schiekanaalbrug Leiden | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | brug onderhoud (Galgenwaterbrug) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008125-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008125 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005449-2506 |  | > | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van spoorstaven, spoortakken en bevestigingsmiddelen tussen Haarlem en Leiden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005346-2532 |  | > | Amersfoort Goederen | Amersfoort Goederen | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2532-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2502 |  | > | Roosendaal | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwingen (spoortakken, overwegbevloeringen, dwarsliggers + ballast, wissels, wisselverwarm.) en aanleggen drainage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004897-FL03 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren van spoorviaduct in 3 perioden van 52u * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004897-FL03-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004897 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R438700-25E |  | > | Groningen | Groningen | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-17 | 1:00 | 2025-07-01 | 1:00 | 13d 00:00 | continuous | Tunnel |  | ST | [8 empty] | Stap D10/D20 - ombouwen Groningen naar eindsituatie, inbrengen bustunnel, terugplaatsen perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-25E-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R438700-2502 |  | > | Reitdiep, brug o/h - bij Groningen | Reitdiep, brug o/h - bij Groningen | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-17 | 1:00 | 2025-07-01 | 1:00 | 13d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Kader valt samen met kader 25E Kader vormt een cluster met de kaders 25A t/m 25G * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3GZN02-2501 |  | > | Vught aansl. | Vught aansl. | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Fot B3: inbrengen hulpwerk voor hulpbrug N65, fundatie lift, bvl en inbrengen tijdelijke lob gr 2818 tbv fot B4. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN02 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2509 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2509-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005222-2502 |  | > | Hoofddorp opstel. | Hoofddorp opstel. | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 1:00 | 2025-06-30 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI-switches met NSE-stellers van 6 wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006108-2501 |  | > | HSL Viaduct Bleijswijk | Rotterdam HSL aansl. | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 1:00 | 2025-06-30 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2515 |  | > | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 1:00 | 2025-06-29 | 23:00 | 0d 22:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers 171A, 171B, 173, 183A, 183B EBI door NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2515-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005449-2501 |  | > | Sassenheim | Leiden Centraal | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 1:00 | 2025-06-30 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van spoorstaven en spoortakken; verwijderen van ballastbed op kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2501-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2580 |  | > | Maastricht Randwijck | Maastricht Randwijck | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 1:00 | 2025-06-30 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2580-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R580900-2501 |  | > | Sassenheim | Leiden Centraal | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 1:00 | 2025-06-29 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | Testen bediening beweegbare brug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-580900-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-580900 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005417-2511 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 1:00 | 2025-06-30 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Afwerken Ij-viaduct * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005417-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005417 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2508 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 8:00 | 2025-07-05 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2508-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2510 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-06 | 2:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 1d 03:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 221 A/B en 243 A door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2510-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005308-2501 |  | > | Uitgeest | Zaandijk Zaanse Schans | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van spoorstaven en bevestigingsmiddelen te Krommenie-Assendelft, Wormerveer en Zaandam Kogerveld * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003261-2501 |  | > | Winsum | Winsum | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 1:00 | 2025-07-04 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-scope tussen Groningen en Warfum (geocode 006, 007 en 600) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003261-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003261 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003180-2501 |  | > | Onnen Zuid | Onnen Zuid | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 3:00 | 2025-07-06 | 0:00 | 2d 21:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-werkzaamheden tussen Groningen en Assen (geocode 010 en 011) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003180-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003180 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2554 |  | > | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-08 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2554-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2502 |  | > | Wijchen | Rosmalen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwingen: spoorstaven en dwarsliggers incl. ballast (incl. bevestigingsmiddelen) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2520 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2520-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2512 |  | > | Wijchen | Wijchen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2512-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R528800-2503 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 10:00 | 2025-07-05 | 23:00 | 0d 13:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct Rijkswaterstaat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528800-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R3SUN04-2501 |  | > | Wijchen | Wijchen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Sporen en bovenleiding aanpassen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3SUN04-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3SUN04 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R438700-25F |  | > | Reitdiep, brug o/h - bij Groningen | Zuidhorn | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 1:00 | 2025-07-06 | 0:00 | 4d 23:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Stap D10/D20 - ombouwen Groningen naar eindsituatie, inbrengen bustunnel, terugplaatsen perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-25F-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R438700-25G |  | > | Waterhuizen aansl. | Waterhuizen aansl. | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 3:00 | 2025-07-06 | 0:00 | 2d 21:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Stap D10/D20 - ombouwen Groningen naar eindsituatie, inbrengen bustunnel, terugplaatsen perronkappen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-438700-25G-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-438700 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008410-2506 |  | > | Nederlandse Gist Fabriek aansl. - bij Delft | Nederlandse Gist Fabriek aansl. - bij Delft | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen ventilatoren. (tunnel Delft) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004954-GO06 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO06-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R429000-2503 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouw kapconstructie Brittenpassage perron 1 o.b.v. prefab elementen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005463-2510 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsligger en spoorstaven. aanpassen railinzetplaats * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005228-2503 |  | > | Uitgeest | Uitgeest | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | onderhoudswerkzaamheden Bolbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005228-2503-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005228 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2507 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 8:00 | 2025-07-12 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 West) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005308-2503 |  | > | Noordhollands kanaal, brug o/h - bij Alkmaar | Noordhollands kanaal, brug o/h - bij Alkmaar | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van spoorstaven en bevestigingsmiddelen tussen Heerhugowaard en Alkmaar * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2503-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003122-2502 |  | > | Wijmertsbrug - tussen IJlst en Workum | Workum | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | testwerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003122-2502-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003122 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004907-2501 |  | > | Landgraaf | Landgraaf | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Aanbrengen veiligheidsvoorzieningen kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004907-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004907 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | Z906136-2502 |  | > | Leeuwarden | Leeuwarden | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Verplaatsen van stootjukken en verwijderen LO's * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906136-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906136 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005222-2511 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI switches * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z9UTZL1-2505 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor lichte, bovenleidingswerkz. en perronkeerwanden stellen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9UTZL1-2505-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9UTZL1 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005113-2502 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Omega seinen door NG seinen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005113-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005113 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2509 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 8:00 | 2025-07-19 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 West) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2509-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005185-2502 |  | > | Den Dolder | Den Dolder | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-19 | 13:00 | 2025-07-20 | 5:00 | 0d 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Indienststelling IB-kabel tussen Den Dolder - Amersfoort * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005185-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005185 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2506 |  | > | Den Haag Ypenburg | Den Haag Ypenburg | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-20 | 1:00 | 2025-07-20 | 21:00 | 0d 20:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen wisselsteller 63 en 65 EBI naar NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2506-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005318-2501 |  | > | Uitgeest | Uitgeest | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Herprofileren baanlichaam en schouwpad herstellen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005318-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005318 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003180-2505 |  | > | Beilen | VAM aansl. - bij Wijster | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-18 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | FW-scope te Beilen (geocode 012) BBV-scope Assen-Hoogeveen (geocode 012) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003180-2505-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003180 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z907436-2502 |  | > | Uitgeest | Uitgeest | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-18 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | De nieuwe perronkap wordt (in delen) het perron op gehesen met een hijskraan vanaf de naastgelegen parkeerplaats. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907436-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907436 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003124-2511 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-17 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Assenteller installatie Hgl - Esg Vervangen IB kabel RH Hgl - Baan - RH Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R429000-2599 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-14 | 1:00 | 2025-07-23 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse werkzaamheden Minervapassage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2599-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R522742-2501 |  | > | Uitgeest | Uitgeest | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT+ST | [8 empty] | Bouwen onderdoorgang thv Kuillaan, de bouw van een voetgangersbrug thv Stetslaan, saneren 3 nabo's. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522742-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522742 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008421-2511 |  | > | Sliedrecht Baanhoek | Sliedrecht Baanhoek | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 1:00 | 2025-07-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse werkzaamheden op verschillende locaties tussen Gorinchem en Dordrecht. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2511-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008421-2510 |  | > | Sliedrecht Baanhoek | Sliedrecht Baanhoek | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-23 | 1:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse werkzaamheden op verschillende locaties tussen Gorinchem en Dordrecht. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2511 |  | > | Zetten-Andelst | Tiel | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 1:00 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2511-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005415-2505 |  | > | Halfweg-Zwanenburg | Halfweg-Zwanenburg | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-21 | 1:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Aanbrengen en vervangen van keerwanden langs spoor (lange damwanden). Vernieuwen schouwpaden en plaatsen hekwerken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005415-2505-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005415 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2513 |  | > | Zevenaar Oost | Zevenaar Oost | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-21 | 8:00 | 2025-07-26 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 oost) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2513-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003122-2503 |  | > | Wijmertsbrug - tussen IJlst en Workum | Workum | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-22 | 1:00 | 2025-07-26 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | kabelwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003122-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003122 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003257-2513 |  | > | Wijmertsbrug - tussen IJlst en Workum | Workum | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-22 | 1:00 | 2025-07-26 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | spoor/-wisselvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2513-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R429000-2504 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 1:00 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Afbouw perronkap P2 Brittenpassage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2504-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2530 |  | > | Kesteren | Wadenoijen | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 1:00 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven in overweg en perronsporen Tiel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2530-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005482-0853 |  | > | Zuidelijke splitsing (Haarlem) | Voorhout | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 1:00 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen bovenleiding balken Op OVS brengen 35 velden BVL * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005482-0853-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005482 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008401-RT13 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-28 | 1:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen wissels, bevestigingsmiddelen, spoortak, overwegbvloering Saneren wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT13-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2515 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 8:00 | 2025-08-04 | 0:00 | 1d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster ER-09 + ER-10 (OVW 26,4m en ca. 150m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2515-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-25B4 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope uitvoeren in blauwdrukweekend * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B4-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R594400-2404 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2404-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006108-2506 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 1:00 | 2025-08-04 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2503 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (Botlektunnel) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3AE032-2508 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 1:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | TVP tbv inbrengen van kabels in kabelkoker derde perron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2508-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007208-2514 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-03 | 23:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 3311, 3313, 3315, 3317, 3319, 3321 en 3237A door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2514-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007208-2519 |  | > | Kijfhoek aansluiting noord | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-03 | 23:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2519-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2505 |  | > | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-03 | 1:00 | 2025-08-03 | 21:00 | 0d 20:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers 187A, 187B, EBI door NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2505-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008109-2504 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2581 |  | > | Maastricht Randwijck | Maastricht Randwijck | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 1:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2581-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K006136-5BWS |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BWK testen 2025 Sophiatunnel LET OP: Niet tegelijk met BWK Pankan tunnel en niet tegelijk met TTI plannen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006136-5BWS-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006136 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008410-2502 |  | > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-03 | 15:00 | 0d 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen pompen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007022-2504 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2504-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007022-2514 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2514-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003122-2510 |  | > | Leeuwarden Camminghaburen | Leeuwarden Camminghaburen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-28 | 1:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | realiseren kritisch kabelwerk ENL incl. spoorkruisingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003122-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003122 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003257-2504 |  | > | Leeuwarden Camminghaburen | Leeuwarden Camminghaburen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-28 | 1:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor/-wisselvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2504-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2553 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2553-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005492-2501 |  | > | Swifterbant - Dronten | Hattemerbroek Aansl. | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 1:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | herstellen doelstracé * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005492-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005492 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005463-2508 |  | > | Lelystad Centrum | Lelystad Centrum | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-07 | 1:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen ingegoten spoortaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2508-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005507-2504 |  | > | Veenendaal West Overloopwissels | Maarn | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 1:00 | 2025-08-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Div BBV werkzaamheden: ballast, dwarsliggers, spoorstaven, schouwpaden e.d. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005507-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005507 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005507-2501 |  | > | Veenendaal West Overloopwissels | Maarn | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-06 | 1:00 | 2025-08-19 | 5:00 | 13d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Div BBV werkzaamheden: ballast, dwarsliggers, spoorstaven, schouwpaden e.d. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005507-2501-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005507 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005308-2509 |  | > | Where, brug o/d - bij Purmerend | Zaandam Kogerveld | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van bevestigingsmiddelen te Zaandam - Hoorn * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2509-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2555 |  | > | Axel aansl. | Axel aansl. | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2555-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005185-2501 |  | > | Veenendaal West Overloopwissels | Utrecht Zuid aansluiting | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-08-14 | 5:00 | 5d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen Relaishuis Maarn. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005185-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005185 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003173-2502 |  | > | Emmen Zuid | Emmen Zuid | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveringswerken (Schilderwerk). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003173-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003173 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R506000-2510 |  | > | Venray | Meerlo-Tienray | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouw-/IDS Stap NM2 Mook Molenhoek (excl.)-Blerick (excl.) Keervoorziening en Bouwlogistiek * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2510-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003048-2501 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 32 | 38 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-09-20 | 1:00 | 41d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R429000-2598 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-06 | 1:00 | 2025-08-13 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse werkzaamheden Minervapassage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2598-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z907372-2502 |  | > | Meppel | Meppel | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907372-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907372 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | Z9ZV001-Zv02 |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen keerwanden en bestrating spoor 2 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ZV001-Zv02-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9ZV001 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2508 |  | > | Amsterdam Westhaven Goederen | Amsterdam Westhaven Goederen | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-17 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2508-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3HRB01-TP14 |  | > | Rijswijk | Rijswijk | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | PHS Rsw - Sdm TVP 14 in dienst stellen tunnel technische installaties Redundant maken van Voeding systeem. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3HRB01-TP14-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3HRB01 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2560 |  | > | Valkenburg | Valkenburg | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV Werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2560-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003048-2502 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R429000-2505 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Afbouw kapconstructie Brittenpassage perron 1 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2505-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-429000 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | VD20168-2501 |  | > | Maastricht Lijnwerkplaats | Maastricht Lijnwerkplaats | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Ontkoppelen Maastricht - Lanaken (verwijderen wissel, aanpassen bovenleiding en beveiliging). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-D20168-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-D20168 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2516 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 20:00 | 2025-08-20 | 0:00 | 1d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Cluster ER-14 (ca. 409m sps) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2516-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K008421-2512 |  | > | Merwedekanaalbrug - bij Arkel | Merwedekanaalbrug - bij Arkel | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-22 | 1:00 | 2025-08-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integraal onderhoud / projectmatige werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2510 |  | > | Zevenaar Oost | Zevenaar Oost | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 8:00 | 2025-08-23 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003180-2506 |  | > | Beilen | VAM aansl. - bij Wijster | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 1:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-scope Assen-Hoogeveen (geocode 012) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003180-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003180 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005482-TVP2 |  | > | Zuidelijke splitsing (Haarlem) | Voorhout | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 1:00 | 2025-08-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen bovenleiding balken Op OVS brengen 35 velden BVL * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005482-TVP2-00-8&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005482 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z906294-2501 |  | > | Velp | Velp | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 1:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906294-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906294 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004917-2503 |  | > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 1:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2504 |  | > | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-31 | 1:00 | 2025-08-31 | 23:00 | 0d 22:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers 171A, 171B, 173, 183A, 183B EBI door NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R389800-2501 |  | > | Velp | Velp | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 1:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Het vervangen van een NABO door een beveiligde overweg voor langzaam verkeer. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-389800-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-389800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005222-2512 |  | > | Maarssen | Maarssen | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI-switches * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2512-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005113-2503 |  | > | Maarssen | Maarssen | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Omega seinen door NG seinen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005113-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005113 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006108-2508 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2508-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005318-2520 |  | > | Uitgeest | Zaandijk Zaanse Schans | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Herstel schouwpaden en talud. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005318-2520-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005318 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005308-2502 |  | > | Uitgeest | Zaandijk Zaanse Schans | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van spoorstaven en bevestigingsmiddelen te Krommenie-Assendelft, Wormerveer en Zaandam Kogerveld * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2513 |  | > | Almelo racc. Bedrijvenpark NW Twente | Almelo racc. Bedrijvenpark NW Twente | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-05 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2513-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R528800-2504 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 10:00 | 2025-09-07 | 23:00 | 1d 13:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct Rijkswaterstaat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528800-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R3GZN02-2502 |  | > | Vught aansl. | Vught aansl. | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Fot B4: inbrengen hulpwerk voor hulpbrug N65, fundatie lift, bvl en inbrengen tijdelijke lob gr 2818. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN02 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008410-2503 |  | > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 23:00 | 2025-09-07 | 15:00 | 0d 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen pompen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003048-2504 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R3AE042-2502 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-04 | 1:00 | 2025-09-05 | 0:50 | 0d 23:50 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden stijgpunten perrons * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE042-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE042 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2506 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | verniewen, wissel, ballast, spoortak en paden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2506-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z906301-2501 |  | > | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren/ dakdekken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906301-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906301 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005316-2502 |  | > | Zaandam | Zaandam | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | 1-op-1 vervanging verlichting tunnelbuis TJ en TK- Hemtunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005316-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005316 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008401-RT15 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen sporen 21m, 22m, 23m, 25m, 26m * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT15-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R579600-2501 |  | > | Tilburg aansl. | Tilburg aansl. | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | wijzigen overweg Kapelweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-579600-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-579600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005509-2512 |  | > | Singelgracht aansl. | Singelgracht aansl. | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 17:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 1d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsligger, spoorstaven, bevestigingsmiddelen en spoorstaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2512-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2502 |  | > | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008410-2501 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen pompen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008410-2505 |  | > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-14 | 11:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen ventilatoren. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005467-2508 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 21:00 | 2025-09-14 | 9:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Werkzaamheden aan KW Noordzeeweg in lang nachtgat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2508-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R551400-2501 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Aansluiten nieuwe opstelsporen en vernieuwen sporen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-551400-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-551400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003164-2501 |  | > | Onnen Zuid | Onnen Zuid | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 2025-09-10 | 9:00 | 2025-09-29 | 16:00 | 19d 07:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Spoorwerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003164-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003164 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-25B5 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope uitvoeren in blauwdrukweekend * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B5-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R594400-2505 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2502 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (Botlek) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006108-2503 |  | > | HSL Viaduct Bleijswijk | Rotterdam HSL aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2507 |  | > | Rotterdam Westelijke Splitsing | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 173 A/B, 199, 211 A/B, 251 A/B en 293A * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007208-2511 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-21 | 4:00 | 2025-09-22 | 4:00 | 0d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 2327, 3531, 2325 A/B, 2329 A/B en 2331A/B door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2511-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003227-2505 |  | > | Wierden | Snippeling aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBv en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2505-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005509-2515 |  | > | Singelgracht aansl. | Singelgracht aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-21 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Aanpassen talud, vervangen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2515-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2556 |  | > | Axel aansl. | Axel aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2556-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K008109-2505 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005467-2502 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Vechtbrug - bij Weesp | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud Kunstwerk Bussumergrintweg nabij station Bussum Zuid * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003048-2506 |  | > | Oldenzaal Grens | Oldenzaal Grens | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005473-2501 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vern ballast, dwl, terreinverharding, aanpassen baanlichaam, vern sps bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005473-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005473 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008423-2501 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-25 | 23:00 | 5d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Ombouw VPI naar nieuwe interlocking * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008423-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008423 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007022-2505 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-23 | 3:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2505-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007022-2515 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2515-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005473-2506 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vern 2 wissels, wisselliggers + ballast 2 wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005473-2506-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005473 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2554 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2554-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008401-RT14 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen wissels 295A, 295B en 297, vernieuwen overwegbevloering, vernieuwen sporen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT14-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2509 |  | > | Amsterdam Westhaven Goederen | Amsterdam Westhaven Goederen | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, spoorstaven, overweg, en wegaansluiting * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2509-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005463-2505 |  | > | Lelystad Centrum | Almere Parkwijk | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsliggers+spoorstaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2505-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005415-2507 |  | > | Haarlem | Haarlem | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vervangen Oude keerwand, langs kopspoor 14. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005415-2507-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005415 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005449-2507 |  | > | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen van spoorstaven, spoortakken en bevestigingsmiddelen tussen Haarlem en Leiden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005449-2507-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005449 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003261-2503 |  | > | Loppersum | Loppersum | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-10-02 | 5:00 | 5d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-scope tussen Loppersum en Delfzijl Stamlijn (geocode 201) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003261-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003261 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2540 |  | > | Valkenburg | Valkenburg | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2540-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005346-2501 |  | > | Vleuten | Vleuten | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 1:00 | 2025-09-28 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van bevestigingsmiddelen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R506000-2511 |  | > | Nijmegen Heyendaal | Nijmegen Heyendaal | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouwstap NM3: Sloop bestaand KW Heumensebaan en divers Grondwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2511-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R582500-sp45 |  | > | Landgraaf | Landgraaf | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vervangen perronbestrating * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-582500-sp45-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-582500 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2503 |  | > | Amsterdam Coenhaven | Amsterdam Coenhaven | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 1:00 | 2025-10-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, overweg en wegaansluiting * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2516 |  | > | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-05 | 1:00 | 2025-10-05 | 21:00 | 0d 20:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers 191A, 191B , EBI door NSE-4 / NSE-S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2516-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005308-2506 |  | > | Uitgeest | Heemskerk | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 1:00 | 2025-10-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van bevestigingsmiddelen te Uitgeest - Beverwijk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003261-2504 |  | > | Loppersum | Loppersum | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 1:00 | 2025-10-09 | 5:00 | 5d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-scope tussen Loppersum en Delfzijl Stamlijn (geocode 201) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003261-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003261 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R528800-2505 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-06 | 5:00 | 2d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct Rijkswaterstaat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528800-2505-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R3GZN02-2503 |  | > | Oss West | Vught aansl. | 2025 | 2025 | 40 | 43 | 2025-10-04 | 1:00 | 2025-10-20 | 5:00 | 16d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | In dienst stellen tijdelijke sporen Vught. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2503-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN02 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005316-2503 |  | > | Zaandam | Zaandam | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | 1-op-1 vervanging verlichting tunnelbuis TJ en TK- Hemtunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005316-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005316 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004966-2504 |  | > | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden tussen Bergen op Zoom (Bgn) en Goes (Gs) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008125-2502 |  | > | Voorschoten | Voorschoten | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | brug onderhoud (Vinkbrug) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008125-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008125 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008113-2502 |  | > | Voorschoten | Voorschoten | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen seinkabels Vinkbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008113-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008113 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007808-2508 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-12 | 9:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 0d 20:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers van 237 en 291 B door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2508-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2517 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 1:00 | 2025-10-19 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Spoorvernieuwingen en aanbrengen wisselverwarming * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2517-00-8&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004897-FL04 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren van spoorviaduct in 3 perioden van 52u * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004897-FL04-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004897 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2513 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2513-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2511 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 1:00 | 2025-10-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen wissel, spoorstaven, dwarsliggers en spoortak * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005463-2501 |  | > | Swifterbant - Dronten | Lelystad Opstelterrein Aansl. | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-19 | 1:00 | 2025-10-22 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen van railpads, kraagbouten en ringen, W14 veren. Vernieuwen dwarsliggers + spoorstaven. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005507-2502 |  | > | Veenendaal West Overloopwissels | Maarn | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-18 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 9d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Div BBV werkzaamheden: ballast, dwarsliggers, spoorstaven, schouwpaden e.d. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005507-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005507 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005415-2504 |  | > | Halfweg-Zwanenburg | Halfweg-Zwanenburg | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-16 | 19:00 | 2025-10-23 | 23:00 | 7d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Aanbrengen en vervangen van keerwanden langs spoor (lange damwanden). Vernieuwen schouwpaden en plaatsen hekwerken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005415-2504-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005415 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003227-2507 |  | > | Kampen Zuid - Hattemerbroek Aansl. | Zwolle West Overloop | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-18 | 1:00 | 2025-10-27 | 0:00 | 8d 23:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2508 |  | > | Roosendaal | Roosendaal | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-14 | 13:00 | 2025-10-16 | 17:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2508-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005163-2502 |  | > | Spaarnebrug - bij Haarlem | Spaarnebrug - bij Haarlem | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 1:00 | 2025-10-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen E en W installaties * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005163-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005163 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R553500-2501 |  | > | Wolfheze | Wolfheze | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 1:00 | 2025-10-21 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Voorbereidende werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-553500-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-553500 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2509 |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2509-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | Z9ZV001-Zv01 |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen keerwanden en bestrating spoor 1 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ZV001-Zv01-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9ZV001 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005492-2502 |  | > | Swifterbant - Dronten | Hattemerbroek Aansl. | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 5:00 | 2025-10-27 | 8:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | herstellen doelstracé * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005492-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005492 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005463-2509 |  | > | Swifterbant - Dronten | Lelystad overloopw. | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-22 | 1:00 | 2025-10-27 | 0:00 | 4d 23:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen ingegoten spoortaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2509-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004917-2502 |  | > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | Z230012-25A4 |  | > | Zevenaar | Zevenaar | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-26 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 1d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren Dateq en realiseren DOSS 1.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-230012-25A4-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-230012 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2510 |  | > | Weert | Weert | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-28 | 4:00 | 3d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005467-2503 |  | > | Kampen Zuid Overloopw. West | Kampen Zuid Overloopw. West | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud drontermeertunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003257-2503 |  | > | Hoogkerk aansl. | Zuidhorn | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 7d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | spoor/-wisselvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003122-2511 |  | > | Hoogkerk aansl. | Zuidhorn | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 7d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | realisatie kritisch kabelwerk ENL incl. spoorkruisingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003122-2511-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003122 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004974-2570 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004974-2570-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004974 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2511 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-30 | 8:00 | 2025-11-02 | 16:00 | 3d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 West) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2511-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2512 |  | > | Zevenaar Oost | Zevenaar Oost | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 8:00 | 2025-10-30 | 16:00 | 3d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 oost) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2512-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K006108-2505 |  | > | HSL Viaduct Bleijswijk | Rotterdam HSL aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003227-2508 |  | > | Zutphen goed. empl. aansl. | Zutphen goed. empl. aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 8:00 | 2025-11-02 | 20:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2508-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005509-2514 |  | > | Singelgracht aansl. | Singelgracht aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2514-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R506000-2512 |  | > | Nijmegen Heyendaal | Nijmegen Heyendaal | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouwstap NM Nijmegen (excl.)-Cuijk (excl.) Diverse werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2512-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003124-2512 |  | > | Hengelo Gezondheidspark | Zutphen Twentekanaal aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-28 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 6d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen assenteller installatie Vervangen IB kabel Realisatie gereed voor Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2512-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005467-2506 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Herstel kabelkokers op KW Hemboog. Periode nodig om materiaal via RIP aan te voeren. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2506-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2505 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2505-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R551400-2502 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Aansluiten nieuwe opstelsporen en vernieuwen sporen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-551400-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-551400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | VD20166-2503 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 3:00 | 2025-11-03 | 7:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Realiseren stijgpunt naar busplatform. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-V-D20166-2503-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | V-D20166 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005433-2501 |  | > | Schiphol Airport | Schiphol Airport | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Opbouw nieuw TTI besturingssysteem in tunnel, aanbrengen tijdelijke voorzieningen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005433-2501-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005433 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3AE042-2503 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 1:00 | 2025-11-03 | 0:50 | 0d 23:50 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden stijgpunten perrons * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE042-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE042 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | RFK0021-2501 |  | > | Zwolle | Dalfsen | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Uitbreiden onbewaakte fietsenstalling op maaiveld te station Dalfsen incl. plaatsen keerwanden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-FK0021-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-FK0021 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003227-2506 |  | > | Wierden | Snippeling aansl. | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBv en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005346-2534 |  | > | Amersfoort Goederen | Amersfoort Goederen | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2534-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005346-2520 |  | > | Amersfoort racc. Pon | Amersfoort racc. Pon | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-09 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2520-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R522750-2501 |  | > | Ommen | Dalfsen | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | NABO’s te Dalfsen, de aanleg van twee vee tunnels i.p.v. twee niet actief beveiligde overwegen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-522750-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-522750 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007206-25BB |  | > | Willemstunnel Zuid | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Indienstellen nieuwe IXL Rotterdam * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007206-25BB-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007206 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004899-2501 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 1:00 | 2025-11-08 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging besturingsinstallatie westbuis + neveninstallaties. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004899-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004899 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005336-2506 |  | > | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | Schinkelbrug - bij Amsterdam Zuid | 2025 | 2025 | 46 | 49 | 2025-11-15 | 1:00 | 2025-12-06 | 5:00 | 21d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren Asbest. In overleg met Change team programmeren in Q4 2025 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005336-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005336 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z9CL001-2502 |  | > | Lekbrug aansl. | Lekbrug aansl. | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 1:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Transfermaatregelen station Culemborg. Verbreden perron 1. Wachtruimte vernieuwen incl. Outilage. Trapopgang verruimen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9CL001-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9CL001 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2501 |  | > | Zaltbommel | Zaltbommel | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-16 | 1:00 | 2025-11-17 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Railpads en ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R506000-2515 |  | > | Nijmegen Heyendaal | Nijmegen Heyendaal | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 1:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouwstap NM3: Inbrengen nieuw brugdek KW Heumensebaan en divers Grondwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2515-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R543900-2501 |  | > | Haanrade | Haanrade | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-10 | 1:00 | 2025-12-10 | 1:00 | 29d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | plaatsen seinen, verplaatsen wissel/spoortakken, emplacement CBG maken. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-543900-2501-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-543900 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R528300-2502 |  | > | Uitgeest | Santpoort Noord | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 1:00 | 2025-11-22 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Aanpassen beveiliging, plaatsen en saneren overweg, kopsporen inkorten, RIP verplaatsen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528300-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528300 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005430-2501 |  | > | Amsterdam Coenhaven | Amsterdam Coenhaven | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, overwegen, wegaansluiting, dwarliggers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2511 |  | > | Botlek | Botlek | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-22 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Cluster BR-13 (ca. 12m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2511-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | Z906301-2502 |  | > | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren/ dakdekken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906301-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906301 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005308-2505 |  | > | Uitgeest | Heemskerk | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen van bevestigingsmiddelen te Uitgeest - Beverwijk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005308-2505-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005308 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004954-GO01 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO01-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2509 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2509-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R506000-2514 |  | > | Venlo | Venlo | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 0:00 | 2025-12-01 | 4:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Indienststellingsstap ombouw Venlo. Ombouw Emplacement Venlo. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2514-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R506000-2513 |  | > | Venray | Meerlo-Tienray | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bouwstap NM3 Venray (excl.) - Blerick (excl.) divers grondwerk-plaatsen draagconstructie bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2513-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | ER50008-2501 |  | > | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K008410-2504 |  | > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 1:00 | 2025-11-23 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen ventilatoren. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R528800-2506 |  | > | Sittard | Sittard | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:00 | 2025-11-22 | 23:00 | 0d 13:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | slopen viaduct Rijkswaterstaat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-528800-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-528800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K006108-2510 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | HSL breda grens overloop | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005346-2511 |  | > | Utrecht Maliebaan | Utrecht Maliebaan | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-30 | 18:00 | 2025-12-02 | 6:00 | 1d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2511-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004903-2518 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2518-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | L005467-2509 |  | > | Utrecht Overvecht | Utrecht Overvecht | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-30 | 1:00 | 2025-12-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Herstel aan KW vrije kruising Blauwkapel en KW Zwarte Water * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2509-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003261-2505 |  | > | Usquert | Usquert | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBV-werkzaamheden tussen Usquert - Roodeschool, vernieuwen station Uithuizermeeden, FW-scope te Uithuizermeeden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003261-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003261 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004954-GO05 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO05-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004864-2502 |  | > | Vlissingen Souburg | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen waterinstallatie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004864-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004864 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | Z907116-2501 |  | > | Vlissingen Souburg | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Integraal project station Middelburg, o.a. P76, perronkaprenovatie en aanpassen stationstunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907116-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907116 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003291-2510 |  | > | Zutphen | Zutphen | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 1:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | Z906294-2502 |  | > | Velp | Velp | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 1:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906294-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906294 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-25B6 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | VB29-scope uitvoeren in blauwdrukweekend * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B6-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R594400-2506 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2506-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2518 |  | > | Europoort West | Europoort West | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-07 | 8:00 | 2025-12-08 | 12:00 | 1d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Cluster ER-16 (1x 1:9 GW en ca. 20m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2518-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005507-2503 |  | > | Veenendaal West Overloopwissels | Utrecht Zuid aansluiting | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 1:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Div BBV werkzaamheden: ballast, dwarsliggers, spoorstaven, schouwpaden e.d. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005507-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005507 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004966-2506 |  | > | Arnemuiden | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-08 | 1:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden Tussen Goes (Gs) en Vlissingen (Vs) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2506-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K006146-2501 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007208-2518 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-07 | 23:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 3331, 3333, 3335, 3337, 3339 en 3341 door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2518-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | M004987-2510 |  | > | Sloehaven empl. | Sloehaven empl. | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 6:00 | 2025-12-06 | 18:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K008109-2506 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R569600-2501 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | aanpassen Sophiatunnel ivm capaciteitsvergroting * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-569600-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-569600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R584600-2501 |  | > | Arnemuiden | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-04 | 1:00 | 2025-12-08 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Verbeteren van de verlichting voor de gebruiker (NS) van het emplacement. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-584600-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-584600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | Z907116-2502 |  | > | Arnemuiden | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-04 | 1:00 | 2025-12-08 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Integraal project station Middelburg, o.a. P76, perronkaprenovatie en aanpassen stationstunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907116-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907116 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | M004864-2501 |  | > | Arnemuiden | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-04 | 1:00 | 2025-12-08 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen waterleidingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004864-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004864 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | K007022-2506 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2506-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | K007022-2516 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2516-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | L005433-2502 |  | > | Schiphol Airport | Schiphol Airport | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 0:00 | 2025-12-08 | 4:30 | 2d 04:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Installatie werkzaamheden TTI besturingssysteem, aanbrengen tijdelijke voorzieningen, pré SAT * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005433-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005433 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | KX00010-2555 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2555-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | D003122-2504 |  | > | Wijmertsbrug - tussen IJlst en Workum | Workum | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-11 | 1:00 | 2025-12-19 | 1:00 | 7d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Kabelwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003122-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003122 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | D003257-2514 |  | > | Wijmertsbrug - tussen IJlst en Workum | Workum | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-11 | 1:00 | 2025-12-19 | 1:00 | 7d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor/-wisselvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003257-2514-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003257 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
| ProRail | R523134-25zz |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-12 | 1:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Watergraafsmeer Oostzijde, realiseren nieuwe oosterlijke toegang * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-523134-25zz-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-523134 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| ProRail | R3AE032-2503 |  | > | Watergraafsmeer West aansl. | Watergraafsmeer West aansl. | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-12 | 1:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Stap 1k * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2503-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
| Infrabel | 70942 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | DENDERLEEUW | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 45275.9583 | 2025-01-04 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z70.33 L50 A+B L50C SP B Jette I en II + Denderleeuw I, II, III en IV inbegrepen Opgelet, SP IV reeds voorzien in stationsvernieuwing van B-Stations. SP IV uit zone halen! |  |  | 70942 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68767 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 45275.0208 | 2025-01-06 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68767 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69744 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 45275.25 | 2025-01-06 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | demontage trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69744 | 2023-10-11 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68891 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 45275.25 | 2025-01-06 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 |  |  | 68891 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69592 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2025 | 2 | 10 | 2025-01-06 | 45275 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 56d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 3: Bundel C2-N |  |  | 69592 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 72370 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUXELLES-PETITE-ILE | Y.WELLE | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 45275.9653 | 2025-01-11 | 45275.2083 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z87.33 L50A SP A+ B FBKI - Y Welle L50C SP B 23.35 tot 4.45 |  |  | 72370 | 2023-11-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71801 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 45275.9931 | 2025-01-11 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV 23u50-4u50 |  |  | 71801 | 2023-11-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72675 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 45275.9931 | 2025-01-11 | 45275.2222 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_15 Area CE volgens onderhoudskalender 2025. Sporen A en B L50 buiten dienst en bijkomend sporen A en B L28/1 (Y Pannenhuis en Y Laken blijven open) |  |  | 72675 | 2023-11-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70405 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-08 | 45275.3819 | 2025-01-08 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 70405 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70409 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 45275.375 | 2025-01-09 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70409 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70408 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 45275.375 | 2025-01-10 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70408 | 2023-10-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68769 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 45275.0208 | 2025-01-13 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68769 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 71646 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 45275.25 | 2025-01-13 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | demontage trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 71646 | 2023-10-11 | Medium | 5,6
| Infrabel | 66115 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 45275.25 | 2025-01-13 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | P206 Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken |  |  | 66115 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68517 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 45275.25 | 2025-01-13 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 |  |  | 68517 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68544 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-12 | 45275.375 | 2025-01-12 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68544 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 71822 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.BERCHEM-STADION | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 45275.9931 | 2025-01-18 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L25 HKV L27 (spoor A) HKM |  |  | 71822 | 2023-11-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68586 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 45275.3889 | 2025-01-17 | 45275.6458 | 5d, 06:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 68586 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74109 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 45275.3333 | 2025-01-14 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74109 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68062 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 45275.0069 | 2025-01-17 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | P208 Waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in R5/R6 in WE TLO |  |  | 68062 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68861 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 45275.0347 | 2025-01-17 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68861 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74208 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 45275.3333 | 2025-01-16 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74208 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68770 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0208 | 2025-01-20 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68770 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 66545 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0139 | 2025-01-20 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud |  |  | 66545 | 2023-07-07 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69985 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0139 | 2025-01-20 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingswerken + onderhoud |  |  | 69985 | 2023-07-14 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68516 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.25 | 2025-01-20 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 |  |  | 68516 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57985 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0007 | 2025-01-20 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) --> COLT 57981 Voorbereidingsweekend |  |  | 57985 | 2022-12-19 | Medium | 5,6
| Infrabel | 58738 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0347 | 2025-01-20 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug Spoor A L25 tot sein E-J zie schets 'expl L25' met impact L25N (tabblad schetsen Mechelen) |  |  | 58738 | 2023-10-06 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68079 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-19 | 45275.0208 | 2025-01-19 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68079 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74244 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-19 | 45275.5833 | 2025-01-19 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74244 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74287 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-19 | 45275.4167 | 2025-01-19 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74287 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69745 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 45275.9792 | 2025-01-25 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69745 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68862 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 45275.9931 | 2025-01-24 | 45275.2014 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68862 | 2023-10-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68600 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 45275.375 | 2025-01-24 | 45275.6181 | 5d, 05:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 68600 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69735 | Gent - Mechelen | > | BAASRODE-ZUID | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 45275.2014 | 2025-01-26 | 45275.2014 | 6d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS na P221 goederencorridors BTS 1: 14.700-15.100 |  |  | 69735 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 72635 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 45275.0069 | 2025-01-24 | 45275.1944 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.01 HKM L50 TLO + Aalst SP II en III inbegrepen L50 Y. Schellebelle niet inbegrepen R5 niet inbegrepen vanwege WE TLO L50 |  |  | 72635 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68063 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 45275.0069 | 2025-01-25 | 45275.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | P208 Waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in |  |  | 68063 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 67695 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 45275.9896 | 2025-01-24 | 45275.1806 | 1d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | P93 - Y Melle BD L50 SP B van Schellebelle SP I naar Melle SP I L50 SP A van sein CX-W.6 tot H-T.6 BS 29128 - 29130 - 29129 - 29131 R5/R6 in WE TLO gevolgen; L50SP B tot 01AT buiten spanning! L53 SP A ontoegankelijk tss Dendermonde en Y |  |  | 67695 | 2023-05-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 65015 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 45275.9896 | 2025-01-27 | 45275.1806 | 2d, 04:35h | Continuous |  | T | [9 empty] | P-werf Y Melle BD L50 SP B van Schellebelle SP I naar Melle SP I L50 SP A van sein CX-W.6 tot H-T.6 BS 29128 - 29130 - 29129 - 29131 |  |  | 65015 | 2023-09-22 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68075 | Gent - Mechelen | > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 45275.9167 | 2025-01-26 | 45275.25 | 1d, 08:00h | Periodical | [11 empty] | Onderhoud BVL 1 SP 22u-06u 2de SP 23.55 - 05.20 |  |  | 68075 | 2023-04-17 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68203 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 45275.25 | 2025-01-27 | 45275.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingswerken + Vernieuwen brug zwartebeek kp 81.415 |  |  | 68203 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69800 | Antwerp - Montzen | > | Y.DIEST | DIEST | 2025 | 2025 | 4 | 8 | 2025-01-25 | 45275.25 | 2025-02-22 | 45275.1667 | 28d, 22:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Perronvernieuwing Diest (B-ST) KP 74.155 en KP 75.326 60 km/u vertraging reizigers: 1,45 min vertraging goederen 2.04 min contact: Guy Van Gyseghem - Karolien Herbos CR2023-381 |  |  | 69800 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 58703 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 45275.0007 | 2025-01-27 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58703 | 2022-12-22 | Medium | 5,6
| Infrabel | 74098 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 45275.9965 | 2025-01-26 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74098 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68846 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 45275.0347 | 2025-01-27 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug Spoor A L25 tot sein E-J zie schets 'expl L25' met impact L25N (tabblad schetsen Mechelen) |  |  | 68846 | 2023-10-06 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68894 | Antwerp - Montzen | < > | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-26 | 45275.25 | 2025-01-26 | 45275.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Slijpwerken met SPENO op spoor A (planning per mail gekregen op 28/04/2023 van De Kempeneer David) |  |  | 68894 | 2023-05-26 | Medium | 5,6
| Infrabel | 70880 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.9583 | 2025-01-31 | 45275.2049 | 4d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, voorkeur voor P- Werf |  |  | 70880 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71553 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.3333 | 2025-01-27 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 71553 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69746 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.9792 | 2025-02-01 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69746 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68863 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN-DIJKSTRAAT | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.9861 | 2025-01-31 | 45275.2083 | 4d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug + Onderhoud |  |  | 68863 | 2023-11-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70420 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 45275.3333 | 2025-01-28 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70420 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74237 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 45275.0417 | 2025-01-31 | 45275.1944 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74237 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70945 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-29 | 45275.3819 | 2025-01-29 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 70945 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70427 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-30 | 45275.3333 | 2025-01-30 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 70427 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68871 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 45275.9896 | 2025-02-03 | 45275.1806 | 2d, 04:35h | Continuous |  | T | [9 empty] | P-werf Y Melle BD L50 SP B van Schellebelle SP I naar Melle SP I L50 SP A van sein CX-W.6 tot H-T.6 BS 29128 - 29130 - 29129 - 29131 |  |  | 68871 | 2023-08-21 | Medium | 5,6
| Infrabel | 72253 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 45275.9792 | 2025-02-03 | 45275.1667 | 1d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72253 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69500 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 45275.9792 | 2025-02-03 | 45275.1667 | 2d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69500 | 2023-08-29 | Minor | 5,6
| Infrabel | 72252 | Antwerp - Montzen | > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 45275.25 | 2025-02-01 | 45275.9792 | 2d, 17:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72252 | 2023-10-19 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68895 | Antwerp - Montzen | < > | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 45275.25 | 2025-02-02 | 45275.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Slijpwerken met SPENO op spoor B (planning per mail gekregen op 28/04/2023 van De Kempeneer David) |  |  | 68895 | 2023-05-26 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68493 | Antwerp - Montzen | > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.HOLLAND | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 45275.0417 | 2025-02-02 | 45275.2917 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Curatief slijpen met slijptrein op L27A spoor B buiten dienst. |  |  | 68493 | 2023-09-01 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68541 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 45275.375 | 2025-02-02 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 06h minimum Rq 333 : Propo -1 we |  |  | 68541 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 71703 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 45275.9583 | 2025-02-08 | 45275.1944 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.02 L53 FCB-FDR FDR SP I tem IV inbegrepen Y FCB vrij |  |  | 71703 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69747 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 45275.9792 | 2025-02-08 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69747 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71909 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 45275.9896 | 2025-02-08 | 45275.1944 | 5d, 04:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud impact HKV |  |  | 71909 | 2023-11-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70956 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 45275.4375 | 2025-02-07 | 45275.6667 | 5d, 05:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70956 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74239 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 45275.0417 | 2025-02-08 | 45275.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74239 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71903 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 45275.0347 | 2025-02-08 | 45275.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKM |  |  | 71903 | 2023-11-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68771 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 45275.0208 | 2025-02-10 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68771 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69524 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 45275.25 | 2025-02-10 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 50 Buitendienststelling tussen Albertkanaal- Y Nazareth |  |  | 69524 | 2023-07-14 | Medium | 5,6
| Infrabel | 71645 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 45275.25 | 2025-02-10 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 71645 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68872 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 45275.25 | 2025-02-10 | 45275.1806 | 2d, 22:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | P-werf Y Melle BD L50 SP B van Schellebelle SP I naar Melle SP I L50 SP A van sein CX-W.6 tot H-T.6 BS 29128 - 29130 - 29129 - 29131 |  |  | 68872 | 2023-08-21 | Medium | 5,6
| Infrabel | 74107 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 45275.9965 | 2025-02-09 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74107 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69346 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-09 | 45275.0208 | 2025-02-09 | 45275.25 | 1d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossen rails vernieuwingswerken april/mei 2025 |  |  | 69346 | 2023-07-14 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68397 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45275.9792 | 2025-02-14 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weeknachten ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997) |  |  | 68397 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68741 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45275.9375 | 2025-02-15 | 45275.2292 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien caténaire Maintenance Z18.41 |  |  | 68741 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69474 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45275.9931 | 2025-02-15 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69474 | 2023-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69545 | Antwerp - Montzen | > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-10 | 45275.1667 | 2025-02-22 | 45275.1667 | 12d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS: Vernieuwen OW 50 HKV:0,86min HKM:2,45 min 60 km/h t.e.m laatste nacht |  |  | 69545 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 70957 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45275.3889 | 2025-02-14 | 45275.6806 | 5d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70957 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74240 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 45275.0417 | 2025-02-14 | 45275.1944 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74240 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69527 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.9583 | 2025-02-22 | 45275.2083 | 7d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW50 |  |  | 69527 | 2023-07-17 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 72255 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.9792 | 2025-02-17 | 45275.1667 | 1d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72255 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
| Infrabel | 66717 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.0139 | 2025-02-17 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding +P221 Goederen coriddors Dendermonde |  |  | 66717 | 2023-10-20 | Medium | 5,6
| Infrabel | 72256 | Antwerp - Montzen | > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 45275.25 | 2025-02-15 | 45275.9792 | 2d, 17:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72256 | 2023-10-19 | Minor | 5,6
| Infrabel | 64957 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 45275.25 | 2025-02-16 | 45275.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z3.42 Entretien manuel et mécanisé AW + Voies courantes pour les postes 4221 et 4222 pour Berneau, fouron, Rémersdael, Montzen N et tête faisc 63-64" travaux dans le tunnel + Coupe d'arbres et peignage rochers |  |  | 64957 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68118 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.25 | 2025-02-17 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen + Kleine vernieuwingen aan wissels en sporen |  |  | 68118 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68395 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.0007 | 2025-02-17 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weekends 7+8 ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997). |  |  | 68395 | 2023-07-14 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68198 | Zeebrügge - Gent | > | ANDERLECHT-GRIL OUEST | Y.WELLE | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.0347 | 2025-02-17 | 45275.1875 | 2d, 03:40h | Continuous | [11 empty] | Onderhoud weegbrug Buiten dienst R5/R6 00.50 - R6 05.20 L50A TLO L50C TLO R6 05.20 - R6/R7 00.20 SP B L50A rooster Anderlecht West - Y Welle, beide NIET IN SP B L50C Denderleeuw - rooster Anderlecht West, beide NIET IN R6/R7 00.20 - R7 05.30 |  |  | 68198 | 2023-04-19 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68398 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 45275.9792 | 2025-02-21 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weeknachten ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997) |  |  | 68398 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69473 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 45275.9931 | 2025-02-22 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69473 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71904 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 45275.9931 | 2025-02-22 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71904 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74241 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 45275.0417 | 2025-02-21 | 45275.1944 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74241 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71298 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 45275.3819 | 2025-02-19 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71298 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70410 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 45275.375 | 2025-02-20 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70410 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70407 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 45275.375 | 2025-02-21 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70407 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68772 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.0208 | 2025-02-24 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal + Onderhoud seininrichting (SIG) + civiele onderhoudswerken NZ-verbinding Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68772 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 66718 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.0139 | 2025-02-24 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding+P221 Goederencorridors Dendermmonde |  |  | 66718 | 2023-10-20 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68159 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.25 | 2025-02-24 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68159 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 65659 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.25 | 2025-02-24 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | P206 Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken + onderhoud rooster Gent L50A6 SP B tot sein C-K.6 L50A6 SP A tot AW 17BK niet inbegrepen * Spoor I en II in doodspoor (Perrons beschikbaar voor reizigersverkeer) * Bundel L/M niet toe |  |  | 65659 | 2023-06-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68396 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.0007 | 2025-02-24 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weekend 7+8 ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997) |  |  | 68396 | 2023-08-29 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68553 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | TONGEREN | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 45275.9931 | 2025-02-23 | 45275.2083 | 1d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68553 | 2023-11-02 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69347 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 45275.9931 | 2025-02-23 | 45275.2083 | 1d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossen rails vernieuwingswerken april/mei 2025 |  |  | 69347 | 2023-08-29 | Minor | 5,6
| Infrabel | 70176 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 45275.25 | 2025-02-23 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70176 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74245 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 45275.5833 | 2025-02-23 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74245 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68520 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 45275.375 | 2025-02-23 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68520 | 2023-11-02 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68399 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.0007 | 2025-03-01 | 45275.1667 | 6d, 03:59h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weeknachten ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997) |  |  | 68399 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69471 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.9931 | 2025-03-01 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69471 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70948 | Antwerp - Montzen | > | Y.VISE-HAUT | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.4167 | 2025-02-28 | 45275.6806 | 5d, 06:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70948 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 73437 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.3958 | 2025-02-26 | 45275.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 73437 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71726 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.9826 | 2025-03-01 | 45275.2083 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L25 HKV |  |  | 71726 | 2023-11-29 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74243 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 45275.0417 | 2025-02-28 | 45275.1944 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74243 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 73438 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 45275.3958 | 2025-02-28 | 45275.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservering Onderhoud dagdienst zone 4 L50 SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50 SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 73438 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72257 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 45275.9792 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 1d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72257 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
| Infrabel | 72258 | Antwerp - Montzen | > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 45275.25 | 2025-03-01 | 45275.9792 | 2d, 17:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72258 | 2023-10-19 | Minor | 5,6
| Infrabel | 64947 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 45275.25 | 2025-03-02 | 45275.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z1-2.42 Entretien manuel et mécanisé AW + Voies courantes pour les postes 4221 pour L24, 24/2, Gares de Visé-Haut |  |  | 64947 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 74099 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 45275.9965 | 2025-03-02 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74099 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69348 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 45275.9931 | 2025-03-02 | 45275.2083 | 1d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossen rails vernieuwingswerken april/mei 2025 |  |  | 69348 | 2023-08-29 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68084 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-02 | 45275.0208 | 2025-03-02 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68084 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69138 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9792 | 2025-03-08 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud volgens CBP map 3 |  |  | 69138 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71520 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9792 | 2025-03-08 | 45275.1979 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV |  |  | 71520 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 65433 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9965 | 2025-03-07 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 65433 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69472 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9931 | 2025-03-08 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69472 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 57826 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | GEEL | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 2025-03-10 | 45275.1667 | 7d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | IDS, buitendienststelling IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals + IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 57826 | 2023-12-04 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 69593 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 2025-04-07 | 45275.1667 | 35d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 4: Bundel N |  |  | 69593 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 72088 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 45275.0069 | 2025-03-08 | 45275.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen |  |  | 72088 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71516 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 45275.0007 | 2025-03-08 | 45275.1986 | 5d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKM enkel L25 (L27 niet mogelijk wegens CBP in combinatie met zone 01.23) HKV |  |  | 71516 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69733 | Gent - Mechelen | > | KWATRECHT | Y.MELLE-WEST | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-06 | 45275.1875 | 2025-03-24 | 45275.1875 | 18d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS na Vernieuwen Y Melle |  |  | 69733 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 65432 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 45275.0069 | 2025-03-10 | 45275.1806 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht Schellebele niet in |  |  | 65432 | 2023-08-22 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69426 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 45275.0007 | 2025-03-10 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -1 Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69426 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68085 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 45275.0208 | 2025-03-09 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68085 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 72477 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 45275.3333 | 2025-03-10 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72477 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69652 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 45275.0208 | 2025-03-15 | 45275.2014 | 6d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 87 - weeknachten |  |  | 69652 | 2023-08-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69714 | Antwerp - Montzen | > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 45275.0208 | 2025-03-29 | 45275.2014 | 19d, 04:20h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS voor Vernieuwen OW 87 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69714 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 69727 | Gent - Mechelen | > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 45275.1875 | 2025-03-28 | 45275.1875 | 18d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS na Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 69727 | 2023-06-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 65958 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 45275.9965 | 2025-03-14 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 65958 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68146 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.DIEST | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 45275.9931 | 2025-03-14 | 45275.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud volgens CBP map 3 |  |  | 68146 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72470 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 45275.3333 | 2025-03-11 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72470 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74202 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 45275.3333 | 2025-03-11 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74202 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72636 | Gent - Mechelen | < > | AALST | SCHELLEBELLE | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 45275.0069 | 2025-03-14 | 45275.1944 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.01 HKM L50 TLO + Aalst SP II en III inbegrepen L50 Y. Schellebelle niet inbegrepen R5 niet inbegrepen vanwege WE TLO L50 |  |  | 72636 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72478 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 45275.3819 | 2025-03-12 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72478 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72479 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 45275.3333 | 2025-03-13 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72479 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74209 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 45275.3333 | 2025-03-13 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74209 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70979 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 45275.375 | 2025-03-14 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Entretien du faisceau 63-64 avec les AW |  |  | 70979 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 30829 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.0069 | 2025-03-17 | 45275.1806 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht Schellebelle niet in |  |  | 30829 | 2023-07-03 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69651 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.0208 | 2025-03-17 | 45275.2014 | 2d, 04:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 87 (beide weekends combineren met lange TLO NIET mogelijk --> er moet verkeer over voor stabilisatie) |  |  | 69651 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69754 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.25 | 2025-03-17 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69754 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57982 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.0007 | 2025-03-17 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 57982 | 2022-12-19 | Medium | 5,6
| Infrabel | 71727 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.9583 | 2025-03-22 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKM (combi met zone 03.23) |  |  | 71727 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69137 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | DIEST | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.9792 | 2025-03-22 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud volgens CBP map 3 |  |  | 69137 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69653 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.0208 | 2025-03-22 | 45275.2014 | 6d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 87 - weeknachten |  |  | 69653 | 2023-08-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 30839 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.9965 | 2025-03-21 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 30839 | 2023-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 62065 | Antwerp - Montzen | > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 12 | 16 | 2025-03-17 | 45275.1667 | 2025-04-14 | 45275.1667 | 28d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS L15 stabilisatie sp A+B Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 62065 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 68739 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.375 | 2025-03-21 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire Prestation de 05h30 minimum Rq 333 : propo sem 12 |  |  | 68739 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71523 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.9826 | 2025-03-22 | 45275.1979 | 5d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV |  |  | 71523 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71981 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 45275.0243 | 2025-03-21 | 45275.1736 | 4d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 L5 |  |  | 71981 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 51835 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 45275.9583 | 2025-03-24 | 45275.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien + Renouvellement de rails |  |  | 51835 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 70965 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 45275.3333 | 2025-03-23 | 45275.6667 | 2d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien des faisceaux 63-64 et voies 037, 038 de Montzen Faisc 63-64 et voies 037 et 038 inaccessibles Le nouveau faisceau 61 permet garer et de rejoindre L39 à L24 en contournant le faisceau 63-64 Rq 333 : Incompatible -> Propo : s'intégrer CTL 2 |  |  | 70965 | 2023-11-17 | Minor | 5,6
| Infrabel | 30830 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 45275.0069 | 2025-03-24 | 45275.1806 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P93-werken en perron Kwatrecht schellebelle niet inbegrepen |  |  | 30830 | 2023-08-08 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68325 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 45275.0208 | 2025-03-24 | 45275.2014 | 3d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 87 |  |  | 68325 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 57981 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 45275.0208 | 2025-03-24 | 45275.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 57981 | 2023-09-13 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68087 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.0208 | 2025-03-23 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68087 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68559 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.2917 | 2025-03-23 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons CTL L.24/2 compris Voie 511 Visé comprise VB L.24/1 compris Prestation de 05h30 minimum |  |  | 68559 | 2023-11-06 | Minor | 5,6
| Infrabel | 64934 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.3125 | 2025-03-23 | 45275.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447116 |  |  | 64934 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74247 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.5833 | 2025-03-23 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74247 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74288 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.4167 | 2025-03-23 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74288 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
| Infrabel | 71802 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9583 | 2025-03-29 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKM |  |  | 71802 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68568 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9653 | 2025-03-28 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68568 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 30840 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9965 | 2025-03-28 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 30840 | 2023-05-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71823 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.BERCHEM-STADION | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9931 | 2025-03-29 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71823 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68327 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 45275.0208 | 2025-03-28 | 45275.2014 | 4d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 82 |  |  | 68327 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70985 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 45275.375 | 2025-03-25 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Entretien du faisceau 63-64 avec les AW Avec amplitude de 07h00 |  |  | 70985 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71299 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 45275.3819 | 2025-03-26 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71299 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72406 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 45275.375 | 2025-03-27 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72406 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70840 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 45275.9583 | 2025-03-29 | 45275.2083 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien caténaire et maintenance des liaisons |  |  | 70840 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 67643 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 45275.9965 | 2025-03-31 | 45275.2222 | 2d, 05:25h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoudswerken (+ kleine vernieuwingswerken) + BVL 24u rijdraadvernieuwing + Ombouw elektrische sectionering TR16/2 te Ternat. |  |  | 67643 | 2023-05-10 | Medium | 5,6
| Infrabel | 71306 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 45275.375 | 2025-03-28 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 71306 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70953 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 45275.0208 | 2025-03-31 | 45275.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 70953 | 2023-09-13 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68119 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 45275.25 | 2025-03-30 | 45275.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68119 | 2023-06-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69749 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 45275.25 | 2025-03-31 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69749 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 67651 | Antwerp - Montzen | < > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 45275.2917 | 2025-03-30 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau dim 07h-15h en CTL (/24/1 en CTL) |  |  | 67651 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 70946 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.3333 | 2025-04-04 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70946 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71713 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.9792 | 2025-04-04 | 45275.191 | 4d, 05:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.02 HKM L53 FCB-FDR FDR SP I tem IV inbegrepen Y FCB vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict CBP (L53 blauw voor werken FBND) |  |  | 71713 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 47436 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.9965 | 2025-04-04 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 47436 | 2023-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68619 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.375 | 2025-04-04 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire Prestation de 05h30 minimum Rq333 : Proposition semaine 14 |  |  | 68619 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72801 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | Y.HAREN-NORD | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.3958 | 2025-04-04 | 45275.625 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FSR_10 Area CE volgens onderhoudskalender 2025 Buitendienststelling L27 Y Groep G overdag buiten de spitsuren voor onderhoudswerken. |  |  | 72801 | 2023-11-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68864 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45275.0347 | 2025-04-04 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68864 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 51836 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.25 | 2025-04-07 | 45275.2083 | 2d, 23:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien + Renouvellement de rails + Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 51836 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69750 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.25 | 2025-04-07 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69750 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57983 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.0007 | 2025-04-07 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 57983 | 2022-12-20 | Medium | 5,6
| Infrabel | 74100 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 45275.9965 | 2025-04-06 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74100 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68786 | Gent - Mechelen | > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.9931 | 2025-04-07 | 45275.1944 | 1d, 04:50h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 68786 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68089 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-06 | 45275.0208 | 2025-04-06 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68089 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 70947 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 45275.3333 | 2025-04-11 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation avec protection sur la voie contiguë MHS : 3 jours VB et 2 jours A selon les besoins (après le MT) Pour la MHS de la VA : Nous nous arrêterons à Visé-Haut ald Berneau --> Le ra |  |  | 70947 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70951 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 45275.3333 | 2025-04-11 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë Avec amplitude de 07h00 |  |  | 70951 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68928 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 45275.9792 | 2025-04-11 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L53 |  |  | 68928 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69129 | Antwerp - Montzen | > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 45275.2083 | 2025-04-14 | 45275.2083 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | ART 2min Entretien |  |  | 69129 | 2023-06-26 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 70127 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 45275.9931 | 2025-04-11 | 45275.2083 | 4d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie/schilderen Zennebrug |  |  | 70127 | 2023-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69594 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2025 | 15 | 20 | 2025-04-07 | 45275.1667 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 35d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 5: Kruisingscomplex 607X |  |  | 69594 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 65252 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 45275.0069 | 2025-04-12 | 45275.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw ( bijkomende buitendienststelling tijdens de nachten tussen eerste en laatste reizigerstrein) |  |  | 65252 | 2023-05-11 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68865 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 45275.0347 | 2025-04-11 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68865 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 57984 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 45275.0007 | 2025-04-14 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 57984 | 2022-12-20 | Medium | 5,6
| Infrabel | 70836 | Gent - Mechelen | > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 45275.9931 | 2025-04-14 | 45275.1944 | 1d, 04:50h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 70836 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68847 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 45275.0347 | 2025-04-14 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug + Voorbereidingsweekend TFSK's + Herelektrificatie tussen Nekkerspoel en Kontich |  |  | 68847 | 2023-10-06 | Medium | 5,6
| Infrabel | 70177 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-13 | 45275.25 | 2025-04-13 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70177 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74248 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-13 | 45275.5833 | 2025-04-13 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74248 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68929 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 45275.9792 | 2025-04-18 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L53 |  |  | 68929 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70128 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 45275.9931 | 2025-04-18 | 45275.2083 | 4d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie/schilderen Zennebrug |  |  | 70128 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72674 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 45275.9931 | 2025-04-19 | 45275.2222 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_15 Area CE volgens onderhoudskalender 2025. Sporen A en B L50 buiten dienst en bijkomend sporen A en B L28/1 (Y Pannenhuis en Y Laken blijven open) |  |  | 72674 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70987 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 45275.3958 | 2025-04-18 | 45275.6875 | 5d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection de la voie contiguë |  |  | 70987 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 65253 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 45275.0069 | 2025-04-18 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Denderleeuw ( bijkomende buitendienststelling tijdens de nachten tussen eerste en laatste reizigerstrein) Nacht R5-R6 opgenomen in weekend TLO ( colt 65084) |  |  | 65253 | 2023-04-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68866 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 45275.0347 | 2025-04-18 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68866 | 2023-09-15 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68278 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 45275.0208 | 2025-04-21 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT (vernieuwen sporen en dwarsliggers) Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 68278 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69427 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 45275.0007 | 2025-04-21 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -1 Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69427 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68785 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 45275.9931 | 2025-04-22 | 45275.1944 | 2d, 04:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 68785 | 2023-09-22 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68848 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 45275.0347 | 2025-04-21 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68848 | 2023-12-14 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68549 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 45275.2917 | 2025-04-20 | 45275.5417 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68549 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 72502 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 45275.3333 | 2025-04-21 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72502 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70974 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 45275.3333 | 2025-04-25 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë Avec amplitude de 07h00 MHS : 3 jours VA et 2 jours B selon les besoins (après le MT) |  |  | 70974 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72471 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 45275.3333 | 2025-04-22 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72471 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68400 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 45275.9792 | 2025-04-25 | 45275.2083 | 3d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwarsliggers. WEEKNACHTEN |  |  | 68400 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70129 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 45275.9931 | 2025-04-25 | 45275.2083 | 3d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie/schilderen Zennebrug |  |  | 70129 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71679 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | DENDERLEEUW | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 45275.0035 | 2025-04-25 | 45275.1944 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z70.33 HKM L50 A+B L50C SP B Jette I en II + Denderleeuw I, II, III en IV inbegrepen R5 niet inbegrepen wegens conflict MP FDD |  |  | 71679 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 73509 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 45275.0139 | 2025-04-26 | 45275.2014 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reserveren Onderhoud FGSP werkveld 8 L50 SP A + B tss Y Melle West vrij en FGSP Rooster FGSP L50 + SP VIII en IX inbegrepen |  |  | 73509 | 2023-11-21 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72481 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 45275.3819 | 2025-04-23 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72481 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72486 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 45275.3333 | 2025-04-24 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72486 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68315 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | ZOLDER-KRUISSPOREN | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 45275.9583 | 2025-04-28 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwingswerken wissel 02L |  |  | 68315 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57974 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 45275.0007 | 2025-04-28 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwarsliggers |  |  | 57974 | 2023-06-27 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69638 | Antwerp - Montzen | > | MOL | ZOLDER-KRUISSPOREN | 2025 | 2025 | 17 | 20 | 2025-04-27 | 45275 | 2025-05-12 | 45275 | 15d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS voor vernieuwing wissel 02L HKV 2min HKM 5min |  |  | 69638 | 2023-08-30 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 68401 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 45275.9792 | 2025-05-02 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwarsliggers. WEEKNACHTEN |  |  | 68401 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70102 | Gent - Mechelen | > | HAMBOS | Y.DIJLEBRUG | 2025 | 2025 | 18 | 24 | 2025-04-28 | 45275.0007 | 2025-06-09 | 45275.1667 | 42d, 03:59h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS voor vernieuwing Ballast & Dwarsliggers Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 70102 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 71803 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 45275.9931 | 2025-04-30 | 45275.2014 | 2d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + kleine vernieuwingen HKV |  |  | 71803 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69792 | Zeebrügge - Gent | > | JABBEKE | BRUGGE | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 45275.1667 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS stabilisatie na Herstellingen KP 97 Brug KP 96550 tot KP 96650 |  |  | 69792 | 2023-06-13 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 68130 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 45275.0208 | 2025-05-02 | 45275.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + ingraven Kabels Y Meulewijk * Gent Sint Pieters SP X-XI-XII inbegrepen *R5/ |  |  | 68130 | 2023-04-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72864 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 45275.0139 | 2025-05-03 | 45275.1944 | 5d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2025. Buitendienststelling van L50 tussen FBN rooster F en Y Bockstael (niet inbegrepen) Bijkomend aftakkingen van L28(1) tussen Y Laken en Y Pannenhuis (niet inbegrepen) en van de L26B |  |  | 72864 | 2023-12-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69312 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 45275.375 | 2025-05-02 | 45275.625 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 69312 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69511 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.9792 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 2d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69511 | 2023-10-06 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68131 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.0208 | 2025-05-05 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + Kabels ingraven Y Meulewijk *Gent SP X-XI-XII inbegrepen Cf Escalade Head Of nov |  |  | 68131 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69756 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.25 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69756 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69428 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.0007 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -1 Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69428 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57975 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.0007 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwarsliggers |  |  | 57975 | 2023-06-27 | Medium | 5,6
| Infrabel | 70838 | Gent - Mechelen | > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.9931 | 2025-05-05 | 45275.1944 | 1d, 04:50h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 70838 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
| Infrabel | 70178 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 45275.25 | 2025-05-04 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70178 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69662 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 45275.9583 | 2025-05-09 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 - weeknachten |  |  | 69662 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74267 | Zeebrügge - Gent | > | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 45275.3333 | 2025-05-05 | 45275.6458 | 1d, 07:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R1 08.00-16.00 - Bundel CHZ zone nr. 122: bundel volledig ter beschikking er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Zeebrugge voorhaven West blijft bereikbaar - Spooraansluiting M |  |  | 74267 | 2023-12-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68402 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 45275.9792 | 2025-05-09 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwarsliggers. WEEKNACHTEN |  |  | 68402 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68867 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 45275.9965 | 2025-05-09 | 45275.2049 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68867 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74203 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 45275.3333 | 2025-05-06 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74203 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 65649 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 45275.0208 | 2025-05-09 | 45275.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + ingraven Kabels Y Meulewijk * Gent Sint Pieters SP X-XI-XII inbegrepen * R5 |  |  | 65649 | 2023-04-18 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 73503 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 45275.0139 | 2025-05-10 | 45275.2014 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reserveren Onderhoud FGSP werkveld 8 L50 SP A + B tss Y Melle West vrij en FGSP Rooster FGSP L50 + SP VIII en IX inbegrepen |  |  | 73503 | 2023-11-21 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71300 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 45275.3819 | 2025-05-07 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71300 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74210 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 45275.3333 | 2025-05-08 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74210 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72464 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 45275.375 | 2025-05-08 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72464 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70839 | Gent - Mechelen | > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 45275.9931 | 2025-05-12 | 45275.1944 | 2d, 04:50h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 70839 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
| Infrabel | 72467 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 45275.375 | 2025-05-09 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72467 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68281 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 45275.0208 | 2025-05-12 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 |  |  | 68281 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
| Infrabel | 65645 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 45275.0208 | 2025-05-12 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + Kabels ingraven Y Meulewijk *Gent SP X-XI-XII inbegrepen Cf Escalade Head Of nov |  |  | 65645 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69757 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 45275.25 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69757 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57976 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 45275.0007 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers |  |  | 57976 | 2023-09-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69512 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 45275.0208 | 2025-05-11 | 45275.7083 | 2d, 16:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69512 | 2023-08-30 | Minor | 5,6
| Infrabel | 67655 | Antwerp - Montzen | < > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 45275.2917 | 2025-05-11 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau dim 07h-15h en CTL (/24/1 en CTL) |  |  | 67655 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74290 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 45275.4167 | 2025-05-11 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74290 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69663 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.9583 | 2025-05-16 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 - weeknachten |  |  | 69663 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69568 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275 | 2025-05-16 | 45275.2083 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossen wissels. Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69568 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68569 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.9653 | 2025-05-16 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68569 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 67170 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.2917 | 2025-05-16 | 45275.6667 | 5d, 09:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau lun à vend (5 prestations) de 6h minimum en SAVU VB Lié avec CTL 67655 |  |  | 67170 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68868 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.9965 | 2025-05-16 | 45275.2049 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68868 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71517 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.9965 | 2025-05-17 | 45275.2049 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + kleine vernieuwingen HKV |  |  | 71517 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69666 | Antwerp - Montzen | > | GEEL | OLEN | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-12 | 45275.0035 | 2025-05-31 | 45275.1875 | 19d, 04:25h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS voor vernieuwen overwegen 92 en 93 + fietstunnel OW94 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69666 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 73648 | Antwerp - Montzen | > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 20 | 29 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 2025-07-14 | 45275.1667 | 63d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS L15 stabilisatie sp A+B 120 km/u naar 60 km/u Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 73648 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 69595 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2025 | 20 | 40 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 2025-09-29 | 45275.1667 | 140d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 6: C1 Noord |  |  | 69595 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 65650 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 45275.0208 | 2025-05-16 | 45275.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + ingraven Kabels Y Meulewijk * Gent Sint Pieters SP X-XI-XII inbegrepen |  |  | 65650 | 2023-11-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71521 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 45275.0833 | 2025-05-17 | 45275.125 | 5d, 01:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71521 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 55214 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | GLONS | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 45275.9583 | 2025-05-19 | 45275.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Glons, Bassenge, Visé-Haut Entretien manuel et mécanisés de la voie courante |  |  | 55214 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 65714 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 45275.3333 | 2025-05-18 | 45275.7083 | 1d, 09:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z18.41 P4+ Maintenance AI41 |  |  | 65714 | 2023-04-21 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69561 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275 | 2025-05-19 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! |  |  | 69561 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69660 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275.0208 | 2025-05-19 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | -Vernieuwen overwegen 92 en 93 - Fietstunnel OW94 (Rauwelkoven) |  |  | 69660 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69758 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275.25 | 2025-05-19 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69758 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57977 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275.0007 | 2025-05-19 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwarsliggers |  |  | 57977 | 2023-08-23 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68551 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-18 | 45275.3333 | 2025-05-18 | 45275.5833 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 06h minimum |  |  | 68551 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68542 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-18 | 45275.375 | 2025-05-18 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 06h minimum |  |  | 68542 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69664 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9583 | 2025-05-23 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 - weeknachten |  |  | 69664 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69570 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9583 | 2025-05-23 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69570 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71843 | Mechelen - Montzen | < > | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9583 | 2025-05-24 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71843 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68191 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.DIEST | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9792 | 2025-05-23 | 45275.1875 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingswerken |  |  | 68191 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71894 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9792 | 2025-05-24 | 45275.1979 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV |  |  | 71894 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70534 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.ARENDSTRAAT | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9896 | 2025-05-24 | 45275.1979 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud lopend spoor en spoortoestellen HKV |  |  | 70534 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70950 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.375 | 2025-05-23 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection de la voie contiguë |  |  | 70950 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 65651 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.MEULEWIJK | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 45275.0208 | 2025-05-23 | 45275.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 |  |  | 65651 | 2023-04-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71982 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 45275.0243 | 2025-05-24 | 45275.1736 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 L5 |  |  | 71982 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68554 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | TONGEREN | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 45275.9583 | 2025-05-25 | 45275.2083 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons CTL L.24 Y.Glons --> Bassenge compris Prestation de 05h minimum Rq333 : massification avec 55214 (weekend 20) ? |  |  | 68554 | 2023-11-06 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69441 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.9583 | 2025-05-26 | 45275.2014 | 2d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing spoorstaven tussen Y Liersesteenweg en Y Krijgsbaan. Buitendienststelling van L27 Kontich tot L27A Y Zuid Groenenhoek 2 TLO Weekenden van +48u nodig --> L27 enkel tijdens nachten ingevoerd voorkeur 17-18/05/2025 en 24-25/05/202 --> hor |  |  | 69441 | 2023-08-31 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69562 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275 | 2025-05-26 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69562 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69661 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.0208 | 2025-05-26 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | - Vernieuwen overwegen 92 en 93 - Fietstunnel Rauwelkoven OW94 |  |  | 69661 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 65646 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.MEULEWIJK | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.0208 | 2025-05-26 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 65646 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69440 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.25 | 2025-05-26 | 45275.2014 | 2d, 22:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing spoorstaven tussen Y Liersesteenweg en Y Krijgsbaan. Buitendienststelling van L27 Kontich tot L27A Y Zuid Groenenhoek. |  |  | 69440 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69759 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.25 | 2025-05-26 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69759 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57978 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.25 | 2025-05-26 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers |  |  | 57978 | 2023-08-23 | Medium | 5,6
| Infrabel | 67656 | Antwerp - Montzen | < > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 45275.2917 | 2025-05-25 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau dim 07h-15h en CTL (/24/1 en CTL) |  |  | 67656 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74249 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 45275.5833 | 2025-05-25 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74249 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
| Infrabel | 71684 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | DENDERLEEUW | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9583 | 2025-05-29 | 45275.2083 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z70.33 L50 A+B L50C SP B Jette I en II + Denderleeuw I, II, III en IV inbegrepen R4/R5+R5/R6 niet inbegrepen, conflict lang weekend FBND |  |  | 71684 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69665 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9583 | 2025-05-30 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 - weeknachten |  |  | 69665 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69571 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9583 | 2025-05-30 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69571 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69139 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9792 | 2025-05-29 | 45275.1875 | 3d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud volgens CBP map 3 |  |  | 69139 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 67173 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.2917 | 2025-05-30 | 45275.6667 | 5d, 09:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau lun à vend (5 prestations) de 6h minimum en SAVU VB Lié avec CTL 67656 |  |  | 67173 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71895 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9965 | 2025-05-29 | 45275.2049 | 3d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + kleine vernieuwingen HKV |  |  | 71895 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 73441 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.3958 | 2025-05-27 | 45275.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 73441 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68314 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | OLEN | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 45275.0208 | 2025-05-28 | 45275.2083 | 2d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | L15 OW88 H vernieuwen overweg |  |  | 68314 | 2023-09-07 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 73442 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-28 | 45275.3958 | 2025-05-30 | 45275.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservering Onderhoud dagdienst zone 4 L50 SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50 SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 73442 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69563 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69563 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 65647 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.MEULEWIJK | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-02 | 45275.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 65647 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69760 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69760 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68188 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.DIEST | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen OW71A Strail te Herk-de-Stad |  |  | 68188 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68961 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DIEST | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Perronwerken Diest (B-ST): perronverhoging en bouwen luifels en aanpassen BVL |  |  | 68961 | 2023-09-11 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69131 | Antwerp - Montzen | > | Y.DIEST | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2025 | 2025 | 22 | 25 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-16 | 45275.1667 | 16d, 22:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS --> vernieuwen OW71A Strail te Herk-de-Stad 2weken BTS 40km/h --> vertraging R= 2,07' G=1,85' |  |  | 69131 | 2023-08-31 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 69801 | Antwerp - Montzen | > | Y.DIEST | DIEST | 2025 | 2025 | 22 | 26 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-28 | 45275.1667 | 28d, 22:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Perronvernieuwing Diest (B-ST) KP 74.155 en KP 75.326 60 km/u vertraging reizigers: 1,45 min vertraging goederen 2.04 min contact: Guy Van Gyseghem - Karolien Herbos CR2023-381 |  |  | 69801 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 57979 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.0007 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers |  |  | 57979 | 2023-09-25 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69572 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 45275.9583 | 2025-06-06 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69572 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72503 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 45275.3333 | 2025-06-02 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72503 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68570 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 45275.9653 | 2025-06-06 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68570 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72472 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 45275.3333 | 2025-06-03 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72472 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 66404 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.MEULEWIJK | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 45275.0208 | 2025-06-07 | 45275.1875 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 |  |  | 66404 | 2023-04-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68869 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 45275.0347 | 2025-06-06 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68869 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71983 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 45275.0243 | 2025-06-07 | 45275.1736 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 |  |  | 71983 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72480 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 45275.3819 | 2025-06-04 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72480 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72487 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 45275.3333 | 2025-06-05 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW + Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation et protection de la voie contiguë |  |  | 72487 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69564 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 45275 | 2025-06-09 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69564 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69360 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 45275.25 | 2025-06-08 | 45275.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Lantis Oosterweelverbinding RO |  |  | 69360 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68962 | Antwerp - Montzen | < > | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 45275.25 | 2025-06-09 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Perronwerken Diest (B-ST): perronverhoging en bouwen luifels en aanpassen BVL + vernieuwen OW71A Strail te Herk-de-Stad |  |  | 68962 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 64519 | Antwerp - Montzen | < > | Y.SCHIJN | Y.EKERSEDIJK | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 45275.25 | 2025-06-09 | 45275.9167 | 3d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen wissel 201B/202 |  |  | 64519 | 2023-05-26 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 57980 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 45275.25 | 2025-06-10 | 45275.1667 | 3d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers |  |  | 57980 | 2023-05-11 | Medium | 5,6
| Infrabel | 66568 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.MEULEWIJK | GENT-SINT-PIETERS | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 45275.941 | 2025-06-08 | 45275.2222 | 1d, 06:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | In dienst stelling ETCS Gent Sint Pieters +/-8u buiten dienst Samenwerken niet mogelijk - Station Gent St Pieters - L50A FGSP – Y.Meulewijk 22u35 tot 05u20 - L50A FGSP – Aalter (bereikbaar van Brugge)22u45 tot 05u05 - L58 Dampoort (vrij) – Led |  |  | 66568 | 2023-09-27 | Minor | 5,6
| Infrabel | 70179 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-08 | 45275.25 | 2025-06-08 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70179 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69573 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 45275.9583 | 2025-06-13 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69573 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70988 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 45275.375 | 2025-06-13 | 45275.625 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection de la voie contiguë Amplitude de 07h00 |  |  | 70988 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69565 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 45275 | 2025-06-16 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69565 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 74101 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 45275.9965 | 2025-06-15 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74101 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68096 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 45275.0208 | 2025-06-15 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68096 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69574 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.9583 | 2025-06-20 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69574 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69712 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.9931 | 2025-06-21 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - min. 2 weken WN voor indienststelling (in maand ervoor) |  |  | 69712 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71905 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.9931 | 2025-06-21 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV |  |  | 71905 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71911 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.0035 | 2025-06-21 | 45275.1667 | 6d, 03:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71911 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71899 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | Y.SINT-KATELIJNE-WAVER | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 45275.0417 | 2025-06-21 | 45275.1979 | 5d, 03:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71899 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71301 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-18 | 45275.3819 | 2025-06-18 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71301 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72461 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-19 | 45275.375 | 2025-06-19 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72461 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71307 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 45275.375 | 2025-06-20 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 71307 | 2023-10-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69566 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 45275 | 2025-06-23 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69566 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69086 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 45275.0417 | 2025-06-23 | 45275.2014 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug L25 Y Abeelstraat- Mechelen + Onderhoud en kleine vernieuwingswerken |  |  | 69086 | 2023-12-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 58706 | Mechelen - Montzen | < > | Y.HAREN-NORD | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 45275.0007 | 2025-06-23 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58706 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68097 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.0208 | 2025-06-22 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68097 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 67652 | Antwerp - Montzen | < > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.2917 | 2025-06-22 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau dim 07h-15h en CTL (/24/1 en CTL) |  |  | 67652 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68295 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.25 | 2025-06-22 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Campagne de meulage avec train meuleur pour l'AI 42 |  |  | 68295 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 64935 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.3125 | 2025-06-22 | 45275.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447118 |  |  | 64935 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74251 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.5833 | 2025-06-22 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74251 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69575 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 45275.9583 | 2025-06-27 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69575 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69705 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 45275.9583 | 2025-06-28 | 45275.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - min. 2 weken WN voor indienststelling (in maand ervoor) |  |  | 69705 | 2023-10-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70975 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 45275.375 | 2025-06-27 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70975 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69680 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | HERENTALS | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 45275.0208 | 2025-06-28 | 45275.2083 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | - L15 OW88 Harmelen vernieuwen (weeknachten) - vernieuwen ONB Molennete |  |  | 69680 | 2023-09-23 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71678 | Mechelen - Montzen | > | MECHELEN | MECHELEN | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-27 | 45275.9792 | 2025-06-28 | 45275.3125 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Om te bovenleiding te verwijderen op L25 voor start renovatie vaartbrug tijdens weekend coupure 59456 heeft men voor een periode van 8 uren het nevenliggend spoor B op L27 ook BD nodig. |  |  | 71678 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69567 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 45275 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69567 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69763 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 45275.25 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69763 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68123 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 45275.25 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68123 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 59456 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 45275.0417 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 59456 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69706 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 45275.9583 | 2025-07-05 | 45275.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - min. 1 week WN na indienststelling |  |  | 69706 | 2023-10-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70962 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL N | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 45275.3333 | 2025-07-04 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70962 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69577 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 45275.2083 | 2025-07-04 | 45275.2083 | 5d, 00:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69577 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69679 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | HERENTALS | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 45275.0208 | 2025-07-05 | 45275.2083 | 6d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | - L15 OW88 Harmelen vernieuwen (weeknachten) - vernieuwen ONB Molennete |  |  | 69679 | 2023-08-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 62721 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | MECHELEN | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2025-08-30 | 45275.0417 | 61d, 21:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62721 | 2023-10-12 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 74204 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 45275.3333 | 2025-07-01 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74204 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71717 | Mechelen - Montzen | > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 45275.0347 | 2025-07-04 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71717 | 2023-10-23 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74211 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 45275.3333 | 2025-07-03 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74211 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68283 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 45275.0208 | 2025-07-07 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 88 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68283 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69482 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | HERENTALS | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 45275.0208 | 2025-07-07 | 45275.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen ONB Molennete 3WE BTS tussen WE2 en WE3 van 1'HKV (dichtbij station Herentals) |  |  | 69482 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 62703 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 45275.0417 | 2025-07-07 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62703 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 58704 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 45275.0007 | 2025-07-07 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58704 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 74102 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 45275.9965 | 2025-07-06 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74102 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68098 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-06 | 45275.0208 | 2025-07-06 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68098 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 70971 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 45275.3333 | 2025-07-11 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70971 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69678 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 45275.0208 | 2025-07-12 | 45275.2083 | 6d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | - L15 OW88 Harmelen vernieuwen (weeknachten) - vernieuwen ONB Molennete |  |  | 69678 | 2023-08-31 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69681 | Antwerp - Montzen | > | GEEL | HERENTALS | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-07 | 45275.0208 | 2025-07-21 | 45275.1875 | 14d, 04:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS voor vernieuwen overwegen 88 + ONB Molennete Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69681 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 71718 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-08 | 45275.0347 | 2025-07-12 | 45275.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71718 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68284 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 45275.0208 | 2025-07-14 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 88 |  |  | 68284 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69484 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | HERENTALS | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 45275.0208 | 2025-07-14 | 45275.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen ONB Molennete 3WE BTS tussen WE2 en WE3 van 1'HKV (dichtbij station Herentals) |  |  | 69484 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 66546 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 45275.0139 | 2025-07-14 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud |  |  | 66546 | 2023-04-17 | Medium | 5,6
| Infrabel | 62704 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 45275.0417 | 2025-07-14 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62704 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68099 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-13 | 45275.0208 | 2025-07-13 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68099 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 70903 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 45275.9583 | 2025-07-19 | 45275.1944 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.02 L53 FCB-FDR FDR SP I tem IV inbegrepen Y FCB vrij |  |  | 70903 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72504 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 45275.3333 | 2025-07-14 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72504 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69736 | Gent - Mechelen | > | BAASRODE-ZUID | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 45275.2014 | 2025-07-20 | 45275.2014 | 6d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS na P221 goederencorridors BTS 2: 14.850-15.300 |  |  | 69736 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 72473 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-15 | 45275.3333 | 2025-07-15 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72473 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71719 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-15 | 45275.0347 | 2025-07-18 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71719 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72482 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 45275.3819 | 2025-07-16 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72482 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72488 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-17 | 45275.3333 | 2025-07-17 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72488 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68282 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 45275.0208 | 2025-07-22 | 45275.1875 | 3d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 88 |  |  | 68282 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69481 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | HERENTALS | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 45275.0208 | 2025-07-22 | 45275.1667 | 3d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen ONB Molennete 3WE BTS tussen WE2 en WE3 van 1'HKV (dichtbij station Herentals) |  |  | 69481 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 62705 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 45275.0417 | 2025-07-21 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62705 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68100 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-20 | 45275.0208 | 2025-07-20 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68100 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 71720 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-22 | 45275.0347 | 2025-07-25 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71720 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 62707 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 45275.0417 | 2025-07-28 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62707 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 71721 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 45275.0347 | 2025-08-01 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71721 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72016 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 45275.0243 | 2025-08-02 | 45275.1736 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 |  |  | 72016 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71302 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-30 | 45275.3819 | 2025-07-30 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71302 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72465 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-31 | 45275.375 | 2025-07-31 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72465 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72468 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-01 | 45275.375 | 2025-08-01 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72468 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69764 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 45275.25 | 2025-08-04 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69764 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 62709 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 45275.0417 | 2025-08-04 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62709 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69769 | Mechelen - Montzen | > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 45275.9792 | 2025-08-09 | 45275.25 | 5d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | sporen 4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69769 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68621 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 45275.4167 | 2025-08-08 | 45275.6667 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire rq 333 : Propo sem 32 |  |  | 68621 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71722 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-05 | 45275.0347 | 2025-08-08 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71722 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72017 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-05 | 45275.0243 | 2025-08-09 | 45275.1736 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 L5 |  |  | 72017 | 2023-11-10 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69765 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 45275.25 | 2025-08-11 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69765 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68751 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 45275.25 | 2025-08-11 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | TUC: 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 CIV: Voor Provincie inschuiven tunnels: Wilsele L35 km 102,400 + Wezemaal L35 km 97,400 + voor Leuven: renovatie OVB Aarschotsesteenweg km 104,672: Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68751 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 62710 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-NEKKERSPOEL | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 45275.0417 | 2025-08-11 | 45275.2014 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62710 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 70966 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 45275.3333 | 2025-08-14 | 45275.6667 | 4d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70966 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72090 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 45275.0069 | 2025-08-15 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, conflict feestdag |  |  | 72090 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71869 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 45275.0139 | 2025-08-15 | 45275.1806 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33 HKM L53 FDR, SP I tem IV inbegrepen, Y FCB inbegrepen L50 FLST SP II+III inbegrepen tot Y Melle vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict FGSP |  |  | 71869 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71723 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 45275.0347 | 2025-08-16 | 45275.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71723 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69766 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 45275.25 | 2025-08-18 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69766 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68525 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 45275.25 | 2025-08-18 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68525 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69140 | Antwerp - Montzen | > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-16 | 45275.25 | 2025-08-31 | 45275.1944 | 15d, 22:40h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS (enkel voor Wilsele en Wezemaal): Voor reizigersvervoer: 1,6’ per locatie Voor goederenvervoer: 4’ per locatie Dit maakt dus samen voor AP 102.400 en AP 104.672: Voor reizigersvervoer: 3,2’ Voor goederenvervoer: 8’ |  |  | 69140 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 62711 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 45275.0417 | 2025-08-18 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62711 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 64874 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-17 | 45275.3333 | 2025-08-25 | 45275.2292 | 8d, 21:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons |  |  | 64874 | 2023-07-03 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 58746 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 45275.9583 | 2025-08-23 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u |  |  | 58746 | 2022-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68571 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 45275.9653 | 2025-08-22 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68571 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70967 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 45275.4167 | 2025-08-22 | 45275.6667 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70967 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74258 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 45275.0417 | 2025-08-23 | 45275.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74258 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71724 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 45275.0347 | 2025-08-22 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71724 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68750 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 45275.25 | 2025-08-25 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | TUC: 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 CIV: Voor Provincie inschuiven tunnels Wilsele L35 km 102,400 + Wezemaal L35 km 97,400 + voor Leuven: renovatie OVB Aarschotsesteenweg km 104,672: Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68750 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 67354 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 45275.0417 | 2025-08-25 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 67354 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 74103 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-23 | 45275.9965 | 2025-08-24 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74103 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
| Infrabel | 64926 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-24 | 45275 | 2025-08-24 | 45275.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 2,5 uur te bepalen tussen 22.00 uur en 06.00 uur Update EBP release to last version R-447108 |  |  | 64926 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
| Infrabel | 70181 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-24 | 45275.25 | 2025-08-24 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70181 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 58747 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 45275.9583 | 2025-08-30 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u |  |  | 58747 | 2022-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72505 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 45275.3333 | 2025-08-25 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72505 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 64876 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 45275.9792 | 2025-08-29 | 45275.2292 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons Semaine 1 bourrage de révision, contraintes et finitions |  |  | 64876 | 2023-07-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69770 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 45275.9792 | 2025-08-30 | 45275.25 | 5d, 06:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69770 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 67268 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 35 | 37 | 2025-08-25 | 45275.2083 | 2025-09-11 | 45275.2292 | 17d, 00:30h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | ART 2min Stabilisation Criblage |  |  | 67268 | 2023-07-03 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 72474 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 45275.3333 | 2025-08-26 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72474 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74205 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 45275.3333 | 2025-08-26 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74205 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74259 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 45275.0417 | 2025-08-30 | 45275.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74259 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71725 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 45275.0347 | 2025-08-29 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71725 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72483 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 45275.3819 | 2025-08-27 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72483 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72489 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-28 | 45275.3333 | 2025-08-28 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72489 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74212 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-28 | 45275.3333 | 2025-08-28 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74212 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 64873 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-29 | 45275.9583 | 2025-09-01 | 45275.2292 | 2d, 06:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons WE finitions |  |  | 64873 | 2023-07-03 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68521 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 45275.25 | 2025-09-01 | 45275.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingswerken + Vernieuwen brug zwartebeek kp 81.415 + Werken station Diest voor B-ST |  |  | 68521 | 2023-12-08 | Medium | 5,6
| Infrabel | 67355 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 45275.0417 | 2025-09-01 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 67355 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69120 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-31 | 45275.25 | 2025-08-31 | 45275.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels en sporen te Anwerpen Schijnpoort inrit bundel E. Periodiciteit: 1 keer / jaar, TLO van 48u; met inbegrip van bundelkop van bundel C (G-N.12 - F-N.12) en bundel E (H-H.12 - E-N.12) + L27A sp A zo 0:00u tot ma 5:00u, L27A Sp |  |  | 69120 | 2023-05-26 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69119 | Antwerp - Montzen | > | ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 45275.0035 | 2025-09-01 | 45275.1667 | 2d, 03:55h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud wissels en sporen te Anwerpen Schijnpoort inrit bundel E. |  |  | 69119 | 2023-08-31 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74291 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-31 | 45275.4167 | 2025-08-31 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74291 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
| Infrabel | 58748 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9583 | 2025-09-05 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u |  |  | 58748 | 2022-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71680 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | DENDERLEEUW | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9583 | 2025-09-05 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z70.33 L50 A+B L50C SP B Jette I en II + Denderleeuw I, II, III en IV inbegrepen R5 niet inbegrepen, conflict technische trein |  |  | 71680 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69667 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9583 | 2025-09-06 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 weeknachten |  |  | 69667 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68930 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9792 | 2025-09-05 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L53 |  |  | 68930 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 64877 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9792 | 2025-09-06 | 45275.2292 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons Semaine 2 contraintes et finitions |  |  | 64877 | 2023-07-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69771 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9931 | 2025-09-06 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 (L25 staat in CBP) 5 tem 10 mogelijk. Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69771 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70989 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.3958 | 2025-09-05 | 45275.6458 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection de la voie contiguë |  |  | 70989 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68855 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-02 | 45275.0347 | 2025-09-05 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68855 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69672 | Antwerp - Montzen | > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 2025-09-04 | 45275 | 2025-09-20 | 45275.1667 | 16d, 04:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS Vernieuwen overweg 119 HKV 2min HKM 5min |  |  | 69672 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 69668 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-05 | 45275.9583 | 2025-09-08 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 |  |  | 69668 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69293 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 45275 | 2025-09-07 | 45275.9167 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Lantis Oosterweelverbinding RO |  |  | 69293 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
| Infrabel | 72452 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 45275.25 | 2025-09-08 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde Change Request nog op te maken/aan te vullen zoals besproken tijdens meeting met B-ST en B-PT.4 CR 2025- |  |  | 72452 | 2023-10-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 66114 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 45275.25 | 2025-09-08 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | P206 Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken + Onderhoud rooster Gent * Gent Sint Pieters SP X-XI-XII inbegrepen Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 66114 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68816 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.WEERDE | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 45275.0007 | 2025-09-08 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renovatie BX L27/L25. |  |  | 68816 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68851 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 45275.0347 | 2025-09-08 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68851 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
| Infrabel | 64927 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.ZONHOVEN | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275 | 2025-09-07 | 45275.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 2,5 uur te bepalen tussen 22.00 uur en 06.00 uur Update EBP release to last version R-447109 |  |  | 64927 | 2023-09-27 | Minor | 5,6
| Infrabel | 64928 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275 | 2025-09-07 | 45275.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 2,5 uur te bepalen tussen 22.00 uur en 06.00 uur Update EBP release to last version R-447110 |  |  | 64928 | 2023-04-19 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68107 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275.0208 | 2025-09-07 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68107 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68979 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | MECHELEN | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275.0208 | 2025-09-07 | 45275.2222 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | In dienst stelling ETCS Meewerken niet mogelijk L53 Mechelen (v) - Y Schellebelle (v) 00.30 tot 05.20 L54 Y Heike - Sint Niklaas 00.30 tot 06.30 L57 Dendermonde - Lokeren 23.35 tot 06.40 L59 Y Melsele - Beervelde L60 Dendermonde - Asse |  |  | 68979 | 2023-07-04 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69496 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.ANTWERPEN-OOST | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275.25 | 2025-09-07 | 45275.6667 | 1d, 10:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69496 | 2023-09-01 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69669 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.9583 | 2025-09-13 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 weeknachten |  |  | 69669 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68931 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.9792 | 2025-09-12 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L53 |  |  | 68931 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69772 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.9792 | 2025-09-13 | 45275.25 | 5d, 06:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69772 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 64878 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.9792 | 2025-09-13 | 45275.2292 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons Semaine 3 contraintes et finitions |  |  | 64878 | 2023-07-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 73443 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.3958 | 2025-09-10 | 45275.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 73443 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72372 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUXELLES-PETITE-ILE | Y.WELLE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-09 | 45275.0347 | 2025-09-12 | 45275.1979 | 4d, 03:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z87.33 HKM L50A SP A+ B FBKI - FDD L50C SP B |  |  | 72372 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71303 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-10 | 45275.3819 | 2025-09-10 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71303 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72462 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-11 | 45275.375 | 2025-09-11 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72462 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 73445 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-11 | 45275.3958 | 2025-09-12 | 45275.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservering Onderhoud dagdienst zone 4 L50 SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50 SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 73445 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69671 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 45275.9583 | 2025-09-15 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 |  |  | 69671 | 2023-09-27 | Medium | 5,6
| Infrabel | 71308 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-12 | 45275.375 | 2025-09-12 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 71308 | 2023-10-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70540 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 45275.25 | 2025-09-14 | 45275.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingen lopend spoor en wissels |  |  | 70540 | 2023-09-04 | Minor | 5,6
| Infrabel | 70182 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 45275.25 | 2025-09-14 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70182 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74252 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 45275.5833 | 2025-09-14 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74252 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69670 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.9583 | 2025-09-20 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 weeknachten |  |  | 69670 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74269 | Zeebrügge - Gent | > | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.3333 | 2025-09-15 | 45275.6458 | 1d, 07:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R1 08.00-16.00 - Bundel CHZ zone nr. 122: bundel volledig ter beschikking er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Zeebrugge voorhaven West blijft bereikbaar - Spooraansluiting M |  |  | 74269 | 2023-12-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68932 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.9792 | 2025-09-19 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L53 |  |  | 68932 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 58108 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.9931 | 2025-09-19 | 45275.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW 38 + 39 +43 |  |  | 58108 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68633 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.3958 | 2025-09-19 | 45275.625 | 5d, 05:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire Rq 333 : +1 semaine cf visites |  |  | 68633 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 65652 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-16 | 45275.0208 | 2025-09-19 | 45275.1875 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + ingraven Kabels Y Meulewijk Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP |  |  | 65652 | 2023-12-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 58110 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 45275.9931 | 2025-09-22 | 45275.1875 | 2d, 04:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW 38 + 39 + 43 |  |  | 58110 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68787 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 45275.9931 | 2025-09-22 | 45275.2222 | 2d, 05:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renovatie Kanaalbrug-Zennebrug |  |  | 68787 | 2023-09-27 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69141 | Antwerp - Montzen | > | HEIST-OP-DEN-BERG | BEGIJNENDIJK | 2025 | 2025 | 38 | 42 | 2025-09-19 | 45275.9931 | 2025-10-13 | 45275.1875 | 23d, 04:40h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS - vernieuwing OW 38 + 39 +43 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69141 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 69087 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 45275.0139 | 2025-09-22 | 45275.1667 | 2d, 03:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2025. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbegrepen) Bijkomend aftakkingen van L28(1) tussen Y Laken en Y Pannenhuis (niet inbegrepen) en v |  |  | 69087 | 2023-09-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 74106 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 45275.9965 | 2025-09-21 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74106 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
| Infrabel | 62036 | Mechelen - Montzen | > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.9792 | 2025-09-27 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: voorbereidende werken afbraak brugdeel 6 |  |  | 62036 | 2023-09-12 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 58114 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.9931 | 2025-09-26 | 45275.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW39 + 38 + 43 |  |  | 58114 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69693 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.9931 | 2025-09-27 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Voorbereidingen indienststelling TFSK |  |  | 69693 | 2023-10-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69313 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.375 | 2025-09-26 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 69313 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 65653 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 45275.0208 | 2025-09-27 | 45275.1875 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + ingraven Kabels Y Meulewijk Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP |  |  | 65653 | 2023-12-14 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68129 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 45275.9653 | 2025-09-29 | 45275.1667 | 2d, 04:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen + kleine vernieuwingswerken en uitbraak overwegen na Spartacus project + Kleine vernieuwingen Wissels en sporen Tongeren |  |  | 68129 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 58116 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 45275.9931 | 2025-09-29 | 45275.1875 | 2d, 04:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW 38 |  |  | 58116 | 2023-09-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68788 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 45275.9931 | 2025-09-29 | 45275.2222 | 2d, 05:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renovatie Kanaalbrug-Zennebrug |  |  | 68788 | 2023-09-27 | Medium | 5,6
| Infrabel | 51839 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 45275.25 | 2025-09-29 | 45275.2083 | 2d, 23:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | entretien |  |  | 51839 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
| Infrabel | 73482 | Antwerp - Montzen | < > | Y.AUBRY | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 45275.0278 | 2025-09-28 | 45275.2083 | 1d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | IDS ETCS L2-IL_NO_P028_L15_L29_Lier - Herentals - Turnhout_ETCS meewerken niet mogelijk |  |  | 73482 | 2023-11-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 64936 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 45275.3125 | 2025-09-28 | 45275.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447120 |  |  | 64936 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69515 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 45275.0833 | 2025-09-28 | 45275.6667 | 2d, 14:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69515 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
| Infrabel | 62038 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.9792 | 2025-10-03 | 45275.1875 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: nachtwerken afbraak brugdeel 5 TLO L25 vanaf 23u30, overige sporen BUV vanaf 00u20 |  |  | 62038 | 2023-09-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 62037 | Mechelen - Montzen | > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.9792 | 2025-10-04 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: werken afbraak brugdeel 6 |  |  | 62037 | 2023-09-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69692 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.9931 | 2025-10-04 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Voorbereidingen indienststelling TFSK |  |  | 69692 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 58109 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.9931 | 2025-10-04 | 45275.1875 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW39 + 38 + 43 |  |  | 58109 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69596 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2026 | 40 | 6 | 2025-09-29 | 45275.1667 | 2026-02-02 | 45275.1667 | 126d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 7: C1 Zuid |  |  | 69596 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 70981 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL N | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-30 | 45275.3958 | 2025-10-03 | 45275.6458 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70981 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 51838 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 45275.9583 | 2025-10-06 | 45275.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | entretien |  |  | 51838 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
| Infrabel | 58111 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 45275.9931 | 2025-10-06 | 45275.1875 | 2d, 04:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW 38 + 39 + 43 |  |  | 58111 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 59135 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 45275.0139 | 2025-10-06 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2.1: Afbraak brugdeel 5 gedeelte boven L25/L27/BL36 |  |  | 59135 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
| Infrabel | 66567 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 45275.25 | 2025-10-06 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | P206 Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken + onderhoud rooster Gent L50A6 SP B tot op Perron I-II L50A6 SP A tot AW 17BK niet inbegrepen * Gent Sint Pieters SP I-II inbegrepen * Bundel L/M niet toegankelijk |  |  | 66567 | 2023-04-18 | Medium | 5,6
| Infrabel | 58705 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 45275.0007 | 2025-10-06 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58705 | 2023-05-09 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68109 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-05 | 45275.0208 | 2025-10-05 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68109 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68322 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.9583 | 2025-10-10 | 45275.25 | 4d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 |  |  | 68322 | 2023-09-04 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69128 | Antwerp - Montzen | > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 45275.9583 | 2025-10-13 | 45275.2083 | 6d, 06:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | ART 2min Entretien |  |  | 69128 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 72506 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.3333 | 2025-10-06 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72506 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68933 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.9792 | 2025-10-10 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L53 |  |  | 68933 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69628 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.9792 | 2025-10-11 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: nachtwerken afbraak brugdeel 5 TLO L25+161 vanaf 23u30, overige sporen BUV 00u20-04u05 |  |  | 69628 | 2023-09-22 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69475 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.9931 | 2025-10-11 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69475 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72475 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 45275.3333 | 2025-10-07 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72475 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69642 | Antwerp - Montzen | > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 41 | 44 | 2025-10-07 | 45275 | 2025-10-27 | 45275.25 | 20d, 06:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS werken overweg 120 HKV 2min HKM 5min |  |  | 69642 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 74260 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 45275.0417 | 2025-10-11 | 45275.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74260 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72484 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-08 | 45275.3819 | 2025-10-08 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72484 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72500 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-09 | 45275.3333 | 2025-10-09 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72500 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 67982 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 45275.9583 | 2025-10-13 | 45275.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Suppression des PN 14A et 15A. |  |  | 67982 | 2023-04-25 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68321 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 45275.9583 | 2025-10-13 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 |  |  | 68321 | 2023-09-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 67644 | Gent - Mechelen | < > | DENDERLEEUW | JETTE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 45275.9965 | 2025-10-13 | 45275.2222 | 2d, 05:25h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoudswerken (+ kleine vernieuwingswerken) + Bovenleiding 24u vernieuwen rijdraad ternat |  |  | 67644 | 2023-06-20 | Medium | 5,6
| Infrabel | 65648 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 45275.0208 | 2025-10-13 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Dringende herstelling Warmoezeniersbrug KP49234 + Onderhoud Y Welle + Renovatie kruisingbrug denderleeuw (Y.Welle-SKLB) + vernieuwing seininrichting (Y.Welle-SKLB) + Kabels ingraven Y Meulewijk *Gent SP X-XI-XII inbegrepen *R5/R6 in WE TLO |  |  | 65648 | 2023-10-09 | Medium | 5,6
| Infrabel | 72453 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 45275.25 | 2025-10-13 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde Change Request nog op te maken/aan te vullen zoals besproken tijdens meeting met B-ST en B-PT.4 CR 2025- |  |  | 72453 | 2023-10-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 58707 | Mechelen - Montzen | < > | Y.HAREN-NORD | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 45275.0007 | 2025-10-13 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58707 | 2023-08-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 70183 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-12 | 45275.25 | 2025-10-12 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70183 | 2023-11-06 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74292 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-12 | 45275.4167 | 2025-10-12 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74292 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
| Infrabel | 70923 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9583 | 2025-10-17 | 45275.2049 | 4d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, voorkeur voor P- Werf |  |  | 70923 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69704 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9583 | 2025-10-18 | 45275.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - min. 2 weken WN voor indienststelling (in maand ervoor) niet gecoordineerd |  |  | 69704 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69644 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9583 | 2025-10-18 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 weeknachten aansluitend op weekends! |  |  | 69644 | 2023-05-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69629 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9792 | 2025-10-18 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: nachtwerken afbraak brugdeel 5 TLO L25 + L27 + BL36 FSR sp 3-4-5-6-7-9-11 BDS+BSS |  |  | 69629 | 2023-09-22 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69477 | Mechelen - Montzen | > | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9931 | 2025-10-18 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69477 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70970 | Antwerp - Montzen | > | Y.VISE-HAUT | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.3958 | 2025-10-17 | 45275.6458 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70970 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68856 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-14 | 45275.0347 | 2025-10-17 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68856 | 2023-05-11 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68320 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 45275.9583 | 2025-10-20 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 |  |  | 68320 | 2023-09-05 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68783 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.0208 | 2025-10-20 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud seininrichting (SIG) + civiele onderhoudswerken NZ-verbinding |  |  | 68783 | 2023-09-13 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57990 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.25 | 2025-10-20 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 57990 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57988 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.0007 | 2025-10-20 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 57988 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68889 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.0007 | 2025-10-20 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. (alternatief voor weekends februari) |  |  | 68889 | 2023-11-14 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68852 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.0347 | 2025-10-20 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Herzieningsweekend renovatie vaartbrug |  |  | 68852 | 2023-10-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68552 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-19 | 45275.3333 | 2025-10-19 | 45275.5833 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 06h minimum |  |  | 68552 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74253 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-19 | 45275.5833 | 2025-10-19 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74253 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69446 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 45275.9583 | 2025-10-25 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudsweek NZ-verbiding. Contractueel gebonden. Maximale uren! |  |  | 69446 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69645 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 45275.9583 | 2025-10-25 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 weeknachten aansluitend op weekends! |  |  | 69645 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74206 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 45275.3333 | 2025-10-21 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74206 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72092 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 45275.0069 | 2025-10-24 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, conflict Merelbeke |  |  | 72092 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68779 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 45275.0208 | 2025-10-25 | 45275.1875 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud noord-zuid verbinding. CIV |  |  | 68779 | 2023-05-05 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71870 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 45275.0139 | 2025-10-24 | 45275.1806 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33 HKM L53 FDR, SP I tem IV inbegrepen, Y FCB inbegrepen L50 FLST SP II+III inbegrepen tot Y Melle vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict L50 |  |  | 71870 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71304 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-22 | 45275.3819 | 2025-10-22 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71304 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74213 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-23 | 45275.3333 | 2025-10-23 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74213 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72466 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-23 | 45275.375 | 2025-10-23 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72466 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72469 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-24 | 45275.375 | 2025-10-24 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72469 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68076 | Gent - Mechelen | > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-25 | 45275.9167 | 2025-10-26 | 45275.25 | 1d, 08:00h | Periodical | [11 empty] | Onderhoud BVL 1 SP 22u-06u 2de SP 23.55 - 05.20 |  |  | 68076 | 2023-08-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69536 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 45275.25 | 2025-10-27 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 51 Buitendienststelling tussen Albertkanaal- Y Nazareth |  |  | 69536 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
| Infrabel | 72454 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 45275.25 | 2025-10-27 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde Change Request nog op te maken/aan te vullen zoals besproken tijdens meeting met B-ST en B-PT.4 CR 2025- |  |  | 72454 | 2023-10-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68890 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 45275.0007 | 2025-10-27 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. (alternatief voor weekends februari) Weekends 7+8 ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997). |  |  | 68890 | 2023-09-13 | Medium | 5,6
| Infrabel | 74104 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-25 | 45275.9965 | 2025-10-26 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74104 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69546 | Antwerp - Montzen | > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 45275.1667 | 2025-11-08 | 45275.1667 | 12d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS: Vernieuwen OW 51 HKV:0,86min HKM:2,45 min 60 km/h t.e.m laatste nacht |  |  | 69546 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 70982 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL N | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 45275.3958 | 2025-10-31 | 45275.6458 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70982 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72093 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-28 | 45275.0069 | 2025-10-31 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, conflict Y Schellebelle |  |  | 72093 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68555 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | TONGEREN | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 45275.9583 | 2025-11-02 | 45275.2083 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons CTL L.24 Y.Glons --> Bassenge compris |  |  | 68555 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 69539 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.9583 | 2025-11-08 | 45275.2083 | 7d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 51 Buitendienststelling tussen Albertkanaal- Y Nazareth |  |  | 69539 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 59350 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE | AALST | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.0278 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 03:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | Instandhouding Y Schellebelle + Wissels Rooster Schellebelle + wissels rooster Aalst Y Melle NIET IN Aalst SP IV-V-VI-VII inbegrepen rooster Aalst kant Schellebelle inbegrepen geval 29755+29754 NIET inbegrepen |  |  | 59350 | 2023-07-07 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69703 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.25 | 2025-11-03 | 45275.2014 | 2d, 22:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - 1x WE indienststelling: 25/10/2023 (samenwerkingen NIET mogelijk) van L27 sein W-Q.5, VX-Q.5 tot L27 VX-N.5, V-N.5 en L27B GX-J.5, F-J.5 |  |  | 69703 | 2023-10-04 | Medium | 5,6
| Infrabel | 72455 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.25 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde Change Request nog op te maken/aan te vullen zoals besproken tijdens meeting met B-ST en B-PT.4 CR 2025- |  |  | 72455 | 2023-10-31 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68136 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.25 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68136 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69422 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.0007 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken onderdelen SIG, Wissels Y Arendstraat en Antwerpen Centraal -1. Periodiciteit: 1 keer / jaar, TLO van 48u, Voorkeur Week 47 (za 22 en zo 23-11) --> ander WE ! beveiliging L25 (Y Arendstraat): s'nachts door buitendienststelling, overdag doo |  |  | 69422 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57987 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.0007 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 57987 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68524 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 45275.375 | 2025-11-02 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68524 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68064 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 45275.0069 | 2025-11-07 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | P208 Waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in R5/R6 in WE TLO |  |  | 68064 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71871 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 45275.0139 | 2025-11-07 | 45275.1806 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33 HKM L53 FDR, SP I tem IV inbegrepen, Y FCB inbegrepen L50 FLST SP II+III inbegrepen tot Y Melle vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict FGSP |  |  | 71871 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68634 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 45275.375 | 2025-11-07 | 45275.625 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire Prestation de 05h30 minimum Rq 333 : Ok mais 4 jours cf visites le lundi |  |  | 68634 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72117 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 45275 | 2025-11-12 | 45275.1667 | 4d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | werken AWV - tunnel Tongeren 4d continu alternatief voor geweigerde TLO 10d nog in bespreking met AWV BTS in aparte aanvraag |  |  | 72117 | 2023-10-19 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 68061 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 45275.0139 | 2025-11-10 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud |  |  | 68061 | 2023-04-17 | Medium | 5,6
| Infrabel | 64948 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-08 | 45275.25 | 2025-11-09 | 45275.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z1-2.42 Entretien manuel et mécanisé AW + Voies courantes pour les postes 4221 pour L24, 24/2, Gares de Visé-Haut |  |  | 64948 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 59078 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 45275.0417 | 2025-11-11 | 45275.1667 | 3d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Inbouwen van nieuwe wissels te Bellem Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken |  |  | 59078 | 2023-02-15 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57986 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-08 | 45275.0007 | 2025-11-17 | 45275.1667 | 9d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | * Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) * Afschaffen overwegen (Tuc) * Vernieuwen OW39A * Onderhoud / kleinere vernieuwingswerken / uitbraak OW |  |  | 57986 | 2023-11-28 | High | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 69392 | Antwerp - Montzen | > | VERB.HESSENATIE-AUTOTRANSPORT | BILZEN | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-08 | 45275.0007 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 16d, 03:59h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS Onderdoorgang Tongeren ihkv zuidoostelijke omleidingsweg Tongeren Werken AWV. |  |  | 69392 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 70184 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-09 | 45275.25 | 2025-11-09 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70184 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68186 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 45275.9653 | 2025-11-14 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen 7 overwegen Bilzen + L34 OW39A vernieuwen overweg |  |  | 68186 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70973 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 45275.375 | 2025-11-14 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70973 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69737 | Gent - Mechelen | > | BAASRODE-ZUID | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 45275.2014 | 2025-11-16 | 45275.2014 | 6d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS na P221 goederencorridors BTS 3: 15.250-15.650 |  |  | 69737 | 2023-06-07 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 68065 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-11 | 45275.0069 | 2025-11-15 | 45275.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | P208 Waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in R5/R6 in WE TLO |  |  | 68065 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 64958 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 45275.25 | 2025-11-16 | 45275.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Maintenance Z3.42 Entretien manuel et mécanisé AW + Voies courantes pour les postes 4221 et 4222 pour Berneau, fouron, Rémersdael, Montzen N et tête faisc 63-64" travaux dans le tunnel Coupe d'arbres et peignage rochers |  |  | 64958 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68139 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 45275.25 | 2025-11-17 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68139 | 2023-09-25 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68980 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | JETTE | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-16 | 45275.0035 | 2025-11-16 | 45275.2083 | 1d, 04:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | In dienst stelling ETCS Meewerken niet mogelijk Station Denderleeuw L50C Y West Anderlecht - Denderleeuw 23.40-05.50 L50A3 Denderleeuw - Y Welle (v) 00.05-05.00 L90 Denderleeuw - Y Nederboelare (v) 22.30-06.20 L89 Denderleeuw - Burst (v) 00.05-05. |  |  | 68980 | 2023-07-03 | Minor | 5,6
| Infrabel | 72507 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 45275.3333 | 2025-11-17 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72507 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70090 | Antwerp - Montzen | > | BILZEN | TONGEREN | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 45275.0007 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 7d, 03:59h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS OW39A (Bilzen) BTS 40 km/u (vertraging 90 km/u (60km/u) naar 40 km/u over 100m beide sporen) R 1,1 min G 0,76 min |  |  | 70090 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 69132 | Antwerp - Montzen | > | HASSELT | DIEPENBEEK | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-17 | 45275.0007 | 2025-12-01 | 45275.1667 | 14d, 03:59h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | BTS --> Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 69132 | 2023-09-15 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 72476 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 45275.3333 | 2025-11-18 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72476 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72094 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 45275.0069 | 2025-11-21 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, conflict Merelbeke |  |  | 72094 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71872 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 45275.0139 | 2025-11-21 | 45275.1806 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33 HKM L53 FDR, SP I tem IV inbegrepen, Y FCB inbegrepen L50 FLST SP II en III inbegrepen tot Y Melle vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict FGSP/Melle |  |  | 71872 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72485 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-19 | 45275.3819 | 2025-11-19 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72485 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72501 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-20 | 45275.3333 | 2025-11-20 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72501 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70983 | Antwerp - Montzen | > | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-20 | 45275.375 | 2025-11-21 | 45275.625 | 2d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation et protection de la voie contiguë Avec amplitude de 07h00 Rq 333 : Propo 20 et 21/11 AVec visites en R4 sur le même tronçon |  |  | 70983 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69480 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 45275.25 | 2025-11-23 | 45275.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Lantis Oosterweelverbinding RO |  |  | 69480 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68140 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 45275.25 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68140 | 2023-09-25 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68888 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | LEUVEN | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 45275.25 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. (alternatief voor weekends februari) Weekends 7+8 ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997). |  |  | 68888 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
| Infrabel | 57989 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 45275.0007 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 57989 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 69396 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ROOIERWEG | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 45275.0007 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | HERZIENING + SPANNINGSREGELING + OPKUIS Onderdoorgang Tongeren ihkv zuidoostelijke omleidingsweg Tongeren Werken AWV. |  |  | 69396 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
| Infrabel | 64937 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 45275.3125 | 2025-11-23 | 45275.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447121 |  |  | 64937 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74254 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 45275.5833 | 2025-11-23 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74254 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
| Infrabel | 71682 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | DENDERLEEUW | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 45275.9583 | 2025-11-29 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z70.33 L50 A+B L50C SP B Jette I en II + Denderleeuw I, II, III en IV inbegrepen R5 niet inbegrepen, conflict WE MP FGSP |  |  | 71682 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70976 | Antwerp - Montzen | > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 45275.4167 | 2025-11-28 | 45275.6667 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70976 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 73444 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 45275.3958 | 2025-11-25 | 45275.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 73444 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74261 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-25 | 45275.0417 | 2025-11-28 | 45275.1944 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74261 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68857 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-25 | 45275.0347 | 2025-11-28 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68857 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 73446 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 45275.3958 | 2025-11-28 | 45275.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservering Onderhoud dagdienst zone 4 L50 SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50 SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 73446 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68141 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-28 | 45275.9653 | 2025-12-01 | 45275.1667 | 2d, 04:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68141 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68158 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 45275.0007 | 2025-12-01 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 68158 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68853 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 45275.0347 | 2025-12-01 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68853 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68550 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-30 | 45275.3333 | 2025-11-30 | 45275.5833 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Voies 037, 038 et CDS 680 comprises L.39 comprise Prestation de 05h30 minimum |  |  | 68550 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 70986 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 45275.375 | 2025-12-02 | 45275.625 | 2d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Entretien du faisceau 63-64 avec les AW |  |  | 70986 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74262 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-02 | 45275.0417 | 2025-12-06 | 45275.1944 | 5d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74262 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71305 | Antwerp - Montzen | > | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-03 | 45275.3819 | 2025-12-03 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71305 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 72463 | Antwerp - Montzen | > | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-04 | 45275.375 | 2025-12-04 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72463 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 71309 | Antwerp - Montzen | > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 45275.375 | 2025-12-05 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 71309 | 2023-10-30 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 69357 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 45275.25 | 2025-12-08 | 45275.2014 | 2d, 22:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel + Vernieuwing spoorstaven tussen Y Liersesteenweg en Y Krijgsbaan. |  |  | 69357 | 2023-09-26 | Medium | 5,6
| Infrabel | 74105 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 45275.9965 | 2025-12-07 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74105 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
| Infrabel | 73500 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | AARSCHOT | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-07 | 45275.0312 | 2025-12-07 | 45275.2083 | 1d, 04:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | IDS ETCS L2-IL_NO_P027_L35_Aarschot - Hasselt_ETCS meewerken niet mogelijk |  |  | 73500 | 2023-11-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
| Infrabel | 70991 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-07 | 45275.25 | 2025-12-07 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70991 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| Infrabel | 71683 | Gent - Mechelen | < > | JETTE | DENDERLEEUW | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 45275.9583 | 2025-12-12 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z70.33 L50 A+B L50C SP B Jette I en II + Denderleeuw I, II, III en IV inbegrepen R5 niet inbegrepen, conflict WE nieuwe treindienst |  |  | 71683 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68142 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 45275.9653 | 2025-12-12 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | 142309 afschaffen van 7 overwegen. |  |  | 68142 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68572 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 45275.9653 | 2025-12-12 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68572 | 2023-05-03 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 70992 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 45275.375 | 2025-12-12 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70992 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74263 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-09 | 45275.0417 | 2025-12-12 | 45275.1944 | 4d, 03:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | massificatie onderhoud Dender + onderhoud Gent werkveld 3 (aangepast) Y SKLB vrij FGSP SP X-XI NIET inbegrepen FGSP SP XII inbegrepen L50A SP B AW18AH niet inbegrepen L50A3 wissels FDD vrij (L50A3 + wissels FDD mogelijks wel reeds BD voor MP FD |  |  | 74263 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68858 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-09 | 45275.0347 | 2025-12-12 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68858 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68854 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-13 | 45275.0347 | 2025-12-15 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68854 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
| Infrabel | 68112 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 45275.0208 | 2025-12-14 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68112 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74293 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 45275.4167 | 2025-12-14 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74293 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
| Infrabel | 59751 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 45275.9931 | 2025-12-20 | 45275.1875 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: afwerking plaatsing brugdeel 4 gedeelte boven L25/L27/BL36 |  |  | 59751 | 2022-06-02 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74207 | Zeebrügge - Gent | > | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 45275.3333 | 2025-12-16 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74207 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 74214 | Zeebrügge - Gent | > | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 45275.3333 | 2025-12-18 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74214 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
| Infrabel | 68113 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-21 | 45275.0208 | 2025-12-21 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68113 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
| Infrabel | 74255 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-21 | 45275.5833 | 2025-12-21 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74255 | 2023-12-15 | Minor | 5,6
| Infrabel | 68548 | Antwerp - Montzen | < > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 52 | 52 | 2025-12-28 | 45275.3333 | 2025-12-28 | 45275.5833 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 05h30 minimum |  |  | 68548 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
| DB Netz AG | 675C-001 | Wetzlar, W 75 - Koblenz | < > | Niederlahnstein | Nassau (Lahn) | 2024 | 2025 | 50 | 14 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-04-03 | 2:00 | 109d, 1h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 675C-002 | Wetzlar, W 75 - Koblenz | < > | Niederlahnstein | Nassau (Lahn) | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 23:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 7122-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Voerde Üst | Wesel | 2024 | 2025 | 50 | 34 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 252d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7122-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 34 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 252d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | Y |  | 2022-11-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 71A9-001 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 71A9-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 71E7-001 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | Düsseldorf Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 17d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 71A9-007 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 71E7-004 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | Düsseldorf Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 14 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 23d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 72AE-001 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Oberhsn West Oro | Ob-Osterf West | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-21 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 72BB-006 | Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253 | < > | Oberhsn West Orm | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 51 | 52 | 2024-12-19 | 22:30 | 2024-12-27 | 21:00 | 7d, 22h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 72BB-009 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Oberhsn West Oro | Walzwerk | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 22:30 | 2024-12-20 | 1:30 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 4,5 | 1
| DB Netz AG | 72BB-010 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Oberhsn West Oro | Walzwerk | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-27 | 18:00 | 2024-12-27 | 21:00 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 5 | 1
| DB Netz AG | 72F0-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Voerde Üst | Wesel | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 23:59 | 2025-12-13 | 23:59 | 111d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 72F0-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Empel-Rees | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 23:59 | 2025-12-13 | 23:59 | 111d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 72F0-004 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Empel-Rees | Emmerich | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 23:59 | 2025-12-13 | 23:59 | 111d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 71A9-012 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 73BE-002 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhsn West Oro | Mathilde | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 13:00 | 2025-06-15 | 21:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 71A9-020 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 73BE-005 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhsn West Oro | Mathilde | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-02 | 14:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 22d, 15h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Oberhsn Hbf Obn | Dinslaken | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Oberhsn Hbf Obn | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Oberhsn-Holten | Voerde Üst | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-004 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Voerde Üst | Oberhsn-Holten | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-005 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Voerde | Friedrichsfeld | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-006 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Friedrichsfeld | Voerde | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-007 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Voerde Üst | Friedrichsfeld | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-008 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Friedrichsfeld | Voerde Üst | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-009 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Friedrichsfeld | Wesel-Feldmark | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-010 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Wesel-Feldmark | Friedrichsfeld | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-011 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Wesel-Feldmark | Haldern (Rheinl) | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-012 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Haldern (Rheinl) | Wesel-Feldmark | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-013 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Empel-Rees | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-014 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Empel-Rees | Mehrhoog | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-015 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Haldern (Rheinl) | Praest | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-016 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Praest | Haldern (Rheinl) | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-017 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Millingen | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-018 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Millingen | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-019 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich-Elten | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-020 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich-Elten | Praest | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-021 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich Grenze | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7447-022 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich Grenze | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7489-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 23:59 | 1d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 7489-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 23:59 | 1d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 7489-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 3 | 1
| DB Netz AG | 7489-004 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 3 | 1
| DB Netz AG | 7489-005 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-04-28 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1 | 1
| DB Netz AG | 7489-006 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-04-28 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1 | 1
| DB Netz AG | 7489-007 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 0:00 | 2025-04-29 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 2 | 1
| DB Netz AG | 7489-008 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 0:00 | 2025-04-29 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 2 | 1
| DB Netz AG | 7489-009 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 23:59 | 1d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 7489-010 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 23:59 | 1d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 7489-011 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 3 | 1
| DB Netz AG | 7489-012 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 3 | 1
| DB Netz AG | 74FE-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Ob-Sterkrade | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-04-29 | 19:00 | 1d, 19h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 74FE-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Ob-Sterkrade | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-04-29 | 19:00 | 1d, 19h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 74FE-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Ob-Sterkrade | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 19:00 | 1d, 19h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 74FE-004 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Ob-Sterkrade | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 19:00 | 1d, 19h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 7F97-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Empel-Rees | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Empel-Rees | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Empel-Rees | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-004 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Empel-Rees | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-005 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-006 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-007 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-008 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-009 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 760A-002 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Fortuna | Hardt | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-10 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 759D-004 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-02 | 23:59 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 759D-006 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-02 | 23:59 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 759D-009 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-02 | 23:59 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 760A-006 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Fortuna | Hardt | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-21 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-010 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Opladen Mitte | Tiefenbroich | 2025 | 2025 | 24 | 45 | 2025-06-14 | 5:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 146d, 17h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 759D-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-02 | 23:59 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-011 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-008 | Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn | < > | D-Gerresheim | Hardt | 2025 | 2025 | 37 | 42 | 2025-09-13 | 5:00 | 2025-10-17 | 21:00 | 34d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-009 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Hardt | Fortuna | 2025 | 2025 | 37 | 42 | 2025-09-13 | 5:00 | 2025-10-17 | 21:00 | 34d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7C9E-001 | Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro | < > | Oberhausen Hbf | Mathilde | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 5:00 | 2025-04-04 | 21:00 | 6d, 15h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7756-002 | Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro | < > | Oberhausen Hbf | Mathilde | 2025 | 2025 | 21 | 26 | 2025-05-24 | 5:00 | 2025-06-27 | 20:45 | 34d, 15h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7756-003 | Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro | < > | Oberhausen Hbf | Mathilde | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 14:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 1d, 15h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-012 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 779D-003 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 779D-009 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-010 | Hilden - Solingen Hbf, 28W76 | < > | Solingen Hbf | Hilden | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 44d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-011 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Hilden | Düsseldorf-Eller | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 44d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-012 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 44d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-013 | Hilden - Solingen Hbf, 28W76 | < > | Solingen Hbf | Hilden | 2025 | 2025 | 11 | 17 | 2025-03-10 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 45d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 76B8-014 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Hilden | Düsseldorf-Eller | 2025 | 2025 | 11 | 17 | 2025-03-10 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 45d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 76B8-015 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 11 | 17 | 2025-03-10 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 45d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 76B8-017 | Hilden - Solingen Hbf, 28W76 | < > | Solingen Hbf | Hilden | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 196d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-018 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Hilden | Düsseldorf-Eller | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 196d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-019 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 196d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-022 | Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402 | < > | Düsseldorf-Eller | Sturm | 2025 | 2025 | 36 | 42 | 2025-09-06 | 5:00 | 2025-10-17 | 21:00 | 41d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-024 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Tiefenbroich | Opladen Mitte | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 86d, 9h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-18 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-013 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-014 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-015 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Wesel | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-016 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-017 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-018 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Wesel | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-019 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Wesel | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-020 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-021 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Wesel | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-022 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-023 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-024 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-025 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-029 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-030 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F97-026 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Praest | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-032 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-033 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-034 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-035 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-036 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Praest | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-037 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-038 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-039 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-040 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-041 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-042 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich-Elten | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-02 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 286d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-043 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich-Elten | Emmerich | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-02 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 286d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-044 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich-Elten | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-045 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich-Elten | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-046 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich-Elten | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-047 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich Grenze | Emmerich-Elten | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-048 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich-Elten | Emmerich | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-049 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich-Elten | Emmerich | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-050 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich-Elten | Emmerich | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-051 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich-Elten | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-052 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Empel-Rees | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 112d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 755A-053 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 112d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 779D-018 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-18 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 79E9-002 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 79E9-004 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 79E9-007 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7AE0-004 | Köln West, Stw Ws - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn | < > | Köln Süd Abzw | K Eifeltor Esf | 2024 | 2024 | 51 | 52 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-23 | 21:00 | 3d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 79E9-019 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-22 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7C61-001 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Lotharstraße | Ruhrtal | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7C9E-002 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhsn Hbf Obo | Mathilde | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 5:00 | 2025-04-04 | 21:00 | 6d, 15h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7756-006 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhsn Hbf Obo | Mathilde | 2025 | 2025 | 21 | 26 | 2025-05-24 | 5:00 | 2025-06-27 | 20:45 | 34d, 15h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7C9A-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7C61-003 | Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14 | < > | Du-Hochfeld S Vb | Sigle | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 5:00 | 2025-11-21 | 21:00 | 6d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7C61-006 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Ruhrtal | Du-Duissern | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 5:00 | 2025-11-21 | 21:00 | 6d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7D46-014 | Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62 | < > | Eichmühle | Gr-Gerau-Dornbg | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7E1F-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Graben-Neudorf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 21:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 779D-019 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7DE2-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Lev Morsbroich | K-Kalk Nord Einf | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-17 | 21:00 | 10d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 779D-021 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-24 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7E71-001 | Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn - | > | K Eifeltor Enf | Köln Bonntor | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 7:00 | 2025-04-18 | 17:00 | 4d, 10h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 7E71-004 | Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn - | > | K Eifeltor Enf | Köln Bonntor | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 7:00 | 2025-04-22 | 17:00 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 7EA8-002 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln West Ws | Köln Bbf | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-10 | 21:00 | 2025-02-17 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7C9A-012 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7C9A-014 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7C9A-015 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7C9A-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 79E9-021 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F45-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F45-012 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F45-014 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn West Oro | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F45-015 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 759D-019 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-02 | 23:59 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F7D-002 | Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn) | > | Köln Hansaring | K-Ehrenf Pbf | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F45-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7FBC-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7FBC-012 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7FBC-014 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7FBC-015 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7FBC-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7FD2-009 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsr-Durlach | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 22:00 | 2025-04-28 | 12:00 | 2d, 14h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7C61-007 | Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg-Ruhrort Hafen, W 374 | < > | Ruhrtal | Du-Ruhrort Hafen | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 5:00 | 2025-11-21 | 21:00 | 6d, 16h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 802D-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 802D-012 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 802D-014 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 802D-015 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 802D-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8127-004 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Nord Ksf | K-Kalk Nord Ksf | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-28 | 21:00 | 16d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F7D-005 | Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn) | > | Köln Hansaring | K-Ehrenf Pbf | 2025 | 2025 | 29 | 32 | 2025-07-18 | 21:00 | 2025-08-08 | 5:00 | 20d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7F7D-006 | Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn) | < | Köln Hansaring | K-Ehrenf Pbf | 2025 | 2025 | 29 | 32 | 2025-07-18 | 21:00 | 2025-08-08 | 5:00 | 20d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8159-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Ratingen West | Düsseldorf-Rath | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8159-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Ratingen West | Ratingen West | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8159-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Ratingen West | Düsseldorf-Rath | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-15 | 5:00 | 2025-09-26 | 21:00 | 11d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 8159-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Ratingen West | Ratingen West | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-15 | 5:00 | 2025-09-26 | 21:00 | 11d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 8159-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Ratingen West | Düsseldorf-Rath | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 5:00 | 2025-11-04 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 2 | 1
| DB Netz AG | 81CC-002 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Bruchsal | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 22:00 | 2025-10-23 | 4:30 | 5d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,5 | 1
| DB Netz AG | 81CC-005 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Graben-Neudorf | Bruchsal | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 22:00 | 2025-10-23 | 4:30 | 5d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,5 | 1
| DB Netz AG | 81CC-008 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-23 | 22:00 | 2025-10-31 | 4:30 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 81CC-009 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-07 | 22:00 | 2025-11-17 | 4:30 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 7F7D-013 | Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn) | > | Köln Hansaring | K-Ehrenf Pbf | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 81CC-010 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 22:00 | 2025-11-21 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 824C-001 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8247-001 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Duisburg-Wedau | Duisburg-Wedau | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 16d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8247-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Duisburg-Wedau | Tiefenbroich | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 16d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 824C-002 | Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402 | < > | Düsseldorf-Eller | Sturm | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 2025-09-05 | 5:00 | 2025-09-15 | 21:00 | 10d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 824C-004 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-09-15 | 21:00 | 10d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 824C-005 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 38 | 43 | 2025-09-15 | 21:00 | 2025-10-25 | 21:00 | 40d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7971-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Ötigheim | Rastatt | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-05 | 22:30 | 2025-11-07 | 5:10 | 1d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | 82E0-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | > | N-Edingen/F-feld | Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 21:30 | 2025-09-25 | 5:30 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,5 | 1
| DB Netz AG | 82E0-005 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < | Schwetzingen | N-Edingen/F-feld | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-25 | 21:30 | 2025-09-29 | 5:30 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 4,5 | 1
| DB Netz AG | 82E0-006 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < > | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-25 | 21:30 | 2025-09-29 | 5:30 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 4,5 | 1
| DB Netz AG | 82E0-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < | Schwetzingen | Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 21:30 | 2025-10-08 | 5:30 | 8d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 82E0-008 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Ziehbrunnen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 21:30 | 2025-10-08 | 5:30 | 8d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 82E0-009 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < | Schwetzingen | Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 21:30 | 2025-10-10 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 82E0-012 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 21:30 | 2025-10-10 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 8247-007 | Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 | < > | Tiefenbroich | Strw 2404/2405 | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-09 | 13:00 | 1d, 14h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8400-001 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 21:00 | 2025-10-24 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8400-002 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 21:00 | 2025-10-24 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8400-003 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 22:00 | 2025-10-31 | 6:00 | 6d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8400-004 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 22:00 | 2025-10-31 | 6:00 | 6d, 9h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8400-005 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8400-006 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | < > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 84AD-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-12 | 7:00 | 2025-05-24 | 17:00 | 12d, 10h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 84AD-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:00 | 2025-05-23 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 84AD-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsr-Hagsfeld | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:00 | 2025-05-23 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 84AD-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsr-Hagsfeld | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:00 | 2025-05-23 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 84AD-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 22:00 | 2025-05-25 | 10:00 | 1d, 12h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 84AD-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 4:30 | 2025-05-23 | 0:01 | 5d, 19h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 84AD-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 4:30 | 2025-05-23 | 0:01 | 5d, 19h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 84AD-016 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 0:01 | 2025-05-23 | 4:30 | 6d, 4h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 84AD-017 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 0:01 | 2025-05-23 | 4:30 | 6d, 4h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7FD2-014 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 18 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-04-28 | 12:00 | 134d, 11h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7FD2-015 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsr-Durlach | 2024 | 2025 | 50 | 18 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-04-28 | 12:00 | 134d, 11h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7FD2-016 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 12:00 | 2025-04-30 | 12:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | 7FD2-017 | Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2 | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsr-Durlach | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 12:00 | 2025-04-30 | 12:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | 818F-008 | Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Mz-Bischofsh Pbf | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 26d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 824C-007 | Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402 | < > | Düsseldorf-Eller | Sturm | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-08 | 5:00 | 2025-10-17 | 21:00 | 9d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 87A4-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2025 | 2025 | 6 | 11 | 2025-02-03 | 22:00 | 2025-03-14 | 4:50 | 38d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 87A4-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Grenzach | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 11 | 30 | 2025-03-15 | 22:30 | 2025-07-25 | 4:00 | 131d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 87A4-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Rheinfelden (Ba) | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 21:55 | 2025-09-28 | 5:55 | 0d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 87A4-018 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Riehen | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 21:55 | 2025-09-28 | 5:55 | 0d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 87A4-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2025 | 2025 | 40 | 45 | 2025-09-29 | 5:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 35d, 1h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 87A4-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Grenzach | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 45 | 50 | 2025-11-03 | 5:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 40d, 0h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 87A4-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Rheinfelden (Ba) | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-10 | 0:50 | 2025-11-22 | 4:50 | 12d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 87A4-028 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Riehen | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-10 | 0:50 | 2025-11-22 | 4:50 | 12d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 8968-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-16 | 5:00 | 1d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 8A1E-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rh) | Neuwied | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 8A1E-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rh) | Neuwied | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-07-16 | 21:00 | 5d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8A1E-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied | Leutesdorf (Rh) | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 5:00 | 2025-07-19 | 5:00 | 3d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 8A1E-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rh) | Neuwied | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 5:00 | 2025-07-19 | 5:00 | 3d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 8A44-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 8A44-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 21:00 | 2025-06-22 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 8A44-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 21:00 | 2025-06-29 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 8A44-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 21:00 | 2025-07-06 | 13:00 | 0d, 16h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 8A44-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-09 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | 8A44-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Vallendar | Vallendar | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-09 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | 8A60-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 30 | 36 | 2025-07-25 | 0:00 | 2025-09-04 | 23:59 | 41d, 23h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8A44-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 21:00 | 2025-09-14 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 8A44-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 21:00 | 2025-09-21 | 13:00 | 0d, 16h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 8A44-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 21:00 | 2025-11-29 | 13:00 | 0d, 16h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 8A44-010 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bendorf (Rhein) | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 13:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 1d, 16h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FE1-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8A99-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 5:00 | 2025-08-05 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 8A99-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Oftersheim | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 5:00 | 2025-08-05 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 8A99-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Schwetzingen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 5:00 | 2025-08-05 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 8A99-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-05 | 5:00 | 2025-08-06 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | 8A99-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 5:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 8A99-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 5:00 | 2025-08-13 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | 8A99-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 5:00 | 2025-08-19 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 8A99-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 5:00 | 2025-08-20 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | 8A99-010 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 5:00 | 2025-08-26 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 8A99-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 5:00 | 2025-08-27 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | 8A99-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 5:00 | 2025-09-02 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 8A99-013 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Hockenheim | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-02 | 5:00 | 2025-09-03 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | 8C99-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Muggensturm | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 0:00 | 2025-04-17 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 8C99-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Ötigheim | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 0:00 | 2025-04-17 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 8CB8-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Ko-Ehrenbreitst | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-09-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 8CB8-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlst Strw | Niederlahnst N | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-09-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 8CB8-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Ko-Ehrenbreitst | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-16 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 8CB8-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlst Strw | Niederlahnst N | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-16 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 8CB8-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Ko-Ehrenbreitst | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 2025-09-08 | 5:00 | 2025-10-01 | 21:00 | 23d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8CB8-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Niederlst Strw | Niederlahnstein | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 2025-09-08 | 5:00 | 2025-10-01 | 21:00 | 23d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8C99-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Muggensturm | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 0:00 | 2025-04-25 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 8C99-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Ötigheim | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 0:00 | 2025-04-25 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 8CB8-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Niederlst Strw | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-02 | 5:00 | 2025-10-10 | 20:00 | 8d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8CB8-008 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Niederlahnst N | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-02 | 5:00 | 2025-10-10 | 20:00 | 8d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8D0F-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Bad Krozing Nord | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-06 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8D0F-007 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-06 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8D0F-008 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg(Brg)Gbf | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 1:00 | 2025-10-08 | 1:00 | 2d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | 8D0F-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Leutersberg | Freiburg(Brg)Hbf | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 1:00 | 2025-10-08 | 1:00 | 2d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | 8D0F-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 4:30 | 2025-10-10 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 8D0F-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 21:00 | 2025-10-13 | 1:00 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8D0F-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 1:00 | 2025-10-15 | 1:00 | 2d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | 8D63-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Appenweier | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-04 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 8DF1-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-07-16 | 4:30 | 4d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8DEF-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Freiburg(Brg)Hbf | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 4:30 | 2025-07-17 | 17:00 | 1d, 12h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | 8DEF-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Freiburg(Brg)Hbf | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 4:30 | 2025-07-17 | 17:00 | 1d, 12h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | 8DEF-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Freiburg(Brg)Hbf | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-17 | 4:30 | 2025-07-25 | 21:00 | 8d, 16h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8DEF-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Freiburg(Brg)Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-27 | 17:00 | 1d, 20h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8DEF-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Freiburg(Brg)Hbf | Freiburg(Brg)Hbf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-06 | 11:00 | 2025-08-16 | 7:00 | 9d, 20h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FE1-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | N-Edingen/F-feld | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FDB-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FE1-005 | Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis) | < > | Schwetzingen | Oftersheim | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FE1-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Hockenheim | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FE1-010 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Schwetzingen | Hockenheim | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 23:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FE1-014 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Waghäusel | Hockenheim | 2025 | 2025 | 33 | 36 | 2025-08-15 | 23:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 16d, 6h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FCE-003 | Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136 | < > | Mz-Bischofshm We | Mz-Bischofshm We | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-23 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | 8FDB-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-07-16 | 21:00 | 5d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FDB-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-17 | 4:00 | 2025-07-21 | 10:00 | 4d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FDB-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rheinbrohl | Bad Hönningen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-17 | 4:00 | 2025-07-21 | 10:00 | 4d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FDB-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-19 | 21:00 | 2025-07-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FDB-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rheinbrohl | Bad Hönningen | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-19 | 21:00 | 2025-07-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FCE-004 | Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136 | < > | Mz-Bischofshm We | Mz-Bischofsh Pbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FDB-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Leutesdorf (Rh) | Bad Hönningen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-20 | 21:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 8FDB-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-20 | 21:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 8FDB-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 21:00 | 2025-08-19 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 8FDB-010 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rheinbrohl | Bad Hönningen | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 21:00 | 2025-08-19 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 8FDB-011 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Leutesdorf (Rh) | Bad Hönningen | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 21:00 | 2025-08-20 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | 8FDB-012 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Hönningen | Rheinbrohl | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 21:00 | 2025-08-20 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | 8CB8-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Niederlst Strw | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 6:00 | 2025-10-31 | 20:00 | 18d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8CB8-010 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Niederlahnst N | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 6:00 | 2025-10-31 | 20:00 | 18d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8CB8-011 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Niederlst Strw | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 6:00 | 2025-11-11 | 21:00 | 8d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8CB8-012 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Niederlahnst N | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 6:00 | 2025-11-11 | 21:00 | 8d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9131-003 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9131-004 | Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402 | < > | Düsseldorf-Eller | Sturm | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9131-006 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8FE1-021 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < > | Mannh Rbf Gr D | Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9131-007 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 32 | 46 | 2025-08-08 | 21:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 98d, 1h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9131-008 | Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402 | < > | Düsseldorf-Eller | Sturm | 2025 | 2025 | 36 | 42 | 2025-09-06 | 5:00 | 2025-10-17 | 21:00 | 41d, 16h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9131-012 | Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402 | < > | Düsseldorf-Eller | Sturm | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-21 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 92E0-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Königswinter | 2025 | 2025 | 24 | 28 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 23d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 92EF-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-14 | 20:00 | 9d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 92EF-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-25 | 20:00 | 10d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 92FF-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-14 | 20:00 | 9d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 92FF-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-25 | 20:00 | 10d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9321-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Muggensturm | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-25 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9321-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Ettlingen West | Muggensturm Bad | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-25 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-027 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Opladen Mitte | Tiefenbroich | 2025 | 2025 | 45 | 49 | 2025-11-07 | 5:00 | 2025-12-05 | 22:30 | 28d, 17h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-001 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Kaiserbrücke Ost | Mz-Bischofsh Pbf | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 0:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 4d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-28 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 938B-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 21:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-002 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim | Kostheim Ost | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Kostheim | Kostheim | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-004 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Kaiserbrücke Ost | Kostheim | 2024 | 2025 | 51 | 3 | 2024-12-20 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 938B-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 21:00 | 2025-07-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 938B-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-08 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 938B-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-008 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim | Kostheim Ost | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-25 | 0:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 28d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 938B-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 21:00 | 2025-07-18 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 938B-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-18 | 21:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-011 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Ff-Höchst | Ws Ost Gbf (B) | 2025 | 2025 | 24 | 28 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 9392-012 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Ff-Höchst | Ws Ost Gbf (B) | 2025 | 2025 | 24 | 28 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-013 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Ff-Höchst | Kostheim | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 93BC-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 21:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-014 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Kostheim | Ws Ost Gbf (B) | 2025 | 2025 | 34 | 38 | 2025-08-22 | 21:00 | 2025-09-19 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 93BC-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 21:00 | 2025-07-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 9392-016 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim | Kostheim Ost | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-11-07 | 5:00 | 13d, 9h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-017 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Kostheim | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-21 | 21:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-018 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim | Kostheim Ost | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-21 | 21:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 93BC-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 21:00 | 2025-08-15 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 93BC-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 93D0-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 21:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 93D0-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 21:00 | 2025-07-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 93D0-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-08 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 93D0-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 93D0-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 21:00 | 2025-07-18 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 93D0-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-18 | 21:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 93D0-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 20d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 92E0-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bonn-Beuel | Königswinter | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-16 | 5:00 | 2025-07-04 | 21:00 | 18d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 9456-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-25 | 5:00 | 2025-08-08 | 21:00 | 14d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9456-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9456-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9456-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9456-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-08 | 21:00 | 5d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9456-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 2025-10-08 | 21:00 | 2025-10-24 | 21:00 | 16d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9456-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-10-31 | 5:00 | 6d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9456-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 20d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9456-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 21:00 | 2025-12-12 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 95A7-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Opladen Mitte | Lev Morsbroich | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 6:00 | 2025-06-29 | 20:00 | 1d, 14h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 95A7-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Opladen Mitte | Lev Morsbroich | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 9d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 95A7-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Opladen Mitte | Lev Morsbroich | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 7:00 | 2025-11-07 | 19:00 | 11d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 92E0-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Niederdollendorf | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 5:00 | 2025-07-11 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 9618-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-08-08 | 5:00 | 13d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9618-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5 | 1
| DB Netz AG | 92E0-010 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Königswinter | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-08-22 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9618-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 21:00 | 2025-08-29 | 5:00 | 10d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 9618-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9618-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 2025-10-06 | 21:00 | 2025-10-24 | 21:00 | 18d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9618-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-10-31 | 5:00 | 6d, 9h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9618-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 20d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9618-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 21:00 | 2025-12-12 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9661-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 21:00 | 2025-08-15 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9661-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-16 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9661-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-29 | 5:00 | 2025-08-30 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9661-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9661-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-08 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9661-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 5:00 | 2025-11-29 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9699-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-08 | 21:00 | 2025-08-15 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9699-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-16 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9699-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-29 | 5:00 | 2025-08-30 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9699-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9699-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9699-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9699-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-08 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9699-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 5:00 | 2025-11-29 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 96BE-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rheinweiler | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-14 | 20:00 | 9d, 12h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 96BE-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rheinweiler | Kleinkems | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-14 | 20:00 | 9d, 12h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 96BE-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-25 | 20:00 | 10d, 12h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 96BE-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-25 | 20:00 | 10d, 12h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 96D8-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-14 | 20:00 | 9d, 12h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 96D8-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Kleinkems | Efringen-Kirchen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-14 | 20:00 | 9d, 12h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 96D8-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-25 | 20:00 | 10d, 12h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 96D8-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Kleinkems | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-25 | 20:00 | 10d, 12h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 92E0-013 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Niederdollendorf | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 86d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9761-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Bad Bellingen | Heitersheim | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-05-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9761-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Bad Bellingen | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9799-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 0:46 | 2025-03-10 | 4:45 | 2d, 3h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9799-011 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Neuenburg Gbf | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 23:40 | 2025-04-04 | 5:10 | 10d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9799-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Neuenburg Gbf | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-04 | 23:40 | 2025-04-15 | 5:10 | 10d, 5h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9799-015 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Neuenburg Gbf | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 23:45 | 2025-04-13 | 7:45 | 7d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-09 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 9799-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Heitersheim | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 23:45 | 2025-04-13 | 7:45 | 7d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 979E-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 3 | 5 | 2025-01-18 | 0:45 | 2025-01-28 | 4:45 | 10d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 979E-002 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Neuenburg Gbf | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 3 | 5 | 2025-01-18 | 0:45 | 2025-01-28 | 4:45 | 10d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 979E-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Nord | Heitersheim | 2025 | 2025 | 3 | 5 | 2025-01-18 | 0:45 | 2025-01-28 | 4:45 | 10d, 4h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 979E-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-28 | 0:45 | 2025-02-07 | 4:45 | 10d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 979E-007 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Neuenburg Gbf | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-28 | 0:45 | 2025-02-07 | 4:45 | 10d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 979E-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Heitersheim | Schliengen | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-28 | 0:45 | 2025-02-07 | 4:45 | 10d, 4h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 97A1-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 0:46 | 2025-03-03 | 4:45 | 2d, 3h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9879-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Nord | Heitersheim | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:45 | 2025-03-17 | 4:45 | 1d, 5h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9879-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Nord | Heitersheim | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 23:45 | 2025-03-24 | 4:45 | 1d, 5h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | 988B-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Nord | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 3 | 5 | 2025-01-18 | 0:45 | 2025-01-28 | 4:45 | 10d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 988B-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rheinweiler | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 3 | 5 | 2025-01-18 | 0:55 | 2025-01-28 | 4:35 | 10d, 3h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 988B-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 3 | 5 | 2025-01-18 | 0:55 | 2025-01-28 | 4:35 | 10d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 988B-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rheinweiler | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 35 | 38 | 2025-08-29 | 23:00 | 2025-09-19 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 988B-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rheinweiler | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 35 | 38 | 2025-08-29 | 23:00 | 2025-09-19 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 98AD-005 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln Bbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 21:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 7d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 988B-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Schliengen Nord | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 35 | 38 | 2025-08-29 | 23:00 | 2025-09-19 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 98AD-009 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln Bbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9920-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 2:30 | 2025-08-16 | 4:30 | 7d, 2h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9920-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Rheinweiler Nord | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 23:30 | 2025-08-24 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 9920-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 23:30 | 2025-08-24 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 9920-004 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Neuenburg Gbf | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 23:30 | 2025-08-24 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 9920-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Rheinweiler Nord | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-17 | 22:30 | 2025-08-25 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9920-006 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-17 | 22:30 | 2025-08-25 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9920-007 | Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Neuenburg Gbf | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-17 | 22:30 | 2025-08-25 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9930-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 38 | 41 | 2025-09-15 | 23:00 | 2025-10-11 | 5:00 | 25d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 994A-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rheinweiler Nord | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 5d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 994A-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 5d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 994A-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 1,2,3,5,7 | 1
| DB Netz AG | 994A-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,5,7 | 1
| DB Netz AG | 994A-006 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 23:30 | 2025-04-20 | 7:30 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 994A-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler Nord | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 23:30 | 2025-04-20 | 7:30 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 994A-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler Nord | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:30 | 2025-05-04 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 994A-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:30 | 2025-05-04 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 994A-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-27 | 22:30 | 2025-05-05 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 994A-011 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-27 | 22:30 | 2025-05-05 | 4:30 | 7d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 994A-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rheinweiler | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 20:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 994A-016 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 20:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 994F-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Nord | Heitersheim | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 23:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 4,5,7 | 1
| DB Netz AG | 994F-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 23:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 4,5,7 | 1
| DB Netz AG | 994F-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-29 | 23:30 | 2025-06-02 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 4,5,7 | 1
| DB Netz AG | 994F-011 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 2:30 | 2025-06-04 | 4:30 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | 994F-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rheinweiler | Müllheim (Baden) | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 20:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 8d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 994F-013 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 20:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 8d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 994F-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Nord | Heitersheim | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 0:30 | 2025-06-15 | 5:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 994F-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 0:30 | 2025-06-15 | 5:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 994F-019 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 0:30 | 2025-06-15 | 5:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9946-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Schliengen Nord | Heitersheim | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-08 | 23:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
| DB Netz AG | 9946-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Müllheim (Baden) | Rheinweiler | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-08 | 23:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
| DB Netz AG | 9946-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-08 | 23:30 | 2025-06-16 | 4:30 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-27 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
| DB Netz AG | 9946-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Schliengen Nord | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 2:30 | 2025-06-18 | 4:30 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | 99DD-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Nord | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-21 | 9:00 | 2025-08-03 | 17:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 99DD-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Nord | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-15 | 9:00 | 2025-09-28 | 17:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 99DD-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Nord | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-10 | 9:00 | 2025-11-23 | 17:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A03-003 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 8:00 | 2025-07-06 | 16:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-28 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A03-019 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 28 | 50 | 2025-07-12 | 8:00 | 2025-12-13 | 16:00 | 154d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A23-004 | Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw) | < > | Weinheim Hbf | Weinheim Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 22:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 9A23-007 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Ladenburg | Weinheim Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A23-011 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Ladenburg | Heddesheim/Hberg | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A23-014 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Heddesheim/Hberg | Weinheim Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 12d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A23-016 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim Hbf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 28d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A23-017 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim Hbf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 28d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A23-019 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Ladenburg | Weinheim Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A23-023 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Ladenburg | Heddesheim/Hberg | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A89-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Weinheim Hbf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A89-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Weinheim Hbf | Heddesheim/Hberg | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 7d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A8F-005 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 7:40 | 2025-09-14 | 17:40 | 1d, 10h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9B66-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Achern | Offenburg | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2023-01-02 |  | 4,5 | 1
| DB Netz AG | 9B66-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Offenburg | Ottersweier | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 4,5 | 1
| DB Netz AG | 92E0-015 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Troisdorf | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 5:00 | 2025-09-12 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 9B66-007 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Ottersweier | Offenburg | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | 9B74-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Lorch (Rh) Üst | Kaub | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 23:00 | 2025-07-30 | 7:00 | 3d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,3,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9B74-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Kaub | Lorch (Rh) Üst | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-30 | 7:00 | 2025-08-04 | 1:00 | 4d, 18h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9B74-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Lorch (Rh) Üst | Kaub | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-30 | 7:00 | 2025-08-04 | 1:00 | 4d, 18h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9B66-013 | Appenweier, W 222 - Bad Griesbach | < > | Appenweier Nord | Oberkirch | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 90d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 4,5 | 1
| DB Netz AG | 92E0-016 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Troisdorf | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 5:00 | 2025-09-12 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 92E0-017 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Königswinter | 2025 | 2025 | 24 | 28 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 23d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 92E0-018 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Niederdollendorf | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-11 | 21:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9B81-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Rüdesheim (Rh) | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 23:00 | 2025-08-02 | 5:00 | 6d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9B94-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws Ost Gbf | Ws Ost Gbf | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-10-31 | 21:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 92E0-019 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Troisdorf | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-18 | 5:00 | 2025-12-05 | 21:00 | 17d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 92E0-020 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Troisdorf | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-18 | 5:00 | 2025-12-05 | 21:00 | 17d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 92E0-021 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf | Niederdollendorf | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 86d, 9h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 92E0-022 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Bonn-Beuel | Troisdorf | 2025 | 2025 | 38 | 46 | 2025-09-15 | 5:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 60d, 17h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-02-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Appenweier | Offenburg | 2024 | 2024 | 50 | 52 | 2024-12-15 | 23:00 | 2024-12-23 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Windschläg | 2024 | 2024 | 50 | 52 | 2024-12-15 | 23:00 | 2024-12-23 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-004 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2024 | 2024 | 50 | 52 | 2024-12-15 | 23:00 | 2024-12-23 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 92E0-024 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Bonn-Beuel | Troisdorf | 2025 | 2025 | 38 | 46 | 2025-09-15 | 5:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 60d, 17h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-006 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Offenbg südl Es | Offenburg Gbf A | 2024 | 2024 | 50 | 52 | 2024-12-15 | 23:00 | 2024-12-23 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-007 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2024 | 2024 | 50 | 52 | 2024-12-15 | 23:00 | 2024-12-23 | 4:00 | 7d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-009 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | > | Windschläg | Offenburg Gbf E | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 23:45 | 2024-12-22 | 4:45 | 5d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | RAP Muhrhaag | 2025 | 2025 | 1 | 16 | 2025-01-05 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 98d, 4h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-016 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2025 | 2025 | 1 | 16 | 2025-01-05 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 98d, 4h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-017 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Offenbg südl Es | Offenburg Gbf A | 2025 | 2025 | 1 | 16 | 2025-01-05 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 98d, 4h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-018 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Appenweier | Offenburg | 2025 | 2025 | 1 | 16 | 2025-01-05 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 98d, 4h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-020 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg | Offenburg Gbf A | 2025 | 2025 | 1 | 16 | 2025-01-05 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 98d, 4h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 92E0-032 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 5:00 | 2025-06-18 | 5:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | 92E0-035 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 92E0-036 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rhöndorf | Königswinter | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 92E0-037 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Rhöndorf | Königswinter | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-01 | 21:00 | 2025-08-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-024 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | > | Windschläg | Offenburg Gbf E | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 23:45 | 2025-01-08 | 4:45 | 1d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 9BA6-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Windschläg | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-08 | 23:45 | 2025-01-24 | 4:45 | 15d, 5h | periodical | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9BA3-001 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 23:45 | 2025-03-09 | 4:45 | 8d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9BA3-003 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-10 | 23:20 | 2025-03-19 | 5:20 | 8d, 6h | periodical | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9BA3-004 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < | Gengenbach | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-10 | 23:20 | 2025-03-19 | 5:20 | 8d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9BA3-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-19 | 23:30 | 2025-03-28 | 4:30 | 8d, 5h | periodical | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9BA3-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-19 | 23:30 | 2025-03-28 | 4:30 | 8d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
| DB Netz AG | 9BA8-001 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | > | Windschläg | Offenburg Gbf A | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-08 | 23:45 | 2025-01-24 | 4:45 | 15d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9BA8-002 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg | Offenburg Gbf A | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-08 | 23:45 | 2025-01-24 | 4:45 | 15d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9BA8-007 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | > | Offenburg Gbf A | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 6 | 8 | 2025-02-07 | 23:45 | 2025-02-18 | 4:45 | 10d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9BA8-009 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < | Offenbg südl Es | Offenburg Gbf A | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-18 | 23:45 | 2025-02-28 | 4:45 | 9d, 5h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9BA8-011 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Gengenbach | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 23:45 | 2025-03-09 | 4:45 | 8d, 5h | periodical | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9C7D-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Ottersweier | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 0:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 9C7D-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Ottersweier | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 4:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 1h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9C7D-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Ottersweier | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 4:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 1h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9C7D-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Baden-Baden | Ottersweier | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 4:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 1h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A89-006 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim Hbf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 9C7D-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Ottersweier | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 0:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 9A89-010 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Ladenburg | Weinheim Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A89-013 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Ladenburg | Heddesheim/Hberg | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A89-016 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Heddesheim/Hberg | Weinheim Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A89-018 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Heddesheim/Hberg | N-Edingen/F-feld | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A89-022 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9A89-023 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Ladenburg | Ladenburg | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF4-001 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Windschläg | Offenburg | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 92E0-038 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Königswinter | 2025 | 2025 | 28 | 34 | 2025-07-12 | 0:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 41d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 9CF4-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Offenburg | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF4-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Offenburg | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 9CFB-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | N-Edingen/F-feld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CBD-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Kamp-Bornhofen | Loreley | 2025 | 2025 | 28 | 31 | 2025-07-09 | 21:00 | 2025-08-01 | 21:00 | 23d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CFB-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | N-Edingen/F-feld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CBD-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Loreley | Kamp-Bornhofen | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-26 | 21:00 | 2025-09-28 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9CF4-004 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF4-005 | Appenweier, W 222 - Bad Griesbach | < > | Appenweier Nord | Oberkirch | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 9CBD-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Kamp-Bornhofen | Loreley | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 21:00 | 2025-10-10 | 20:00 | 10d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CBD-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Kamp-Bornhofen | Loreley | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 6:00 | 2025-10-31 | 20:00 | 18d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CBD-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Kamp-Bornhofen | Loreley | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 6:00 | 2025-11-07 | 21:00 | 4d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 9CF4-006 | Appenweier-Muhrhaag, W 236 - Appenweier Kurve, W 263 | < > | RAP Muhrhaag | Appenweier Kurve | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 9CBD-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Loreley | Kamp-Bornhofen | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-09 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9CF4-007 | Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze) | < > | Appenweier Nord | Kork | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF4-008 | Achern, W 541 - DB/SWEG (Ottenhöfen) | < > | Achern | Achern DB/SWEG | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF4-009 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 1:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 43d, 3h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 9D17-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Kamp-Bornhofen | Oberlahnst Gbf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-15 | 21:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 9D17-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Oberlahnst Gbf | Kamp-Bornhofen | 2025 | 2025 | 25 | 31 | 2025-06-16 | 5:00 | 2025-08-01 | 21:00 | 46d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CFB-007 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | N-Edingen/F-feld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9D17-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Oberlahnst Gbf | Kamp-Bornhofen | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-26 | 21:00 | 2025-10-10 | 20:00 | 13d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CFB-008 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | N-Edingen/F-feld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9D17-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Oberlahnst Gbf | Kamp-Bornhofen | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 6:00 | 2025-10-31 | 20:00 | 18d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF4-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Orschweier Nord | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 19 | 26 | 2025-05-11 | 20:30 | 2025-06-23 | 4:30 | 42d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9D17-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Oberlahnst Gbf | Kamp-Bornhofen | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 6:00 | 2025-11-06 | 20:00 | 3d, 14h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 9CF4-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Baden-Baden | Offenburg | 2025 | 2025 | 20 | 23 | 2025-05-12 | 20:30 | 2025-06-03 | 4:30 | 21d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1 | 1
| DB Netz AG | 9D17-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Kamp-Bornhofen | Oberlahnst Gbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 21:00 | 2025-11-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CFB-009 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | N-Edingen/F-feld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CFB-012 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | N-Edingen/F-feld | N-Edingen/F-feld | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 16d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CE3-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Baden-Baden | Offenburg | 2025 | 2025 | 20 | 23 | 2025-05-13 | 2:00 | 2025-06-03 | 4:00 | 21d, 2h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 2 | 1
| DB Netz AG | 9CE3-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Offenburg | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-09 | 20:30 | 2025-06-17 | 4:30 | 7d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1 | 1
| DB Netz AG | 9CFB-018 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | N-Edingen/F-feld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CE3-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Offenburg | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-09 | 20:30 | 2025-06-17 | 4:30 | 7d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1 | 1
| DB Netz AG | 9CFB-021 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | N-Edingen/F-feld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CFB-024 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | N-Edingen/F-feld | Ladenburg | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF1-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Ötigheim | Ottersweier | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF1-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Ottersweier | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF1-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Rastatt-Süd | Ottersweier | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF1-004 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 0:30 | 2025-04-23 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF1-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Muggensturm | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 0:30 | 2025-04-23 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF1-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Karlsruhe Hbf | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 0:30 | 2025-04-23 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF1-007 | Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2 | < > | Rastatt | Rastatt DB/AVG | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 0:30 | 2025-04-23 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF1-008 | Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt | < > | Rastatt | Ind-Stammgl Rast | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 0:30 | 2025-04-23 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CF1-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Orschweier Nord | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 19 | 25 | 2025-05-10 | 23:30 | 2025-06-22 | 7:30 | 42d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 9DAB-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Windschläg | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DAB-005 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | RAP Muhrhaag | Offenburg | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DAB-007 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DAB-009 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DCC-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws-Biebrich | Hattenheim | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-21 | 21:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 4,5 | 1
| DB Netz AG | 9DCE-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Niederdollendorf | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DCC-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Hattenheim | Ws Ost Gbf | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-26 | 21:00 | 2025-10-10 | 20:00 | 13d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DCE-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Königswinter | Königswinter | 2025 | 2025 | 44 | 49 | 2025-11-01 | 13:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 33d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DCC-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Hattenheim | Ws Ost Gbf | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 6:00 | 2025-10-31 | 20:00 | 18d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DCC-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Hattenheim | Ws Ost Gbf | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 6:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 11d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DCC-007 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Ws-Biebrich | Hattenheim | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-21 | 21:00 | 2025-11-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9DF4-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Hattenheim | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 21:00 | 2025-06-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | 9DF4-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Hattenheim | Geisenheim | 2025 | 2025 | 26 | 30 | 2025-06-25 | 21:00 | 2025-07-25 | 21:00 | 30d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DF4-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Oestr-Winkel | Geisenheim | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-08-01 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DF4-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Oestr-Winkel | Geisenheim | 2025 | 2025 | 31 | 34 | 2025-08-01 | 21:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 20d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9DF4-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Oestr-Winkel | Geisenheim | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-08 | 21:00 | 2025-09-26 | 5:00 | 17d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9DF4-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Geisenheim | Oestr-Winkel | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 5:00 | 2025-10-10 | 20:00 | 11d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DF4-007 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Geisenheim | Oestr-Winkel | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 6:00 | 2025-10-27 | 5:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DF4-008 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Hattenheim | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 21:00 | 2025-10-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 9E0D-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Unkel | Königswinter | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9E0D-002 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Unkel | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9E0D-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Königswinter | Unkel | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9E0D-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Unkel | Königswinter | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-06-29 | 17:00 | 1d, 20h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9E0D-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Königswinter | Unkel | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 17:00 | 2025-06-30 | 5:00 | 0d, 12h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 9E0D-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Bad Honnef (Rh) | Königswinter | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 5:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 39d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9E0D-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Unkel | Königswinter | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-17 | 21:00 | 2025-10-27 | 5:00 | 9d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9E0D-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Unkel | Königswinter | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 21:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 38d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,7 | 1
| DB Netz AG | 9E0D-011 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Königswinter | Unkel | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9E0D-013 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Rhöndorf | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9E0D-014 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Rhöndorf | Rhöndorf | 2025 | 2025 | 43 | 46 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 25d, 17h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9E9F-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Windschläg | 2025 | 2025 | 26 | 50 | 2025-06-29 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 161d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9E9F-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | RAP Muhrhaag | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 26 | 50 | 2025-06-29 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 161d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9E9F-003 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2025 | 2025 | 26 | 50 | 2025-06-29 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 161d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9E93-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Mainz-Kastel | Flörsheim (Main) | 2025 | 2025 | 24 | 29 | 2025-06-11 | 21:00 | 2025-07-16 | 5:00 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 32,32,32 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 9E9F-006 | Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40 | < > | Offenburg Gbf A | Offenburg | 2025 | 2025 | 26 | 50 | 2025-06-29 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 161d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9E9F-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | RAP Muhrhaag | Offenburg | 2025 | 2025 | 27 | 41 | 2025-06-30 | 23:45 | 2025-10-10 | 4:45 | 101d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 9E9F-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | RAP Muhrhaag | Offenburg | 2025 | 2025 | 27 | 41 | 2025-06-30 | 23:45 | 2025-10-10 | 4:45 | 101d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 9E9F-011 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg | Offenburg | 2025 | 2025 | 42 | 50 | 2025-10-13 | 23:45 | 2025-12-12 | 4:45 | 59d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 9E9F-013 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Offenbg nördl Es | Offenburg | 2025 | 2025 | 42 | 50 | 2025-10-13 | 23:45 | 2025-12-12 | 4:45 | 59d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 9EEF-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-30 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9EEF-017 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-30 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9EEF-019 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Offenburg Gbf A | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-30 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 14d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9F4A-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 6 | 13 | 2025-02-09 | 23:00 | 2025-03-24 | 4:00 | 42d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9F4A-003 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | > | Offenbg südl Es | Gengenbach | 2025 | 2025 | 6 | 13 | 2025-02-09 | 23:00 | 2025-03-24 | 4:00 | 42d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9F4A-005 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Offenburg Gbf A | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 6 | 13 | 2025-02-09 | 23:00 | 2025-03-24 | 4:00 | 42d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9F4A-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-19 | 23:30 | 2025-03-28 | 4:30 | 8d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | 9FAA-001 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 8:00 | 2025-01-11 | 16:00 | 1d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A0ED-001 | Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3 | < > | Lorsch | Bensheim | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 6:00 | 2025-03-22 | 6:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
| DB Netz AG | A0ED-003 | Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3 | < > | Lorsch | Bensheim | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:30 | 2025-03-21 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A0ED-005 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Bensheim | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:30 | 2025-03-21 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A0ED-006 | Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3 | < > | Lorsch | Bensheim | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 21:30 | 2025-09-23 | 1:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | A0ED-007 | Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3 | < > | Lorsch | Bensheim | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 1:00 | 2025-09-23 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 2 | 1
| DB Netz AG | A0ED-008 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim-Auerb | Heppenhm/Bergstr | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 1:00 | 2025-09-23 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 2 | 1
| DB Netz AG | A0ED-009 | Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3 | < > | Lorsch | Bensheim | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 4:00 | 2025-09-23 | 5:30 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 2 | 1
| DB Netz AG | 9FAA-009 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 9 | 2025-01-15 | 22:00 | 2025-02-26 | 4:00 | 41d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8ADC-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Niederlst Strw | Unkel | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-15 | 8:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 8ADC-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Kamp-Bornhofen | Niederlst Strw | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-15 | 8:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-06 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9FAA-017 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 16:00 | 2025-05-03 | 4:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 9FAA-027 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 4:00 | 2025-05-04 | 12:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | A1FA-008 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | < | Köln West Ws | Köln Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 21:00 | 2025-07-04 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | A1FA-009 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < | K-Ehrenf Pbf | Köln Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 21:00 | 2025-07-04 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | A1FA-019 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | > | Köln Hbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-20 | 21:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | 8ADC-003 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz DB-Grenze | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-15 | 8:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | A204-011 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | > | Köln Hbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 21:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | 8ADC-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied | Unkel | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 5:00 | 2025-06-14 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 8ADC-005 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz DB-Grenze | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 5:00 | 2025-06-14 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 8ADC-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rh) | Niederlahnstein | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 5:00 | 2025-06-15 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | A23D-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rh) | Assmannshausen | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 23:00 | 2025-10-22 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | A23D-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Assmannshausen | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-23 | 23:00 | 2025-10-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5 | 1
| DB Netz AG | A23D-007 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Assmannshausen | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 23:00 | 2025-10-30 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,6,7 | 1
| DB Netz AG | A23D-009 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Geisenheim | Assmannshausen | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 23:00 | 2025-11-07 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A23D-010 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Rüdesheim (Rh) | Oestr-Winkel | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-14 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9FAA-037 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-06-28 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A244-010 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 23:00 | 2025-02-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | A244-013 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9FAA-051 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 9:00 | 2025-06-29 | 21:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | A25E-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Basel Bad Bf | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 0:30 | 2024-12-19 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A25E-005 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 0:30 | 2024-12-19 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A25E-008 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 22:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A25E-009 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 22:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9FAA-061 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 21:00 | 2025-07-01 | 9:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | A25E-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 22:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A25E-012 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 22:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A3B3-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 23:00 | 2025-01-31 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A3B3-005 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 23:00 | 2025-01-31 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A3B3-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A3B3-012 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CE7-001 | Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn | < > | Köln-Kalk | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-23 | 21:00 | 2024-12-24 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-22 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | A3B3-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 23:00 | 2025-02-02 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CE7-002 | Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn | < > | Südbrücke | K-Kalk Nord Ksf | 2024 | 2025 | 52 | 23 | 2024-12-23 | 21:00 | 2025-06-06 | 21:00 | 164d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-02-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CE7-004 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < > | Köln Messe/DzBft | Köln Steinstr A | 2025 | 2025 | 1 | 3 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-17 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CE7-006 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Vingst | K-Kalk Nord Ksf | 2025 | 2025 | 1 | 3 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-17 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A3B3-016 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 23:00 | 2025-02-02 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A3B3-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-02 | 19:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | A3B3-022 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-02 | 19:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 9CE7-013 | Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn) | < > | K-Ehrenf Pbf | Köln Hansaring | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-12 | 21:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | A3B3-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 23:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 9CE7-016 | Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen | > | Gummersbacher S | Köln Steinstr A | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 0:25 | 2025-01-24 | 5:25 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A3B3-027 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 23:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A3A6-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-16 | 19:00 | 2025-02-17 | 5:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | A63E-004 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < > | Köln Messe/DzBft | Köln Steinstr A | 2025 | 2025 | 21 | 28 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 52d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A3A6-003 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-16 | 19:00 | 2025-02-17 | 5:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | A63E-006 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Vingst | K-Kalk Nord Ksf | 2025 | 2025 | 21 | 28 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 52d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A63E-008 | Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen | > | Gummersbacher S | Köln Steinstr A | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 0:25 | 2025-07-04 | 5:25 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A3A6-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 23:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A63E-009 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | K-Kalk Nord Km | Gremberg N | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A63E-010 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Vingst | K-Kalk Nord Ksf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A3A6-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-02 | 23:00 | 2025-03-24 | 4:00 | 21d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A63E-011 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | K-Kalk Nord Ksf | Gremberg N | 2025 | 2025 | 25 | 49 | 2025-06-16 | 5:00 | 2025-12-05 | 21:00 | 172d, 17h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-04-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A63E-012 | Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn | < > | K-Kalk Nord Ksf | Gremberg N | 2025 | 2025 | 24 | 37 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-09-12 | 21:00 | 91d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A3A6-012 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-02 | 23:00 | 2025-03-24 | 4:00 | 21d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A63E-013 | Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn | < > | K-Kalk Nord Ksf | Gremberg N | 2025 | 2025 | 37 | 47 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-11-21 | 5:00 | 69d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-04-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A63E-014 | Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn | < > | K-Kalk Nord Ksf | Gremberg N | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-21 | 21:00 | 2025-12-05 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A63E-016 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < > | Köln Messe/DzBft | Köln Steinstr A | 2025 | 2025 | 31 | 39 | 2025-08-01 | 21:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 51d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A63E-018 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Vingst | K-Kalk Nord Ksf | 2025 | 2025 | 31 | 39 | 2025-08-01 | 21:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 51d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A63E-019 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < > | Köln Messe/DzBft | Köln Steinstr A | 2025 | 2025 | 32 | 39 | 2025-08-04 | 21:00 | 2025-09-26 | 5:00 | 52d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A63E-021 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Vingst | K-Kalk Nord Ksf | 2025 | 2025 | 32 | 39 | 2025-08-04 | 21:00 | 2025-09-26 | 5:00 | 52d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A63E-023 | Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn | < > | Südbrücke | K-Kalk Nord Ksf | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 8d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A3A6-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-05 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 8d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A3A6-026 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-05 | 23:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 8d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A3B4-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 23:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A3B4-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 23:00 | 2025-02-17 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A3B4-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 23:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A3B4-018 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 23:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A4BB-001 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 5 | 8 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-17 | 5:00 | 15d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-10 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A4BB-003 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Basel Grenze | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-03 | 23:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A4BB-005 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-17 | 23:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A3F5-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlst Strw | Oberlahnstein | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 21:00 | 2025-11-29 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A3F5-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlst Strw | Oberlahnstein | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 21:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A4B7-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 2025-03-15 | 23:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 15d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A4B7-002 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Riehen | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 2025-03-15 | 23:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 15d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A4B7-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 23:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A4B7-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Grenzach | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 23:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A3C4-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Da-Arheilgen | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 0:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | A4B7-009 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Riehen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 23:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A4B7-011 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 23:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A568-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 5 | 7 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 14d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | A568-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 5 | 8 | 2025-02-02 | 22:00 | 2025-02-17 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | A568-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 9 | 14 | 2025-03-02 | 23:00 | 2025-03-31 | 4:00 | 28d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A58D-008 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 1:00 | 2025-04-30 | 3:00 | 3d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2,3,7 | 1
| DB Netz AG | A58D-010 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Darmstadt Hbf | Da-Arheilgen | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | A58D-011 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Darmstadt Hbf | Weiterstadt | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 21,21,21 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CE7-047 | Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn | < > | K-Kalk Nord Ksf | Gremberg N | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-23 | 21:00 | 2024-12-24 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-29 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | A568-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 9 | 14 | 2025-03-02 | 23:00 | 2025-03-31 | 4:00 | 28d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 23:00 | 2025-04-12 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-006 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 23:00 | 2025-04-26 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-016 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-018 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-021 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-08 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-024 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-08 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-08 | 22:00 | 2025-05-12 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A64C-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A64C-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A64C-003 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A5CF-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-24 | 22:00 | 2025-08-28 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 23:00 | 2025-09-05 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 23:00 | 2025-09-05 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A64C-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 17 | 2025-02-22 | 4:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 59d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A64C-016 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 17 | 2025-02-22 | 4:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 59d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A64C-019 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 8 | 17 | 2025-02-22 | 4:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 59d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A622-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 20:00 | 2025-02-24 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A622-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 20:00 | 2025-02-24 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A622-004 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 20:00 | 2025-02-24 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A622-005 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 20:00 | 2025-02-24 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A6CA-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Niederlst Strw | Bendorf (Rhein) | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 5:00 | 2025-08-15 | 21:00 | 35d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A6CA-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlahnst N | Niederlst Strw | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 5:00 | 2025-08-15 | 21:00 | 35d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A6CA-006 | Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Abzw Horchheimerbrücke, W 301 | < > | Ko-Pfaffendorf | Horchheimer Br | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 5:00 | 2025-08-15 | 21:00 | 35d, 16h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A622-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 23:00 | 2025-02-27 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | A622-017 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 9 | 15 | 2025-02-24 | 23:00 | 2025-04-13 | 5:30 | 47d, 5h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A61F-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-03-01 | 23:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A61F-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-17 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A61F-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-17 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A61F-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-17 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A61F-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-17 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A61F-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-03-01 | 23:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 23:00 | 2025-09-05 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 21:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 21:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A61F-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 12 | 14 | 2025-03-22 | 23:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 8d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 22:00 | 2025-09-12 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A61F-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 12 | 14 | 2025-03-22 | 23:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 8d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A61F-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 20:00 | 2025-04-07 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A61F-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 20:00 | 2025-04-07 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A61F-017 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 20:00 | 2025-04-07 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-19 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-016 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-19 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-018 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-19 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A61F-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 23:00 | 2025-04-17 | 4:00 | 9d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A61F-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A61F-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A748-001 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-13 | 23:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 8d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5D0-014 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 22:00 | 2025-11-11 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | A748-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 4:00 | 2025-04-19 | 14:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | A748-014 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 4:00 | 2025-04-19 | 14:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | A748-015 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 4:00 | 2025-04-19 | 14:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | A748-017 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 4:00 | 2025-04-19 | 14:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | A748-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 14:00 | 2025-04-20 | 14:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A748-020 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 14:00 | 2025-04-20 | 14:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A748-021 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 14:00 | 2025-04-20 | 14:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A748-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 14:00 | 2025-04-20 | 14:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A6CA-012 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Neuwied Gbf | Bendorf (Rhein) | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 6:00 | 2025-08-15 | 10:00 | 35d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A6CA-013 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied Gbf | Vallendar | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 10:00 | 2025-08-15 | 18:00 | 35d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A6CA-014 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Neuwied Gbf | Bendorf (Rhein) | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 18:00 | 2025-08-15 | 22:00 | 35d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A7BF-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 14:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 0d, 15h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | A7BF-002 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 14:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 0d, 15h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | A7C4-001 | Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157 | < > | Bergschneise | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 22:00 | 2025-09-07 | 7:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A6CA-015 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied Gbf | Vallendar | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-11 | 22:00 | 2025-08-15 | 6:00 | 34d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A7BF-006 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 14:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 0d, 15h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | A7BF-013 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 23:00 | 2025-04-26 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A7BF-014 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 23:00 | 2025-04-26 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A831-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 2025-04-22 | 5:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 50d, 0h | continuous | Catenary |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A7C4-002 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < | Da-Kranichstein | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 22:00 | 2025-09-07 | 7:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A831-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 20:00 | 2025-04-27 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A831-005 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 20:00 | 2025-04-27 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A831-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 20:00 | 2025-04-27 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A831-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 17 | 20 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A831-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 17 | 20 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A831-014 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 17 | 20 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A7BE-004 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Erzhausen | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-21 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,6,7 | 1
| DB Netz AG | A831-018 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 18d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A831-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 18d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A831-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 32d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A831-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 32d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A831-024 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 32d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 7992-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Karlsruhe Hbf | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 21:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 7992-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Karlsr-Durlach | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | A7EE-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 1d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | A7EE-037 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 23:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A7EE-038 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 23:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A7EE-039 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 23:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A7EE-040 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 23:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A7EE-042 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 23:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A7EE-044 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A7EE-045 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A7EE-047 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A89E-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Bickenbach | Zwingenbg/Bergst | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 23:00 | 2025-09-21 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A89E-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Zwingenbg/Bergst | Bickenbach Nord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-21 | 23:00 | 2025-09-23 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | A7EE-049 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A7EE-051 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A7EE-053 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A8C8-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A8C8-004 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A8C8-005 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A8C8-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CE7-054 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < | Köln Steinstr A | Köln Messe/DzBft | 2025 | 2025 | 10 | 20 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9CE7-055 | Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn | < > | K-Kalk Vingst | K-Kalk Nord Ksf | 2025 | 2025 | 10 | 20 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A8C8-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 32 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-08-09 | 4:00 | 50d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A8C8-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 32 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-08-09 | 4:00 | 50d, 5h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A8C8-011 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 25 | 32 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-08-09 | 4:00 | 50d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A8C8-013 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 23:00 | 2025-06-28 | 5:30 | 4d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A8C8-016 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 26 | 30 | 2025-06-28 | 21:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 22d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A8E7-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Oberlahnst Gbf | Ko-Ehrenbreitst | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 23:00 | 2025-07-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A8E7-002 | Wetzlar, W 75 - Koblenz | < > | Niederlahnst N | Niederlahnstein | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 23:00 | 2025-07-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A8E7-003 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < | Niederlahnst N | Oberlahnst Gbf | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-27 | 23:00 | 2025-07-29 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | A8F9-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Bensheim | Heppenhm/Bergstr | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 23:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A8E7-004 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlahnst N | Oberlahnstein | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-26 | 23:00 | 2025-10-07 | 5:00 | 10d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A8F9-008 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Heppenheim Nord | Bensheim | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-29 | 5:00 | 2025-04-13 | 21:00 | 15d, 15h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A8C8-021 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-26 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A8C8-022 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-26 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A8F9-009 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Heppenheim Nord | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 16d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A8E7-005 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlahnst N | Oberlahnstein | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 23:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A8E7-006 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Niederlahnst N | Oberlahnstein | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-13 | 23:00 | 2025-10-20 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A8C8-025 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-04 | 23:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A920-003 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-18 | 8:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 8d, 21h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A920-004 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-18 | 8:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 8d, 21h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 794B-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Gundelfingen | Leutersberg | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-13 | 22:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | 794A-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Schliengen | Haltingen | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 22:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A99D-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A99D-003 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A99D-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 20:00 | 2025-06-23 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A99D-006 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 20:00 | 2025-06-23 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A99D-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 20:00 | 2025-06-23 | 6:00 | 1d, 10h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A99E-003 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Rbf -Gr L- | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 21:00 | 2025-06-29 | 10:00 | 0d, 13h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A9DC-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Efringen-Kirchen | Haltingen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 23:00 | 2025-11-07 | 4:00 | 10d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A9DC-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 23:00 | 2025-11-03 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A9DC-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A9DC-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Haltingen | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A9DC-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Haltingen | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 23:00 | 2025-11-07 | 4:00 | 10d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A9DC-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A9DC-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A9DC-014 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A9DC-017 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-10 | 4:00 | 2d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A9DC-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Haltingen | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 5:00 | 2025-11-11 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | A9DC-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 23:00 | 2025-11-15 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A9DC-028 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Haltingen | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 23:00 | 2025-11-15 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | AA2E-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 23:00 | 2025-11-17 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | AA2E-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 23:00 | 2025-11-17 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | AA2E-004 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 23:00 | 2025-11-17 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | AA2E-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Haltingen | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 23:00 | 2025-11-29 | 4:00 | 11d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | AA2E-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Efringen-Kirchen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 23:00 | 2025-11-29 | 4:00 | 11d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | AA2E-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 21:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | AA2E-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < | Haltingen | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 21:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | AA2E-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | AA2E-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Efringen-Kirchen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | AA2E-015 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | AA2E-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Efringen-Kirchen | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 23:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | AA2E-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Haltingen | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 23:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 4d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | A8F9-010 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Heppenhm/Bergstr | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 14d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | AA56-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 21:00 | 2025-11-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | AA56-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-16 | 21:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | A8F9-012 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenhm/Bergstr | Bensheim | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 0:00 | 2025-03-29 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | AA56-015 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf A | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-16 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | A8F9-013 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenhm/Bergstr | Bensheim | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 2:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1 | 1
| DB Netz AG | A8F9-014 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenhm/Bergstr | Bensheim | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 0:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A8F9-015 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenhm/Bergstr | Bensheim | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-13 | 23:00 | 2025-04-14 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 7989-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | N-Edingen/F-feld | Heidelb-Wiebl | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | 7989-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | N-Edingen/F-feld | Heidelb-Wiebl | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-16 | 21:00 | 2025-09-23 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 798C-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Heppenhm/Bergstr | N-Edingen/F-feld | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | 798C-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Heppenhm/Bergstr | N-Edingen/F-feld | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-16 | 21:00 | 2025-09-23 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A8F9-016 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenhm/Bergstr | Bensheim | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 3:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | A8F9-017 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenhm/Bergstr | Bensheim | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-13 | 21:00 | 2025-04-13 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 79AF-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Hemsbach | Heddesheim/Hberg | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-14 | 21:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | AAEC-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 8:00 | 2025-05-25 | 16:00 | 8d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A8F9-018 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenheim Nord | Bensheim | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 5:00 | 2025-04-14 | 20:00 | 0d, 15h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1 | 1
| DB Netz AG | A8F9-019 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Heppenheim Nord | Bensheim | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 20:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 1d, 9h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | A8F9-022 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Bensheim | Heppenhm/Bergstr | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 23:00 | 2025-04-17 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | A8F9-024 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Heppenheim Nord | Bensheim | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 22:00 | 2025-06-29 | 2:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A8F9-025 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Hemsbach | Bensheim | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 2:00 | 2025-06-29 | 6:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | AAEC-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 8:00 | 2025-05-24 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | AAEC-015 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | AAEC-017 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | AAEC-018 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-09 | 4:00 | 1d, 5h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | AAEC-020 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | < > | Basel Gr/Muttenz | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-22 | 5:00 | 14d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | AAEC-023 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 2025-06-08 | 22:00 | 2025-06-23 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-17 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | AAEC-025 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Grenze | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 2025-06-08 | 22:00 | 2025-06-23 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | AAEC-027 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | < > | Basel Gr/Muttenz | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 2025-06-08 | 22:00 | 2025-06-23 | 4:00 | 14d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | AB51-001 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | > | Basel Gr/Muttenz | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 23:00 | 2025-06-16 | 4:00 | 1d, 5h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-16 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | AB51-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 8:00 | 2025-07-11 | 16:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | ABCB-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 23:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | ABCB-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 23:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | ABCB-004 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | ABCB-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | ABCB-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | ABCB-011 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-09 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | ABCB-017 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 23:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | ABCB-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-11 | 23:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | ABCB-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-11 | 23:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | ABCB-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 23:00 | 2025-06-16 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | ABCB-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 23:00 | 2025-06-16 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 799C-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | > | Mannh Rbf Gr D | Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | ABCB-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 23:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | ABCB-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 23:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | AC2A-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 23:00 | 2025-06-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | AC2A-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 23:00 | 2025-06-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | AC38-001 | Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen | > | Köln Steinstr A | Blankenberg/Sieg | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | AC2A-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-06-28 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | AC2A-008 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-06-28 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | AC2A-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-30 | 4:00 | 8d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | AC2A-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-30 | 4:00 | 8d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | AC2A-015 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Rbf -Gr L- | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-30 | 4:00 | 8d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A6CA-033 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rh) | Engers | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 23:00 | 2025-08-19 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7999-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | > | N-Edingen/F-feld | Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A6CA-034 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Leutesdorf (Rh) | Neuwied | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 5:00 | 2025-08-20 | 23:00 | 2d, 18h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | 797F-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | > | Ziehbrunnen | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | A6CA-035 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Leutesdorf (Rh) | Neuwied | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 23:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | A6CA-036 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Neuwied | Engers | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-21 | 5:00 | 2025-08-22 | 23:00 | 1d, 18h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-09-12 |  | 4,5 | 1
| DB Netz AG | 79B5-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | > | N-Edingen/F-feld | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 21:00 | 2025-11-05 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,7 | 1
| DB Netz AG | 79A4-001 | Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86 | > | Molzau | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 21:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | 7994-001 | Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 | > | Bruchsal | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | 79B1-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-21 | 23:00 | 2025-09-26 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-27 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | 7997-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-06 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 7997-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 23:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | 88A2-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-21 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 88A2-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-21 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 7993-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt-Süd | Muggensturm | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 7993-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rastatt-Süd | Muggensturm | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | 7993-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Muggensturm | Rastatt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | 88A2-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 22:00 | 2025-09-22 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 88A2-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 22:00 | 2025-09-22 | 4:00 | 7d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 7993-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt-Süd | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | 7993-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Ötigheim | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 23:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | 79A6-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Oftersheim | Molzau | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 21:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | 79A5-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 21:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | 79A1-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Molzau | Graben-Neudorf | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-29 | 21:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 799B-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Ötigheim | Rastatt | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-06-01 | 22:00 | 2025-06-03 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 799B-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Rastatt | Ötigheim | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 22:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | 88A2-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 23:00 | 2025-10-18 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 88A2-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Haltingen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 23:00 | 2025-10-18 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 88A2-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-18 | 23:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 8d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 88A2-022 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 23:00 | 2025-10-25 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 88A2-023 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Haltingen | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 23:00 | 2025-10-25 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 79A7-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim-Rheinau | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 22:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 889F-001 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 31 | 38 | 2025-07-31 | 4:00 | 2025-09-15 | 4:00 | 46d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 889F-002 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 31 | 38 | 2025-07-31 | 4:00 | 2025-09-15 | 4:00 | 46d, 0h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 79A7-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim-Rheinau | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-03 | 22:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | 889F-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 22:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 889F-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 22:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 79A0-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Hockenheim | Waghäusel | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 22:00 | 2025-08-11 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 79A0-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Waghäusel | Hockenheim | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 22:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 889F-006 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Rbf -Gr L- | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 22:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 889F-008 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Rbf -Gr L- | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 22:00 | 2025-08-17 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 6 | 1
| DB Netz AG | 889F-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-10 | 21:00 | 2025-08-18 | 4:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 889F-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-10 | 21:00 | 2025-08-18 | 4:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 889F-018 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Rbf -Gr L- | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-10 | 21:00 | 2025-08-18 | 4:00 | 7d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 889F-019 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Rbf -Gr L- | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-10 | 21:00 | 2025-08-18 | 4:00 | 7d, 7h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 889F-023 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | > | Basel Gr/Muttenz | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 23:00 | 2025-08-23 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 889F-025 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 4:00 | 1d, 7h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 889F-026 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | > | Basel Gr/Muttenz | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 4:00 | 1d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | 889F-027 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < | Basel Bad Bf | Basel Grenze | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 4:00 | 1d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-18 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | ABD6-003 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Kesselheim | Neuwied Gbf | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 22:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 6d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 889F-029 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 23:00 | 2025-08-30 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 85 | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | AF27-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 23:00 | 2025-11-15 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | ABD6-004 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Neuwied Gbf | Ko-Lützel Nord | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 22:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | AF27-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Grenzach | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 23:00 | 2025-11-22 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | AF3E-002 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Da-Arheilgen | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | AF27-007 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Riehen | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 23:00 | 2025-11-22 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | AF27-009 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-24 | 23:00 | 2025-12-06 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | AF27-010 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Lörrach-Stetten | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-24 | 23:00 | 2025-12-06 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | ABD6-005 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < | Kesselheim | Neuwied Gbf | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 6d, 7h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | ABD6-006 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Neuwied Gbf | Ko-Lützel Nord | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | ABD6-007 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Neuwied Gbf | Kesselheim | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 6d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | ABD6-008 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Kesselheim | Neuwied Gbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 5:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | ABD6-009 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < | Kesselheim | Neuwied Gbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 22:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | B0BE-001 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Gbf | Da-Arheilgen | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-26 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B0BE-002 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Darmstadt Gbf | Ffm Süd | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-26 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B0BE-003 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < | Darmstadt Gbf | Ffm Süd | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-26 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B0BE-006 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Da-Arheilgen | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 21:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B109-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Mainz-Kastel | Ff-Höchst Pbf/Gb | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-07-04 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B10E-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Da-Arheilgen | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 21:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B10E-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Darmstadt Hbf | Da-Arheilgen | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B143-001 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | > | Neuwied Gbf | Ko-Lützel Mitte | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-16 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B143-002 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < | Ko-Lützel Nord | Neuwied Gbf | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-21 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 79B2-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Sandweier | Ottersweier | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-21 | 21:55 | 2025-09-26 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | B143-003 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | > | Neuwied Gbf | Ko-Lützel Mitte | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 21:00 | 2025-01-23 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | B143-004 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < | Ko-Lützel Nord | Neuwied Gbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 21:00 | 2025-01-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,15,15 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 4,5 | 1
| DB Netz AG | B217-001 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | > | Darmstadt Hbf | Darmstadt Nord | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 6:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | B22D-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | > | Ff-Höchst | Mainz-Kastel | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-20 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B13F-012 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg(Brg)Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-30 | 22:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B13F-019 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg(Brg)Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-20 | 20:59 | 13d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B13F-020 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg(Brg)Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B13F-025 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Gundelfingen | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B13F-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Denzlingen | Gundelfingen | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B31E-002 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg(Brg)Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-17 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7931-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Leutersberg | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7931-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Leutersberg | Schliengen Nord | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-04 | 22:00 | 2025-09-12 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B217-002 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Stockschneise | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 6:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | B38D-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Bad Krozingen | Müllhm (Bd) Nord | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-06 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B38D-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heitersheim | Heitersheim | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-06 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7933-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7933-002 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Nord | Haltingen | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-03 | 22:00 | 2025-10-17 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B41C-007 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg(Brg)Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | B41C-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 23:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-23 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | B41C-011 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-10 | 4:00 | 3d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B41C-012 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-10 | 4:00 | 2025-06-23 | 4:00 | 13d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-06-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B41C-015 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg(Brg)Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 23:00 | 2025-06-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | B41C-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 23:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 4,5 | 1
| DB Netz AG | B563-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 23:30 | 2025-03-08 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | B563-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:30 | 2025-03-18 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | B57B-001 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | > | Darmstadt Hbf | Da-Kranichstein | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 20:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | B563-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:30 | 2025-03-18 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,6,7 | 1
| DB Netz AG | B563-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 23:30 | 2025-03-21 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | B563-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 23:30 | 2025-03-21 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | B563-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 23:30 | 2025-04-11 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | B563-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 20:59 | 2d, 23h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B563-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 23:30 | 2025-07-03 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | B563-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 23:30 | 2025-07-03 | 4:30 | 1d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | B563-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 23:30 | 2025-07-05 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 4,5 | 1
| DB Netz AG | B563-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 23:30 | 2025-07-05 | 4:30 | 1d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 4,5,6 | 1
| DB Netz AG | B563-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 23:30 | 2025-11-26 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | B563-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 23:30 | 2025-11-26 | 4:30 | 1d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | B563-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 23:30 | 2025-11-28 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | B563-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 23:30 | 2025-11-28 | 4:30 | 1d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 3,4,5 | 1
| DB Netz AG | B563-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 23:30 | 2025-12-06 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | ABD6-010 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Neuwied Gbf | Kesselheim | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 5:00 | 2025-02-14 | 22:00 | 0d, 17h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 5 | 1
| DB Netz AG | B5AE-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 23:30 | 2025-03-29 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | B5AE-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 23:30 | 2025-03-29 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | B5AE-003 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 23:30 | 2025-03-29 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | B5AE-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 23:30 | 2025-04-11 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | B5AE-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 23:30 | 2025-04-11 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | B5AE-006 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 23:30 | 2025-04-11 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | B5AE-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 20:59 | 2d, 23h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B5AE-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 20:59 | 2d, 23h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B5AE-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 20:59 | 2d, 23h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B5AE-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-06 | 23:30 | 2025-11-11 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B5AE-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-06 | 23:30 | 2025-11-11 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B5AE-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-06 | 23:30 | 2025-11-11 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B5AE-013 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | > | Offenburg | Niederschopfheim | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 23:30 | 2025-11-29 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 3,4,5 | 1
| DB Netz AG | B5AE-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 23:30 | 2025-11-29 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 3,4,5 | 1
| DB Netz AG | B5AE-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Niederschopfheim | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 23:30 | 2025-12-04 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | B5AE-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 23:30 | 2025-12-04 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | B5AE-024 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 23:30 | 2025-12-04 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | B5AE-025 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenbg südl Es | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 23:30 | 2025-11-29 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 3,4,5 | 1
| DB Netz AG | B67D-007 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 6:00 | 2025-09-14 | 14:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | B67D-012 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Haltingen | Basel Bad Rbf C | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 6:00 | 2025-09-14 | 14:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | B67D-021 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | B67D-024 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Haltingen | Basel Bad Rbf C | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | B7A2-002 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 5:00 | 2025-09-25 | 6:00 | 5d, 1h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 22:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | B3C4-002 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 22:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-003 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 22:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | B7A2-017 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Basel Bad Rbf A | Weil am Rhein | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 6:00 | 2025-09-28 | 14:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | B7A2-021 | Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501 | < > | Haltingen | Basel Bad Rbf C | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 6:00 | 2025-09-28 | 14:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-005 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mz-Bischofsh Pbf | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 22:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 24,24,24 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | AF3E-006 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Da-Arheilgen | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B13A-003 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Gbf | Darmstadt Nord | 2025 | 2025 | 1 | 5 | 2025-01-04 | 13:30 | 2025-01-27 | 4:30 | 22d, 15h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | B13A-010 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < | Da-Kranichstein | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 13:30 | 2025-03-24 | 4:30 | 1d, 15h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | B13A-011 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Nord | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 13:30 | 2025-03-24 | 4:30 | 1d, 15h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | B8AC-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mz-Bischofsh Pbf | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 23:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | B13A-018 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Nord | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 10d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | B13A-019 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < | Da-Kranichstein | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 10d, 8h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | B13A-022 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Nord | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 13:30 | 2025-04-07 | 4:30 | 1d, 15h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | B13A-028 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Nord | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 34 | 36 | 2025-08-22 | 21:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B13A-029 | Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766 | < > | Darmstadt Nord | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-17 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B13A-030 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < | Da-Kranichstein | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 34 | 36 | 2025-08-22 | 21:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B13A-031 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < | Da-Kranichstein | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-17 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2023-04-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B8AC-002 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Groß-Gerau | Mz-Bisch Überl I | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 23:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,20,20 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | BA03-001 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | > | Aachen West Pbf | Rheydt Pbf | 2025 | 2025 | 25 | 29 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-07-18 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | B9DA-005 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 23:00 | 2025-04-21 | 4:00 | 9d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B9DA-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 8:00 | 2025-05-02 | 18:00 | 2d, 10h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 3,4,5 | 1
| DB Netz AG | B8AC-003 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Nauheim(b Gr-Ge) | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 23:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | B9DA-020 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-07 | 0:30 | 2025-05-23 | 4:30 | 16d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B9DA-025 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-07 | 0:30 | 2025-05-23 | 4:30 | 16d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BB81-004 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 0:30 | 2025-05-12 | 4:30 | 2d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | BB81-008 | Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 0:30 | 2025-05-19 | 4:30 | 2d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC4E-001 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC4E-002 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC4E-003 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | BC4E-004 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | BC4E-005 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg(Brg)Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 21:00 | 2025-06-24 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC4E-006 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 5:00 | 2025-06-26 | 13:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | BC88-001 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC88-002 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC88-003 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | BC88-005 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | > | Freiburg(Brg)Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 21:00 | 2025-06-24 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC88-006 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 5:00 | 2025-06-26 | 13:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | BC99-001 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstr A | Willroth | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:15 | 2025-03-21 | 4:15 | 6d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-006 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bisch Überl I | Mz-Bischofsh Pbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 22:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | B3C4-007 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Mz-Bisch Überl I | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | B3C4-008 | Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528 | < | Mz-Bischofsh Pbf | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | B3C4-009 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Nauheim(b Gr-Ge) | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A5CD-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-027 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-028 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 23:00 | 2025-04-12 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-030 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 23:00 | 2025-04-18 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-032 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-033 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 23:00 | 2025-04-26 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-035 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-08 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-037 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-08 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-038 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-08 | 22:00 | 2025-05-12 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-011 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mz-Bischofsh Pbf | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 22:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-012 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Nauheim(b Gr-Ge) | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 22:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-014 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Mz-Bisch Überl I | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 22:00 | 2025-03-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-020 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 21:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-24 | 22:00 | 2025-08-28 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 23:00 | 2025-09-05 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-023 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 23:00 | 2025-09-05 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 21:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-025 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 21:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Baden-Baden | Rastatt | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 22:00 | 2025-09-12 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | B3C4-020 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Mz-Bisch Überl I | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 22:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | A5CD-039 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 23:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CD-040 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-19 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5CF-028 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-19 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
| DB Netz AG | A5D0-018 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Baden-Baden | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 22:00 | 2025-11-11 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | BD87-001 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | < | Willroth | Köln Steinstr A | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 23:15 | 2025-05-09 | 4:15 | 6d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BD65-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Lahr (Schwarzw) | Herbolzhm Nord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:15 | 9d, 2h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-022 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Mz-Bisch Überl I | 2025 | 2025 | 12 | 16 | 2025-03-23 | 22:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 21d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-023 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim(b Gr-Ge) | Mz-Bisch Überl I | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 22:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | B3C4-024 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim(b Gr-Ge) | Mz-Bisch Überl I | 2025 | 2025 | 12 | 16 | 2025-03-23 | 22:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 21d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BD65-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Orschweier | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:15 | 9d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BD65-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Orschweier | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:15 | 9d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-026 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Mz-Bisch Überl I | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 22:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | B3C4-028 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim(b Gr-Ge) | Mz-Bischofsh Pbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-26 | 22:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 5d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,3,4 | 1
| DB Netz AG | BD65-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Orschweier Nord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:15 | 9d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BD65-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Orschweier Nord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:15 | 9d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BD65-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Orschweier | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 20:15 | 2025-04-28 | 23:15 | 1d, 3h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | BD65-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Orschweier | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 20:15 | 2025-04-28 | 23:15 | 1d, 3h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | BD65-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier | Orschweier Nord | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 23:15 | 2025-04-30 | 23:15 | 2d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | BD65-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier | Orschweier Nord | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 23:15 | 2025-04-30 | 23:15 | 2d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | BEBC-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | > | K-Ehrenfeld Gbf | Aachen Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 3 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BEC8-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | > | K-Ehrenfeld Gbf | Aachen Hbf | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BEEE-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < | K-Ehrenf Pbf | Köln Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BEEE-002 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < | K-Ehrenf Pbf | Köln Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 23:00 | 2025-06-20 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 9392-023 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Ff-Höchst | Kostheim | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 5d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
| DB Netz AG | BF7A-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Mainz-Kastel | Flörsheim (Main) | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 23:30 | 2025-05-06 | 3:30 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 28,28,28 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | BF7A-015 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Mainz-Kastel | Flörsheim (Main) | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-07 | 23:30 | 2025-12-09 | 3:30 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 28,28,28 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | BFF7-001 | Hilden - Solingen Hbf, 28W76 | > | Solingen Hbf | Hilden | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BF7A-017 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | > | Flörsheim (Main) | Kostheim | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 23:30 | 2025-11-24 | 3:30 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 21,21,21 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-029 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim(b Gr-Ge) | Mz-Bisch Überl I | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-02 | 22:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 12d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4 | 1
| DB Netz AG | B3C4-030 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bisch Überl I | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 12 | 16 | 2025-03-23 | 22:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 22d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-031 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bisch Überl I | Mz-Bisch Überl I | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 22:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | B3C4-032 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Mz-Bisch Überl I | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-26 | 22:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 5d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,3,4 | 1
| DB Netz AG | B3C4-034 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Mz-Bisch Überl I | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 22:00 | 2025-04-20 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | B3C4-035 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Nauheim(b Gr-Ge) | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-15 | 22:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 11d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-036 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < > | Groß-Gerau | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-15 | 22:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 11d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-037 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Eichmühle | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 22:00 | 2025-08-05 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-038 | Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22 | < > | Gr-Gerau-Dornbg | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 22:00 | 2025-08-05 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 21,21,21 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-039 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim(b Gr-Ge) | Mz-Bischofsh Pbf | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 22:00 | 2025-08-05 | 5:00 | 3d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-040 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Eichmühle | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-05 | 22:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-041 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | < | Nauheim(b Gr-Ge) | Mz-Bischofsh Pbf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-05 | 22:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-042 | Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22 | < > | Gr-Gerau-Dornbg | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-05 | 22:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 21,21,21 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-043 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mz-Bisch Überl I | Nauheim(b Gr-Ge) | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-05 | 22:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | B3C4-044 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Nauheim(b Gr-Ge) | Groß-Gerau | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-05 | 22:00 | 2025-08-12 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BFF7-002 | Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn) | < | Hilden | Düsseldorf-Eller | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2023-02-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BFF7-003 | Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf | > | Düsseldorf-Eller | D-Oberbilk | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2023-02-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C016-019 | Wetzlar, W 75 - Koblenz | < | Koblenz Hbf | Niederlahnst N | 2025 | 2025 | 18 | 24 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 37d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C1F9-001 | Abzw Stockschneise, W 503 - Darmstadt-Kranichstein, G-Bahn | < | Da-Kranichstein | Stockschneise | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C1F9-002 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Stockschneise | Da-Kranichstein | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2023-02-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C267-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < | Mainz-Kastel | Ff-Höchst | 2024 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-31 | 22:00 | 2025-12-13 | 4:20 | 346d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | Y |  | 2023-02-06 |  | 2 | 1
| DB Netz AG | C2AE-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Unkel | Ko-Pfaffendorf | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C2C5-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Unkel | Ko-Pfaffendorf | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 2025-11-14 | 22:00 | 2025-11-28 | 6:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C348-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf | Niederlst Strw | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2023-02-08 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | C369-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf | Niederlahnst N | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C370-001 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | > | Ws Ost Gbf | Niederlahnst N | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C45C-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Niederlst Strw | Unkel | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2023-02-08 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | C3CB-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mz-Bischofsh Pbf | Darmstadt Gbf | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C562-001 | Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn | < > | Langen (Hess) | Darmstadt Gbf | 2024 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 23:30 | 2025-12-13 | 3:30 | 347d, 4h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-02-08 |  | 1 | 1
| DB Netz AG | C57B-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Hemsbach | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 14 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C63B-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Denzlingen | Freiburg(Brg)Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-05 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C63B-008 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Gundelfingen | Freiburg(Brg)Gbf | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-05 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C63B-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Freiburg(Brg)Hbf | Denzlingen | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-07-04 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C63B-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Gundelfingen | Freiburg(Brg)Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-07-04 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C63B-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Freiburg(Brg)Hbf | Denzlingen | 2025 | 2025 | 26 | 28 | 2025-06-28 | 0:30 | 2025-07-07 | 4:30 | 9d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C63B-022 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < | Freiburg(Brg)Gbf | Gundelfingen | 2025 | 2025 | 26 | 28 | 2025-06-28 | 0:30 | 2025-07-07 | 4:30 | 9d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C63B-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Gundelfingen | Freiburg(Brg)Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 21:00 | 2025-07-07 | 4:30 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C790-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Darmstadt Hbf | Dreieich-Buchsch | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C57B-003 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Darmstadt Hbf | Hemsbach | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-26 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | C790-002 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Dreieich-Buchsch | Darmstadt Hbf | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-11-07 | 5:00 | 13d, 9h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | CA00-001 | Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314 | > | Mz-Bischofsh Pbf | Darmstadt Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | Y |  | 2023-02-13 |  | 2 | 1
| DB Netz AG | CA92-001 | Abzw Stockschneise, W 503 - Darmstadt-Kranichstein, G-Bahn | > | Stockschneise | Da-Kranichstein | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | Y |  | 2023-02-14 |  | 4 | 1
| DB Netz AG | CAA0-001 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | > | Darmstadt Hbf | Aschaffenbg Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 16,16,16 |  |  |  | Y |  | 2023-02-14 |  | 3 | 1
| DB Netz AG | CB42-001 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Neu-Isenburg | Hemsbach | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2023-02-14 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | DA77-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < > | Köln Hbf | K-Ehrenfeld Gbf | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-03-02 | 23:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,2,3,4,7 | 1
| DB Netz AG | DA77-002 | Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn | < > | Köln West Wf | K-Ehrenfeld Gbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 23:00 | 2025-03-20 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | DA77-003 | Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn | < > | Köln-Nippes Abzw | K-Ehrenf Pbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 23:00 | 2025-03-20 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,2,3 | 1
| DB Netz AG | DA77-005 | Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn | < > | Köln West Wf | K-Ehrenfeld Gbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-23 | 18:00 | 2025-03-24 | 6:00 | 0d, 12h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | DA77-006 | Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn | < > | Köln-Nippes Abzw | K-Ehrenf Pbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-23 | 18:00 | 2025-03-24 | 6:00 | 0d, 12h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | DAA2-003 | Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf | < > | Köln Hbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | DAA2-004 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < > | Köln Hbf | K-Ehrenf Pbf | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | DAA2-015 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln Bbf | Köln West Wf | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 28d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | DAA2-016 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln Bbf | Köln West Wf | 2025 | 2025 | 46 | 49 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 16d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | DABC-003 | Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn) | < > | Köln Süd | Köln Bonntor | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | DABC-008 | Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn | < > | Köln West Wf | Köln-Nippes Abzw | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | DABC-009 | Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn | < > | K-Ehrenf Pbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | DABC-011 | Köln West, Stw Ws - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn | < > | Köln West Ws | Hürth-Kalscheur | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | DABC-012 | Köln Hbf, W 72 - Köln West, W 14, Stw Ws | < > | Köln Bbf | Köln West Ws | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | DABC-013 | Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn | < > | Köln Süd Abzw | Köln Bonntor | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 1,2 | 1
| DB Netz AG | DAD7-001 | Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt) | < > | Köln Hbf | Düren Vorbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | DAD7-003 | Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn | < > | Köln West Wf | K-Ehrenfeld Gbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | DAD7-005 | Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn | < > | Köln-Nippes Abzw | K-Ehrenf Pbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | DAD7-006 | Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601 | < > | Horrem | Strw 2581/2601 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | DAD7-012 | Horrem, 32W13 - 32W82 | < > | Horrem | Horrem Übgbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | DAD7-013 | Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn | < > | K-Ehrenfeld Gbf | K-Ehrenf Gbf Wk | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | DAD7-014 | Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn) | < > | Köln Hansaring | Düren Pbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | DAD7-016 | Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43 | < > | K-Ehrenfeld Gbf | Erftwerk | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | DAE8-003 | Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn) | < > | Köln Hansaring | K-Ehrenf Pbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-19 | 21:00 | 2025-11-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-03 |  | 3,4 | 1
| DB Netz AG | DE66-004 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstr A | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | DE66-006 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbf | F-W-Hütte | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | DE66-012 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | DE66-014 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstr A | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 0:00 | 2025-06-23 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | DE66-016 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbf | F-W-Hütte | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 0:00 | 2025-06-23 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | DE66-022 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 0:00 | 2025-06-23 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | DE71-001 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstr A | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-14 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | DE71-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbf | F-W-Hütte | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | DE71-009 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-14 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | DE71-011 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstr A | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 0:00 | 2025-09-21 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | DE71-013 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbf | F-W-Hütte | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 0:00 | 2025-09-21 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | DE71-019 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 0:00 | 2025-09-21 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | DE7F-001 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstr A | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 21:00 | 2025-10-19 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | DE7F-004 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbf | F-W-Hütte | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 21:00 | 2025-10-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6,7 | 1
| DB Netz AG | DE7F-010 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 21:00 | 2025-10-19 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | DE7F-012 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstr A | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-25 | 0:00 | 2025-10-26 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | DE7F-014 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbf | F-W-Hütte | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 0:00 | 2025-10-27 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-16 |  | 1,6,7 | 1
| DB Netz AG | DE7F-020 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-25 | 0:00 | 2025-10-26 | 4:30 | 1d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 6,7 | 1
| DB Netz AG | DE8A-001 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | > | Köln Steinstr A | Siegburg/Bonn | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-09 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,4, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | DE8A-003 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbf | F-W-Hütte | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-09 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | DE8A-009 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-09 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | 92E0-039 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Troisdorf | Bonn-Beuel | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 21:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 7756-007 | Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro | < > | Oberhausen Hbf | Mathilde | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-13 | 5:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 92E0-040 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Bonn-Beuel | Troisdorf | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 21:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-026 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Kostheim | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-027 | Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9 | < > | Kostheim | Kostheim Ost | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9392-028 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf | < > | Mainz-Kastel | Hochheim (Main) | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8C99-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Muggensturm | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 0:00 | 2025-04-22 | 4:00 | 4d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8C99-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Muggensturm | Rastatt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-22 | 4:00 | 3d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8C99-025 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Rastatt | Ötigheim | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-23 | 0:00 | 4d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 8C99-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Muggensturm | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 4:00 | 2025-04-23 | 0:00 | 0d, 20h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3 | 1
| DB Netz AG | 8247-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Tiefenbroich | Tiefenbroich | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 13:00 | 2025-11-10 | 13:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-23 |  | 1,7 | 1
| DB Netz AG | 818F-012 | Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528 | < > | Mz-Bischofsh Pbf | Mz-Bisch ÜberlII | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-26 | 5:00 | 2025-05-23 | 21:00 | 27d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC4E-009 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-09-05 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | BC88-010 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-06-21 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 5,6 | 1
| DB Netz AG | B41C-025 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg(Brg)Gbf | Leutersberg | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-10 | 4:00 | 2025-06-23 | 4:00 | 13d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2023-06-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9F4D-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 2025-02-09 | 0:45 | 2025-03-02 | 5:45 | 21d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9F4D-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Schliengen - Haltingen - Fernbahn - | < > | Appenweier | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 2025-02-09 | 0:45 | 2025-03-02 | 5:45 | 21d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9F4D-011 | Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73 | < > | Gengenbach | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 2025-02-09 | 0:45 | 2025-03-02 | 5:45 | 21d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9F4D-012 | Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148 | < > | Offenburg Gbf A | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 2025-02-09 | 0:45 | 2025-03-02 | 5:45 | 21d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 9F4D-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Offenburg | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 2025-02-09 | 0:45 | 2025-03-02 | 5:45 | 21d, 5h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 7 | 1
| DB Netz AG | 84AD-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:00 | 2025-05-23 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-041 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Opladen Mitte | Tiefenbroich | 2025 | 2025 | 37 | 45 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-11-06 | 22:30 | 55d, 2h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-18 |  | 1,2,3,4,5 | 1
| DB Netz AG | 76B8-044 | Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn | < > | D-Gerresheim | Hardt | 2025 | 2025 | 37 | 49 | 2025-09-12 | 5:00 | 2025-12-01 | 22:30 | 80d, 18h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-045 | Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn | < > | D-Gerresheim | Hardt | 2025 | 2025 | 38 | 49 | 2025-09-16 | 5:00 | 2025-12-04 | 22:30 | 79d, 18h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 76B8-046 | Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn | < > | D-Gerresheim | Hardt | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 5:00 | 2025-12-05 | 22:30 | 0d, 17h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 5 | 1
| DB Netz AG | 76B8-047 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Hardt | Fortuna | 2025 | 2025 | 37 | 49 | 2025-09-12 | 5:00 | 2025-12-01 | 22:30 | 80d, 18h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 76B8-048 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Hardt | Fortuna | 2025 | 2025 | 38 | 49 | 2025-09-16 | 5:00 | 2025-12-04 | 22:30 | 79d, 18h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | 76B8-049 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Hardt | Fortuna | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 5:00 | 2025-12-05 | 22:30 | 0d, 17h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 5 | 1
| DB Netz AG | BC88-017 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC88-018 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC88-019 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 21:00 | 2025-06-24 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,2,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC88-020 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 5:00 | 2025-06-26 | 13:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | BC4E-016 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Leutersberg | Freiburg Süd | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC4E-017 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | BC4E-018 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 5:00 | 2025-06-26 | 13:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 2,3,4 | 1
| DB Netz AG | BC4E-019 | Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2 | < > | Freiburg Süd | Leutersberg | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 21:00 | 2025-06-24 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-30 |  | 1,2,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DAB-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 20:59 | 2d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-09 |  | 1,5,6,7 | 1
| DB Netz AG | 9DAB-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Orschweier Nord | Offenbg südl Es | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 20:59 | 2d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-09 |  | 1,5,6,7 | 1
| 0085 | 000000070506 |  | < > | Rynächt Ueberholgleisanlage | Faido SMF | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-12 22:00 | 45669.9167 | 2025-01-25 06:00 | 45682.25 | 12d + 08h 00min | continuous | maintenance | [5 empty] | X,, | ,X, |  | ,60, |  | Gotthard Base Tunnel: so-called Langintervalle in north or central part |  | N | 1392 | 2023-12-15 08:11 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  | 5201 |  | publication |  |  | 1111111111111 | 00
| 0085 | 000000025715 |  | < > | Brig | Staz. della Galleria Sempione | 2025 | 2025 | 6 | 30 | 2025-02-03 | 45691 | 2025-07-27 | 45865 | 173d + 23h 00min | continuous | tunnel |  | LT+ST |  |  |  | X,X,X |  |  | 30,, |  | track and roof renewal | 0083 | Y | 1941 | 2023-12-15 08:11 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
| 0085 | 000000089372 |  | < > | Uttigen | Thun | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 2025-06-03 22:00 | 45811.9167 | 2025-06-23 05:00 | 45831.2083 | 19d + 07h 00min | continuous | track & rail |  | ST |  |  |  | X,,X | X,, | ,,X | 30,, |  | track renewal |  | Y |  | 2023-12-15 08:11 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 33 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111 | 00
| 0085 | 000000062169 |  | < > | Lugano | Melide | 2025 | 2025 | 26 | 36 | 2025-06-23 23:45 | 45831.9896 | 2025-09-01 05:00 | 45901.2083 | 69d + 05h 15min | continuous | miscellaneous |  | ST |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | Lugano: platforms 2+3: Disability Discrimination Act and construction underpass Genzana Melide: track renewal on north part and constrcution of motorway bridge | 0083 | Y | 2156 | 2023-12-15 08:11 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 | 5307 |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
| 0085 | 000000021570 |  | < > | Lugano Paradiso (c bin) | Maroggia-Melano | 2025 | 2025 | 29 | 35 | 2025-07-20 | 45858 | 2025-08-31 | 45900 | 42d + 00h 00min | continuous | track & rail |  | ST | X |  |  | X,,X |  |  |  |  | FbE testata sud | 0083 | Y | 2157 | 2023-12-15 08:11 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 33 |  |  |  | cancelled |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111 | 00
| 0063 | 000006383583 |  | < > | Frutigen | Brig | 2025 | 2025 | 2 | 13 | 2025-01-07 21:10 | 45664.8819 | 2025-03-30 05:20 | 45746.2222 | 77 x 23h 59min every week | periodical | tunnel |  | ST |  |  |  |  | X,, |  | 15,, |  | Maintainance and Preparatory works for LBT extension: temporary closure / single track operations basetunnel linie (partly rerouting via Mountain line) |  | Y |  | 2022-11-16 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 02
| 0063 | 000006379372 |  | < > | Frutigen | Brig | 2025 | 2025 | 14 | 51 | 2025-03-31 01:00 | 45747.0417 | 2025-12-19 05:00 | 46010.2083 |  | periodical | miscellaneous | X | [5 empty] | X,, |  | 15,, |  | Total closure Mountain-line for Clustering of Works in Nights Tu/We to Sa/So for 4 hours. Re-routing via Base Line |  | Y |  | 2022-11-16 | high | 3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication |  |  | 001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111 | 00
RFI | RFI-2025-1 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | DOMODOSSOLA | BIVIO/PC VALLE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:25 | 2025-12-13 | 14:50 | 4h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-2 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | DOMO II | BIVIO/PC VALLE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:30 | 2025-12-13 | 15:00 | 4h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-3 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | ARONA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 3h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-4 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | ARONA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:55 | 2025-12-13 | 14:50 | 4h 55min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-5 | ARONA-MILANO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:55 | 2025-12-13 | 5:10 | 5h 15min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-6 | ARONA-MILANO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 11:20 | 2025-12-13 | 12:40 | 1h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-7 | ARONA-MILANO | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:20 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-8 | ARONA-MILANO | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 11:40 | 2025-12-13 | 12:10 | 0h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-9 | ARONA-MILANO | < > | GALLARATE | RHO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:10 | 2025-12-13 | 4:30 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-10 | ARONA-MILANO | < > | RHO | MILANO CERTOSA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:01 | 2025-12-13 | 5:00 | 4h 59min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2025-11 | MILANO CERTOSA-TRIPLO BIVIO/PC SEVESO-MILANO LAMBRATE | < > | MILANO CERTOSA | MILANO LAMBRATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:30 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2025-12 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO LAMBRATE | MILANO SMISTAMENTO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:30 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2025-13 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO SMISTAMENTO | MILANO ROGOREDO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:00 | 2h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,7
RFI | RFI-2025-14 | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | LAVENO MOMBELLO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:00 | 2025-12-13 | 13:00 | 3h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-15 | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | LAVENO MOMBELLO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:20 | 2025-12-13 | 4:55 | 5h 35min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2025-16 | LAVENO MOMBELLO-SESTO CALENDE | < > | LAVENO MOMBELLO | SESTO CALENDE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:25 | 2025-12-13 | 12:30 | 2h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-17 | LAVENO MOMBELLO-SESTO CALENDE | < > | LAVENO MOMBELLO | SESTO CALENDE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 6:30 | 7h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2025-18 | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:40 | 2025-12-13 | 13:10 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-19 | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:05 | 2025-12-13 | 5:10 | 6h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2025-20 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | SESTO CALENDE | OLEGGIO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:00 | 2025-12-13 | 12:25 | 3h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-21 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | SESTO CALENDE | OLEGGIO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:20 | 2025-12-13 | 5:30 | 6h 10min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1.7
RFI | RFI-2025-22 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | ARONA | OLEGGIO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:20 | 2025-12-13 | 13:20 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-23 | OLEGGIO-VIGNALE | < > | OLEGGIO | VIGNALE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:30 | 2025-12-13 | 12:15 | 2h 45min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-24 | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | VIGNALE | BORGOMANERO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:35 | 2025-12-13 | 13:30 | 3h 55min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-25 | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | BORGOMANERO | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:10 | 2025-12-13 | 13:00 | 3h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-26 | PREMOSELLO CHIOVENDA-DOMODOSSOLA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | DOMODOSSOLA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:00 | 2025-12-13 | 12:30 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-27 | CHIASSO-COMO S. GIOVANNI-BIVIO/PC ROSALES | < > | CHIASSO | BIVIO/PC ROSALES | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:35 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-28 | CHIASSO-MONZA | < > | CHIASSO | MONZA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:05 | 2025-12-13 | 4:10 | 4h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-29 | MONZA-MILANO GRECO PIRELLI | < > | MONZA | MILANO GRECO PIRELLI | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:40 | 2025-12-13 | 4:45 | 5h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-30 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:45 | 4h 15min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-31 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:20 | 2025-12-13 | 11:30 | 1h 10min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2025-32 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | PAVIA | VOGHERA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:00 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-33 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | PAVIA | VOGHERA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:30 | 2025-12-13 | 11:10 | 0h 40min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2025-34 | VOGHERA-TORTONA | < > | VOGHERA | TORTONA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:40 | 2025-12-13 | 4:10 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-35 | VOGHERA-TORTONA | < > | VOGHERA | TORTONA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 10:35 | 2025-12-13 | 11:00 | 1h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-36 | TORTONA-ARQUATA SCRIVIA | < > | TORTONA | ARQUATA SCRIVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:55 | 2025-12-13 | 3:45 | 2h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-37 | ARQUATA SCRIVIA-GENOVA PIAZZA PRINCIPE (via GRANAROLO) | < > | ARQUATA SCRIVIA | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:40 | 2025-12-13 | 3:30 | 3h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-38 | ARQUATA SCRIVIA-GENOVA BOLZANETO (via BUSALLA) | < > | ARQUATA SCRIVIA | GENOVA BOLZANETO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:15 | 5h 45min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6
RFI | RFI-2025-39 | NOVARA-MORTARA | < > | NOVARA | MORTARA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:35 | 2025-12-13 | 12:05 | 2h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2025-40 | MORTARA-ALESSANDRIA | < > | MORTARA | ALESSANDRIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:40 | 2025-12-13 | 5:00 | 5h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2025-41 | MORTARA-ALESSANDRIA | < > | MORTARA | VALENZA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:55 | 2025-12-13 | 11:20 | 1h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2025-42 | ALESSANDRIA-ARQUATA SCRIVIA | < > | ALESSANDRIA | ARQUATA SCRIVIA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 1:30 | 2025-12-13 | 3:34 | 2h 15min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,4,5
RFI | RFI-2025-43 | ALESSANDRIA-OVADA | < > | ALESSANDRIA | OVADA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 3:40 | 3h 40min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2025-44 | OVADA-GENOVA BORZOLI | < > | OVADA | GENOVA BORZOLI | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2025-45 | GENOVA BORZOLI-GENOVA VOLTRI (via PP CORVI) | < > | GENOVA BORZOLI | GENOVA VOLTRI | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:00 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2025-46 | GENOVA VOLTRI | < > | GENOVA VOLTRI | GENOVA VOLTRI | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:40 | 2025-12-13 | 4:40 | 4h | periodical | Maintenance | X | ST | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 3,4,5
RFI | RFI-2025-49 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | GENOVA VOLTRI | GENOVA BORZOLI BIVIO POLCEVERA | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-01 | 0:00 | 2025-08-31 | 23:59 | 30d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | unavailability for 30 days of Quatrivio Torbella - lines bastioni, sussidiaria, sommergibile, Ge. Voltri - Ge. Borzoli via PP Corvi and Ge. Borzoli - B. Polcevera for III Valico project (PIR_ed.12/23_ID=21) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-50 | OVADA-ROSSIGLIONE | < > | ACQUI TERME | GENOVA BORZOLI | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-01 | 0:00 | 2025-08-31 | 23:59 | 30d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X |  |  |  |  | line interruption of 30 days for extraordinary maintenance (PIR_ed.12/23_ID=26) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-51 | NOVI LIGURE-ARQUATA SCRIVIA | < > | ALESSANDRIA | ARQUATA SCRIVIA | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 2x12d 3x15d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,X,X |  |  |  | 3 line interruption of 15 days for III valico project: noise barriers + PC 80 Frugarolo overpass (PIR_ed.12/23_ID=23) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-52 | MILANO - GENOVA | < > | PAVIA S. MARTINO CAVA | BRESSANA BOTTARONE | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-07 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 40d | continuous | Bridge | X | LT |  |  |  | ,X,X | X,X,X | ,X,X |  |  | line interruption of 40 days for extraordinary maintenance of the PO bridge + 5.5 hour line interruptions - night slot (PIR_ed.12/23_ID=94) |  | N |  | 2023-08-29 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-53 | MILANO - GENOVA | > | PAVIA S. MARTINO CAVA | BRESSANA BOTTARONE | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-07 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 80d | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,X,X | X,X,X | ,X,X |  |  | 2 track interruptions of 40 days for extraordinary maintenance of the PO bridge (PIR_ed.12/23_ID=94) |  | N |  | 2023-08-29 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-54 | PREMOSELLO CHIOVENDA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 9:50 | 2025-12-13 | 14:50 | 5h | periodical | Others | X | LT |  |  |  | X,X, | X,, | ,,X |  |  | 300x5-hour line interruptions - daytime slot for 5 days a week from T/W to F/S for maintenance + technological upgrades (e.g. acc-m Stresa-Belgirate) + PC80 prepared training + ERTMS intervention (PIR_ed.12/23_ID=76) |  | Y |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5
RFI | RFI-2025-55 | PREMOSELLO CHIOVENDA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2025 | 2025 | 23 | 30 | 2025-06-08 | 0:00 | 2025-07-27 | 23:59 | 49d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | line interruption of 60 days for PC80 working phases + ERTMS interventions (PIR_ed.12/23_ID=79) |  | Y |  | 2023-08-29 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-55 | PREMOSELLO CHIOVENDA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2025 | 2025 | 35 | 37 | 2025-08-30 | 0:00 | 2025-09-13 | 23:59 | 14d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | line interruption of 60 days for PC80 working phases + ERTMS interventions (PIR_ed.12/23_ID=79) |  | Y |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-63 | PREMOSELLO CHIOVENDA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 |  | 2024-04-27 |  | 72h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | PC 80 (PIR_ed.12/23_ID=79) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 5,6,7
RFI | RFI-2025-64 | PREMOSELLO CHIOVENDA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-03 |  | 2024-10-05 |  | 72h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | PC 80 (PIR_ed.12/23_ID=79) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 5,6,7
RFI | RFI-2025-65 | PREMOSELLO CHIOVENDA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-07 |  | 2025-11-23 |  | 72h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | PC 80 (PIR_ed.12/23_ID=79) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 5,6,7
RFI | RFI-2025-56 | MILANO GRECO PIRELLI-QUADRIVIO/ PC TURRO | > | MILANO GRECO PIRELLI | MILANO GRECO PIRELLI | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 365d | continuous | Others |  | ST |  |  |  | X,,X | X,,X | ,,X |  |  | track interruptions in different phases for raise of sidewalk (h55) + demolition of shelters (PIR_ed.12/23_ID=65) |  | N |  | 2023-08-29 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-57 | RHO-MILANO CERTOSA | < | MILANO CERTOSA | RHO | 2025 | 2025 | 23 | 35 | 2025-06-01 | 0:00 | 2025-08-31 | 23:59 | 90d | continuous | Others |  | LT |  |  |  | ,X,X | X,, | ,,X |  |  | 90-days interruption of the Varese line track in summer + 6-hour night-time interruptions of the Varese and Novara lines for the new mind stop (PIR_ed.12/23_ID=67) |  | N |  | 2023-08-29 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-58 | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO SMISTAMENTO | MILANO SMISTAMENTO | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-01 | 0:00 | 2025-08-31 | 23:59 | 17d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | X,, |  |  |  |  | continuous interruption for 17 days of all tracks of the Segrate structure and simultaneous unavailability for 40 days of bin IX and X of the Segrate structure for renewal of switches (PIR_ed.12/23_ID=73) |  | N |  | 2023-08-29 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-59 | ARONA-GALLARATE | < > | ARONA | GALLARATE | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 12x31h | periodical | Others | X |  |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | unavailability of a weekend of 31 hours a month for implementation of the ACC-M, ERTMS, GSMR, SCCM System - continues in 2026 (PIR_ed.12/23_ID=77) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 5,6,7
RFI | RFI-2025-60 | GALLARATE-RHO | < > | GALLARATE | RHO | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 12x31h | periodical | Others | X |  |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | unavailability of a weekend of 31 hours a month for implementation of the ACCM, ERTMS, GSMR, SCCM system - continues in 2026 (PIR_ed.12/23_ID=77) |  | N |  | 2023-08-29 | Medium | 5,6,7
RFI | RFI-2025-61 | GALLARATE-BUSTO ARSTIZIO | < > | GALLARATE | RHO | 2025 | 2026 | 52 | 2 | 2025-12-26 | 0:00 | 2026-01-06 | 23:59 | 11d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, | ,,X |  |  | 11-days line interruption for quadruple of the Rho line + PRG of Rho station - continues in 2026 (PIR_ed.12/23_ID=80) |  | N |  | 2023-12-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-62 | BUSALLA - BIVIO RIVAROLO | < > | GENOVA BOLZANETO | QUADRIVIO TORBELLA | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-01 |  | 2025-01-13 |  | 12x48h | continuous | Others | X | [9 empty] | Terzo valico: ripristino itinerario Campasso (PIR_ed.12/23_ID=03) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2025-63 | BIVIO/PC FEGINO - BIVIO POLCEVERA | < > | BIVIO FEGINO | BIVIO POLCEVERA | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-01 |  | 2025-01-13 |  | 10x48h | continuous | Others | X | [9 empty] | Terzo valico: ripristino itinerario Campasso (PIR_ed.12/23_ID=04) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2025-64 | BUSALLA - BIVIO RIVAROLO | < > | GENOVA BOLZANETO | QUADRIVIO TORBELLA | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-02 |  | 2025-01-05 |  | 5d | continuous | Others | X | [9 empty] | Terzo valico: ripristino itinerario Campasso (PIR_ed.12/23_ID=08) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-65 | BUSALLA - BIVIO RIVAROLO | < > | GENOVA BOLZANETO | QUADRIVIO TORBELLA | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-09 |  | 2025-08-22 |  | 14d | continuous | Others | X | [9 empty] | Terzo valico: ripristino itinerario Campasso (PIR_ed.12/23_ID=08) |  | N |  | 2023-12-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-66 | RONCO SCRIVIA - GENOVA PIAZZA PRINCIPE | < > | RONCO SCRIVIA | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 2025 | 2025 | 1 | 24 | 2025-01-01 |  | 2025-06-15 |  | 2x48h | continuous | Others | X | [9 empty] | III Valico Macrofase 4 B. Fegino (PIR_ed.12/23_ID=11) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2025-67 | RONCO SCRIVIA - GENOVA PIAZZA PRINCIPE | < > | RONCO SCRIVIA | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 2025 | 2025 | 1 | 24 | 2025-01-01 |  | 2025-06-15 |  | 5d | continuous | Others | X | [9 empty] | III Valico Macrofase 4 B. Fegino (PIR_ed.12/23_ID=12) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-68 | ALESSANDRIA - ARQUATA SCRIVIA | < > | ALESSANDRIA | ARQUATA SCRIVIA | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 |  | 2025-03-31 |  | 3d | continuous | Others | X | [9 empty] | III Valico Macrofase 4 B. Fegino (PIR_ed.12/23_ID=13) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-69 | BIVIO POLCEVERA-QUADRIVIO TORBELLA | < > | QUADRIVIO TORBELLA | QUADRIVIO TORBELLA | 2025 | 2025 | 1 | 9 | 2025-01-01 |  | 2025-02-28 |  | 48h | continuous | Others | X | [9 empty] | III Valico quadruplicamento (PIR_ed.12/23_ID=15) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 6.7
RFI | RFI-2025-70 | BIVIO/PC FEGINO - BIVIO POLCEVERA | < > | BIVIO FEGINO | BIVIO POLCEVERA | 2025 | 2025 | 22 | 38 | 2025-06-01 |  | 2025-09-15 |  | 30d | continuous | Others | X | [9 empty] | III Valico: ripristino itinerario Campasso: interruzione continuativa succursale del Giovi (PIR_ed.12/23_ID=18) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-71 | BIVIO/PC FEGINO - BIVIO POLCEVERA | < > | BIVIO FEGINO | BIVIO POLCEVERA | 2025 | 2025 | 38 | 50 | 2025-09-15 |  | 2025-12-13 |  | 15d | continuous | Others | X | [9 empty] | III Valico: ripristino itinerario Campasso: interruzione continuativa succursale del Giovi (PIR_ed.12/23_ID=22) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-72 | BUSALLA - BIVIO RIVAROLO | < | BUSALLA | BUSALLA | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-01 |  | 2025-12-01 |  | 90d interruption track III | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | Upgrade stazioni (PIR_ed.12/23_ID=25) |  | N |  | 2023-12-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-73 | RHO - MILANO CERTOSA | < | MILANO CERTOSA | MILANO CERTOSA | 2025 | 2025 | 1 | 9 | 2025-01-01 |  | 2025-02-28 |  | 60d interruption track ont | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | ACC Milano Certosa (PIR_ed.12/23_ID=68) |  | N |  | 2023-12-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-74 | MILANO GRECO PIRELLI-QUADRIVIO/ PC TURRO | < > | MILANO GRECO PIRELLI | MILANO SMISTAMENTO | 2025 | 2025 | 49 | 52 | 2025-12-01 |  | 2025-12-31 |  | 10h | continuous | Others | X | LT | [8 empty] | Attivazione ERTMS L1 (PIR_ed.12/23_ID=75) |  | N |  | 2023-12-21 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2025-75 | SESTO CALENDE-GALLARATE | < > | SOMMA LOMBARDO | GALLARATE | 2025 | 2025 | 18 | 49 | 2025-05-01 |  | 2025-12-01 |  | 96h | continuous | Maintenance | X | LT | [8 empty] | Manutenzione straordinaria opere d'arte + ERTMS (PIR_ed.12/23_ID=78) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-76 | SESTO CALENDE-GALLARATE | < > | SOMMA LOMBARDO | SOMMA LOMBARDO | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 |  | 10h | continuous | Others | X | ST | [8 empty] | Attivazione ACC (PIR_ed.12/23_ID=81) |  | N |  | 2023-12-21 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2025-77 | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | LAVENO MOMBELLO | 2025 | 2025 | 14 | 36 | 2025-04-01 |  | 2025-09-01 |  | 72h | continuous | Maintenance | X | LT | [8 empty] | Manutenzione straordinaria opere d'arte + ERTMS (PIR_ed.12/23_ID=82) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 5,6,7
RFI | RFI-2025-78 | SESTO CALENDE-LAVENO MOMBELLO | < > | SESTO CALENDE | LAVENO MOMBELLO | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-01 |  | 2025-12-01 |  | 96h | continuous | Maintenance | X | LT | [8 empty] | Manutenzione straordinaria opere d'arte + ERTMS (PIR_ed.12/23_ID=83) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 4,5,6,7
RFI | RFI-2025-79 | SEREGNO-MONZA | < > | SEREGNO | SEREGNO | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-01 |  | 2025-12-13 |  | Interruption track VI and VII | continuous | Others | X | ST | [8 empty] | Realizzazione percorso a raso su sottopasso di stazione (PIR_ed.12/23_ID=86) |  | N |  | 2023-12-21 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-80 | SEREGNO-MONZA | < > | SEREGNO | SEREGNO | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-01 |  | 2025-08-31 |  | 96h | continuous | Others | X | ST | [8 empty] | Realizzazione nuovo sottopasso (PIR_ed.12/23_ID=87) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 4,5,6,7
RFI | RFI-2025-81 | MILANO LAMBRATE-MELZO SCALO | < > | PIOLTELLO LIMITO | MILANO LAMBRATE | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-01 |  | 2025-12-13 |  | 21d | continuous | Maintenance | X | LT | [8 empty] | Manutenzione straordinaria cavalcavia Serravalle - linea DD (PIR_ed.12/23_ID=89) |  | N |  | 2023-12-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-82 | MILANO LAMBRATE-MELZO SCALO | < > | PIOLTELLO LIMITO | MILANO LAMBRATE | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-01 |  | 2025-12-13 |  | 3x56h | continuous | Maintenance | X | LT | [8 empty] | Manutenzione straordinaria cavalcavia Serravalle - binario pari linea merci e binari P/d linea DD (PIR_ed.12/23_ID=89) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 4,5,6,7
RFI | RFI-2025-83 | MILANO - BRESCIA | < > | PIOLTELLO LIMITO | BRESCIA | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-05-01 |  | 2025-05-31 |  | 10h | continuous | Others | X | LT | [8 empty] | Attivazione ERTMS L2 sovrapposto (PIR_ed.12/23_ID=90) |  | N |  | 2023-12-21 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2025-84 | MILANO LAMBRATE-MELZO SCALO | < > | PIOLTELLO LIMITO | MILANO LAMBRATE | 2025 | 2025 | 27 | 50 | 2025-07-01 |  | 2025-12-13 |  | 21d | continuous | Maintenance | X | LT | [8 empty] | Manutenzione straordinaria ponte Via Morandi Interruzione di linea di 21 giorni (7 giorni linea VE-LL, 7 giorni linea VE-DD, 7 giorni linea Merci) (PIR_ed.12/23_ID=91) |  | N |  | 2023-12-21 | High | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-85 | MILANO LAMBRATE-MELZO SCALO | < > | PIOLTELLO LIMITO | MILANO LAMBRATE | 2025 | 2025 | 27 | 50 | 2025-07-01 |  | 2025-12-13 |  | 7d | continuous | Maintenance | X | LT | [8 empty] | Manutenzione straordinaria Ponte via Morandi Interruzione di linea di 7 giorni linea VE-LL (PIR_ed.12/23_ID=91) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | RFI-2025-86 | VOGHERA-TORTONA | < | TORTONA | TORTONA | 2025 | 2025 | 14 | 49 | 2025-04-01 |  | 2025-12-01 |  | 2x72h | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | PRG Tortona: indisponibilità parziali impianto (PIR_ed.12/23_ID=96) |  | N |  | 2023-12-21 | Medium | 4,5,6,7
RFI | RFI-2025-87 | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | PAVIA | VOGHERA | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-05-01 |  | 2025-05-31 |  | 10h | continuous | Others | X | LT | [8 empty] | Attivazione ERTMS L2 sovrapposto (PIR_ed.12/23_ID=98) |  | N |  | 2023-12-21 | Minor | 6.7
RFI | RFI-2025-88 | TORTONA-RIVALTA SCRIVIA | < > | TORTONA | RIVALTA SCRIVIA | 2025 | 2025 | 49 | 52 | 2025-12-01 |  | 2025-12-31 |  | 10h | continuous | Others | X | LT | [8 empty] | Attivazione ERTMS L2 sovrapposto (PIR_ed.12/23_ID=99) |  | N |  | 2023-12-21 | Minor | 6.7