## Schedule
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last updated | Classification | Weekdays | Interval | Affected Estimated Travel Volume | Affected Border | Deviation Location | Deviation Border | Status | Additional Information | Automatic process
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
SBB | 87833 |  | < > | Sisikon | Gruonbach (Spw) | 2025 | 2026 | 50 | 8 | 46005.8333 | 46005.8333 | 46069.25 | 46069.25 | 63d + 10h 00min | continuous | tunnel |  | LT |  |  |  | X,,X | X,, | ,,X | 60,, |  | tunnel bottom renewal | 0083 | Y |  | 45677.4441 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 40 | 5307, 15419 |  |  | publication
SBB | 81361/81365/ |  | < > | Sedrun SMF | Faido SMF | 2025 | 2026 | 1 | 1 | 46022.8333 | 46022.8333 | 46026.25 | 46026.25 | 03d + 10h 00min | continuous | tunnel |  | LT |  |  |  | X,X, | X,, |  | 120,, |  | annual maintenance days | 0083 | Y |  | 45677.4441 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 75 | 5307, 15419 |  |  | publication
SBB | 081361/81365 |  | < > | Sedrun SMF | Faido SMF | 2026 | 2026 | 2 | 4 | 46033.8333 | 46033.8333 | 46046.25 | 46046.25 | 12d + 10h 00min | continuous | tunnel |  | LT |  |  |  |  | ,X, |  |  |  | annual maintenance days |  | Y |  | 45677.4441 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 33 |  |  |  | publication
SBB | 84747 |  | < > | Rynächt Ueberholgleisanlage | Faido SMF | 2026 | 2026 | 2 | 4 | 46033.9167 | 46033.9167 | 46046.25 | 46046.25 | 12d + 08h 00min | continuous | tunnel |  | ST |  |  |  |  | X,X, |  | ,50, |  | Maintenance |  | N |  | 45677.4441 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 75 |  |  |  | cancelled
SBB | 00000D-39591 |  | < > | Muri AG | Muri AG | 2026 | 2026 | 5 | 50 | 46048 | 46048 | 46363 | 46363 | 315d + 00h 00min | continuous | others |  | ST |  |  |  | X,,X |  | ,,X |  |  | enlargerment underpass (roadside) various types of track closures in station |  | Y |  | 45677.4441 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
SBB | 2081 |  | < > | Brig | Staz. della Galleria Sempione | 2026 | 2026 | 8 | 30 | 46069 | 46069 | 46229 | 46229 | 159d + 23h 00min | continuous | tunnel |  | ST |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | renovation (half tube) |  | Y |  | 45677.4441 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 33 |  |  |  | publication
SBB | 000000000tbd |  | < > | Lugano | Paradiso (c bin) | 2026 | 2026 | 15 | 19 | 46123 | 46123 | 46146.2083 | 46146.2083 | 23d + 05h 00min | continuous | miscellaneous |  | ST |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | renovation of retaining wall |  | N |  | 45677.4441 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | coordination
SBB | 0000000folgt |  | < > | Tecknau | Olten Nord (Abzw) | 2026 | 2026 | 22 | 31 | 46173.9167 | 46173.9167 | 46230.2083 | 46230.2083 | 56d + 07h 00min | continuous | tunnel |  | ST |  |  |  | X,,X | X,X, |  |  |  | renovation |  | Y |  | 45677.4441 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | coordination
SBB | 75372 |  | < > | Buchhalde (Spw) | Frick | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 46205.9306 | 46205.9306 | 46213.2639 | 46213.2639 | 07d + 08h 00min | continuous | track & rail |  | LT | X |  |  | X,,X | X,X, | ,,X | 60,, |  | renewal |  | Y |  | 45677.4441 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 40 |  |  |  | coordination
SBB | 96785 |  | < > | Thun | Uttigen | 2026 | 2026 | 28 | 31 | 46212 | 46212 | 46233 | 46233 | 21 x 00h 00min every week | periodical | track & rail |  | LT | X |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | renewal | 0083 | Y |  | 45677.4441 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 30 | 1952 |  |  | planned
SBB | 459 |  | < > | Bellinzona Nord (bif) | Castione-Arbedo | 2026 | 2026 | 30 | 35 | 46223 | 46223 | 46264 | 46264 | 41d + 00h 00min | continuous | track & rail |  | ST | X |  |  | X,,X | X,, | ,,X |  |  | New railway maintenance shop and remodeling station |  | Y |  | 45677.4441 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | coordination
SBB | 41608 |  | < > | Sisikon | Gruonbach (Spw) | 2026 | 2026 | 30 | 36 | 46229.8333 | 46229.8333 | 46271.875 | 46271.875 | 42d + 01h 00min | continuous | track & rail |  | LT |  |  |  | X,,X | X,, | ,,X | 60,, |  | track renewal in tunnel | 0083 | Y |  | 45677.4441 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 40 | 15419, 5307 |  |  | coordination
SBB | 41608 |  | < > | Maroggia-Melano | Capolago-Riva S. Vitale | 2026 | 2026 | 31 | 34 | 46230.2083 | 46230.2083 | 46253.2083 | 46253.2083 | 23d + 00h 00min | continuous | track & rail |  | LT+ST | X |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | construction and prolungation of track 2 | 0083 | Y |  | 45677.4441 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 33 | 5307 |  |  | coordination
DB InfraGO | 21F6D-006 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | < > | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 46305 | 0.875 | 46307 | 0.20833 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 45436 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 21F8E-001 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 46277 | 0.875 | 46300 | 0.20833 | 22d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 21F8E-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 46277 | 0.875 | 46300 | 0.20833 | 22d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 21F8E-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 46277 | 0.875 | 46300 | 0.20833 | 22d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 21F8E-004 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 46277 | 0.875 | 46300 | 0.20833 | 22d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45436 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 21F8E-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 46279 | 0.95833 | 46291 | 0.20833 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 21F8E-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 46279 | 0.95833 | 46291 | 0.20833 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45436 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 21F8E-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 46279 | 0.95833 | 46291 | 0.20833 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 45317 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 21F8E-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | > | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | Haltingen | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 46320 | 0.875 | 46322 | 0.20833 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 21F8E-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Haltingen | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 46320 | 0.875 | 46322 | 0.20833 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 21F8E-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Haltingen | Weil am Rhein | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 46320 | 0.875 | 46322 | 0.20833 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 21F8E-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < | Haltingen | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 46322 | 0.875 | 46324 | 0.20833 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 21F8E-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 46322 | 0.875 | 46324 | 0.20833 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 21F8E-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Efringen-Kirchen | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 46324 | 0.875 | 46326 | 0.20833 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 21F8E-015 | Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Basel Bad Rbf (Gr A) | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 46324 | 0.875 | 46326 | 0.20833 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45436 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 21F8E-016 | Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101 | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 46324 | 0.875 | 46326 | 0.20833 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 21F8E-017 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Haltingen | Schliengen Abzweig Rtb/NBS | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46326 | 0.875 | 46328 | 0.20833 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45436 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1D8F1-023 | Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel) | < > | Oberhausen Hbf | Oberhausen Hbf Obn | 2026 | 2026 | 17 | 21 | 46132 | 0.20833 | 46160 | 0.99931 | 28d, 18h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 45321 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 221CD-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 46034 | 0.29167 | 46045 | 0.75 | 11d, 11h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 221CD-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Grenzach | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 46048 | 0.29167 | 46059 | 0.75 | 11d, 11h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 221CD-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Rheinfelden (Baden) | 2026 | 2026 | 4 | 6 | 46046 | 0.020833 | 46059 | 0.18056 | 13d, 3h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 221CD-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Rheinfelden (Baden) | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 46126 | 0.020833 | 46136 | 0.18056 | 10d, 3h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 221CD-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2026 | 2026 | 18 | 24 | 46139 | 0.29167 | 46185 | 0.75 | 46d, 11h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 221CD-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Rheinfelden (Baden) | 2026 | 2026 | 18 | 30 | 46140 | 0.020833 | 46227 | 0.18056 | 87d, 3h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 22277-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2026 | 2026 | 23 | 25 | 46174 | 0.020833 | 46189 | 0.18056 | 15d, 3h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 1D8F1-025 | Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel) | < > | Oberhausen Hbf Obn | Oberhausen Hbf Obn | 2026 | 2026 | 17 | 20 | 46132 | 0.20833 | 46159 | 0.99931 | 27d, 18h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 45433 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 22277-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Grenzach | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 25 | 30 | 46188 | 0.29167 | 46227 | 0.75 | 39d, 11h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 20C05-046 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | > | Darmstadt Hbf | Messel | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 46096 | 0.79167 | 46097 | 0.20833 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 45323 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 22297-001 | Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494 | < > | Wiesbaden Ost Gbf Ültg | Wiesbaden Ost | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 46097 | 0.875 | 46099 | 0.20833 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45443 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 22297-002 | Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf | < > | Mainz Kaiserbrücke Ost | Wiesbaden Ost | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 46099 | 0.875 | 46104 | 0.20833 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45443 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 22297-003 | Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf | < > | Wiesbaden Hbf | Wiesbaden Ost | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 46099 | 0.875 | 46104 | 0.20833 | 4d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45443 |  | 3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 22297-004 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | > | Mainz-Mombach | Kostheim | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 46100 | 0 | 46104 | 0.16667 | 4d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45443 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 22297-005 | Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494 | < > | Wiesbaden Ost Gbf Ültg | Wiesbaden Ost | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 46104 | 0.875 | 46106 | 0.20833 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45443 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1D8F1-027 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Wesel | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 46143 | 0.875 | 46146 | 0.875 | 3d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D8F1-028 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Wesel | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 46143 | 0.875 | 46146 | 0.875 | 3d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 22ADA-001 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Opladen Mitte | Leverkusen Morsbroich | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 46063 | 0.083333 | 46063 | 0.125 | 0d, 1h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45440 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 22ADA-003 | Hilden - Solingen Hbf, 28W76 | < > | Hilden | Solingen Mitte | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 46063 | 0.083333 | 46063 | 0.125 | 0d, 1h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45440 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 22ADA-005 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Opladen Mitte | Leverkusen Morsbroich | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 46213 | 0.083333 | 46213 | 0.125 | 0d, 1h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45440 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 22ADA-007 | Hilden - Solingen Hbf, 28W76 | < > | Hilden | Solingen Mitte | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 46213 | 0.083333 | 46213 | 0.125 | 0d, 1h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45440 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 22B64-001 | Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn | < > | Opladen Mitte | Opladen Mitte | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 46328 | 0 | 46342 | 0.25 | 14d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45449 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 22B64-004 | Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn | < > | Werkstätte | Opladen Mitte | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 46328 | 0 | 46342 | 0.25 | 14d, 6h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45449 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 22B64-007 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Leverkusen Morsbroich | Opladen Mitte | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 46328 | 0.125 | 46342 | 0.25 | 14d, 3h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45449 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 22AF4-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Wilchingen-Hallau | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 46250 | 0.041667 | 46250 | 0.20833 | 0d, 4h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45422 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 22B64-008 | Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn | < > | Werkstätte | Opladen Mitte | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 46328 | 0.125 | 46342 | 0.25 | 14d, 3h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45449 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 22C7D-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Wilchingen-Hallau | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 46250 | 0.041667 | 46250 | 0.20833 | 0d, 4h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45422 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 20C05-050 | Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143 | < | Darmstadt-Kranichstein | Darmstadt Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 46054 | 0.70833 | 46055 | 0.20833 | 0d, 12h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  |  | N |  | 45449 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1D8F1-029 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < > | Oberhausen Grafenbusch | Oberhausen-Sterkrade | 2026 | 2026 | 17 | 20 | 46132 | 0.20833 | 46159 | 0.99931 | 27d, 18h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 45433 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 22E95-003 | Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn | < > | Düsseldorf Fortuna | Düsseldorf Hardt | 2026 | 2026 | 36 | 40 | 46269 | 0.875 | 46297 | 0.875 | 28d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45436 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 22E95-004 | Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn | < > | Düsseldorf-Gerresheim | Düsseldorf Hardt | 2026 | 2026 | 36 | 40 | 46269 | 0.875 | 46297 | 0.875 | 28d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45436 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 221CD-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Rheinfelden (Baden) | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 46048 | 0.88194 | 46051 | 0.22917 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 221CD-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Rheinfelden (Baden) | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 46051 | 0.88194 | 46059 | 0.22917 | 7d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 221CD-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Rheinfelden (Baden) | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 46051 | 0.88194 | 46059 | 0.22917 | 7d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 221CD-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Grenzach | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 46125 | 0.88194 | 46136 | 0.22917 | 10d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 221CD-030 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Basel Bad Bf | Rheinfelden (Baden) | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 46179 | 0.88194 | 46215 | 0.22917 | 35d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45385 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 221CD-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Rheinfelden (Baden) | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 46179 | 0.88194 | 46215 | 0.22917 | 35d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45385 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 22277-011 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 46227 | 0.95833 | 46230 | 0.16667 | 2d, 5h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 22277-012 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 46227 | 0.95833 | 46230 | 0.16667 | 2d, 5h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 22277-024 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf -Gr L- | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 46227 | 0.95833 | 46230 | 0.16667 | 2d, 5h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 23017-001 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 46300 | 0.29167 | 46301 | 0.70833 | 1d, 10h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45373 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 23017-002 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 46300 | 0.29167 | 46301 | 0.70833 | 1d, 10h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45373 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 23017-003 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf -Gr L- | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 46300 | 0.29167 | 46301 | 0.70833 | 1d, 10h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45373 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 23017-006 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46326 | 0.95833 | 46328 | 0.20833 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45422 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 23017-007 | Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Rbf -Gr L- | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46326 | 0.95833 | 46328 | 0.20833 | 1d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45422 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 23017-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46326 | 0.95833 | 46328 | 0.20833 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45422 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 23017-012 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Grenze | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46326 | 0.95833 | 46328 | 0.20833 | 1d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 45422 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 23017-013 | Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz | < > | Basel Bad Bf | Basel Gr/Muttenz | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46326 | 0.95833 | 46328 | 0.20833 | 1d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 85 | N |  | 45422 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1C1B7-046 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz Kaiserbrücke Ost | Kostheim | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 46194 | 0.875 | 46195 | 0.20833 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45426 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 221CD-041 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Basel Bad Bf | Rheinfelden (Baden) | 2026 | 2026 | 18 | 30 | 46139 | 0.88194 | 46227 | 0.22917 | 87d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45422 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 1BDA0-056 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Westseite | Mainz-Bischofsheim Überltg I | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 46168 | 0.875 | 46171 | 0.20833 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 45447 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 1BDA0-057 | Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332 | < > | Mainz-Bischofsheim Überltg I | Mainz-Bischofsheim Westseite | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46164 | 0.875 | 46168 | 0.20833 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 45447 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1BDA0-058 | Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136 | < > | Mainz-Bischofsheim Westseite | Mainz-Bischofsheim Westseite | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46164 | 0.875 | 46168 | 0.20833 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45447 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F43D-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Rastatt | Rastatt-Süd | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 46305 | 0.041667 | 46307 | 0.16667 | 2d, 3h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45425 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F43D-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt-Süd | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 46305 | 0.041667 | 46307 | 0.16667 | 2d, 3h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45425 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F43D-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Rastatt | Rastatt | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 46305 | 0.041667 | 46307 | 0.16667 | 2d, 3h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45425 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 20D14-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 46198 | 0.875 | 46199 | 0.20833 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 20D14-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Weil am Rhein | Weil am Rhein | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 46198 | 0.95833 | 46199 | 0.20833 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 20D14-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 46198 | 0.95833 | 46199 | 0.20833 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45460 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 2122A-030 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Weil am Rhein | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 47 | 50 | 46346 | 0.95833 | 46368 | 0.16667 | 21d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 2122A-031 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 47 | 50 | 46346 | 0.95833 | 46368 | 0.16667 | 21d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 45436 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 2122A-033 | Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39 | < > | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | 2026 | 2026 | 47 | 50 | 46346 | 0.95833 | 46368 | 0.16667 | 21d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45436 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1E768-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Emmendingen | Orschweier Nord | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 46115 | 0.25 | 46128 | 0.875 | 13d, 15h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45427 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E768-020 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Appenweier-Muhrhaag | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 46115 | 0.25 | 46128 | 0.875 | 13d, 15h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45427 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E768-021 | Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze) | < > | Appenweier Nord | Appenweier Nord | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 46115 | 0.25 | 46128 | 0.875 | 13d, 15h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45427 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E768-022 | Appenweier-Muhrhaag, W 236 - Appenweier Kurve, W 263 | < > | Appenweier-Muhrhaag | Appenweier-Muhrhaag | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 46115 | 0.25 | 46128 | 0.875 | 13d, 15h | continuous | Miscellaneous | [5 empty] | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45427 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E768-023 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Rastatt-Süd | Offenburg Ülp südl Esig | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 46115 | 0.25 | 46128 | 0.875 | 13d, 15h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,7, |  |  |  | N |  | 45427 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E768-024 | Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze) | < > | Appenweier Nord | Appenweier Nord | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 46115 | 0.25 | 46128 | 0.875 | 13d, 15h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 45427 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E768-025 | Appenweier-Muhrhaag, W 236 - Appenweier Kurve, W 263 | < > | Appenweier-Muhrhaag | Appenweier-Muhrhaag | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 46115 | 0.25 | 46128 | 0.875 | 13d, 15h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 45427 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E768-026 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Offenburg Ülp südl Esig | Rastatt-Süd | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 46115 | 0.25 | 46128 | 0.875 | 13d, 15h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,7, |  |  |  | N |  | 45427 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E199-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 46118 | 0.20833 | 46119 | 0.29167 | 1d, 2h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1E199-028 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 46119 | 0.29167 | 46120 | 0.29167 | 1d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1E199-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Baden-Baden | Baden-Baden | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 46125 | 0.20833 | 46127 | 0.29167 | 2d, 2h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1BAE4-020 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Bensheim | 2026 | 2026 | 29 | 50 | 46220 | 0.875 | 46368 | 0.99931 | 148d, 3h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1BAE4-021 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Bensheim | 2026 | 2026 | 29 | 50 | 46220 | 0.875 | 46368 | 0.99931 | 148d, 3h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F485-041 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Hemsbach | Weinheim (Bergstr) Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 46055 | 0.875 | 46368 | 0.99931 | 313d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 45449 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F485-042 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 46055 | 0.875 | 46368 | 0.99931 | 313d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 45449 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F485-043 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Weinheim (Bergstr) Hbf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 46055 | 0.875 | 46368 | 0.99931 | 313d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45449 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1ACEE-002 | Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507 | < > | Wiesbaden Ost Gbf | Wiesbaden-Biebrich Ültg | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 46289 | 0 | 46295 | 0.99931 | 6d, 23h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1ACEE-003 | Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703 | < > | Wiesbaden-Biebrich Ültg | Wiesbaden-Biebrich Ültg | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 46289 | 0.083333 | 46295 | 0.91667 | 6d, 20h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-008 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied Gbf | Neuwied | 2026 | 2026 | 28 | 32 | 46213 | 0.875 | 46243 | 0.99931 | 30d, 2h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-009 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | > | Neuwied | Koblenz Mosel Gbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 46340 | 0.875 | 46345 | 0.20833 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 36,36,36 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-010 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied | Neuwied Gbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 46340 | 0.875 | 46345 | 0.20833 | 4d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-011 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied | Unkel | 2026 | 2026 | 28 | 32 | 46213 | 0.875 | 46243 | 0.99931 | 30d, 2h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-012 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz DB-Grenze | 2026 | 2026 | 28 | 32 | 46213 | 0.875 | 46243 | 0.99931 | 30d, 2h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-013 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < | Rheinbrücke | Neuwied | 2026 | 2026 | 28 | 32 | 46213 | 0.875 | 46243 | 0.99931 | 30d, 2h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-016 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied Gbf | Neuwied | 2026 | 2026 | 32 | 39 | 46243 | 0.99931 | 46288 | 0.99931 | 45d, 0h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-017 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Linz (Rhein) | Rhöndorf | 2026 | 2026 | 33 | 39 | 46244 | 0 | 46288 | 0.99931 | 44d, 23h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-018 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Linz (Rhein) | Bad Hönningen | 2026 | 2026 | 33 | 39 | 46244 | 0 | 46288 | 0.99931 | 44d, 23h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-019 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Neuwied | Bad Hönningen | 2026 | 2026 | 33 | 39 | 46244 | 0 | 46288 | 0.99931 | 44d, 23h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-020 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied Gbf | Unkel | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 46289 | 0 | 46298 | 0.99931 | 9d, 23h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-021 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 46289 | 0 | 46298 | 0.99931 | 9d, 23h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-022 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Neuwied | Neuwied Gbf | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 46289 | 0 | 46298 | 0.99931 | 9d, 23h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-023 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied | Neuwied Gbf | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 46299 | 0 | 46345 | 0.99931 | 47d, 0h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-024 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Neuwied | Neuwied Gbf | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 46299 | 0 | 46345 | 0.99931 | 47d, 0h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-025 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Rhöndorf | Linz (Rhein) | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 46299 | 0 | 46345 | 0.99931 | 47d, 0h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-026 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < | Rheinbrohl | Linz (Rhein) | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 46299 | 0 | 46345 | 0.99931 | 47d, 0h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-027 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | > | Rheinbrohl | Neuwied | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 46299 | 0 | 46345 | 0.99931 | 47d, 0h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-028 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Neuwied Gbf | Unkel | 2026 | 2026 | 47 | 50 | 46346 | 0 | 46367 | 0.875 | 21d, 21h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-029 | Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438 | < > | Neuwied Gbf | Neuwied Gbf | 2026 | 2026 | 47 | 50 | 46346 | 0 | 46367 | 0.875 | 21d, 21h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-030 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2026 | 2026 | 47 | 50 | 46346 | 0 | 46367 | 0.875 | 21d, 21h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-033 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2026 | 2026 | 33 | 39 | 46244 | 0 | 46288 | 0.99931 | 44d, 23h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-034 | Linz (Rhein), W24 - Kalenborn | < > | Linz (Rhein) | Linz (Rhein) | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 46299 | 0 | 46345 | 0.99931 | 47d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1AD05-035 | Wetzlar, W 75 - Koblenz | < > | Niederlahnstein Nord | Niederlahnstein | 2026 | 2026 | 28 | 50 | 46213 | 0.875 | 46367 | 0.875 | 154d, 1h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E15C-007 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 46146 | 0.20833 | 46147 | 0.20833 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45425 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1E15C-008 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 46146 | 0.20833 | 46147 | 0.20833 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45425 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1E15C-009 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 46147 | 0.20833 | 46148 | 0.20833 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45425 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1E15C-010 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 46147 | 0.20833 | 46148 | 0.20833 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45425 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1E15C-011 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 46153 | 0.20833 | 46154 | 0.20833 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45425 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1E15C-012 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 46154 | 0.20833 | 46155 | 0.20833 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45425 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1E15C-013 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 46160 | 0.20833 | 46161 | 0.20833 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45638 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1E15C-014 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 46161 | 0.20833 | 46162 | 0.20833 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45594 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1E15C-015 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 46168 | 0.20833 | 46169 | 0.20833 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45425 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1E15C-016 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 46168 | 0.20833 | 46169 | 0.20833 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 45425 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1E15C-017 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 46169 | 0.20833 | 46170 | 0.20833 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45425 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1E15C-018 | (Karlsruhe) - Rastatt-Süd - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn - | < > | Ottersweier | Ottersweier | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 46169 | 0.20833 | 46170 | 0.20833 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 45425 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1CA9F-032 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | < > | Aachen West Pbf | Aachen West Pbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 46083 | 0.041667 | 46083 | 0.25 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45471 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1CA9F-033 | Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen) | < > | Aachen West Gbf | Aachen West Pbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 46083 | 0.041667 | 46083 | 0.25 | 0d, 5h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45471 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1CA9F-034 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | < > | Aachen Hbf | Aachen West Pbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 46082 | 0.041667 | 46082 | 0.20833 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45471 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 1CA9F-035 | Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen) | < > | Aachen West Gbf | Aachen West Pbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 46082 | 0.041667 | 46082 | 0.20833 | 0d, 4h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45471 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 1D73A-025 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbahnhof | Unkel | 2026 | 2026 | 28 | 37 | 46213 | 0.875 | 46276 | 0.87847 | 63d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 45534 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D73A-026 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf | Troisdorf | 2026 | 2026 | 28 | 37 | 46213 | 0.875 | 46276 | 0.86458 | 62d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | Y |  | 45534 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D73A-027 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf | Troisdorf | 2026 | 2026 | 37 | 50 | 46276 | 0.87847 | 46367 | 0.875 | 91d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D73A-028 | Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513 | < > | Köln Steinstraße (Abzw) | Willroth | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 46223 | 0.020833 | 46223 | 0.1875 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1D73A-034 | Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412 | < > | Troisdorf Vorbahnhof | Troisdorf Nord | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 46223 | 0.020833 | 46223 | 0.1875 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1D73A-035 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 46223 | 0.020833 | 46223 | 0.1875 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1D73A-036 | Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130 | < > | Köln Flughafen Nordost | Köln Steinstraße (Abzw) | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 46223 | 0.020833 | 46223 | 0.1875 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1D73A-037 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Gremberg N | Menden (Rheinl) | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 46223 | 0.020833 | 46223 | 0.1875 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1D73A-040 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Troisdorf Vorbahnhof | Unkel | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 46367 | 0.875 | 46368 | 0.375 | 0d, 12h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  |  |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1D73A-045 | Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen | > | Porz-Wahn | Troisdorf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 46215 | 0.875 | 46216 | 0.20833 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1D73A-046 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf Nord | Troisdorf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 46215 | 0.875 | 46216 | 0.20833 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1D73A-047 | Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412 | < > | Troisdorf Vorbahnhof | Troisdorf Nord | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 46215 | 0.875 | 46216 | 0.20833 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1D73A-048 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Porz (Rhein) | Troisdorf | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 46216 | 0 | 46216 | 0.16667 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1D73A-049 | Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein | < > | Porz (Rhein) | Troisdorf | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 46278 | 0.79167 | 46279 | 0.20833 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1D73A-050 | Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412 | < > | Troisdorf Vorbahnhof | Troisdorf Nord | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 46278 | 0.79167 | 46279 | 0.20833 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1D73A-051 | Troisdorf Nord, W 420 - Troisdorf (Planung S13) | < > | Troisdorf | Troisdorf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 46367 | 0.875 | 46368 | 0.375 | 0d, 12h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1ACEE-004 | Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703 | < > | Wiesbaden-Biebrich Ültg | Wiesbaden Hbf | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 46289 | 0 | 46289 | 0.083333 | 0d, 2h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 1ACEE-005 | Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703 | < > | Wiesbaden-Biebrich Ültg | Wiesbaden Hbf | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 46295 | 0.91667 | 46295 | 0.99931 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 45441 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 1BAE4-022 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < | Heppenheim (Bergstr) | Bensheim-Auerbach | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 46266 | 0.875 | 46267 | 0.20833 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1BAE4-023 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Bensheim-Auerbach | Heppenheim (Bergstr) | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 46267 | 0.875 | 46268 | 0.20833 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1BAE4-024 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Bensheim | Bensheim | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 46268 | 0.875 | 46269 | 0.20833 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 4,5 | 1
BLS | 000063100974 |  | < > | Frutigen Nordportal (Abzw) | St. German (Abzw) | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 46040.8819 | 46040.8819 | 46045.2222 | 46045.2222 | 5 x 08h 10min every week | periodical | track & rail |  | LT |  |  |  |  | X,, |  | 15,, |  | Maintainance Works: temporary closure / single track operations basetunnel line (partly rerouting via Mountain line) |  | N |  | 45667.4446 | minor | 1,2,3,4,5,7 | 1 | 30 |  |  |  | publication
BLS | 000063100648 |  | < > | Frutigen Nordportal (Abzw) | St. German (Abzw) | 2026 | 2026 | 4 | 8 | 46047.8819 | 46047.8819 | 46074.2222 | 46074.2222 | 16 x 08h 10min every week | continuous | maintenance |  | LT |  |  |  |  | X,, |  | 15,, |  | Maintainance Works: temporary closure / single track operations basetunnel linie (partly rerouting via Mountain line) |  | Y |  | 45667.4446 | minor | 2,3,4,5 | 1 | 30 |  |  |  | publication
BLS | 000000088742 |  | < > | Frutigen Nordportal (Abzw) | Mitholz (Spw) | 2026 | 2026 | 9 | 13 | 46082.875 | 46082.875 | 46104.2292 | 46104.2292 | 16d + 08h 30min | periodical | track & rail | X | [5 empty] | X,X, |  | 30,30, |  | Change of tracks in single track section of LBT |  | N |  | 45667.4446 | high | 1,2,3,4,7 | 1 | 100 |  |  |  | cancelled
BLS | 000000090552 |  | < > | Spiez | Spiez | 2026 | 2026 | 10 | 13 | 46083.2917 | 46083.2917 | 46110.7083 | 46110.7083 | 27d + 09h 00min | continuous | maintenance |  | ST |  | L |  | ,,X |  |  |  |  | Renewal Tracks 1+2 Station Spiez |  | N |  | 45667.4446 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 10 |  |  |  | publication
BLS | 000063100647 |  | < > | Frutigen | Brig | 2026 | 2026 | 14 | 49 | 46112.0417 | 46112.0417 | 46362.2083 | 46362.2083 | 180 x 04h 00min every week | periodical | miscellaneous | X | [5 empty] | X,, |  | 15,, |  | Total closure Mountain-line for clustering of works in nights Tu/We to Sa/Su for 4 hours. Re-routing via Base-Line |  | Y |  | 45667.4446 | high | 3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
BLS | 000006371642 |  | < > | Goppenstein | Brig | 2026 | 2026 | 23 | 30 | 46174 | 46174 | 46229.9993 | 46229.9993 | 55d + 23h 59min | continuous | tunnel |  | LT |  | P |  |  | X,, |  | 15,, |  | Tunnel reneval Sevisteintunnel, single track operations. During 3 Months (13.04.-26.07.26). SIM-Track closure Re-routing SIM-Traffic via Base Line in published phase. |  | Y |  | 44881 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication
BLS | 000000079802 |  | < > | Frutigen Nordportal (Abzw) | St. German (Abzw) | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 46243.8333 | 46243.8333 | 46262.5 | 46262.5 | 15 x 16h 00min every week | periodical | catenary |  | LT |  |  |  |  | X,, |  | 30,, |  | FL-Ersatz LBT Oströhre |  | N |  | 45667.4446 | medium | 1,2,3,4,7 | 1 | 30 |  |  |  | cancelled
BLS | 000063100974 |  | < > | Frutigen Nordportal (Abzw) | St. German (Abzw) | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 46362.8819 | 46362.8819 | 46367.2222 | 46367.2222 | 5 x 08h 10min every week | periodical | track & rail |  | LT |  |  |  |  | X,, |  | 15,, |  | Maintainance Works: temporary closure / single track operations basetunnel line (partly rerouting via Mountain line) |  | N |  | 45667.4446 | minor | 1,2,3,4,5,7 | 1 | 30 |  |  |  | publication
ProRail | K007022-2601 |  | < > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Europoort | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 46060.9583 | 46060.9583 | 46062.2917 | 46062.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 45435.394 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Ps-Rscwa, Rscwa-Whzaz, Rscw-Rscwa | N
ProRail | K007022-2603 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Pernis | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.7917 | 46165.7917 | 46168.9583 | 46168.9583 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 45435.394 | Unclassified | [7 empty] | Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Ps-Rscwa, Rscwa-Whzaz, Rscw-Rscwa, Rscw-Whz, Whzan-Whzaz, Whz-Wh ... | N
ProRail | K007022-2602 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Europoort | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 46116.7917 | 46116.7917 | 46119.9583 | 46119.9583 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 45435.394 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Ps-Rscwa, Rscwa-Whzaz, Rscw-Rscwa | N
ProRail | K007022-2611 |  | > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 46060.9583 | 46060.9583 | 46063.125 | 46063.125 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 45560.6197 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtahn-Mvtnwa, Mvtaho-Mvtahz, Mvtahw-Mvtahz, Mvta-Mvt ... | N
ProRail | Blwdrk-2601 |  | < > | Barendrecht Vork | Maasvlakte aansl. | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 46060.9583 | 46060.9583 | 46062.2917 | 46062.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Blauwdrukweekend |  | N | Blwdrk | 45434.6334 | Medium | [7 empty] | Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Brdv-Whzan, Erpw-Mvta, Ps-Rscwa, Rscwa-Whzaz, Whzan- ... | N
ProRail | K006146-2606 |  | < > | Betuweroute Valburg aansl. Oost | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 46151.0417 | 46151.0417 | 46154.2083 | 46154.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZZ, TTI GO werkzaamheden |  | N | K-006146 | 45435.3797 | Medium | [7 empty] | Brvalo-Zvbtwa | N
ProRail | K006146-2607 |  | < > | Betuweroute Valburg aansl. Oost | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 46154.0417 | 46154.0417 | 46157.2083 | 46157.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZZ, TTI GO werkzaamheden |  | N | K-006146 | 45435.3797 | Medium | [7 empty] | Brvalo-Zvbtwa | N
ProRail | K006146-2608 |  | < > | Betuweroute Valburg aansl. Oost | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 46157.0417 | 46157.0417 | 46160.2083 | 46160.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZZ, TTI GO werkzaamheden |  | N | K-006146 | 45435.3797 | Medium | [7 empty] | Brvalo-Zvbtwa | N
ProRail | K006146-2609 |  | < > | Betuweroute Meteren | Kijfhoek zuid | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 46142.0417 | 46142.0417 | 46145.2083 | 46145.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZZ, TTI GO werkzaamheden |  | N | K-006146 | 45435.3797 | Medium | [7 empty] | Brmet-Kfhz | N
ProRail | K006146-2610 |  | < > | Betuweroute Meteren | Kijfhoek zuid | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 46139.0417 | 46139.0417 | 46142.2083 | 46142.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZZ, TTI GO werkzaamheden |  | N | K-006146 | 45435.3797 | Medium | [7 empty] | Brmet-Kfhz | N
ProRail | K006146-2605 |  | < > | Betuweroute Meteren | Kijfhoek zuid | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 46145.0417 | 46145.0417 | 46148.2083 | 46148.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZZ, TTI GO werkzaamheden |  | N | K-006146 | 45435.3797 | Medium | [7 empty] | Brmet-Kfhz | N
ProRail | K006146-2601 |  | < > | Betuweroute Meteren | Kijfhoek zuid | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 46136.0417 | 46136.0417 | 46139.2083 | 46139.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZZ, TTI GO werkzaamheden |  | N | K-006146 | 45435.3797 | Medium | [7 empty] | Brmet-Kfhz | N
ProRail | K006146-2602 |  | < > | Botlek | Botlek | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 46116.0417 | 46116.0417 | 46118.2083 | 46118.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | ZZ, TTI GO werkzaamheden |  | N | K-006146 | 45502.4857 | Medium | [7 empty] | Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel] | N
ProRail | K006146-2603 |  | < > | Betuweroute Valburg aansl. Oost | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 46148.0417 | 46148.0417 | 46151.2083 | 46151.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZZ, TTI GO werkzaamheden |  | N | K-006146 | 45435.3797 | Medium | [7 empty] | Brvalo-Zvbtwa | N
ProRail | K006146-2604 |  | < > | Botlek | Botlek | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.0417 | 46165.0417 | 46167.2083 | 46167.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | ZZ, TTI GO werkzaamheden |  | N | K-006146 | 45602.6191 | Medium | [7 empty] | Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel] | N
ProRail | ER50008-2610 |  | < > | Kijfhoek aansl. Zuid | Kijfhoek noord | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.7917 | 46165.7917 | 46167.9583 | 46167.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 45595.8378 | Medium | [7 empty] | Kfhaz-Kfhz, Kfhn-Kfhz | N
ProRail | KX00010-2603 |  | < > | Botlek | Botlek Theemsweg aansl. | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.7917 | 46165.7917 | 46167.9583 | 46167.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Infra op orde BBV 2024-2026 |  | N | K-X00010 | 45596.4035 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel] | N
ProRail | KX00010-2605 |  | > | Maasvlakte | Maasvlakte aansl. | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 46116.7917 | 46116.7917 | 46121.7917 | 46121.7917 | 5d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Infra op orde BBV 2024-2026 |  | N | K-X00010 | 45625.4398 | Unclassified | [7 empty] | Mvt-Mvt, Mvt-Mvta | N
ProRail | K008723-PER1 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Pernis | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.7917 | 46165.7917 | 46167.9583 | 46167.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV Zee Zevenaar restwerkzaamheden IOO |  | N | K-008723 | 45595.8389 | Unclassified | [7 empty] | Ps-Rscwa, Rscwa-Whzaz, Rscw-Rscwa, Rscw-Whz, Whzan-Whzaz, Whz-Whzan, Whz-Whzaz | N
ProRail | R546600-LWR- |  | > | Maasvlakte Loc Werkplaats Aansl. | Maasvlakte empl. West west | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46163.7917 | 46163.7917 | 46169.2083 | 46169.2083 | 5d, 10h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | MV- Aanpassen C2-bocht en aanleggen EMZ Voorlopig nummer: R-546600 |  | N | R-546600 | 45547.3748 | Unclassified | [7 empty] | Mvtlwa-Mvtww, Mvtlwr-Mvtlwr | N
ProRail | K008407-2501 |  | > | Kijfhoek noord | Kijfhoek zuid | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 46179.0417 | 46179.0417 | 46182.9167 | 46182.9167 | 3d, 21h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Kijfhoek Zuidzijde BBV |  | N | K-008407 | 45595.8407 | Medium | [7 empty] | Kfhn-Kfhz | N
ProRail | K008407-2601 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek aansl. Zuid | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 46200.0417 | 46200.0417 | 46207.5417 | 46207.5417 | 7d, 12h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Kijfhoek Zuidzijde BBV |  | N | K-008407 | 45602.6102 | Unclassified | [7 empty] | Kfhaz-Kfhz, Kfhz-Kfhz | N
ProRail | K008407-2602 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek aansl. Zuid | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 46298.5417 | 46298.5417 | 46306.4583 | 46306.4583 | 7d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Kijfhoek Zuidzijde BBV |  | N | K-008407 | 45602.6127 | Unclassified | [7 empty] | Kfhaz-Kfhz, Kfhz-Kfhz | N
ProRail | K008407-2603 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek aansl. Zuid | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 46319.0417 | 46319.0417 | 46326.8333 | 46326.8333 | 7d, 19h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Kijfhoek Zuidzijde BBV |  | N | K-008407 | 45602.6134 | Unclassified | [7 empty] | Kfhaz-Kfhz, Kfhz-Kfhz | N
ProRail | K008407-2502 |  | > | Kijfhoek noord | Kijfhoek zuid | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 46214.0417 | 46214.0417 | 46221.125 | 46221.125 | 7d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Kijfhoek Zuidzijde BBV |  | N | K-008407 | 45595.8413 | High | [7 empty] | Kfhn-Kfhz | N
ProRail | K008407-2604 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek aansl. Zuid | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 46333.0417 | 46333.0417 | 46340.25 | 46340.25 | 7d, 5h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Kijfhoek Zuidzijde BBV |  | N | K-008407 | 45602.6141 | Unclassified | [7 empty] | Kfhaz-Kfhz, Kfhz-Kfhz | N
ProRail | K008407-2605 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek aansl. Zuid | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 46363.0417 | 46363.0417 | 46371.7083 | 46371.7083 | 8d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Kijfhoek Zuidzijde BBV |  | N | K-008407 | 45602.6157 | Unclassified | [7 empty] | Kfhaz-Kfhz, Kfhz-Kfhz | N
ProRail | K008407-2607 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek aansluiting noord | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 46158.7917 | 46158.7917 | 46160.7917 | 46160.7917 | 2d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Kijfhoek Zuidzijde BBV |  | N | K-008407 | 45595.837 | Unclassified | [7 empty] | Kfhan-Kfhn, Kfhn-Kfhz | N
ProRail | K008407-2608 |  | > | IJsselmonde aansl. | Kijfhoek zuid | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 46263.0417 | 46263.0417 | 46266.25 | 46266.25 | 3d, 5h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Kijfhoek Zuidzijde BBV |  | N | K-008407 | 45602.6114 | Unclassified | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Brdva, Brdv-ijsma, Brdv-Kfhan, Kfhan-Kfhn, K ... | N
ProRail | K008407-2609 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek aansluiting noord | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 46172.2917 | 46172.2917 | 46174 | 46174 | 1d, 17h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Kijfhoek Zuidzijde BBV |  | N | K-008407 | 45636.4543 | Unclassified | [7 empty] | Kfhan-Kfhn, Kfhn-Kfhz | N
ProRail | K006108-2601 |  | < > | Rotterdam Lombardijen | HSL Breda grens | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 46193.0417 | 46193.0417 | 46195.25 | 46195.25 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | CMT HSL 2019 contract |  | N | K-006108 | 45609.6127 | Medium | [7 empty] | Bda-Hsbda, Bda-Zha, Hsbda-Hsbdg, Hsbda-Hszha, Hszha-Rlb, Hszha-Zha | N
ProRail | K006108-2602 |  | < > | Rotterdam Lombardijen | HSL Breda grens | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 46298.0417 | 46298.0417 | 46300.25 | 46300.25 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | CMT HSL 2019 contract |  | N | K-006108 | 45610.6297 | Medium | [7 empty] | Bda-Hsbda, Bda-Zha, Hsbda-Hsbdg, Hsbda-Hszha, Hszha-Rlb, Hszha-Zha | N
ProRail | L005552-2601 |  | > | Houten Castellum | Utrecht Centraal | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 46245.0417 | 46245.0417 | 46249.2083 | 46249.2083 | 4d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV Utrecht-Culemborg 2026 |  | N | L-005552 | 45478.4946 | Medium | [7 empty] | Htnc-Utza, Ut-Utza | N
ProRail | L005552-2602 |  | > | Houten Castellum | Utrecht Centraal | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 46251.0417 | 46251.0417 | 46255.2083 | 46255.2083 | 4d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV Utrecht-Culemborg 2026 |  | N | L-005552 | 45574.7645 | Medium | [7 empty] | Htnc-Utza, Ut-Utza | N
ProRail | Z9UTZL1-2601 |  | > | Harmelen aansl. | Utrecht Cartesiusweg | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 46193.0417 | 46193.0417 | 46195.2083 | 46195.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | P76 - Utrecht Zuilen |  | N | Z-9UTZL1 | 45462.4671 | Medium | [7 empty] | Bkl-Hmla, Bkl-Ut, Ut-Utctw | N
ProRail | Z9UTZL1-2602 |  | > | Harmelen aansl. | Utrecht Cartesiusweg | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 46200.0417 | 46200.0417 | 46202.2083 | 46202.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | P76 - Utrecht Zuilen |  | N | Z-9UTZL1 | 45462.4671 | Medium | [7 empty] | Bkl-Hmla, Bkl-Ut, Ut-Utctw | N
ProRail | L005495-2601 |  | < > | Amsterdam Sloterdijk | Haarlem Werkplaats | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 46078.0417 | 46078.0417 | 46083.2083 | 46083.2083 | 5d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Herstellen schouwpaden gebied NW 2026 |  | N | L-005495 | 45594.8419 | Medium | [7 empty] | Ass-Hlm, Hlm-Hlmwph | N
ProRail | R546600-TVPA |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 46263.9583 | 46263.9583 | 46265.2917 | 46265.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | MV- Aanpassen C2-bocht en aanleggen EMZ Voorlopig nummer: R-546600 |  | N | R-546600 | 45547.3747 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtaho-Mvtahz, Mvtahw-Mvtahz, Mvta-Mvtw, Mvta-Mvtww, ... | N
ProRail | R546600-TVPC |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 46368.9583 | 46368.9583 | 46370.2917 | 46370.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | MV- Aanpassen C2-bocht en aanleggen EMZ Voorlopig nummer: R-546600 |  | N | R-546600 | 45547.3747 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtaho-Mvtahz, Mvtahw-Mvtahz, Mvta-Mvtw, Mvta-Mvtww, ... | N
ProRail | R546600-TVPB |  | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 46291.9583 | 46291.9583 | 46293.2917 | 46293.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | MV- Aanpassen C2-bocht en aanleggen EMZ Voorlopig nummer: R-546600 |  | N | R-546600 | 45547.3747 | Medium | [7 empty] | Mvtah-Mvtyn, Mvtahn-Mvtaho, Mvtahn-Mvtahz, Mvtaho-Mvtahz, Mvtahw-Mvtahz, Mvta-Mvtw, Mvta-Mvtww, ... | N
ProRail | Blwdrk-2602 |  | < > | Kijfhoek aansluiting noord | Maasvlakte aansl. | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 46116.7917 | 46116.7917 | 46118.9583 | 46118.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Blauwdrukweekend |  | N | Blwdrk | 45469.4042 | Medium | [7 empty] | Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Brda-Brdv, Brdv-Brdva, Brdv-Kfhan, Brdv-Whzan, Erp-Erpw, Erpw-Mv ... | N
ProRail | Blwdrk-2603 |  | < > | Kijfhoek aansluiting noord | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.7917 | 46165.7917 | 46167.9583 | 46167.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Blauwdrukweekend |  | N | Blwdrk | 45469.4067 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Brda-Brdv, Brda-Kfhan, Brdv-Brdva, Brdv- ... | N
ProRail | Blwdrk-2604 |  | < > | Kijfhoek aansluiting noord | Maasvlakte empl. West west | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 46263 | 46263 | 46264.3333 | 46264.3333 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Blauwdrukweekend |  | N | Blwdrk | 45469.4086 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-Kfhan, Brdv- ... | N
ProRail | Blwdrk-2605 |  | < > | Kijfhoek aansluiting noord | Maasvlakte Prinses Amaliahaven zuid | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 46291.9583 | 46291.9583 | 46293.2917 | 46293.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Blauwdrukweekend |  | N | Blwdrk | 45469.4103 | Medium | [7 empty] | Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Brda-Brdv, Brda-Kfhan, Brdv-Brdva, Brdv-Whzan, Erpw- ... | N
ProRail | Blwdrk-2606 |  | < > | Kijfhoek aansluiting noord | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 46369.9583 | 46369.9583 | 46371.2917 | 46371.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Blauwdrukweekend |  | N | Blwdrk | 45519.5572 | Medium | [7 empty] | Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-Kfhan, Brdv-Brdva, Brdv- ... | N
ProRail | L005314-2603 |  | < > | Beverwijk | Zandvoort aan Zee | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 46328.0417 | 46328.0417 | 46333.0417 | 46333.0417 | 5d, 0h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Werkzaamheden bovenleiding geb. NW 2026 |  | N | L-005314 | 45478.4732 | Medium | [7 empty] | Bv-Nspl, Hlm-Nspl, Hlm-Zvt, Nspl-Zspl | N
ProRail | Z9SPTZ1-2601 |  | < > | Beverwijk | Zandvoort aan Zee | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 46328.0417 | 46328.0417 | 46330.2083 | 46330.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Uitvoering P76 Santpoort Zuid |  | N | Z-9SPTZ1 | 45478.5086 | Medium | [7 empty] | Bv-Nspl, Hlm-Nspl, Hlm-Zvt, Nspl-Zspl | N
ProRail | Z9SPTZ1-2602 |  | < > | Beverwijk | Zandvoort aan Zee | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 46330.2083 | 46330.2083 | 46332.375 | 46332.375 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Uitvoering P76 Santpoort Zuid |  | N | Z-9SPTZ1 | 45478.5086 | Medium | [7 empty] | Bv-Nspl, Hlm-Nspl, Hlm-Zvt, Nspl-Zspl | N
ProRail | R554500-2601 |  | > | Acht | Tongelre aansl. | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 46172.125 | 46172.125 | 46174.2083 | 46174.2083 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Internationale IC Eindhoven - Dusseldorf |  | N | R-554500 | 45489.416 | Medium | [7 empty] | At-Ehv, Ehv-Ehvwpl, Ehv-Tgra | N
ProRail | R554500-2602 |  | > | Eindhoven werkplaats | Tongelre aansl. | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 46174.2083 | 46174.2083 | 46178.9583 | 46178.9583 | 4d, 18h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Internationale IC Eindhoven - Dusseldorf |  | N | R-554500 | 45489.4162 | Medium | [7 empty] | Ehv-Ehvwpl, Ehv-Tgra | N
ProRail | R554500-2603 |  | < > | Boxtel | Gekkengraaf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 46178.9583 | 46178.9583 | 46181.125 | 46181.125 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Internationale IC Eindhoven - Dusseldorf |  | N | R-554500 | 45485.5705 | Medium | [7 empty] | At-Ehv, At-Lpe, Btl-Lpe, Ehv-Ehvwpl, Ehv-Tgra, Gkgf-Tgra, Tgra-Wt | N
ProRail | L005496-2604 |  | < > | Beverwijk | Zandvoort aan Zee | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 46027.0417 | 46027.0417 | 46032.2083 | 46032.2083 | 5d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV en CT-werk Hlm-Ledn/Utg en Shl-Ledn |  | N | L-005496 | 45478.4874 | Medium | [7 empty] | Bv-Nspl, Hlm-Nspl, Hlm-Zvt, Nspl-Zspl | N
ProRail | L005306-2601 |  | < > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Zaandam | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 46067.0417 | 46067.0417 | 46069.2083 | 46069.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen TTI Hemtunnel 2026 |  | N | L-005306 | 45636.4634 | Medium | [7 empty] | Hrp-Rdwa, Rdwa-Zd | N
ProRail | L005306-2602 |  | < > | Zaandam | Erasmusgracht aansl. | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 46238.0417 | 46238.0417 | 46240.2083 | 46240.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen TTI Hemtunnel 2026 |  | N | L-005306 | 45636.4635 | Medium | [7 empty] | Aeg-Rdwa, Ass-Rdwa, Rdwa-Zd | N
ProRail | L005489-2601 |  | < > | Haarlem | Zandvoort aan Zee | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 46342.0417 | 46342.0417 | 46361.0417 | 46361.0417 | 19d, 0h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Herstellen baanlichaam Hlm-Ovn 2025/2026 |  | N | L-005489 | 45583.4872 | High | [7 empty] | Hlm-Nspl, Hlm-Zspl, Hlm-Zvt, Nspl-Zspl | N
ProRail | K008417-1191 |  | < > | Dordrecht | Lage Zwaluwe | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 46179.0417 | 46179.0417 | 46181.2083 | 46181.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | EV Draagconstructies RZ |  | N | K-008417 | 45533.5367 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zlw | N
ProRail | K008417-1161 |  | > | Dordrecht | Rotterdam Lombardijen | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 46109.0417 | 46109.0417 | 46110.0417 | 46110.0417 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | EV Draagconstructies RZ |  | N | K-008417 | 45576.385 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zwd, Kfhaz-Kfhz, Kfhaz-Rlb, Kfhaz-Zwd, Kfhn-Kfhz | N
ProRail | K008105-2601 |  | < > | Europoort | Maasvlakte aansl. | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 46116.7917 | 46116.7917 | 46118.9583 | 46118.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Conservering Dintelhavenbrug |  | N | K-008105 | 45489.6027 | Medium | [7 empty] | Erp-Erpw, Erpw-Mvta | N
ProRail | K008105-2602 |  | < > | Europoort | Maasvlakte aansl. | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.7917 | 46165.7917 | 46167.9583 | 46167.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Conservering Dintelhavenbrug |  | N | K-008105 | 45602.6193 | Medium | [7 empty] | Erp-Erpw, Erpw-Mvta | N
ProRail | K008105-2603 |  | < > | Europoort | Maasvlakte aansl. | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 46263.9583 | 46263.9583 | 46265.2917 | 46265.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Conservering Dintelhavenbrug |  | N | K-008105 | 45489.6027 | Medium | [7 empty] | Erp-Erpw, Erpw-Mvta | N
ProRail | K008105-2604 |  | < > | Europoort | Maasvlakte aansl. | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 46291.9583 | 46291.9583 | 46293.2917 | 46293.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Conservering Dintelhavenbrug |  | N | K-008105 | 45489.6027 | Medium | [7 empty] | Erp-Erpw, Erpw-Mvta | N
ProRail | K008105-2605 |  | < > | Europoort | Maasvlakte aansl. | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 46368.7917 | 46368.7917 | 46370.125 | 46370.125 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Conservering Dintelhavenbrug |  | N | K-008105 | 45489.6027 | Medium | [7 empty] | Erp-Erpw, Erpw-Mvta | N
ProRail | L005311-2604 |  | > | Harmelen aansl. | Utrecht Cartesiusweg | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 46115.0417 | 46115.0417 | 46119.2083 | 46119.2083 | 4d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Baanlichaam, beschoeiing en paden 2026 |  | N | L-005311 | 45489.604 | Medium | [7 empty] | Bkl-Ut, Hmla-Ut, Ut-Utctw | N
ProRail | KX00010-26B1 |  | < > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Rotterdam Lombardijen | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 46060.9583 | 46060.9583 | 46062.2917 | 46062.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Infra op orde BBV 2024-2026 |  | N | K-X00010 | 45560.6249 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdva-Rlb, Brdv-Brdva, Brdv-ijsma, Brdv-Kfhan, Br ... | N
ProRail | KX00010-26B2 |  | < > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Rotterdam Lombardijen | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.7917 | 46165.7917 | 46167.9583 | 46167.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Infra op orde BBV 2024-2026 |  | N | K-X00010 | 45596.4059 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdva-Rlb, Brdv-Brdva, Brdv-ijsma, Brdv-Kfhan, Br ... | N
ProRail | K007022-2643 |  | < > | Kijfhoek aansluiting noord | Pernis | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.7917 | 46165.7917 | 46167.9583 | 46167.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 45602.6207 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Brdva, Brdv-ijsma, Brdv-Kfhan, Brdv-Whzan, P ... | N
ProRail | K007022-2644 |  | < > | Kijfhoek aansluiting noord | Pernis | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 46263.9583 | 46263.9583 | 46265.2917 | 46265.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 45489.611 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Brdva, Brdv-ijsma, Brdv-Kfhan, Brdv-Whzan, P ... | N
ProRail | K007022-2645 |  | < > | Kijfhoek aansluiting noord | Pernis | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 46291.9583 | 46291.9583 | 46293.2917 | 46293.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 45489.6116 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Brdva, Brdv-ijsma, Brdv-Kfhan, Brdv-Whzan, P ... | N
ProRail | K007022-2646 |  | < > | Kijfhoek aansluiting noord | Pernis | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 46368.7917 | 46368.7917 | 46370.9583 | 46370.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 45489.6122 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Brdva, Brdv-ijsma, Brdv-Kfhan, Brdv-Whzan, P ... | N
ProRail | Z9HLM02-2605 |  | < > | Amsterdam Sloterdijk | Zuidelijke splitsing (Haarlem) | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 46340.0417 | 46340.0417 | 46342.2083 | 46342.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Haarlem, PPP |  | N | Z-9HLM02 | 45568.6729 | Medium | [7 empty] | Ass-Hlm, Hlm-Hlmwph, Hlm-Zspl | N
ProRail | K008415-2601 |  | < > | Botlek | Maasvlakte Noordwesthoek Aansl. | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 46116.7917 | 46116.7917 | 46118.9583 | 46118.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | EV Bvl Zee Zevenaar |  | N | K-008415 | 45562.5163 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bottha-Erp, Erp-Erpw, Erpw-Mvta, Mvta-Mvtw, Mvta-Mvtww, Mvtez-Mvtw, Mvtlwa-Mvtww, Mv ... | N
ProRail | K008415-2604 |  | < > | Pernis | Europoort | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.7917 | 46165.7917 | 46167.9583 | 46167.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | EV Bvl Zee Zevenaar |  | N | K-008415 | 45602.6211 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Ps-Rscwa, Rscwa-Whzaz, Rscw-Rscwa, Rscw- ... | N
ProRail | K008415-2602 |  | < > | Botlek | Maasvlakte Noordwesthoek Aansl. | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 46060.9583 | 46060.9583 | 46062.2917 | 46062.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | EV Bvl Zee Zevenaar |  | N | K-008415 | 45562.5163 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bottha-Erp, Erp-Erpw, Erpw-Mvta, Mvta-Mvtw, Mvta-Mvtww, Mvtez-Mvtw, Mvtlwa-Mvtww, Mv ... | N
ProRail | K008415-2603 |  | < > | Botlek | Maasvlakte Noordwesthoek Aansl. | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 46263.9583 | 46263.9583 | 46265.2917 | 46265.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | EV Bvl Zee Zevenaar |  | N | K-008415 | 45562.5163 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bottha-Erp, Erp-Erpw, Erpw-Mvta, Mvta-Mvtw, Mvta-Mvtww, Mvtez-Mvtw, Mvtlwa-Mvtww, Mv ... | N
ProRail | K008415-2605 |  | < > | Pernis | Europoort | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 46291.9583 | 46291.9583 | 46293.2917 | 46293.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | EV Bvl Zee Zevenaar |  | N | K-008415 | 45562.5163 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Ps-Rscwa, Rscwa-Whzaz, Rscw-Rscwa, Rscw- ... | N
ProRail | K008415-2606 |  | < > | Pernis | Europoort | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 46368.9583 | 46368.9583 | 46370.2917 | 46370.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | EV Bvl Zee Zevenaar |  | N | K-008415 | 45562.5163 | Medium | [7 empty] | Bot-Bottha, Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel], Bottha-Erp, Ps-Rscwa, Rscwa-Whzaz, Rscw-Rscwa, Rscw- ... | N
ProRail | K008725-2640 |  | < > | Europoort | Europoort West | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 46116.7917 | 46116.7917 | 46118.9583 | 46118.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen bovenleidingschakelaar Hvsp |  | N | K-008725 | 45611.4741 | Medium | [7 empty] | Erp-Erpw | N
ProRail | K008725-2642 |  | < > | Kijfhoek aansluiting noord | Pernis | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.7917 | 46165.7917 | 46167.9583 | 46167.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen bovenleidingschakelaar Hvsp |  | N | K-008725 | 45602.6216 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Brdva, Brdv-Whzan, Ps-Rscwa, Rscwa-Whzaz, Wh ... | N
ProRail | K008725-2641 |  | < > | Europoort | Europoort West | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 46291.9583 | 46291.9583 | 46293.2917 | 46293.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen bovenleidingschakelaar Hvsp |  | N | K-008725 | 45611.4801 | Medium | [7 empty] | Erp-Erpw | N
ProRail | KX00010-26B3 |  | < > | Europoort | Maasvlakte aansl. | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.7917 | 46165.7917 | 46167.9583 | 46167.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Infra op orde BBV 2024-2026 |  | N | K-X00010 | 45596.4068 | Medium | [7 empty] | Erp-Erpw, Erpw-Mvta | N
ProRail | KX00010-26B4 |  | < > | Europoort | Maasvlakte aansl. | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 46263.9583 | 46263.9583 | 46265.2917 | 46265.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Infra op orde BBV 2024-2026 |  | N | K-X00010 | 45560.6249 | Medium | [7 empty] | Erp-Erpw, Erpw-Mvta | N
ProRail | L005387-26XY |  | < > | Alphen aan den Rijn | Moordrecht aansl. | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 46117.0417 | 46117.0417 | 46117.375 | 46117.375 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Saneren Oudewater 2023 en BBV Maarn 2024 |  | N | L-005387 | 45546.7053 | Minor | [7 empty] | Apn-Wd, Bkl-Hmla, Bkl-Ut, Gd-Gdg, Gdg-Wd, Gd-Mda, Hmla-Ut, Hmla-Wd | N
ProRail | L005542-0501 |  | < > | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | Watergraafsmeer | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 46277.0417 | 46277.0417 | 46279.2083 | 46279.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen en herstel bvl-portalen Midden |  | N | L-005542 | 45589.6735 | Medium | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asdmw-Gpda, Asdmw-Wgm | N
ProRail | L005478-2601 |  | < > | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Centraal | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 46277.0417 | 46277.0417 | 46279.2083 | 46279.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vernieuwen wisselverwarming Midden 2026 |  | N | L-005478 | 45589.6751 | Medium | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda, Asdmw-Wgm, Gpda-Wgm | N
ProRail | L005415-2601 |  | < > | Amsterdam Sloterdijk | Haarlem Werkplaats | 2026 | 2026 | 8 | 10 | 46074.0417 | 46074.0417 | 46083.2083 | 46083.2083 | 9d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Herstellen baanlichaam Hlm & Hlm-Ass |  | N | L-005415 | 45594.8417 | High | [7 empty] | Ass-Hlm, Hlm-Hlmwph | N
ProRail | M004904-2601 |  | < > | Tilburg | Breda | 2026 | 2026 | 31 | 32 | 46231.0417 | 46231.0417 | 46243.0417 | 46243.0417 | 12d, 0h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 |  | N | M-004904 | 45538.5515 | High | [7 empty] | Bd-Tbu, Tbge-Tbu, Tb-Tbge, Tb-Tbu | N
ProRail | K008407-2613 |  | < > | Kijfhoek aansl. Zuid | Kijfhoek zuid | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 46361.2917 | 46361.2917 | 46363.0417 | 46363.0417 | 1d, 18h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Kijfhoek Zuidzijde BBV |  | N | K-008407 | 45636.4546 | Medium | [7 empty] | Kfhaz-Kfhz | N
ProRail | M004830-2601 |  | < > | Breda | Tilburg | 2026 | 2026 | 31 | 32 | 46231.0417 | 46231.0417 | 46243.0417 | 46243.0417 | 12d, 0h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen GPB1 bvl-systeem Breda - Tilburg |  | N | M-004830 | 45539.505 | High | [7 empty] | Bd-Tbu, Tb-Tbu | N
ProRail | ER50008-2616 |  | < > | Zevenbergschenhoek aansl. | Lage Zwaluwe | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 46298.0417 | 46298.0417 | 46300.2083 | 46300.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 45574.4743 | Medium | [7 empty] | Zha-Zlw | N
ProRail | R545000-2601 |  | < > | Breda | Lage Zwaluwe | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 46298.0417 | 46298.0417 | 46300.2083 | 46300.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Breda Prinsenbeek, punctualiteitsverbetering |  | N | R-545000 | 45574.4741 | Medium | [7 empty] | Bda-Zha, Bd-Bda, Zha-Zlw | N
ProRail | R554500-2612 |  | < > | Blerick | Eindhoven Centraal | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 46368.0417 | 46368.0417 | 46370.2083 | 46370.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Internationale IC Eindhoven - Dusseldorf |  | N | R-554500 | 45548.5623 | Medium | [7 empty] | Br-Gkgf, Ehv-Tgra, Gkgf-Tgra | N
ProRail | R569400-2501 |  | < > | Erasmusgracht aansl. | Amsterdam Sloterdijk | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 46239.0417 | 46239.0417 | 46240.2083 | 46240.2083 | 1d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Geluidsmaatregelen Sloterdijk I Zuid |  | N | R-569400 | 45568.6093 | Medium | [7 empty] | Aeg-Sgra, Ass-Sgra | N
ProRail | R569400-2502 |  | < > | Erasmusgracht aansl. | Haarlem Werkplaats | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 46081.2083 | 46081.2083 | 46082.375 | 46082.375 | 1d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Geluidsmaatregelen Sloterdijk I Zuid |  | N | R-569400 | 45594.8421 | Medium | [7 empty] | Aeg-Sgra, Ass-Hlm, Ass-Sgra, Hlm-Hlmwph | N
ProRail | KX00008-2613 |  | > | Kijfhoek aansluiting noord | IJsselmonde aansl. | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.7917 | 46165.7917 | 46167.9583 | 46167.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45602.618 | Unclassified | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Kfhan | N
ProRail | KX00008-2614 |  | > | Kijfhoek aansluiting noord | IJsselmonde aansl. | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 46263.9583 | 46263.9583 | 46265.2917 | 46265.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4372 | Unclassified | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Kfhan | N
ProRail | KX00008-2615 |  | > | Kijfhoek aansluiting noord | IJsselmonde aansl. | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 46291.9583 | 46291.9583 | 46293.2917 | 46293.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4372 | Unclassified | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Kfhan | N
ProRail | KX00008-2616 |  | > | Kijfhoek aansluiting noord | IJsselmonde aansl. | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 46368.9583 | 46368.9583 | 46370.2917 | 46370.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4372 | Unclassified | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Kfhan | N
ProRail | KX00008-2612 |  | > | Kijfhoek aansluiting noord | IJsselmonde aansl. | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 46116.7917 | 46116.7917 | 46118.9583 | 46118.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4372 | Unclassified | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Kfhan | N
ProRail | KX00008-2611 |  | > | Kijfhoek aansluiting noord | IJsselmonde aansl. | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 46060.9583 | 46060.9583 | 46062.2917 | 46062.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4349 | Unclassified | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Kfhan | N
ProRail | KX00008-2609 |  | < > | Betuweroute Valburg aansl. Oost | Zevenaar grens | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 46157.0417 | 46157.0417 | 46160.2083 | 46160.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4338 | Medium | [7 empty] | Brvalo-Zvbtwa, Zvbtwa-Zvg, Zv-Zvbtwa | N
ProRail | ER50008-2605 |  | > | Dordrecht | Rotterdam Lombardijen | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 46032.0417 | 46032.0417 | 46034.2083 | 46034.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 45636.4467 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zwd, Kfhaz-Kfhz, Kfhaz-Rlb, Kfhaz-Zwd | N
ProRail | Z907546-2602 |  | < > | Liempde | Tilburg aansl. | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46326.0417 | 46326.0417 | 46328.2083 | 46328.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Tranche 5 liften en roltrappen |  | N | Z-907546 | 45589.6779 | Medium | [7 empty] | Btl-Lpe, Btl-Tba | N
ProRail | R3AE032-2602 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Transformatorweg aansl. | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 46058.9167 | 46058.9167 | 46062.0833 | 46062.0833 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | PHS Amsterdam Infra cluster |  | N | R-3AE032 | 45625.438 | Medium | [7 empty] | Aeg-Sgra, Asd-Sgra, Ass-Sgra, Awhv-Sgra | N
ProRail | R3AE032-2603 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Sloterdijk | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 46088.0417 | 46088.0417 | 46090.2083 | 46090.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | PHS Amsterdam Infra cluster |  | N | R-3AE032 | 45625.4391 | Medium | [7 empty] | Asd-Sgra, Ass-Sgra | N
ProRail | R554500-2611 |  | < > | Eindhoven Centraal | Gekkengraaf | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46326.0417 | 46326.0417 | 46328.2083 | 46328.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Internationale IC Eindhoven - Dusseldorf |  | N | R-554500 | 45615.658 | Medium | [7 empty] | Ehv-Tgra, Gkgf-Tgra | N
ProRail | L005478-2602 |  | < > | Amsterdam Bijlmer ArenA | Breukelen | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 46165.0417 | 46165.0417 | 46165.5417 | 46165.5417 | 0d, 12h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vernieuwen wisselverwarming Midden 2026 |  | N | L-005478 | 45596.5324 | Minor | [7 empty] | Asb-Bkl | N
ProRail | L005478-2603 |  | < > | Amsterdam Muiderpoort West | Breukelen | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 46327.0417 | 46327.0417 | 46327.5417 | 46327.5417 | 0d, 12h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vernieuwen wisselverwarming Midden 2026 |  | N | L-005478 | 45636.4653 | Minor | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asb-Bkl, Asb-Vspa | N
ProRail | R506001-NM80 |  | < > | Venlo | Tongelre aansl. | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46326.0417 | 46326.0417 | 46328.2083 | 46328.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm) |  | N | R-506001 | 45636.4794 | Medium | [7 empty] | Bmr-Vry, Br-Brect, Br-Gkgf, Br-Vl, Br-Vry, Gkgf-Tgra | N
ProRail | R506001-ZM15 |  | < > | Roermond | Venlo | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 46342.375 | 46342.375 | 46348.9583 | 46348.9583 | 6d, 14h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm) |  | N | R-506001 | 45567.4532 | High | [7 empty] | Rm-Vl | N
ProRail | R506001-ZM13 |  | < > | Roermond | Venlo | 2026 | 2026 | 37 | 39 | 46277.0208 | 46277.0208 | 46286.1875 | 46286.1875 | 9d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm) |  | N | R-506001 | 45636.4799 | High | [7 empty] | Rm-Vl | N
ProRail | R506001-ZM12 |  | < > | Roermond | Venlo | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 46263.0208 | 46263.0208 | 46265.1875 | 46265.1875 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm) |  | N | R-506001 | 45539.5698 | Medium | [7 empty] | Rm-Vl | N
ProRail | R506001-ZM14 |  | < > | Roermond | Weert | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 46198.0417 | 46198.0417 | 46202.2083 | 46202.2083 | 4d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm) |  | N | R-506001 | 45636.4799 | Medium | [7 empty] | Rm-Wt | N
ProRail | M004899-2601 |  | < > | Eindhoven Centraal | Boxtel | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 46032.0417 | 46032.0417 | 46034.2083 | 46034.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | CTK TTI Best 2025 |  | N | M-004899 | 45538.4789 | Medium | [7 empty] | At-Ehv, At-Lpe, Btl-Lpe | N
ProRail | Z9ASB01-2601 |  | < > | Amsterdam Muiderpoort West | Breukelen | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46160.0417 | 46160.0417 | 46168.2083 | 46168.2083 | 8d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Amsterdam Bijlmer, PPP |  | N | Z-9ASB01 | 45596.532 | High | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asb-Bkl, Asb-Dvaw, Asb-Vspa, Dvaw-Vspa | N
ProRail | ER50008-2604 |  | > | Dordrecht | Rotterdam Lombardijen | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 46109.0417 | 46109.0417 | 46111.25 | 46111.25 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 45569.7103 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zwd, Kfhaz-Kfhz, Kfhaz-Rlb, Kfhaz-Zwd | N
ProRail | ER50008-2621 |  | < > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 46277.0417 | 46277.0417 | 46279.2083 | 46279.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 45616.8235 | Medium | [7 empty] | Bgn-Kraga, Kraga-Rsd | N
ProRail | R3AE032-2604 |  | > | Amsterdam Centraal | Singelgracht Aansl. | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 46201.0417 | 46201.0417 | 46202.2083 | 46202.2083 | 1d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | PHS Amsterdam Infra cluster |  | N | R-3AE032 | 45610.6682 | Medium | [7 empty] | Asd-Sgra | N
ProRail | R558700-2601 |  | < > | Breda aansl. | Bergen op Zoom | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 46361.0417 | 46361.0417 | 46364.2083 | 46364.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | OS Roosendaal |  | N | R-558700 | 45636.4816 | Medium | [7 empty] | Bda-Rsd, Bgn-Kraga, Esn-Rsdg, Kraga-Rsd, Rsd-Rsdg, Rsd-Zlw | N
ProRail | Z907546-2601 |  | < > | Liempde | Vught aansl. | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 46123.0417 | 46123.0417 | 46125.2083 | 46125.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Tranche 5 liften en roltrappen |  | N | Z-907546 | 45547.5611 | Medium | [7 empty] | Btl-Lpe, Btl-Vga | N
ProRail | R551400-2601 |  | < > | Moerdijk | Lage Zwaluwe | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 46081.0417 | 46081.0417 | 46083.2083 | 46083.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Capaciteitsvergroting emplacement Moerdijk |  | N | R-551400 | 45595.423 | Medium | [7 empty] | Mdk-Zlw | N
ProRail | K007206-26CC |  | < > | Hoofddorp | HSL Zevenbergsche hoek aansl. | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 46333.0417 | 46333.0417 | 46335.2083 | 46335.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Pstoefn-2602 |  | N | K-007206 | 45534.401 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdva-Rlb, Brdv-Brdva, Dhsa-Rtd, Dhsa-Sdm, Dhsa-W ... | N
ProRail | L005485-2603 |  | < > | Amsterdam Bijlmer ArenA | Utrecht Centraal | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46327.0417 | 46327.0417 | 46328.2083 | 46328.2083 | 1d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen TTI in DTM-tunnel en Ac 2026 |  | N | L-005485 | 45636.4681 | Medium | [7 empty] | Asb-Bkl, Bkl-Hmla, Bkl-Ut | N
ProRail | L005485-2604 |  | < > | Amsterdam Bijlmer ArenA | Utrecht Centraal | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 46257.0417 | 46257.0417 | 46258.2083 | 46258.2083 | 1d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen TTI in DTM-tunnel en Ac 2026 |  | N | L-005485 | 45572.446 | Medium | [7 empty] | Asb-Bkl, Bkl-Hmla, Bkl-Ut | N
ProRail | M004904-2610 |  | < > | Boxtel | Tilburg | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 46081.0417 | 46081.0417 | 46083.2083 | 46083.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 |  | N | M-004904 | 45636.4755 | Medium | [7 empty] | Btl-Tba, Tba-Tbi, Tb-Tba | N
ProRail | M004904-2611 |  | < > | Boxtel | Tilburg | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46326.0417 | 46326.0417 | 46328.2083 | 46328.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 |  | N | M-004904 | 45589.6779 | Medium | [7 empty] | Btl-Tba, Tba-Tbi, Tb-Tba | N
ProRail | M004904-2612 |  | < > | Boxtel | Tilburg | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 46060.0417 | 46060.0417 | 46062.2083 | 46062.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 |  | N | M-004904 | 45548.661 | Medium | [7 empty] | Btl-Tba, Tba-Tbi, Tb-Tba | N
ProRail | M004904-2613 |  | < > | Boxtel | Tilburg | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 46109.0417 | 46109.0417 | 46111.25 | 46111.25 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 |  | N | M-004904 | 45636.4756 | Medium | [7 empty] | Btl-Tba, Tba-Tbi, Tb-Tba | N
ProRail | M004904-2626 |  | < > | Boxtel | Vught aansl. | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 46088.0417 | 46088.0417 | 46090.2083 | 46090.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 |  | N | M-004904 | 45636.4758 | Medium | [7 empty] | Btl-Vga | N
ProRail | M004904-2629 |  | < > | Eindhoven Centraal | Boxtel | 2026 | 2026 | 51 | 52 | 46375.0417 | 46375.0417 | 46378.2083 | 46378.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 |  | N | M-004904 | 45636.4758 | Medium | [7 empty] | At-Ehv, At-Lpe, Btl-Lpe | N
ProRail | M004904-2630 |  | < > | Eindhoven Centraal | Boxtel | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 46032.0417 | 46032.0417 | 46034.2083 | 46034.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 |  | N | M-004904 | 45538.4773 | Medium | [7 empty] | At-Ehv, At-Lpe, Btl-Lpe | N
ProRail | L005469-2601 |  | < > | Amsterdam Muiderpoort West | Breukelen | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46160.0417 | 46160.0417 | 46168.2083 | 46168.2083 | 8d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | FW en BBV wissels Asb en spoor Bkl 2026 |  | N | L-005469 | 45546.6567 | High | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asb-Bkl, Asb-Dvaw, Asb-Vspa, Dvaw-Vspa | N
ProRail | L005555-2602 |  | > | Amsterdam Centraal | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 46200.0417 | 46200.0417 | 46202.2083 | 46202.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren & herstel KW Kattenburg 2026 |  | N | L-005555 | 45636.4745 | Medium | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda | N
ProRail | L005491-2610 |  | < > | Amsterdam Muiderpoort West | Breukelen | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46160.0417 | 46160.0417 | 46168.2083 | 46168.2083 | 8d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV Utrechtselijn 2026 |  | N | L-005491 | 45636.4683 | High | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asb-Bkl, Asb-Dvaw, Asb-Vspa, Dvaw-Vspa | N
ProRail | L005467-2603 |  | < > | Utrecht Centraal | Woerden | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 46095.0417 | 46095.0417 | 46097.2083 | 46097.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Herstellen kunstwerken M & NW 2025/2026 |  | N | L-005467 | 45636.4643 | Medium | [7 empty] | Bkl-Hmla, Bkl-Ut, Hmla-Ut, Hmla-Wd | N
ProRail | R603000-2601 |  | < > | Oosterhout Weststad | Lage Zwaluwe | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 46284.0417 | 46284.0417 | 46286.2083 | 46286.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Beveiligen overweg Zoutendijk gemeente Drimmelen |  | N | R-603000 | 45608.5403 | Medium | [7 empty] | Otw-Zlw | N
ProRail | R558700-2603 |  | < > | Bergen op Zoom | Roosendaal grens | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 46277.7083 | 46277.7083 | 46279.2083 | 46279.2083 | 1d, 12h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | OS Roosendaal |  | N | R-558700 | 45636.6281 | Medium | [7 empty] | Bgn-Kraga, Esn-Rsdg, Kraga-Rsd, Krag-Kraga, Rsd-Rsdg | N
ProRail | M004905-2606 |  | < > | Roermond | Tongelre aansl. | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 46198.0417 | 46198.0417 | 46202.2083 | 46202.2083 | 4d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZO 2026 |  | N | M-004905 | 45590.4811 | Medium | [7 empty] | Rm-Wt, Tgra-Wt | N
ProRail | M004905-2605 |  | < > | Roermond | Tongelre aansl. | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 46107.0417 | 46107.0417 | 46111.25 | 46111.25 | 4d, 5h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZO 2026 |  | N | M-004905 | 45636.4764 | Medium | [7 empty] | Rm-Wt, Tgra-Wt | N
ProRail | M005050-2602 |  | > | Roermond | Weert | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 46198.0417 | 46198.0417 | 46200.2083 | 46200.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | CTK Conserveren ZW Vaart en Kanaal 2026 |  | N | M-005050 | 45636.4775 | Unclassified | [7 empty] | Rm-Wt | N
ProRail | M005050-2601 |  | > | Roermond | Weert | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 46107.0417 | 46107.0417 | 46109.2083 | 46109.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | CTK Conserveren ZW Vaart en Kanaal 2026 |  | N | M-005050 | 45636.4775 | Unclassified | [7 empty] | Rm-Wt | N
ProRail | M005050-2603 |  | > | Roermond | Weert | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 46200.0417 | 46200.0417 | 46202.2083 | 46202.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | CTK Conserveren ZW Vaart en Kanaal 2026 |  | N | M-005050 | 45636.4776 | Unclassified | [7 empty] | Rm-Wt | N
ProRail | M004905-2601 |  | < > | Blerick | Eindhoven Centraal | 2026 | 2026 | 28 | 30 | 46214.0417 | 46214.0417 | 46223.2083 | 46223.2083 | 9d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZO 2026 |  | N | M-004905 | 45602.4131 | High | [7 empty] | Br-Gkgf, Ehv-Tgra, Gkgf-Tgra | N
ProRail | M004860-2601 |  | < > | Gekkengraaf | Tongelre aansl. | 2026 | 2026 | 28 | 30 | 46214.0417 | 46214.0417 | 46223.2083 | 46223.2083 | 9d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Taludverflauwing Griendtsveen |  | N | M-004860 | 45602.4131 | High | [7 empty] | Gkgf-Tgra | N
ProRail | R520030-2601 |  | < > | Roermond | Venlo | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 46297.0417 | 46297.0417 | 46300.2083 | 46300.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | LVO-Venlo-, ovw Vierpaardjes |  | N | R-520030 | 45602.4466 | Medium | [7 empty] | Kn-Kn, Rm-Vl | N
ProRail | L005555-2601 |  | > | Amsterdam Centraal | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 46088.0417 | 46088.0417 | 46090.2083 | 46090.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren & herstel KW Kattenburg 2026 |  | N | L-005555 | 45625.4178 | Medium | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda | N
ProRail | M004935-2611 |  | < > | Roosendaal | Vlissingen | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 46340.0417 | 46340.0417 | 46342.2083 | 46342.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 Zeeland |  | N | M-004935 | 45539.4713 | Medium | [7 empty] | Bgn-Gs, Bgn-Kraga, Gs-Lwd, Kraga-Rsd, Lwd-Sloe, Lwd-Vs, Rb-Rb | N
ProRail | M004935-2612 |  | < > | Roosendaal | Vlissingen | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 46346.9583 | 46346.9583 | 46349.125 | 46349.125 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 Zeeland |  | N | M-004935 | 45625.4496 | Medium | [7 empty] | Bgn-Gs, Bgn-Kraga, Gs-Lwd, Kraga-Rsd, Lwd-Sloe, Lwd-Vs, Rb-Rb | N
ProRail | Z9KRG01-2601 |  | < > | Bergen op Zoom | Goes | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 46340.0417 | 46340.0417 | 46342.2083 | 46342.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Kruiningen-Yerseke, PPP |  | N | Z-9KRG01 | 45539.6897 | Medium | [7 empty] | Bgn-Gs, Rb-Rb | N
ProRail | Z9KRG01-2602 |  | < > | Bergen op Zoom | Goes | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 46346.9583 | 46346.9583 | 46349.125 | 46349.125 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Kruiningen-Yerseke, PPP |  | N | Z-9KRG01 | 45625.45 | Medium | [7 empty] | Bgn-Gs, Rb-Rb | N
ProRail | Z9KRG01-2603 |  | < > | Bergen op Zoom | Goes | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 46130 | 46130 | 46132.1667 | 46132.1667 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Kruiningen-Yerseke, PPP |  | N | Z-9KRG01 | 45636.6271 | Medium | [7 empty] | Bgn-Gs, Rb-Rb | N
ProRail | M004935-2617 |  | < > | Bergen op Zoom | Vlissingen | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 46130 | 46130 | 46132.1667 | 46132.1667 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 Zeeland |  | N | M-004935 | 45636.6274 | Medium | [7 empty] | Bgn-Gs, Gs-Lwd, Lwd-Sloe, Lwd-Vs, Rb-Rb | N
ProRail | R581400-2601 |  | < > | Roosendaal | Vlissingen | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 46340.0417 | 46340.0417 | 46349.125 | 46349.125 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Wind in de Zeilen - Vs - Rsd extra IC - saneren overwegen |  | N | R-581400 | 45565.3899 | High | [7 empty] | Bgn-Gs, Bgn-Kraga, Gs-Lwd, Kraga-Rsd, Lwd-Vs, Rb-Rb | N
ProRail | ER50008-2622 |  | < > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 46305.0417 | 46305.0417 | 46307.2083 | 46307.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 45615.6461 | Medium | [7 empty] | Bgn-Kraga, Kraga-Rsd | N
ProRail | Z9KRG01-2604 |  | < > | Bergen op Zoom | Goes | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 46305 | 46305 | 46307.1667 | 46307.1667 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Kruiningen-Yerseke, PPP |  | N | Z-9KRG01 | 45636.629 | Medium | [7 empty] | Bgn-Gs, Rb-Rb | N
ProRail | M004935-2618 |  | < > | Bergen op Zoom | Vlissingen | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 46305 | 46305 | 46307.1667 | 46307.1667 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 Zeeland |  | N | M-004935 | 45636.6292 | Medium | [7 empty] | Bgn-Gs, Gs-Lwd, Lwd-Sloe, Lwd-Vs, Rb-Rb | N
ProRail | Z9EHV01-2604 |  | > | Eindhoven Centraal | Tongelre aansl. | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 46216.0417 | 46216.0417 | 46218.2083 | 46218.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Eindhoven CS, PPP |  | N | Z-9EHV01 | 45602.4131 | Unclassified | [7 empty] | Ehv-Tgra | N
ProRail | R550050-2602 |  | < > | Gekkengraaf | Tongelre aansl. | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 46368.0417 | 46368.0417 | 46370.2083 | 46370.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Deurne ODG Binderendreef |  | N | R-550050 | 45547.6842 | Medium | [7 empty] | Gkgf-Tgra | N
ProRail | M004904-2614 |  | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 's-Hertogenbosch | 2026 | 2026 | 33 | 34 | 46245.0417 | 46245.0417 | 46254.2083 | 46254.2083 | 9d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 |  | N | M-004904 | 45538.5524 | High | [7 empty] | Brmet-Mbtwan, Brmet-Mbtwaz, Ht-Mbtwaz, Mbtwan-Mbtwaz | N
ProRail | Z9CL001-2601 |  | < > | Geldermalsen | Utrecht Zuid aansluiting | 2026 | 2026 | 33 | 34 | 46249.0417 | 46249.0417 | 46251.2083 | 46251.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Outillage - Culemborg |  | N | Z-9CL001 | 45587.7394 | Medium | [7 empty] | Gdm-Htnc, Htnc-Utza | N
ProRail | M004931-2603 |  | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 's-Hertogenbosch | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 46252.375 | 46252.375 | 46254.5417 | 46254.5417 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | CTK herstelwerkzaamheden divers ZW 2025 |  | N | M-004931 | 45548.5084 | Medium | [7 empty] | Brmet-Mbtwan, Brmet-Mbtwaz, Ht-Mbtwaz, Mbtwan-Mbtwaz | N
ProRail | M004931-2602 |  | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 's-Hertogenbosch | 2026 | 2026 | 33 | 34 | 46250.2083 | 46250.2083 | 46252.375 | 46252.375 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | CTK herstelwerkzaamheden divers ZW 2025 |  | N | M-004931 | 45548.5084 | Medium | [7 empty] | Brmet-Mbtwan, Brmet-Mbtwaz, Ht-Mbtwaz, Mbtwan-Mbtwaz | N
ProRail | M004931-2601 |  | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 's-Hertogenbosch | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 46248.0417 | 46248.0417 | 46250.2083 | 46250.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | CTK herstelwerkzaamheden divers ZW 2025 |  | N | M-004931 | 45548.5084 | Medium | [7 empty] | Brmet-Mbtwan, Brmet-Mbtwaz, Ht-Mbtwaz, Mbtwan-Mbtwaz | N
ProRail | M004895-FL03 |  | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 's-Hertogenbosch | 2026 | 2026 | 33 | 34 | 46249.375 | 46249.375 | 46251.5417 | 46251.5417 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | CTK: conserveren Treurenburg ZW 2027 |  | N | M-004895 | 45548.5092 | Medium | [7 empty] | Brmet-Mbtwan, Brmet-Mbtwaz, Ht-Mbtwaz, Mbtwan-Mbtwaz | N
ProRail | M004895-FL02 |  | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 's-Hertogenbosch | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 46247.2083 | 46247.2083 | 46249.375 | 46249.375 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | CTK: conserveren Treurenburg ZW 2027 |  | N | M-004895 | 45548.5092 | Medium | [7 empty] | Brmet-Mbtwan, Brmet-Mbtwaz, Ht-Mbtwaz, Mbtwan-Mbtwaz | N
ProRail | M004895-FL01 |  | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 's-Hertogenbosch | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 46245.0417 | 46245.0417 | 46247.2083 | 46247.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | CTK: conserveren Treurenburg ZW 2027 |  | N | M-004895 | 45548.5092 | Medium | [7 empty] | Brmet-Mbtwan, Brmet-Mbtwaz, Ht-Mbtwaz, Mbtwan-Mbtwaz | N
ProRail | R3GZN01-2601 |  | < > | Geldermalsen | 's-Hertogenbosch | 2026 | 2026 | 33 | 34 | 46245.0417 | 46245.0417 | 46255.2083 | 46255.2083 | 10d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Meteren, zuidwestboog |  | N | R-3GZN01 | 45580.4419 | High | [7 empty] | Brmet-Mbtwan, Brmet-Mbtwaz, Gdm-Mbtwan, Ht-Mbtwaz, Mbtwan-Mbtwaz | N
ProRail | Z907307-2602 |  | < > | Dordrecht | Moerdijk | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 46179.0417 | 46179.0417 | 46181.2083 | 46181.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Z907307 - Traverse Lage Zwaluwe |  | N | Z-907307 | 45533.5388 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zlw, Mdk-Zlw | N
ProRail | M004983-2602 |  | < > | Eindhoven werkplaats | Gekkengraaf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 46221.0417 | 46221.0417 | 46223.2083 | 46223.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Verv bvl portalen Ehv hoofdspoor oost |  | N | M-004983 | 45602.4131 | Medium | [7 empty] | Ehv-Ehvwpl, Ehv-Tgra, Gkgf-Tgra, Tgra-Wt | N
ProRail | ER50008-2601 |  | > | Dordrecht | Rotterdam Lombardijen | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 46347.0417 | 46347.0417 | 46349.2083 | 46349.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 45636.4466 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zwd, Kfhaz-Kfhz, Kfhaz-Rlb, Kfhaz-Zwd, Kfhn-Kfhz | N
ProRail | ER50008-2602 |  | > | Dordrecht | Rotterdam Lombardijen | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 46233.0417 | 46233.0417 | 46235.2083 | 46235.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 45636.4466 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zwd, Kfhaz-Kfhz, Kfhaz-Rlb, Kfhaz-Zwd, Kfhn-Kfhz | N
ProRail | ER50008-2629 |  | > | Dordrecht | Rotterdam Lombardijen | 2026 | 2026 | 31 | 32 | 46235.0417 | 46235.0417 | 46237.2083 | 46237.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 45636.4468 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zwd, Kfhaz-Kfhz, Kfhaz-Rlb, Kfhaz-Zwd, Kfhn-Kfhz | N
ProRail | K007206-26AA |  | < > | HSL Zevenbergsche hoek aansl. | Rotterdam Centraal | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 46224.0417 | 46224.0417 | 46228.2083 | 46228.2083 | 4d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | K007206 - Vervanging IXL Rotterdam |  | N | K-007206 | 45534.401 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdva-Rlb, Brdv-Brdva, Brdv-ijsma, Hszha-Rlb, ijs ... | N
ProRail | K008104-2605 |  | < > | Kijfhoek aansl. Zuid | Rotterdam Centraal | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 46224.0417 | 46224.0417 | 46225.0417 | 46225.0417 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | EV OS Rotterdam 2024 |  | N | K-008104 | 45576.5313 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdva-Rlb, Brdv-Brdva, Ijsm-Rtst, Kfhaz-Rlb, Rlb- ... | N
ProRail | K009001-2601 |  | < > | Dordrecht | Lage Zwaluwe | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 46174.0417 | 46174.0417 | 46179.2083 | 46179.2083 | 5d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen GPB1 bvl-systeem Lage Zwaluwe - Dordrecht |  | N | K-009001 | 45533.5364 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zlw | N
ProRail | K008421-2605 |  | < > | Dordrecht | Lage Zwaluwe | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 46172.0417 | 46172.0417 | 46174.2083 | 46174.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZHZ, BBV Ddr eo en MLL 25-26 |  | N | K-008421 | 45533.5371 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zlw | N
ProRail | ER50008-2609 |  | < > | Dordrecht | Lage Zwaluwe | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 46172.0417 | 46172.0417 | 46181.2083 | 46181.2083 | 9d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 45533.5349 | High | [7 empty] | Ddr-Zlw | N
ProRail | M004935-2622 |  | < > | Moerdijk | Lage Zwaluwe | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 46179.0417 | 46179.0417 | 46181.2083 | 46181.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 Zeeland |  | N | M-004935 | 45533.5375 | Medium | [7 empty] | Mdk-Zlw | N
ProRail | M005041-2601 |  | < > | Tiel | 's-Hertogenbosch | 2026 | 2026 | 33 | 34 | 46245.0417 | 46245.0417 | 46252.0417 | 46252.0417 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZW Baanstabiliteit |  | N | M-005041 | 45548.5101 | High | [7 empty] | Brmet-Mbtwan, Brmet-Mbtwaz, Gdm-Mbtwan, Gdm-Tl, Ht-Mbtwaz, Mbtwan-Mbtwaz | N
ProRail | M004904-2631 |  | < > | Eindhoven Centraal | Boxtel | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 46178.9583 | 46178.9583 | 46181.125 | 46181.125 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 |  | N | M-004904 | 45538.5508 | Medium | [7 empty] | At-Ehv, At-Lpe, Btl-Lpe | N
ProRail | KX00008-2603 |  | < > | Betuweroute Meteren | Kijfhoek zuid | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 46139.0417 | 46139.0417 | 46142.2083 | 46142.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4315 | Medium | [7 empty] | Brmet-Kfhz | N
ProRail | KX00008-2602 |  | < > | Betuweroute Meteren | Kijfhoek zuid | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 46136.0417 | 46136.0417 | 46139.2083 | 46139.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4315 | Medium | [7 empty] | Brmet-Kfhz | N
ProRail | KX00008-2604 |  | < > | Betuweroute Meteren | Kijfhoek zuid | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 46142.0417 | 46142.0417 | 46145.2083 | 46145.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4315 | Medium | [7 empty] | Brmet-Kfhz | N
ProRail | KX00008-2605 |  | < > | Betuweroute Meteren | Kijfhoek zuid | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 46145.0417 | 46145.0417 | 46148.2083 | 46148.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4315 | Medium | [7 empty] | Brmet-Kfhz | N
ProRail | KX00008-2606 |  | < > | Betuweroute Valburg aansl. Oost | Zevenaar grens | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 46148.0417 | 46148.0417 | 46151.2083 | 46151.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4338 | Medium | [7 empty] | Brvalo-Zvbtwa, Zvbtwa-Zvg, Zv-Zvbtwa | N
ProRail | KX00008-2608 |  | < > | Betuweroute Valburg aansl. Oost | Zevenaar grens | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 46154.0417 | 46154.0417 | 46157.2083 | 46157.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4338 | Medium | [7 empty] | Brvalo-Zvbtwa, Zvbtwa-Zvg, Zv-Zvbtwa | N
ProRail | KX00008-2607 |  | < > | Betuweroute Valburg aansl. Oost | Zevenaar grens | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 46151.0417 | 46151.0417 | 46154.2083 | 46154.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4338 | Medium | [7 empty] | Brvalo-Zvbtwa, Zvbtwa-Zvg, Zv-Zvbtwa | N
ProRail | R465700-2601 |  | < > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Rail Service Center Waalhaven | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 46060.9583 | 46060.9583 | 46062.2917 | 46062.2917 | 1d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Havenspoorlijn, Waalhaven-Zuid herinrichting emplacement |  | N | R-465700 | 45611.4799 | Medium | [7 empty] | Rscw-Whz, Whzan-Whzaz, Whz-Whzan, Whz-Whzaz | N
ProRail | KX00008-2610 |  | > | Botlek | Botlek | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 46165.0417 | 46165.0417 | 46167.2083 | 46167.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45602.6222 | Unclassified | [7 empty] | Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel] | N
ProRail | KX00008-2601 |  | > | Botlek | Botlek | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 46116.0417 | 46116.0417 | 46118.2083 | 46118.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Tunnelvervuiling Zee Zevenaar |  | N | K-X00008 | 45539.4298 | Unclassified | [7 empty] | Bot-Ps [brug], Bot-Ps [tunnel] | N
ProRail | R3GZN02-2602 |  | < > | 's-Hertogenbosch | Tilburg ind. terr. | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 46284.0417 | 46284.0417 | 46286.2083 | 46286.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Den Bosch - Vught, 4 sporigheid en vrije kruising |  | N | R-3GZN02 | 45576.3674 | Medium | [7 empty] | Btl-Vga, Ht-Vga, Tbi-Vga | N
ProRail | M004904-2627 |  | < > | Boxtel | Vught aansl. | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 46284.0417 | 46284.0417 | 46286.2083 | 46286.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 |  | N | M-004904 | 45576.3674 | Medium | [7 empty] | Btl-Vga | N
ProRail | R3GZN02-2601 |  | < > | 's-Hertogenbosch | Tilburg ind. terr. | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 46123.0417 | 46123.0417 | 46125.2083 | 46125.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Den Bosch - Vught, 4 sporigheid en vrije kruising |  | N | R-3GZN02 | 45539.6936 | Medium | [7 empty] | Btl-Vga, Ht-Vga, Tbi-Vga | N
ProRail | M004904-2628 |  | < > | Boxtel | Vught aansl. | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 46123.0417 | 46123.0417 | 46125.2083 | 46125.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 |  | N | M-004904 | 45538.55 | Medium | [7 empty] | Btl-Vga | N
ProRail | ER50008-2625 |  | < > | Breda aansl. | Roosendaal | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 46060.0417 | 46060.0417 | 46062.2083 | 46062.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 45548.3867 | Medium | [7 empty] | Bda-Rsd | N
ProRail | M004935-2608 |  | < > | Breda aansl. | Roosendaal | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 46060.0417 | 46060.0417 | 46062.2083 | 46062.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 Zeeland |  | N | M-004935 | 45539.4412 | Medium | [7 empty] | Bda-Rsd | N
ProRail | ER50008-2626 |  | < > | Breda aansl. | Roosendaal | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 46088.0417 | 46088.0417 | 46090.2083 | 46090.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens |  | N | E-R50008 | 45548.3908 | Medium | [7 empty] | Bda-Rsd | N
ProRail | M004935-2609 |  | < > | Breda aansl. | Roosendaal | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 46088.0417 | 46088.0417 | 46090.2083 | 46090.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 Zeeland |  | N | M-004935 | 45547.5513 | Medium | [7 empty] | Bda-Rsd | N
ProRail | R558300-2601 |  | < > | Beverwijk Hoogovens Centraal | Noordelijke splitsing (Haarlem) | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 46328.0417 | 46328.0417 | 46330.2083 | 46330.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Realisatie nieuw OS Beverwijk 2024 |  | N | R-558300 | 45547.4077 | Medium | [7 empty] | Bv-Bvhc, Bv-Nspl | N
ProRail | M004935-2610 |  | < > | Breda aansl. | Roosendaal | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 46361.0417 | 46361.0417 | 46363.2083 | 46363.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV ZW 2026 Zeeland |  | N | M-004935 | 45547.551 | Medium | [7 empty] | Bda-Rsd | N
ProRail | M004963-2602 |  | > | Eindhoven Centraal | Tongelre aansl. | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 46219.25 | 46219.25 | 46219.75 | 46219.75 | 0d, 12h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Inzetplaatsen emplacement Eindhoven oostzijde |  | N | M-004963 | 45636.4769 | Unclassified | [7 empty] | Ehv-Tgra | N
ProRail | M004983-2601 |  | > | Eindhoven Centraal | Tongelre aansl. | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 46214.0417 | 46214.0417 | 46216.2083 | 46216.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Verv bvl portalen Ehv hoofdspoor oost |  | N | M-004983 | 45602.4131 | Medium | [7 empty] | Ehv-Tgra | N
ProRail | M004950-2601 |  | < > | Eindhoven Centraal | Gekkengraaf | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46326.0417 | 46326.0417 | 46328.2083 | 46328.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Retourverzwaring Ehv-Br |  | N | M-004950 | 45615.6553 | Medium | [7 empty] | Ehv-Tgra, Gkgf-Tgra | N
ProRail | K007206-26YS |  | > | Barendrecht aansl. | Rotterdam Centraal | 2026 | 2026 | 48 | 50 | 46355.0417 | 46355.0417 | 46363.375 | 46363.375 | 8d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | K007206 - Vervanging IXL Rotterdam |  | N | K-007206 | 45581.3227 | Unclassified | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-IJsma, Brdv-ijsma, ijsm-ijsma, Ijsm-Rtst, Rtd-Rtst | N
ProRail | R550050-2601 |  | < > | Gekkengraaf | Tongelre aansl. | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 46324.875 | 46324.875 | 46328.2083 | 46328.2083 | 3d, 8h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Deurne ODG Binderendreef |  | N | R-550050 | 45625.4489 | Medium | [7 empty] | Gkgf-Tgra | N
ProRail | K008421-2601 |  | < > | Dordrecht | Rotterdam Stadion | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 46140.125 | 46140.125 | 46147.125 | 46147.125 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZHZ, BBV Ddr eo en MLL 25-26 |  | N | K-008421 | 45560.6548 | High | [7 empty] | Ddr-Zwd, Kfhaz-Kfhz, Kfhaz-Rlb, Kfhaz-Zwd, Kfhn-Kfhz, Rlb-Rtst | N
ProRail | R3AE034-2601 |  | < > | Amsterdam Centraal | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 46298 | 46298 | 46301.1667 | 46301.1667 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | PHS Amsterdam contract 6 |  | N | R-3AE034 | 45637.4278 | Medium | [7 empty] | Asb-Asdmw, Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda, Asdmw-Wgm | N
ProRail | Z907477-2602 |  | < > | Hoofddorp | Kijfhoek aansl. Zuid | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 46333.0417 | 46333.0417 | 46335.2083 | 46335.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Rotterdam CS Conserveren diversen |  | N | Z-907477 | 45548.3701 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdva-Rlb, Brdv-Brdva, Dhsa-Rtd, Dhsa-Sdm, Dhsa-W ... | N
ProRail | Z907477-2601 |  | < > | Hoofddorp | Kijfhoek aansl. Zuid | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 46186.0417 | 46186.0417 | 46188.2083 | 46188.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Rotterdam CS Conserveren diversen |  | N | Z-907477 | 45548.3701 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdva-Rlb, Brdv-Brdva, Dhsa-Rtd, Dhsa-Sdm, Dhsa-W ... | N
ProRail | K008421-2609 |  | < > | Dordrecht | Rotterdam Lombardijen | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 46109.0417 | 46109.0417 | 46110.5833 | 46110.5833 | 1d, 13h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | ZHZ, BBV Ddr eo en MLL 25-26 |  | N | K-008421 | 45636.4562 | Medium | [7 empty] | Ddr-Zwd, Kfhaz-Kfhz, Kfhaz-Rlb, Kfhaz-Zwd, Kfhn-Kfhz | N
ProRail | 0008-Q001 |  | < > | Roosendaal | Tilburg Universiteit | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 46201.0417 | 46201.0417 | 46201.1667 | 46201.1667 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | EBS |  | N | 0008 | 45555.6392 | Minor | [7 empty] | Bda-Bda, Bda-Hsbda, Bda-Rsd, Bda-Zha, Bd-Bd, Bd-Tbu | N
ProRail | L005555-2603 |  | > | Amsterdam Centraal | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 46277.0417 | 46277.0417 | 46279.2083 | 46279.2083 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren & herstel KW Kattenburg 2026 |  | N | L-005555 | 45589.6765 | Medium | [7 empty] | Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda, Asdmw-Wgm | N
ProRail | L005311-260C |  | > | Noordelijke splitsing (Haarlem) | Uitgeest | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 46149.0417 | 46149.0417 | 46150 | 46150 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Baanlichaam, beschoeiing en paden 2026 |  | N | L-005311 | 45590.5261 | Medium | [7 empty] | Bv-Nspl, Bv-Utg | N
ProRail | K007022-2606 |  | < > | Europoort | Maasvlakte West | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 46368.7917 | 46368.7917 | 46370.9583 | 46370.9583 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | rRZ, Vervanging assentellers Havenspoorlijn |  | N | K-007022 | 45611.4718 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdv-Brdva, Brdv-ijsma, Brdv-Kfhan, Brdv-Whzan, P ... | N
ProRail | K007501-2602 |  | > | Kijfhoek aansl. Zuid | Rotterdam Centraal | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 46194.0417 | 46194.0417 | 46195.0417 | 46195.0417 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV IJsselmonde |  | N | K-007501 | 45636.4486 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdv, Brda-Brdva, Brda-IJsma, Brda-Kfhan, Brdva-Rlb, Brdv-Brdva, Kfhaz-Rlb, Rlb-Rtst, Rtd-Rtst | N
ProRail | L005495-2610 |  | < > | Beverwijk | Zandvoort aan Zee | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 46027.0417 | 46027.0417 | 46032.2083 | 46032.2083 | 5d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Herstellen schouwpaden gebied NW 2026 |  | N | L-005495 | 45636.4689 | Medium | [7 empty] | Bv-Nspl, Hlm-Nspl, Hlm-Zvt, Nspl-Zspl | N
ProRail | K007501-2601 |  | < > | Kijfhoek aansl. Zuid | Rotterdam Centraal | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 46225.0417 | 46225.0417 | 46228.2083 | 46228.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | BBV IJsselmonde |  | N | K-007501 | 45614.5297 | Medium | [7 empty] | Brda-Brdva, Brda-Kfhan, Brdva-Rlb, Ijsm-Rtst, Kfhaz-Rlb, Rlb-Rtst, Rtd-Rtst | N
ProRail | R3AE032-2605 |  | > | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | Amsterdam Transformatorweg aansl. | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 46298.0417 | 46298.0417 | 46301.2083 | 46301.2083 | 3d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | PHS Amsterdam Infra cluster |  | N | R-3AE032 | 45637.4238 | Unclassified | [7 empty] | Aeg-Sgra, Asb-Asdmw, Asd-Asdmw, Asdmw-Gpda, Asdmw-Wgm, Asd-Sgra, Ass-Sgra, Awhv-Sgra | N
Infrabel | 81209 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 46041 | 45644.9653 | 46046 | 45644.2014 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens weeknachten Fase 4- 2026 HKV Werkzone buiten spanning Onderhoudszone Z20.24 - Hasselt- Tongeren- lijn 34 |  |  | 81209 | 45616 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78105 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | TONGEREN | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 46041 | 45644.9965 | 46046 | 45644.1667 | 5d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-517775 Z21.24 HKM |  |  | 78105 | 45618 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 81210 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 46048 | 45644.9653 | 46053 | 45644.2014 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens weeknachten Fase 4- 2026 HKV Werkzone buiten spanning Onderhoudszone Z20.24 - Hasselt- Tongeren- lijn 34 |  |  | 81210 | 45616 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78646 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 46048 | 45644.9444 | 46053 | 45644.1944 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-517776 |  |  | 78646 | 45524 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78106 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | TONGEREN | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 46048 | 45644.9965 | 46053 | 45644.1667 | 5d, 04:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-519596 Z21.24 HKM |  |  | 78106 | 45618 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78159 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 46053 | 45644.25 | 46055 | 45644.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | R-518864 Vernieuwing wisselonderdelen tussen Hasselt - Y-Rooierweg en in Bilzen en in Tongeren => geval spoor 3 te Tongeren mee buiten dienst + Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 78159 | 45560 | 1 | 5,6
Infrabel | 78625 | Antwerp - Montzen | > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 46054 | 45644.9167 | 46061 | 45644.9167 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Vernieuwing wisselonderdelen tussen Hasselt - Y-Rooierweg en in Bilzen en in Tongeren => geval spoor 3 te Tongeren mee buiten dienst + Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 78625 | 45511 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 81216 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | Y.GLONS | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 46055 | 45644.9583 | 46060 | 45644.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens weeknachten Fase 4- 2026 HKV Werkzone buiten spanning Onderhoudszone Z21.24 - Tongeren- Y.Bernaeau/ Liers - lijn 34 + 24 |  |  | 81216 | 45618 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78647 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 46055 | 45644.9965 | 46060 | 45644.1944 | 5d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-519600 Z23.24 - HKM |  |  | 78647 | 45545 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78108 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 46055 | 45644.9993 | 46060 | 45644.125 | 5d, 03:01h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-517771 Z20.24 HKM + Afschaffen 7 overwegen Bilzen (TUC) |  |  | 78108 | 45618 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78160 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 46067 | 45644.25 | 46068 | 45644.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | R-521582 Vernieuwing wisselonderdelen tussen Hasselt - Y-Rooierweg en in Bilzen en in Tongeren => geval spoor 3 te Tongeren mee buiten dienst + Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 78160 | 45566 | 1 | 5,6
Infrabel | 78624 | Antwerp - Montzen | > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 46068 | 45644.9167 | 46075 | 45644.9167 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Vernieuwing wisselonderdelen tussen Hasselt - Y-Rooierweg en in Bilzen en in Tongeren => geval spoor 3 te Tongeren mee buiten dienst + Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 78624 | 45551 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 78099 | Antwerp - Montzen | < > | GLONS | TONGEREN | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 46069 | 45644.9583 | 46073 | 45644.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-517812 Z21.24 HKV |  |  | 78099 | 45618 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 81211 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 46069 | 45644.9653 | 46074 | 45644.2014 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens weeknachten Fase 4- 2026 HKV Werkzone buiten spanning Onderhoudszone Z20.24 - Hasselt- Tongeren- lijn 34 |  |  | 81211 | 45616 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78649 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 46139 | 45644.9444 | 46143 | 45644.1944 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-519624 Z23.24 - HKV |  |  | 78649 | 45545 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78650 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 46146 | 45644.9444 | 46151 | 45644.1944 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-519625 Z23.24 - HKV |  |  | 78650 | 45545 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 81212 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 46153 | 45644.9653 | 46156 | 45644.2014 | 3d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens weeknachten Fase 4- 2026 HKV Werkzone buiten spanning Onderhoudszone Z20.24 - Hasselt- Tongeren- lijn 34 Niet mogelijk nacht R4^R5 en R5^R6 |  |  | 81212 | 45616 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 75937 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 46165 | 45644.3333 | 46166 | 45644.7083 | 1d, 09:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z18.41 P4+ Maintenance AI41 |  |  | 75937 | 45401 | 1 | 5,6
Infrabel | 78161 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 46207 | 45644.25 | 46208 | 45644.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | R-518867 Vernieuwing wisselonderdelen tussen Hasselt - Y-Rooierweg en in Bilzen en in Tongeren => geval spoor 3 te Tongeren mee buiten dienst + Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 78161 | 45538 | 1 | 5,6
Infrabel | 78626 | Antwerp - Montzen | > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 46208 | 45644.9167 | 46215 | 45644.9167 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Vernieuwing wisselonderdelen tussen Hasselt - Y-Rooierweg en in Bilzen en in Tongeren => geval spoor 3 te Tongeren mee buiten dienst + Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 78626 | 45528 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 78100 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | TONGEREN | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 46223 | 45644.9965 | 46228 | 45644.125 | 5d, 03:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-519630 Z21.24 HKM |  |  | 78100 | 45545 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78093 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 46225 | 45644.9993 | 46228 | 45644.125 | 3d, 03:01h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-519632 Z20.24 HKM |  |  | 78093 | 45545 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 81213 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 46230 | 45644.9653 | 46235 | 45644.2014 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens weeknachten Fase 4- 2026 HKV Werkzone buiten spanning Onderhoudszone Z20.24 - Hasselt- Tongeren- lijn 34 |  |  | 81213 | 45617 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78101 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | TONGEREN | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 46230 | 45644.9965 | 46235 | 45644.125 | 5d, 03:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-519634 Z21.24 HKM |  |  | 78101 | 45618 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78102 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | TONGEREN | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 46237 | 45644.9583 | 46242 | 45644.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-519635 Z21.24 HKV |  |  | 78102 | 45545 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78630 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | Y.GLONS | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 46242 | 45644.25 | 46243 | 45644.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | R-518868 Vernieuwing wisselonderdelen wissels Tongeren - geval spoor 2 te Tongeren mee buiten dienst |  |  | 78630 | 45544 | 1 | 5,6
Infrabel | 78634 | Antwerp - Montzen | > | TONGEREN | Y.GLONS | 2026 | 2026 | 32 | 33 | 46243 | 45644.9167 | 46250 | 45644.9167 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Vernieuwing wisselonderdelen wissels Tongeren - geval spoor 2 te Tongeren mee buiten dienst |  |  | 78634 | 45544 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 81214 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 46244 | 45644.9653 | 46249 | 45644.2014 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens weeknachten Fase 4- 2026 HKV Werkzone buiten spanning Onderhoudszone Z20.24 - Hasselt- Tongeren- lijn 34 |  |  | 81214 | 45618 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 63323 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 46255 | 45644.9583 | 46258 | 45644.2292 | 2d, 06:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renouvellement PN 22A UPM 528189 |  |  | 63323 | 45604 | 1 | 5,6
Infrabel | 78632 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | Y.GLONS | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 46256 | 45644.25 | 46257 | 45644.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | R-527519 Vernieuwing wisselonderdelen wissels Tongeren - geval spoor 2 te Tongeren mee buiten dienst |  |  | 78632 | 45600 | 1 | 5,6
Infrabel | 66326 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | GLONS | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 46256 | 45644.25 | 46257 | 45644.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z.1.42 Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Glons, Bassenge Entretien manuel et mécanisés de la voie courante Entretien dans les Tunnels |  |  | 66326 | 45512 | 1 | 5,6
Infrabel | 78635 | Antwerp - Montzen | > | TONGEREN | Y.GLONS | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 46257 | 45644.9167 | 46264 | 45644.9167 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Vernieuwing wisselonderdelen wissels Tongeren - geval spoor 2 te Tongeren mee buiten dienst |  |  | 78635 | 45544 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 63324 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 46258 | 45644.9583 | 46263 | 45644.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renouvellement PN 22A bourrage de révision + contraintes UPM 528199 |  |  | 63324 | 45604 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78103 | Antwerp - Montzen | < > | GLONS | TONGEREN | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 46258 | 45644.9583 | 46263 | 45644.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R-519639 Z21.24 HKV |  |  | 78103 | 45545 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 64389 | Antwerp - Montzen | > | LIERS | Y.GLONS | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 46258 | 45644.1667 | 46269 | 45644.1667 | 11d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | ART 1min Renouvellement PN 22A |  |  | 64389 | 45349 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 81215 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 46342 | 45644.9653 | 46347 | 45644.2014 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens weeknachten Fase 4- 2026 HKV Werkzone buiten spanning Onderhoudszone Z20.24 - Hasselt- Tongeren- lijn 34 |  |  | 81215 | 45618 | 0 | 1,2,3,4,5
Infrabel | 78163 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 46361 | 45644.25 | 46362 | 45644.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | R-518876 Vernieuwing wisselonderdelen tussen Hasselt - Y-Rooierweg en in Bilzen en in Tongeren => geval spoor 3 te Tongeren mee buiten dienst + Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 78163 | 45538 | 1 | 5,6
Infrabel | 78633 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | Y.GLONS | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 46361 | 45644.25 | 46362 | 45644.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | R-518877 Vernieuwing wisselonderdelen wissels Tongeren - geval spoor 2 te Tongeren mee buiten dienst |  |  | 78633 | 45544 | 1 | 5,6
Infrabel | 66327 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | GLONS | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 46361 | 45644.25 | 46362 | 45644.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z.1.42 Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Glons, Bassenge Entretien manuel et mécanisés de la voie courante Entretien dans les Tunnels |  |  | 66327 | 45512 | 1 | 5,6
Infrabel | 78628 | Antwerp - Montzen | > | HASSELT | TONGEREN | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 46362 | 45644.9167 | 46369 | 45644.9167 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Vernieuwing wisselonderdelen tussen Hasselt - Y-Rooierweg en in Bilzen en in Tongeren => geval spoor 3 te Tongeren mee buiten dienst + Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 78628 | 45528 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 78636 | Antwerp - Montzen | > | TONGEREN | Y.GLONS | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 46362 | 45644.9167 | 46369 | 45644.9167 | 7d, 00:00h | Continuous |  |  |  | S | [7 empty] | Vernieuwing wisselonderdelen wissels Tongeren - geval spoor 2 te Tongeren mee buiten dienst |  |  | 78636 | 45544 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7
RFI | MI-26-13 | ISELLE DI TRASQUERA - DOMODOSSOLA | < > | ISELLE DI TRASQUERA | DOMODOSSOLA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.4375 | 46368 | 0.5625 | 3h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1.2 |  | < 10%
RFI | MI-26-13 | ISELLE DI TRASQUERA - DOMODOSSOLA | < > | ISELLE DI TRASQUERA | DOMODOSSOLA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.46875 | 46368 | 0.5625 | 2h 15min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | DOMODOSSOLA | BIVIO/PC VALLE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.43403 | 46368 | 0.61806 | 4h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | DOMO II | BIVIO/PC VALLE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.4375 | 46368 | 0.625 | 4h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | ARONA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.041667 | 46368 | 0.16667 | 3h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | MI-26-15 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | ARONA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.41319 | 46368 | 0.61806 | 4h 55min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO + ADEGUAMENTO A SAGOMA PC80 |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | ISELLE DI TRASQUERA - DOMODOSSOLA | < > | ISELLE DI TRASQUERA | DOMODOSSOLA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.41319 | 46368 | 0.61806 | 80x5h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | ADEGUAMENTO A SAGOMA PC80 - enlargment of the standard IPO on this line |  | N |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | 10% - 30%
RFI | IPO | ARONA-MILANO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.99653 | 46368 | 0.21528 | 5h 15min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | ARONA-MILANO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.47222 | 46368 | 0.52778 | 1h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | ARONA-MILANO | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0 | 46368 | 0.18056 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | ARONA-MILANO | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.48611 | 46368 | 0.50694 | 0h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | ARONA-MILANO | < > | GALLARATE | RHO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.0069444 | 46368 | 0.1875 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | ARONA-MILANO | < > | RHO | MILANO CERTOSA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.97917 | 46368 | 0.20833 | 5h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,7 |  | < 10%
RFI | IPO | MILANO CERTOSA-TRIPLO BIVIO/PC SEVESO-MILANO LAMBRATE | < > | MILANO CERTOSA | MILANO LAMBRATE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.020833 | 46368 | 0.1875 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,7 |  | < 10%
RFI | IPO | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO LAMBRATE | MILANO SMISTAMENTO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.020833 | 46368 | 0.1875 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,7 |  | < 10%
RFI | IPO | MILANO LAMBRATE-MILANO SM. | < > | MILANO SMISTAMENTO | MILANO ROGOREDO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.0625 | 46368 | 0.16667 | 2h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,7 |  | < 10%
RFI | MI-26-32 | LUINO-PINO TRONZANO | < > | LUINO | PINO TRONZANO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.42708 | 46368 | 0.51042 | 2h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO - AD ESCLUSIONE GIOVEDI E VENERD' NEL PERIODO 15 GIUGNO - 15 SETTEMBRE |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,4,5 |  | < 10%
RFI | MI-26-32 | LUINO-PINO TRONZANO | < > | LUINO | PINO TRONZANO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.89583 | 46368 | 0.22222 | 8h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 7.1 |  | < 10%
RFI | MI-26-33 MI-26-116 | LUINO-PINO TRONZANO | < > | LUINO | PINO TRONZANO | 2025 | 2026 | 19 | 19 | 46146 |  | 46151 |  | 5x6h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | MI-26-33 | LUINO-PINO TRONZANO | < > | LUINO | PINO TRONZANO | 2025 | 2026 | 37 | 37 | 46272 |  | 46277 |  | 5x6h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | LAVENO MOMBELLO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.41667 | 46368 | 0.54167 | 3h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | LAVENO MOMBELLO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.97222 | 46368 | 0.20486 | 5h 35min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1.7 |  | < 10%
RFI | IPO | LAVENO MOMBELLO-SESTO CALENDE | < > | LAVENO MOMBELLO | SESTO CALENDE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.43403 | 46368 | 0.52083 | 2h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | LAVENO MOMBELLO-SESTO CALENDE | < > | LAVENO MOMBELLO | SESTO CALENDE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.95833 | 46368 | 0.27083 | 7h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1.7 |  | < 10%
RFI | IPO | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | GALLARATE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.40278 | 46368 | 0.54861 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | GALLARATE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.96181 | 46368 | 0.21528 | 6h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1.7 |  | < 10%
RFI | IPO | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | SESTO CALENDE | OLEGGIO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.375 | 46368 | 0.51736 | 3h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | SESTO CALENDE | OLEGGIO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.97222 | 46368 | 0.22917 | 6h 10min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1.7 |  | < 10%
RFI | IPO | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | ARONA | OLEGGIO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.38889 | 46368 | 0.55556 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | OLEGGIO-VIGNALE | < > | OLEGGIO | VIGNALE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.39583 | 46368 | 0.51042 | 2h 45min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | VIGNALE | BORGOMANERO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.39931 | 46368 | 0.5625 | 3h 55min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | PREMOSELLO CHIOVENDA-VIGNALE | < > | BORGOMANERO | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.38194 | 46368 | 0.54167 | 3h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | PREMOSELLO CHIOVENDA-DOMODOSSOLA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | DOMODOSSOLA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.375 | 46368 | 0.52083 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | CHIASSO-COMO S. GIOVANNI-BIVIO/PC ROSALES | < > | CHIASSO | BIVIO/PC ROSALES | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.010417 | 46368 | 0.19097 | 4h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | CHIASSO-MONZA | < > | CHIASSO | MONZA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.0034722 | 46368 | 0.17361 | 4h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | MONZA-MILANO GRECO PIRELLI | < > | MONZA | MILANO GRECO PIRELLI | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.98611 | 46368 | 0.19792 | 5h 05min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | < 10%
RFI | IPO | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.010417 | 46368 | 0.19792 | 4h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.43056 | 46368 | 0.47917 | 1h 10min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 6.7 |  | < 10%
RFI | IPO | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | PAVIA | VOGHERA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.020833 | 46368 | 0.16667 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | MILANO ROGOREDO-VOGHERA | < > | PAVIA | VOGHERA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.4375 | 46368 | 0.46528 | 0h 40min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 6.7 |  | < 10%
RFI | IPO | VOGHERA-TORTONA | < > | VOGHERA | TORTONA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.027778 | 46368 | 0.17361 | 3h 30min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | VOGHERA-TORTONA | < > | VOGHERA | TORTONA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.44097 | 46368 | 0.45833 | 1h 20min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | TORTONA-ARQUATA SCRIVIA | < > | TORTONA | ARQUATA SCRIVIA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.038194 | 46368 | 0.15625 | 2h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | ARQUATA SCRIVIA-GENOVA PIAZZA PRINCIPE (via GRANAROLO) | < > | ARQUATA SCRIVIA | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.98611 | 46368 | 0.14583 | 3h 50min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | ARQUATA SCRIVIA-GENOVA BOLZANETO (via BUSALLA) | < > | ARQUATA SCRIVIA | GENOVA BOLZANETO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.9375 | 46368 | 0.17708 | 5h 45min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6 |  | < 10%
RFI | IPO | MORTARA-ALESSANDRIA | < > | MORTARA | VALENZA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.41319 | 46368 | 0.47222 | 1h 25min | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | ALESSANDRIA-ARQUATA SCRIVIA | < > | ALESSANDRIA | ARQUATA SCRIVIA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 |  | 46368 |  | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | ALESSANDRIA-OVADA | < > | ALESSANDRIA | OVADA | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0 | 46368 | 0.16667 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | GENOVA BORZOLI-GENOVA VOLTRI (via PP CORVI) | < > | GENOVA BORZOLI | GENOVA VOLTRI | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0 | 46368 | 0.16667 | 4h | periodical | Maintenance | X | LT | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 3,4,5 |  | < 10%
RFI | IPO | GENOVA VOLTRI | < > | GENOVA VOLTRI | GENOVA VOLTRI | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 | 0.027778 | 46368 | 0.19444 | 4h | periodical | Maintenance | X | ST | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 3,4,5 |  | < 10%
RFI | TO-26-34 | ALESSANDRIA SMISTAMENTO-ALESSANDRIA | < > | ALESSANDRIA SMISTAMENTO | ALESSANDRIA SMISTAMENTO | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 46005 |  | 46368 |  | 156x4h | periodical | Maintenance | X | ST | [8 empty] | IPO |  | Y |  | 45525 | Minor | 3,4,5 |  | < 10%
RFI | GE-26-04 | BIVIO FEGINO-QUADRIVIO TORBELLA | < > | BIVIO/PC FEGINO | BIVIO POLCEVERA | 2026 | 2026 | 14 | 18 | 46112 |  | 46142 |  | 2x48h | continuous | Others | X | LT |  |  |  |  | X,,X |  |  |  | RIPRISTINO ITINERARIO CAMPASSO |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | GE-26-08 | TORINO-GENOVA | < > | NOVI LIGURE | ARQUATA SCRIVIA | 2026 | 2026 | 2 | 6 | 46028 |  | 46059 |  | 30d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,X,X |  |  |  | TERZO VALICO DEI GIOVI ¦ INNESTO SU LINEA STORICA TORINO-GENOVA ¦ ARMAMENTO |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | GE-26-10 | TORINO-GENOVA | < > | GENOVA SAN QUIRICO | RONCO SCRIVIA | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 46357 |  | 46368 |  | 1x8h | continuous | Others | X | LT |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  | ATTIVAZIONE ACCM CENTRO E REVAMPING ACC SAN QUIRICO |  | N |  | 45525 | Minor | 6.7 |  | 10% - 30%
RFI | GE-26-11 | TORINO-GENOVA | < > | GENOVA SAN QUIRICO | BIVIO FEGINO | 2026 | 2026 | 30 | 36 | 46223 |  | 46265 |  | 40d | continuous | Maintenance | X | LT |  |  |  | ,X, | X,X,X |  |  |  | RINNOVO E RISANO BINARI - FASE 1 |  | N |  | 45525 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | GE-26-12 | TORINO-GENOVA | < > | BIVIO PC ARQUATA SCAVALCAMENTO | BIVIO PC ARQUATA SCAVALCAMENTO | 2026 | 2026 | 25 | 50 | 46188 |  | 46368 |  | 4x52h | continuous | Others | X | LT |  |  |  |  | ,X,X |  |  |  | ESTENSIONE ACCM CENTRO RONCO SCRIVIA - TORTONA - FASE 1 |  | N |  | 45525 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | GE-26-18 | GENOVA-OVADA | < > | MELE | CAMPO LIGURE | 2026 | 2026 | 22 | 26 | 46172 |  | 46201 |  | 30d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,, | ,,X |  |  |  | POTENZIAMENTO LINEA ACQUI TERME/ALESSANDRIA-OVADA-GENOVA ¦ REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE STAZIONE DI PRASCO-CREMOLINO + PRG 2026 |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | TO-26-31 | TORINO-MILANO | < > | NOVARA BOSCHETTO | NOVARA BOSCHETTO | 2026 | 2026 | 27 | 31 | 46207 |  | 46230 |  | 23d | continuous | Others | X | ST |  |  |  | X,, |  |  |  |  | PRG NOVARA BOSCHETTO: INTERRUZIONE TOTALE DI STAZIONE DI 23 GIORNI DEI BINARI XISC, XIISC, XIIISC, I, II, III, IV, V, IX, X XI, XII, XIII CON INIBIZIONE DELLE MANOVRE VERSO CIM E FASCIO SCALO (RADICE EST) |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | TO-26-32 | TORINO-MILANO | < | NOVARA BOSCHETTO | NOVARA BOSCHETTO | 2026 | 2026 | 36 | 44 | 46266 |  | 46326 |  | 22d | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | PRG NOVARA BOSCHETTO: INTERRUZIONE PARZIALE DI STAZIONE DA 22 GIORNI DEI BINARI XI, XII, XIII, XIV FASCIO CORSICA, XISC, XIISC, XIIISC (RADICE OVEST) |  | N |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | < 10%
RFI | TO-26-33 | TORINO-GENOVA | < > | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 2025 | 2026 | 50 | 27 | 46005 |  | 46203 |  | 16x5h | continuous | Others | X | ST | [8 empty] | RINNOVO TE RADICE EST ALESSANDRIA FASE 2/2 |  | N |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | TO-26-37 | ARONA-OLEGGIO | < > | ARONA | OLEGGIO | 2026 | 2026 | 22 | 26 | 46171 |  | 46199 |  | 30d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | ERTMS |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-04 | MILANO GRECO PIRELLI-QUADRIVIO PV TURRO | < > | MILANO GRECO PIRELLI | QUADRIVIO PC TURRO | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 46235 |  | 46236 |  | 56h | continuous | Tunnel | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTOVIA VIA FINZI - LINEA MERCI |  | N |  | 45525 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-05 | MILANO GRECO PIRELLI-QUADRIVIO PV TURRO | < > | MILANO GRECO PIRELLI | QUADRIVIO PC TURRO | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 46263 |  | 46264 |  | 56h | continuous | Tunnel | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTOVIA VIA FINZI - LINEA CHIASSO |  | N |  | 45525 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-25-10 | RHO-MILANO CERTOSA | < | RHO | MILANO CERTOSA | 2026 | 2026 | 24 | 37 | 46187 |  | 46278 |  | 90d | continuous | Others |  | LT |  |  |  |  | X,, |  |  |  | REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE - MILANO MIND - 2026: LINEA VARESE |  | N |  | 45525 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-12 | MILANO SMISTAMENTO-MILANO CERTOSA | < | MILANO CERTOSA | MILANO CERTOSA | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 46388 |  | 46732 |  | 60d track CEMAT and ONT | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | ACC MILANO CERTOSA |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 30% - 50%
RFI | MI-26-14 MI-26-106 MI-26-107 MI-26-111 MI-26-112 | ISELLE DI TRASQUERA - DOMODOSSOLA | < > | ISELLE DI TRASQUERA | DOMODOSSOLA | 2026 | 2026 | 22 | 31 | 46171 |  | 46230 |  | 60d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ADEGUAMENTO A SAGOMA PC 80 |  | N |  | 45525 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-16 MI-26-17 MI-26-18 MI-26-19 MI-26-20 MI-26-21 MI-26-22 MI-26-23 | RHO-GALLARATE | < > | RHO | GALLARATE | 2025 | 2026 | 52 | 2 | 46017 |  | 46028 |  | 11d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | QUADRUPLICAMENTO RHO - PARABIAGO: FASE 2 ERTMS ACCESSIBILITA' STAZIONE DI LEGNANO |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-25 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 46080 |  | 46082 |  | 72h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ADEGUAMENTO A SAGOMA PC 80 |  | N |  | 45525 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-25 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 46108 |  | 46110 |  | 72h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ADEGUAMENTO A SAGOMA PC 80 |  | N |  | 45525 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-25 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 46305 |  | 46306 |  | 72h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ADEGUAMENTO A SAGOMA PC 80 |  | N |  | 45525 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-25 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 46312 |  | 46313 |  | 72h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ADEGUAMENTO A SAGOMA PC 80 |  | N |  | 45525 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-25 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 46340 |  | 46341 |  | 72h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ADEGUAMENTO A SAGOMA PC 80 |  | N |  | 45525 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-25 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | ARONA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 46347 |  | 46348 |  | 72h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ADEGUAMENTO A SAGOMA PC 80 |  | N |  | 45525 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-26 | ARONA-RHO | < > | GALLARATE | RHO | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 46046 |  | 46047 |  | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ERTMS |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | MI-26-26 | ARONA-RHO | < > | GALLARATE | RHO | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 46053 |  | 46054 |  | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ERTMS |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | MI-26-104 | ARONA-RHO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 46081 |  | 46082 |  | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ERTMS |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | MI-26-26 | ARONA-RHO | < > | GALLARATE | RHO | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 46102 |  | 46103 |  | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ERTMS |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | MI-26-104 | ARONA-RHO | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 46109 |  | 46110 |  | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ERTMS |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | MI-26-26 | ARONA-RHO | < > | GALLARATE | RHO | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 46123 |  | 46124 |  | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ERTMS |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | MI-26-103 | ARONA-RHO | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 46130 |  | 46131 |  | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ERTMS |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | MI-26-103 | ARONA-RHO | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 46151 |  | 46152 |  | 31h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ERTMS |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | MI-26-27 MI-26-28 | ARONA-RHO | < > | GALLARATE | RHO | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 46165 |  | 46186 |  | 22d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ERTMS + QUADRUPLICAMENTO RHO - PARABIAGO FASE 3 |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-29 MI-26-30 | DOMODOSSOLA-ARONA | < > | DOMODOSSOLA | ARONA | 2026 | 2026 | 24 | 31 | 46187 |  | 46230 |  | 44d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | ERTMS + ADEGUAMENTO A SAGOMA PC 80 |  | N |  | 45525 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-31 | ARONA-GALLARATE | < > | ARONA | SESTO CALENDE | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 46223 |  | 46230 |  | 7d | continuous | Bridge | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVATA KM 43+316 SESTO CALENDE |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-31 | SESTO CALENDE-OLEGGIO | < > | SESTO CALENDE | OLEGGIO | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 46223 |  | 46230 |  | 7d | continuous | Bridge | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,, |  |  |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVATA KM 43+316 SESTO CALENDE |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-34 MI-26-114 MI-26-115 | LUINO-PINO TRONZANO | < > | MACCAGNO | COLMEGNA | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 46115 |  | 46122 |  | 7d | continuous | Tunnel | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, |  |  |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIE + VIADOTTO KM 56+219 |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-35 MI-26-36 MI-26-37 MI-26-38 | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | LAVENO MOMBELLO | GALLARATE | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 46032 |  | 46052 |  | 21d | continuous | Bridge | X | LT |  |  |  | ,,X | X,, |  |  |  | VIADOTTO PONTE 7 ARCATE KM 23+877 INTERVENTO DI ACCESSIBILITA' STAZIONI DI SANGIANO E TRAVEDONA BIANDRONNO ERTMS |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-39 | MILANO-CHIASSO | < > | CHIASSO | COMO SAN GIOVANNI | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 46305 |  | 46306 |  | 56h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  |  | ,X,X |  |  |  | CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE GALLERIA MO1 - INTERRUZIONE LINEA VIA MO1 |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | MI-26-39 | MILANO-CHIASSO | < > | CHIASSO | COMO SAN GIOVANNI | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 46312 |  | 46313 |  | 56h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  |  | ,X,X |  |  |  | CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE GALLERIA MO1 - INTERRUZIONE LINEA VIA MO2 |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | MI-26-39 | MILANO-CHIASSO | < > | CHIASSO | COMO SAN GIOVANNI | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 46340 |  | 46341 |  | 56h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  |  | ,X,X |  |  |  | CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE GALLERIA MO1 - INTERRUZIONE LINEA VIA MO3 |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | MI-26-39 | MILANO-CHIASSO | < > | CHIASSO | COMO SAN GIOVANNI | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 46347 |  | 46348 |  | 56h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  |  | ,X,X |  |  |  | CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE GALLERIA MO1 - INTERRUZIONE LINEA VIA MO4 |  | N |  | 45525 | Medium | 6.7 |  | > 50%
RFI | MI-26-40 | MILANO-CHIASSO | < | CARIMATE | BIVIO ROSALES | 2026 | 2026 | 31 | 35 | 46230 |  | 46260 |  | 30d | continuous | Others |  | LT |  |  |  | ,,X | X,, |  |  |  | BIVIO ROSALES - VELOCIZZAZIONE A 100KM/H |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-40 | MILANO-CHIASSO | < > | CARIMATE | CHIASSO | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 46261 |  | 46271 |  | 10d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,X, |  |  |  | BIVIO ROSALES - VELOCIZZAZIONE A 100KM/H |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-40 | MILANO-CHIASSO | < > | CARIMATE | COMO SAN GIOVANNI | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 46261 |  | 46271 |  | 10d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,X, |  |  |  | BIVIO ROSALES - VELOCIZZAZIONE A 100KM/H |  | N |  | 45525 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-70 | MILANO-GENOVA | < > | MILANO ROGOREDO | LOCATE TRIULZI | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 46068 |  | 46073 |  | 5d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,X,X |  |  |  | QUADRUPLICAMENTO MILANO ROGOREDO - PAVIA MACROFASE 3 - ALLACCIO FLESSI DEFINTIVI |  | N |  | 45525 | Medium | 3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-71 | MILANO-GENOVA | < | SAN MARTINO CAVA MANARA | BRESSANA BOTTARONE | 2026 | 2026 | 22 | 39 | 46173 |  | 46292 |  | 80d | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | X,X,X | X,X,X |  |  |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PO |  | N |  | 45525 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-71 | MILANO-GENOVA | < > | SAN MARTINO CAVA MANARA | BRESSANA BOTTARONE | 2026 | 2026 | 30 | 35 | 46223 |  | 46262 |  | 40d | continuous | Bridge | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,X,X |  |  |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PO |  | N |  | 45525 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-71 | MILANO-GENOVA | < > | SAN MARTINO CAVA MANARA | BRESSANA BOTTARONE | 2026 | 2026 | 22 | 39 | 46173 |  | 46292 |  | 5h 30min | periodical | Bridge | X | LT | [8 empty] | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PO |  | N |  | 45525 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | < 10%
RFI | MI-26-72 | MILANO-GENOVA | < > | MILANO ROGOREDO | PAVIA | 2026 | 2026 | 50 | 53 | 46369 |  | 46387 |  | 3d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,X,X |  |  |  | QUADRUPLICAMENTO MILANO ROGOREDO - PAVIA ATTIVAZIONE MACROFASE 4 |  | N |  | 45525 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | GE-25-21 | RONCO SCRIVIA-BIVIO POLCEVERA | < > | BIVIO/PC FEGINO | BIVIO SUCCURSALE | 2026 | 2026 | 1 | 2 | 46025 |  | 46033 |  | 9d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,X, | ,,X |  |  | TERZO VALICO DEI GIOVI - MACROFASE 4 BIVIO FEGINO |  | N |  | 45646 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | GE-26-34 | NOVI LIGURE-ARQUATA SCRIVIA | < > | NOVI LIGURE | SERRAVALLE SCRIVIA | 2026 | 2026 | 9 | 14 | 46082 |  | 46112 |  | 15d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,X, | ,,X |  |  | TERZO VALICO DEI GIOVI ¦ INNESTO SU LINEA STORICA TORINO-GENOVA ¦ BARRIERE ANTIRUMORE |  | N |  | 45646 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | GE-26-35 | CASSANO SPINOLA-ARQUATA SCRIVIA | < > | TORTONA | ARQUATA SCRIVIA | 2026 | 2026 | 39 | 46 | 46286 |  | 46341 |  | 40x4h | periodical | Track and Rail | X | LT | [8 empty] | RINNOVO E RISANO BINARI TORTONA-ARQUATA - 1° FASE |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | GE-26-36 | CASSANO SPINOLA-ARQUATA SCRIVIA | < > | TORTONA | ARQUATA SCRIVIA | 2026 | 2026 | 47 | 50 | 46342 |  | 46368 |  | 40x4h | periodical | Track and Rail | X | LT | [8 empty] | RINNOVO E RISANO BINARI TORTONA-ARQUATA - 2° FASE |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | GE-26-37 | OVADA-ROSSIGLIONE | < > | OVADA | GENOVA BORZOLI | 2026 | 2026 | 22 | 26 | 46172 |  | 46201 |  | 30d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,, | ,,X |  |  |  | GALLERIA CANTALUPO (INSTALLAZIONE CORRIMANO E SEGNALETICA) - IN OMBRA |  | N |  | 45646 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 |  | > 50%
RFI | TO-26-74 | OLEGGIO-VIGNALE | < > | VIGNALE | OLEGGIO | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 46060 |  | 46061 |  | 2d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, | ,,X |  |  | SISTEMA ERTMS (ACC-M, ERTMS, GSM-R, SCC-M) LINEA ARONA (E) - VIGNALE (E) |  | N |  | 45646 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | TO-26-74 | OLEGGIO-VIGNALE | < > | VIGNALE | OLEGGIO | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 46074 |  | 46075 |  | 2d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, | ,,X |  |  | SISTEMA ERTMS (ACC-M, ERTMS, GSM-R, SCC-M) LINEA ARONA (E) - VIGNALE (E) |  | N |  | 45646 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | TO-26-74 | OLEGGIO-VIGNALE | < > | VIGNALE | OLEGGIO | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 46088 |  | 46089 |  | 2d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, | ,,X |  |  | SISTEMA ERTMS (ACC-M, ERTMS, GSM-R, SCC-M) LINEA ARONA (E) - VIGNALE (E) |  | N |  | 45646 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | TO-26-74 | OLEGGIO-VIGNALE | < > | VIGNALE | OLEGGIO | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 46095 |  | 46096 |  | 2d | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,,X | X,, | ,,X |  |  | SISTEMA ERTMS (ACC-M, ERTMS, GSM-R, SCC-M) LINEA ARONA (E) - VIGNALE (E) |  | N |  | 45646 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-80 | SEREGNO-MILANO GRECO PIRELLI | < | MILANO GRECO PIRELLI | MILANO GRECO PIRELLI | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 46023 |  | 46368 |  | 12x2d | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | INTERVENTI DI ACCESSIBILITA' MILANO GRECO PIRELLI |  | N |  | 45646 | Medium | 5,6,7 |  | 30% - 50%
RFI | MI-26-79 | SEREGNO-MILANO GRECO PIRELLI | < > | MILANO GRECO PIRELLI | MILANO GRECO PIRELLI | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 46023 |  | 46368 |  | 36x5h | continuous | Others | X | ST | [8 empty] | INTERVENTI DI ACCESSIBILITA' MILANO GRECO PIRELLI |  | N |  | 45646 | Minor | 5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-88 | RHO-MILANO CERTOSA | < > | MILANO CERTOSA | RHO | 2026 | 2026 | 8 | 15 | 46069 |  | 46124 |  | 45x4h | periodical | Track and Rail | X | LT | [8 empty] | RINNOVO BINARI I-II AV MI CERTOSA |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-89 | MILANO ROGOREDO-PM TRECCA | < > | MILANO ROGOREDO | PM TRECCA | 2026 | 2026 | 40 | 45 | 46293 |  | 46334 |  | 30x4h | periodical | Track and Rail | X | LT | [8 empty] | RINNOVO BINARI MI ROGOREDO (LINEA MERCI) III-IV BINARIO |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-92 | MILANO LAMBRATE-MILANO ROGOREDO | < > | MILANO LAMBRATE | MILANO ROGOREDO | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 46356 |  | 46368 |  | 40x4h | periodical | Track and Rail | X | LT | [8 empty] | RINNOVO BINARI MILANO LAMBRATE - MILANO ROGOREDO (LINEA GENOVA) |  | N |  | 45646 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 30% - 50%
RFI | MI-26-97 | MILANO LAMBRATE-MILANO ROGOREDO | < > | MILANO ROGOREDO | MILANO ROGOREDO | 2026 | 2026 | 19 | 24 | 46146 |  | 46185 |  | 30x4h | periodical | Track and Rail | X | LT | [8 empty] | RINNOVO DEVIATOI MI ROGOREDO: 222, 223, 224, 228, 321, 322, 332, 337, 327, 227, INT 2002, INT 2001 |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-100 | ISELLE DI TRASQUERA - DOMODOSSOLA | < > | ISELLE DI TRASQUERA | DOMODOSSOLA | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 46023 |  | 46368 |  | 200x5h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | PC80 LINEA DOMO. FASE DOMODOSSOLA-ISELLE |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | < 10%
RFI | MI-26-102 | BUSTO ARSIZIO-RHO | < > | RHO | PARABIAGO | 2026 | 2026 | 17 | 50 | 46137 |  | 46368 |  | 6x10h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,X,X | ,,X |  |  | FASE 3 QUADRUPLICAMENTO RHO - PARABIAGO ARM |  | N |  | 45646 | Minor | 5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-108 | PREMOSELLO CHIOVENDA-ARONA | < > | PREMOSELLO CHIOVENDA | PREMOSELLO CHIOVENDA | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 46293 |  | 46348 |  | 40x5h | periodical | Track and Rail | X | LT | [8 empty] | RINNOVO BINARI III, V, VI AMBITO PREMOSELLO |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-109 | ARONA-SESTO CALENDE | < > | ARONA | ARONA | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 46356 |  | 46368 |  | 15x5h | periodical | Track and Rail | X | LT | [8 empty] | RINNOVO BINARI III, IV AMBITO ARONA |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-110 | SESTO CALENDE-GALLARATE | < > | SESTO CALENDE | GALLARATE | 2026 | 2026 | 9 | 18 | 46076 |  | 46145 |  | 48x4h 30min | periodical | Track and Rail | X | LT | [8 empty] | RINNOVO BINARI SESTO CALENDE - GALLARATE |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-113 | LAVENO MOMBELLO-GALLARATE | < > | BESOZZO | LAVENO MOMBELLO | 2026 | 2026 | 1 | 6 | 46025 |  | 46056 |  | 1x8h | continuous | Others | X | LT |  |  |  | ,,X | X,, | ,,X |  |  | SOPPRESSIONE DEL PL AL KM 33+199 TRATTA OLEGGIO LAVENO E KM 28+299 DELLA TRATTA GALLARATE - LAVENO (SP 32 VIA VITTORIO VENETO) ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN SOVRAPPASSO STRADALE |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-117 | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | SESTO CALENDE | 2026 | 2026 | 9 | 14 | 46082 |  | 46112 |  | 10x3h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | SISTEMA ACCM, ERTMS, GSMR TRATTA LUINO(E)-OLEGGIO(E) |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-117 | LUINO-LAVENO MOMBELLO | < > | LUINO | SESTO CALENDE | 2026 | 2026 | 9 | 14 | 46082 |  | 46112 |  | 5x6h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | SISTEMA ACCM, ERTMS, GSMR TRATTA LUINO(E)-OLEGGIO(E) |  | N |  | 45646 | Minor | 1.7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-118 | BIVIO/PC ROSALES-CARIMATE | < > | BIVIO/PC ROSALES | CARIMATE | 2026 | 2026 | 31 | 35 | 46230 |  | 46260 |  | 30x6h | periodical | Others | X | LT | [8 empty] | B. ROSALES - VELOCIZZAZIONE A 100KM/H |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-55 | SEREGNO-MILANO GRECO PIRELLI | < > | CAMNAGO-LENTATE | DESIO | 2026 | 2026 | 31 | 36 | 46235 |  | 46265 |  | 96h | periodical | Others | X | LT |  |  |  | X,X,X | X,X, | ,,X |  |  | REALIZZAZIONE NUOVO SOTTOPASSO SEREGNO |  | N |  | 45646 | Medium | 5,6,7 |  | > 50%
RFI | MI-26-119 | CHIASSO-COMO S. GIOVANNI | < > | CHIASSO | COMO SAN GIOVANNI | 2026 | 2026 | 42 | 47 | 46312 |  | 46348 |  | 20x6h | periodical | Tunnel | X | LT | [8 empty] | CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE GALLERIA MO1 |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-152 | VOGHERA-TORTONA | < > | VOGHERA | TORTONA | 2026 | 2026 | 16 | 18 | 46127 |  | 46142 |  | 1x10h | continuous | Others | X | LT | [8 empty] | ERTMS L2 SOVRAPPOSTO BP – CORRIDOIO RENO ALPI – TRATTA MILANO-TORTONA-RIVALTA – FASE 2 VOGHERA(I) - TORTONA(I) - RIVALTA(I). ATTIVAZIONE |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-153 | MILANO-GENOVA | < > | SAN MARTINO CAVA MANARA | BRESSANA BOTTARONE | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 46005 |  | 46368 |  | 208x5h 30min | periodical | Bridge | X | LT | [8 empty] | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PO |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%
RFI | MI-26-154 | VOGHERA-TORTONA | < > | VOGHERA | TORTONA | 2026 | 2026 | 25 | 27 | 46189 |  | 46203 |  | 1x10h | continuous | Others | X | LT | [8 empty] | BACF ERSC TORTONA-VOGHERA ¦ ATTIVAZIONE |  | N |  | 45646 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% - 30%